## Buffer Usage
Date | Count of Done | Project complete | % Buffer usage | Actual Lead Time | Planned Lead Time | Project buffer | Avg Throughput | Project Start | Project length
2011-11-18 | 1 | 3.704% | 30.4% | 4 | 1.3106 | 8.8467 | 0.763 | 2011-11-14 | 2011-12-28 05:36
2011-11-25 | 1 | 7.407% | 94.71% | 11 | 2.6212
2011-11-28 | 4 | 22.22% | 69.36% | 14 | 7.8637
2011-11-30 | 1 | 25.93% | 77.16% | 16 | 9.1743
2011-12-01 | 3 | 37.04% | 44.01% | 17 | 13.1062
2011-12-02 | 2 | 44.44% | 25.69% | 18 | 15.7274
2011-12-07 | 1 | 48.15% | 67.39% | 23 | 17.038
2011-12-09 | 2 | 55.56% | 60.37% | 25 | 19.6592
2011-12-13 | 3 | 66.67% | 61.14% | 29 | 23.5911
2011-12-15 | 2 | 74.07% | 54.12% | 31 | 26.2123
2011-12-16 | 2 | 81.48% | 35.79% | 32 | 28.8336
2011-12-19 | 1 | 85.19% | 54.89% | 35 | 30.1442
2011-12-22 | 1 | 88.89% | 73.99% | 38 | 31.4548
2011-12-23 | 2 | 96.3% | 55.66% | 39 | 34.076
2011-12-27 | 1 | 100% | 86.06% | 43 | 35.3866
Formulas:
Project length = [Project Start]+SUM([Count of Done]:C18)/[Avg Throughput]+[Project buffer]