## Data
Project start | 2011-06-14
Start date | Finish date
2011-06-14 | 2011-06-16
2011-06-17 | 2011-06-20
2011-06-21 | 2011-06-21
2011-06-21 | 2011-06-22
2011-06-23 | 2011-07-20
2011-06-23 | 2011-07-20
2011-07-07 | 2011-07-13
2011-07-18 | 2011-07-19
2011-07-18 | 2011-07-20
2011-07-20 | 2011-07-20
2011-07-20 | 2011-07-21
2011-07-18 | 2011-07-21
2011-07-19 | 2011-07-24
2011-07-21 | 2011-07-21
2011-07-22 | 2011-07-22
2011-07-21 | 2011-07-25
2011-07-27 | 2011-07-27
2011-08-11 | 2011-08-12
2011-08-11 | 2011-08-12
2011-08-30 | 2011-09-05
2011-09-02 | 2011-09-06
2011-08-31 | 2011-08-31
2011-09-07 | 2011-09-09
2011-09-12 | 2011-09-12
2011-09-12 | 2011-09-12
2011-09-12 | 2011-09-12
2011-09-12 | 2011-09-12
2011-09-12 | 2011-09-13
2011-09-09 | 2011-09-15
2011-09-14 | 2011-09-16
2011-09-15 | 2011-09-15
2011-09-19 | 2011-09-20
2011-09-20 | 2011-09-20
2011-09-20 | 2011-09-20
2011-09-20 | 2011-09-20
2011-09-19 | 2011-09-20
2011-09-19 | 2011-09-21
2011-09-23 | 2011-09-23
2011-09-12 | 2011-09-18
2011-09-28 | 2011-09-30
2011-09-13 | 2011-09-13
2011-09-26 | 2011-09-27
2011-09-27 | 2011-09-27
2011-09-28 | 2011-09-30
2011-09-30 | 2011-09-30
2011-09-29 | 2011-10-03
2011-10-03 | 2011-10-03
2011-09-30 | 2011-10-03
2011-09-30 | 2011-10-03
2011-10-05 | 2011-10-05
2011-10-04 | 2011-10-04
2011-10-03 | 2011-10-03
2011-10-04 | 2011-10-13
2011-10-05 | 2011-10-06
2011-10-05 | 2011-10-05
2011-10-07 | 2011-10-07
2011-10-06 | 2011-10-06
2011-10-06 | 2011-10-06
2011-10-07 | 2011-10-07
2011-10-07 | 2011-10-07
2011-10-07 | 2011-10-07
2011-10-07 | 2011-10-07
2011-10-07 | 2011-10-07
2011-10-10 | 2011-10-10
2011-10-07 | 2011-10-07
2011-10-07 | 2011-10-10
2011-10-10 | 2011-10-10
2011-10-10 | 2011-10-12
2011-10-11 | 2011-10-12
2011-10-20 | 2011-10-21
2011-10-10 | 2011-10-10
2011-10-10 | 2011-10-10
2011-10-10 | 2011-10-10
2011-10-10 | 2011-10-10
2011-10-10 | 2011-10-12
2011-10-12 | 2011-10-12
2011-10-12 | 2011-10-13
2011-10-13 | 2011-10-13
2011-10-13 | 2011-10-13
2011-10-13 | 2011-10-13
2011-10-13 | 2011-10-13
2011-10-13 | 2011-10-13
2011-10-13 | 2011-10-17
2011-10-13 | 2011-10-17
2011-10-20 | 2011-10-20
2011-10-17 | 2011-10-17
2011-10-17 | 2011-10-18
2011-10-19 | 2011-10-19
2011-10-19 | 2011-10-19
2011-10-19 | 2011-10-19
2011-10-19 | 2011-10-19
2011-10-20 | 2011-10-20
2011-10-18 | 2011-10-21
2011-11-01 | 2011-11-02
2011-10-19 | 2011-10-20
2011-10-20 | 2011-10-21
2011-10-24 | 2011-10-25
2011-10-25 | 2011-10-31
2011-10-26 | 2011-10-31
2011-10-25 | 2011-10-25
2011-10-25 | 2011-10-25
2011-10-26 | 2011-10-27
2011-10-27 | 2011-10-28
2011-10-28 | 2011-10-31
2011-11-01 | 2011-11-02
2011-11-01 | 2011-11-01
2011-11-02 | 2011-11-03
2011-11-02 | 2011-11-04
2011-11-01 | 2011-11-04
2011-11-02 | 2011-11-04
2011-11-07 | 2011-11-07
2011-10-25 | 2011-10-26
2011-10-25 | 2011-10-26
2011-10-31 | 2011-10-31
2011-10-26 | 2011-10-26
2011-10-27 | 2011-10-27
2011-10-31 | 2011-10-31
2011-10-27 | 2011-10-28
2011-10-28 | 2011-10-28
2011-11-01 | 2011-11-01
2011-11-02 | 2011-11-03
2011-11-03 | 2011-11-03
2011-11-03 | 2011-11-04
2011-11-08 | 2011-11-08
2011-11-09 | 2011-11-09
2011-11-09 | 2011-11-10
2011-11-14 | 2011-11-15
2011-11-15 | 2011-11-15
2011-11-15 | 2011-11-15
2011-11-16 | 2011-11-16
2011-11-16 | 2011-11-16
2011-11-17 | 2011-11-17
2011-11-01 | 2011-11-01
2011-10-31 | 2011-10-31
2011-11-07 | 2011-11-07
2011-11-07 | 2011-11-07
2011-11-01 | 2011-11-01
2011-11-01 | 2011-11-01
2011-11-14 | 2011-11-14
2011-11-14 | 2011-11-14
2011-11-14 | 2011-11-14
2011-11-14 | 2011-11-14
2011-11-16 | 2011-11-16
2011-11-16 | 2011-11-16
2011-11-16 | 2011-11-16
2011-11-16 | 2011-11-16
2011-11-16 | 2011-11-16
2011-11-16 | 2011-11-16
2011-11-16 | 2011-11-16
2011-11-16 | 2011-11-16
2011-11-02 | 2011-11-02
2011-11-02 | 2011-11-02
2011-11-02 | 2011-11-02
2011-11-04 | 2011-11-04
2011-11-04 | 2011-11-04
2011-11-04 | 2011-11-04
2011-11-04 | 2011-11-04
2011-11-04 | 2011-11-04
2011-11-04 | 2011-11-04
2011-11-04 | 2011-11-04
2011-11-04 | 2011-11-04
2011-11-04 | 2011-11-04
2011-11-04 | 2011-11-04
2011-11-07 | 2011-11-07
2011-11-07 | 2011-11-08
2011-11-10 | 2011-11-10
2011-11-08 | 2011-11-09
2011-11-08 | 2011-11-08
2011-11-14 | 2011-11-14
2011-11-17 | 2011-11-17
2011-11-18 | 2011-11-18
2011-11-08 | 2011-11-11
2011-11-09 | 2011-11-09
2011-11-11 | 2011-11-11
2011-11-11 | 2011-11-11
2011-11-09 | 2011-11-14
2011-11-14 | 2011-11-14
2011-11-14 | 2011-11-14
2011-11-14 | 2011-11-14
2011-11-10 | 2011-11-11
2011-11-11 | 2011-11-14
2011-11-15 | 2011-11-15
2011-11-14 | 2011-11-15
2011-11-16 | 2011-11-16
2011-11-15 | 2011-11-15
2011-11-15 | 2011-11-15
2011-11-16 | 2011-11-16
2011-11-16 | 2011-11-16
2011-11-15 | 2011-11-21
2011-11-15 | 2011-11-16
2011-11-16 | 2011-11-16
2011-11-17 | 2011-11-17
2011-11-17 | 2011-11-17
2011-11-17 | 2011-11-17
2011-11-21 | 2011-11-21
2011-11-22 | 2011-11-22
2011-11-22 | 2011-12-05
2011-11-22 | 2011-11-22
2011-11-23 | 2011-11-24
2011-11-24 | 2011-11-24
2011-11-24 | 2011-11-24
2011-11-24 | 2011-11-25
2011-11-29 | 2011-11-29
2011-11-25 | 2011-11-29
2011-12-02 | 2011-12-05
2011-11-25 | 2011-11-28
2011-11-28 | 2011-11-28
2011-11-30 | 2011-11-30
2011-11-30 | 2011-11-30
2011-12-08 | 2011-12-09
2011-12-12 | 2011-12-16
2011-12-13 | 2011-12-13
2011-12-13 | 2011-12-13
2011-12-13 | 2011-12-13
2011-12-13 | 2011-12-15
2011-12-14 | 2011-12-15
2011-12-15 | 2011-12-16
2011-12-23 | 2011-12-23
2011-12-23 | 2011-12-23
2011-12-23 | 2011-12-23
2011-12-23 | 2011-12-23
2011-12-23 | 2011-12-27
2011-12-27 | 2011-12-27
2011-12-27 | 2011-12-27
2011-12-20 | 2011-12-20
2011-12-20 | 2011-12-20
2011-12-21 | 2011-12-21
2011-12-20 | 2011-12-21
2011-12-20 | 2011-12-21
2011-12-21 | 2011-12-21
2011-12-21 | 2011-12-21
2011-12-22 | 2011-12-22
2011-12-22 | 2011-12-23
2011-12-22 | 2011-12-22
2011-12-27 | 2011-12-27
2011-12-28 | 2011-12-29
2011-12-29 | 2011-12-29
2011-12-30 | 2011-12-30

## Throughput
| Project start | 2011-06-14
| Done date | Arrived | Count of done | n(t) | N | Resample | Resample S | N Resample | N Resample S | n(t) Resample | n(t) S Resample
1 | 2011-06-14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2
2 | 2011-06-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2
3 | 2011-06-16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2
4 | 2011-06-17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3
5 | 2011-06-18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2
6 | 2011-06-19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1
7 | 2011-06-20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 10 | 4 | 5 | 2
8 | 2011-06-21 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 | 7
9 | 2011-06-22 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 7
10 | 2011-06-23 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | 3 | 1
11 | 2011-06-24 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 16 | 7 | 0 | 1
12 | 2011-06-25 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 20 | 8 | 6 | 2
13 | 2011-06-26 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 22 | 8 | 12 | 2
14 | 2011-06-27 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 22 | 8 | 3 | 5
15 | 2011-06-28 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 22 | 9 | 2 | 2
16 | 2011-06-29 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 24 | 9 | 6 | 3
17 | 2011-06-30 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 24 | 9 | 2 | 1
18 | 2011-07-01 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 24 | 9 | 2 | 1
19 | 2011-07-02 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 24 | 13 | 9 | 3 | Average TH | Number of new N | Delivery time T
20 | 2011-07-03 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 24 | 13 | 1 | 1 | 1.1859 | 238 | 200.6864
21 | 2011-07-04 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 26 | 13 | 2 | 3
22 | 2011-07-05 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 26 | 13 | 3 | 2
23 | 2011-07-06 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 27 | 13 | 1 | 4 |  |  | Delivery time T from S
24 | 2011-07-07 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 28 | 13 | 2 | 2 |  | 238 | 217.0448
25 | 2011-07-08 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 28 | 13 | 1 | 1
26 | 2011-07-09 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 31 | 13 | 3 | 3
27 | 2011-07-10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 34 | 13 | 2 | 1
28 | 2011-07-11 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 37 | 14 | 1 | 1
29 | 2011-07-12 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 37 | 14 | 10 | 1
30 | 2011-07-13 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 38 | 14 | 2 | 2
31 | 2011-07-14 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 39 | 14 | 3 | 3
32 | 2011-07-15 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 39 | 14 | 9 | 2
33 | 2011-07-16 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 42 | 15 | 2 | 2
34 | 2011-07-17 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 45 | 15 | 5 | 2
35 | 2011-07-18 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 45 | 18 | 0 | 3
36 | 2011-07-19 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 47 | 18 | 7 | 5
37 | 2011-07-20 | 2 | 4 | 7 | 10 | 0 | 0 | 47 | 18 | 6 | 3
38 | 2011-07-21 | 2 | 3 | 5 | 13 | 3 | 5 | 50 | 23 | 9 | 1
39 | 2011-07-22 | 1 | 1 | 3 | 14 | 3 | 0 | 53 | 23 | 1 | 3
40 | 2011-07-23 | 0 | 0 | 2 | 14 | 3 | 0 | 56 | 23 | 2 | 2
41 | 2011-07-24 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 56 | 23 | 1 | 2
42 | 2011-07-25 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 56 | 23 | 2 | 2
43 | 2011-07-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 58 | 23 | 3 | 2
44 | 2011-07-27 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 58 | 23 | 2 | 3
45 | 2011-08-11 | 2 | 0 | 2 | 17 | 3 | 0 | 61 | 23 | 1 | 1
46 | 2011-08-12 | 0 | 2 | 2 | 19 | 1 | 4 | 62 | 27 | 2 | 7
47 | 2011-08-30 | 1 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 63 | 27 | 2 | 1
48 | 2011-08-31 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 63 | 27 | 2 | 1
49 | 2011-09-01 | 0 | 0 | 1 | 20 | 3 | 1 | 66 | 28 | 1 | 3
50 | 2011-09-02 | 1 | 0 | 2 | 20 | 0 | 3 | 66 | 31 | 6 | 1
51 | 2011-09-03 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 66 | 31 | 6 | 3
52 | 2011-09-04 | 0 | 0 | 2 | 20 | 7 | 1 | 73 | 32 | 1 | 2
53 | 2011-09-05 | 0 | 1 | 2 | 21 | 0 | 2 | 73 | 34 | 1 | 0
54 | 2011-09-06 | 0 | 1 | 1 | 22 | 5 | 0 | 78 | 34 | 2 | 2
55 | 2011-09-07 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 78 | 34 | 4 | 2
56 | 2011-09-08 | 0 | 0 | 1 | 22 | 5 | 0 | 83 | 34 | 2 | 2
57 | 2011-09-09 | 1 | 1 | 2 | 23 | 1 | 0 | 84 | 34 | 7 | 1
58 | 2011-09-10 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 1 | 84 | 35 | 2 | 3
59 | 2011-09-11 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 1 | 84 | 36 | 2 | 2
60 | 2011-09-12 | 6 | 4 | 7 | 27 | 0 | 0 | 84 | 36 | 3 | 7
61 | 2011-09-13 | 1 | 2 | 4 | 29 | 5 | 0 | 89 | 36 | 1 | 2
62 | 2011-09-14 | 1 | 0 | 3 | 29 | 0 | 1 | 89 | 37 | 0 | 2
63 | 2011-09-15 | 1 | 2 | 4 | 31 | 1 | 0 | 90 | 37 | 4 | 1
64 | 2011-09-16 | 0 | 1 | 2 | 32 | 0 | 0 | 90 | 37 | 2 | 3
65 | 2011-09-17 | 0 | 0 | 1 | 32 | 2 | 0 | 92 | 37 | 1 | 2
66 | 2011-09-18 | 0 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 93 | 38 | 7 | 2
67 | 2011-09-19 | 3 | 0 | 3 | 33 | 1 | 1 | 94 | 39 | 10 | 2
68 | 2011-09-20 | 3 | 5 | 6 | 38 | 1 | 0 | 95 | 39 | 0 | 2
69 | 2011-09-21 | 0 | 1 | 1 | 39 | 0 | 0 | 95 | 39 | 2 | 1
70 | 2011-09-22 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 95 | 39 | 2 | 1
71 | 2011-09-23 | 1 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 95 | 39 | 1 | 6
72 | 2011-09-24 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 95 | 39 | 10 | 2
73 | 2011-09-25 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 95 | 40 | 1 | 1
74 | 2011-09-26 | 1 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 95 | 40 | 5 | 0
75 | 2011-09-27 | 1 | 2 | 2 | 42 | 3 | 0 | 98 | 40 | 1 | 1
76 | 2011-09-28 | 2 | 0 | 2 | 42 | 0 | 0 | 98 | 40 | 5 | 2
77 | 2011-09-29 | 1 | 0 | 3 | 42 | 0 | 0 | 98 | 40 | 2 | 2
78 | 2011-09-30 | 3 | 3 | 6 | 45 | 0 | 0 | 98 | 40 | 3 | 2
79 | 2011-10-01 | 0 | 0 | 3 | 45 | 2 | 0 | 100 | 40 | 2 | 3
80 | 2011-10-02 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0 | 7 | 100 | 47 | 3 | 6
81 | 2011-10-03 | 2 | 5 | 5 | 50 | 0 | 0 | 100 | 47 | 1 | 9
82 | 2011-10-04 | 2 | 1 | 2 | 51 | 3 | 0 | 103 | 47 | 0 | 10
83 | 2011-10-05 | 3 | 2 | 4 | 53 | 2 | 3 | 105 | 50 | 1 | 3
84 | 2011-10-06 | 2 | 3 | 4 | 56 | 1 | 2 | 106 | 52 | 0 | 0
85 | 2011-10-07 | 8 | 7 | 9 | 63 | 0 | 0 | 106 | 52 | 2 | 0
86 | 2011-10-08 | 0 | 0 | 2 | 63 | 2 | 0 | 108 | 52 | 2 | 5
87 | 2011-10-09 | 0 | 0 | 2 | 63 | 4 | 5 | 112 | 57 | 1 | 3
88 | 2011-10-10 | 8 | 7 | 10 | 70 | 0 | 4 | 112 | 61 | 3 | 3
89 | 2011-10-11 | 1 | 0 | 4 | 70 | 2 | 3 | 114 | 64 | 2 | 5
90 | 2011-10-12 | 2 | 4 | 6 | 74 | 7 | 2 | 121 | 66 | 5 | 2
91 | 2011-10-13 | 7 | 7 | 9 | 81 | 0 | 1 | 121 | 67 | 3 | 3
92 | 2011-10-14 | 0 | 0 | 2 | 81 | 0 | 1 | 121 | 68 | 2 | 10
93 | 2011-10-15 | 0 | 0 | 2 | 81 | 0 | 0 | 121 | 68 | 1 | 1
94 | 2011-10-16 | 0 | 0 | 2 | 81 | 1 | 1 | 122 | 69 | 1 | 10
95 | 2011-10-17 | 2 | 3 | 4 | 84 | 0 | 5 | 122 | 74 | 6 | 2
96 | 2011-10-18 | 1 | 1 | 2 | 85 | 1 | 0 | 123 | 74 | 3 | 6
97 | 2011-10-19 | 5 | 4 | 6 | 89 | 1 | 5 | 124 | 79 | 3 | 4
98 | 2011-10-20 | 4 | 3 | 6 | 92 | 5 | 6 | 129 | 85 | 1 | 2
99 | 2011-10-21 | 0 | 3 | 3 | 95 | 2 | 0 | 131 | 85 | 1 | 2
100 | 2011-10-22 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 3 | 131 | 88 | 1 | 2
101 | 2011-10-23 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 3 | 131 | 91 | 1 | 4
102 | 2011-10-24 | 1 | 0 | 1 | 95 | 0 | 2 | 131 | 93 | 1 | 3
103 | 2011-10-25 | 5 | 3 | 6 | 98 | 0 | 3 | 131 | 96 | 1 | 1
104 | 2011-10-26 | 3 | 3 | 6 | 101 | 0 | 3 | 131 | 99 | 3 | 3
105 | 2011-10-27 | 3 | 2 | 6 | 103 | 0 | 6 | 131 | 105 | 2 | 0
106 | 2011-10-28 | 2 | 3 | 6 | 106 | 0 | 0 | 131 | 105 | 1 | 4
107 | 2011-10-29 | 0 | 0 | 3 | 106 | 0 | 5 | 131 | 110 | 1 | 4
108 | 2011-10-30 | 0 | 0 | 3 | 106 | 1 | 0 | 132 | 110 | 2 | 2
109 | 2011-10-31 | 3 | 6 | 6 | 112 | 3 | 10 | 135 | 120 | 2 | 3
110 | 2011-11-01 | 8 | 5 | 8 | 117 | 3 | 7 | 138 | 127 | 2 | 9
111 | 2011-11-02 | 7 | 5 | 10 | 122 | 0 | 0 | 138 | 127 | 3 | 9
112 | 2011-11-03 | 2 | 3 | 7 | 125 | 0 | 0 | 138 | 127 | 3 | 9
113 | 2011-11-04 | 10 | 14 | 14 | 139 | 0 | 10 | 138 | 137 | 2 | 4
114 | 2011-11-05 | 0 | 0 | 0 | 139 | 2 | 0 | 140 | 137 | 2 | 6
115 | 2011-11-06 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 140 | 137 | 2 | 6
116 | 2011-11-07 | 5 | 4 | 5 | 143 | 1 | 5 | 141 | 142 | 5 | 6
117 | 2011-11-08 | 4 | 3 | 5 | 146 | 0 | 0 | 141 | 142 | 2 | 7
118 | 2011-11-09 | 4 | 3 | 6 | 149 | 0 | 0 | 141 | 142 | 1 | 2
119 | 2011-11-10 | 2 | 2 | 5 | 151 | 2 | 0 | 143 | 142 | 4 | 3
120 | 2011-11-11 | 3 | 4 | 6 | 155 | 0 | 3 | 143 | 145 | 2 | 6
121 | 2011-11-12 | 0 | 0 | 2 | 155 | 14 | 5 | 157 | 150 | 2 | 6
122 | 2011-11-13 | 0 | 0 | 2 | 155 | 1 | 0 | 158 | 150 | 10 | 2
123 | 2011-11-14 | 10 | 10 | 12 | 165 | 1 | 0 | 159 | 150 | 6 | 2
124 | 2011-11-15 | 7 | 7 | 9 | 172 | 5 | 1 | 164 | 151 | 0 | 4
125 | 2011-11-16 | 14 | 15 | 16 | 187 | 2 | 0 | 166 | 151 | 2 | 6
126 | 2011-11-17 | 5 | 5 | 6 | 192 | 1 | 0 | 167 | 151 | 5 | 5
127 | 2011-11-18 | 1 | 1 | 2 | 193 | 1 | 0 | 168 | 151 | 0 | 10
128 | 2011-11-19 | 0 | 0 | 1 | 193 | 0 | 0 | 168 | 151 | 6 | 2
129 | 2011-11-20 | 0 | 0 | 1 | 193 | 3 | 1 | 171 | 152 | 1 | 1
130 | 2011-11-21 | 1 | 2 | 2 | 195 | 0 | 2 | 171 | 154 | 6 | 6
131 | 2011-11-22 | 3 | 2 | 3 | 197 | 7 | 0 | 178 | 154 | 0 | 2
132 | 2011-11-23 | 1 | 0 | 2 | 197 | 2 | 0 | 180 | 154 | 2 | 6
133 | 2011-11-24 | 3 | 3 | 5 | 200 | 2 | 7 | 182 | 161 | 1 | 6
134 | 2011-11-25 | 2 | 1 | 4 | 201 | 0 | 2 | 182 | 163 | 0 | 2
135 | 2011-11-26 | 0 | 0 | 3 | 201 | 2 | 10 | 184 | 173 | 1 | 1
136 | 2011-11-27 | 0 | 0 | 3 | 201 | 1 | 0 | 185 | 173 | 7 | 8
137 | 2011-11-28 | 1 | 2 | 4 | 203 | 7 | 0 | 192 | 173 | 2 | 9
138 | 2011-11-29 | 1 | 2 | 3 | 205 | 0 | 0 | 192 | 173 | 1 | 1
139 | 2011-11-30 | 2 | 2 | 3 | 207 | 0 | 5 | 192 | 178 | 2 | 0
140 | 2011-12-01 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | 2 | 192 | 180 | 2 | 3
141 | 2011-12-02 | 1 | 0 | 2 | 207 | 0 | 2 | 192 | 182 | 2 | 2
142 | 2011-12-03 | 0 | 0 | 2 | 207 | 4 | 2 | 196 | 184 | 4 | 0
143 | 2011-12-04 | 0 | 0 | 2 | 207 | 0 | 0 | 196 | 184 | 9 | 0
144 | 2011-12-05 | 0 | 2 | 2 | 209 | 1 | 0 | 197 | 184 | 1 | 2
145 | 2011-12-06 | 0 | 0 | 0 | 209 | 3 | 0 | 200 | 184 | 1 | 1
146 | 2011-12-07 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 200 | 184 | 2 | 4
147 | 2011-12-08 | 1 | 0 | 1 | 209 | 5 | 0 | 205 | 184 | 9 | 2
148 | 2011-12-09 | 0 | 1 | 1 | 210 | 0 | 2 | 205 | 186 | 1 | 2
149 | 2011-12-10 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 205 | 186 | 3 | 0
150 | 2011-12-11 | 0 | 0 | 0 | 210 | 3 | 0 | 208 | 186 | 2 | 3
151 | 2011-12-12 | 1 | 0 | 1 | 210 | 3 | 1 | 211 | 187 | 4 | 0
152 | 2011-12-13 | 4 | 3 | 5 | 213 | 2 | 0 | 213 | 187 | 1 | 1
153 | 2011-12-14 | 1 | 0 | 3 | 213 | 2 | 2 | 215 | 189 | 0 | 1
154 | 2011-12-15 | 1 | 2 | 4 | 215 | 0 | 0 | 215 | 189 | 1 | 2
155 | 2011-12-16 | 0 | 2 | 2 | 217 | 2 | 3 | 217 | 192 | 2 | 1
156 | 2011-12-17 | 0 | 0 | 0 | 217 | 4 | 2 | 221 | 194 | 5 | 3
157 | 2011-12-18 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 4 | 221 | 198 | 2 | 4
158 | 2011-12-19 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 221 | 198 | 2 | 2
159 | 2011-12-20 | 4 | 2 | 4 | 219 | 0 | 0 | 221 | 198 | 2 | 0
160 | 2011-12-21 | 3 | 5 | 5 | 224 | 0 | 1 | 221 | 199 | 1 | 3
161 | 2011-12-22 | 3 | 2 | 3 | 226 | 0 | 0 | 221 | 199 | 2 | 4
162 | 2011-12-23 | 5 | 5 | 6 | 231 | 5 | 0 | 226 | 199 | 5 | 1
163 | 2011-12-24 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | 0 | 226 | 199 | 1 | 2
164 | 2011-12-25 | 0 | 0 | 1 | 231 | 1 | 0 | 227 | 199 | 2 | 0
165 | 2011-12-26 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | 2 | 227 | 201 | 2 | 2
166 | 2011-12-27 | 3 | 4 | 4 | 235 | 3 | 0 | 230 | 201 | 3 | 5
167 | 2011-12-28 | 1 | 0 | 1 | 235 | 1 | 1 | 231 | 202 | 0 | 5
168 | 2011-12-29 | 1 | 2 | 2 | 237 | 2 | 2 | 233 | 204 | 3 | 2
169 | 2011-12-30 | 1 | 1 | 1 | 238 | 3 | 0 | 236 | 204 | 5 | 4
| Т | N | M | А |  | Avg L | Avg lambda | Avg LT | Avg mueue | LL Holds?
| 199 | 238 | 238 | 500 |  | 2.5126 | 1.196 | 2.1008 | 1.196 | TRUE
| Т Leg 1 | N Leg 1 | M Leg 1 | А Leg 1 |  | Avg L Leg 1 | Avg lambda Leg 1 | Avg LT Leg 1 | Avg mueue Leg 1 | Leg 1 LL Holds?
| 108 | 48 | 45 | 169 |  | 1.5648 | 0.44444 | 3.5208 | 0.41667 | TRUE
| Т Leg 2 | N Leg 2 | M Leg 2 | А Leg 2 |  | Avg L Leg | Avg lambda Leg 2 | Avg LT Leg 2 | Avg mueue Leg 2 | Leg 2 LL Holds?
| 59 | 157 | 158 | 270 |  | 4.5763 | 2.661 | 1.7197 | 2.678 | TRUE
| Т Leg 3 | N Leg 3 | M Leg 3 | А Leg 3 |  | Avg L Leg 3 | Avg lambda Leg 3 | Avg LT Leg 3 | Avg mueue Leg 3 | Leg 3 LL Holds?
| 32 | 33 | 35 | 61 |  | 1.9062 | 1.0312 | 1.8485 | 1.0938 | TRUE
Formulas:
Done date = [Done date, row above]+1

## S curve
Duration Leg 1 | 108 |  |  | Duration Leg 2 | 59 |  |  | Duration Leg 3 | 32
| Avg TH Leg 1 | Number N in Leg 1 | Delivery time Leg 1 |  | Avg TH Leg 2 | Number N in Leg 2 | Delivery time Leg 2 |  | Avg TH Leg 3 | Number N in Leg 3 | Delivery time Leg 3
| 0.37037 | 45 | 121.5 |  | 2.2542 | 158 | 70.0902 |  | 1.375 | 35 | 25.4545

## Lead Time
# | Lead Time | Resample | Clustered | Average LT
1 | 3 | 2 |  | 2
2 | 4 | 4
3 | 1 | 4
4 | 2 | 2
5 | 28 | 1
6 | 28 | 1
7 | 7 | 1
8 | 2 | 2
9 | 3 | 5
10 | 1 | 1
11 | 2 | 4
12 | 4 | 2
13 | 6 | 1
14 | 1 | 1
15 | 1 | 1
16 | 5 | 1
17 | 1 | 2
18 | 2 | 1
19 | 2 | 1
20 | 7 | 1
21 | 5 | 1
22 | 1 | 1
23 | 3 | 1
24 | 1 | 1
25 | 1 | 1
26 | 1 | 2
27 | 1 | 1
28 | 2 | 1
29 | 7 | 1
30 | 3 | 2
31 | 1 | 7
32 | 2 | 2
33 | 1 | 1
34 | 1 | 1
35 | 1 | 1
36 | 2 | 2
37 | 3 | 1
38 | 1 | 2
39 | 7 | 1
40 | 3 | 1
41 | 1 | 5
42 | 2 | 1
43 | 1 | 1
44 | 3 | 1
45 | 1 | 1
46 | 5 | 4
47 | 1 | 5
48 | 4 | 1
49 | 4 | 1
50 | 1 | 2
51 | 1 | 2
52 | 1 | 5
53 | 10 | 1
54 | 2 | 1
55 | 1 | 1
56 | 1 | 2
57 | 1 | 1
58 | 1 | 1
59 | 1 | 1
60 | 1 | 1
61 | 1 | 2
62 | 1 | 1
63 | 1 | 1
64 | 1 | 2
65 | 1 | 1
66 | 4 | 5
67 | 1 | 1
68 | 3 | 7
69 | 2 | 1
70 | 2 | 1
71 | 1 | 1
72 | 1 | 1
73 | 1 | 1
74 | 1 | 1
75 | 3 | 1
76 | 1 | 1
77 | 2 | 4
78 | 1 | 1
79 | 1 | 1
80 | 1 | 1
81 | 1 | 7
82 | 1 | 1
83 | 5 | 1
84 | 5 | 2
85 | 1 | 4
86 | 1 | 4
87 | 2 | 1
88 | 1 | 1
89 | 1 | 1
90 | 1 | 1
91 | 1 | 1
92 | 1 | 1
93 | 4 | 1
94 | 2 | 1
95 | 2 | 1
96 | 2 | 1
97 | 2 | 2
98 | 7 | 1
99 | 6 | 1
100 | 1 | 3
101 | 1 | 2
102 | 2 | 4
103 | 2 | 10
104 | 4 | 1
105 | 2 | 2
106 | 1 | 1
107 | 2 | 1
108 | 3 | 1
109 | 4 | 1
110 | 3 | 1
111 | 1 | 1
112 | 2 | 2
113 | 2 | 2
114 | 1 | 1
115 | 1 | 5
116 | 1 | 1
117 | 1 | 1
118 | 2 | 1
119 | 1 | 1
120 | 1 | 1
121 | 2 | 1
122 | 1 | 3
123 | 2 | 1
124 | 1 | 2
125 | 1 | 4
126 | 2 | 2
127 | 2 | 1
128 | 1 | 1
129 | 1 | 2
130 | 1 | 4
131 | 1 | 1
132 | 1 | 7
133 | 1 | 28
134 | 1 | 1
135 | 1 | 1
136 | 1 | 1
137 | 1 | 1
138 | 1 | 2
139 | 1 | 3
140 | 1 | 1
141 | 1 | 7
142 | 1 | 1
143 | 1 | 3
144 | 1 | 2
145 | 1 | 2
146 | 1 | 2
147 | 1 | 7
148 | 1 | 3
149 | 1 | 1
150 | 1 | 1
151 | 1 | 1
152 | 1 | 1
153 | 1 | 1
154 | 1 | 1
155 | 1 | 1
156 | 1 | 1
157 | 1 | 2
158 | 1 | 4
159 | 1 | 1
160 | 1 | 3
161 | 1 | 4
162 | 1 | 1
163 | 1 | 1
164 | 1 | 2
165 | 2 | 2
166 | 1 | 1
167 | 2 | 3
168 | 1 | 2
169 | 1 | 1
170 | 1 | 1
171 | 1 | 1
172 | 4 | 1
173 | 1 | 2
174 | 1 | 1
175 | 1 | 1
176 | 6 | 1
177 | 1 | 1
178 | 1 | 1
179 | 1 | 1
180 | 2 | 1
181 | 4 | 1
182 | 1 | 1
183 | 2 | 1
184 | 1 | 1
185 | 1 | 4
186 | 1 | 1
187 | 1 | 1
188 | 1 | 1
189 | 7 | 4
190 | 2 | 2
191 | 1 | 28
192 | 1 | 1
193 | 1 | 1
194 | 1 | 2
195 | 1 | 1
196 | 1 | 1
197 | 14 | 6
198 | 1 | 1
199 | 2 | 1
200 | 1 | 2
201 | 1 | 1
202 | 2 | 2
203 | 1 | 1
204 | 5 | 1
205 | 4 | 1
206 | 4 | 3
207 | 1 | 1
208 | 1 | 1
209 | 1 | 1
210 | 2 | 1
211 | 5 | 1
212 | 1 | 1
213 | 1 | 1
214 | 1 | 2
215 | 3 | 1
216 | 2 | 1
217 | 2 | 1
218 | 1 | 2
219 | 1 | 2
220 | 1 | 2
221 | 1 | 1
222 | 5 | 1
223 | 1 | 1
224 | 1 | 1
225 | 1 | 1
226 | 1 | 1
227 | 1 | 2
228 | 2 | 3
229 | 2 | 1
230 | 1 | 1
231 | 1 | 2
232 | 1 | 1
233 | 2 | 2
234 | 1 | 3
235 | 1 | 1
236 | 2 | 2
237 | 1 | 4
238 | 1 | 1

## PMTable
1 | Generated with the SIPmath™ Modeler Tools from ProbabilityManagement.org
| Index | Average_TH | Delivery_time_T | Avg_TH_Leg_1 | Avg_TH_Leg_2 | Avg_TH_Leg_3 | Delivery_time_Leg_1 | Delivery_time_Leg_2 | Delivery_time_Leg_3 | Delivery_time_T_from_S | Delivery_time_T_from_S | Average_LT
| Values | 1.1859 | 200.6864 | 0.37037 | 2.2542 | 1.375 | 121.5 | 70.0902 | 25.4545 | 217.0448 | 217.0448 | 2
| 1 | 1.407 | 169.15 | 0.44444 | 2.7458 | 0.84375 | 101.25 | 57.5432 | 41.4815 | 200.2747 | 200.2747 | 2.1345
| 2 | 1.1508 | 206.821 | 0.41667 | 2.5593 | 1.25 | 108 | 61.7351 | 28 | 197.7351 | 197.7351 | 2.1723
| 3 | 1.1859 | 200.6864 | 0.27778 | 2.3729 | 1.0625 | 162 | 66.5857 | 32.9412 | 261.5269 | 261.5269 | 2.2815
| 4 | 1.2261 | 194.1066 | 0.50926 | 2.5763 | 1.4062 | 88.3636 | 61.3289 | 24.8889 | 174.5815 | 174.5815 | 1.9706
| 5 | 1.2261 | 194.1066 | 0.43519 | 3.0508 | 1.3438 | 103.4043 | 51.7889 | 26.0465 | 181.2397 | 181.2397 | 1.9454
| 6 | 1.206 | 197.3417 | 0.42593 | 2.2881 | 0.96875 | 105.6522 | 69.0519 | 36.129 | 210.8331 | 210.8331 | 1.8109
| 7 | 1.2312 | 193.3143 | 0.35185 | 2.678 | 0.90625 | 127.8947 | 59 | 38.6207 | 225.5154 | 225.5154 | 1.9244
| 8 | 1.2111 | 196.5228 | 0.53704 | 3.0169 | 1.8125 | 83.7931 | 52.3708 | 19.3103 | 155.4742 | 155.4742 | 2.1597
| 9 | 1.2864 | 185.0078 | 0.40741 | 2.6949 | 2.4062 | 110.4545 | 58.6289 | 14.5455 | 183.6289 | 183.6289 | 2.3613
| 10 | 1.0201 | 233.3103 | 0.47222 | 2.5254 | 0.9375 | 95.2941 | 62.5638 | 37.3333 | 195.1912 | 195.1912 | 1.8824
| 11 | 1.201 | 198.1674 | 0.41667 | 2.5254 | 0.65625 | 108 | 62.5638 | 53.3333 | 223.8971 | 223.8971 | 2
| 12 | 1.2211 | 194.9053 | 0.25926 | 2.5593 | 2.0312 | 173.5714 | 61.7351 | 17.2308 | 252.5373 | 252.5373 | 2.0714
| 13 | 1.196 | 199 | 0.50926 | 2.3051 | 2.2812 | 88.3636 | 68.5441 | 15.3425 | 172.2502 | 172.2502 | 2.1008
| 14 | 1.0754 | 221.3178 | 0.47222 | 1.8983 | 1.7812 | 95.2941 | 83.2321 | 19.6491 | 198.1754 | 198.1754 | 1.9916
| 15 | 1.3367 | 178.0526 | 0.2963 | 1.8305 | 1.5625 | 151.875 | 86.3148 | 22.4 | 260.5898 | 260.5898 | 2.1807
| 16 | 0.9598 | 247.9686 | 0.33333 | 2.5932 | 0.8125 | 135 | 60.9281 | 43.0769 | 239.005 | 239.005 | 2.1933
| 17 | 1.3869 | 171.6014 | 0.32407 | 2.8475 | 1.5 | 138.8571 | 55.4881 | 23.3333 | 217.6786 | 217.6786 | 1.9748
| 18 | 1.0653 | 223.4057 | 0.36111 | 1.9322 | 1.0312 | 124.6154 | 81.7719 | 33.9394 | 240.3267 | 240.3267 | 2.0882
| 19 | 0.9397 | 253.2727 | 0.57407 | 2.661 | 0.96875 | 78.3871 | 59.3758 | 36.129 | 173.8919 | 173.8919 | 2.3571
| 20 | 1.2211 | 194.9053 | 0.37037 | 3.1864 | 1.4062 | 121.5 | 49.5851 | 24.8889 | 195.974 | 195.974 | 2.0378
| 21 | 1.3065 | 182.1615 | 0.44444 | 3.3729 | 2.2188 | 101.25 | 46.8442 | 15.7746 | 163.8689 | 163.8689 | 2.0294
| 22 | 1.1256 | 211.4375 | 0.37037 | 1.9831 | 1.3438 | 121.5 | 79.6752 | 26.0465 | 227.2217 | 227.2217 | 2.2185
| 23 | 1.3618 | 174.7675 | 0.32407 | 2.8136 | 0.8125 | 138.8571 | 56.1566 | 43.0769 | 238.0907 | 238.0907 | 2.1261
| 24 | 1.2814 | 185.7333 | 0.39815 | 2.0678 | 1.3125 | 113.0233 | 76.4098 | 26.6667 | 216.0998 | 216.0998 | 2.3361
| 25 | 1.1809 | 201.5404 | 0.33333 | 3.1864 | 1.2188 | 135 | 49.5851 | 28.7179 | 213.3031 | 213.3031 | 2.437
| 26 | 1.2111 | 196.5228 | 0.33333 | 2.4068 | 1.1562 | 135 | 65.6479 | 30.2703 | 230.9182 | 230.9182 | 2.1765
| 27 | 1.1055 | 215.2818 | 0.48148 | 2.6949 | 1.6875 | 93.4615 | 58.6289 | 20.7407 | 172.8312 | 172.8312 | 2.2857
| 28 | 1.3518 | 176.0669 | 0.42593 | 2.8305 | 1.2812 | 105.6522 | 55.8204 | 27.3171 | 188.7896 | 188.7896 | 2.1597
| 29 | 1.1558 | 205.9217 | 0.35185 | 3.4068 | 1.0312 | 127.8947 | 46.3781 | 33.9394 | 208.2122 | 208.2122 | 2.1387
| 30 | 1.2714 | 187.2016 | 0.37037 | 2.5085 | 1.8438 | 121.5 | 62.9865 | 18.9831 | 203.4695 | 203.4695 | 1.9958
| 31 | 1 | 238 | 0.30556 | 2.9492 | 1.75 | 147.2727 | 53.5747 | 20 | 220.8474 | 220.8474 | 1.8992
| 32 | 1.1407 | 208.6432 | 0.49074 | 2.7458 | 1.3438 | 91.6981 | 57.5432 | 26.0465 | 175.2878 | 175.2878 | 2.3992
| 33 | 1.0603 | 224.4645 | 0.43519 | 3.1695 | 0.625 | 103.4043 | 49.8503 | 56 | 209.2545 | 209.2545 | 2.1092
| 34 | 1.1206 | 212.3857 | 0.38889 | 3.5424 | 1.3125 | 115.7143 | 44.6029 | 26.6667 | 186.9838 | 186.9838 | 2.0588
| 35 | 0.97487 | 244.134 | 0.33333 | 2.4576 | 1.3438 | 135 | 64.2897 | 26.0465 | 225.3362 | 225.3362 | 1.9538
| 36 | 1.1508 | 206.821 | 0.50926 | 3.0847 | 1.3125 | 88.3636 | 51.2198 | 26.6667 | 166.2501 | 166.2501 | 2.4076
| 37 | 1.1407 | 208.6432 | 0.36111 | 2.5593 | 1.1562 | 124.6154 | 61.7351 | 30.2703 | 216.6208 | 216.6208 | 2.2983
| 38 | 1.397 | 170.3669 | 0.35185 | 2.4068 | 1.5312 | 127.8947 | 65.6479 | 22.8571 | 216.3998 | 216.3998 | 2.1975
| 39 | 1.1457 | 207.7281 | 0.28704 | 2.4068 | 1.5625 | 156.7742 | 65.6479 | 22.4 | 244.8221 | 244.8221 | 1.8739
| 40 | 1.1608 | 205.0303 | 0.63889 | 2.2881 | 1.0625 | 70.4348 | 69.0519 | 32.9412 | 172.4278 | 172.4278 | 2.0252
| 41 | 1.2663 | 187.9444 | 0.5 | 2.4576 | 1.0625 | 90 | 64.2897 | 32.9412 | 187.2308 | 187.2308 | 1.8151
| 42 | 1.397 | 170.3669 | 0.49074 | 2.2712 | 2.5938 | 91.6981 | 69.5672 | 13.494 | 174.7593 | 174.7593 | 1.9874
| 43 | 0.8995 | 264.5922 | 0.44444 | 3.1017 | 1.1875 | 101.25 | 50.9399 | 29.4737 | 181.6636 | 181.6636 | 2.0882
| 44 | 1.407 | 169.15 | 0.47222 | 2.5932 | 1.1875 | 95.2941 | 60.9281 | 29.4737 | 185.6959 | 185.6959 | 1.9244
| 45 | 1.2312 | 193.3143 | 0.41667 | 2.2373 | 1.0938 | 108 | 70.6212 | 32 | 210.6212 | 210.6212 | 2.0462
| 46 | 1.3216 | 180.0837 | 0.48148 | 2.3051 | 1.9688 | 93.4615 | 68.5441 | 17.7778 | 179.7834 | 179.7834 | 2.0126
| 47 | 1.5327 | 155.2852 | 0.5463 | 2.5593 | 2.125 | 82.3729 | 61.7351 | 16.4706 | 160.5786 | 160.5786 | 2.2311
| 48 | 1.4322 | 166.1825 | 0.43519 | 2.5932 | 1.9688 | 103.4043 | 60.9281 | 17.7778 | 182.1101 | 182.1101 | 2.1597
| 49 | 1.1005 | 216.2648 | 0.58333 | 3.1695 | 0.9375 | 77.1429 | 49.8503 | 37.3333 | 164.3265 | 164.3265 | 2.0168
| 50 | 1.2211 | 194.9053 | 0.35185 | 3.0169 | 1.5938 | 127.8947 | 52.3708 | 21.9608 | 202.2263 | 202.2263 | 2.1176
| 51 | 1.3216 | 180.0837 | 0.38889 | 3.2373 | 1.75 | 115.7143 | 48.8063 | 20 | 184.5206 | 184.5206 | 2.395
| 52 | 1.1608 | 205.0303 | 0.37963 | 2.5763 | 1.375 | 118.5366 | 61.3289 | 25.4545 | 205.3201 | 205.3201 | 1.8697
| 53 | 1.1859 | 200.6864 | 0.30556 | 2.6102 | 2 | 147.2727 | 60.5325 | 17.5 | 225.3052 | 225.3052 | 2.3151
| 54 | 1.3116 | 181.4636 | 0.33333 | 2.6271 | 2.0625 | 135 | 60.1419 | 16.9697 | 212.1116 | 212.1116 | 2.0378
| 55 | 1.3467 | 176.7239 | 0.42593 | 2.339 | 1.0625 | 105.6522 | 67.5507 | 32.9412 | 206.1441 | 206.1441 | 2.1008
| 56 | 1.201 | 198.1674 | 0.52778 | 2.661 | 1.8125 | 85.2632 | 59.3758 | 19.3103 | 163.9493 | 163.9493 | 1.9622
| 57 | 1.2764 | 186.4646 | 0.43519 | 2.4407 | 0.9375 | 103.4043 | 64.7361 | 37.3333 | 205.4737 | 205.4737 | 2.2899
| 58 | 1.5628 | 152.2894 | 0.36111 | 2.8983 | 2.0312 | 124.6154 | 54.5146 | 17.2308 | 196.3608 | 196.3608 | 1.7059
| 59 | 1.0754 | 221.3178 | 0.38889 | 2.8983 | 1.5 | 115.7143 | 54.5146 | 23.3333 | 193.5622 | 193.5622 | 2.2269
| 60 | 0.86935 | 273.7688 | 0.37037 | 2.1356 | 0.9375 | 121.5 | 73.9841 | 37.3333 | 232.8175 | 232.8175 | 2.1134
| 61 | 0.94975 | 250.5926 | 0.36111 | 1.9322 | 1.125 | 124.6154 | 81.7719 | 31.1111 | 237.4984 | 237.4984 | 2.2395
| 62 | 1.0302 | 231.0341 | 0.53704 | 2.1525 | 1.5312 | 83.7931 | 73.4016 | 22.8571 | 180.0518 | 180.0518 | 2.1765
| 63 | 1.005 | 236.81 | 0.42593 | 2.5085 | 1.2812 | 105.6522 | 62.9865 | 27.3171 | 195.9557 | 195.9557 | 2.605
| 64 | 1.0804 | 220.2884 | 0.52778 | 3.0339 | 1 | 85.2632 | 52.0782 | 35 | 172.3414 | 172.3414 | 2.4496
| 65 | 1.0704 | 222.3568 | 0.35185 | 2.7458 | 0.75 | 127.8947 | 57.5432 | 46.6667 | 232.1046 | 232.1046 | 1.7983
| 66 | 1.191 | 199.8397 | 0.42593 | 2.0339 | 0.90625 | 105.6522 | 77.6833 | 38.6207 | 221.9562 | 221.9562 | 2.2437
| 67 | 1.4573 | 163.3172 | 0.38889 | 2.7458 | 1.5312 | 115.7143 | 57.5432 | 22.8571 | 196.1146 | 196.1146 | 2.2101
| 68 | 1.2915 | 184.2879 | 0.46296 | 2.7288 | 1.3438 | 97.2 | 57.9006 | 26.0465 | 181.1471 | 181.1471 | 2.021
| 69 | 0.86935 | 273.7688 | 0.28704 | 2.8475 | 0.9375 | 156.7742 | 55.4881 | 37.3333 | 249.5956 | 249.5956 | 1.7731
| 70 | 1.2764 | 186.4646 | 0.42593 | 2.9153 | 1.1562 | 105.6522 | 54.1977 | 30.2703 | 190.1201 | 190.1201 | 1.9412
| 71 | 1.1608 | 205.0303 | 0.44444 | 2.5085 | 1.875 | 101.25 | 62.9865 | 18.6667 | 182.9032 | 182.9032 | 1.8487
| 72 | 1.0201 | 233.3103 | 0.4537 | 2.661 | 1.0938 | 99.1837 | 59.3758 | 32 | 190.5595 | 190.5595 | 2.3277
| 73 | 1.407 | 169.15 | 0.44444 | 2.7797 | 2.2812 | 101.25 | 56.8415 | 15.3425 | 173.4339 | 173.4339 | 1.9076
| 74 | 1.2362 | 192.5285 | 0.50926 | 2.8814 | 1.0625 | 88.3636 | 54.8353 | 32.9412 | 176.1401 | 176.1401 | 2.2647
| 75 | 1.4472 | 164.4514 | 0.43519 | 2.339 | 1 | 103.4043 | 67.5507 | 35 | 205.955 | 205.955 | 2.1092
| 76 | 1.1055 | 215.2818 | 0.41667 | 3.1695 | 1.5625 | 108 | 49.8503 | 22.4 | 180.2503 | 180.2503 | 1.9664
| 77 | 0.9598 | 247.9686 | 0.46296 | 2.678 | 1.1562 | 97.2 | 59 | 30.2703 | 186.4703 | 186.4703 | 2.3235
| 78 | 1.2915 | 184.2879 | 0.41667 | 3.2542 | 1.8438 | 108 | 48.5521 | 18.9831 | 175.5351 | 175.5351 | 1.979
| 79 | 1.5678 | 151.8013 | 0.44444 | 3.5424 | 3.1875 | 101.25 | 44.6029 | 10.9804 | 156.8333 | 156.8333 | 2.2437
| 80 | 1.5427 | 154.2736 | 0.38889 | 2.6441 | 1.6562 | 115.7143 | 59.7564 | 21.1321 | 196.6028 | 196.6028 | 1.8866
| 81 | 1.0854 | 219.2685 | 0.37037 | 2.9492 | 1.3125 | 121.5 | 53.5747 | 26.6667 | 201.7414 | 201.7414 | 1.916
| 82 | 1.3719 | 173.4872 | 0.33333 | 3.1864 | 1.5625 | 135 | 49.5851 | 22.4 | 206.9851 | 206.9851 | 2.0882
| 83 | 1.3216 | 180.0837 | 0.37963 | 2.9492 | 1.9375 | 118.5366 | 53.5747 | 18.0645 | 190.1758 | 190.1758 | 1.9958
| 84 | 1.2111 | 196.5228 | 0.33333 | 2.0169 | 1.0938 | 135 | 78.3361 | 32 | 245.3361 | 245.3361 | 2.021
| 85 | 1.2412 | 191.749 | 0.36111 | 2.5932 | 1.875 | 124.6154 | 60.9281 | 18.6667 | 204.2102 | 204.2102 | 2.3361
| 86 | 1.2312 | 193.3143 | 0.41667 | 3.5763 | 1.625 | 108 | 44.1801 | 21.5385 | 173.7186 | 173.7186 | 1.958
| 87 | 1.3065 | 182.1615 | 0.48148 | 2.9661 | 1.6875 | 93.4615 | 53.2686 | 20.7407 | 167.4709 | 167.4709 | 2.4034
| 88 | 1.2714 | 187.2016 | 0.37963 | 1.9492 | 1.5625 | 118.5366 | 81.0609 | 22.4 | 221.9975 | 221.9975 | 1.9496
| 89 | 1.1357 | 209.5664 | 0.47222 | 1.5254 | 1.75 | 95.2941 | 103.5778 | 20 | 218.8719 | 218.8719 | 2.2185
| 90 | 1.2915 | 184.2879 | 0.39815 | 2.2881 | 2.1875 | 113.0233 | 69.0519 | 16 | 198.0751 | 198.0751 | 2.2059
| 91 | 1.1608 | 205.0303 | 0.48148 | 3.2373 | 1.1875 | 93.4615 | 48.8063 | 29.4737 | 171.7415 | 171.7415 | 2.2731
| 92 | 1.2613 | 188.6932 | 0.51852 | 3.6271 | 0.71875 | 86.7857 | 43.5607 | 48.6957 | 179.0421 | 179.0421 | 2.1849
| 93 | 1.0452 | 227.7019 | 0.38889 | 2.1017 | 1.7812 | 115.7143 | 75.1774 | 19.6491 | 210.5408 | 210.5408 | 2.0042
| 94 | 1.3367 | 178.0526 | 0.48148 | 3.3051 | 2.7812 | 93.4615 | 47.8051 | 12.5843 | 153.8509 | 153.8509 | 2
| 95 | 1.407 | 169.15 | 0.51852 | 3.1356 | 1.75 | 86.7857 | 50.3892 | 20 | 157.1749 | 157.1749 | 2.1134
| 96 | 1.1156 | 213.3423 | 0.40741 | 1.8136 | 1.25 | 110.4545 | 87.1215 | 28 | 225.576 | 225.576 | 2.2563
| 97 | 1.3216 | 180.0837 | 0.38889 | 2.339 | 1.5 | 115.7143 | 67.5507 | 23.3333 | 206.5983 | 206.5983 | 2.1261
| 98 | 1.3015 | 182.8649 | 0.51852 | 3.4068 | 1.8125 | 86.7857 | 46.3781 | 19.3103 | 152.4742 | 152.4742 | 1.9958
| 99 | 1.3317 | 178.7245 | 0.4537 | 2.2881 | 1.4688 | 99.1837 | 69.0519 | 23.8298 | 192.0653 | 192.0653 | 1.8908
| 100 | 1.3317 | 178.7245 | 0.2963 | 2.5763 | 1.625 | 151.875 | 61.3289 | 21.5385 | 234.7424 | 234.7424 | 1.8697
| 101 | 1.1206 | 212.3857 | 0.48148 | 2.0847 | 0.625 | 93.4615 | 75.7886 | 56 | 225.2502 | 225.2502 | 2.105
| 102 | 1.0251 | 232.1667 | 0.43519 | 3.1864 | 1.125 | 103.4043 | 49.5851 | 31.1111 | 184.1005 | 184.1005 | 2.4118
| 103 | 1.2312 | 193.3143 | 0.42593 | 2.7119 | 1.6562 | 105.6522 | 58.2625 | 21.1321 | 185.0467 | 185.0467 | 2.2437
| 104 | 1.1709 | 203.2704 | 0.42593 | 2.9492 | 2.0625 | 105.6522 | 53.5747 | 16.9697 | 176.1966 | 176.1966 | 2.105
| 105 | 1.201 | 198.1674 | 0.4537 | 2.8475 | 1.7188 | 99.1837 | 55.4881 | 20.3636 | 175.0354 | 175.0354 | 1.9118
| 106 | 1.2563 | 189.448 | 0.5 | 3.2712 | 2.0312 | 90 | 48.3005 | 17.2308 | 155.5313 | 155.5313 | 2.0378
| 107 | 1.2764 | 186.4646 | 0.49074 | 2.0678 | 1.4375 | 91.6981 | 76.4098 | 24.3478 | 192.4558 | 192.4558 | 1.7269
| 108 | 1.4774 | 161.0952 | 0.49074 | 2.6441 | 1.375 | 91.6981 | 59.7564 | 25.4545 | 176.9091 | 176.9091 | 1.9412
| 109 | 1.005 | 236.81 | 0.43519 | 2.661 | 0.5625 | 103.4043 | 59.3758 | 62.2222 | 225.0023 | 225.0023 | 1.8866
| 110 | 1.2111 | 196.5228 | 0.48148 | 2.4237 | 1.75 | 93.4615 | 65.1888 | 20 | 178.6503 | 178.6503 | 2.0042
| 111 | 1.2362 | 192.5285 | 0.39815 | 2.7627 | 1.1875 | 113.0233 | 57.1902 | 29.4737 | 199.6871 | 199.6871 | 2.0126
| 112 | 1.3769 | 172.854 | 0.36111 | 2.8475 | 1.9375 | 124.6154 | 55.4881 | 18.0645 | 198.168 | 198.168 | 2.0168
| 113 | 1.1357 | 209.5664 | 0.36111 | 3.1017 | 1.2188 | 124.6154 | 50.9399 | 28.7179 | 204.2732 | 204.2732 | 1.9034
| 114 | 1.5477 | 153.7727 | 0.40741 | 3.0678 | 1.75 | 110.4545 | 51.5028 | 20 | 181.9573 | 181.9573 | 2.4034
| 115 | 1.2814 | 185.7333 | 0.4537 | 3.4576 | 1.6562 | 99.1837 | 45.6961 | 21.1321 | 166.0118 | 166.0118 | 2.063
| 116 | 1.0503 | 226.6124 | 0.41667 | 3.0339 | 1.5312 | 108 | 52.0782 | 22.8571 | 182.9354 | 182.9354 | 2.2983
| 117 | 1.2563 | 189.448 | 0.28704 | 2.9153 | 1.5625 | 156.7742 | 54.1977 | 22.4 | 233.3719 | 233.3719 | 2.2311
| 118 | 1.3719 | 173.4872 | 0.34259 | 3.1695 | 1.2188 | 131.3514 | 49.8503 | 28.7179 | 209.9196 | 209.9196 | 2.1555
| 119 | 1.0201 | 233.3103 | 0.37037 | 2.3559 | 1.4062 | 121.5 | 67.0647 | 24.8889 | 213.4536 | 213.4536 | 2.1261
| 120 | 1.3719 | 173.4872 | 0.37963 | 2.9153 | 1.7188 | 118.5366 | 54.1977 | 20.3636 | 193.0979 | 193.0979 | 2.0126
| 121 | 1.3367 | 178.0526 | 0.39815 | 3.8305 | 1.3438 | 113.0233 | 41.2478 | 26.0465 | 180.3176 | 180.3176 | 2.3487
| 122 | 1.2864 | 185.0078 | 0.2963 | 2.339 | 1.1875 | 151.875 | 67.5507 | 29.4737 | 248.8994 | 248.8994 | 2.1975
| 123 | 1.2714 | 187.2016 | 0.42593 | 2.6102 | 1.7188 | 105.6522 | 60.5325 | 20.3636 | 186.5483 | 186.5483 | 1.9958
| 124 | 1.3317 | 178.7245 | 0.31481 | 2.9153 | 1.3125 | 142.9412 | 54.1977 | 26.6667 | 223.8055 | 223.8055 | 1.9832
| 125 | 1.1156 | 213.3423 | 0.34259 | 3.0508 | 1.3125 | 131.3514 | 51.7889 | 26.6667 | 209.8069 | 209.8069 | 2.1429
| 126 | 1.3116 | 181.4636 | 0.49074 | 2.2373 | 0.84375 | 91.6981 | 70.6212 | 41.4815 | 203.8008 | 203.8008 | 2.1176
| 127 | 1.2965 | 183.5736 | 0.37037 | 2.9153 | 2.125 | 121.5 | 54.1977 | 16.4706 | 192.1683 | 192.1683 | 2.2647
| 128 | 1.2563 | 189.448 | 0.50926 | 2.1186 | 1.0312 | 88.3636 | 74.576 | 33.9394 | 196.879 | 196.879 | 2.0924
| 129 | 0.98492 | 241.6429 | 0.5463 | 2.6102 | 1.25 | 82.3729 | 60.5325 | 28 | 170.9053 | 170.9053 | 2.2059
| 130 | 1.0955 | 217.2569 | 0.41667 | 2.3898 | 1.1562 | 108 | 66.1135 | 30.2703 | 204.3837 | 204.3837 | 2.0294
| 131 | 1.196 | 199 | 0.37037 | 3.0339 | 1.1562 | 121.5 | 52.0782 | 30.2703 | 203.8485 | 203.8485 | 2.1092
| 132 | 1.4573 | 163.3172 | 0.49074 | 3 | 2.1562 | 91.6981 | 52.6667 | 16.2319 | 160.5967 | 160.5967 | 2.1555
| 133 | 1.1508 | 206.821 | 0.38889 | 3.5932 | 1.6562 | 115.7143 | 43.9717 | 21.1321 | 180.8181 | 180.8181 | 2.4874
| 134 | 1.206 | 197.3417 | 0.27778 | 3.2203 | 0.9375 | 162 | 49.0632 | 37.3333 | 248.3965 | 248.3965 | 1.9622
| 135 | 0.96985 | 245.399 | 0.35185 | 2.2881 | 0.96875 | 127.8947 | 69.0519 | 36.129 | 233.0756 | 233.0756 | 2.3487
| 136 | 1.2362 | 192.5285 | 0.37963 | 2.7119 | 1.5312 | 118.5366 | 58.2625 | 22.8571 | 199.6562 | 199.6562 | 2.0252
| 137 | 1.1809 | 201.5404 | 0.53704 | 2.3559 | 1.3125 | 83.7931 | 67.0647 | 26.6667 | 177.5245 | 177.5245 | 2.1975
| 138 | 1.2211 | 194.9053 | 0.37037 | 2.6102 | 1.6875 | 121.5 | 60.5325 | 20.7407 | 202.7732 | 202.7732 | 2.2227
| 139 | 1.2764 | 186.4646 | 0.37963 | 2.9322 | 1.5938 | 118.5366 | 53.8844 | 21.9608 | 194.3818 | 194.3818 | 1.9412
| 140 | 1.4372 | 165.6014 | 0.38889 | 2.678 | 1.0938 | 115.7143 | 59 | 32 | 206.7143 | 206.7143 | 2.0168
| 141 | 1.1608 | 205.0303 | 0.51852 | 2.9661 | 1.75 | 86.7857 | 53.2686 | 20 | 160.0543 | 160.0543 | 2.7143
| 142 | 1.206 | 197.3417 | 0.48148 | 2.4915 | 1.75 | 93.4615 | 63.415 | 20 | 176.8765 | 176.8765 | 2.2521
| 143 | 1.206 | 197.3417 | 0.55556 | 2.2881 | 1.4688 | 81 | 69.0519 | 23.8298 | 173.8816 | 173.8816 | 2.2143
| 144 | 1.1055 | 215.2818 | 0.35185 | 2.9322 | 0.9375 | 127.8947 | 53.8844 | 37.3333 | 219.1125 | 219.1125 | 2.2689
| 145 | 1.1407 | 208.6432 | 0.55556 | 2.3729 | 1.3438 | 81 | 66.5857 | 26.0465 | 173.6322 | 173.6322 | 2.3361
| 146 | 1.1206 | 212.3857 | 0.39815 | 2.1356 | 1.7188 | 113.0233 | 73.9841 | 20.3636 | 207.371 | 207.371 | 2.6849
| 147 | 0.91457 | 260.2308 | 0.37037 | 3.2203 | 0.8125 | 121.5 | 49.0632 | 43.0769 | 213.6401 | 213.6401 | 2.0336
| 148 | 0.98492 | 241.6429 | 0.39815 | 2.3898 | 1.0312 | 113.0233 | 66.1135 | 33.9394 | 213.0761 | 213.0761 | 1.8151
| 149 | 1.1859 | 200.6864 | 0.2963 | 2.1356 | 1.6875 | 151.875 | 73.9841 | 20.7407 | 246.5999 | 246.5999 | 1.9034
| 150 | 1.1658 | 204.1466 | 0.34259 | 3.1356 | 1.4062 | 131.3514 | 50.3892 | 24.8889 | 206.6294 | 206.6294 | 2.0252
| 151 | 0.98492 | 241.6429 | 0.5463 | 2.678 | 1.8125 | 82.3729 | 59 | 19.3103 | 160.6832 | 160.6832 | 2.1933
| 152 | 1.1106 | 214.3077 | 0.32407 | 2.3729 | 1.0625 | 138.8571 | 66.5857 | 32.9412 | 238.384 | 238.384 | 2.2017
| 153 | 1.1206 | 212.3857 | 0.48148 | 2.8475 | 1.6875 | 93.4615 | 55.4881 | 20.7407 | 169.6904 | 169.6904 | 2.0126
| 154 | 1.1106 | 214.3077 | 0.5463 | 2.9153 | 1 | 82.3729 | 54.1977 | 35 | 171.5706 | 171.5706 | 2.0966
| 155 | 1.1759 | 202.4017 | 0.25926 | 1.9322 | 1.8125 | 173.5714 | 81.7719 | 19.3103 | 274.6537 | 274.6537 | 2.0882
| 156 | 1.0553 | 225.5333 | 0.35185 | 2.9153 | 1.125 | 127.8947 | 54.1977 | 31.1111 | 213.2035 | 213.2035 | 2.1723
| 157 | 1.1558 | 205.9217 | 0.51852 | 2.2373 | 1.5312 | 86.7857 | 70.6212 | 22.8571 | 180.2641 | 180.2641 | 2.042
| 158 | 1.1558 | 205.9217 | 0.5 | 2.3729 | 1.625 | 90 | 66.5857 | 21.5385 | 178.1242 | 178.1242 | 1.7899
| 159 | 1.1709 | 203.2704 | 0.53704 | 1.9831 | 1.7188 | 83.7931 | 79.6752 | 20.3636 | 183.832 | 183.832 | 1.8866
| 160 | 1.2462 | 190.9758 | 0.46296 | 3.4746 | 1.1875 | 97.2 | 45.4732 | 29.4737 | 172.1469 | 172.1469 | 2.0756
| 161 | 1.2563 | 189.448 | 0.5 | 3.0169 | 1.5938 | 90 | 52.3708 | 21.9608 | 164.3316 | 164.3316 | 2.2353
| 162 | 1.1508 | 206.821 | 0.47222 | 2.8475 | 1.4062 | 95.2941 | 55.4881 | 24.8889 | 175.6711 | 175.6711 | 2.1092
| 163 | 1.0452 | 227.7019 | 0.33333 | 2.4407 | 1.375 | 135 | 64.7361 | 25.4545 | 225.1907 | 225.1907 | 2.1387
| 164 | 1.1106 | 214.3077 | 0.35185 | 2.3898 | 1.1562 | 127.8947 | 66.1135 | 30.2703 | 224.2785 | 224.2785 | 1.979
| 165 | 0.80402 | 296.0125 | 0.42593 | 3.1186 | 1.1875 | 105.6522 | 50.663 | 29.4737 | 185.7889 | 185.7889 | 1.9832
| 166 | 1.397 | 170.3669 | 0.50926 | 3.4746 | 2.3438 | 88.3636 | 45.4732 | 14.9333 | 148.7701 | 148.7701 | 2.4076
| 167 | 1.0201 | 233.3103 | 0.50926 | 2.4068 | 0.84375 | 88.3636 | 65.6479 | 41.4815 | 195.493 | 195.493 | 2.3866
| 168 | 0.94975 | 250.5926 | 0.40741 | 2.6271 | 1.0625 | 110.4545 | 60.1419 | 32.9412 | 203.5377 | 203.5377 | 1.7563
| 169 | 1.201 | 198.1674 | 0.38889 | 2.6441 | 1.5938 | 115.7143 | 59.7564 | 21.9608 | 197.4315 | 197.4315 | 1.9286
| 170 | 0.93467 | 254.6344 | 0.36111 | 2.0339 | 1.0938 | 124.6154 | 77.6833 | 32 | 234.2987 | 234.2987 | 2.3487
| 171 | 1.3417 | 177.3858 | 0.31481 | 2.6441 | 2.0625 | 142.9412 | 59.7564 | 16.9697 | 219.6673 | 219.6673 | 2.3235
| 172 | 1.2814 | 185.7333 | 0.44444 | 2.3898 | 1.4062 | 101.25 | 66.1135 | 24.8889 | 192.2524 | 192.2524 | 2.4286
| 173 | 0.9799 | 242.8821 | 0.30556 | 3.7966 | 0.5625 | 147.2727 | 41.6161 | 62.2222 | 251.111 | 251.111 | 1.895
| 174 | 1.5427 | 154.2736 | 0.39815 | 2.8814 | 2.5 | 113.0233 | 54.8353 | 14 | 181.8585 | 181.8585 | 2.2605
| 175 | 1.2864 | 185.0078 | 0.42593 | 2.4576 | 2.875 | 105.6522 | 64.2897 | 12.1739 | 182.1157 | 182.1157 | 1.937
| 176 | 1.0101 | 235.6318 | 0.38889 | 2.5424 | 1 | 115.7143 | 62.1467 | 35 | 212.861 | 212.861 | 2.395
| 177 | 0.90955 | 261.6685 | 0.37963 | 2.678 | 0.96875 | 118.5366 | 59 | 36.129 | 213.6656 | 213.6656 | 2.1891
| 178 | 1.0452 | 227.7019 | 0.49074 | 2.9831 | 1.0312 | 91.6981 | 52.9659 | 33.9394 | 178.6034 | 178.6034 | 2.6218
| 179 | 1.1106 | 214.3077 | 0.28704 | 2.339 | 1.5 | 156.7742 | 67.5507 | 23.3333 | 247.6583 | 247.6583 | 2.0756
| 180 | 1.3869 | 171.6014 | 0.2963 | 2.7288 | 1.25 | 151.875 | 57.9006 | 28 | 237.7756 | 237.7756 | 1.6765
| 181 | 1.0603 | 224.4645 | 0.39815 | 2.4915 | 1.3438 | 113.0233 | 63.415 | 26.0465 | 202.4847 | 202.4847 | 2.0966
| 182 | 1.2312 | 193.3143 | 0.55556 | 2.5424 | 1.1562 | 81 | 62.1467 | 30.2703 | 173.4169 | 173.4169 | 2.1218
| 183 | 1.2362 | 192.5285 | 0.55556 | 2.7458 | 1.6875 | 81 | 57.5432 | 20.7407 | 159.284 | 159.284 | 2.3025
| 184 | 1.0402 | 228.8019 | 0.25 | 2.8644 | 2.25 | 180 | 55.1598 | 15.5556 | 250.7153 | 250.7153 | 2.2143
| 185 | 1.1407 | 208.6432 | 0.58333 | 2.2373 | 1.25 | 77.1429 | 70.6212 | 28 | 175.7641 | 175.7641 | 1.9202
| 186 | 1.5377 | 154.7778 | 0.46296 | 2.5254 | 2.375 | 97.2 | 62.5638 | 14.7368 | 174.5006 | 174.5006 | 1.7731
| 187 | 1.196 | 199 | 0.48148 | 3.4576 | 1.75 | 93.4615 | 45.6961 | 20 | 159.1576 | 159.1576 | 1.9874
| 188 | 1.3367 | 178.0526 | 0.38889 | 2.9322 | 1.6562 | 115.7143 | 53.8844 | 21.1321 | 190.7308 | 190.7308 | 2.2479
| 189 | 1.2864 | 185.0078 | 0.34259 | 2.8983 | 1.3125 | 131.3514 | 54.5146 | 26.6667 | 212.5326 | 212.5326 | 2.1723
| 190 | 1.0151 | 234.4653 | 0.41667 | 2.7288 | 1.4062 | 108 | 57.9006 | 24.8889 | 190.7895 | 190.7895 | 2.1765
| 191 | 1.2764 | 186.4646 | 0.38889 | 2.1017 | 1.3125 | 115.7143 | 75.1774 | 26.6667 | 217.5584 | 217.5584 | 1.8782
| 192 | 1.3668 | 174.125 | 0.42593 | 2.7627 | 1.5625 | 105.6522 | 57.1902 | 22.4 | 185.2424 | 185.2424 | 1.9832
| 193 | 1.5427 | 154.2736 | 0.42593 | 2.5085 | 1.5312 | 105.6522 | 62.9865 | 22.8571 | 191.4958 | 191.4958 | 1.9958
| 194 | 1.4623 | 162.756 | 0.4537 | 2.3729 | 1.7812 | 99.1837 | 66.5857 | 19.6491 | 185.4185 | 185.4185 | 2.1555
| 195 | 1.2613 | 188.6932 | 0.46296 | 1.9661 | 1.3125 | 97.2 | 80.3621 | 26.6667 | 204.2287 | 204.2287 | 2.2605
| 196 | 1.1508 | 206.821 | 0.35185 | 2.3898 | 1.3125 | 127.8947 | 66.1135 | 26.6667 | 220.6749 | 220.6749 | 1.8193
| 197 | 1.2814 | 185.7333 | 0.57407 | 2.8305 | 1.7188 | 78.3871 | 55.8204 | 20.3636 | 154.5711 | 154.5711 | 2.2521
| 198 | 0.97487 | 244.134 | 0.37963 | 2.5593 | 1.25 | 118.5366 | 61.7351 | 28 | 208.2717 | 208.2717 | 2.3403
| 199 | 0.84925 | 280.2485 | 0.42593 | 2.9492 | 1.3438 | 105.6522 | 53.5747 | 26.0465 | 185.2734 | 185.2734 | 2.1513
| 200 | 1.3719 | 173.4872 | 0.43519 | 3.0339 | 1.625 | 103.4043 | 52.0782 | 21.5385 | 177.0209 | 177.0209 | 1.9538
| 201 | 1.5176 | 156.8278 | 0.4537 | 2.0847 | 2.5938 | 99.1837 | 75.7886 | 13.494 | 188.4663 | 188.4663 | 1.7983
| 202 | 0.92965 | 256.0108 | 0.39815 | 3.2881 | 1.2188 | 113.0233 | 48.0515 | 28.7179 | 189.7928 | 189.7928 | 1.9118
| 203 | 1.1508 | 206.821 | 0.5463 | 2.7288 | 2.4688 | 82.3729 | 57.9006 | 14.1772 | 154.4507 | 154.4507 | 2.3992
| 204 | 1.2613 | 188.6932 | 0.27778 | 2.5424 | 1.0312 | 162 | 62.1467 | 33.9394 | 258.0861 | 258.0861 | 2.3697
| 205 | 1.201 | 198.1674 | 0.47222 | 2.5254 | 1.7812 | 95.2941 | 62.5638 | 19.6491 | 177.507 | 177.507 | 2.0756
| 206 | 1.2161 | 195.7107 | 0.28704 | 2.6102 | 0.96875 | 156.7742 | 60.5325 | 36.129 | 253.4357 | 253.4357 | 2.3193
| 207 | 1.1658 | 204.1466 | 0.32407 | 2.7288 | 1.1562 | 138.8571 | 57.9006 | 30.2703 | 227.028 | 227.028 | 2.0084
| 208 | 1.7839 | 133.4141 | 0.62037 | 3 | 1.5 | 72.5373 | 52.6667 | 23.3333 | 148.5373 | 148.5373 | 2.2773
| 209 | 1.0804 | 220.2884 | 0.4537 | 2.8644 | 1.6875 | 99.1837 | 55.1598 | 20.7407 | 175.0842 | 175.0842 | 1.7857
| 210 | 1.1859 | 200.6864 | 0.53704 | 3.0508 | 1 | 83.7931 | 51.7889 | 35 | 170.582 | 170.582 | 1.9832
| 211 | 1.3568 | 175.4148 | 0.41667 | 2.9831 | 0.65625 | 108 | 52.9659 | 53.3333 | 214.2992 | 214.2992 | 2.3025
| 212 | 1.1759 | 202.4017 | 0.40741 | 3.0847 | 1.375 | 110.4545 | 51.2198 | 25.4545 | 187.1289 | 187.1289 | 2.1555
| 213 | 1.3166 | 180.771 | 0.48148 | 2.7627 | 1.5938 | 93.4615 | 57.1902 | 21.9608 | 172.6125 | 172.6125 | 2.0378
| 214 | 1.2211 | 194.9053 | 0.40741 | 2.5932 | 1.1875 | 110.4545 | 60.9281 | 29.4737 | 200.8563 | 200.8563 | 2.084
| 215 | 0.86935 | 273.7688 | 0.32407 | 2.4237 | 1.0312 | 138.8571 | 65.1888 | 33.9394 | 237.9853 | 237.9853 | 2.2941
| 216 | 1.201 | 198.1674 | 0.43519 | 3.1017 | 1.0312 | 103.4043 | 50.9399 | 33.9394 | 188.2835 | 188.2835 | 2.1597
| 217 | 0.79397 | 299.7595 | 0.53704 | 3.6271 | 0.46875 | 83.7931 | 43.5607 | 74.6667 | 202.0205 | 202.0205 | 2.3992
| 218 | 1.2412 | 191.749 | 0.42593 | 2.1186 | 1.9688 | 105.6522 | 74.576 | 17.7778 | 198.006 | 198.006 | 2.1008
| 219 | 0.9397 | 253.2727 | 0.41667 | 2.4746 | 1.0312 | 108 | 63.8493 | 33.9394 | 205.7887 | 205.7887 | 2.0168
| 220 | 1.2211 | 194.9053 | 0.30556 | 2.8814 | 1.7188 | 147.2727 | 54.8353 | 20.3636 | 222.4717 | 222.4717 | 1.9748
| 221 | 1.0352 | 229.9126 | 0.67593 | 2.5763 | 1.1875 | 66.5753 | 61.3289 | 29.4737 | 157.378 | 157.378 | 2.2521
| 222 | 1.3417 | 177.3858 | 0.37037 | 2.8983 | 1.875 | 121.5 | 54.5146 | 18.6667 | 194.6813 | 194.6813 | 2.2605
| 223 | 1.3116 | 181.4636 | 0.47222 | 2.5254 | 1.8438 | 95.2941 | 62.5638 | 18.9831 | 176.8409 | 176.8409 | 2.0378
| 224 | 1.0151 | 234.4653 | 0.31481 | 2.6949 | 0.8125 | 142.9412 | 58.6289 | 43.0769 | 244.647 | 244.647 | 2.1555
| 225 | 1.1206 | 212.3857 | 0.28704 | 1.7288 | 1.2812 | 156.7742 | 91.3922 | 27.3171 | 275.4834 | 275.4834 | 2.1597
| 226 | 1.1407 | 208.6432 | 0.42593 | 2.4407 | 1.3438 | 105.6522 | 64.7361 | 26.0465 | 196.4348 | 196.4348 | 2.2227
| 227 | 1.1357 | 209.5664 | 0.43519 | 2.7458 | 1.125 | 103.4043 | 57.5432 | 31.1111 | 192.0586 | 192.0586 | 2.6807
| 228 | 1.3819 | 172.2255 | 0.33333 | 2.1356 | 2 | 135 | 73.9841 | 17.5 | 226.4841 | 226.4841 | 2.1261
| 229 | 1.598 | 148.9371 | 0.52778 | 2.3051 | 2.2812 | 85.2632 | 68.5441 | 15.3425 | 169.1497 | 169.1497 | 2.0798
| 230 | 0.97487 | 244.134 | 0.41667 | 3.2712 | 1.2188 | 108 | 48.3005 | 28.7179 | 185.0185 | 185.0185 | 2.3403
| 231 | 0.95477 | 249.2737 | 0.46296 | 2.7627 | 1.5312 | 97.2 | 57.1902 | 22.8571 | 177.2473 | 177.2473 | 2
| 232 | 1.2915 | 184.2879 | 0.32407 | 1.8644 | 1.6562 | 138.8571 | 84.7455 | 21.1321 | 244.7347 | 244.7347 | 2.0588
| 233 | 1.3819 | 172.2255 | 0.27778 | 2.661 | 1.5625 | 162 | 59.3758 | 22.4 | 243.7758 | 243.7758 | 2.021
| 234 | 1.2462 | 190.9758 | 0.44444 | 2.6441 | 1.5625 | 101.25 | 59.7564 | 22.4 | 183.4064 | 183.4064 | 2.0546
| 235 | 1.1005 | 216.2648 | 0.41667 | 3.2712 | 1.4062 | 108 | 48.3005 | 24.8889 | 181.1894 | 181.1894 | 2.105
| 236 | 1.2814 | 185.7333 | 0.49074 | 2.0678 | 1.3125 | 91.6981 | 76.4098 | 26.6667 | 194.7746 | 194.7746 | 2.0336
| 237 | 1.3166 | 180.771 | 0.41667 | 2.8983 | 1.4375 | 108 | 54.5146 | 24.3478 | 186.8624 | 186.8624 | 2.2395
| 238 | 1.2764 | 186.4646 | 0.5 | 2.1864 | 1.1562 | 90 | 72.2636 | 30.2703 | 192.5338 | 192.5338 | 2.0504
| 239 | 0.89447 | 266.0787 | 0.44444 | 2.5932 | 0.78125 | 101.25 | 60.9281 | 44.8 | 206.9781 | 206.9781 | 1.979
| 240 | 1.191 | 199.8397 | 0.43519 | 2.5763 | 1.2812 | 103.4043 | 61.3289 | 27.3171 | 192.0503 | 192.0503 | 2.0168
| 241 | 1.2764 | 186.4646 | 0.35185 | 1.9831 | 1.9062 | 127.8947 | 79.6752 | 18.3607 | 225.9306 | 225.9306 | 2.0084
| 242 | 1.407 | 169.15 | 0.39815 | 1.9492 | 1.7812 | 113.0233 | 81.0609 | 19.6491 | 213.7332 | 213.7332 | 2.1303
| 243 | 1.2613 | 188.6932 | 0.38889 | 2.5424 | 1.0938 | 115.7143 | 62.1467 | 32 | 209.861 | 209.861 | 1.9496
| 244 | 1.3467 | 176.7239 | 0.57407 | 3.5932 | 1.7188 | 78.3871 | 43.9717 | 20.3636 | 142.7224 | 142.7224 | 2
| 245 | 1.2915 | 184.2879 | 0.41667 | 2.6102 | 2.0938 | 108 | 60.5325 | 16.7164 | 185.2489 | 185.2489 | 1.9034
| 246 | 1.3518 | 176.0669 | 0.5 | 2.3559 | 2.4688 | 90 | 67.0647 | 14.1772 | 171.242 | 171.242 | 1.7941
| 247 | 1.0452 | 227.7019 | 0.42593 | 3.5763 | 1.5938 | 105.6522 | 44.1801 | 21.9608 | 171.7931 | 171.7931 | 2.2017
| 248 | 1.1307 | 210.4978 | 0.30556 | 3.1017 | 2.5625 | 147.2727 | 50.9399 | 13.6585 | 211.8712 | 211.8712 | 1.8487
| 249 | 1.1206 | 212.3857 | 0.38889 | 2.9661 | 1.4375 | 115.7143 | 53.2686 | 24.3478 | 193.3307 | 193.3307 | 2.2899
| 250 | 1.2864 | 185.0078 | 0.44444 | 2.678 | 0.9375 | 101.25 | 59 | 37.3333 | 197.5833 | 197.5833 | 2.1681
| 251 | 1.3819 | 172.2255 | 0.43519 | 2.8305 | 1.0312 | 103.4043 | 55.8204 | 33.9394 | 193.164 | 193.164 | 2.1639
| 252 | 1.2764 | 186.4646 | 0.5 | 3.5254 | 1.5312 | 90 | 44.8173 | 22.8571 | 157.6745 | 157.6745 | 1.9538
| 253 | 1.1759 | 202.4017 | 0.37037 | 1.7458 | 1.0938 | 121.5 | 90.5049 | 32 | 244.0049 | 244.0049 | 2.1681
| 254 | 1.402 | 169.7563 | 0.27778 | 2.6949 | 1.875 | 162 | 58.6289 | 18.6667 | 239.2956 | 239.2956 | 1.8866
| 255 | 0.90955 | 261.6685 | 0.33333 | 2.7797 | 1.0625 | 135 | 56.8415 | 32.9412 | 224.7826 | 224.7826 | 2.2311
| 256 | 1.0302 | 231.0341 | 0.40741 | 2.7966 | 0.78125 | 110.4545 | 56.497 | 44.8 | 211.7515 | 211.7515 | 1.9538
| 257 | 1.1156 | 213.3423 | 0.38889 | 2.322 | 1.2188 | 115.7143 | 68.0438 | 28.7179 | 212.476 | 212.476 | 2.105
| 258 | 1.1457 | 207.7281 | 0.32407 | 2.6441 | 1.1562 | 138.8571 | 59.7564 | 30.2703 | 228.8838 | 228.8838 | 2.063
| 259 | 1.2111 | 196.5228 | 0.5 | 2.8305 | 1.5625 | 90 | 55.8204 | 22.4 | 168.2204 | 168.2204 | 1.9958
| 260 | 1.0251 | 232.1667 | 0.46296 | 3.0339 | 1.375 | 97.2 | 52.0782 | 25.4545 | 174.7328 | 174.7328 | 2.3445
| 261 | 1.1106 | 214.3077 | 0.50926 | 2.2373 | 1.4062 | 88.3636 | 70.6212 | 24.8889 | 183.8737 | 183.8737 | 2.0756
| 262 | 1.0653 | 223.4057 | 0.40741 | 1.7966 | 1 | 110.4545 | 87.9434 | 35 | 233.3979 | 233.3979 | 2.0168
| 263 | 1.2261 | 194.1066 | 0.35185 | 2.8814 | 1.7812 | 127.8947 | 54.8353 | 19.6491 | 202.3792 | 202.3792 | 2.042
| 264 | 1.2362 | 192.5285 | 0.39815 | 2.8644 | 1.6875 | 113.0233 | 55.1598 | 20.7407 | 188.9238 | 188.9238 | 2.0546
| 265 | 1.2663 | 187.9444 | 0.61111 | 2.9661 | 1.2188 | 73.6364 | 53.2686 | 28.7179 | 155.6229 | 155.6229 | 2.3151
| 266 | 0.99497 | 239.202 | 0.33333 | 2.2034 | 0.96875 | 135 | 71.7077 | 36.129 | 242.8367 | 242.8367 | 2.3067
| 267 | 1.1055 | 215.2818 | 0.42593 | 2.6949 | 1.375 | 105.6522 | 58.6289 | 25.4545 | 189.7357 | 189.7357 | 2.1849
| 268 | 1.4171 | 167.9504 | 0.40741 | 1.7966 | 1.875 | 110.4545 | 87.9434 | 18.6667 | 217.0646 | 217.0646 | 1.7941
| 269 | 1.0201 | 233.3103 | 0.37963 | 2.5085 | 1.25 | 118.5366 | 62.9865 | 28 | 209.5231 | 209.5231 | 2.0966
| 270 | 1.407 | 169.15 | 0.30556 | 2.2373 | 1.5625 | 147.2727 | 70.6212 | 22.4 | 240.2939 | 240.2939 | 2.3571
| 271 | 1.1357 | 209.5664 | 0.26852 | 2.4068 | 1.25 | 167.5862 | 65.6479 | 28 | 261.2341 | 261.2341 | 2.0672
| 272 | 1.2161 | 195.7107 | 0.42593 | 2.5424 | 1.5 | 105.6522 | 62.1467 | 23.3333 | 191.1322 | 191.1322 | 2.1471
| 273 | 0.97487 | 244.134 | 0.32407 | 2.4237 | 1.1875 | 138.8571 | 65.1888 | 29.4737 | 233.5196 | 233.5196 | 2.3739
| 274 | 1.2965 | 183.5736 | 0.37963 | 3.1186 | 1.5938 | 118.5366 | 50.663 | 21.9608 | 191.1604 | 191.1604 | 2.1345
| 275 | 1.2412 | 191.749 | 0.42593 | 2.8814 | 1.5625 | 105.6522 | 54.8353 | 22.4 | 182.8875 | 182.8875 | 1.937
| 276 | 1.1709 | 203.2704 | 0.34259 | 2.6949 | 1.125 | 131.3514 | 58.6289 | 31.1111 | 221.0914 | 221.0914 | 1.9832
| 277 | 1.1608 | 205.0303 | 0.37963 | 3.339 | 0.875 | 118.5366 | 47.3198 | 40 | 205.8564 | 205.8564 | 2.7185
| 278 | 1.2563 | 189.448 | 0.51852 | 2.4407 | 2.0938 | 86.7857 | 64.7361 | 16.7164 | 168.2382 | 168.2382 | 2.1807
| 279 | 1.4121 | 168.548 | 0.48148 | 2.0339 | 1.5625 | 93.4615 | 77.6833 | 22.4 | 193.5449 | 193.5449 | 1.9118
| 280 | 1.0603 | 224.4645 | 0.34259 | 2.9322 | 1.375 | 131.3514 | 53.8844 | 25.4545 | 210.6903 | 210.6903 | 2.1218
| 281 | 1.3065 | 182.1615 | 0.30556 | 2.2712 | 1.1875 | 147.2727 | 69.5672 | 29.4737 | 246.3136 | 246.3136 | 1.9916
| 282 | 1.4171 | 167.9504 | 0.50926 | 2.5593 | 1.875 | 88.3636 | 61.7351 | 18.6667 | 168.7654 | 168.7654 | 1.8571
| 283 | 1.1307 | 210.4978 | 0.35185 | 2.4746 | 1.5312 | 127.8947 | 63.8493 | 22.8571 | 214.6012 | 214.6012 | 2.4076
| 284 | 0.98492 | 241.6429 | 0.31481 | 2.1864 | 0.875 | 142.9412 | 72.2636 | 40 | 255.2047 | 255.2047 | 2.2605
| 285 | 1.1005 | 216.2648 | 0.32407 | 3.0169 | 0.5 | 138.8571 | 52.3708 | 70 | 261.2279 | 261.2279 | 2.042
| 286 | 1.5427 | 154.2736 | 0.5 | 2.4576 | 1.75 | 90 | 64.2897 | 20 | 174.2897 | 174.2897 | 2.3613
| 287 | 1.3417 | 177.3858 | 0.36111 | 2.0508 | 1.75 | 124.6154 | 77.0413 | 20 | 221.6567 | 221.6567 | 1.958
| 288 | 1.1457 | 207.7281 | 0.32407 | 2.9661 | 1.0625 | 138.8571 | 53.2686 | 32.9412 | 225.0669 | 225.0669 | 1.9412
| 289 | 1.201 | 198.1674 | 0.42593 | 3.5085 | 1.5625 | 105.6522 | 45.0338 | 22.4 | 173.086 | 173.086 | 1.8487
| 290 | 1.0402 | 228.8019 | 0.46296 | 3.1186 | 1.125 | 97.2 | 50.663 | 31.1111 | 178.9742 | 178.9742 | 2.1345
| 291 | 1.0704 | 222.3568 | 0.34259 | 2.0339 | 0.96875 | 131.3514 | 77.6833 | 36.129 | 245.1637 | 245.1637 | 2.3025
| 292 | 1.3367 | 178.0526 | 0.36111 | 3.5085 | 1.5625 | 124.6154 | 45.0338 | 22.4 | 192.0492 | 192.0492 | 1.8487
| 293 | 1.2362 | 192.5285 | 0.36111 | 2.8475 | 1.5938 | 124.6154 | 55.4881 | 21.9608 | 202.0643 | 202.0643 | 2.0126
| 294 | 1.1859 | 200.6864 | 0.46296 | 2.5085 | 1.0312 | 97.2 | 62.9865 | 33.9394 | 194.1259 | 194.1259 | 1.8992
| 295 | 1.3015 | 182.8649 | 0.51852 | 2.3559 | 2.7188 | 86.7857 | 67.0647 | 12.8736 | 166.724 | 166.724 | 1.8067
| 296 | 1.4724 | 161.6451 | 0.53704 | 2.4576 | 1.5312 | 83.7931 | 64.2897 | 22.8571 | 170.9399 | 170.9399 | 2.2563
| 297 | 1.0553 | 225.5333 | 0.50926 | 2.4576 | 0.8125 | 88.3636 | 64.2897 | 43.0769 | 195.7302 | 195.7302 | 2.0378
| 298 | 1.1759 | 202.4017 | 0.5 | 3.5763 | 0.90625 | 90 | 44.1801 | 38.6207 | 172.8008 | 172.8008 | 2.084
| 299 | 1.2312 | 193.3143 | 0.40741 | 2.339 | 0.65625 | 110.4545 | 67.5507 | 53.3333 | 231.3386 | 231.3386 | 2.0336
| 300 | 1.1307 | 210.4978 | 0.28704 | 2.2881 | 0.75 | 156.7742 | 69.0519 | 46.6667 | 272.4927 | 272.4927 | 2.3151
| 301 | 1.5075 | 157.8733 | 0.5 | 2.3559 | 1.7188 | 90 | 67.0647 | 20.3636 | 177.4284 | 177.4284 | 1.9496
| 302 | 1.1558 | 205.9217 | 0.44444 | 2.6441 | 1.125 | 101.25 | 59.7564 | 31.1111 | 192.1175 | 192.1175 | 2.1597
| 303 | 1.3216 | 180.0837 | 0.36111 | 2.6102 | 2.4062 | 124.6154 | 60.5325 | 14.5455 | 199.6933 | 199.6933 | 1.8529
| 304 | 0.9196 | 258.8087 | 0.37037 | 3 | 0.875 | 121.5 | 52.6667 | 40 | 214.1667 | 214.1667 | 1.8361
| 305 | 1.0553 | 225.5333 | 0.44444 | 3.3051 | 1.1875 | 101.25 | 47.8051 | 29.4737 | 178.5288 | 178.5288 | 2.2941
| 306 | 1.1206 | 212.3857 | 0.38889 | 2.3051 | 1.5312 | 115.7143 | 68.5441 | 22.8571 | 207.1155 | 207.1155 | 2.0882
| 307 | 1.3518 | 176.0669 | 0.43519 | 2.2712 | 1.1562 | 103.4043 | 69.5672 | 30.2703 | 203.2417 | 203.2417 | 1.9454
| 308 | 1.1608 | 205.0303 | 0.4537 | 3.1525 | 1.3438 | 99.1837 | 50.1183 | 26.0465 | 175.3485 | 175.3485 | 2.1471
| 309 | 1.0754 | 221.3178 | 0.43519 | 2.339 | 1.5 | 103.4043 | 67.5507 | 23.3333 | 194.2883 | 194.2883 | 1.8992
| 310 | 1.4372 | 165.6014 | 0.60185 | 2.4576 | 1.3438 | 74.7692 | 64.2897 | 26.0465 | 165.1054 | 165.1054 | 2.0882
| 311 | 0.9196 | 258.8087 | 0.42593 | 3.3051 | 0.96875 | 105.6522 | 47.8051 | 36.129 | 189.5863 | 189.5863 | 2.1513
| 312 | 1.2915 | 184.2879 | 0.33333 | 2.661 | 1.5 | 135 | 59.3758 | 23.3333 | 217.7091 | 217.7091 | 1.9118
| 313 | 1.0553 | 225.5333 | 0.43519 | 2.8136 | 1.0312 | 103.4043 | 56.1566 | 33.9394 | 193.5003 | 193.5003 | 2.2143
| 314 | 1.3166 | 180.771 | 0.30556 | 2.1186 | 0.96875 | 147.2727 | 74.576 | 36.129 | 257.9778 | 257.9778 | 2.1471
| 315 | 1.0251 | 232.1667 | 0.37963 | 2.4068 | 1.25 | 118.5366 | 65.6479 | 28 | 212.1845 | 212.1845 | 1.9916
| 316 | 1.1307 | 210.4978 | 0.38889 | 2.4237 | 1.2812 | 115.7143 | 65.1888 | 27.3171 | 208.2202 | 208.2202 | 2.1176
| 317 | 1.2362 | 192.5285 | 0.34259 | 3.1525 | 1.3438 | 131.3514 | 50.1183 | 26.0465 | 207.5161 | 207.5161 | 1.9916
| 318 | 1 | 238 | 0.48148 | 3.0847 | 1.375 | 93.4615 | 51.2198 | 25.4545 | 170.1359 | 170.1359 | 2.2647
| 319 | 0.8995 | 264.5922 | 0.38889 | 2.4915 | 1.25 | 115.7143 | 63.415 | 28 | 207.1293 | 207.1293 | 2.105
| 320 | 1.0955 | 217.2569 | 0.39815 | 2.5763 | 1.0312 | 113.0233 | 61.3289 | 33.9394 | 208.2916 | 208.2916 | 2.2479
| 321 | 1.4271 | 166.7676 | 0.34259 | 2.2712 | 2.7812 | 131.3514 | 69.5672 | 12.5843 | 213.5028 | 213.5028 | 2.2395
| 322 | 0.97487 | 244.134 | 0.43519 | 2.4915 | 1.3438 | 103.4043 | 63.415 | 26.0465 | 192.8657 | 192.8657 | 2.0462
| 323 | 1.392 | 170.9819 | 0.28704 | 2.8983 | 1.6562 | 156.7742 | 54.5146 | 21.1321 | 232.4209 | 232.4209 | 1.7269
| 324 | 1.1307 | 210.4978 | 0.43519 | 3.4746 | 1.5 | 103.4043 | 45.4732 | 23.3333 | 172.2108 | 172.2108 | 1.7563
| 325 | 1.0503 | 226.6124 | 0.43519 | 2.4576 | 1.375 | 103.4043 | 64.2897 | 25.4545 | 193.1485 | 193.1485 | 2.1218
| 326 | 1.3417 | 177.3858 | 0.39815 | 3.4576 | 1.8125 | 113.0233 | 45.6961 | 19.3103 | 178.0297 | 178.0297 | 1.9874
| 327 | 1.3618 | 174.7675 | 0.33333 | 2.2373 | 1.5 | 135 | 70.6212 | 23.3333 | 228.9545 | 228.9545 | 2.021
| 328 | 1.2965 | 183.5736 | 0.41667 | 2.9831 | 1.75 | 108 | 52.9659 | 20 | 180.9659 | 180.9659 | 2.1387
| 329 | 0.97487 | 244.134 | 0.43519 | 2.6102 | 1.1562 | 103.4043 | 60.5325 | 30.2703 | 194.207 | 194.207 | 2.1218
| 330 | 1.1206 | 212.3857 | 0.23148 | 2.0339 | 0.71875 | 194.4 | 77.6833 | 48.6957 | 320.779 | 320.779 | 2.0294
| 331 | 1.0804 | 220.2884 | 0.35185 | 2.4237 | 0.96875 | 127.8947 | 65.1888 | 36.129 | 229.2126 | 229.2126 | 2.4202
| 332 | 1.2312 | 193.3143 | 0.41667 | 3.0678 | 1.8125 | 108 | 51.5028 | 19.3103 | 178.8131 | 178.8131 | 2.3571
| 333 | 1.1608 | 205.0303 | 0.38889 | 2.1356 | 0.8125 | 115.7143 | 73.9841 | 43.0769 | 232.7753 | 232.7753 | 1.8319
| 334 | 1.1709 | 203.2704 | 0.39815 | 2.8983 | 1.4688 | 113.0233 | 54.5146 | 23.8298 | 191.3677 | 191.3677 | 2.0966
| 335 | 1.1658 | 204.1466 | 0.34259 | 2.2034 | 1.2188 | 131.3514 | 71.7077 | 28.7179 | 231.777 | 231.777 | 2.2815
| 336 | 1.3216 | 180.0837 | 0.44444 | 1.5593 | 1.1562 | 101.25 | 101.3261 | 30.2703 | 232.8464 | 232.8464 | 2.3109
| 337 | 1.0101 | 235.6318 | 0.37037 | 2.4746 | 1.5 | 121.5 | 63.8493 | 23.3333 | 208.6826 | 208.6826 | 2.0714
| 338 | 1.0251 | 232.1667 | 0.44444 | 2.1356 | 1.0625 | 101.25 | 73.9841 | 32.9412 | 208.1753 | 208.1753 | 2.2479
| 339 | 1.3518 | 176.0669 | 0.36111 | 2.322 | 1.3125 | 124.6154 | 68.0438 | 26.6667 | 219.3258 | 219.3258 | 2.1555
| 340 | 1.1809 | 201.5404 | 0.5463 | 3.2542 | 0.96875 | 82.3729 | 48.5521 | 36.129 | 167.054 | 167.054 | 2.2185
| 341 | 1.0251 | 232.1667 | 0.30556 | 2.1017 | 1.2188 | 147.2727 | 75.1774 | 28.7179 | 251.1681 | 251.1681 | 1.8277
| 342 | 1.2864 | 185.0078 | 0.52778 | 2.4746 | 1.4688 | 85.2632 | 63.8493 | 23.8298 | 172.9423 | 172.9423 | 1.9664
| 343 | 1.0704 | 222.3568 | 0.49074 | 2.5932 | 0.6875 | 91.6981 | 60.9281 | 50.9091 | 203.5353 | 203.5353 | 2.063
| 344 | 1.2764 | 186.4646 | 0.38889 | 2.6949 | 1.5625 | 115.7143 | 58.6289 | 22.4 | 196.7432 | 196.7432 | 1.8235
| 345 | 1.392 | 170.9819 | 0.35185 | 2.6271 | 1.9062 | 127.8947 | 60.1419 | 18.3607 | 206.3973 | 206.3973 | 2.1723
| 346 | 1.1658 | 204.1466 | 0.50926 | 2.9831 | 1.0312 | 88.3636 | 52.9659 | 33.9394 | 175.2689 | 175.2689 | 2.0588
| 347 | 0.94975 | 250.5926 | 0.39815 | 2.7966 | 1.2812 | 113.0233 | 56.497 | 27.3171 | 196.8373 | 196.8373 | 2.0504
| 348 | 1.3719 | 173.4872 | 0.41667 | 2.322 | 1.9062 | 108 | 68.0438 | 18.3607 | 194.4045 | 194.4045 | 2.2311
| 349 | 1.2513 | 190.2088 | 0.55556 | 2.3729 | 0.9375 | 81 | 66.5857 | 37.3333 | 184.919 | 184.919 | 2.2605
| 350 | 1.191 | 199.8397 | 0.40741 | 1.7966 | 0.96875 | 110.4545 | 87.9434 | 36.129 | 234.527 | 234.527 | 1.979
| 351 | 1.1859 | 200.6864 | 0.50926 | 2.5763 | 1.4688 | 88.3636 | 61.3289 | 23.8298 | 173.5224 | 173.5224 | 1.8782
| 352 | 0.94975 | 250.5926 | 0.31481 | 2.7627 | 0.78125 | 142.9412 | 57.1902 | 44.8 | 244.9314 | 244.9314 | 2.1303
| 353 | 1.2613 | 188.6932 | 0.30556 | 2.2881 | 1.1875 | 147.2727 | 69.0519 | 29.4737 | 245.7983 | 245.7983 | 2.1429
| 354 | 1.0854 | 219.2685 | 0.51852 | 2.4237 | 1.1562 | 86.7857 | 65.1888 | 30.2703 | 182.2448 | 182.2448 | 1.9496
| 355 | 1.0553 | 225.5333 | 0.31481 | 2.7627 | 0.59375 | 142.9412 | 57.1902 | 58.9474 | 259.0787 | 259.0787 | 2.0168
| 356 | 1.2412 | 191.749 | 0.47222 | 2.0339 | 1.4062 | 95.2941 | 77.6833 | 24.8889 | 197.8663 | 197.8663 | 2.2899
| 357 | 1.3467 | 176.7239 | 0.31481 | 2.4237 | 0.65625 | 142.9412 | 65.1888 | 53.3333 | 261.4633 | 261.4633 | 1.9034
| 358 | 1.0955 | 217.2569 | 0.38889 | 2.4407 | 1.4062 | 115.7143 | 64.7361 | 24.8889 | 205.3393 | 205.3393 | 1.8361
| 359 | 1.3417 | 177.3858 | 0.36111 | 2.9492 | 1.9688 | 124.6154 | 53.5747 | 17.7778 | 195.9679 | 195.9679 | 2.1933
| 360 | 1.1206 | 212.3857 | 0.33333 | 2.0169 | 1.1875 | 135 | 78.3361 | 29.4737 | 242.8098 | 242.8098 | 1.7059
| 361 | 1.3166 | 180.771 | 0.49074 | 2.4746 | 1.875 | 91.6981 | 63.8493 | 18.6667 | 174.2141 | 174.2141 | 1.9916
| 362 | 1.1558 | 205.9217 | 0.32407 | 2.9831 | 1.4062 | 138.8571 | 52.9659 | 24.8889 | 216.7119 | 216.7119 | 2.1008
| 363 | 1.0452 | 227.7019 | 0.34259 | 3.1017 | 1.625 | 131.3514 | 50.9399 | 21.5385 | 203.8297 | 203.8297 | 2.0462
| 364 | 1.1106 | 214.3077 | 0.36111 | 2.4915 | 0.78125 | 124.6154 | 63.415 | 44.8 | 232.8304 | 232.8304 | 2.1429
| 365 | 0.95477 | 249.2737 | 0.48148 | 1.9492 | 1.5938 | 93.4615 | 81.0609 | 21.9608 | 196.4832 | 196.4832 | 2.2311
| 366 | 1.0452 | 227.7019 | 0.2963 | 3.2542 | 1.0625 | 151.875 | 48.5521 | 32.9412 | 233.3683 | 233.3683 | 2.0336
| 367 | 1.1206 | 212.3857 | 0.44444 | 1.8983 | 1.5 | 101.25 | 83.2321 | 23.3333 | 207.8155 | 207.8155 | 2.0294
| 368 | 1.1055 | 215.2818 | 0.55556 | 2.4915 | 1.0938 | 81 | 63.415 | 32 | 176.415 | 176.415 | 2.2479
| 369 | 0.93467 | 254.6344 | 0.51852 | 2.2712 | 2.2812 | 86.7857 | 69.5672 | 15.3425 | 171.6953 | 171.6953 | 1.9748
| 370 | 1.2613 | 188.6932 | 0.53704 | 2.5424 | 1.6562 | 83.7931 | 62.1467 | 21.1321 | 167.0718 | 167.0718 | 1.8824
| 371 | 1.0804 | 220.2884 | 0.34259 | 2.8136 | 1.5 | 131.3514 | 56.1566 | 23.3333 | 210.8413 | 210.8413 | 1.9538
| 372 | 1.1658 | 204.1466 | 0.52778 | 2.4407 | 1.3125 | 85.2632 | 64.7361 | 26.6667 | 176.6659 | 176.6659 | 1.9958
| 373 | 1.2412 | 191.749 | 0.43519 | 2.6271 | 1.8125 | 103.4043 | 60.1419 | 19.3103 | 182.8565 | 182.8565 | 2.0504
| 374 | 1.0754 | 221.3178 | 0.44444 | 2.6271 | 1.5 | 101.25 | 60.1419 | 23.3333 | 184.7253 | 184.7253 | 2.1471
| 375 | 1.2663 | 187.9444 | 0.37963 | 3.4915 | 1.0625 | 118.5366 | 45.2524 | 32.9412 | 196.7302 | 196.7302 | 2.2227
| 376 | 1.0452 | 227.7019 | 0.60185 | 2.5424 | 1.2812 | 74.7692 | 62.1467 | 27.3171 | 164.233 | 164.233 | 1.7185
| 377 | 1.5427 | 154.2736 | 0.50926 | 2.7966 | 1.6562 | 88.3636 | 56.497 | 21.1321 | 165.9927 | 165.9927 | 2.0798
| 378 | 1.0101 | 235.6318 | 0.50926 | 1.9153 | 1.25 | 88.3636 | 82.4956 | 28 | 198.8592 | 198.8592 | 1.937
| 379 | 0.90452 | 263.1222 | 0.42593 | 2.6949 | 1.0625 | 105.6522 | 58.6289 | 32.9412 | 197.2223 | 197.2223 | 2.1513
| 380 | 1.0553 | 225.5333 | 0.25 | 2.7288 | 1.1875 | 180 | 57.9006 | 29.4737 | 267.3743 | 267.3743 | 2.3403
| 381 | 1.1508 | 206.821 | 0.28704 | 2.661 | 1.6875 | 156.7742 | 59.3758 | 20.7407 | 236.8907 | 236.8907 | 2.1218
| 382 | 1.0704 | 222.3568 | 0.48148 | 2.5085 | 1.0312 | 93.4615 | 62.9865 | 33.9394 | 190.3874 | 190.3874 | 1.8782
| 383 | 1.3317 | 178.7245 | 0.35185 | 2.322 | 1.125 | 127.8947 | 68.0438 | 31.1111 | 227.0496 | 227.0496 | 1.9076
| 384 | 1.0101 | 235.6318 | 0.52778 | 2.5593 | 0.75 | 85.2632 | 61.7351 | 46.6667 | 193.6649 | 193.6649 | 2.0798
| 385 | 1.1206 | 212.3857 | 0.51852 | 2.5932 | 0.96875 | 86.7857 | 60.9281 | 36.129 | 183.8429 | 183.8429 | 2.2185
| 386 | 1.0101 | 235.6318 | 0.28704 | 3.9322 | 0.71875 | 156.7742 | 40.181 | 48.6957 | 245.6509 | 245.6509 | 2.2899
| 387 | 1.2714 | 187.2016 | 0.40741 | 2.6271 | 1.875 | 110.4545 | 60.1419 | 18.6667 | 189.2631 | 189.2631 | 1.7857
| 388 | 1.1508 | 206.821 | 0.37963 | 2.7627 | 1.0625 | 118.5366 | 57.1902 | 32.9412 | 208.6679 | 208.6679 | 2.1555
| 389 | 1.3719 | 173.4872 | 0.48148 | 2.4068 | 2.1562 | 93.4615 | 65.6479 | 16.2319 | 175.3413 | 175.3413 | 2.2227
| 390 | 1.2462 | 190.9758 | 0.43519 | 2.5424 | 1.4688 | 103.4043 | 62.1467 | 23.8298 | 189.3807 | 189.3807 | 1.9832
| 391 | 1.0452 | 227.7019 | 0.5463 | 2.4576 | 1.0938 | 82.3729 | 64.2897 | 32 | 178.6625 | 178.6625 | 2.0042
| 392 | 0.91457 | 260.2308 | 0.4537 | 1.8644 | 1.0312 | 99.1837 | 84.7455 | 33.9394 | 217.8685 | 217.8685 | 2.0882
| 393 | 1.4824 | 160.5492 | 0.43519 | 2.8644 | 1.8438 | 103.4043 | 55.1598 | 18.9831 | 177.5471 | 177.5471 | 2.0504
| 394 | 1.2965 | 183.5736 | 0.35185 | 2.7458 | 1.125 | 127.8947 | 57.5432 | 31.1111 | 216.5491 | 216.5491 | 2.1134
| 395 | 1.3819 | 172.2255 | 0.27778 | 3.339 | 1.4062 | 162 | 47.3198 | 24.8889 | 234.2087 | 234.2087 | 2.021
| 396 | 1.1558 | 205.9217 | 0.40741 | 1.8814 | 1.375 | 110.4545 | 83.982 | 25.4545 | 219.8911 | 219.8911 | 2.1176
| 397 | 1.2462 | 190.9758 | 0.31481 | 2.678 | 1.4062 | 142.9412 | 59 | 24.8889 | 226.8301 | 226.8301 | 2.1176
| 398 | 1.1809 | 201.5404 | 0.30556 | 3.1186 | 1.2812 | 147.2727 | 50.663 | 27.3171 | 225.2528 | 225.2528 | 1.8655
| 399 | 1.196 | 199 | 0.56481 | 2.7288 | 1.0938 | 79.6721 | 57.9006 | 32 | 169.5728 | 169.5728 | 1.8193
| 400 | 1.1156 | 213.3423 | 0.31481 | 2.4915 | 1.5938 | 142.9412 | 63.415 | 21.9608 | 228.3169 | 228.3169 | 2.2311
| 401 | 1.1759 | 202.4017 | 0.37037 | 2.2712 | 1.625 | 121.5 | 69.5672 | 21.5385 | 212.6056 | 212.6056 | 1.8319
| 402 | 1.1407 | 208.6432 | 0.42593 | 2.7627 | 2.1875 | 105.6522 | 57.1902 | 16 | 178.8424 | 178.8424 | 2.1891
| 403 | 1.0704 | 222.3568 | 0.37963 | 3.1525 | 1 | 118.5366 | 50.1183 | 35 | 203.6549 | 203.6549 | 1.916
| 404 | 1.3015 | 182.8649 | 0.47222 | 1.8305 | 0.875 | 95.2941 | 86.3148 | 40 | 221.6089 | 221.6089 | 2.1933
| 405 | 1.0905 | 218.2581 | 0.37963 | 3.322 | 1.4062 | 118.5366 | 47.5612 | 24.8889 | 190.9867 | 190.9867 | 2.4916
| 406 | 1.1357 | 209.5664 | 0.72222 | 2.4068 | 1.4375 | 62.3077 | 65.6479 | 24.3478 | 152.3034 | 152.3034 | 2.2101
| 407 | 1.1709 | 203.2704 | 0.41667 | 3.0169 | 1.5625 | 108 | 52.3708 | 22.4 | 182.7708 | 182.7708 | 2.1639
| 408 | 1.1005 | 216.2648 | 0.5463 | 2.2373 | 2.0938 | 82.3729 | 70.6212 | 16.7164 | 169.7105 | 169.7105 | 1.9832
| 409 | 1.0603 | 224.4645 | 0.50926 | 3.2881 | 0.96875 | 88.3636 | 48.0515 | 36.129 | 172.5442 | 172.5442 | 2.105
| 410 | 1.1558 | 205.9217 | 0.43519 | 2.6102 | 1.0938 | 103.4043 | 60.5325 | 32 | 195.9367 | 195.9367 | 2.1429
| 411 | 1.402 | 169.7563 | 0.37963 | 2.5763 | 1.2188 | 118.5366 | 61.3289 | 28.7179 | 208.5835 | 208.5835 | 2.084
| 412 | 0.99497 | 239.202 | 0.47222 | 2.1186 | 1.0625 | 95.2941 | 74.576 | 32.9412 | 202.8113 | 202.8113 | 2.0672
| 413 | 1.1206 | 212.3857 | 0.35185 | 2.6102 | 1.0938 | 127.8947 | 60.5325 | 32 | 220.4272 | 220.4272 | 2.1471
| 414 | 1.1859 | 200.6864 | 0.50926 | 2.0678 | 0.84375 | 88.3636 | 76.4098 | 41.4815 | 206.255 | 206.255 | 2.1933
| 415 | 0.96482 | 246.6771 | 0.30556 | 2.9153 | 1.5312 | 147.2727 | 54.1977 | 22.8571 | 224.3275 | 224.3275 | 1.9118
| 416 | 1.1508 | 206.821 | 0.66667 | 2.3559 | 1.5 | 67.5 | 67.0647 | 23.3333 | 157.8981 | 157.8981 | 2.0672
| 417 | 1.3668 | 174.125 | 0.34259 | 2.5254 | 1.4062 | 131.3514 | 62.5638 | 24.8889 | 218.804 | 218.804 | 2.3319
| 418 | 1.3266 | 179.4015 | 0.40741 | 3.4915 | 1.2812 | 110.4545 | 45.2524 | 27.3171 | 183.024 | 183.024 | 2.0798
| 419 | 1.2462 | 190.9758 | 0.42593 | 1.7627 | 1.5625 | 105.6522 | 89.6346 | 22.4 | 217.6868 | 217.6868 | 2.1008
| 420 | 1.2412 | 191.749 | 0.41667 | 2.2034 | 2.2188 | 108 | 71.7077 | 15.7746 | 195.4823 | 195.4823 | 1.6807
| 421 | 1.3116 | 181.4636 | 0.36111 | 3.6102 | 1.125 | 124.6154 | 43.7653 | 31.1111 | 199.4918 | 199.4918 | 2.1092
| 422 | 1.4623 | 162.756 | 0.47222 | 2.7797 | 1.8438 | 95.2941 | 56.8415 | 18.9831 | 171.1186 | 171.1186 | 2.1597
| 423 | 0.8593 | 276.9708 | 0.59259 | 2.6271 | 1.0312 | 75.9375 | 60.1419 | 33.9394 | 170.0188 | 170.0188 | 2.1345
| 424 | 1.3719 | 173.4872 | 0.56481 | 3.0847 | 1.5312 | 79.6721 | 51.2198 | 22.8571 | 153.7491 | 153.7491 | 2.1092
| 425 | 1.2412 | 191.749 | 0.39815 | 2.6441 | 1.3125 | 113.0233 | 59.7564 | 26.6667 | 199.4463 | 199.4463 | 2.2815
| 426 | 1.3417 | 177.3858 | 0.48148 | 2.5593 | 1.5312 | 93.4615 | 61.7351 | 22.8571 | 178.0538 | 178.0538 | 1.6303
| 427 | 1.1106 | 214.3077 | 0.25926 | 2.7966 | 1.5 | 173.5714 | 56.497 | 23.3333 | 253.4017 | 253.4017 | 2.0546
| 428 | 1.2362 | 192.5285 | 0.37963 | 2.339 | 1.5312 | 118.5366 | 67.5507 | 22.8571 | 208.9445 | 208.9445 | 1.9538
| 429 | 1.2613 | 188.6932 | 0.52778 | 2.6949 | 1.8438 | 85.2632 | 58.6289 | 18.9831 | 162.8751 | 162.8751 | 1.9622
| 430 | 1.3869 | 171.6014 | 0.59259 | 2.4407 | 2.0938 | 75.9375 | 64.7361 | 16.7164 | 157.39 | 157.39 | 2.1008
| 431 | 1.0201 | 233.3103 | 0.40741 | 2.5932 | 0.46875 | 110.4545 | 60.9281 | 74.6667 | 246.0493 | 246.0493 | 2.0504
| 432 | 1.2462 | 190.9758 | 0.48148 | 3.1186 | 1.0938 | 93.4615 | 50.663 | 32 | 176.1246 | 176.1246 | 2.0966
| 433 | 1.0101 | 235.6318 | 0.37963 | 3.1017 | 0.71875 | 118.5366 | 50.9399 | 48.6957 | 218.1721 | 218.1721 | 2.1849
| 434 | 1.0804 | 220.2884 | 0.43519 | 3.2542 | 1 | 103.4043 | 48.5521 | 35 | 186.9563 | 186.9563 | 1.8613
| 435 | 1.1055 | 215.2818 | 0.35185 | 3.3898 | 1.2812 | 127.8947 | 46.61 | 27.3171 | 201.8218 | 201.8218 | 2.2605
| 436 | 1.2362 | 192.5285 | 0.33333 | 2.678 | 1.3125 | 135 | 59 | 26.6667 | 220.6667 | 220.6667 | 2.3025
| 437 | 1.0905 | 218.2581 | 0.40741 | 2.5593 | 0.53125 | 110.4545 | 61.7351 | 65.8824 | 238.072 | 238.072 | 2.0882
| 438 | 1.0151 | 234.4653 | 0.51852 | 2.5763 | 0.5625 | 86.7857 | 61.3289 | 62.2222 | 210.3369 | 210.3369 | 2.0756
| 439 | 0.94472 | 251.9255 | 0.35185 | 2.7966 | 0.71875 | 127.8947 | 56.497 | 48.6957 | 233.0874 | 233.0874 | 2.0336
| 440 | 1.2312 | 193.3143 | 0.43519 | 2.5424 | 1.3438 | 103.4043 | 62.1467 | 26.0465 | 191.5974 | 191.5974 | 1.8908
| 441 | 1.3467 | 176.7239 | 0.28704 | 2.2712 | 1.625 | 156.7742 | 69.5672 | 21.5385 | 247.8798 | 247.8798 | 2.1933
| 442 | 1.3367 | 178.0526 | 0.44444 | 2.0508 | 1.3438 | 101.25 | 77.0413 | 26.0465 | 204.3378 | 204.3378 | 2.1933
| 443 | 1.1658 | 204.1466 | 0.35185 | 2.8136 | 1.4688 | 127.8947 | 56.1566 | 23.8298 | 207.8812 | 207.8812 | 2.2773
| 444 | 1.206 | 197.3417 | 0.46296 | 1.9322 | 1.7188 | 97.2 | 81.7719 | 20.3636 | 199.3356 | 199.3356 | 2.4496
| 445 | 1.3266 | 179.4015 | 0.31481 | 1.9661 | 2.1875 | 142.9412 | 80.3621 | 16 | 239.3032 | 239.3032 | 2.4538
| 446 | 1.3317 | 178.7245 | 0.42593 | 2.6441 | 1.375 | 105.6522 | 59.7564 | 25.4545 | 190.8631 | 190.8631 | 2.3235
| 447 | 1.1709 | 203.2704 | 0.31481 | 2.6441 | 0.96875 | 142.9412 | 59.7564 | 36.129 | 238.8266 | 238.8266 | 2.2059
| 448 | 1.2613 | 188.6932 | 0.44444 | 2.2881 | 1.375 | 101.25 | 69.0519 | 25.4545 | 195.7564 | 195.7564 | 2.3571
| 449 | 1.2261 | 194.1066 | 0.44444 | 2.4746 | 0.75 | 101.25 | 63.8493 | 46.6667 | 211.766 | 211.766 | 2.1975
| 450 | 1.1859 | 200.6864 | 0.38889 | 2.2373 | 1.125 | 115.7143 | 70.6212 | 31.1111 | 217.4466 | 217.4466 | 2.1134
| 451 | 1.0905 | 218.2581 | 0.27778 | 2.6441 | 0.96875 | 162 | 59.7564 | 36.129 | 257.8854 | 257.8854 | 1.8235
| 452 | 0.96482 | 246.6771 | 0.35185 | 2.9492 | 1.625 | 127.8947 | 53.5747 | 21.5385 | 203.0079 | 203.0079 | 2.2857
| 453 | 1.1206 | 212.3857 | 0.38889 | 2.1525 | 1.1562 | 115.7143 | 73.4016 | 30.2703 | 219.3861 | 219.3861 | 2.0504
| 454 | 1.1759 | 202.4017 | 0.52778 | 2.8305 | 1.625 | 85.2632 | 55.8204 | 21.5385 | 162.622 | 162.622 | 2.105
| 455 | 1.5829 | 150.3556 | 0.46296 | 2.1864 | 1.2188 | 97.2 | 72.2636 | 28.7179 | 198.1815 | 198.1815 | 2.1807
| 456 | 1.0503 | 226.6124 | 0.47222 | 3 | 1.25 | 95.2941 | 52.6667 | 28 | 175.9608 | 175.9608 | 2.0294
| 457 | 1 | 238 | 0.32407 | 2.2542 | 1.5 | 138.8571 | 70.0902 | 23.3333 | 232.2807 | 232.2807 | 2.2353
| 458 | 0.98492 | 241.6429 | 0.30556 | 2.4068 | 1.0312 | 147.2727 | 65.6479 | 33.9394 | 246.86 | 246.86 | 1.8697
| 459 | 1.3467 | 176.7239 | 0.37037 | 2.5932 | 1.9062 | 121.5 | 60.9281 | 18.3607 | 200.7888 | 200.7888 | 2.2731
| 460 | 1.0955 | 217.2569 | 0.21296 | 2.4576 | 0.84375 | 211.3043 | 64.2897 | 41.4815 | 317.0755 | 317.0755 | 1.979
| 461 | 0.88945 | 267.5819 | 0.24074 | 2.0508 | 1.4688 | 186.9231 | 77.0413 | 23.8298 | 287.7942 | 287.7942 | 2.2689
| 462 | 1 | 238 | 0.49074 | 2.9322 | 1.125 | 91.6981 | 53.8844 | 31.1111 | 176.6936 | 176.6936 | 2.105
| 463 | 1.2513 | 190.2088 | 0.55556 | 2.5085 | 1.5625 | 81 | 62.9865 | 22.4 | 166.3865 | 166.3865 | 1.9958
| 464 | 0.86935 | 273.7688 | 0.60185 | 2.2373 | 1.25 | 74.7692 | 70.6212 | 28 | 173.3904 | 173.3904 | 2.1513
| 465 | 1.3618 | 174.7675 | 0.34259 | 2.7119 | 1.4062 | 131.3514 | 58.2625 | 24.8889 | 214.5027 | 214.5027 | 2.0546
| 466 | 1.2814 | 185.7333 | 0.34259 | 2.1864 | 1.1875 | 131.3514 | 72.2636 | 29.4737 | 233.0886 | 233.0886 | 2.2185
| 467 | 1.1508 | 206.821 | 0.38889 | 2.1864 | 1.5625 | 115.7143 | 72.2636 | 22.4 | 210.3779 | 210.3779 | 2.0966
| 468 | 1.1055 | 215.2818 | 0.48148 | 2.9153 | 1.8438 | 93.4615 | 54.1977 | 18.9831 | 166.6423 | 166.6423 | 1.7269
| 469 | 0.93467 | 254.6344 | 0.55556 | 2.0847 | 1.4688 | 81 | 75.7886 | 23.8298 | 180.6184 | 180.6184 | 1.8025
| 470 | 1.407 | 169.15 | 0.40741 | 2.7797 | 1.3438 | 110.4545 | 56.8415 | 26.0465 | 193.3425 | 193.3425 | 1.8992
| 471 | 1.3518 | 176.0669 | 0.25926 | 2.8644 | 1.0938 | 173.5714 | 55.1598 | 32 | 260.7312 | 260.7312 | 2.1134
| 472 | 1.4523 | 163.8824 | 0.4537 | 3.339 | 0.84375 | 99.1837 | 47.3198 | 41.4815 | 187.985 | 187.985 | 1.8655
| 473 | 1.196 | 199 | 0.5 | 1.8644 | 1.2188 | 90 | 84.7455 | 28.7179 | 203.4634 | 203.4634 | 2.3613
| 474 | 1.2613 | 188.6932 | 0.24074 | 2.8305 | 1.75 | 186.9231 | 55.8204 | 20 | 262.7434 | 262.7434 | 2.3571
| 475 | 1.1307 | 210.4978 | 0.47222 | 2.3729 | 1.75 | 95.2941 | 66.5857 | 20 | 181.8798 | 181.8798 | 2.1345
| 476 | 1.3216 | 180.0837 | 0.36111 | 2.8814 | 1.375 | 124.6154 | 54.8353 | 25.4545 | 204.9052 | 204.9052 | 2.1639
| 477 | 1.392 | 170.9819 | 0.50926 | 2.8136 | 2.3438 | 88.3636 | 56.1566 | 14.9333 | 159.4536 | 159.4536 | 1.7731
| 478 | 1.191 | 199.8397 | 0.36111 | 2.9322 | 1.1875 | 124.6154 | 53.8844 | 29.4737 | 207.9735 | 207.9735 | 1.8361
| 479 | 1.0151 | 234.4653 | 0.51852 | 2.7797 | 1.4062 | 86.7857 | 56.8415 | 24.8889 | 168.5161 | 168.5161 | 2.0714
| 480 | 0.88442 | 269.1023 | 0.43519 | 2.1695 | 1.375 | 103.4043 | 72.8281 | 25.4545 | 201.6869 | 201.6869 | 1.9076
| 481 | 1.3467 | 176.7239 | 0.44444 | 2.7288 | 2.0938 | 101.25 | 57.9006 | 16.7164 | 175.867 | 175.867 | 1.7185
| 482 | 1.4171 | 167.9504 | 0.38889 | 2.5254 | 1.375 | 115.7143 | 62.5638 | 25.4545 | 203.7326 | 203.7326 | 2.1303
| 483 | 1.196 | 199 | 0.48148 | 2.661 | 2.125 | 93.4615 | 59.3758 | 16.4706 | 169.3079 | 169.3079 | 1.9328
| 484 | 1.196 | 199 | 0.4537 | 2.8475 | 1.125 | 99.1837 | 55.4881 | 31.1111 | 185.7829 | 185.7829 | 2.4328
| 485 | 1.1407 | 208.6432 | 0.39815 | 1.7627 | 1.4688 | 113.0233 | 89.6346 | 23.8298 | 226.4877 | 226.4877 | 2.0042
| 486 | 1.2764 | 186.4646 | 0.44444 | 2.1186 | 1.3438 | 101.25 | 74.576 | 26.0465 | 201.8725 | 201.8725 | 1.916
| 487 | 1 | 238 | 0.39815 | 2.8136 | 1.0312 | 113.0233 | 56.1566 | 33.9394 | 203.1193 | 203.1193 | 2.0504
| 488 | 1.2261 | 194.1066 | 0.35185 | 3.2034 | 1.1875 | 127.8947 | 49.3228 | 29.4737 | 206.6912 | 206.6912 | 2.4538
| 489 | 1.1859 | 200.6864 | 0.33333 | 2.2373 | 1.4062 | 135 | 70.6212 | 24.8889 | 230.5101 | 230.5101 | 2.0084
| 490 | 0.9598 | 247.9686 | 0.37037 | 2.6271 | 0.34375 | 121.5 | 60.1419 | 101.8182 | 283.4601 | 283.4601 | 2.0378
| 491 | 0.9598 | 247.9686 | 0.27778 | 2.1695 | 1.75 | 162 | 72.8281 | 20 | 254.8281 | 254.8281 | 2.4202
| 492 | 1.2814 | 185.7333 | 0.37963 | 2.7627 | 1.375 | 118.5366 | 57.1902 | 25.4545 | 201.1813 | 201.1813 | 1.8866
| 493 | 1.191 | 199.8397 | 0.27778 | 2.8983 | 1.5 | 162 | 54.5146 | 23.3333 | 239.848 | 239.848 | 2
| 494 | 1.1307 | 210.4978 | 0.57407 | 3.2203 | 1.375 | 78.3871 | 49.0632 | 25.4545 | 152.9048 | 152.9048 | 2.0042
| 495 | 1.1508 | 206.821 | 0.38889 | 3.0169 | 0.90625 | 115.7143 | 52.3708 | 38.6207 | 206.7058 | 206.7058 | 1.9622
| 496 | 1 | 238 | 0.47222 | 2.5763 | 1.3438 | 95.2941 | 61.3289 | 26.0465 | 182.6696 | 182.6696 | 2.1891
| 497 | 1.1608 | 205.0303 | 0.33333 | 1.8814 | 1.4062 | 135 | 83.982 | 24.8889 | 243.8709 | 243.8709 | 2.0168
| 498 | 1.3769 | 172.854 | 0.35185 | 2.4915 | 2.25 | 127.8947 | 63.415 | 15.5556 | 206.8653 | 206.8653 | 1.979
| 499 | 1.2613 | 188.6932 | 0.37037 | 2.661 | 1.3438 | 121.5 | 59.3758 | 26.0465 | 206.9223 | 206.9223 | 2.0168
| 500 | 1.1809 | 201.5404 | 0.51852 | 2.8644 | 1.2812 | 86.7857 | 55.1598 | 27.3171 | 169.2626 | 169.2626 | 1.9034
| 501 | 1.3367 | 178.0526 | 0.33333 | 2.9661 | 1.6562 | 135 | 53.2686 | 21.1321 | 209.4006 | 209.4006 | 2.0882
| 502 | 1.4623 | 162.756 | 0.34259 | 2.6949 | 2.2188 | 131.3514 | 58.6289 | 15.7746 | 205.7549 | 205.7549 | 1.895
| 503 | 1.0955 | 217.2569 | 0.49074 | 2.3051 | 1.1875 | 91.6981 | 68.5441 | 29.4737 | 189.7159 | 189.7159 | 2.042
| 504 | 1.1508 | 206.821 | 0.44444 | 2.1864 | 1.625 | 101.25 | 72.2636 | 21.5385 | 195.052 | 195.052 | 2.0966
| 505 | 1.0955 | 217.2569 | 0.25926 | 2.5085 | 1.2812 | 173.5714 | 62.9865 | 27.3171 | 263.875 | 263.875 | 2.3571
| 506 | 1.1508 | 206.821 | 0.49074 | 3.1186 | 1.5 | 91.6981 | 50.663 | 23.3333 | 165.6945 | 165.6945 | 2.1303
| 507 | 1.1658 | 204.1466 | 0.50926 | 2.7119 | 1.7188 | 88.3636 | 58.2625 | 20.3636 | 166.9898 | 166.9898 | 2.1176
| 508 | 1.1759 | 202.4017 | 0.36111 | 2.9322 | 0.90625 | 124.6154 | 53.8844 | 38.6207 | 217.1205 | 217.1205 | 1.8613
| 509 | 1.1508 | 206.821 | 0.31481 | 2.661 | 0.96875 | 142.9412 | 59.3758 | 36.129 | 238.446 | 238.446 | 1.8992
| 510 | 1.0503 | 226.6124 | 0.36111 | 2.5424 | 0.875 | 124.6154 | 62.1467 | 40 | 226.7621 | 226.7621 | 2.042
| 511 | 1.4523 | 163.8824 | 0.51852 | 2.2881 | 2.0312 | 86.7857 | 69.0519 | 17.2308 | 173.0683 | 173.0683 | 2.2185
| 512 | 1.593 | 149.4069 | 0.32407 | 3.2203 | 3.0312 | 138.8571 | 49.0632 | 11.5464 | 199.4667 | 199.4667 | 2.2647
| 513 | 1.2764 | 186.4646 | 0.44444 | 2.3051 | 2.3125 | 101.25 | 68.5441 | 15.1351 | 184.9293 | 184.9293 | 2.0924
| 514 | 1.4422 | 165.0244 | 0.47222 | 1.9492 | 1.1875 | 95.2941 | 81.0609 | 29.4737 | 205.8287 | 205.8287 | 1.9958
| 515 | 1.3116 | 181.4636 | 0.37963 | 2.7458 | 1.1875 | 118.5366 | 57.5432 | 29.4737 | 205.5535 | 205.5535 | 2.2227
| 516 | 1.4824 | 160.5492 | 0.40741 | 2.5254 | 1.25 | 110.4545 | 62.5638 | 28 | 201.0183 | 201.0183 | 2.2899
| 517 | 1.1407 | 208.6432 | 0.39815 | 2.9831 | 1.75 | 113.0233 | 52.9659 | 20 | 185.9892 | 185.9892 | 2.2101
| 518 | 1.0653 | 223.4057 | 0.35185 | 1.7966 | 1.0625 | 127.8947 | 87.9434 | 32.9412 | 248.7793 | 248.7793 | 2.3319
| 519 | 1.1759 | 202.4017 | 0.36111 | 2.0508 | 1.5312 | 124.6154 | 77.0413 | 22.8571 | 224.5138 | 224.5138 | 2.2059
| 520 | 1.3769 | 172.854 | 0.38889 | 2.8814 | 1.4688 | 115.7143 | 54.8353 | 23.8298 | 194.3794 | 194.3794 | 2.2773
| 521 | 1.0854 | 219.2685 | 0.47222 | 2.339 | 1.5938 | 95.2941 | 67.5507 | 21.9608 | 184.8056 | 184.8056 | 1.9916
| 522 | 1.0151 | 234.4653 | 0.42593 | 2.5254 | 1.25 | 105.6522 | 62.5638 | 28 | 196.2159 | 196.2159 | 1.9748
| 523 | 0.9598 | 247.9686 | 0.51852 | 2.4576 | 1.625 | 86.7857 | 64.2897 | 21.5385 | 172.6138 | 172.6138 | 1.9748
| 524 | 1.4975 | 158.9329 | 0.58333 | 2.1695 | 1.2188 | 77.1429 | 72.8281 | 28.7179 | 178.6889 | 178.6889 | 2.2353
| 525 | 1.402 | 169.7563 | 0.32407 | 1.7966 | 1.9375 | 138.8571 | 87.9434 | 18.0645 | 244.8651 | 244.8651 | 2.0462
| 526 | 1.4975 | 158.9329 | 0.36111 | 2.5763 | 1.9375 | 124.6154 | 61.3289 | 18.0645 | 204.0088 | 204.0088 | 1.8866
| 527 | 1.1658 | 204.1466 | 0.48148 | 2.2203 | 1.0938 | 93.4615 | 71.1603 | 32 | 196.6218 | 196.6218 | 2.3277
| 528 | 1.3116 | 181.4636 | 0.53704 | 2.0678 | 1.4688 | 83.7931 | 76.4098 | 23.8298 | 184.0327 | 184.0327 | 1.9622
| 529 | 1.1558 | 205.9217 | 0.48148 | 2.4068 | 1.6562 | 93.4615 | 65.6479 | 21.1321 | 180.2415 | 180.2415 | 1.937
| 530 | 1 | 238 | 0.34259 | 2.5085 | 1.25 | 131.3514 | 62.9865 | 28 | 222.3378 | 222.3378 | 2.0966
| 531 | 0.87437 | 272.1954 | 0.48148 | 2.6441 | 1 | 93.4615 | 59.7564 | 35 | 188.2179 | 188.2179 | 2.1597
| 532 | 1.1156 | 213.3423 | 0.43519 | 2.9153 | 1.4062 | 103.4043 | 54.1977 | 24.8889 | 182.4908 | 182.4908 | 2.3193
| 533 | 1.196 | 199 | 0.37037 | 1.8814 | 2.4375 | 121.5 | 83.982 | 14.359 | 219.841 | 219.841 | 2.2689
| 534 | 1.3518 | 176.0669 | 0.49074 | 3.4407 | 1.375 | 91.6981 | 45.9212 | 25.4545 | 163.0738 | 163.0738 | 2.1555
| 535 | 1.1055 | 215.2818 | 0.53704 | 2.2034 | 1.4062 | 83.7931 | 71.7077 | 24.8889 | 180.3897 | 180.3897 | 2.1345
| 536 | 0.96985 | 245.399 | 0.60185 | 3.4407 | 0.96875 | 74.7692 | 45.9212 | 36.129 | 156.8194 | 156.8194 | 2.0084
| 537 | 0.9397 | 253.2727 | 0.37963 | 2.2542 | 0.9375 | 118.5366 | 70.0902 | 37.3333 | 225.9601 | 225.9601 | 2.2647
| 538 | 1.0603 | 224.4645 | 0.57407 | 1.9661 | 1.4688 | 78.3871 | 80.3621 | 23.8298 | 182.579 | 182.579 | 2.1092
| 539 | 1.2312 | 193.3143 | 0.60185 | 2.0847 | 1 | 74.7692 | 75.7886 | 35 | 185.5578 | 185.5578 | 2.2731
| 540 | 1.6985 | 140.1243 | 0.40741 | 2.4576 | 1.6875 | 110.4545 | 64.2897 | 20.7407 | 195.4849 | 195.4849 | 2.0546
| 541 | 1.1256 | 211.4375 | 0.43519 | 2.0508 | 1.4375 | 103.4043 | 77.0413 | 24.3478 | 204.7934 | 204.7934 | 2.1723
| 542 | 1.1658 | 204.1466 | 0.5 | 2.1864 | 1.2812 | 90 | 72.2636 | 27.3171 | 189.5806 | 189.5806 | 1.9958
| 543 | 1.2764 | 186.4646 | 0.22222 | 2.7288 | 1.7188 | 202.5 | 57.9006 | 20.3636 | 280.7643 | 280.7643 | 2.2227
| 544 | 1.3568 | 175.4148 | 0.36111 | 2.7288 | 1.25 | 124.6154 | 57.9006 | 28 | 210.516 | 210.516 | 1.9916
| 545 | 1.6281 | 146.179 | 0.48148 | 2.6102 | 2.875 | 93.4615 | 60.5325 | 12.1739 | 166.1679 | 166.1679 | 1.9664
| 546 | 1.1055 | 215.2818 | 0.61111 | 2.4576 | 1.5625 | 73.6364 | 64.2897 | 22.4 | 160.326 | 160.326 | 2.2395
| 547 | 1.3065 | 182.1615 | 0.48148 | 2.4237 | 1.7812 | 93.4615 | 65.1888 | 19.6491 | 178.2995 | 178.2995 | 2
| 548 | 1.2161 | 195.7107 | 0.33333 | 3.0169 | 1.25 | 135 | 52.3708 | 28 | 215.3708 | 215.3708 | 2.542
| 549 | 1.1457 | 207.7281 | 0.35185 | 2.0847 | 1.1562 | 127.8947 | 75.7886 | 30.2703 | 233.9536 | 233.9536 | 1.7899
| 550 | 0.8995 | 264.5922 | 0.38889 | 2.6949 | 1.25 | 115.7143 | 58.6289 | 28 | 202.3432 | 202.3432 | 2.0924
| 551 | 1.4171 | 167.9504 | 0.37963 | 2.8814 | 2.5938 | 118.5366 | 54.8353 | 13.494 | 186.8659 | 186.8659 | 2.0168
| 552 | 1.1206 | 212.3857 | 0.2963 | 2.4746 | 1.4688 | 151.875 | 63.8493 | 23.8298 | 239.5541 | 239.5541 | 1.8109
| 553 | 0.92965 | 256.0108 | 0.43519 | 2.8136 | 0.78125 | 103.4043 | 56.1566 | 44.8 | 204.3609 | 204.3609 | 2.0504
| 554 | 1.1608 | 205.0303 | 0.34259 | 2.8983 | 2.0938 | 131.3514 | 54.5146 | 16.7164 | 202.5824 | 202.5824 | 1.6387
| 555 | 1.2462 | 190.9758 | 0.43519 | 2.3051 | 1.375 | 103.4043 | 68.5441 | 25.4545 | 197.4029 | 197.4029 | 2.0252
| 556 | 1.1256 | 211.4375 | 0.36111 | 2.4746 | 1.5938 | 124.6154 | 63.8493 | 21.9608 | 210.4255 | 210.4255 | 1.9874
| 557 | 1.2412 | 191.749 | 0.44444 | 2.7288 | 1.6562 | 101.25 | 57.9006 | 21.1321 | 180.2827 | 180.2827 | 1.9958
| 558 | 1.1658 | 204.1466 | 0.37963 | 2.8983 | 1.4688 | 118.5366 | 54.5146 | 23.8298 | 196.881 | 196.881 | 1.9664
| 559 | 1.2814 | 185.7333 | 0.41667 | 1.8136 | 2 | 108 | 87.1215 | 17.5 | 212.6215 | 212.6215 | 1.8824
| 560 | 1.407 | 169.15 | 0.49074 | 2.5932 | 2.0312 | 91.6981 | 60.9281 | 17.2308 | 169.857 | 169.857 | 2.1429
| 561 | 1.4774 | 161.0952 | 0.34259 | 3.0678 | 2.0938 | 131.3514 | 51.5028 | 16.7164 | 199.5705 | 199.5705 | 1.895
| 562 | 0.98492 | 241.6429 | 0.43519 | 2.6271 | 1.625 | 103.4043 | 60.1419 | 21.5385 | 185.0847 | 185.0847 | 2.1345
| 563 | 1.1357 | 209.5664 | 0.33333 | 2.5932 | 1.4062 | 135 | 60.9281 | 24.8889 | 220.817 | 220.817 | 2.2899
| 564 | 1.0402 | 228.8019 | 0.5 | 2.5254 | 0.71875 | 90 | 62.5638 | 48.6957 | 201.2594 | 201.2594 | 2.2185
| 565 | 1.2714 | 187.2016 | 0.34259 | 2.5932 | 1.1875 | 131.3514 | 60.9281 | 29.4737 | 221.7531 | 221.7531 | 2.0882
| 566 | 1.0653 | 223.4057 | 0.53704 | 2.6441 | 2.1562 | 83.7931 | 59.7564 | 16.2319 | 159.7814 | 159.7814 | 1.9874
| 567 | 1.2965 | 183.5736 | 0.47222 | 2.661 | 2.2812 | 95.2941 | 59.3758 | 15.3425 | 170.0124 | 170.0124 | 1.9454
| 568 | 1.0503 | 226.6124 | 0.34259 | 3.0847 | 0.4375 | 131.3514 | 51.2198 | 80 | 262.5711 | 262.5711 | 2.4538
| 569 | 1.2261 | 194.1066 | 0.4537 | 2.6271 | 0.875 | 99.1837 | 60.1419 | 40 | 199.3256 | 199.3256 | 2.3992
| 570 | 1.1558 | 205.9217 | 0.49074 | 2.8136 | 1.3438 | 91.6981 | 56.1566 | 26.0465 | 173.9013 | 173.9013 | 2.0378
| 571 | 1.2915 | 184.2879 | 0.28704 | 2.7797 | 1.4688 | 156.7742 | 56.8415 | 23.8298 | 237.4454 | 237.4454 | 2.3613
| 572 | 1.0854 | 219.2685 | 0.32407 | 3.0678 | 0.90625 | 138.8571 | 51.5028 | 38.6207 | 228.9806 | 228.9806 | 1.8992
| 573 | 1.1608 | 205.0303 | 0.44444 | 3.1864 | 1.3438 | 101.25 | 49.5851 | 26.0465 | 176.8816 | 176.8816 | 1.9076
| 574 | 1.2915 | 184.2879 | 0.50926 | 3.3898 | 2.2188 | 88.3636 | 46.61 | 15.7746 | 150.7483 | 150.7483 | 2.0042
| 575 | 1.1759 | 202.4017 | 0.42593 | 2.5424 | 2.8125 | 105.6522 | 62.1467 | 12.4444 | 180.2433 | 180.2433 | 1.937
| 576 | 1.1608 | 205.0303 | 0.4537 | 2.6271 | 1.5625 | 99.1837 | 60.1419 | 22.4 | 181.7256 | 181.7256 | 2.2479
| 577 | 1.2161 | 195.7107 | 0.32407 | 3.3051 | 1.5312 | 138.8571 | 47.8051 | 22.8571 | 209.5194 | 209.5194 | 1.9538
| 578 | 1.1658 | 204.1466 | 0.21296 | 2.678 | 1.5312 | 211.3043 | 59 | 22.8571 | 293.1615 | 293.1615 | 2.1723
| 579 | 1.3819 | 172.2255 | 0.39815 | 2.4746 | 1 | 113.0233 | 63.8493 | 35 | 211.8726 | 211.8726 | 1.9034
| 580 | 1.1759 | 202.4017 | 0.68519 | 2.8983 | 1.5625 | 65.6757 | 54.5146 | 22.4 | 142.5903 | 142.5903 | 1.8739
| 581 | 0.9799 | 242.8821 | 0.46296 | 3.0339 | 0.875 | 97.2 | 52.0782 | 40 | 189.2782 | 189.2782 | 2.1891
| 582 | 1.392 | 170.9819 | 0.28704 | 2.7288 | 1.6562 | 156.7742 | 57.9006 | 21.1321 | 235.8069 | 235.8069 | 2.395
| 583 | 1.1307 | 210.4978 | 0.49074 | 2.322 | 1.3438 | 91.6981 | 68.0438 | 26.0465 | 185.7884 | 185.7884 | 2.3824
| 584 | 1.2864 | 185.0078 | 0.38889 | 2.8814 | 1.4062 | 115.7143 | 54.8353 | 24.8889 | 195.4385 | 195.4385 | 1.8067
| 585 | 1.191 | 199.8397 | 0.51852 | 2.4576 | 1.9062 | 86.7857 | 64.2897 | 18.3607 | 169.436 | 169.436 | 2.3992
| 586 | 1.0804 | 220.2884 | 0.46296 | 2.678 | 1.125 | 97.2 | 59 | 31.1111 | 187.3111 | 187.3111 | 2.0336
| 587 | 1.0553 | 225.5333 | 0.41667 | 2.7288 | 1 | 108 | 57.9006 | 35 | 200.9006 | 200.9006 | 2.0126
| 588 | 1.1558 | 205.9217 | 0.33333 | 1.7797 | 0.75 | 135 | 88.781 | 46.6667 | 270.4476 | 270.4476 | 2.4412
| 589 | 1.2261 | 194.1066 | 0.50926 | 2.322 | 1.625 | 88.3636 | 68.0438 | 21.5385 | 177.9459 | 177.9459 | 2.0672
| 590 | 0.96985 | 245.399 | 0.35185 | 3.0169 | 1.125 | 127.8947 | 52.3708 | 31.1111 | 211.3766 | 211.3766 | 2.2311
| 591 | 1.1709 | 203.2704 | 0.41667 | 3.0508 | 1.625 | 108 | 51.7889 | 21.5385 | 181.3274 | 181.3274 | 2.1891
| 592 | 1.2714 | 187.2016 | 0.42593 | 3.0847 | 1.5 | 105.6522 | 51.2198 | 23.3333 | 180.2053 | 180.2053 | 2.1218
| 593 | 1.1658 | 204.1466 | 0.41667 | 2.7627 | 1.0312 | 108 | 57.1902 | 33.9394 | 199.1296 | 199.1296 | 2.0462
| 594 | 1.1106 | 214.3077 | 0.39815 | 3.1186 | 1.7188 | 113.0233 | 50.663 | 20.3636 | 184.0499 | 184.0499 | 2.1975
| 595 | 1.2613 | 188.6932 | 0.33333 | 3.0678 | 1.0938 | 135 | 51.5028 | 32 | 218.5028 | 218.5028 | 2.1975
| 596 | 1.1759 | 202.4017 | 0.5 | 2.4915 | 1.2812 | 90 | 63.415 | 27.3171 | 180.732 | 180.732 | 2.4916
| 597 | 1.0854 | 219.2685 | 0.2963 | 3.5424 | 1.5625 | 151.875 | 44.6029 | 22.4 | 218.8779 | 218.8779 | 2.1345
| 598 | 1.3618 | 174.7675 | 0.37963 | 3.2203 | 1.0938 | 118.5366 | 49.0632 | 32 | 199.5997 | 199.5997 | 2.437
| 599 | 1.1005 | 216.2648 | 0.41667 | 2.7627 | 1.3125 | 108 | 57.1902 | 26.6667 | 191.8569 | 191.8569 | 1.8739
| 600 | 1.3317 | 178.7245 | 0.39815 | 2.9153 | 1.875 | 113.0233 | 54.1977 | 18.6667 | 185.8876 | 185.8876 | 2.0546
| 601 | 1.1759 | 202.4017 | 0.38889 | 2.9153 | 1.25 | 115.7143 | 54.1977 | 28 | 197.912 | 197.912 | 1.9958
| 602 | 1.2111 | 196.5228 | 0.43519 | 2.3051 | 1.4062 | 103.4043 | 68.5441 | 24.8889 | 196.8373 | 196.8373 | 2.0546
| 603 | 1.201 | 198.1674 | 0.25926 | 3.322 | 1.125 | 173.5714 | 47.5612 | 31.1111 | 252.2438 | 252.2438 | 2
| 604 | 0.95477 | 249.2737 | 0.42593 | 2.7119 | 1 | 105.6522 | 58.2625 | 35 | 198.9147 | 198.9147 | 2.0798
| 605 | 1.2261 | 194.1066 | 0.50926 | 2.4407 | 1.5625 | 88.3636 | 64.7361 | 22.4 | 175.4997 | 175.4997 | 2.1429
| 606 | 1.0251 | 232.1667 | 0.50926 | 2 | 1.25 | 88.3636 | 79 | 28 | 195.3636 | 195.3636 | 1.8613
| 607 | 1.3518 | 176.0669 | 0.27778 | 3.0339 | 1.2812 | 162 | 52.0782 | 27.3171 | 241.3953 | 241.3953 | 2.0882
| 608 | 1.196 | 199 | 0.35185 | 3.0339 | 1.375 | 127.8947 | 52.0782 | 25.4545 | 205.4275 | 205.4275 | 2.105
| 609 | 1.402 | 169.7563 | 0.41667 | 2.8644 | 1.7812 | 108 | 55.1598 | 19.6491 | 182.8089 | 182.8089 | 2.3613
| 610 | 1.0201 | 233.3103 | 0.40741 | 2.9153 | 0.96875 | 110.4545 | 54.1977 | 36.129 | 200.7813 | 200.7813 | 1.8193
| 611 | 0.94472 | 251.9255 | 0.41667 | 3.0678 | 0.875 | 108 | 51.5028 | 40 | 199.5028 | 199.5028 | 2.1513
| 612 | 1.1508 | 206.821 | 0.39815 | 3.0678 | 1.7812 | 113.0233 | 51.5028 | 19.6491 | 184.1751 | 184.1751 | 1.7395
| 613 | 1.0653 | 223.4057 | 0.42593 | 2.7627 | 1.2812 | 105.6522 | 57.1902 | 27.3171 | 190.1594 | 190.1594 | 2.021
| 614 | 1.1457 | 207.7281 | 0.40741 | 2.7119 | 1.3125 | 110.4545 | 58.2625 | 26.6667 | 195.3837 | 195.3837 | 2.2689
| 615 | 1.1709 | 203.2704 | 0.49074 | 2.5932 | 1.4688 | 91.6981 | 60.9281 | 23.8298 | 176.456 | 176.456 | 1.9958
| 616 | 1.3216 | 180.0837 | 0.51852 | 3.0508 | 0.8125 | 86.7857 | 51.7889 | 43.0769 | 181.6515 | 181.6515 | 1.916
| 617 | 1.0653 | 223.4057 | 0.42593 | 3.2034 | 1.0625 | 105.6522 | 49.3228 | 32.9412 | 187.9161 | 187.9161 | 2.2437
| 618 | 1.2261 | 194.1066 | 0.2963 | 1.7288 | 1.5625 | 151.875 | 91.3922 | 22.4 | 265.6672 | 265.6672 | 1.9076
| 619 | 1.2462 | 190.9758 | 0.37037 | 2.339 | 1.6875 | 121.5 | 67.5507 | 20.7407 | 209.7915 | 209.7915 | 2.3193
| 620 | 1.206 | 197.3417 | 0.48148 | 2.6949 | 1.5938 | 93.4615 | 58.6289 | 21.9608 | 174.0513 | 174.0513 | 2.3571
| 621 | 1.206 | 197.3417 | 0.31481 | 2.9322 | 1.0312 | 142.9412 | 53.8844 | 33.9394 | 230.765 | 230.765 | 1.9034
| 622 | 1.4673 | 162.1986 | 0.48148 | 2.5424 | 1.5 | 93.4615 | 62.1467 | 23.3333 | 178.9415 | 178.9415 | 1.9286
| 623 | 1.3116 | 181.4636 | 0.34259 | 2.8644 | 1.8125 | 131.3514 | 55.1598 | 19.3103 | 205.8215 | 205.8215 | 2.1134
| 624 | 1.0503 | 226.6124 | 0.42593 | 2.4237 | 1.3125 | 105.6522 | 65.1888 | 26.6667 | 197.5077 | 197.5077 | 1.7689
| 625 | 1.005 | 236.81 | 0.55556 | 3.2712 | 0.90625 | 81 | 48.3005 | 38.6207 | 167.9212 | 167.9212 | 2.0798
| 626 | 1.0754 | 221.3178 | 0.41667 | 3.2881 | 1.875 | 108 | 48.0515 | 18.6667 | 174.7182 | 174.7182 | 2.1176
| 627 | 1.191 | 199.8397 | 0.33333 | 3.2034 | 1.25 | 135 | 49.3228 | 28 | 212.3228 | 212.3228 | 2.2815
| 628 | 1.2161 | 195.7107 | 0.42593 | 2.6441 | 1.6875 | 105.6522 | 59.7564 | 20.7407 | 186.1493 | 186.1493 | 1.8319
| 629 | 1.0653 | 223.4057 | 0.30556 | 2.7288 | 0.71875 | 147.2727 | 57.9006 | 48.6957 | 253.869 | 253.869 | 2.3571
| 630 | 1.1407 | 208.6432 | 0.28704 | 2.7288 | 1.2812 | 156.7742 | 57.9006 | 27.3171 | 241.9919 | 241.9919 | 2.1891
| 631 | 0.99497 | 239.202 | 0.53704 | 2.1525 | 1.3438 | 83.7931 | 73.4016 | 26.0465 | 183.2412 | 183.2412 | 2.2773
| 632 | 1.2111 | 196.5228 | 0.5 | 2.8136 | 2 | 90 | 56.1566 | 17.5 | 163.6566 | 163.6566 | 2.3697
| 633 | 1.4774 | 161.0952 | 0.51852 | 2.7966 | 1.3438 | 86.7857 | 56.497 | 26.0465 | 169.3292 | 169.3292 | 2.1345
| 634 | 1 | 238 | 0.36111 | 2.4407 | 2.2812 | 124.6154 | 64.7361 | 15.3425 | 204.694 | 204.694 | 1.8529
| 635 | 1.2513 | 190.2088 | 0.5463 | 3.322 | 1.4062 | 82.3729 | 47.5612 | 24.8889 | 154.823 | 154.823 | 2.1092
| 636 | 1.1407 | 208.6432 | 0.43519 | 2.7119 | 1.7188 | 103.4043 | 58.2625 | 20.3636 | 182.0304 | 182.0304 | 2.3025
| 637 | 1.2312 | 193.3143 | 0.38889 | 2.6949 | 1.375 | 115.7143 | 58.6289 | 25.4545 | 199.7978 | 199.7978 | 2.2563
| 638 | 1.1558 | 205.9217 | 0.36111 | 3.0678 | 1.2812 | 124.6154 | 51.5028 | 27.3171 | 203.4352 | 203.4352 | 2.1555
| 639 | 1.3467 | 176.7239 | 0.41667 | 2.3559 | 0.875 | 108 | 67.0647 | 40 | 215.0647 | 215.0647 | 2.3193
| 640 | 1.0352 | 229.9126 | 0.39815 | 2.1356 | 1.0938 | 113.0233 | 73.9841 | 32 | 219.0074 | 219.0074 | 2.3025
| 641 | 1.2563 | 189.448 | 0.53704 | 2.4746 | 1.3438 | 83.7931 | 63.8493 | 26.0465 | 173.6889 | 173.6889 | 2.084
| 642 | 1.0503 | 226.6124 | 0.42593 | 2.8475 | 1.1562 | 105.6522 | 55.4881 | 30.2703 | 191.4105 | 191.4105 | 2.3992
| 643 | 1.0653 | 223.4057 | 0.39815 | 2.8305 | 1.1562 | 113.0233 | 55.8204 | 30.2703 | 199.1139 | 199.1139 | 1.7311
| 644 | 1.1859 | 200.6864 | 0.26852 | 1.9492 | 1.625 | 167.5862 | 81.0609 | 21.5385 | 270.1855 | 270.1855 | 2.2059
| 645 | 1.5477 | 153.7727 | 0.35185 | 3.1525 | 1.8125 | 127.8947 | 50.1183 | 19.3103 | 197.3234 | 197.3234 | 1.8782
| 646 | 1.1558 | 205.9217 | 0.56481 | 1.8983 | 0.9375 | 79.6721 | 83.2321 | 37.3333 | 200.2376 | 200.2376 | 2.084
| 647 | 1.3467 | 176.7239 | 0.4537 | 2.7627 | 1.6562 | 99.1837 | 57.1902 | 21.1321 | 177.5059 | 177.5059 | 2.0882
| 648 | 1.2814 | 185.7333 | 0.5463 | 3.1695 | 0.9375 | 82.3729 | 49.8503 | 37.3333 | 169.5565 | 169.5565 | 1.7983
| 649 | 1.1307 | 210.4978 | 0.37963 | 3.3559 | 1.6562 | 118.5366 | 47.0808 | 21.1321 | 186.7495 | 186.7495 | 2.0882
| 650 | 1.0804 | 220.2884 | 0.31481 | 2.2712 | 1.5 | 142.9412 | 69.5672 | 23.3333 | 235.8417 | 235.8417 | 1.9748
| 651 | 0.94975 | 250.5926 | 0.52778 | 2.4407 | 1.4688 | 85.2632 | 64.7361 | 23.8298 | 173.8291 | 173.8291 | 2.0504
| 652 | 1.1809 | 201.5404 | 0.40741 | 2.0678 | 0.9375 | 110.4545 | 76.4098 | 37.3333 | 224.1977 | 224.1977 | 2.1639
| 653 | 1.4925 | 159.468 | 0.39815 | 2.1695 | 2.5938 | 113.0233 | 72.8281 | 13.494 | 199.3454 | 199.3454 | 2.105
| 654 | 1.4573 | 163.3172 | 0.47222 | 2.0169 | 1.3125 | 95.2941 | 78.3361 | 26.6667 | 200.2969 | 200.2969 | 2.1891
| 655 | 1.0804 | 220.2884 | 0.56481 | 2.2712 | 1.25 | 79.6721 | 69.5672 | 28 | 177.2393 | 177.2393 | 1.8529
| 656 | 1.0251 | 232.1667 | 0.46296 | 2.6271 | 0.9375 | 97.2 | 60.1419 | 37.3333 | 194.6753 | 194.6753 | 1.8866
| 657 | 1.3417 | 177.3858 | 0.31481 | 2.4746 | 1.4062 | 142.9412 | 63.8493 | 24.8889 | 231.6794 | 231.6794 | 2.2395
| 658 | 1.1658 | 204.1466 | 0.39815 | 2.5254 | 1.5938 | 113.0233 | 62.5638 | 21.9608 | 197.5478 | 197.5478 | 2.2227
| 659 | 1.4271 | 166.7676 | 0.50926 | 2.8814 | 1.3438 | 88.3636 | 54.8353 | 26.0465 | 169.2454 | 169.2454 | 1.9748
| 660 | 1.206 | 197.3417 | 0.56481 | 2.339 | 1.125 | 79.6721 | 67.5507 | 31.1111 | 178.334 | 178.334 | 1.9244
| 661 | 1.1407 | 208.6432 | 0.44444 | 2.9831 | 1.8125 | 101.25 | 52.9659 | 19.3103 | 173.5263 | 173.5263 | 2.4328
| 662 | 1.0402 | 228.8019 | 0.28704 | 2.322 | 0.90625 | 156.7742 | 68.0438 | 38.6207 | 263.4387 | 263.4387 | 2.1092
| 663 | 0.9397 | 253.2727 | 0.50926 | 3.2034 | 1.125 | 88.3636 | 49.3228 | 31.1111 | 168.7975 | 168.7975 | 2.063
| 664 | 1.1256 | 211.4375 | 0.36111 | 2.5254 | 2 | 124.6154 | 62.5638 | 17.5 | 204.6791 | 204.6791 | 1.9706
| 665 | 1.2312 | 193.3143 | 0.33333 | 3.1525 | 1.1875 | 135 | 50.1183 | 29.4737 | 214.592 | 214.592 | 2.3866
| 666 | 1.3015 | 182.8649 | 0.48148 | 2.7797 | 1.2812 | 93.4615 | 56.8415 | 27.3171 | 177.6201 | 177.6201 | 2.0168
| 667 | 1.0704 | 222.3568 | 0.47222 | 2.5424 | 1.2188 | 95.2941 | 62.1467 | 28.7179 | 186.1587 | 186.1587 | 2.2269
| 668 | 1.0603 | 224.4645 | 0.39815 | 2.7288 | 1.2812 | 113.0233 | 57.9006 | 27.3171 | 198.241 | 198.241 | 1.8739
| 669 | 1.2864 | 185.0078 | 0.4537 | 2.4915 | 1.8438 | 99.1837 | 63.415 | 18.9831 | 181.5817 | 181.5817 | 2.042
| 670 | 1.1709 | 203.2704 | 0.4537 | 2.7627 | 1.4375 | 99.1837 | 57.1902 | 24.3478 | 180.7217 | 180.7217 | 2.1681
| 671 | 1.407 | 169.15 | 0.40741 | 2.2373 | 1.5938 | 110.4545 | 70.6212 | 21.9608 | 203.0365 | 203.0365 | 2.0798
| 672 | 1.1005 | 216.2648 | 0.35185 | 2.2373 | 1.125 | 127.8947 | 70.6212 | 31.1111 | 229.6271 | 229.6271 | 2.542
| 673 | 1.0653 | 223.4057 | 0.31481 | 2.4407 | 1.4375 | 142.9412 | 64.7361 | 24.3478 | 232.0251 | 232.0251 | 2.0672
| 674 | 0.87437 | 272.1954 | 0.35185 | 3.0678 | 0.75 | 127.8947 | 51.5028 | 46.6667 | 226.0642 | 226.0642 | 2.1723
| 675 | 1.1608 | 205.0303 | 0.48148 | 2.3729 | 1.7812 | 93.4615 | 66.5857 | 19.6491 | 179.6964 | 179.6964 | 2.0462
| 676 | 1.2513 | 190.2088 | 0.40741 | 2.8475 | 1.5938 | 110.4545 | 55.4881 | 21.9608 | 187.9034 | 187.9034 | 2.1933
| 677 | 1.4271 | 166.7676 | 0.42593 | 2.8136 | 1.1875 | 105.6522 | 56.1566 | 29.4737 | 191.2825 | 191.2825 | 1.8824
| 678 | 1.4673 | 162.1986 | 0.4537 | 2.4915 | 1.25 | 99.1837 | 63.415 | 28 | 190.5986 | 190.5986 | 2.0672
| 679 | 0.98492 | 241.6429 | 0.32407 | 3.2373 | 1.3125 | 138.8571 | 48.8063 | 26.6667 | 214.3301 | 214.3301 | 1.9664
| 680 | 1.2412 | 191.749 | 0.44444 | 2.4237 | 1.7812 | 101.25 | 65.1888 | 19.6491 | 186.0879 | 186.0879 | 2.2185
| 681 | 1.3317 | 178.7245 | 0.41667 | 3.0169 | 0.875 | 108 | 52.3708 | 40 | 200.3708 | 200.3708 | 2.2059
| 682 | 1.2362 | 192.5285 | 0.5 | 2.8814 | 1.5312 | 90 | 54.8353 | 22.8571 | 167.6924 | 167.6924 | 2.0588
| 683 | 1.2211 | 194.9053 | 0.37037 | 3.661 | 1.5938 | 121.5 | 43.1574 | 21.9608 | 186.6182 | 186.6182 | 2.0042
| 684 | 1.2211 | 194.9053 | 0.47222 | 2.9661 | 1.9375 | 95.2941 | 53.2686 | 18.0645 | 166.6272 | 166.6272 | 2.1471
| 685 | 1.0804 | 220.2884 | 0.43519 | 2.8983 | 1.0625 | 103.4043 | 54.5146 | 32.9412 | 190.8601 | 190.8601 | 1.8613
| 686 | 1.0452 | 227.7019 | 0.5463 | 2.5085 | 1 | 82.3729 | 62.9865 | 35 | 180.3594 | 180.3594 | 1.9538
| 687 | 1.1407 | 208.6432 | 0.39815 | 2.2712 | 1.5 | 113.0233 | 69.5672 | 23.3333 | 205.9238 | 205.9238 | 2.084
| 688 | 1.2312 | 193.3143 | 0.55556 | 2.1864 | 1.4375 | 81 | 72.2636 | 24.3478 | 177.6114 | 177.6114 | 1.8908
| 689 | 1.1307 | 210.4978 | 0.33333 | 2.1864 | 1.3438 | 135 | 72.2636 | 26.0465 | 233.3101 | 233.3101 | 1.9076
| 690 | 1.0854 | 219.2685 | 0.36111 | 3.2373 | 2.0312 | 124.6154 | 48.8063 | 17.2308 | 190.6524 | 190.6524 | 2.3866
| 691 | 1.2261 | 194.1066 | 0.51852 | 2.7627 | 1.875 | 86.7857 | 57.1902 | 18.6667 | 162.6426 | 162.6426 | 2.521
| 692 | 0.99497 | 239.202 | 0.51852 | 1.9661 | 1 | 86.7857 | 80.3621 | 35 | 202.1478 | 202.1478 | 2.2395
| 693 | 1.3116 | 181.4636 | 0.37963 | 3.0169 | 1.8438 | 118.5366 | 52.3708 | 18.9831 | 189.8904 | 189.8904 | 2.3613
| 694 | 1.0302 | 231.0341 | 0.49074 | 2.6271 | 1.625 | 91.6981 | 60.1419 | 21.5385 | 173.3785 | 173.3785 | 2.2101
| 695 | 1.6231 | 146.6316 | 0.37037 | 3.0678 | 1.2812 | 121.5 | 51.5028 | 27.3171 | 200.3198 | 200.3198 | 1.7941
| 696 | 1.2663 | 187.9444 | 0.37963 | 3.3051 | 1.3438 | 118.5366 | 47.8051 | 26.0465 | 192.3882 | 192.3882 | 2.1723
| 697 | 1.2161 | 195.7107 | 0.39815 | 3.5085 | 1.0625 | 113.0233 | 45.0338 | 32.9412 | 190.9982 | 190.9982 | 2.2605
| 698 | 1.4271 | 166.7676 | 0.38889 | 1.9492 | 2.0938 | 115.7143 | 81.0609 | 16.7164 | 213.4916 | 213.4916 | 2.1765
| 699 | 1.1658 | 204.1466 | 0.25 | 3.5593 | 1.9688 | 180 | 44.3905 | 17.7778 | 242.1683 | 242.1683 | 1.9076
| 700 | 1.2211 | 194.9053 | 0.36111 | 2.7458 | 1.7812 | 124.6154 | 57.5432 | 19.6491 | 201.8077 | 201.8077 | 2.1807
| 701 | 1.4724 | 161.6451 | 0.42593 | 2.6271 | 1.6562 | 105.6522 | 60.1419 | 21.1321 | 186.9262 | 186.9262 | 2.1597
| 702 | 0.96482 | 246.6771 | 0.37963 | 2.4407 | 1.5938 | 118.5366 | 64.7361 | 21.9608 | 205.2335 | 205.2335 | 1.8445
| 703 | 1.1558 | 205.9217 | 0.44444 | 2.6102 | 1.375 | 101.25 | 60.5325 | 25.4545 | 187.237 | 187.237 | 2.563
| 704 | 1.4874 | 160.0068 | 0.2963 | 2.9492 | 1.8438 | 151.875 | 53.5747 | 18.9831 | 224.4328 | 224.4328 | 2.2185
| 705 | 1.0603 | 224.4645 | 0.42593 | 2.7627 | 0.84375 | 105.6522 | 57.1902 | 41.4815 | 204.3238 | 204.3238 | 2.0294
| 706 | 1.2814 | 185.7333 | 0.39815 | 3.5254 | 1.8438 | 113.0233 | 44.8173 | 18.9831 | 176.8236 | 176.8236 | 2.3824
| 707 | 0.94975 | 250.5926 | 0.58333 | 3.2034 | 1.2188 | 77.1429 | 49.3228 | 28.7179 | 155.1836 | 155.1836 | 2.1555
| 708 | 1.005 | 236.81 | 0.40741 | 2.7119 | 1.0938 | 110.4545 | 58.2625 | 32 | 200.717 | 200.717 | 1.9538
| 709 | 1.0151 | 234.4653 | 0.50926 | 2.1864 | 0.8125 | 88.3636 | 72.2636 | 43.0769 | 203.7041 | 203.7041 | 1.9958
| 710 | 1.1407 | 208.6432 | 0.36111 | 2.5254 | 1.1875 | 124.6154 | 62.5638 | 29.4737 | 216.6528 | 216.6528 | 2.4412
| 711 | 1.2161 | 195.7107 | 0.39815 | 2.7288 | 1.125 | 113.0233 | 57.9006 | 31.1111 | 202.035 | 202.035 | 2.1849
| 712 | 1.2412 | 191.749 | 0.42593 | 2.5085 | 1.375 | 105.6522 | 62.9865 | 25.4545 | 194.0932 | 194.0932 | 2.0546
| 713 | 1.1759 | 202.4017 | 0.39815 | 2.5593 | 1.9062 | 113.0233 | 61.7351 | 18.3607 | 193.119 | 193.119 | 2.3109
| 714 | 1.0603 | 224.4645 | 0.39815 | 2.4576 | 2 | 113.0233 | 64.2897 | 17.5 | 194.8129 | 194.8129 | 2.0798
| 715 | 1.3015 | 182.8649 | 0.37037 | 2.9831 | 1.0312 | 121.5 | 52.9659 | 33.9394 | 208.4053 | 208.4053 | 2.3193
| 716 | 1 | 238 | 0.32407 | 2.1864 | 1.4062 | 138.8571 | 72.2636 | 24.8889 | 236.0096 | 236.0096 | 1.8739
| 717 | 1.407 | 169.15 | 0.41667 | 2.5254 | 1.4375 | 108 | 62.5638 | 24.3478 | 194.9116 | 194.9116 | 1.958
| 718 | 1.2764 | 186.4646 | 0.5 | 2.0678 | 1.125 | 90 | 76.4098 | 31.1111 | 197.5209 | 197.5209 | 2.1933
| 719 | 1.1658 | 204.1466 | 0.38889 | 2.4746 | 1.0938 | 115.7143 | 63.8493 | 32 | 211.5636 | 211.5636 | 1.8529
| 720 | 1.7236 | 138.0816 | 0.2963 | 2.2203 | 1.6562 | 151.875 | 71.1603 | 21.1321 | 244.1674 | 244.1674 | 2.2185
| 721 | 0.92462 | 257.4022 | 0.35185 | 2.4915 | 0.71875 | 127.8947 | 63.415 | 48.6957 | 240.0054 | 240.0054 | 2.0924
| 722 | 0.99497 | 239.202 | 0.5 | 3.0678 | 1.625 | 90 | 51.5028 | 21.5385 | 163.0412 | 163.0412 | 2.1218
| 723 | 1.2613 | 188.6932 | 0.38889 | 3.0339 | 1.7188 | 115.7143 | 52.0782 | 20.3636 | 188.1561 | 188.1561 | 2.4496
| 724 | 1.3769 | 172.854 | 0.47222 | 2.7458 | 2.1875 | 95.2941 | 57.5432 | 16 | 168.8373 | 168.8373 | 1.9034
| 725 | 1.4171 | 167.9504 | 0.33333 | 3.0678 | 1.625 | 135 | 51.5028 | 21.5385 | 208.0412 | 208.0412 | 1.9034
| 726 | 1.0302 | 231.0341 | 0.5 | 2.6271 | 1.3125 | 90 | 60.1419 | 26.6667 | 176.8086 | 176.8086 | 2.3025
| 727 | 1.5678 | 151.8013 | 0.27778 | 2.2203 | 1.9375 | 162 | 71.1603 | 18.0645 | 251.2248 | 251.2248 | 2.1807
| 728 | 1.1558 | 205.9217 | 0.30556 | 2.8983 | 0.8125 | 147.2727 | 54.5146 | 43.0769 | 244.8643 | 244.8643 | 1.7941
| 729 | 1.0503 | 226.6124 | 0.34259 | 2.3051 | 1.5 | 131.3514 | 68.5441 | 23.3333 | 223.2288 | 223.2288 | 1.979
| 730 | 1.3065 | 182.1615 | 0.43519 | 2.3559 | 1.4375 | 103.4043 | 67.0647 | 24.3478 | 194.8168 | 194.8168 | 2.3655
| 731 | 1.0201 | 233.3103 | 0.34259 | 2.5593 | 1.6562 | 131.3514 | 61.7351 | 21.1321 | 214.2185 | 214.2185 | 2.084
| 732 | 1.3719 | 173.4872 | 0.51852 | 2.7797 | 0.6875 | 86.7857 | 56.8415 | 50.9091 | 194.5363 | 194.5363 | 2.4622
| 733 | 1.196 | 199 | 0.4537 | 2.3051 | 0.90625 | 99.1837 | 68.5441 | 38.6207 | 206.3485 | 206.3485 | 2.1471
| 734 | 1.206 | 197.3417 | 0.55556 | 2.5254 | 1.8125 | 81 | 62.5638 | 19.3103 | 162.8741 | 162.8741 | 2.2395
| 735 | 1.1407 | 208.6432 | 0.34259 | 3.7966 | 1.2188 | 131.3514 | 41.6161 | 28.7179 | 201.6854 | 201.6854 | 2.0168
| 736 | 1.005 | 236.81 | 0.61111 | 2.678 | 1.375 | 73.6364 | 59 | 25.4545 | 158.0909 | 158.0909 | 2.1345
| 737 | 0.96985 | 245.399 | 0.41667 | 2.0847 | 0.71875 | 108 | 75.7886 | 48.6957 | 232.4843 | 232.4843 | 1.8403
| 738 | 1.0101 | 235.6318 | 0.52778 | 2.4576 | 1.0312 | 85.2632 | 64.2897 | 33.9394 | 183.4922 | 183.4922 | 1.8487
| 739 | 1.191 | 199.8397 | 0.48148 | 2.3898 | 1.5 | 93.4615 | 66.1135 | 23.3333 | 182.9083 | 182.9083 | 2.0924
| 740 | 1.6432 | 144.8379 | 0.33333 | 2.6949 | 2.7188 | 135 | 58.6289 | 12.8736 | 206.5025 | 206.5025 | 2.1471
| 741 | 1.4271 | 166.7676 | 0.26852 | 3 | 1.875 | 167.5862 | 52.6667 | 18.6667 | 238.9195 | 238.9195 | 1.9118
| 742 | 1.3266 | 179.4015 | 0.49074 | 2.1186 | 1.2188 | 91.6981 | 74.576 | 28.7179 | 194.9921 | 194.9921 | 2.2017
| 743 | 1.0251 | 232.1667 | 0.38889 | 2.5085 | 1.2812 | 115.7143 | 62.9865 | 27.3171 | 206.0178 | 206.0178 | 2.0168
| 744 | 1.0151 | 234.4653 | 0.40741 | 2.8305 | 1.25 | 110.4545 | 55.8204 | 28 | 194.2749 | 194.2749 | 2.3529
| 745 | 1.2864 | 185.0078 | 0.71296 | 2.7119 | 1.5625 | 63.1169 | 58.2625 | 22.4 | 143.7794 | 143.7794 | 1.9454
| 746 | 1.1357 | 209.5664 | 0.37963 | 3.4237 | 0.90625 | 118.5366 | 46.1485 | 38.6207 | 203.3058 | 203.3058 | 1.979
| 747 | 0.9397 | 253.2727 | 0.55556 | 1.9492 | 0.96875 | 81 | 81.0609 | 36.129 | 198.1899 | 198.1899 | 1.9118
| 748 | 1.1658 | 204.1466 | 0.36111 | 2.339 | 2.0938 | 124.6154 | 67.5507 | 16.7164 | 208.8825 | 208.8825 | 2.0756
| 749 | 1.1859 | 200.6864 | 0.35185 | 2.6949 | 1.4688 | 127.8947 | 58.6289 | 23.8298 | 210.3535 | 210.3535 | 1.979
| 750 | 1.4221 | 167.3569 | 0.51852 | 2.4407 | 1.2812 | 86.7857 | 64.7361 | 27.3171 | 178.8389 | 178.8389 | 1.8445
| 751 | 1.1608 | 205.0303 | 0.28704 | 3.1525 | 0.84375 | 156.7742 | 50.1183 | 41.4815 | 248.374 | 248.374 | 2.4916
| 752 | 0.88945 | 267.5819 | 0.37037 | 3.6102 | 0.96875 | 121.5 | 43.7653 | 36.129 | 201.3943 | 201.3943 | 1.9874
| 753 | 1.0503 | 226.6124 | 0.31481 | 2.661 | 0.71875 | 142.9412 | 59.3758 | 48.6957 | 251.0126 | 251.0126 | 2.2395
| 754 | 1.5226 | 156.3102 | 0.30556 | 2.2034 | 1.7188 | 147.2727 | 71.7077 | 20.3636 | 239.3441 | 239.3441 | 2.1092
| 755 | 1.1357 | 209.5664 | 0.63889 | 2.2542 | 1.4375 | 70.4348 | 70.0902 | 24.3478 | 164.8728 | 164.8728 | 2.2815
| 756 | 1.2111 | 196.5228 | 0.37037 | 3.5593 | 2.0625 | 121.5 | 44.3905 | 16.9697 | 182.8602 | 182.8602 | 2.0462
| 757 | 1.1859 | 200.6864 | 0.37037 | 1.8475 | 0.75 | 121.5 | 85.5229 | 46.6667 | 253.6896 | 253.6896 | 1.9874
| 758 | 1.3166 | 180.771 | 0.43519 | 1.8136 | 1.4688 | 103.4043 | 87.1215 | 23.8298 | 214.3555 | 214.3555 | 2.0714
| 759 | 1.1307 | 210.4978 | 0.26852 | 2.6441 | 0.90625 | 167.5862 | 59.7564 | 38.6207 | 265.9633 | 265.9633 | 1.9118
| 760 | 1.2462 | 190.9758 | 0.32407 | 2.2373 | 1.2188 | 138.8571 | 70.6212 | 28.7179 | 238.1963 | 238.1963 | 2.0504
| 761 | 1.2362 | 192.5285 | 0.4537 | 2.4237 | 1.9688 | 99.1837 | 65.1888 | 17.7778 | 182.1503 | 182.1503 | 2.2017
| 762 | 1.2161 | 195.7107 | 0.37963 | 2.0508 | 1.25 | 118.5366 | 77.0413 | 28 | 223.5779 | 223.5779 | 2.0252
| 763 | 1.3216 | 180.0837 | 0.50926 | 2.7627 | 1.7812 | 88.3636 | 57.1902 | 19.6491 | 165.2029 | 165.2029 | 2.2605
| 764 | 1.3417 | 177.3858 | 0.42593 | 3.0339 | 1.6875 | 105.6522 | 52.0782 | 20.7407 | 178.4711 | 178.4711 | 2.0378
| 765 | 1.0804 | 220.2884 | 0.37963 | 2.322 | 1.2188 | 118.5366 | 68.0438 | 28.7179 | 215.2983 | 215.2983 | 2.1597
| 766 | 1.1106 | 214.3077 | 0.71296 | 2.7119 | 1.1875 | 63.1169 | 58.2625 | 29.4737 | 150.8531 | 150.8531 | 1.9118
| 767 | 1.201 | 198.1674 | 0.30556 | 2.5593 | 1.5938 | 147.2727 | 61.7351 | 21.9608 | 230.9686 | 230.9686 | 2.1681
| 768 | 1.1206 | 212.3857 | 0.5463 | 2.8305 | 1.4375 | 82.3729 | 55.8204 | 24.3478 | 162.5411 | 162.5411 | 2.1092
| 769 | 0.99497 | 239.202 | 0.57407 | 2.5932 | 1.6562 | 78.3871 | 60.9281 | 21.1321 | 160.4473 | 160.4473 | 1.9874
| 770 | 1.1608 | 205.0303 | 0.46296 | 2.6102 | 1.25 | 97.2 | 60.5325 | 28 | 185.7325 | 185.7325 | 2.1891
| 771 | 1.0653 | 223.4057 | 0.33333 | 2.678 | 1.375 | 135 | 59 | 25.4545 | 219.4545 | 219.4545 | 2.1429
| 772 | 0.92462 | 257.4022 | 0.50926 | 2.7288 | 1.125 | 88.3636 | 57.9006 | 31.1111 | 177.3754 | 177.3754 | 1.8529
| 773 | 1.1156 | 213.3423 | 0.4537 | 1.7966 | 1 | 99.1837 | 87.9434 | 35 | 222.1271 | 222.1271 | 2.4118
| 774 | 1.1055 | 215.2818 | 0.49074 | 2.2203 | 1.2188 | 91.6981 | 71.1603 | 28.7179 | 191.5764 | 191.5764 | 2.3025
| 775 | 1.3719 | 173.4872 | 0.52778 | 3.4915 | 1.75 | 85.2632 | 45.2524 | 20 | 150.5156 | 150.5156 | 2.063
| 776 | 1.2312 | 193.3143 | 0.60185 | 2.2203 | 1.2812 | 74.7692 | 71.1603 | 27.3171 | 173.2466 | 173.2466 | 1.9958
| 777 | 1.3216 | 180.0837 | 0.30556 | 2.1864 | 1.6562 | 147.2727 | 72.2636 | 21.1321 | 240.6684 | 240.6684 | 1.9538
| 778 | 1.0302 | 231.0341 | 0.5 | 2.7288 | 1.3125 | 90 | 57.9006 | 26.6667 | 174.5673 | 174.5673 | 2.0924
| 779 | 1.1307 | 210.4978 | 0.35185 | 3.0169 | 1 | 127.8947 | 52.3708 | 35 | 215.2655 | 215.2655 | 1.8361
| 780 | 1.3719 | 173.4872 | 0.44444 | 2.2712 | 1.3438 | 101.25 | 69.5672 | 26.0465 | 196.8637 | 196.8637 | 2.0798
| 781 | 1.2613 | 188.6932 | 0.42593 | 2.5254 | 0.9375 | 105.6522 | 62.5638 | 37.3333 | 205.5493 | 205.5493 | 2.1387
| 782 | 1.5678 | 151.8013 | 0.5 | 2.4746 | 1.6562 | 90 | 63.8493 | 21.1321 | 174.9814 | 174.9814 | 2.0462
| 783 | 1.1156 | 213.3423 | 0.36111 | 3.0678 | 1.7188 | 124.6154 | 51.5028 | 20.3636 | 196.4818 | 196.4818 | 2.416
| 784 | 1.1407 | 208.6432 | 0.37963 | 2.2712 | 1.7812 | 118.5366 | 69.5672 | 19.6491 | 207.7529 | 207.7529 | 1.7479
| 785 | 1.005 | 236.81 | 0.38889 | 2.9831 | 1.125 | 115.7143 | 52.9659 | 31.1111 | 199.7913 | 199.7913 | 2.3529
| 786 | 1.1307 | 210.4978 | 0.37037 | 2.661 | 1.0312 | 121.5 | 59.3758 | 33.9394 | 214.8152 | 214.8152 | 2.1555
| 787 | 1.3568 | 175.4148 | 0.2963 | 2.8644 | 1.9062 | 151.875 | 55.1598 | 18.3607 | 225.3954 | 225.3954 | 2.0966
| 788 | 0.8593 | 276.9708 | 0.39815 | 3.4407 | 1.125 | 113.0233 | 45.9212 | 31.1111 | 190.0555 | 190.0555 | 1.7479
| 789 | 1.191 | 199.8397 | 0.48148 | 2.8475 | 1.0312 | 93.4615 | 55.4881 | 33.9394 | 182.889 | 182.889 | 2.2437
| 790 | 1.1256 | 211.4375 | 0.5 | 2.7119 | 0.84375 | 90 | 58.2625 | 41.4815 | 189.744 | 189.744 | 1.5924
| 791 | 1.0553 | 225.5333 | 0.53704 | 2.5424 | 0.71875 | 83.7931 | 62.1467 | 48.6957 | 194.6354 | 194.6354 | 1.9454
| 792 | 1.196 | 199 | 0.31481 | 2.4746 | 1.5312 | 142.9412 | 63.8493 | 22.8571 | 229.6476 | 229.6476 | 2.1218
| 793 | 1.0754 | 221.3178 | 0.38889 | 3.0508 | 1.2188 | 115.7143 | 51.7889 | 28.7179 | 196.2211 | 196.2211 | 1.8025
| 794 | 0.96482 | 246.6771 | 0.57407 | 2.5763 | 1.25 | 78.3871 | 61.3289 | 28 | 167.716 | 167.716 | 1.8739
| 795 | 1.3166 | 180.771 | 0.5463 | 3.2034 | 1.2188 | 82.3729 | 49.3228 | 28.7179 | 160.4136 | 160.4136 | 1.8277
| 796 | 1.4322 | 166.1825 | 0.55556 | 1.7966 | 1.75 | 81 | 87.9434 | 20 | 188.9434 | 188.9434 | 2.2605
| 797 | 1.1809 | 201.5404 | 0.59259 | 2.3051 | 0.96875 | 75.9375 | 68.5441 | 36.129 | 180.6106 | 180.6106 | 2.1303
| 798 | 1.0704 | 222.3568 | 0.52778 | 1.8983 | 1.5 | 85.2632 | 83.2321 | 23.3333 | 191.8286 | 191.8286 | 2.063
| 799 | 1.3266 | 179.4015 | 0.31481 | 2.6949 | 1.4375 | 142.9412 | 58.6289 | 24.3478 | 225.9179 | 225.9179 | 2.0924
| 800 | 1.1156 | 213.3423 | 0.25926 | 2.2542 | 1.0938 | 173.5714 | 70.0902 | 32 | 275.6617 | 275.6617 | 2.5588
| 801 | 1.0101 | 235.6318 | 0.39815 | 2.6102 | 1.5625 | 113.0233 | 60.5325 | 22.4 | 195.9557 | 195.9557 | 1.7437
| 802 | 1.0905 | 218.2581 | 0.5 | 3.0339 | 1.9375 | 90 | 52.0782 | 18.0645 | 160.1427 | 160.1427 | 2.2143
| 803 | 1.2864 | 185.0078 | 0.49074 | 3.2712 | 1.5 | 91.6981 | 48.3005 | 23.3333 | 163.332 | 163.332 | 2.105
| 804 | 1.3317 | 178.7245 | 0.37037 | 2.661 | 1.3125 | 121.5 | 59.3758 | 26.6667 | 207.5425 | 207.5425 | 2.2479
| 805 | 1.1457 | 207.7281 | 0.24074 | 3.1186 | 1.5 | 186.9231 | 50.663 | 23.3333 | 260.9195 | 260.9195 | 1.8529
| 806 | 1.0251 | 232.1667 | 0.50926 | 3.3729 | 1.2812 | 88.3636 | 46.8442 | 27.3171 | 162.5249 | 162.5249 | 1.958
| 807 | 1.1508 | 206.821 | 0.38889 | 3.678 | 1.0938 | 115.7143 | 42.9585 | 32 | 190.6728 | 190.6728 | 1.8992
| 808 | 1.1156 | 213.3423 | 0.38889 | 2.3729 | 1.1875 | 115.7143 | 66.5857 | 29.4737 | 211.7737 | 211.7737 | 2.1008
| 809 | 1.2965 | 183.5736 | 0.31481 | 2.1356 | 1.0625 | 142.9412 | 73.9841 | 32.9412 | 249.8665 | 249.8665 | 2.0336
| 810 | 1.1759 | 202.4017 | 0.48148 | 2.5254 | 1.6875 | 93.4615 | 62.5638 | 20.7407 | 176.766 | 176.766 | 2.1975
| 811 | 1.2211 | 194.9053 | 0.30556 | 2.7119 | 1.5938 | 147.2727 | 58.2625 | 21.9608 | 227.496 | 227.496 | 2.1933
| 812 | 1.1859 | 200.6864 | 0.38889 | 2.7966 | 1.3125 | 115.7143 | 56.497 | 26.6667 | 198.8779 | 198.8779 | 2.2773
| 813 | 1.2513 | 190.2088 | 0.41667 | 3.1695 | 1.5938 | 108 | 49.8503 | 21.9608 | 179.8111 | 179.8111 | 1.916
| 814 | 0.89447 | 266.0787 | 0.47222 | 3.0847 | 1.3125 | 95.2941 | 51.2198 | 26.6667 | 173.1806 | 173.1806 | 2.0798
| 815 | 1.3869 | 171.6014 | 0.37963 | 2.9322 | 1.5625 | 118.5366 | 53.8844 | 22.4 | 194.821 | 194.821 | 2.1639
| 816 | 1.1206 | 212.3857 | 0.49074 | 3.7119 | 0.90625 | 91.6981 | 42.5662 | 38.6207 | 172.885 | 172.885 | 2.1975
| 817 | 1.1357 | 209.5664 | 0.4537 | 2.5424 | 1.2812 | 99.1837 | 62.1467 | 27.3171 | 188.6474 | 188.6474 | 2.1345
| 818 | 1.2261 | 194.1066 | 0.33333 | 3.2203 | 1.5938 | 135 | 49.0632 | 21.9608 | 206.0239 | 206.0239 | 2.4202
| 819 | 1.3668 | 174.125 | 0.40741 | 2.3051 | 1.4062 | 110.4545 | 68.5441 | 24.8889 | 203.8876 | 203.8876 | 2.042
| 820 | 1.2412 | 191.749 | 0.4537 | 2.4407 | 0.5 | 99.1837 | 64.7361 | 70 | 233.9198 | 233.9198 | 2.2437
| 821 | 1.2513 | 190.2088 | 0.37963 | 2.6102 | 1.2188 | 118.5366 | 60.5325 | 28.7179 | 207.787 | 207.787 | 2.5462
| 822 | 1.201 | 198.1674 | 0.59259 | 2.2712 | 1.2188 | 75.9375 | 69.5672 | 28.7179 | 174.2226 | 174.2226 | 2.2983
| 823 | 1.2261 | 194.1066 | 0.42593 | 2.1525 | 0.6875 | 105.6522 | 73.4016 | 50.9091 | 229.9628 | 229.9628 | 1.8697
| 824 | 1.191 | 199.8397 | 0.50926 | 2.2881 | 1.2188 | 88.3636 | 69.0519 | 28.7179 | 186.1334 | 186.1334 | 2.1303
| 825 | 0.98492 | 241.6429 | 0.38889 | 2.6271 | 1.3438 | 115.7143 | 60.1419 | 26.0465 | 201.9027 | 201.9027 | 1.8697
| 826 | 1.1558 | 205.9217 | 0.34259 | 2.7119 | 0.96875 | 131.3514 | 58.2625 | 36.129 | 225.7429 | 225.7429 | 2.2563
| 827 | 1.0553 | 225.5333 | 0.41667 | 2.8305 | 1.1562 | 108 | 55.8204 | 30.2703 | 194.0906 | 194.0906 | 1.8655
| 828 | 1.3719 | 173.4872 | 0.46296 | 1.8136 | 1.4375 | 97.2 | 87.1215 | 24.3478 | 208.6693 | 208.6693 | 2.3025
| 829 | 1.4673 | 162.1986 | 0.30556 | 2.6949 | 2.25 | 147.2727 | 58.6289 | 15.5556 | 221.4572 | 221.4572 | 2.4874
| 830 | 1.1407 | 208.6432 | 0.5463 | 2.0169 | 0.875 | 82.3729 | 78.3361 | 40 | 200.709 | 200.709 | 1.7941
| 831 | 1.3166 | 180.771 | 0.37037 | 2.1186 | 1.0625 | 121.5 | 74.576 | 32.9412 | 229.0172 | 229.0172 | 1.9496
| 832 | 1.2814 | 185.7333 | 0.57407 | 2.5424 | 2.1875 | 78.3871 | 62.1467 | 16 | 156.5338 | 156.5338 | 1.7647
| 833 | 1.2111 | 196.5228 | 0.42593 | 2.3051 | 1.1562 | 105.6522 | 68.5441 | 30.2703 | 204.4666 | 204.4666 | 2.105
| 834 | 1.1859 | 200.6864 | 0.5 | 2.5085 | 1.7188 | 90 | 62.9865 | 20.3636 | 173.3501 | 173.3501 | 2.4622
| 835 | 1.2412 | 191.749 | 0.37037 | 2.4068 | 1.2812 | 121.5 | 65.6479 | 27.3171 | 214.465 | 214.465 | 1.9916
| 836 | 1.1558 | 205.9217 | 0.46296 | 2.2034 | 1.4062 | 97.2 | 71.7077 | 24.8889 | 193.7966 | 193.7966 | 2.1723
| 837 | 1.1809 | 201.5404 | 0.46296 | 2.7119 | 0.90625 | 97.2 | 58.2625 | 38.6207 | 194.0832 | 194.0832 | 1.8109
| 838 | 1.3518 | 176.0669 | 0.42593 | 3.0508 | 1.1562 | 105.6522 | 51.7889 | 30.2703 | 187.7113 | 187.7113 | 2.1092
| 839 | 1.3166 | 180.771 | 0.57407 | 2.4576 | 2.125 | 78.3871 | 64.2897 | 16.4706 | 159.1473 | 159.1473 | 2.3319
| 840 | 1.2111 | 196.5228 | 0.28704 | 2.5424 | 1.8438 | 156.7742 | 62.1467 | 18.9831 | 237.9039 | 237.9039 | 2.2815
| 841 | 0.81407 | 292.358 | 0.46296 | 3.1017 | 1.0938 | 97.2 | 50.9399 | 32 | 180.1399 | 180.1399 | 2.1429
| 842 | 1.3317 | 178.7245 | 0.33333 | 2.0847 | 1.5625 | 135 | 75.7886 | 22.4 | 233.1886 | 233.1886 | 2.2143
| 843 | 1.3869 | 171.6014 | 0.5 | 2.9322 | 0.96875 | 90 | 53.8844 | 36.129 | 180.0134 | 180.0134 | 1.9748
| 844 | 0.95477 | 249.2737 | 0.36111 | 3.2203 | 1.2812 | 124.6154 | 49.0632 | 27.3171 | 200.9956 | 200.9956 | 2.2563
| 845 | 0.9799 | 242.8821 | 0.37037 | 2.1186 | 1.25 | 121.5 | 74.576 | 28 | 224.076 | 224.076 | 2.1723
| 846 | 1.0653 | 223.4057 | 0.42593 | 2.2712 | 1.3125 | 105.6522 | 69.5672 | 26.6667 | 201.886 | 201.886 | 2.3235
| 847 | 1.3266 | 179.4015 | 0.33333 | 2.7966 | 2.375 | 135 | 56.497 | 14.7368 | 206.2338 | 206.2338 | 2.3739
| 848 | 1.2915 | 184.2879 | 0.55556 | 2.5932 | 1.5938 | 81 | 60.9281 | 21.9608 | 163.8889 | 163.8889 | 2.395
| 849 | 1.2814 | 185.7333 | 0.26852 | 2.8814 | 1.3438 | 167.5862 | 54.8353 | 26.0465 | 248.468 | 248.468 | 2.2059
| 850 | 0.97487 | 244.134 | 0.35185 | 2.2034 | 1.125 | 127.8947 | 71.7077 | 31.1111 | 230.7135 | 230.7135 | 2.1134
| 851 | 1.1055 | 215.2818 | 0.44444 | 2.6949 | 0.9375 | 101.25 | 58.6289 | 37.3333 | 197.2123 | 197.2123 | 2.2437
| 852 | 1.1407 | 208.6432 | 0.33333 | 3.2712 | 1.625 | 135 | 48.3005 | 21.5385 | 204.839 | 204.839 | 2.1555
| 853 | 1.2261 | 194.1066 | 0.26852 | 2.322 | 1.5625 | 167.5862 | 68.0438 | 22.4 | 258.03 | 258.03 | 2.4748
| 854 | 1.1206 | 212.3857 | 0.36111 | 2.4237 | 1.875 | 124.6154 | 65.1888 | 18.6667 | 208.4709 | 208.4709 | 2.1261
| 855 | 1.4874 | 160.0068 | 0.5463 | 3.2034 | 2.125 | 82.3729 | 49.3228 | 16.4706 | 148.1662 | 148.1662 | 2.0882
| 856 | 1.2312 | 193.3143 | 0.35185 | 2.7458 | 1.6562 | 127.8947 | 57.5432 | 21.1321 | 206.57 | 206.57 | 2.1681
| 857 | 1.0151 | 234.4653 | 0.4537 | 3.1695 | 1.6875 | 99.1837 | 49.8503 | 20.7407 | 169.7747 | 169.7747 | 2.3025
| 858 | 1.2714 | 187.2016 | 0.31481 | 2.8644 | 1.4062 | 142.9412 | 55.1598 | 24.8889 | 222.9898 | 222.9898 | 2.1681
| 859 | 1.0754 | 221.3178 | 0.46296 | 2.3559 | 1.625 | 97.2 | 67.0647 | 21.5385 | 185.8032 | 185.8032 | 2.1176
| 860 | 1.3317 | 178.7245 | 0.41667 | 3.0339 | 1.8125 | 108 | 52.0782 | 19.3103 | 179.3886 | 179.3886 | 2.4538
| 861 | 1.0804 | 220.2884 | 0.49074 | 2.7966 | 1.1562 | 91.6981 | 56.497 | 30.2703 | 178.4654 | 178.4654 | 1.9412
| 862 | 1.2362 | 192.5285 | 0.56481 | 3.1864 | 1.4062 | 79.6721 | 49.5851 | 24.8889 | 154.1461 | 154.1461 | 2.0546
| 863 | 1.3166 | 180.771 | 0.5 | 2.5763 | 1.8438 | 90 | 61.3289 | 18.9831 | 170.312 | 170.312 | 1.9328
| 864 | 1.397 | 170.3669 | 0.37963 | 2.0169 | 1.8125 | 118.5366 | 78.3361 | 19.3103 | 216.1831 | 216.1831 | 2.1387
| 865 | 0.90452 | 263.1222 | 0.33333 | 2.9831 | 1.1562 | 135 | 52.9659 | 30.2703 | 218.2362 | 218.2362 | 1.9328
| 866 | 1.1457 | 207.7281 | 0.36111 | 3.7288 | 1.75 | 124.6154 | 42.3727 | 20 | 186.9881 | 186.9881 | 2.1681
| 867 | 1.1508 | 206.821 | 0.49074 | 3.6102 | 2.125 | 91.6981 | 43.7653 | 16.4706 | 151.934 | 151.934 | 2.1471
| 868 | 1.4472 | 164.4514 | 0.27778 | 2.7119 | 1.8438 | 162 | 58.2625 | 18.9831 | 239.2456 | 239.2456 | 1.8866
| 869 | 0.8392 | 283.6048 | 0.46296 | 3.0847 | 1 | 97.2 | 51.2198 | 35 | 183.4198 | 183.4198 | 2.0126
| 870 | 1.4372 | 165.6014 | 0.51852 | 2.5085 | 1.5938 | 86.7857 | 62.9865 | 21.9608 | 171.733 | 171.733 | 2.2521
| 871 | 1.1457 | 207.7281 | 0.25 | 2.8814 | 0.6875 | 180 | 54.8353 | 50.9091 | 285.7444 | 285.7444 | 2.105
| 872 | 1.2513 | 190.2088 | 0.51852 | 2.2034 | 1.2188 | 86.7857 | 71.7077 | 28.7179 | 187.2114 | 187.2114 | 2.1681
| 873 | 1.0302 | 231.0341 | 0.30556 | 2.7458 | 1.0625 | 147.2727 | 57.5432 | 32.9412 | 237.7571 | 237.7571 | 1.9286
| 874 | 1.2312 | 193.3143 | 0.49074 | 2.322 | 1.375 | 91.6981 | 68.0438 | 25.4545 | 185.1965 | 185.1965 | 2.105
| 875 | 1.1407 | 208.6432 | 0.35185 | 2.6949 | 0.875 | 127.8947 | 58.6289 | 40 | 226.5237 | 226.5237 | 1.8193
| 876 | 1.1608 | 205.0303 | 0.26852 | 2.4915 | 0.8125 | 167.5862 | 63.415 | 43.0769 | 274.0781 | 274.0781 | 1.895
| 877 | 1.1759 | 202.4017 | 0.48148 | 2.4746 | 1.1875 | 93.4615 | 63.8493 | 29.4737 | 186.7845 | 186.7845 | 1.9286
| 878 | 1.005 | 236.81 | 0.27778 | 2.0678 | 1 | 162 | 76.4098 | 35 | 273.4098 | 273.4098 | 2.4916
| 879 | 1.0603 | 224.4645 | 0.2963 | 2.3051 | 1.4688 | 151.875 | 68.5441 | 23.8298 | 244.2489 | 244.2489 | 2.0294
| 880 | 1.1759 | 202.4017 | 0.34259 | 2.322 | 1.0625 | 131.3514 | 68.0438 | 32.9412 | 232.3363 | 232.3363 | 2.2101
| 881 | 1.196 | 199 | 0.44444 | 3.0169 | 1.6562 | 101.25 | 52.3708 | 21.1321 | 174.7529 | 174.7529 | 2.021
| 882 | 1.2663 | 187.9444 | 0.38889 | 4.1525 | 1.3125 | 115.7143 | 38.049 | 26.6667 | 180.4299 | 180.4299 | 1.916
| 883 | 1.4573 | 163.3172 | 0.53704 | 3.3898 | 1.4375 | 83.7931 | 46.61 | 24.3478 | 154.7509 | 154.7509 | 2.2269
| 884 | 1.0603 | 224.4645 | 0.35185 | 2.322 | 1.0625 | 127.8947 | 68.0438 | 32.9412 | 228.8797 | 228.8797 | 2.3361
| 885 | 1.1106 | 214.3077 | 0.42593 | 3.0169 | 0.71875 | 105.6522 | 52.3708 | 48.6957 | 206.7186 | 206.7186 | 2.2815
| 886 | 1.1709 | 203.2704 | 0.30556 | 2.8475 | 1.0625 | 147.2727 | 55.4881 | 32.9412 | 235.702 | 235.702 | 2.0882
| 887 | 1.1357 | 209.5664 | 0.44444 | 2.9661 | 0.8125 | 101.25 | 53.2686 | 43.0769 | 197.5955 | 197.5955 | 2.0168
| 888 | 1.3216 | 180.0837 | 0.47222 | 2.7966 | 2.0625 | 95.2941 | 56.497 | 16.9697 | 168.7608 | 168.7608 | 1.9244
| 889 | 1.2814 | 185.7333 | 0.30556 | 2.8983 | 1.25 | 147.2727 | 54.5146 | 28 | 229.7873 | 229.7873 | 1.8025
| 890 | 1.2362 | 192.5285 | 0.67593 | 2.8644 | 2.125 | 66.5753 | 55.1598 | 16.4706 | 138.2057 | 138.2057 | 2.0546
| 891 | 1.3015 | 182.8649 | 0.47222 | 2.3729 | 1.1562 | 95.2941 | 66.5857 | 30.2703 | 192.1501 | 192.1501 | 2.0126
| 892 | 1.2814 | 185.7333 | 0.48148 | 2.9153 | 1.875 | 93.4615 | 54.1977 | 18.6667 | 166.3259 | 166.3259 | 2.4118
| 893 | 0.89447 | 266.0787 | 0.59259 | 2.8305 | 0.6875 | 75.9375 | 55.8204 | 50.9091 | 182.667 | 182.667 | 1.9286
| 894 | 0.9196 | 258.8087 | 0.32407 | 2.3051 | 0.875 | 138.8571 | 68.5441 | 40 | 247.4013 | 247.4013 | 2.3025
| 895 | 1.1256 | 211.4375 | 0.38889 | 2.5763 | 0.71875 | 115.7143 | 61.3289 | 48.6957 | 225.7389 | 225.7389 | 2.2731
| 896 | 1.1156 | 213.3423 | 0.51852 | 2.322 | 1.4375 | 86.7857 | 68.0438 | 24.3478 | 179.1773 | 179.1773 | 2.0378
| 897 | 1.3467 | 176.7239 | 0.40741 | 3.2034 | 2.0938 | 110.4545 | 49.3228 | 16.7164 | 176.4937 | 176.4937 | 2.1387
| 898 | 1.005 | 236.81 | 0.41667 | 2.5763 | 1.3438 | 108 | 61.3289 | 26.0465 | 195.3755 | 195.3755 | 2.2437
| 899 | 1.0704 | 222.3568 | 0.39815 | 1.678 | 1.4688 | 113.0233 | 94.1616 | 23.8298 | 231.0147 | 231.0147 | 2.0462
| 900 | 1.2513 | 190.2088 | 0.48148 | 2.0847 | 1.9688 | 93.4615 | 75.7886 | 17.7778 | 187.0279 | 187.0279 | 2.4958
| 901 | 1.392 | 170.9819 | 0.42593 | 2.3898 | 2.3438 | 105.6522 | 66.1135 | 14.9333 | 186.699 | 186.699 | 2.4034
| 902 | 1.3065 | 182.1615 | 0.56481 | 2.5593 | 1.4688 | 79.6721 | 61.7351 | 23.8298 | 165.237 | 165.237 | 1.7899
| 903 | 0.92462 | 257.4022 | 0.37037 | 2.4068 | 1.0312 | 121.5 | 65.6479 | 33.9394 | 221.0873 | 221.0873 | 1.9118
| 904 | 1.2513 | 190.2088 | 0.36111 | 3.0169 | 1.375 | 124.6154 | 52.3708 | 25.4545 | 202.4407 | 202.4407 | 2.0756
| 905 | 1.206 | 197.3417 | 0.53704 | 1.9492 | 1.0625 | 83.7931 | 81.0609 | 32.9412 | 197.7951 | 197.7951 | 1.8571
| 906 | 1.1256 | 211.4375 | 0.36111 | 3.2542 | 1.5312 | 124.6154 | 48.5521 | 22.8571 | 196.0246 | 196.0246 | 1.7941
| 907 | 1.0503 | 226.6124 | 0.48148 | 3.4746 | 1.5312 | 93.4615 | 45.4732 | 22.8571 | 161.7919 | 161.7919 | 2.2899
| 908 | 0.8995 | 264.5922 | 0.40741 | 3.1356 | 0.8125 | 110.4545 | 50.3892 | 43.0769 | 203.9207 | 203.9207 | 1.8992
| 909 | 1.402 | 169.7563 | 0.39815 | 3.4746 | 2.25 | 113.0233 | 45.4732 | 15.5556 | 174.052 | 174.052 | 2.2059
| 910 | 1.0653 | 223.4057 | 0.37963 | 2.8814 | 1.5625 | 118.5366 | 54.8353 | 22.4 | 195.7719 | 195.7719 | 2.1218
| 911 | 1.1658 | 204.1466 | 0.32407 | 2.661 | 1.25 | 138.8571 | 59.3758 | 28 | 226.2329 | 226.2329 | 2.021
| 912 | 1.191 | 199.8397 | 0.35185 | 2.4407 | 1.4062 | 127.8947 | 64.7361 | 24.8889 | 217.5197 | 217.5197 | 2.0882
| 913 | 1.2161 | 195.7107 | 0.35185 | 2.9661 | 1.8438 | 127.8947 | 53.2686 | 18.9831 | 200.1464 | 200.1464 | 1.9454
| 914 | 1.3869 | 171.6014 | 0.53704 | 2.5763 | 1.4688 | 83.7931 | 61.3289 | 23.8298 | 168.9518 | 168.9518 | 2.0336
| 915 | 1.3668 | 174.125 | 0.38889 | 2.5085 | 2.125 | 115.7143 | 62.9865 | 16.4706 | 195.1714 | 195.1714 | 2.2143
| 916 | 1.2563 | 189.448 | 0.39815 | 2.8305 | 1.1875 | 113.0233 | 55.8204 | 29.4737 | 198.3173 | 198.3173 | 2.3025
| 917 | 1.196 | 199 | 0.32407 | 2.8475 | 1.25 | 138.8571 | 55.4881 | 28 | 222.3452 | 222.3452 | 2.2185
| 918 | 1.2261 | 194.1066 | 0.42593 | 2.5085 | 0.90625 | 105.6522 | 62.9865 | 38.6207 | 207.2594 | 207.2594 | 2.0672
| 919 | 1.0854 | 219.2685 | 0.34259 | 2.8136 | 1.1875 | 131.3514 | 56.1566 | 29.4737 | 216.9817 | 216.9817 | 2.1387
| 920 | 1.0854 | 219.2685 | 0.52778 | 2.7119 | 1.875 | 85.2632 | 58.2625 | 18.6667 | 162.1923 | 162.1923 | 2.042
| 921 | 1.3819 | 172.2255 | 0.43519 | 2.9831 | 1.4375 | 103.4043 | 52.9659 | 24.3478 | 180.718 | 180.718 | 2.1345
| 922 | 1.3568 | 175.4148 | 0.37037 | 2.8983 | 1.625 | 121.5 | 54.5146 | 21.5385 | 197.5531 | 197.5531 | 2.0126
| 923 | 1.0704 | 222.3568 | 0.36111 | 2.4915 | 1.625 | 124.6154 | 63.415 | 21.5385 | 209.5688 | 209.5688 | 2
| 924 | 1.2513 | 190.2088 | 0.32407 | 2.2542 | 0.96875 | 138.8571 | 70.0902 | 36.129 | 245.0764 | 245.0764 | 2.4244
| 925 | 1.196 | 199 | 0.2963 | 2.4068 | 1.2188 | 151.875 | 65.6479 | 28.7179 | 246.2408 | 246.2408 | 2.4706
| 926 | 1.4874 | 160.0068 | 0.44444 | 3.4068 | 2.2812 | 101.25 | 46.3781 | 15.3425 | 162.9706 | 162.9706 | 1.7269
| 927 | 1.0251 | 232.1667 | 0.51852 | 3.0508 | 1.0938 | 86.7857 | 51.7889 | 32 | 170.5746 | 170.5746 | 2.2185
| 928 | 1.0402 | 228.8019 | 0.41667 | 2.5254 | 1.25 | 108 | 62.5638 | 28 | 198.5638 | 198.5638 | 1.9202
| 929 | 1.2312 | 193.3143 | 0.48148 | 2.2712 | 1.1875 | 93.4615 | 69.5672 | 29.4737 | 192.5024 | 192.5024 | 1.6471
| 930 | 0.86935 | 273.7688 | 0.33333 | 2.8475 | 1.0625 | 135 | 55.4881 | 32.9412 | 223.4293 | 223.4293 | 1.9496
| 931 | 1.0553 | 225.5333 | 0.37963 | 3.0508 | 0.90625 | 118.5366 | 51.7889 | 38.6207 | 208.9462 | 208.9462 | 2.1681
| 932 | 1.4422 | 165.0244 | 0.49074 | 2.7119 | 2.375 | 91.6981 | 58.2625 | 14.7368 | 164.6975 | 164.6975 | 2.1092
| 933 | 1.1859 | 200.6864 | 0.40741 | 2.4576 | 2.1875 | 110.4545 | 64.2897 | 16 | 190.7442 | 190.7442 | 1.8445
| 934 | 1.0402 | 228.8019 | 0.42593 | 2.1525 | 1.625 | 105.6522 | 73.4016 | 21.5385 | 200.5922 | 200.5922 | 2.0672
| 935 | 1.2161 | 195.7107 | 0.28704 | 2.2881 | 1.4688 | 156.7742 | 69.0519 | 23.8298 | 249.6558 | 249.6558 | 2.4496
| 936 | 1.0302 | 231.0341 | 0.56481 | 2.1525 | 0.8125 | 79.6721 | 73.4016 | 43.0769 | 196.1506 | 196.1506 | 2.3992
| 937 | 1.1206 | 212.3857 | 0.37037 | 3.4068 | 1.2188 | 121.5 | 46.3781 | 28.7179 | 196.5961 | 196.5961 | 1.8403
| 938 | 1.3467 | 176.7239 | 0.40741 | 2.7119 | 1.625 | 110.4545 | 58.2625 | 21.5385 | 190.2555 | 190.2555 | 1.6891
| 939 | 1.2613 | 188.6932 | 0.51852 | 3.4746 | 1.5312 | 86.7857 | 45.4732 | 22.8571 | 155.116 | 155.116 | 2.3151
| 940 | 1.2613 | 188.6932 | 0.46296 | 3.3051 | 1.9062 | 97.2 | 47.8051 | 18.3607 | 163.3658 | 163.3658 | 2.3067
| 941 | 1.196 | 199 | 0.48148 | 3.5932 | 1.75 | 93.4615 | 43.9717 | 20 | 157.4332 | 157.4332 | 2.0714
| 942 | 1.1055 | 215.2818 | 0.41667 | 2.339 | 1.3125 | 108 | 67.5507 | 26.6667 | 202.2174 | 202.2174 | 2.0924
| 943 | 1.3317 | 178.7245 | 0.55556 | 3.0508 | 2.2188 | 81 | 51.7889 | 15.7746 | 148.5635 | 148.5635 | 2.1345
| 944 | 0.99497 | 239.202 | 0.37963 | 2.2034 | 1.3438 | 118.5366 | 71.7077 | 26.0465 | 216.2908 | 216.2908 | 2.0378
| 945 | 1.8141 | 131.1967 | 0.47222 | 2.1864 | 2.4688 | 95.2941 | 72.2636 | 14.1772 | 181.7349 | 181.7349 | 2.3403
| 946 | 1.3518 | 176.0669 | 0.35185 | 2.2712 | 2.2812 | 127.8947 | 69.5672 | 15.3425 | 212.8044 | 212.8044 | 2.0378
| 947 | 1.1608 | 205.0303 | 0.40741 | 2.6949 | 1.0938 | 110.4545 | 58.6289 | 32 | 201.0835 | 201.0835 | 1.9622
| 948 | 1.2513 | 190.2088 | 0.38889 | 2.7288 | 1.5 | 115.7143 | 57.9006 | 23.3333 | 196.9482 | 196.9482 | 2.1555
| 949 | 1.191 | 199.8397 | 0.37037 | 2.0339 | 1.5938 | 121.5 | 77.6833 | 21.9608 | 221.1441 | 221.1441 | 2.0084
| 950 | 1.3769 | 172.854 | 0.37037 | 2.5085 | 1.375 | 121.5 | 62.9865 | 25.4545 | 209.941 | 209.941 | 2.2311
| 951 | 1.2161 | 195.7107 | 0.42593 | 2.4407 | 1.9688 | 105.6522 | 64.7361 | 17.7778 | 188.1661 | 188.1661 | 2.4748
| 952 | 1.1759 | 202.4017 | 0.59259 | 2.8305 | 1.4688 | 75.9375 | 55.8204 | 23.8298 | 155.5876 | 155.5876 | 2.2017
| 953 | 0.98995 | 240.4162 | 0.4537 | 2.2373 | 1.375 | 99.1837 | 70.6212 | 25.4545 | 195.2594 | 195.2594 | 2.2647
| 954 | 1.2362 | 192.5285 | 0.43519 | 2.3559 | 2.1562 | 103.4043 | 67.0647 | 16.2319 | 186.7009 | 186.7009 | 2.0252
| 955 | 1.5126 | 157.3488 | 0.34259 | 2.3729 | 2.1875 | 131.3514 | 66.5857 | 16 | 213.9371 | 213.9371 | 2.2437
| 956 | 1.1055 | 215.2818 | 0.38889 | 2.6102 | 0.75 | 115.7143 | 60.5325 | 46.6667 | 222.9134 | 222.9134 | 2.1429
| 957 | 0.96985 | 245.399 | 0.28704 | 3.0508 | 0.90625 | 156.7742 | 51.7889 | 38.6207 | 247.1838 | 247.1838 | 2.1176
| 958 | 0.98995 | 240.4162 | 0.37037 | 2.1186 | 0.4375 | 121.5 | 74.576 | 80 | 276.076 | 276.076 | 2.0126
| 959 | 1.2462 | 190.9758 | 0.42593 | 2.7797 | 1.25 | 105.6522 | 56.8415 | 28 | 190.4936 | 190.4936 | 2.0168
| 960 | 1.1357 | 209.5664 | 0.44444 | 2.4915 | 1.3125 | 101.25 | 63.415 | 26.6667 | 191.3316 | 191.3316 | 2.2311
| 961 | 1.0452 | 227.7019 | 0.42593 | 2.6441 | 1.3125 | 105.6522 | 59.7564 | 26.6667 | 192.0753 | 192.0753 | 2.0084
| 962 | 1.4422 | 165.0244 | 0.50926 | 2.7458 | 2.625 | 88.3636 | 57.5432 | 13.3333 | 159.2402 | 159.2402 | 1.9538
| 963 | 1.201 | 198.1674 | 0.31481 | 2.7458 | 1.125 | 142.9412 | 57.5432 | 31.1111 | 231.5955 | 231.5955 | 1.9328
| 964 | 1.0653 | 223.4057 | 0.34259 | 2.6441 | 1.2188 | 131.3514 | 59.7564 | 28.7179 | 219.8257 | 219.8257 | 2.395
| 965 | 1.2613 | 188.6932 | 0.31481 | 2.3559 | 1.8125 | 142.9412 | 67.0647 | 19.3103 | 229.3163 | 229.3163 | 2.0546
| 966 | 1.1859 | 200.6864 | 0.64815 | 1.8644 | 1.875 | 69.4286 | 84.7455 | 18.6667 | 172.8407 | 172.8407 | 2.2983
| 967 | 1.005 | 236.81 | 0.5 | 2.6949 | 1.0312 | 90 | 58.6289 | 33.9394 | 182.5683 | 182.5683 | 1.8109
| 968 | 1.201 | 198.1674 | 0.4537 | 2.3051 | 0.6875 | 99.1837 | 68.5441 | 50.9091 | 218.6369 | 218.6369 | 2.5504
| 969 | 1.397 | 170.3669 | 0.40741 | 2.2712 | 1.5625 | 110.4545 | 69.5672 | 22.4 | 202.4217 | 202.4217 | 2.3193
| 970 | 1.1759 | 202.4017 | 0.35185 | 2.4746 | 1.7188 | 127.8947 | 63.8493 | 20.3636 | 212.1077 | 212.1077 | 1.9244
| 971 | 0.94975 | 250.5926 | 0.36111 | 2.2203 | 1.375 | 124.6154 | 71.1603 | 25.4545 | 221.2302 | 221.2302 | 2.0126
| 972 | 1.0854 | 219.2685 | 0.32407 | 2.4576 | 1.5625 | 138.8571 | 64.2897 | 22.4 | 225.5468 | 225.5468 | 1.8613
| 973 | 1.1055 | 215.2818 | 0.41667 | 2.7288 | 1.125 | 108 | 57.9006 | 31.1111 | 197.0117 | 197.0117 | 1.8782
| 974 | 1.3518 | 176.0669 | 0.42593 | 3.0339 | 1.8125 | 105.6522 | 52.0782 | 19.3103 | 177.0407 | 177.0407 | 2.2605
| 975 | 1.0603 | 224.4645 | 0.5 | 2.7966 | 1.0625 | 90 | 56.497 | 32.9412 | 179.4381 | 179.4381 | 2.3109
| 976 | 1.2814 | 185.7333 | 0.59259 | 2.0169 | 0.875 | 75.9375 | 78.3361 | 40 | 194.2736 | 194.2736 | 2.1387
| 977 | 1.1206 | 212.3857 | 0.55556 | 2.4576 | 1.375 | 81 | 64.2897 | 25.4545 | 170.7442 | 170.7442 | 1.979
| 978 | 1.1106 | 214.3077 | 0.39815 | 2.4068 | 0.90625 | 113.0233 | 65.6479 | 38.6207 | 217.2918 | 217.2918 | 1.895
| 979 | 0.88945 | 267.5819 | 0.47222 | 2.5932 | 0.53125 | 95.2941 | 60.9281 | 65.8824 | 222.1046 | 222.1046 | 2.3151
| 980 | 1.0704 | 222.3568 | 0.39815 | 2.8644 | 0.9375 | 113.0233 | 55.1598 | 37.3333 | 205.5164 | 205.5164 | 2.3151
| 981 | 1.2312 | 193.3143 | 0.43519 | 2.6102 | 1.5312 | 103.4043 | 60.5325 | 22.8571 | 186.7939 | 186.7939 | 2.105
| 982 | 1.1859 | 200.6864 | 0.26852 | 2.3898 | 0.75 | 167.5862 | 66.1135 | 46.6667 | 280.3663 | 280.3663 | 2
| 983 | 1.1508 | 206.821 | 0.55556 | 2.1186 | 0.75 | 81 | 74.576 | 46.6667 | 202.2427 | 202.2427 | 2.084
| 984 | 1.2261 | 194.1066 | 0.50926 | 3.2373 | 1.7188 | 88.3636 | 48.8063 | 20.3636 | 157.5336 | 157.5336 | 1.9958
| 985 | 1.3869 | 171.6014 | 0.42593 | 3.3898 | 1.4688 | 105.6522 | 46.61 | 23.8298 | 176.092 | 176.092 | 2.3739
| 986 | 1.1156 | 213.3423 | 0.32407 | 2.4237 | 1.6875 | 138.8571 | 65.1888 | 20.7407 | 224.7867 | 224.7867 | 2.2479
| 987 | 1.1156 | 213.3423 | 0.57407 | 3.4915 | 1.4688 | 78.3871 | 45.2524 | 23.8298 | 147.4693 | 147.4693 | 2.1555
| 988 | 1.1608 | 205.0303 | 0.41667 | 2.5085 | 1.0938 | 108 | 62.9865 | 32 | 202.9865 | 202.9865 | 1.9118
| 989 | 1.1156 | 213.3423 | 0.5 | 2.7797 | 0.875 | 90 | 56.8415 | 40 | 186.8415 | 186.8415 | 2.0714
| 990 | 1.1357 | 209.5664 | 0.47222 | 1.9153 | 2.0625 | 95.2941 | 82.4956 | 16.9697 | 194.7594 | 194.7594 | 2.2059
| 991 | 1.1558 | 205.9217 | 0.50926 | 2.4746 | 1.4688 | 88.3636 | 63.8493 | 23.8298 | 176.0427 | 176.0427 | 2.2773
| 992 | 0.95477 | 249.2737 | 0.49074 | 3.7966 | 0.84375 | 91.6981 | 41.6161 | 41.4815 | 174.7957 | 174.7957 | 2.0798
| 993 | 1.1407 | 208.6432 | 0.2963 | 1.9492 | 1.1875 | 151.875 | 81.0609 | 29.4737 | 262.4096 | 262.4096 | 1.8782
| 994 | 1.2814 | 185.7333 | 0.46296 | 2.6271 | 1.1562 | 97.2 | 60.1419 | 30.2703 | 187.6122 | 187.6122 | 1.8571
| 995 | 1.1256 | 211.4375 | 0.2963 | 2.7458 | 1.6875 | 151.875 | 57.5432 | 20.7407 | 230.159 | 230.159 | 2.1975
| 996 | 1.5075 | 157.8733 | 0.30556 | 2.661 | 1.9062 | 147.2727 | 59.3758 | 18.3607 | 225.0092 | 225.0092 | 2.3109
| 997 | 1.3417 | 177.3858 | 0.58333 | 2.4068 | 2.3438 | 77.1429 | 65.6479 | 14.9333 | 157.7241 | 157.7241 | 2.0252
| 998 | 0.94472 | 251.9255 | 0.30556 | 2.9153 | 1 | 147.2727 | 54.1977 | 35 | 236.4704 | 236.4704 | 2.0462
| 999 | 1.1759 | 202.4017 | 0.62037 | 2.4237 | 1.3125 | 72.5373 | 65.1888 | 26.6667 | 164.3928 | 164.3928 | 2
| 1000 | 1.0151 | 234.4653 | 0.46296 | 2.7627 | 1.0938 | 97.2 | 57.1902 | 32 | 186.3902 | 186.3902 | 2.0714
| 1001 | 1.2764 | 186.4646 | 0.39815 | 2.7627 | 1.625 | 113.0233 | 57.1902 | 21.5385 | 191.7519 | 191.7519 | 1.8193
| 1002 | 1.1658 | 204.1466 | 0.42593 | 2.2542 | 1.2188 | 105.6522 | 70.0902 | 28.7179 | 204.4603 | 204.4603 | 2.1387
| 1003 | 0.78894 | 301.6688 | 0.31481 | 3.0169 | 0.6875 | 142.9412 | 52.3708 | 50.9091 | 246.2211 | 246.2211 | 2.1092
| 1004 | 1.0653 | 223.4057 | 0.49074 | 3.1186 | 1.3125 | 91.6981 | 50.663 | 26.6667 | 169.0278 | 169.0278 | 2.5042
| 1005 | 1.2714 | 187.2016 | 0.61111 | 2.2881 | 1.125 | 73.6364 | 69.0519 | 31.1111 | 173.7993 | 173.7993 | 1.8319
| 1006 | 1.0653 | 223.4057 | 0.53704 | 2.9831 | 1.6562 | 83.7931 | 52.9659 | 21.1321 | 157.8911 | 157.8911 | 2.1513
| 1007 | 1.3266 | 179.4015 | 0.34259 | 2.8475 | 1.375 | 131.3514 | 55.4881 | 25.4545 | 212.294 | 212.294 | 1.916
| 1008 | 1.3065 | 182.1615 | 0.48148 | 3.0169 | 1.7812 | 93.4615 | 52.3708 | 19.6491 | 165.4814 | 165.4814 | 1.895
| 1009 | 1.4221 | 167.3569 | 0.47222 | 2 | 2.25 | 95.2941 | 79 | 15.5556 | 189.8497 | 189.8497 | 1.9076
| 1010 | 1.1608 | 205.0303 | 0.49074 | 3.1695 | 1.25 | 91.6981 | 49.8503 | 28 | 169.5484 | 169.5484 | 1.7899
| 1011 | 1.4372 | 165.6014 | 0.44444 | 2.4576 | 1.5938 | 101.25 | 64.2897 | 21.9608 | 187.5004 | 187.5004 | 2.1471
| 1012 | 1.3819 | 172.2255 | 0.35185 | 2.661 | 1.7812 | 127.8947 | 59.3758 | 19.6491 | 206.9197 | 206.9197 | 2.0882
| 1013 | 1.2513 | 190.2088 | 0.48148 | 3.0508 | 1.2812 | 93.4615 | 51.7889 | 27.3171 | 172.5675 | 172.5675 | 1.8487
| 1014 | 1.2312 | 193.3143 | 0.37963 | 2.4237 | 1.125 | 118.5366 | 65.1888 | 31.1111 | 214.8365 | 214.8365 | 1.6387
| 1015 | 1.1206 | 212.3857 | 0.43519 | 2.4407 | 1.0938 | 103.4043 | 64.7361 | 32 | 200.1404 | 200.1404 | 2.2647
| 1016 | 1.191 | 199.8397 | 0.36111 | 2.6102 | 1.5625 | 124.6154 | 60.5325 | 22.4 | 207.5479 | 207.5479 | 1.8361
| 1017 | 1.5427 | 154.2736 | 0.31481 | 2.8644 | 2.0625 | 142.9412 | 55.1598 | 16.9697 | 215.0706 | 215.0706 | 2.0966
| 1018 | 1.2714 | 187.2016 | 0.42593 | 2.4915 | 1.5938 | 105.6522 | 63.415 | 21.9608 | 191.0279 | 191.0279 | 1.7773
| 1019 | 1.0704 | 222.3568 | 0.46296 | 3.322 | 1.2188 | 97.2 | 47.5612 | 28.7179 | 173.4792 | 173.4792 | 2.2857
| 1020 | 1.1809 | 201.5404 | 0.37963 | 2.6102 | 1.5 | 118.5366 | 60.5325 | 23.3333 | 202.4024 | 202.4024 | 2.1176
| 1021 | 1.1759 | 202.4017 | 0.37963 | 2.5763 | 2 | 118.5366 | 61.3289 | 17.5 | 197.3655 | 197.3655 | 2.1975
| 1022 | 1.196 | 199 | 0.41667 | 2.8305 | 1.3125 | 108 | 55.8204 | 26.6667 | 190.487 | 190.487 | 2.2479
| 1023 | 0.96482 | 246.6771 | 0.48148 | 2.0847 | 1.4688 | 93.4615 | 75.7886 | 23.8298 | 193.0799 | 193.0799 | 2.1008
| 1024 | 1.3216 | 180.0837 | 0.46296 | 2.5763 | 1.375 | 97.2 | 61.3289 | 25.4545 | 183.9835 | 183.9835 | 2.0924
| 1025 | 1.3166 | 180.771 | 0.37037 | 2.4915 | 1.5625 | 121.5 | 63.415 | 22.4 | 207.315 | 207.315 | 1.8067
| 1026 | 1.0854 | 219.2685 | 0.43519 | 2.5763 | 1.7812 | 103.4043 | 61.3289 | 19.6491 | 184.3823 | 184.3823 | 2.1555
| 1027 | 0.9196 | 258.8087 | 0.38889 | 2.1186 | 0.9375 | 115.7143 | 74.576 | 37.3333 | 227.6236 | 227.6236 | 1.9454
| 1028 | 1.3869 | 171.6014 | 0.46296 | 2.5932 | 1.2188 | 97.2 | 60.9281 | 28.7179 | 186.8461 | 186.8461 | 1.7647
| 1029 | 1.3467 | 176.7239 | 0.35185 | 2.5593 | 2.1562 | 127.8947 | 61.7351 | 16.2319 | 205.8617 | 205.8617 | 2.2311
| 1030 | 1.4121 | 168.548 | 0.52778 | 3.1017 | 1.1562 | 85.2632 | 50.9399 | 30.2703 | 166.4733 | 166.4733 | 2.1303
| 1031 | 1.2261 | 194.1066 | 0.39815 | 3.1864 | 1.125 | 113.0233 | 49.5851 | 31.1111 | 193.7195 | 193.7195 | 2.4874
| 1032 | 1.2513 | 190.2088 | 0.33333 | 3.3559 | 1.9062 | 135 | 47.0808 | 18.3607 | 200.4415 | 200.4415 | 2.6092
| 1033 | 1.201 | 198.1674 | 0.32407 | 3.3559 | 1.5938 | 138.8571 | 47.0808 | 21.9608 | 207.8987 | 207.8987 | 2.1597
| 1034 | 1.2513 | 190.2088 | 0.43519 | 2.2881 | 1.7188 | 103.4043 | 69.0519 | 20.3636 | 192.8197 | 192.8197 | 2.1975
| 1035 | 1.0503 | 226.6124 | 0.34259 | 2.1864 | 1.125 | 131.3514 | 72.2636 | 31.1111 | 234.726 | 234.726 | 1.9622
| 1036 | 1.1106 | 214.3077 | 0.4537 | 2.3051 | 1.25 | 99.1837 | 68.5441 | 28 | 195.7278 | 195.7278 | 2.1513
| 1037 | 1.3266 | 179.4015 | 0.31481 | 3.5424 | 2.375 | 142.9412 | 44.6029 | 14.7368 | 202.2809 | 202.2809 | 2.1218
| 1038 | 1.3216 | 180.0837 | 0.37963 | 2.5763 | 1.9375 | 118.5366 | 61.3289 | 18.0645 | 197.93 | 197.93 | 2.3193
| 1039 | 1.6734 | 142.2282 | 0.38889 | 2.1864 | 1.8125 | 115.7143 | 72.2636 | 19.3103 | 207.2882 | 207.2882 | 2.1176
| 1040 | 1.3869 | 171.6014 | 0.55556 | 2.3559 | 1.7188 | 81 | 67.0647 | 20.3636 | 168.4284 | 168.4284 | 1.9328
| 1041 | 1.1357 | 209.5664 | 0.31481 | 2.5424 | 2.2188 | 142.9412 | 62.1467 | 15.7746 | 220.8625 | 220.8625 | 2.0504
| 1042 | 1.6583 | 143.5212 | 0.43519 | 3.6949 | 1.5625 | 103.4043 | 42.7615 | 22.4 | 168.5657 | 168.5657 | 2.2017
| 1043 | 1.1709 | 203.2704 | 0.53704 | 2.4576 | 1.3125 | 83.7931 | 64.2897 | 26.6667 | 174.7494 | 174.7494 | 1.8697
| 1044 | 1.3216 | 180.0837 | 0.62037 | 2.5254 | 1.8438 | 72.5373 | 62.5638 | 18.9831 | 154.0841 | 154.0841 | 2.0084
| 1045 | 1.3216 | 180.0837 | 0.34259 | 2.5254 | 1.3125 | 131.3514 | 62.5638 | 26.6667 | 220.5818 | 220.5818 | 2.2143
| 1046 | 1.1859 | 200.6864 | 0.31481 | 2.1864 | 1.7188 | 142.9412 | 72.2636 | 20.3636 | 235.5684 | 235.5684 | 2.1891
| 1047 | 1.1759 | 202.4017 | 0.5 | 2.6102 | 1.9375 | 90 | 60.5325 | 18.0645 | 168.597 | 168.597 | 2.1345
| 1048 | 1.2513 | 190.2088 | 0.46296 | 2.6102 | 1.375 | 97.2 | 60.5325 | 25.4545 | 183.187 | 183.187 | 1.8866
| 1049 | 1.0201 | 233.3103 | 0.52778 | 3.2881 | 1.2188 | 85.2632 | 48.0515 | 28.7179 | 162.0327 | 162.0327 | 2.1891
| 1050 | 1.2211 | 194.9053 | 0.27778 | 2.2034 | 1.5 | 162 | 71.7077 | 23.3333 | 257.041 | 257.041 | 1.937
| 1051 | 1.1709 | 203.2704 | 0.32407 | 2.661 | 2.0625 | 138.8571 | 59.3758 | 16.9697 | 215.2026 | 215.2026 | 2.1597
| 1052 | 1.4925 | 159.468 | 0.46296 | 2.0678 | 1.5 | 97.2 | 76.4098 | 23.3333 | 196.9432 | 196.9432 | 1.9706
| 1053 | 1.3417 | 177.3858 | 0.5463 | 2.4407 | 1.25 | 82.3729 | 64.7361 | 28 | 175.109 | 175.109 | 2.1639
| 1054 | 1.1809 | 201.5404 | 0.40741 | 2.8305 | 0.9375 | 110.4545 | 55.8204 | 37.3333 | 203.6082 | 203.6082 | 2.2647
| 1055 | 1.1508 | 206.821 | 0.63889 | 2.1356 | 1.4375 | 70.4348 | 73.9841 | 24.3478 | 168.7667 | 168.7667 | 2.084
| 1056 | 1.0955 | 217.2569 | 0.49074 | 2.6949 | 1.25 | 91.6981 | 58.6289 | 28 | 178.327 | 178.327 | 2.0672
| 1057 | 1.2362 | 192.5285 | 0.53704 | 2.7966 | 1.5312 | 83.7931 | 56.497 | 22.8571 | 163.1472 | 163.1472 | 2.1134
| 1058 | 1.3065 | 182.1615 | 0.50926 | 2.5424 | 1.0625 | 88.3636 | 62.1467 | 32.9412 | 183.4515 | 183.4515 | 1.937
| 1059 | 1.1357 | 209.5664 | 0.39815 | 3.3051 | 1.4375 | 113.0233 | 47.8051 | 24.3478 | 185.1762 | 185.1762 | 1.8571
| 1060 | 1.191 | 199.8397 | 0.43519 | 2.8136 | 1.5312 | 103.4043 | 56.1566 | 22.8571 | 182.418 | 182.418 | 1.8277
| 1061 | 1.1256 | 211.4375 | 0.35185 | 2.2203 | 1.5 | 127.8947 | 71.1603 | 23.3333 | 222.3884 | 222.3884 | 2.0168
| 1062 | 0.9196 | 258.8087 | 0.38889 | 3.0847 | 1.9688 | 115.7143 | 51.2198 | 17.7778 | 184.7118 | 184.7118 | 2.1765
| 1063 | 1.2211 | 194.9053 | 0.40741 | 2.7966 | 0.84375 | 110.4545 | 56.497 | 41.4815 | 208.433 | 208.433 | 2.1218
| 1064 | 1.2462 | 190.9758 | 0.4537 | 3.2034 | 1.6875 | 99.1837 | 49.3228 | 20.7407 | 169.2472 | 169.2472 | 2.2269
| 1065 | 1.1005 | 216.2648 | 0.41667 | 2.4237 | 1.125 | 108 | 65.1888 | 31.1111 | 204.2999 | 204.2999 | 2.1303
| 1066 | 1.2312 | 193.3143 | 0.60185 | 2.0847 | 1.2812 | 74.7692 | 75.7886 | 27.3171 | 177.8749 | 177.8749 | 2.2311
| 1067 | 0.9196 | 258.8087 | 0.30556 | 2.7458 | 0.875 | 147.2727 | 57.5432 | 40 | 244.8159 | 244.8159 | 2.084
| 1068 | 1.5126 | 157.3488 | 0.33333 | 2.2203 | 1.5938 | 135 | 71.1603 | 21.9608 | 228.1211 | 228.1211 | 1.8151
| 1069 | 1.1658 | 204.1466 | 0.4537 | 2.7627 | 2.1562 | 99.1837 | 57.1902 | 16.2319 | 172.6057 | 172.6057 | 2.084
| 1070 | 1.2362 | 192.5285 | 0.50926 | 2.8305 | 2.0625 | 88.3636 | 55.8204 | 16.9697 | 161.1537 | 161.1537 | 2.3866
| 1071 | 1.2362 | 192.5285 | 0.50926 | 3.2712 | 0.84375 | 88.3636 | 48.3005 | 41.4815 | 178.1456 | 178.1456 | 2.105
| 1072 | 1.1206 | 212.3857 | 0.36111 | 2.8983 | 0.90625 | 124.6154 | 54.5146 | 38.6207 | 217.7507 | 217.7507 | 2.2479
| 1073 | 1.2915 | 184.2879 | 0.56481 | 3.2712 | 2.0938 | 79.6721 | 48.3005 | 16.7164 | 144.6891 | 144.6891 | 1.916
| 1074 | 0.84422 | 281.9167 | 0.34259 | 2.5932 | 1.0625 | 131.3514 | 60.9281 | 32.9412 | 225.2206 | 225.2206 | 2.105
| 1075 | 1.3819 | 172.2255 | 0.32407 | 3.5932 | 1.5625 | 138.8571 | 43.9717 | 22.4 | 205.2288 | 205.2288 | 1.9496
| 1076 | 1.0503 | 226.6124 | 0.37037 | 2.5763 | 1.4688 | 121.5 | 61.3289 | 23.8298 | 206.6587 | 206.6587 | 2.0336
| 1077 | 1.1809 | 201.5404 | 0.2963 | 2.7966 | 1.3125 | 151.875 | 56.497 | 26.6667 | 235.0386 | 235.0386 | 2.063
| 1078 | 1.3417 | 177.3858 | 0.40741 | 2.8136 | 1.7188 | 110.4545 | 56.1566 | 20.3636 | 186.9748 | 186.9748 | 2.1765
| 1079 | 1.4372 | 165.6014 | 0.39815 | 2.4746 | 1.5625 | 113.0233 | 63.8493 | 22.4 | 199.2726 | 199.2726 | 2.2059
| 1080 | 1.4874 | 160.0068 | 0.41667 | 3.1525 | 1.5625 | 108 | 50.1183 | 22.4 | 180.5183 | 180.5183 | 1.8025
| 1081 | 0.93467 | 254.6344 | 0.46296 | 2.5763 | 0.875 | 97.2 | 61.3289 | 40 | 198.5289 | 198.5289 | 1.958
| 1082 | 1.2462 | 190.9758 | 0.35185 | 2.7119 | 1.9375 | 127.8947 | 58.2625 | 18.0645 | 204.2218 | 204.2218 | 2.0798
| 1083 | 1.2111 | 196.5228 | 0.49074 | 2.2373 | 1.4375 | 91.6981 | 70.6212 | 24.3478 | 186.6672 | 186.6672 | 2.021
| 1084 | 1.1256 | 211.4375 | 0.50926 | 2.4576 | 1.3438 | 88.3636 | 64.2897 | 26.0465 | 178.6998 | 178.6998 | 1.979
| 1085 | 1.0553 | 225.5333 | 0.41667 | 2.9322 | 1.125 | 108 | 53.8844 | 31.1111 | 192.9955 | 192.9955 | 2.1807
| 1086 | 1.0905 | 218.2581 | 0.40741 | 3.1356 | 0.71875 | 110.4545 | 50.3892 | 48.6957 | 209.5394 | 209.5394 | 2.021
| 1087 | 1.1106 | 214.3077 | 0.5 | 2.1695 | 0.96875 | 90 | 72.8281 | 36.129 | 198.9572 | 198.9572 | 2.0168
| 1088 | 1.4422 | 165.0244 | 0.35185 | 3.0339 | 2.4688 | 127.8947 | 52.0782 | 14.1772 | 194.1502 | 194.1502 | 2.0252
| 1089 | 0.92462 | 257.4022 | 0.40741 | 2.7627 | 1.4375 | 110.4545 | 57.1902 | 24.3478 | 191.9926 | 191.9926 | 2.0714
| 1090 | 1.0955 | 217.2569 | 0.35185 | 1.8814 | 1.6875 | 127.8947 | 83.982 | 20.7407 | 232.6175 | 232.6175 | 2.0756
| 1091 | 1.402 | 169.7563 | 0.36111 | 3.4237 | 1.6562 | 124.6154 | 46.1485 | 21.1321 | 191.896 | 191.896 | 2.2143
| 1092 | 1.3769 | 172.854 | 0.4537 | 2.4068 | 1.25 | 99.1837 | 65.6479 | 28 | 192.8316 | 192.8316 | 2.3529
| 1093 | 1.0603 | 224.4645 | 0.34259 | 2.3898 | 1.0625 | 131.3514 | 66.1135 | 32.9412 | 230.406 | 230.406 | 1.7941
| 1094 | 1.0151 | 234.4653 | 0.2963 | 2.7966 | 1.5 | 151.875 | 56.497 | 23.3333 | 231.7053 | 231.7053 | 2.1891
| 1095 | 1.196 | 199 | 0.34259 | 2.2881 | 1.25 | 131.3514 | 69.0519 | 28 | 228.4032 | 228.4032 | 2.1849
| 1096 | 1.2563 | 189.448 | 0.38889 | 3.0847 | 1.75 | 115.7143 | 51.2198 | 20 | 186.9341 | 186.9341 | 2.4202
| 1097 | 1.1508 | 206.821 | 0.33333 | 3.5085 | 0.8125 | 135 | 45.0338 | 43.0769 | 223.1107 | 223.1107 | 2.1387
| 1098 | 1.1156 | 213.3423 | 0.57407 | 3.7797 | 2.0312 | 78.3871 | 41.8027 | 17.2308 | 137.4206 | 137.4206 | 2.3697
| 1099 | 1.2312 | 193.3143 | 0.41667 | 2.7119 | 0.59375 | 108 | 58.2625 | 58.9474 | 225.2099 | 225.2099 | 1.7983
| 1100 | 1.608 | 148.0062 | 0.37037 | 2.1864 | 1.9062 | 121.5 | 72.2636 | 18.3607 | 212.1242 | 212.1242 | 1.9748
| 1101 | 1.3015 | 182.8649 | 0.39815 | 3.2373 | 1.0625 | 113.0233 | 48.8063 | 32.9412 | 194.7707 | 194.7707 | 2.1345
| 1102 | 1.2864 | 185.0078 | 0.44444 | 2.4746 | 1.4062 | 101.25 | 63.8493 | 24.8889 | 189.9882 | 189.9882 | 2
| 1103 | 1.0302 | 231.0341 | 0.42593 | 2.6949 | 1.4375 | 105.6522 | 58.6289 | 24.3478 | 188.6289 | 188.6289 | 1.8992
| 1104 | 1.2613 | 188.6932 | 0.38889 | 2.4576 | 2.2812 | 115.7143 | 64.2897 | 15.3425 | 195.3464 | 195.3464 | 2.2101
| 1105 | 1.2764 | 186.4646 | 0.39815 | 2.7797 | 1.9062 | 113.0233 | 56.8415 | 18.3607 | 188.2254 | 188.2254 | 2.0042
| 1106 | 0.8392 | 283.6048 | 0.34259 | 2.6441 | 1.5938 | 131.3514 | 59.7564 | 21.9608 | 213.0685 | 213.0685 | 2.4454
| 1107 | 1.2462 | 190.9758 | 0.40741 | 3.2881 | 1 | 110.4545 | 48.0515 | 35 | 193.5061 | 193.5061 | 2.6723
| 1108 | 1.5427 | 154.2736 | 0.51852 | 2.322 | 1.0938 | 86.7857 | 68.0438 | 32 | 186.8295 | 186.8295 | 1.8235
| 1109 | 1.4372 | 165.6014 | 0.46296 | 3.3559 | 1.4375 | 97.2 | 47.0808 | 24.3478 | 168.6286 | 168.6286 | 2.0924
| 1110 | 1.2714 | 187.2016 | 0.37037 | 4.2712 | 1 | 121.5 | 36.9921 | 35 | 193.4921 | 193.4921 | 2.0168
| 1111 | 1.0201 | 233.3103 | 0.38889 | 2.6102 | 1.0938 | 115.7143 | 60.5325 | 32 | 208.2468 | 208.2468 | 2.4244
| 1112 | 1.1256 | 211.4375 | 0.4537 | 3.1864 | 0.6875 | 99.1837 | 49.5851 | 50.9091 | 199.6779 | 199.6779 | 2.1681
| 1113 | 1.1256 | 211.4375 | 0.41667 | 2.5763 | 1.1875 | 108 | 61.3289 | 29.4737 | 198.8026 | 198.8026 | 2.042
| 1114 | 1.2362 | 192.5285 | 0.50926 | 3.4576 | 1.5312 | 88.3636 | 45.6961 | 22.8571 | 156.9169 | 156.9169 | 2.0378
| 1115 | 1.2714 | 187.2016 | 0.61111 | 3.0678 | 0.90625 | 73.6364 | 51.5028 | 38.6207 | 163.7598 | 163.7598 | 1.9538
| 1116 | 1.1457 | 207.7281 | 0.36111 | 2.1017 | 1.1562 | 124.6154 | 75.1774 | 30.2703 | 230.0631 | 230.0631 | 2.2983
| 1117 | 1.0955 | 217.2569 | 0.38889 | 2.661 | 1.2188 | 115.7143 | 59.3758 | 28.7179 | 203.808 | 203.808 | 2.3571
| 1118 | 1.2513 | 190.2088 | 0.4537 | 2.6271 | 1.3438 | 99.1837 | 60.1419 | 26.0465 | 185.3721 | 185.3721 | 2.0672
| 1119 | 1.2211 | 194.9053 | 0.48148 | 2.9153 | 1.4375 | 93.4615 | 54.1977 | 24.3478 | 172.007 | 172.007 | 2.0672
| 1120 | 1.0251 | 232.1667 | 0.37037 | 2.4915 | 1.125 | 121.5 | 63.415 | 31.1111 | 216.0261 | 216.0261 | 2.1597
| 1121 | 1.2965 | 183.5736 | 0.4537 | 3.339 | 1.7188 | 99.1837 | 47.3198 | 20.3636 | 166.8671 | 166.8671 | 1.8908
| 1122 | 1.2412 | 191.749 | 0.42593 | 2.9322 | 1.5938 | 105.6522 | 53.8844 | 21.9608 | 181.4974 | 181.4974 | 1.979
| 1123 | 1.2864 | 185.0078 | 0.25 | 2.1356 | 1.375 | 180 | 73.9841 | 25.4545 | 279.4387 | 279.4387 | 2.5042
| 1124 | 1.2312 | 193.3143 | 0.30556 | 2.1017 | 1.75 | 147.2727 | 75.1774 | 20 | 242.4501 | 242.4501 | 1.9496
| 1125 | 1.2613 | 188.6932 | 0.32407 | 2.8305 | 1.2188 | 138.8571 | 55.8204 | 28.7179 | 223.3955 | 223.3955 | 2.3782
| 1126 | 0.90955 | 261.6685 | 0.4537 | 3.2203 | 0.6875 | 99.1837 | 49.0632 | 50.9091 | 199.1559 | 199.1559 | 1.9874
| 1127 | 1.2161 | 195.7107 | 0.37963 | 2.4915 | 1.375 | 118.5366 | 63.415 | 25.4545 | 207.4061 | 207.4061 | 2.3277
| 1128 | 1.2814 | 185.7333 | 0.27778 | 2.2881 | 1.0312 | 162 | 69.0519 | 33.9394 | 264.9912 | 264.9912 | 2.0714
| 1129 | 1.1859 | 200.6864 | 0.44444 | 3.1695 | 1.7188 | 101.25 | 49.8503 | 20.3636 | 171.4639 | 171.4639 | 2.1681
| 1130 | 1.0704 | 222.3568 | 0.40741 | 2.6102 | 1.0625 | 110.4545 | 60.5325 | 32.9412 | 203.9282 | 203.9282 | 2.1639
| 1131 | 1.1055 | 215.2818 | 0.40741 | 2.5763 | 1.0312 | 110.4545 | 61.3289 | 33.9394 | 205.7229 | 205.7229 | 2.2185
| 1132 | 1.201 | 198.1674 | 0.27778 | 2.1695 | 1.25 | 162 | 72.8281 | 28 | 262.8281 | 262.8281 | 1.8319
| 1133 | 1.206 | 197.3417 | 0.33333 | 3 | 1.7188 | 135 | 52.6667 | 20.3636 | 208.0303 | 208.0303 | 1.9454
| 1134 | 1.3367 | 178.0526 | 0.5 | 2.5763 | 1.2812 | 90 | 61.3289 | 27.3171 | 178.646 | 178.646 | 1.8361
| 1135 | 1.1357 | 209.5664 | 0.49074 | 2.1186 | 1.4688 | 91.6981 | 74.576 | 23.8298 | 190.1039 | 190.1039 | 2.0042
| 1136 | 1.2161 | 195.7107 | 0.25926 | 2.2373 | 1.7812 | 173.5714 | 70.6212 | 19.6491 | 263.8418 | 263.8418 | 2.0168
| 1137 | 1.3166 | 180.771 | 0.64815 | 3.2034 | 1.875 | 69.4286 | 49.3228 | 18.6667 | 137.418 | 137.418 | 2.4328
| 1138 | 1.3668 | 174.125 | 0.38889 | 2.1017 | 1.7188 | 115.7143 | 75.1774 | 20.3636 | 211.2553 | 211.2553 | 2.021
| 1139 | 1.2362 | 192.5285 | 0.4537 | 2.7119 | 1.5312 | 99.1837 | 58.2625 | 22.8571 | 180.3033 | 180.3033 | 2.042
| 1140 | 1.1357 | 209.5664 | 0.40741 | 2.4068 | 1.3125 | 110.4545 | 65.6479 | 26.6667 | 202.7691 | 202.7691 | 2.084
| 1141 | 1.196 | 199 | 0.27778 | 2 | 1.4688 | 162 | 79 | 23.8298 | 264.8298 | 264.8298 | 2.2773
| 1142 | 1.3116 | 181.4636 | 0.37963 | 2.8136 | 1.9062 | 118.5366 | 56.1566 | 18.3607 | 193.0539 | 193.0539 | 2.0504
| 1143 | 1.2111 | 196.5228 | 0.42593 | 1.8475 | 1.7812 | 105.6522 | 85.5229 | 19.6491 | 210.8242 | 210.8242 | 2.2227
| 1144 | 1.402 | 169.7563 | 0.53704 | 2.5424 | 2.4688 | 83.7931 | 62.1467 | 14.1772 | 160.117 | 160.117 | 2.1008
| 1145 | 1.2362 | 192.5285 | 0.31481 | 2.5593 | 1.5938 | 142.9412 | 61.7351 | 21.9608 | 226.6371 | 226.6371 | 2.1092
| 1146 | 1.0452 | 227.7019 | 0.39815 | 3.678 | 1.5312 | 113.0233 | 42.9585 | 22.8571 | 178.8389 | 178.8389 | 2.1723
| 1147 | 1.0452 | 227.7019 | 0.26852 | 2.1356 | 1.25 | 167.5862 | 73.9841 | 28 | 269.5703 | 269.5703 | 1.9244
| 1148 | 1.2462 | 190.9758 | 0.25 | 3.1186 | 1.9375 | 180 | 50.663 | 18.0645 | 248.7276 | 248.7276 | 2.2311
| 1149 | 1.1759 | 202.4017 | 0.35185 | 2.4746 | 1.9688 | 127.8947 | 63.8493 | 17.7778 | 209.5218 | 209.5218 | 2.3109
| 1150 | 1.1508 | 206.821 | 0.62963 | 3.5763 | 0.875 | 71.4706 | 44.1801 | 40 | 155.6507 | 155.6507 | 1.958
| 1151 | 1.2312 | 193.3143 | 0.59259 | 2.5763 | 1.375 | 75.9375 | 61.3289 | 25.4545 | 162.721 | 162.721 | 2
| 1152 | 1.3719 | 173.4872 | 0.53704 | 3.0169 | 1.0625 | 83.7931 | 52.3708 | 32.9412 | 169.1051 | 169.1051 | 2.0546
| 1153 | 1.1407 | 208.6432 | 0.48148 | 3.0508 | 2.0625 | 93.4615 | 51.7889 | 16.9697 | 162.2201 | 162.2201 | 2.2059
| 1154 | 1.0402 | 228.8019 | 0.39815 | 2.2542 | 0.8125 | 113.0233 | 70.0902 | 43.0769 | 226.1904 | 226.1904 | 2.2899
| 1155 | 1.1206 | 212.3857 | 0.37037 | 2.7288 | 2.3438 | 121.5 | 57.9006 | 14.9333 | 194.334 | 194.334 | 2.0504
| 1156 | 1.0704 | 222.3568 | 0.37963 | 2.0847 | 0.5625 | 118.5366 | 75.7886 | 62.2222 | 256.5474 | 256.5474 | 2.0042
| 1157 | 0.92965 | 256.0108 | 0.35185 | 3.1356 | 0.84375 | 127.8947 | 50.3892 | 41.4815 | 219.7654 | 219.7654 | 2.1723
| 1158 | 1.2211 | 194.9053 | 0.4537 | 2.6102 | 1.4062 | 99.1837 | 60.5325 | 24.8889 | 184.605 | 184.605 | 1.9874
| 1159 | 1.201 | 198.1674 | 0.42593 | 2.4407 | 1.5 | 105.6522 | 64.7361 | 23.3333 | 193.7216 | 193.7216 | 1.9706
| 1160 | 1.2362 | 192.5285 | 0.38889 | 3.4237 | 1.75 | 115.7143 | 46.1485 | 20 | 181.8628 | 181.8628 | 2.1849
| 1161 | 1.2462 | 190.9758 | 0.33333 | 2.6271 | 1.1875 | 135 | 60.1419 | 29.4737 | 224.6156 | 224.6156 | 2.5168
| 1162 | 1.3467 | 176.7239 | 0.37037 | 2.5593 | 1.6875 | 121.5 | 61.7351 | 20.7407 | 203.9758 | 203.9758 | 1.895
| 1163 | 1.2764 | 186.4646 | 0.42593 | 3.2881 | 2 | 105.6522 | 48.0515 | 17.5 | 171.2037 | 171.2037 | 1.8824
| 1164 | 1.2211 | 194.9053 | 0.44444 | 2.2373 | 1.8438 | 101.25 | 70.6212 | 18.9831 | 190.8543 | 190.8543 | 1.8571
| 1165 | 1.3869 | 171.6014 | 0.36111 | 3.2034 | 2.0625 | 124.6154 | 49.3228 | 16.9697 | 190.9078 | 190.9078 | 2.4748
| 1166 | 1.1759 | 202.4017 | 0.50926 | 2.7119 | 1.4688 | 88.3636 | 58.2625 | 23.8298 | 170.4559 | 170.4559 | 1.9244
| 1167 | 1.2161 | 195.7107 | 0.55556 | 2.8305 | 0.90625 | 81 | 55.8204 | 38.6207 | 175.441 | 175.441 | 2.1933
| 1168 | 1.3568 | 175.4148 | 0.48148 | 2.7119 | 1.625 | 93.4615 | 58.2625 | 21.5385 | 173.2625 | 173.2625 | 2.0924
| 1169 | 1.2613 | 188.6932 | 0.5 | 3.322 | 1.0312 | 90 | 47.5612 | 33.9394 | 171.5006 | 171.5006 | 1.6975
| 1170 | 1.1759 | 202.4017 | 0.4537 | 2.2373 | 1.25 | 99.1837 | 70.6212 | 28 | 197.8049 | 197.8049 | 2.2647
| 1171 | 1.3317 | 178.7245 | 0.34259 | 2.7966 | 1.5625 | 131.3514 | 56.497 | 22.4 | 210.2483 | 210.2483 | 2.3151
| 1172 | 1.1558 | 205.9217 | 0.49074 | 3.2881 | 1.875 | 91.6981 | 48.0515 | 18.6667 | 158.4163 | 158.4163 | 2.0084
| 1173 | 1.407 | 169.15 | 0.40741 | 2.5763 | 2.0312 | 110.4545 | 61.3289 | 17.2308 | 189.0143 | 189.0143 | 2.2941
| 1174 | 1.3116 | 181.4636 | 0.37037 | 2.9322 | 1.3125 | 121.5 | 53.8844 | 26.6667 | 202.0511 | 202.0511 | 2.2353
| 1175 | 1.3317 | 178.7245 | 0.28704 | 2.9153 | 1.5 | 156.7742 | 54.1977 | 23.3333 | 234.3052 | 234.3052 | 2.2941
| 1176 | 1.0101 | 235.6318 | 0.38889 | 2.4576 | 2.1875 | 115.7143 | 64.2897 | 16 | 196.0039 | 196.0039 | 1.7563
| 1177 | 1.0854 | 219.2685 | 0.55556 | 2.2881 | 1.1875 | 81 | 69.0519 | 29.4737 | 179.5255 | 179.5255 | 2.0252
| 1178 | 1.2111 | 196.5228 | 0.38889 | 3.0678 | 1.9062 | 115.7143 | 51.5028 | 18.3607 | 185.5777 | 185.5777 | 2.2269
| 1179 | 1.2161 | 195.7107 | 0.40741 | 3.322 | 1.7188 | 110.4545 | 47.5612 | 20.3636 | 178.3794 | 178.3794 | 1.7437
| 1180 | 0.92965 | 256.0108 | 0.56481 | 3.1695 | 1.5312 | 79.6721 | 49.8503 | 22.8571 | 152.3795 | 152.3795 | 1.9496
| 1181 | 1.1106 | 214.3077 | 0.38889 | 2.4746 | 0.96875 | 115.7143 | 63.8493 | 36.129 | 215.6926 | 215.6926 | 1.9538
| 1182 | 1.1407 | 208.6432 | 0.39815 | 2.4915 | 0.90625 | 113.0233 | 63.415 | 38.6207 | 215.0589 | 215.0589 | 1.7437
| 1183 | 1.1608 | 205.0303 | 0.51852 | 2.6441 | 1.0625 | 86.7857 | 59.7564 | 32.9412 | 179.4833 | 179.4833 | 2.0336
| 1184 | 0.9799 | 242.8821 | 0.56481 | 2.4915 | 1.2812 | 79.6721 | 63.415 | 27.3171 | 170.4042 | 170.4042 | 1.8655
| 1185 | 1.0452 | 227.7019 | 0.55556 | 3.1356 | 1.2812 | 81 | 50.3892 | 27.3171 | 158.7063 | 158.7063 | 2.3319
| 1186 | 1.0251 | 232.1667 | 0.46296 | 2.322 | 1.3125 | 97.2 | 68.0438 | 26.6667 | 191.9105 | 191.9105 | 1.895
| 1187 | 1.1256 | 211.4375 | 0.50926 | 3.0339 | 0.625 | 88.3636 | 52.0782 | 56 | 196.4418 | 196.4418 | 1.8067
| 1188 | 1.1156 | 213.3423 | 0.38889 | 3.322 | 0.78125 | 115.7143 | 47.5612 | 44.8 | 208.0755 | 208.0755 | 2.4832
| 1189 | 1.2714 | 187.2016 | 0.38889 | 2.4915 | 1.3438 | 115.7143 | 63.415 | 26.0465 | 205.1758 | 205.1758 | 2.0798
| 1190 | 1.2864 | 185.0078 | 0.17593 | 2.2373 | 1.7188 | 255.7895 | 70.6212 | 20.3636 | 346.7743 | 346.7743 | 1.7815
| 1191 | 1.1457 | 207.7281 | 0.37963 | 2.8983 | 1.5312 | 118.5366 | 54.5146 | 22.8571 | 195.9083 | 195.9083 | 2.4538
| 1192 | 1.2462 | 190.9758 | 0.27778 | 3 | 1.0312 | 162 | 52.6667 | 33.9394 | 248.6061 | 248.6061 | 1.9832
| 1193 | 1.1206 | 212.3857 | 0.36111 | 2.3898 | 1.2188 | 124.6154 | 66.1135 | 28.7179 | 219.4468 | 219.4468 | 2.1387
| 1194 | 1.2362 | 192.5285 | 0.35185 | 2.9831 | 1.0625 | 127.8947 | 52.9659 | 32.9412 | 213.8018 | 213.8018 | 2.0126
| 1195 | 1.1055 | 215.2818 | 0.30556 | 3.2203 | 2.3438 | 147.2727 | 49.0632 | 14.9333 | 211.2692 | 211.2692 | 1.9958
| 1196 | 1.1608 | 205.0303 | 0.4537 | 2.3729 | 1.75 | 99.1837 | 66.5857 | 20 | 185.7694 | 185.7694 | 2.0672
| 1197 | 0.8794 | 270.64 | 0.42593 | 2.4237 | 1.5625 | 105.6522 | 65.1888 | 22.4 | 193.241 | 193.241 | 2.1933
| 1198 | 1.2111 | 196.5228 | 0.4537 | 2.8305 | 1.5625 | 99.1837 | 55.8204 | 22.4 | 177.404 | 177.404 | 2.084
| 1199 | 1.1508 | 206.821 | 0.50926 | 2.0847 | 0.875 | 88.3636 | 75.7886 | 40 | 204.1523 | 204.1523 | 2.0798
| 1200 | 0.8995 | 264.5922 | 0.36111 | 2.9831 | 0.875 | 124.6154 | 52.9659 | 40 | 217.5813 | 217.5813 | 2.2227
| 1201 | 1.4925 | 159.468 | 0.23148 | 2.7458 | 2.4375 | 194.4 | 57.5432 | 14.359 | 266.3022 | 266.3022 | 1.9538
| 1202 | 0.88442 | 269.1023 | 0.38889 | 2.9492 | 0.5 | 115.7143 | 53.5747 | 70 | 239.289 | 239.289 | 2.2101
| 1203 | 1.206 | 197.3417 | 0.4537 | 2.5424 | 1.1875 | 99.1837 | 62.1467 | 29.4737 | 190.804 | 190.804 | 2.0504
| 1204 | 1.2563 | 189.448 | 0.37963 | 2.9831 | 1.4062 | 118.5366 | 52.9659 | 24.8889 | 196.3914 | 196.3914 | 2.2101
| 1205 | 0.99497 | 239.202 | 0.4537 | 2.2712 | 1 | 99.1837 | 69.5672 | 35 | 203.7508 | 203.7508 | 1.916
| 1206 | 1.4573 | 163.3172 | 0.33333 | 2.661 | 1.1875 | 135 | 59.3758 | 29.4737 | 223.8495 | 223.8495 | 1.8866
| 1207 | 1.0352 | 229.9126 | 0.44444 | 2.6949 | 1.0312 | 101.25 | 58.6289 | 33.9394 | 193.8183 | 193.8183 | 2.3529
| 1208 | 1.005 | 236.81 | 0.40741 | 2.5085 | 1.1562 | 110.4545 | 62.9865 | 30.2703 | 203.7113 | 203.7113 | 2.0924
| 1209 | 1.2915 | 184.2879 | 0.49074 | 2.8814 | 1.4375 | 91.6981 | 54.8353 | 24.3478 | 170.8812 | 170.8812 | 2.3529
| 1210 | 1.191 | 199.8397 | 0.44444 | 2.678 | 1.875 | 101.25 | 59 | 18.6667 | 178.9167 | 178.9167 | 1.8739
| 1211 | 1.402 | 169.7563 | 0.38889 | 2 | 2.0625 | 115.7143 | 79 | 16.9697 | 211.684 | 211.684 | 1.8529
| 1212 | 1.2211 | 194.9053 | 0.49074 | 2.1864 | 1.6875 | 91.6981 | 72.2636 | 20.7407 | 184.7024 | 184.7024 | 2.2563
| 1213 | 1.1709 | 203.2704 | 0.36111 | 2.2881 | 1.9062 | 124.6154 | 69.0519 | 18.3607 | 212.0279 | 212.0279 | 2.0378
| 1214 | 1.4824 | 160.5492 | 0.49074 | 3.1695 | 2.0938 | 91.6981 | 49.8503 | 16.7164 | 158.2648 | 158.2648 | 2.0588
| 1215 | 1.1508 | 206.821 | 0.4537 | 2.1525 | 1.7188 | 99.1837 | 73.4016 | 20.3636 | 192.9489 | 192.9489 | 2.1597
| 1216 | 1.0603 | 224.4645 | 0.38889 | 2.3729 | 1.0312 | 115.7143 | 66.5857 | 33.9394 | 216.2394 | 216.2394 | 2.3613
| 1217 | 1.2714 | 187.2016 | 0.40741 | 2.7119 | 1.5 | 110.4545 | 58.2625 | 23.3333 | 192.0504 | 192.0504 | 2.0126
| 1218 | 1.0352 | 229.9126 | 0.37963 | 2.8136 | 1.3438 | 118.5366 | 56.1566 | 26.0465 | 200.7397 | 200.7397 | 2.1387
| 1219 | 1.191 | 199.8397 | 0.36111 | 3.7288 | 1.5938 | 124.6154 | 42.3727 | 21.9608 | 188.9489 | 188.9489 | 1.9244
| 1220 | 1.392 | 170.9819 | 0.47222 | 2.8644 | 1.6562 | 95.2941 | 55.1598 | 21.1321 | 171.586 | 171.586 | 1.916
| 1221 | 0.9397 | 253.2727 | 0.4537 | 1.5932 | 1.0312 | 99.1837 | 99.1702 | 33.9394 | 232.2933 | 232.2933 | 2.0294
| 1222 | 1.1005 | 216.2648 | 0.46296 | 2.4068 | 1.4688 | 97.2 | 65.6479 | 23.8298 | 186.6777 | 186.6777 | 1.937
| 1223 | 1.0201 | 233.3103 | 0.48148 | 2.2881 | 1.125 | 93.4615 | 69.0519 | 31.1111 | 193.6245 | 193.6245 | 1.958
| 1224 | 1.1508 | 206.821 | 0.46296 | 2.7627 | 1.3125 | 97.2 | 57.1902 | 26.6667 | 181.0569 | 181.0569 | 2.0966
| 1225 | 1.2312 | 193.3143 | 0.35185 | 2.1356 | 1.5 | 127.8947 | 73.9841 | 23.3333 | 225.2122 | 225.2122 | 2.1429
| 1226 | 1.0754 | 221.3178 | 0.38889 | 3.5763 | 1.9062 | 115.7143 | 44.1801 | 18.3607 | 178.255 | 178.255 | 2.084
| 1227 | 1.2161 | 195.7107 | 0.44444 | 3.0169 | 1.125 | 101.25 | 52.3708 | 31.1111 | 184.7319 | 184.7319 | 2.3992
| 1228 | 1.206 | 197.3417 | 0.46296 | 2.5085 | 2.0312 | 97.2 | 62.9865 | 17.2308 | 177.4173 | 177.4173 | 2.1555
| 1229 | 1.1106 | 214.3077 | 0.4537 | 3.5593 | 1.1875 | 99.1837 | 44.3905 | 29.4737 | 173.0478 | 173.0478 | 1.8487
| 1230 | 1.2814 | 185.7333 | 0.42593 | 2.3898 | 1.2812 | 105.6522 | 66.1135 | 27.3171 | 199.0827 | 199.0827 | 1.8277
| 1231 | 1.407 | 169.15 | 0.25 | 2.2034 | 1.6562 | 180 | 71.7077 | 21.1321 | 272.8398 | 272.8398 | 2.0126
| 1232 | 1.2412 | 191.749 | 0.37963 | 1.8475 | 2 | 118.5366 | 85.5229 | 17.5 | 221.5595 | 221.5595 | 1.8277
| 1233 | 0.99497 | 239.202 | 0.51852 | 2.9661 | 1.25 | 86.7857 | 53.2686 | 28 | 168.0543 | 168.0543 | 2.0798
| 1234 | 0.92462 | 257.4022 | 0.39815 | 2.4915 | 0.6875 | 113.0233 | 63.415 | 50.9091 | 227.3473 | 227.3473 | 1.9202
| 1235 | 1.1256 | 211.4375 | 0.58333 | 2.5085 | 2.2812 | 77.1429 | 62.9865 | 15.3425 | 155.4718 | 155.4718 | 2.063
| 1236 | 1.2513 | 190.2088 | 0.36111 | 1.9661 | 1.4688 | 124.6154 | 80.3621 | 23.8298 | 228.8072 | 228.8072 | 2.0378
| 1237 | 1.1809 | 201.5404 | 0.32407 | 2.6271 | 0.875 | 138.8571 | 60.1419 | 40 | 238.9991 | 238.9991 | 2.1933
| 1238 | 1.2513 | 190.2088 | 0.27778 | 3.1525 | 1.3125 | 162 | 50.1183 | 26.6667 | 238.7849 | 238.7849 | 1.9244
| 1239 | 1.3266 | 179.4015 | 0.4537 | 2.4407 | 1.9062 | 99.1837 | 64.7361 | 18.3607 | 182.2804 | 182.2804 | 2.0798
| 1240 | 0.9397 | 253.2727 | 0.49074 | 3.4407 | 1.0938 | 91.6981 | 45.9212 | 32 | 169.6193 | 169.6193 | 2.0672
| 1241 | 1.0251 | 232.1667 | 0.38889 | 1.678 | 1.375 | 115.7143 | 94.1616 | 25.4545 | 235.3304 | 235.3304 | 2.3025
| 1242 | 1.0352 | 229.9126 | 0.35185 | 2.6949 | 0.875 | 127.8947 | 58.6289 | 40 | 226.5237 | 226.5237 | 1.9244
| 1243 | 1.2513 | 190.2088 | 0.43519 | 2.8983 | 1.4062 | 103.4043 | 54.5146 | 24.8889 | 182.8078 | 182.8078 | 2.0546
| 1244 | 1.4322 | 166.1825 | 0.50926 | 2.4915 | 2.0625 | 88.3636 | 63.415 | 16.9697 | 168.7483 | 168.7483 | 2.0798
| 1245 | 1.5025 | 158.4013 | 0.36111 | 3.1356 | 1.3438 | 124.6154 | 50.3892 | 26.0465 | 201.0511 | 201.0511 | 2.3403
| 1246 | 0.92965 | 256.0108 | 0.38889 | 2.1525 | 1 | 115.7143 | 73.4016 | 35 | 224.1159 | 224.1159 | 1.7059
| 1247 | 1.1558 | 205.9217 | 0.38889 | 2.6271 | 1.0625 | 115.7143 | 60.1419 | 32.9412 | 208.7974 | 208.7974 | 2.063
| 1248 | 1.2563 | 189.448 | 0.40741 | 2.8475 | 1.7188 | 110.4545 | 55.4881 | 20.3636 | 186.3063 | 186.3063 | 2.4748
| 1249 | 1.1658 | 204.1466 | 0.5 | 2.7797 | 0.8125 | 90 | 56.8415 | 43.0769 | 189.9184 | 189.9184 | 2.1092
| 1250 | 1.0603 | 224.4645 | 0.44444 | 2.2203 | 1.5 | 101.25 | 71.1603 | 23.3333 | 195.7436 | 195.7436 | 1.9706
| 1251 | 1.1156 | 213.3423 | 0.49074 | 3.0508 | 1.4688 | 91.6981 | 51.7889 | 23.8298 | 167.3168 | 167.3168 | 2.1429
| 1252 | 0.95477 | 249.2737 | 0.37037 | 2.8983 | 1.0625 | 121.5 | 54.5146 | 32.9412 | 208.9558 | 208.9558 | 2.105
| 1253 | 1.0955 | 217.2569 | 0.44444 | 3.0678 | 1.7812 | 101.25 | 51.5028 | 19.6491 | 172.4019 | 172.4019 | 1.916
| 1254 | 1.4322 | 166.1825 | 0.2963 | 2.6271 | 1.9062 | 151.875 | 60.1419 | 18.3607 | 230.3776 | 230.3776 | 1.8613
| 1255 | 1.2814 | 185.7333 | 0.49074 | 2.6949 | 1.3125 | 91.6981 | 58.6289 | 26.6667 | 176.9937 | 176.9937 | 2.2353
| 1256 | 1.1055 | 215.2818 | 0.37037 | 3 | 1.5625 | 121.5 | 52.6667 | 22.4 | 196.5667 | 196.5667 | 2.3529
| 1257 | 1.2613 | 188.6932 | 0.30556 | 2.8136 | 1.1562 | 147.2727 | 56.1566 | 30.2703 | 233.6996 | 233.6996 | 2.1261
| 1258 | 0.9799 | 242.8821 | 0.64815 | 3.0169 | 1.125 | 69.4286 | 52.3708 | 31.1111 | 152.9105 | 152.9105 | 2.0042
| 1259 | 1.2161 | 195.7107 | 0.48148 | 2.0678 | 1.625 | 93.4615 | 76.4098 | 21.5385 | 191.4098 | 191.4098 | 1.9328
| 1260 | 1.1256 | 211.4375 | 0.33333 | 2.8136 | 1.2188 | 135 | 56.1566 | 28.7179 | 219.8746 | 219.8746 | 2.416
| 1261 | 1.2312 | 193.3143 | 0.38889 | 2.1356 | 1.625 | 115.7143 | 73.9841 | 21.5385 | 211.2369 | 211.2369 | 1.9832
| 1262 | 1.196 | 199 | 0.50926 | 2.1695 | 1.9375 | 88.3636 | 72.8281 | 18.0645 | 179.2563 | 179.2563 | 2.2563
| 1263 | 1.2261 | 194.1066 | 0.40741 | 2.5593 | 1.2188 | 110.4545 | 61.7351 | 28.7179 | 200.9076 | 200.9076 | 2.521
| 1264 | 1.1759 | 202.4017 | 0.47222 | 2.7288 | 1.1875 | 95.2941 | 57.9006 | 29.4737 | 182.6684 | 182.6684 | 2.2563
| 1265 | 1.1508 | 206.821 | 0.44444 | 2.4746 | 2.5625 | 101.25 | 63.8493 | 13.6585 | 178.7579 | 178.7579 | 2.1723
| 1266 | 1.4171 | 167.9504 | 0.31481 | 2.6441 | 1.5625 | 142.9412 | 59.7564 | 22.4 | 225.0976 | 225.0976 | 2.4034
| 1267 | 1.0503 | 226.6124 | 0.32407 | 2.6441 | 1.5312 | 138.8571 | 59.7564 | 22.8571 | 221.4707 | 221.4707 | 1.9916
| 1268 | 1.2261 | 194.1066 | 0.2963 | 2.1864 | 1.6562 | 151.875 | 72.2636 | 21.1321 | 245.2706 | 245.2706 | 2.042
| 1269 | 1.5075 | 157.8733 | 0.48148 | 2.5763 | 1.5 | 93.4615 | 61.3289 | 23.3333 | 178.1238 | 178.1238 | 1.895
| 1270 | 1.206 | 197.3417 | 0.43519 | 3.5254 | 0.96875 | 103.4043 | 44.8173 | 36.129 | 184.3506 | 184.3506 | 1.9118
| 1271 | 1.2261 | 194.1066 | 0.5 | 3.1525 | 0.6875 | 90 | 50.1183 | 50.9091 | 191.0274 | 191.0274 | 2.3529
| 1272 | 1.1658 | 204.1466 | 0.37037 | 2.8475 | 2 | 121.5 | 55.4881 | 17.5 | 194.4881 | 194.4881 | 2.2815
| 1273 | 1.0905 | 218.2581 | 0.5463 | 3.2712 | 1.0625 | 82.3729 | 48.3005 | 32.9412 | 163.6146 | 163.6146 | 2.3571
| 1274 | 1.5025 | 158.4013 | 0.4537 | 2.1356 | 2 | 99.1837 | 73.9841 | 17.5 | 190.6678 | 190.6678 | 1.8782
| 1275 | 1.0854 | 219.2685 | 0.26852 | 2.1186 | 1.5938 | 167.5862 | 74.576 | 21.9608 | 264.123 | 264.123 | 2.2899
| 1276 | 1.2864 | 185.0078 | 0.39815 | 3.2373 | 2.2812 | 113.0233 | 48.8063 | 15.3425 | 177.172 | 177.172 | 2.1891
| 1277 | 1.1709 | 203.2704 | 0.42593 | 2.6102 | 1.0938 | 105.6522 | 60.5325 | 32 | 198.1846 | 198.1846 | 2.1134
| 1278 | 1.206 | 197.3417 | 0.47222 | 2.4068 | 1.8125 | 95.2941 | 65.6479 | 19.3103 | 180.2523 | 180.2523 | 2.1513
| 1279 | 1.2111 | 196.5228 | 0.57407 | 3.4068 | 0.8125 | 78.3871 | 46.3781 | 43.0769 | 167.8421 | 167.8421 | 1.8361
| 1280 | 1.005 | 236.81 | 0.7037 | 1.9661 | 1.3125 | 63.9474 | 80.3621 | 26.6667 | 170.9761 | 170.9761 | 1.9706
| 1281 | 1.1558 | 205.9217 | 0.57407 | 2.8475 | 1.0625 | 78.3871 | 55.4881 | 32.9412 | 166.8164 | 166.8164 | 1.8613
| 1282 | 1.2663 | 187.9444 | 0.43519 | 2.661 | 1.5938 | 103.4043 | 59.3758 | 21.9608 | 184.7408 | 184.7408 | 1.9958
| 1283 | 1.2261 | 194.1066 | 0.41667 | 3.1525 | 1.75 | 108 | 50.1183 | 20 | 178.1183 | 178.1183 | 2.0294
| 1284 | 1.3668 | 174.125 | 0.38889 | 2.9322 | 1.3438 | 115.7143 | 53.8844 | 26.0465 | 195.6452 | 195.6452 | 2.0252
| 1285 | 1.1658 | 204.1466 | 0.53704 | 2.5593 | 0.84375 | 83.7931 | 61.7351 | 41.4815 | 187.0097 | 187.0097 | 1.8866
| 1286 | 1.1859 | 200.6864 | 0.2963 | 2.3898 | 1.3125 | 151.875 | 66.1135 | 26.6667 | 244.6551 | 244.6551 | 2.1387
| 1287 | 1.3417 | 177.3858 | 0.16667 | 2.322 | 1.5 | 270 | 68.0438 | 23.3333 | 361.3771 | 361.3771 | 2.2731
| 1288 | 1.3618 | 174.7675 | 0.36111 | 1.7458 | 1.75 | 124.6154 | 90.5049 | 20 | 235.1202 | 235.1202 | 2.3782
| 1289 | 1.2864 | 185.0078 | 0.43519 | 3.1695 | 1.5312 | 103.4043 | 49.8503 | 22.8571 | 176.1117 | 176.1117 | 1.9832
| 1290 | 1.3065 | 182.1615 | 0.37037 | 2.2373 | 2.25 | 121.5 | 70.6212 | 15.5556 | 207.6768 | 207.6768 | 2.0378
| 1291 | 1.2714 | 187.2016 | 0.37037 | 2.7966 | 1.3125 | 121.5 | 56.497 | 26.6667 | 204.6636 | 204.6636 | 2.0084
| 1292 | 0.98492 | 241.6429 | 0.39815 | 2.3729 | 0.75 | 113.0233 | 66.5857 | 46.6667 | 226.2756 | 226.2756 | 1.9664
| 1293 | 1.0352 | 229.9126 | 0.31481 | 2.8305 | 1.0938 | 142.9412 | 55.8204 | 32 | 230.7615 | 230.7615 | 2.084
| 1294 | 1.0151 | 234.4653 | 0.37037 | 2.0678 | 0.9375 | 121.5 | 76.4098 | 37.3333 | 235.2432 | 235.2432 | 2.416
| 1295 | 1.0854 | 219.2685 | 0.44444 | 2.9153 | 1.25 | 101.25 | 54.1977 | 28 | 183.4477 | 183.4477 | 2.0252
| 1296 | 0.99497 | 239.202 | 0.48148 | 2.5254 | 1.1875 | 93.4615 | 62.5638 | 29.4737 | 185.499 | 185.499 | 1.9286
| 1297 | 1.3266 | 179.4015 | 0.30556 | 3.2881 | 1.25 | 147.2727 | 48.0515 | 28 | 223.3243 | 223.3243 | 2.1218
| 1298 | 1.1709 | 203.2704 | 0.25 | 3.4576 | 1.7188 | 180 | 45.6961 | 20.3636 | 246.0597 | 246.0597 | 1.9748
| 1299 | 1.0402 | 228.8019 | 0.34259 | 3.2203 | 1.0312 | 131.3514 | 49.0632 | 33.9394 | 214.3539 | 214.3539 | 2.3655
| 1300 | 1.4472 | 164.4514 | 0.40741 | 3.2373 | 1.7188 | 110.4545 | 48.8063 | 20.3636 | 179.6245 | 179.6245 | 2
| 1301 | 1.2312 | 193.3143 | 0.55556 | 2.8136 | 2.0312 | 81 | 56.1566 | 17.2308 | 154.3874 | 154.3874 | 2.1975
| 1302 | 1.2261 | 194.1066 | 0.50926 | 2.0169 | 1.4375 | 88.3636 | 78.3361 | 24.3478 | 191.0476 | 191.0476 | 2.0546
| 1303 | 1.1206 | 212.3857 | 0.47222 | 3.1695 | 1 | 95.2941 | 49.8503 | 35 | 180.1444 | 180.1444 | 1.7983
| 1304 | 0.98995 | 240.4162 | 0.46296 | 2.8136 | 0.9375 | 97.2 | 56.1566 | 37.3333 | 190.69 | 190.69 | 1.9412
| 1305 | 1.2362 | 192.5285 | 0.51852 | 3.0339 | 1.375 | 86.7857 | 52.0782 | 25.4545 | 164.3185 | 164.3185 | 1.9244
| 1306 | 1.1457 | 207.7281 | 0.62037 | 2.9153 | 1.2188 | 72.5373 | 54.1977 | 28.7179 | 155.4529 | 155.4529 | 2.3235
| 1307 | 1.1709 | 203.2704 | 0.32407 | 2.1525 | 1.2812 | 138.8571 | 73.4016 | 27.3171 | 239.5758 | 239.5758 | 1.8403
| 1308 | 1.2462 | 190.9758 | 0.47222 | 2.5932 | 1.4062 | 95.2941 | 60.9281 | 24.8889 | 181.1111 | 181.1111 | 1.9118
| 1309 | 1.3719 | 173.4872 | 0.39815 | 2.4576 | 2.0312 | 113.0233 | 64.2897 | 17.2308 | 194.5437 | 194.5437 | 1.979
| 1310 | 1.2261 | 194.1066 | 0.41667 | 2.9492 | 0.84375 | 108 | 53.5747 | 41.4815 | 203.0562 | 203.0562 | 2.4874
| 1311 | 1.3417 | 177.3858 | 0.52778 | 2.8305 | 1.75 | 85.2632 | 55.8204 | 20 | 161.0835 | 161.0835 | 1.9454
| 1312 | 1.2111 | 196.5228 | 0.48148 | 3.3559 | 1.4688 | 93.4615 | 47.0808 | 23.8298 | 164.3721 | 164.3721 | 1.9622
| 1313 | 0.93467 | 254.6344 | 0.57407 | 3.1356 | 1.8438 | 78.3871 | 50.3892 | 18.9831 | 147.7593 | 147.7593 | 2.3908
| 1314 | 0.9598 | 247.9686 | 0.5 | 2.4576 | 0.96875 | 90 | 64.2897 | 36.129 | 190.4187 | 190.4187 | 2.0504
| 1315 | 1.3166 | 180.771 | 0.5 | 2.1864 | 1.5 | 90 | 72.2636 | 23.3333 | 185.5969 | 185.5969 | 2.084
| 1316 | 0.92462 | 257.4022 | 0.42593 | 2.5254 | 0.96875 | 105.6522 | 62.5638 | 36.129 | 204.345 | 204.345 | 2.063
| 1317 | 1.3819 | 172.2255 | 0.32407 | 2.5424 | 1.8438 | 138.8571 | 62.1467 | 18.9831 | 219.9869 | 219.9869 | 1.895
| 1318 | 1.2714 | 187.2016 | 0.36111 | 2.7627 | 1.8438 | 124.6154 | 57.1902 | 18.9831 | 200.7886 | 200.7886 | 1.9034
| 1319 | 1.0955 | 217.2569 | 0.48148 | 2.3559 | 1.4375 | 93.4615 | 67.0647 | 24.3478 | 184.8741 | 184.8741 | 2.0924
| 1320 | 1.0151 | 234.4653 | 0.50926 | 2.7458 | 1 | 88.3636 | 57.5432 | 35 | 180.9068 | 180.9068 | 2.1891
| 1321 | 1.206 | 197.3417 | 0.38889 | 2.6102 | 2.25 | 115.7143 | 60.5325 | 15.5556 | 191.8023 | 191.8023 | 1.8824
| 1322 | 1.1106 | 214.3077 | 0.34259 | 3.4237 | 2.0312 | 131.3514 | 46.1485 | 17.2308 | 194.7306 | 194.7306 | 2.0672
| 1323 | 1.2161 | 195.7107 | 0.52778 | 3.0508 | 1.4688 | 85.2632 | 51.7889 | 23.8298 | 160.8818 | 160.8818 | 2.3487
| 1324 | 1.2814 | 185.7333 | 0.37963 | 2.1525 | 0.75 | 118.5366 | 73.4016 | 46.6667 | 238.6048 | 238.6048 | 1.8739
| 1325 | 1.2814 | 185.7333 | 0.39815 | 3.2034 | 1.8438 | 113.0233 | 49.3228 | 18.9831 | 181.3291 | 181.3291 | 2.1513
| 1326 | 1.196 | 199 | 0.37037 | 2.6102 | 1.875 | 121.5 | 60.5325 | 18.6667 | 200.6991 | 200.6991 | 2.4748
| 1327 | 1.3719 | 173.4872 | 0.35185 | 2.0339 | 1.7812 | 127.8947 | 77.6833 | 19.6491 | 225.2272 | 225.2272 | 2.2101
| 1328 | 1.0603 | 224.4645 | 0.57407 | 2.6271 | 1.0625 | 78.3871 | 60.1419 | 32.9412 | 171.4702 | 171.4702 | 2.2983
| 1329 | 1.5427 | 154.2736 | 0.50926 | 2.5085 | 2.1875 | 88.3636 | 62.9865 | 16 | 167.3501 | 167.3501 | 2.2059
| 1330 | 1.0151 | 234.4653 | 0.39815 | 2.2542 | 0.90625 | 113.0233 | 70.0902 | 38.6207 | 221.7342 | 221.7342 | 2.4202
| 1331 | 1.1307 | 210.4978 | 0.56481 | 2.661 | 1.8125 | 79.6721 | 59.3758 | 19.3103 | 158.3583 | 158.3583 | 2.105
| 1332 | 1.3518 | 176.0669 | 0.44444 | 2.7119 | 1.3438 | 101.25 | 58.2625 | 26.0465 | 185.559 | 185.559 | 2.3361
| 1333 | 1.3065 | 182.1615 | 0.51852 | 2.1356 | 1.4688 | 86.7857 | 73.9841 | 23.8298 | 184.5996 | 184.5996 | 1.8613
| 1334 | 1.2663 | 187.9444 | 0.22222 | 2.9492 | 1.2812 | 202.5 | 53.5747 | 27.3171 | 283.3918 | 283.3918 | 2.063
| 1335 | 1.1106 | 214.3077 | 0.41667 | 2.5424 | 1.4062 | 108 | 62.1467 | 24.8889 | 195.0356 | 195.0356 | 2.2269
| 1336 | 1.2714 | 187.2016 | 0.4537 | 2.9153 | 1.5938 | 99.1837 | 54.1977 | 21.9608 | 175.3421 | 175.3421 | 2.3361
| 1337 | 1.2864 | 185.0078 | 0.43519 | 2.8136 | 1.4688 | 103.4043 | 56.1566 | 23.8298 | 183.3907 | 183.3907 | 1.9874
| 1338 | 1.3015 | 182.8649 | 0.4537 | 2.1525 | 1.75 | 99.1837 | 73.4016 | 20 | 192.5852 | 192.5852 | 1.9328
| 1339 | 0.96985 | 245.399 | 0.35185 | 2.5424 | 1.6875 | 127.8947 | 62.1467 | 20.7407 | 210.7821 | 210.7821 | 1.8613
| 1340 | 1.2412 | 191.749 | 0.50926 | 2.3898 | 1.125 | 88.3636 | 66.1135 | 31.1111 | 185.5882 | 185.5882 | 1.8739
| 1341 | 1.1407 | 208.6432 | 0.28704 | 2.1356 | 1.6562 | 156.7742 | 73.9841 | 21.1321 | 251.8904 | 251.8904 | 2.0042
| 1342 | 1.2714 | 187.2016 | 0.50926 | 2.7797 | 1.625 | 88.3636 | 56.8415 | 21.5385 | 166.7436 | 166.7436 | 2.063
| 1343 | 1.2412 | 191.749 | 0.35185 | 2.4237 | 1.3438 | 127.8947 | 65.1888 | 26.0465 | 219.1301 | 219.1301 | 1.958
| 1344 | 0.82915 | 287.0424 | 0.38889 | 3.2712 | 1.0312 | 115.7143 | 48.3005 | 33.9394 | 197.9542 | 197.9542 | 2.2059
| 1345 | 0.98995 | 240.4162 | 0.5463 | 2.3559 | 1.5625 | 82.3729 | 67.0647 | 22.4 | 171.8376 | 171.8376 | 2.0924
| 1346 | 1.201 | 198.1674 | 0.59259 | 2.1525 | 0.90625 | 75.9375 | 73.4016 | 38.6207 | 187.9598 | 187.9598 | 2.1345
| 1347 | 1.5327 | 155.2852 | 0.43519 | 2.661 | 2.0312 | 103.4043 | 59.3758 | 17.2308 | 180.0108 | 180.0108 | 2.2815
| 1348 | 1.0603 | 224.4645 | 0.37037 | 3.2542 | 0.96875 | 121.5 | 48.5521 | 36.129 | 206.1811 | 206.1811 | 2.2185
| 1349 | 1.1156 | 213.3423 | 0.36111 | 2 | 1.2812 | 124.6154 | 79 | 27.3171 | 230.9325 | 230.9325 | 2.0588
| 1350 | 0.85427 | 278.6 | 0.34259 | 2.4746 | 1.0938 | 131.3514 | 63.8493 | 32 | 227.2007 | 227.2007 | 2.2269
| 1351 | 1.397 | 170.3669 | 0.38889 | 2.5085 | 1.9688 | 115.7143 | 62.9865 | 17.7778 | 196.4785 | 196.4785 | 1.9454
| 1352 | 1.0955 | 217.2569 | 0.44444 | 2 | 1.3125 | 101.25 | 79 | 26.6667 | 206.9167 | 206.9167 | 2.3025
| 1353 | 0.97487 | 244.134 | 0.42593 | 3.0339 | 0.84375 | 105.6522 | 52.0782 | 41.4815 | 199.2119 | 199.2119 | 2.3025
| 1354 | 1.206 | 197.3417 | 0.40741 | 2.7627 | 1.5625 | 110.4545 | 57.1902 | 22.4 | 190.0447 | 190.0447 | 2.2983
| 1355 | 1.191 | 199.8397 | 0.48148 | 2.678 | 1.2188 | 93.4615 | 59 | 28.7179 | 181.1795 | 181.1795 | 1.958
| 1356 | 1.0503 | 226.6124 | 0.42593 | 2.6102 | 0.84375 | 105.6522 | 60.5325 | 41.4815 | 207.6661 | 207.6661 | 2.0126
| 1357 | 1.4623 | 162.756 | 0.32407 | 3.2881 | 1.0625 | 138.8571 | 48.0515 | 32.9412 | 219.8499 | 219.8499 | 2.0252
| 1358 | 1.4925 | 159.468 | 0.42593 | 1.9153 | 1.2188 | 105.6522 | 82.4956 | 28.7179 | 216.8657 | 216.8657 | 1.9328
| 1359 | 1.3367 | 178.0526 | 0.39815 | 3.4407 | 1.1562 | 113.0233 | 45.9212 | 30.2703 | 189.2147 | 189.2147 | 2.1765
| 1360 | 1.2362 | 192.5285 | 0.39815 | 2.6271 | 2.1562 | 113.0233 | 60.1419 | 16.2319 | 189.3971 | 189.3971 | 2.1513
| 1361 | 1.191 | 199.8397 | 0.28704 | 2.5424 | 0.9375 | 156.7742 | 62.1467 | 37.3333 | 256.2542 | 256.2542 | 2.2185
| 1362 | 1.1005 | 216.2648 | 0.36111 | 3.1186 | 1.875 | 124.6154 | 50.663 | 18.6667 | 193.9451 | 193.9451 | 1.9748
| 1363 | 1.1608 | 205.0303 | 0.41667 | 2.6271 | 1.2188 | 108 | 60.1419 | 28.7179 | 196.8599 | 196.8599 | 2.0504
| 1364 | 1.3467 | 176.7239 | 0.47222 | 2.2034 | 1 | 95.2941 | 71.7077 | 35 | 202.0018 | 202.0018 | 2.2521
| 1365 | 1.1709 | 203.2704 | 0.37037 | 2.4237 | 1.5 | 121.5 | 65.1888 | 23.3333 | 210.0221 | 210.0221 | 1.9328
| 1366 | 1 | 238 | 0.4537 | 2.5424 | 1.0625 | 99.1837 | 62.1467 | 32.9412 | 194.2715 | 194.2715 | 2.2521
| 1367 | 1.397 | 170.3669 | 0.34259 | 2.322 | 1.0938 | 131.3514 | 68.0438 | 32 | 231.3951 | 231.3951 | 1.9916
| 1368 | 1.1759 | 202.4017 | 0.28704 | 2.4746 | 1.625 | 156.7742 | 63.8493 | 21.5385 | 242.162 | 242.162 | 1.9454
| 1369 | 1.1005 | 216.2648 | 0.40741 | 2.7458 | 1.4062 | 110.4545 | 57.5432 | 24.8889 | 192.8866 | 192.8866 | 1.8655
| 1370 | 1.2965 | 183.5736 | 0.38889 | 3.0678 | 1.4062 | 115.7143 | 51.5028 | 24.8889 | 192.1059 | 192.1059 | 1.9706
| 1371 | 1.1859 | 200.6864 | 0.41667 | 2.4068 | 1.125 | 108 | 65.6479 | 31.1111 | 204.759 | 204.759 | 2.1513
| 1372 | 1.3116 | 181.4636 | 0.46296 | 3.4068 | 1.4688 | 97.2 | 46.3781 | 23.8298 | 167.4079 | 167.4079 | 2.1933
| 1373 | 1.1859 | 200.6864 | 0.35185 | 2.7966 | 1.625 | 127.8947 | 56.497 | 21.5385 | 205.9302 | 205.9302 | 2.5504
| 1374 | 1.1759 | 202.4017 | 0.47222 | 4.0508 | 1 | 95.2941 | 39.0042 | 35 | 169.2983 | 169.2983 | 2.3193
| 1375 | 1.2965 | 183.5736 | 0.2963 | 2.8305 | 1.2188 | 151.875 | 55.8204 | 28.7179 | 236.4133 | 236.4133 | 1.9832
| 1376 | 1.191 | 199.8397 | 0.26852 | 3.5593 | 1.5625 | 167.5862 | 44.3905 | 22.4 | 234.3767 | 234.3767 | 1.9916
| 1377 | 1.0503 | 226.6124 | 0.37963 | 2.2712 | 1.0938 | 118.5366 | 69.5672 | 32 | 220.1037 | 220.1037 | 2.0378
| 1378 | 1.1106 | 214.3077 | 0.25926 | 3.1525 | 1.6562 | 173.5714 | 50.1183 | 21.1321 | 244.8218 | 244.8218 | 1.9496
| 1379 | 1.3568 | 175.4148 | 0.2963 | 2.339 | 1.5625 | 151.875 | 67.5507 | 22.4 | 241.8257 | 241.8257 | 2.1681
| 1380 | 1.0151 | 234.4653 | 0.2963 | 3.4576 | 1.25 | 151.875 | 45.6961 | 28 | 225.5711 | 225.5711 | 2.2101
| 1381 | 1.2111 | 196.5228 | 0.36111 | 2.7627 | 1.2812 | 124.6154 | 57.1902 | 27.3171 | 209.1226 | 209.1226 | 2.2815
| 1382 | 1.2111 | 196.5228 | 0.23148 | 3.2203 | 1.4062 | 194.4 | 49.0632 | 24.8889 | 268.352 | 268.352 | 2.0798
| 1383 | 1.0754 | 221.3178 | 0.2963 | 2.9492 | 1.375 | 151.875 | 53.5747 | 25.4545 | 230.9043 | 230.9043 | 2.395
| 1384 | 0.9799 | 242.8821 | 0.36111 | 2.4576 | 1.25 | 124.6154 | 64.2897 | 28 | 216.905 | 216.905 | 2.3067
| 1385 | 1.402 | 169.7563 | 0.50926 | 2.8983 | 2.6562 | 88.3636 | 54.5146 | 13.1765 | 156.0547 | 156.0547 | 1.9328
| 1386 | 1.2663 | 187.9444 | 0.32407 | 2.8814 | 1.4688 | 138.8571 | 54.8353 | 23.8298 | 217.5222 | 217.5222 | 1.7143
| 1387 | 1.0704 | 222.3568 | 0.36111 | 3.2712 | 0.53125 | 124.6154 | 48.3005 | 65.8824 | 238.7983 | 238.7983 | 2.3613
| 1388 | 1.5477 | 153.7727 | 0.39815 | 2.5254 | 1.1875 | 113.0233 | 62.5638 | 29.4737 | 205.0607 | 205.0607 | 1.8908
| 1389 | 1.4824 | 160.5492 | 0.5 | 2.1017 | 1.6562 | 90 | 75.1774 | 21.1321 | 186.3095 | 186.3095 | 2.0882
| 1390 | 1.3116 | 181.4636 | 0.5 | 2.9661 | 1.3438 | 90 | 53.2686 | 26.0465 | 169.3151 | 169.3151 | 1.8193
| 1391 | 1.3819 | 172.2255 | 0.43519 | 2.6949 | 1.6562 | 103.4043 | 58.6289 | 21.1321 | 183.1653 | 183.1653 | 1.6345
| 1392 | 1.2563 | 189.448 | 0.50926 | 2.5085 | 1.5312 | 88.3636 | 62.9865 | 22.8571 | 174.2073 | 174.2073 | 1.958
| 1393 | 1.3367 | 178.0526 | 0.25926 | 2.322 | 1.3438 | 173.5714 | 68.0438 | 26.0465 | 267.6617 | 267.6617 | 2.3655
| 1394 | 1.4422 | 165.0244 | 0.28704 | 3.2034 | 1.875 | 156.7742 | 49.3228 | 18.6667 | 224.7636 | 224.7636 | 2
| 1395 | 1.3819 | 172.2255 | 0.37963 | 2.5763 | 1.3125 | 118.5366 | 61.3289 | 26.6667 | 206.5322 | 206.5322 | 2.1765
| 1396 | 1.1508 | 206.821 | 0.44444 | 2.9661 | 1.75 | 101.25 | 53.2686 | 20 | 174.5186 | 174.5186 | 2.4874
| 1397 | 1.1106 | 214.3077 | 0.49074 | 2.7288 | 0.84375 | 91.6981 | 57.9006 | 41.4815 | 191.0802 | 191.0802 | 2.4454
| 1398 | 1.2563 | 189.448 | 0.36111 | 3.3051 | 1.1562 | 124.6154 | 47.8051 | 30.2703 | 202.6908 | 202.6908 | 2.1849
| 1399 | 1.0201 | 233.3103 | 0.47222 | 2.7797 | 1.2188 | 95.2941 | 56.8415 | 28.7179 | 180.8535 | 180.8535 | 2.1849
| 1400 | 1.4271 | 166.7676 | 0.39815 | 2.9153 | 1.75 | 113.0233 | 54.1977 | 20 | 187.2209 | 187.2209 | 2.2227
| 1401 | 1.5176 | 156.8278 | 0.40741 | 2.7458 | 1.9062 | 110.4545 | 57.5432 | 18.3607 | 186.3584 | 186.3584 | 1.8403
| 1402 | 1.005 | 236.81 | 0.35185 | 2.6102 | 1.4688 | 127.8947 | 60.5325 | 23.8298 | 212.257 | 212.257 | 2.3109
| 1403 | 1.005 | 236.81 | 0.28704 | 2.6271 | 1.1562 | 156.7742 | 60.1419 | 30.2703 | 247.1864 | 247.1864 | 2.0084
| 1404 | 1.4171 | 167.9504 | 0.41667 | 2.9831 | 1.1875 | 108 | 52.9659 | 29.4737 | 190.4396 | 190.4396 | 1.8655
| 1405 | 1.3116 | 181.4636 | 0.47222 | 2.2542 | 1.25 | 95.2941 | 70.0902 | 28 | 193.3843 | 193.3843 | 1.9832
| 1406 | 1.1005 | 216.2648 | 0.41667 | 2.8644 | 1.0625 | 108 | 55.1598 | 32.9412 | 196.1009 | 196.1009 | 2.2395
| 1407 | 1.1407 | 208.6432 | 0.51852 | 3.0339 | 1.1875 | 86.7857 | 52.0782 | 29.4737 | 168.3376 | 168.3376 | 2.1261
| 1408 | 1.1809 | 201.5404 | 0.44444 | 2.6271 | 0.78125 | 101.25 | 60.1419 | 44.8 | 206.1919 | 206.1919 | 1.8487
| 1409 | 1.1156 | 213.3423 | 0.50926 | 2.1864 | 0.84375 | 88.3636 | 72.2636 | 41.4815 | 202.1087 | 202.1087 | 2.2227
| 1410 | 1.1558 | 205.9217 | 0.33333 | 2.2542 | 1.1562 | 135 | 70.0902 | 30.2703 | 235.3605 | 235.3605 | 1.8445
| 1411 | 1.2362 | 192.5285 | 0.44444 | 2.7458 | 1.5625 | 101.25 | 57.5432 | 22.4 | 181.1932 | 181.1932 | 1.9202
| 1412 | 1.1256 | 211.4375 | 0.24074 | 2.4068 | 1.4688 | 186.9231 | 65.6479 | 23.8298 | 276.4008 | 276.4008 | 2.5546
| 1413 | 1.2312 | 193.3143 | 0.52778 | 2.5932 | 1.125 | 85.2632 | 60.9281 | 31.1111 | 177.3024 | 177.3024 | 2.1807
| 1414 | 1.201 | 198.1674 | 0.50926 | 3.0508 | 1.4375 | 88.3636 | 51.7889 | 24.3478 | 164.5004 | 164.5004 | 1.937
| 1415 | 1.2462 | 190.9758 | 0.34259 | 2.2712 | 1.5938 | 131.3514 | 69.5672 | 21.9608 | 222.8793 | 222.8793 | 1.9622
| 1416 | 1.1508 | 206.821 | 0.33333 | 2.8983 | 1 | 135 | 54.5146 | 35 | 224.5146 | 224.5146 | 1.958
| 1417 | 0.91457 | 260.2308 | 0.33333 | 2.4915 | 1.5938 | 135 | 63.415 | 21.9608 | 220.3758 | 220.3758 | 2
| 1418 | 1.0151 | 234.4653 | 0.42593 | 2.4746 | 1.4688 | 105.6522 | 63.8493 | 23.8298 | 193.3313 | 193.3313 | 1.9454
| 1419 | 1.2412 | 191.749 | 0.5 | 2.5593 | 1.1875 | 90 | 61.7351 | 29.4737 | 181.2088 | 181.2088 | 1.916
| 1420 | 1.2161 | 195.7107 | 0.50926 | 1.9322 | 1.3125 | 88.3636 | 81.7719 | 26.6667 | 196.8022 | 196.8022 | 2.1176
| 1421 | 1.4121 | 168.548 | 0.39815 | 2.5085 | 1.9688 | 113.0233 | 62.9865 | 17.7778 | 193.7875 | 193.7875 | 2.1261
| 1422 | 1.2513 | 190.2088 | 0.47222 | 3.3559 | 1.5312 | 95.2941 | 47.0808 | 22.8571 | 165.2321 | 165.2321 | 1.7857
| 1423 | 1.2513 | 190.2088 | 0.41667 | 3.2542 | 1.375 | 108 | 48.5521 | 25.4545 | 182.0066 | 182.0066 | 2.1597
| 1424 | 0.99497 | 239.202 | 0.37037 | 2.1525 | 1.25 | 121.5 | 73.4016 | 28 | 222.9016 | 222.9016 | 2.3571
| 1425 | 1.2362 | 192.5285 | 0.37037 | 2.0508 | 1.7812 | 121.5 | 77.0413 | 19.6491 | 218.1904 | 218.1904 | 2.1218
| 1426 | 1.3719 | 173.4872 | 0.36111 | 2.2373 | 1.5938 | 124.6154 | 70.6212 | 21.9608 | 217.1974 | 217.1974 | 2.5294
| 1427 | 1.191 | 199.8397 | 0.32407 | 2.4576 | 1.5625 | 138.8571 | 64.2897 | 22.4 | 225.5468 | 225.5468 | 2.3151
| 1428 | 1.1256 | 211.4375 | 0.34259 | 2.322 | 1.5938 | 131.3514 | 68.0438 | 21.9608 | 221.3559 | 221.3559 | 2.0126
| 1429 | 1.2915 | 184.2879 | 0.37037 | 2.5254 | 1.5625 | 121.5 | 62.5638 | 22.4 | 206.4638 | 206.4638 | 2.2563
| 1430 | 1.2462 | 190.9758 | 0.43519 | 3.2712 | 2.125 | 103.4043 | 48.3005 | 16.4706 | 168.1754 | 168.1754 | 1.958
| 1431 | 1.196 | 199 | 0.47222 | 2.2373 | 1.5938 | 95.2941 | 70.6212 | 21.9608 | 187.8761 | 187.8761 | 1.9874
| 1432 | 1.0402 | 228.8019 | 0.31481 | 3.3729 | 1.5 | 142.9412 | 46.8442 | 23.3333 | 213.1187 | 213.1187 | 2.1387
| 1433 | 1.3568 | 175.4148 | 0.40741 | 2.678 | 1.25 | 110.4545 | 59 | 28 | 197.4545 | 197.4545 | 1.9832
| 1434 | 1.0553 | 225.5333 | 0.34259 | 3.4576 | 0.96875 | 131.3514 | 45.6961 | 36.129 | 213.1765 | 213.1765 | 2.3445
| 1435 | 1.3769 | 172.854 | 0.41667 | 2.8305 | 1.1875 | 108 | 55.8204 | 29.4737 | 193.294 | 193.294 | 2.3067
| 1436 | 1.4372 | 165.6014 | 0.40741 | 2.678 | 1.375 | 110.4545 | 59 | 25.4545 | 194.9091 | 194.9091 | 2.1218
| 1437 | 1.1558 | 205.9217 | 0.50926 | 2.5254 | 0.875 | 88.3636 | 62.5638 | 40 | 190.9274 | 190.9274 | 2.3908
| 1438 | 1.0653 | 223.4057 | 0.37963 | 2 | 1.2188 | 118.5366 | 79 | 28.7179 | 226.2545 | 226.2545 | 1.937
| 1439 | 1.3166 | 180.771 | 0.5 | 3.339 | 1.4688 | 90 | 47.3198 | 23.8298 | 161.1496 | 161.1496 | 2.2689
| 1440 | 1.5025 | 158.4013 | 0.47222 | 2.5424 | 1.7188 | 95.2941 | 62.1467 | 20.3636 | 177.8044 | 177.8044 | 2.2773
| 1441 | 1.2362 | 192.5285 | 0.30556 | 2.339 | 1.7188 | 147.2727 | 67.5507 | 20.3636 | 235.1871 | 235.1871 | 2.1723
| 1442 | 1.2261 | 194.1066 | 0.43519 | 2.4915 | 0.96875 | 103.4043 | 63.415 | 36.129 | 202.9483 | 202.9483 | 2.2563
| 1443 | 1.1658 | 204.1466 | 0.37037 | 2.6949 | 1.5938 | 121.5 | 58.6289 | 21.9608 | 202.0897 | 202.0897 | 2.0126
| 1444 | 1.0503 | 226.6124 | 0.36111 | 2.8983 | 1.1562 | 124.6154 | 54.5146 | 30.2703 | 209.4003 | 209.4003 | 2.1681
| 1445 | 1.3568 | 175.4148 | 0.36111 | 2.6441 | 1.8438 | 124.6154 | 59.7564 | 18.9831 | 203.3548 | 203.3548 | 2.2815
| 1446 | 0.97487 | 244.134 | 0.47222 | 2.8814 | 0.84375 | 95.2941 | 54.8353 | 41.4815 | 191.6109 | 191.6109 | 1.9958
| 1447 | 1.0352 | 229.9126 | 0.28704 | 3.0508 | 0.65625 | 156.7742 | 51.7889 | 53.3333 | 261.8964 | 261.8964 | 2.0924
| 1448 | 1.3869 | 171.6014 | 0.35185 | 2.2881 | 1.1875 | 127.8947 | 69.0519 | 29.4737 | 226.4203 | 226.4203 | 2
| 1449 | 1.0452 | 227.7019 | 0.5 | 2.6949 | 0.78125 | 90 | 58.6289 | 44.8 | 193.4289 | 193.4289 | 1.9412
| 1450 | 1.3015 | 182.8649 | 0.4537 | 2.9322 | 1.8125 | 99.1837 | 53.8844 | 19.3103 | 172.3784 | 172.3784 | 2.1723
| 1451 | 1.2211 | 194.9053 | 0.51852 | 2 | 1.375 | 86.7857 | 79 | 25.4545 | 191.2403 | 191.2403 | 2.3193
| 1452 | 1.1256 | 211.4375 | 0.43519 | 2.3898 | 1.25 | 103.4043 | 66.1135 | 28 | 197.5177 | 197.5177 | 2.0252
| 1453 | 1.3518 | 176.0669 | 0.57407 | 2.8136 | 1.375 | 78.3871 | 56.1566 | 25.4545 | 159.9983 | 159.9983 | 2.0336
| 1454 | 1.2563 | 189.448 | 0.34259 | 2.7458 | 1.5938 | 131.3514 | 57.5432 | 21.9608 | 210.8553 | 210.8553 | 1.9202
| 1455 | 1.4171 | 167.9504 | 0.40741 | 2.5593 | 0.84375 | 110.4545 | 61.7351 | 41.4815 | 213.6711 | 213.6711 | 2.3613
| 1456 | 1.1709 | 203.2704 | 0.43519 | 3.4068 | 1.5312 | 103.4043 | 46.3781 | 22.8571 | 172.6395 | 172.6395 | 1.8782
| 1457 | 1.3467 | 176.7239 | 0.49074 | 2.7288 | 1.25 | 91.6981 | 57.9006 | 28 | 177.5987 | 177.5987 | 2.2017
| 1458 | 1.1206 | 212.3857 | 0.46296 | 2.1186 | 0.9375 | 97.2 | 74.576 | 37.3333 | 209.1093 | 209.1093 | 2.063
| 1459 | 1.1307 | 210.4978 | 0.37963 | 2.7797 | 1.1562 | 118.5366 | 56.8415 | 30.2703 | 205.6483 | 205.6483 | 2.3193
| 1460 | 1.0503 | 226.6124 | 0.5463 | 3.0847 | 1.3438 | 82.3729 | 51.2198 | 26.0465 | 159.6392 | 159.6392 | 2.0168
| 1461 | 1.196 | 199 | 0.47222 | 3.2034 | 1.2188 | 95.2941 | 49.3228 | 28.7179 | 173.3348 | 173.3348 | 2.0924
| 1462 | 1.201 | 198.1674 | 0.62963 | 3.1356 | 1.4062 | 71.4706 | 50.3892 | 24.8889 | 146.7487 | 146.7487 | 2.2269
| 1463 | 1.3367 | 178.0526 | 0.47222 | 2.2542 | 2.5625 | 95.2941 | 70.0902 | 13.6585 | 179.0429 | 179.0429 | 2.0882
| 1464 | 1.3065 | 182.1615 | 0.56481 | 2.4407 | 2.1562 | 79.6721 | 64.7361 | 16.2319 | 160.6401 | 160.6401 | 2.1513
| 1465 | 1.1156 | 213.3423 | 0.46296 | 2.8983 | 0.875 | 97.2 | 54.5146 | 40 | 191.7146 | 191.7146 | 2.2731
| 1466 | 1.2663 | 187.9444 | 0.5 | 2.1864 | 1.4062 | 90 | 72.2636 | 24.8889 | 187.1525 | 187.1525 | 2.0714
| 1467 | 1.201 | 198.1674 | 0.41667 | 2.2203 | 1.5 | 108 | 71.1603 | 23.3333 | 202.4936 | 202.4936 | 2.0336
| 1468 | 1.2462 | 190.9758 | 0.31481 | 2.2373 | 1.25 | 142.9412 | 70.6212 | 28 | 241.5624 | 241.5624 | 2.2227
| 1469 | 1.0352 | 229.9126 | 0.38889 | 3.2034 | 0.84375 | 115.7143 | 49.3228 | 41.4815 | 206.5185 | 206.5185 | 2.2143
| 1470 | 1.1608 | 205.0303 | 0.37037 | 3 | 1.0312 | 121.5 | 52.6667 | 33.9394 | 208.1061 | 208.1061 | 2.0672
| 1471 | 1.2663 | 187.9444 | 0.39815 | 2.2034 | 0.625 | 113.0233 | 71.7077 | 56 | 240.7309 | 240.7309 | 1.7857
| 1472 | 1.2965 | 183.5736 | 0.47222 | 2.322 | 0.75 | 95.2941 | 68.0438 | 46.6667 | 210.0046 | 210.0046 | 2.0378
| 1473 | 1.1106 | 214.3077 | 0.56481 | 1.9322 | 1.6875 | 79.6721 | 81.7719 | 20.7407 | 182.1848 | 182.1848 | 1.8908
| 1474 | 1.1256 | 211.4375 | 0.24074 | 3.0339 | 1.625 | 186.9231 | 52.0782 | 21.5385 | 260.5398 | 260.5398 | 2.0252
| 1475 | 1.005 | 236.81 | 0.46296 | 3.1356 | 0.875 | 97.2 | 50.3892 | 40 | 187.5892 | 187.5892 | 2.1765
| 1476 | 1.0603 | 224.4645 | 0.38889 | 2.661 | 1.5312 | 115.7143 | 59.3758 | 22.8571 | 197.9472 | 197.9472 | 2.2731
| 1477 | 1.3065 | 182.1615 | 0.28704 | 2.2881 | 2.0625 | 156.7742 | 69.0519 | 16.9697 | 242.7957 | 242.7957 | 2.0966
| 1478 | 1.1005 | 216.2648 | 0.2963 | 2.2712 | 0.75 | 151.875 | 69.5672 | 46.6667 | 268.1088 | 268.1088 | 1.7647
| 1479 | 1.0854 | 219.2685 | 0.5 | 2.2373 | 1.8438 | 90 | 70.6212 | 18.9831 | 179.6043 | 179.6043 | 2.2311
| 1480 | 1.2412 | 191.749 | 0.4537 | 2.1695 | 1.9688 | 99.1837 | 72.8281 | 17.7778 | 189.7896 | 189.7896 | 1.8445
| 1481 | 0.98995 | 240.4162 | 0.48148 | 2.3051 | 0.4375 | 93.4615 | 68.5441 | 80 | 242.0057 | 242.0057 | 2.521
| 1482 | 1.1156 | 213.3423 | 0.34259 | 2.9661 | 1.75 | 131.3514 | 53.2686 | 20 | 204.6199 | 204.6199 | 1.9622
| 1483 | 1.2261 | 194.1066 | 0.37037 | 2.1186 | 1 | 121.5 | 74.576 | 35 | 231.076 | 231.076 | 2.3866
| 1484 | 1.2864 | 185.0078 | 0.33333 | 2.661 | 1.7812 | 135 | 59.3758 | 19.6491 | 214.0249 | 214.0249 | 1.8908
| 1485 | 1.593 | 149.4069 | 0.34259 | 3.1695 | 1.875 | 131.3514 | 49.8503 | 18.6667 | 199.8683 | 199.8683 | 2.0798
| 1486 | 1.2161 | 195.7107 | 0.44444 | 2.6441 | 1.4375 | 101.25 | 59.7564 | 24.3478 | 185.3542 | 185.3542 | 2.021
| 1487 | 1.1357 | 209.5664 | 0.51852 | 2.8644 | 1.6875 | 86.7857 | 55.1598 | 20.7407 | 162.6862 | 162.6862 | 2.0672
| 1488 | 0.9598 | 247.9686 | 0.35185 | 2.6441 | 1.1875 | 127.8947 | 59.7564 | 29.4737 | 217.1248 | 217.1248 | 1.8613
| 1489 | 0.98995 | 240.4162 | 0.30556 | 3 | 1.25 | 147.2727 | 52.6667 | 28 | 227.9394 | 227.9394 | 2.1555
| 1490 | 1.3166 | 180.771 | 0.4537 | 3.1525 | 1.9062 | 99.1837 | 50.1183 | 18.3607 | 167.6626 | 167.6626 | 2.0084
| 1491 | 1.3266 | 179.4015 | 0.39815 | 3.2542 | 1.4688 | 113.0233 | 48.5521 | 23.8298 | 185.4051 | 185.4051 | 1.8866
| 1492 | 1.2563 | 189.448 | 0.41667 | 2.6102 | 1.5625 | 108 | 60.5325 | 22.4 | 190.9325 | 190.9325 | 1.9118
| 1493 | 1.0503 | 226.6124 | 0.37963 | 2.1017 | 1.2188 | 118.5366 | 75.1774 | 28.7179 | 222.432 | 222.432 | 2.1807
| 1494 | 1.1357 | 209.5664 | 0.51852 | 2.9153 | 2.0625 | 86.7857 | 54.1977 | 16.9697 | 157.9531 | 157.9531 | 1.9076
| 1495 | 1.1005 | 216.2648 | 0.36111 | 2.4068 | 0.96875 | 124.6154 | 65.6479 | 36.129 | 226.3923 | 226.3923 | 2.4034
| 1496 | 1.0754 | 221.3178 | 0.44444 | 2.7288 | 0.9375 | 101.25 | 57.9006 | 37.3333 | 196.484 | 196.484 | 2.0042
| 1497 | 1.5327 | 155.2852 | 0.4537 | 3.4915 | 1.6875 | 99.1837 | 45.2524 | 20.7407 | 165.1768 | 165.1768 | 1.9958
| 1498 | 1.1558 | 205.9217 | 0.31481 | 2.8814 | 1.3438 | 142.9412 | 54.8353 | 26.0465 | 223.823 | 223.823 | 2.1975
| 1499 | 1.2513 | 190.2088 | 0.34259 | 2.5593 | 1.3125 | 131.3514 | 61.7351 | 26.6667 | 219.7531 | 219.7531 | 2.0378
| 1500 | 1.1859 | 200.6864 | 0.46296 | 2.8136 | 1.2812 | 97.2 | 56.1566 | 27.3171 | 180.6737 | 180.6737 | 2.0294
| 1501 | 1.0101 | 235.6318 | 0.28704 | 3.3898 | 1.1875 | 156.7742 | 46.61 | 29.4737 | 232.8579 | 232.8579 | 2.2689
| 1502 | 1.1407 | 208.6432 | 0.40741 | 3.0678 | 1.5625 | 110.4545 | 51.5028 | 22.4 | 184.3573 | 184.3573 | 2.084
| 1503 | 0.93467 | 254.6344 | 0.46296 | 2.5085 | 1.2812 | 97.2 | 62.9865 | 27.3171 | 187.5036 | 187.5036 | 1.9748
| 1504 | 0.96482 | 246.6771 | 0.4537 | 3.0169 | 1.4688 | 99.1837 | 52.3708 | 23.8298 | 175.3842 | 175.3842 | 1.9496
| 1505 | 1.0553 | 225.5333 | 0.36111 | 2.4746 | 1.3125 | 124.6154 | 63.8493 | 26.6667 | 215.1314 | 215.1314 | 2.0672
| 1506 | 1.2161 | 195.7107 | 0.5 | 3 | 1.2812 | 90 | 52.6667 | 27.3171 | 169.9837 | 169.9837 | 2.1765
| 1507 | 1.0754 | 221.3178 | 0.48148 | 2.6441 | 1.625 | 93.4615 | 59.7564 | 21.5385 | 174.7564 | 174.7564 | 2.3277
| 1508 | 1.1608 | 205.0303 | 0.4537 | 2.8983 | 0.6875 | 99.1837 | 54.5146 | 50.9091 | 204.6074 | 204.6074 | 2.1513
| 1509 | 1.0452 | 227.7019 | 0.27778 | 2.4576 | 0.875 | 162 | 64.2897 | 40 | 266.2897 | 266.2897 | 1.9664
| 1510 | 1.2513 | 190.2088 | 0.36111 | 2 | 1.5312 | 124.6154 | 79 | 22.8571 | 226.4725 | 226.4725 | 1.7689
| 1511 | 1.0302 | 231.0341 | 0.46296 | 3.1525 | 1.4375 | 97.2 | 50.1183 | 24.3478 | 171.6661 | 171.6661 | 2.2311
| 1512 | 1.0704 | 222.3568 | 0.57407 | 2.6441 | 1.25 | 78.3871 | 59.7564 | 28 | 166.1435 | 166.1435 | 1.9874
| 1513 | 1.1809 | 201.5404 | 0.36111 | 2.1186 | 1.875 | 124.6154 | 74.576 | 18.6667 | 217.8581 | 217.8581 | 2.2815
| 1514 | 1.1307 | 210.4978 | 0.42593 | 2.7797 | 1.5625 | 105.6522 | 56.8415 | 22.4 | 184.8936 | 184.8936 | 2.0588
| 1515 | 1.0101 | 235.6318 | 0.38889 | 1.7966 | 0.625 | 115.7143 | 87.9434 | 56 | 259.6577 | 259.6577 | 1.916
| 1516 | 0.94472 | 251.9255 | 0.48148 | 2.7458 | 0.8125 | 93.4615 | 57.5432 | 43.0769 | 194.0817 | 194.0817 | 2.2185
| 1517 | 1.2613 | 188.6932 | 0.40741 | 2.5932 | 1.375 | 110.4545 | 60.9281 | 25.4545 | 196.8372 | 196.8372 | 2.0378
| 1518 | 1.005 | 236.81 | 0.5463 | 3.2881 | 1.4062 | 82.3729 | 48.0515 | 24.8889 | 155.3133 | 155.3133 | 2.3908
| 1519 | 1.2814 | 185.7333 | 0.30556 | 2.6271 | 1.125 | 147.2727 | 60.1419 | 31.1111 | 238.5258 | 238.5258 | 1.7605
| 1520 | 1.3216 | 180.0837 | 0.53704 | 2.5763 | 1.25 | 83.7931 | 61.3289 | 28 | 173.1221 | 173.1221 | 2.2017
| 1521 | 1 | 238 | 0.34259 | 2.5085 | 1.0625 | 131.3514 | 62.9865 | 32.9412 | 227.279 | 227.279 | 2.063
| 1522 | 1.3015 | 182.8649 | 0.43519 | 2.5932 | 1.8125 | 103.4043 | 60.9281 | 19.3103 | 183.6427 | 183.6427 | 2.4664
| 1523 | 1.2111 | 196.5228 | 0.39815 | 1.9831 | 1.5625 | 113.0233 | 79.6752 | 22.4 | 215.0985 | 215.0985 | 2.0798
| 1524 | 1.0854 | 219.2685 | 0.4537 | 2.8305 | 1.4688 | 99.1837 | 55.8204 | 23.8298 | 178.8338 | 178.8338 | 2.063
| 1525 | 0.98995 | 240.4162 | 0.60185 | 3.1695 | 1.625 | 74.7692 | 49.8503 | 21.5385 | 146.158 | 146.158 | 2.0714
| 1526 | 1.5628 | 152.2894 | 0.37037 | 2.7627 | 2.4062 | 121.5 | 57.1902 | 14.5455 | 193.2356 | 193.2356 | 2.1849
| 1527 | 0.98492 | 241.6429 | 0.51852 | 3.4237 | 1.0625 | 86.7857 | 46.1485 | 32.9412 | 165.8754 | 165.8754 | 1.895
| 1528 | 1.0352 | 229.9126 | 0.33333 | 2.3729 | 1.6875 | 135 | 66.5857 | 20.7407 | 222.3265 | 222.3265 | 1.958
| 1529 | 1.1457 | 207.7281 | 0.62963 | 3.4576 | 1.4375 | 71.4706 | 45.6961 | 24.3478 | 141.5145 | 141.5145 | 1.9496
| 1530 | 1.392 | 170.9819 | 0.37037 | 2.8983 | 1.4062 | 121.5 | 54.5146 | 24.8889 | 200.9035 | 200.9035 | 1.958
| 1531 | 0.97487 | 244.134 | 0.37963 | 2.7288 | 1.3438 | 118.5366 | 57.9006 | 26.0465 | 202.4837 | 202.4837 | 2.2101
| 1532 | 1.0201 | 233.3103 | 0.47222 | 2.8644 | 1.4062 | 95.2941 | 55.1598 | 24.8889 | 175.3428 | 175.3428 | 1.8824
| 1533 | 1.3417 | 177.3858 | 0.39815 | 2.7627 | 0.90625 | 113.0233 | 57.1902 | 38.6207 | 208.8341 | 208.8341 | 2.0462
| 1534 | 1.0503 | 226.6124 | 0.50926 | 2.7797 | 0.875 | 88.3636 | 56.8415 | 40 | 185.2051 | 185.2051 | 1.9832
| 1535 | 1.3266 | 179.4015 | 0.47222 | 2.4237 | 1.2812 | 95.2941 | 65.1888 | 27.3171 | 187.8 | 187.8 | 2.1807
| 1536 | 1.1859 | 200.6864 | 0.39815 | 2.1525 | 1.3438 | 113.0233 | 73.4016 | 26.0465 | 212.4713 | 212.4713 | 2.1723
| 1537 | 1.0905 | 218.2581 | 0.49074 | 2.5932 | 0.75 | 91.6981 | 60.9281 | 46.6667 | 199.2929 | 199.2929 | 1.9034
| 1538 | 1.1256 | 211.4375 | 0.44444 | 3.0847 | 1.375 | 101.25 | 51.2198 | 25.4545 | 177.9243 | 177.9243 | 2.2521
| 1539 | 1.2965 | 183.5736 | 0.41667 | 2.678 | 1.5625 | 108 | 59 | 22.4 | 189.4 | 189.4 | 2.0336
| 1540 | 1.1457 | 207.7281 | 0.50926 | 3.3729 | 0.9375 | 88.3636 | 46.8442 | 37.3333 | 172.5412 | 172.5412 | 2.4412
| 1541 | 0.98995 | 240.4162 | 0.28704 | 2.661 | 0.90625 | 156.7742 | 59.3758 | 38.6207 | 254.7707 | 254.7707 | 2.4412
| 1542 | 1.1005 | 216.2648 | 0.28704 | 3.2203 | 1.2188 | 156.7742 | 49.0632 | 28.7179 | 234.5553 | 234.5553 | 2.1849
| 1543 | 1.3367 | 178.0526 | 0.58333 | 2.5254 | 1.4062 | 77.1429 | 62.5638 | 24.8889 | 164.5955 | 164.5955 | 1.9538
| 1544 | 0.94472 | 251.9255 | 0.4537 | 3.2203 | 0.65625 | 99.1837 | 49.0632 | 53.3333 | 201.5802 | 201.5802 | 2.5714
| 1545 | 1.3065 | 182.1615 | 0.48148 | 1.9153 | 1.375 | 93.4615 | 82.4956 | 25.4545 | 201.4117 | 201.4117 | 2.063
| 1546 | 1.2362 | 192.5285 | 0.35185 | 2.5763 | 0.90625 | 127.8947 | 61.3289 | 38.6207 | 227.8444 | 227.8444 | 1.9748
| 1547 | 1.3065 | 182.1615 | 0.46296 | 2.6949 | 1.8438 | 97.2 | 58.6289 | 18.9831 | 174.812 | 174.812 | 2.2227
| 1548 | 1.0603 | 224.4645 | 0.43519 | 2.3898 | 1.5625 | 103.4043 | 66.1135 | 22.4 | 191.9177 | 191.9177 | 1.9832
| 1549 | 1.1256 | 211.4375 | 0.4537 | 2.678 | 1.125 | 99.1837 | 59 | 31.1111 | 189.2948 | 189.2948 | 2.5294
| 1550 | 1.4422 | 165.0244 | 0.2963 | 2.7458 | 1.8125 | 151.875 | 57.5432 | 19.3103 | 228.7286 | 228.7286 | 1.937
| 1551 | 1.2111 | 196.5228 | 0.35185 | 2.7627 | 1.4375 | 127.8947 | 57.1902 | 24.3478 | 209.4327 | 209.4327 | 2.3151
| 1552 | 1.206 | 197.3417 | 0.4537 | 3.0847 | 1.4688 | 99.1837 | 51.2198 | 23.8298 | 174.2332 | 174.2332 | 1.9832
| 1553 | 1.3719 | 173.4872 | 0.48148 | 2.8475 | 1.3125 | 93.4615 | 55.4881 | 26.6667 | 175.6163 | 175.6163 | 2.2479
| 1554 | 0.92965 | 256.0108 | 0.32407 | 2.3729 | 0.96875 | 138.8571 | 66.5857 | 36.129 | 241.5719 | 241.5719 | 2.0252
| 1555 | 1.201 | 198.1674 | 0.37963 | 3.4576 | 1.9688 | 118.5366 | 45.6961 | 17.7778 | 182.0104 | 182.0104 | 1.9538
| 1556 | 1.2613 | 188.6932 | 0.42593 | 2.7119 | 2.0625 | 105.6522 | 58.2625 | 16.9697 | 180.8844 | 180.8844 | 2.1176
| 1557 | 1.3116 | 181.4636 | 0.5 | 2.3898 | 1.2188 | 90 | 66.1135 | 28.7179 | 184.8314 | 184.8314 | 2.1008
| 1558 | 1.1759 | 202.4017 | 0.5 | 2.6949 | 0.96875 | 90 | 58.6289 | 36.129 | 184.758 | 184.758 | 2.1092
| 1559 | 1.2462 | 190.9758 | 0.5463 | 2.4576 | 1.6875 | 82.3729 | 64.2897 | 20.7407 | 167.4033 | 167.4033 | 1.9538
| 1560 | 1.196 | 199 | 0.41667 | 2.2712 | 1.375 | 108 | 69.5672 | 25.4545 | 203.0217 | 203.0217 | 1.9454
| 1561 | 1.1709 | 203.2704 | 0.38889 | 3.1695 | 1.0625 | 115.7143 | 49.8503 | 32.9412 | 198.5057 | 198.5057 | 2.0504
| 1562 | 1.3417 | 177.3858 | 0.34259 | 3.4068 | 1.25 | 131.3514 | 46.3781 | 28 | 205.7295 | 205.7295 | 1.9832
| 1563 | 1.0854 | 219.2685 | 0.48148 | 2.9153 | 1.625 | 93.4615 | 54.1977 | 21.5385 | 169.1977 | 169.1977 | 1.9958
| 1564 | 1.2462 | 190.9758 | 0.48148 | 2.8136 | 1.5312 | 93.4615 | 56.1566 | 22.8571 | 172.4753 | 172.4753 | 2.2731
| 1565 | 0.9598 | 247.9686 | 0.40741 | 2.2712 | 1.0312 | 110.4545 | 69.5672 | 33.9394 | 213.9611 | 213.9611 | 2.3487
| 1566 | 1.201 | 198.1674 | 0.38889 | 2.2034 | 1.5312 | 115.7143 | 71.7077 | 22.8571 | 210.2791 | 210.2791 | 2.0504
| 1567 | 1.0101 | 235.6318 | 0.27778 | 2.7627 | 1.7188 | 162 | 57.1902 | 20.3636 | 239.5538 | 239.5538 | 2.1471
| 1568 | 1.2312 | 193.3143 | 0.53704 | 2.2373 | 0.65625 | 83.7931 | 70.6212 | 53.3333 | 207.7476 | 207.7476 | 2.0924
| 1569 | 1.1005 | 216.2648 | 0.5 | 3.2203 | 1.6562 | 90 | 49.0632 | 21.1321 | 160.1952 | 160.1952 | 2.0882
| 1570 | 1.0804 | 220.2884 | 0.46296 | 2.2881 | 1.625 | 97.2 | 69.0519 | 21.5385 | 187.7903 | 187.7903 | 2.2647
| 1571 | 1.1055 | 215.2818 | 0.42593 | 3 | 1.2188 | 105.6522 | 52.6667 | 28.7179 | 187.0368 | 187.0368 | 2.5084
| 1572 | 1.0955 | 217.2569 | 0.39815 | 2.4407 | 1.5938 | 113.0233 | 64.7361 | 21.9608 | 199.7202 | 199.7202 | 2.1891
| 1573 | 1.2764 | 186.4646 | 0.44444 | 2.7288 | 1.1562 | 101.25 | 57.9006 | 30.2703 | 189.4209 | 189.4209 | 2.1261
| 1574 | 1.0101 | 235.6318 | 0.48148 | 3.322 | 1.5 | 93.4615 | 47.5612 | 23.3333 | 164.3561 | 164.3561 | 2.2731
| 1575 | 1.4221 | 167.3569 | 0.41667 | 2.1525 | 1.1562 | 108 | 73.4016 | 30.2703 | 211.6718 | 211.6718 | 2.0336
| 1576 | 1.1206 | 212.3857 | 0.25 | 2.7458 | 2.0625 | 180 | 57.5432 | 16.9697 | 254.5129 | 254.5129 | 2.8487
| 1577 | 1.0452 | 227.7019 | 0.34259 | 2.2203 | 1.0312 | 131.3514 | 71.1603 | 33.9394 | 236.4511 | 236.4511 | 2.1849
| 1578 | 1.392 | 170.9819 | 0.28704 | 2.1186 | 1.9062 | 156.7742 | 74.576 | 18.3607 | 249.7108 | 249.7108 | 2.1176
| 1579 | 1.1457 | 207.7281 | 0.27778 | 3.1017 | 1.2812 | 162 | 50.9399 | 27.3171 | 240.257 | 240.257 | 2.4622
| 1580 | 1.1759 | 202.4017 | 0.51852 | 3.0678 | 0.625 | 86.7857 | 51.5028 | 56 | 194.2885 | 194.2885 | 2.0042
| 1581 | 1.0754 | 221.3178 | 0.47222 | 3.0508 | 1.1875 | 95.2941 | 51.7889 | 29.4737 | 176.5567 | 176.5567 | 1.9244
| 1582 | 1.3015 | 182.8649 | 0.42593 | 2.7797 | 1.7188 | 105.6522 | 56.8415 | 20.3636 | 182.8573 | 182.8573 | 2.105
| 1583 | 1.201 | 198.1674 | 0.32407 | 2.8475 | 1.2812 | 138.8571 | 55.4881 | 27.3171 | 221.6623 | 221.6623 | 2.3067
| 1584 | 1.1256 | 211.4375 | 0.4537 | 2.7966 | 0.5 | 99.1837 | 56.497 | 70 | 225.6806 | 225.6806 | 2.2185
| 1585 | 0.98492 | 241.6429 | 0.4537 | 3.1864 | 1.4375 | 99.1837 | 49.5851 | 24.3478 | 173.1166 | 173.1166 | 2.0546
| 1586 | 1.402 | 169.7563 | 0.28704 | 2.9661 | 1.5312 | 156.7742 | 53.2686 | 22.8571 | 232.8999 | 232.8999 | 1.7983
| 1587 | 1.2764 | 186.4646 | 0.39815 | 2.7458 | 2.0938 | 113.0233 | 57.5432 | 16.7164 | 187.2829 | 187.2829 | 2.1345
| 1588 | 1.407 | 169.15 | 0.42593 | 3.0508 | 1.9688 | 105.6522 | 51.7889 | 17.7778 | 175.2188 | 175.2188 | 2.2857
| 1589 | 1.2563 | 189.448 | 0.38889 | 1.9322 | 1.25 | 115.7143 | 81.7719 | 28 | 225.4862 | 225.4862 | 2.0672
| 1590 | 1.1508 | 206.821 | 0.41667 | 3.0339 | 0.875 | 108 | 52.0782 | 40 | 200.0782 | 200.0782 | 2.3025
| 1591 | 1.1558 | 205.9217 | 0.37963 | 1.9322 | 1.8125 | 118.5366 | 81.7719 | 19.3103 | 219.6189 | 219.6189 | 1.895
| 1592 | 1.1759 | 202.4017 | 0.43519 | 2.678 | 1.9375 | 103.4043 | 59 | 18.0645 | 180.4688 | 180.4688 | 2.105
| 1593 | 0.89447 | 266.0787 | 0.58333 | 2.5424 | 0.875 | 77.1429 | 62.1467 | 40 | 179.2895 | 179.2895 | 1.9244
| 1594 | 1.2663 | 187.9444 | 0.46296 | 3.1356 | 1.1562 | 97.2 | 50.3892 | 30.2703 | 177.8595 | 177.8595 | 2.5252
| 1595 | 1.3015 | 182.8649 | 0.66667 | 3.2373 | 1.5 | 67.5 | 48.8063 | 23.3333 | 139.6396 | 139.6396 | 2.2605
| 1596 | 1.3518 | 176.0669 | 0.51852 | 3.1864 | 1.8438 | 86.7857 | 49.5851 | 18.9831 | 155.3539 | 155.3539 | 2.1849
| 1597 | 1.4623 | 162.756 | 0.37037 | 2.7458 | 1.75 | 121.5 | 57.5432 | 20 | 199.0432 | 199.0432 | 1.916
| 1598 | 1.2513 | 190.2088 | 0.47222 | 4.0169 | 1.4688 | 95.2941 | 39.3333 | 23.8298 | 158.4572 | 158.4572 | 2.0588
| 1599 | 1.598 | 148.9371 | 0.4537 | 2.8644 | 1.7812 | 99.1837 | 55.1598 | 19.6491 | 173.9926 | 173.9926 | 2.1597
| 1600 | 1.196 | 199 | 0.34259 | 2.5085 | 1.625 | 131.3514 | 62.9865 | 21.5385 | 215.8763 | 215.8763 | 1.8487
| 1601 | 1.0804 | 220.2884 | 0.4537 | 2.1525 | 1.1562 | 99.1837 | 73.4016 | 30.2703 | 202.8555 | 202.8555 | 2.1639
| 1602 | 1.0653 | 223.4057 | 0.42593 | 2.4068 | 1 | 105.6522 | 65.6479 | 35 | 206.3001 | 206.3001 | 2.0924
| 1603 | 1.2111 | 196.5228 | 0.34259 | 2.661 | 1.0625 | 131.3514 | 59.3758 | 32.9412 | 223.6683 | 223.6683 | 2.1555
| 1604 | 1.1658 | 204.1466 | 0.41667 | 2.1864 | 1.0312 | 108 | 72.2636 | 33.9394 | 214.203 | 214.203 | 1.8403
| 1605 | 1.0553 | 225.5333 | 0.53704 | 2.9492 | 0.625 | 83.7931 | 53.5747 | 56 | 193.3678 | 193.3678 | 2.2269
| 1606 | 1.0854 | 219.2685 | 0.37037 | 2.6271 | 1.0938 | 121.5 | 60.1419 | 32 | 213.6419 | 213.6419 | 2.2857
| 1607 | 1.3668 | 174.125 | 0.46296 | 2.9492 | 1.3125 | 97.2 | 53.5747 | 26.6667 | 177.4414 | 177.4414 | 2.0294
| 1608 | 1.1256 | 211.4375 | 0.40741 | 2.7627 | 1.2188 | 110.4545 | 57.1902 | 28.7179 | 196.3627 | 196.3627 | 1.916
| 1609 | 1.0352 | 229.9126 | 0.31481 | 3.3051 | 0.84375 | 142.9412 | 47.8051 | 41.4815 | 232.2278 | 232.2278 | 1.9454
| 1610 | 1.2764 | 186.4646 | 0.4537 | 2.678 | 2.0938 | 99.1837 | 59 | 16.7164 | 174.9001 | 174.9001 | 1.8403
| 1611 | 1.2462 | 190.9758 | 0.42593 | 2.9831 | 2.125 | 105.6522 | 52.9659 | 16.4706 | 175.0887 | 175.0887 | 2.6891
| 1612 | 1.3467 | 176.7239 | 0.41667 | 2.1695 | 1.0938 | 108 | 72.8281 | 32 | 212.8281 | 212.8281 | 2.1513
| 1613 | 1.0302 | 231.0341 | 0.37963 | 2.7288 | 0.84375 | 118.5366 | 57.9006 | 41.4815 | 217.9187 | 217.9187 | 2.1513
| 1614 | 1.2915 | 184.2879 | 0.38889 | 3.4068 | 1.4688 | 115.7143 | 46.3781 | 23.8298 | 185.9222 | 185.9222 | 2.2353
| 1615 | 1.1809 | 201.5404 | 0.30556 | 2.6271 | 1.8438 | 147.2727 | 60.1419 | 18.9831 | 226.3977 | 226.3977 | 1.8655
| 1616 | 0.92965 | 256.0108 | 0.5 | 2.3051 | 1.2812 | 90 | 68.5441 | 27.3171 | 185.8612 | 185.8612 | 1.9202
| 1617 | 1.201 | 198.1674 | 0.34259 | 2 | 1.5625 | 131.3514 | 79 | 22.4 | 232.7514 | 232.7514 | 1.895
| 1618 | 1.1005 | 216.2648 | 0.43519 | 3 | 1.4062 | 103.4043 | 52.6667 | 24.8889 | 180.9598 | 180.9598 | 2.063
| 1619 | 1.2312 | 193.3143 | 0.37037 | 2.5424 | 0.65625 | 121.5 | 62.1467 | 53.3333 | 236.98 | 236.98 | 2.4328
| 1620 | 1.1357 | 209.5664 | 0.43519 | 3.1186 | 1.7188 | 103.4043 | 50.663 | 20.3636 | 174.4309 | 174.4309 | 2.1345
| 1621 | 1.5578 | 152.7806 | 0.33333 | 2.5254 | 1.3438 | 135 | 62.5638 | 26.0465 | 223.6103 | 223.6103 | 1.895
| 1622 | 1.4472 | 164.4514 | 0.60185 | 3.0339 | 1.625 | 74.7692 | 52.0782 | 21.5385 | 148.3859 | 148.3859 | 2.0378
| 1623 | 1.2412 | 191.749 | 0.38889 | 2.0678 | 1.7188 | 115.7143 | 76.4098 | 20.3636 | 212.4878 | 212.4878 | 2.1387
| 1624 | 1.0955 | 217.2569 | 0.40741 | 2.5593 | 1.6562 | 110.4545 | 61.7351 | 21.1321 | 193.3217 | 193.3217 | 2.1597
| 1625 | 1.0452 | 227.7019 | 0.43519 | 2.5593 | 1.25 | 103.4043 | 61.7351 | 28 | 193.1394 | 193.1394 | 2.3529
| 1626 | 1.0603 | 224.4645 | 0.41667 | 2.7458 | 1 | 108 | 57.5432 | 35 | 200.5432 | 200.5432 | 2.063
| 1627 | 1.3266 | 179.4015 | 0.46296 | 3.6102 | 1.5938 | 97.2 | 43.7653 | 21.9608 | 162.926 | 162.926 | 1.8403
| 1628 | 1.2111 | 196.5228 | 0.27778 | 4.0339 | 1.6562 | 162 | 39.1681 | 21.1321 | 222.3001 | 222.3001 | 1.9916
| 1629 | 1.3518 | 176.0669 | 0.46296 | 2.7119 | 2.0312 | 97.2 | 58.2625 | 17.2308 | 172.6933 | 172.6933 | 1.9496
| 1630 | 0.94472 | 251.9255 | 0.31481 | 2.5424 | 1.4062 | 142.9412 | 62.1467 | 24.8889 | 229.9767 | 229.9767 | 1.8697
| 1631 | 1.0452 | 227.7019 | 0.39815 | 2.4915 | 2.0625 | 113.0233 | 63.415 | 16.9697 | 193.4079 | 193.4079 | 2.1765
| 1632 | 0.98995 | 240.4162 | 0.5463 | 2.7119 | 1.5625 | 82.3729 | 58.2625 | 22.4 | 163.0354 | 163.0354 | 2.2143
| 1633 | 1.3568 | 175.4148 | 0.36111 | 2.5085 | 1.0938 | 124.6154 | 62.9865 | 32 | 219.6019 | 219.6019 | 2.1555
| 1634 | 0.96985 | 245.399 | 0.37037 | 2.8305 | 1.1875 | 121.5 | 55.8204 | 29.4737 | 206.794 | 206.794 | 2.2395
| 1635 | 1.0704 | 222.3568 | 0.50926 | 3.0678 | 0.59375 | 88.3636 | 51.5028 | 58.9474 | 198.8138 | 198.8138 | 1.7269
| 1636 | 0.92462 | 257.4022 | 0.43519 | 3.4746 | 0.65625 | 103.4043 | 45.4732 | 53.3333 | 202.2108 | 202.2108 | 2.2311
| 1637 | 1.397 | 170.3669 | 0.34259 | 2.7966 | 1.6875 | 131.3514 | 56.497 | 20.7407 | 208.5891 | 208.5891 | 2.063
| 1638 | 1.3769 | 172.854 | 0.49074 | 3.2203 | 1.5625 | 91.6981 | 49.0632 | 22.4 | 163.1613 | 163.1613 | 2.1176
| 1639 | 1.0854 | 219.2685 | 0.44444 | 2.6441 | 0.8125 | 101.25 | 59.7564 | 43.0769 | 204.0833 | 204.0833 | 1.8319
| 1640 | 1.2462 | 190.9758 | 0.40741 | 3.0508 | 2.0312 | 110.4545 | 51.7889 | 17.2308 | 179.4742 | 179.4742 | 2.1765
| 1641 | 1.0553 | 225.5333 | 0.46296 | 2.7627 | 0.625 | 97.2 | 57.1902 | 56 | 210.3902 | 210.3902 | 1.8571
| 1642 | 1.1809 | 201.5404 | 0.30556 | 2.1356 | 1.6562 | 147.2727 | 73.9841 | 21.1321 | 242.3889 | 242.3889 | 2.2647
| 1643 | 1.1457 | 207.7281 | 0.53704 | 1.7288 | 0.625 | 83.7931 | 91.3922 | 56 | 231.1853 | 231.1853 | 2.4454
| 1644 | 1.5126 | 157.3488 | 0.46296 | 2.6949 | 1.6875 | 97.2 | 58.6289 | 20.7407 | 176.5697 | 176.5697 | 2.3151
| 1645 | 1.5729 | 151.3163 | 0.40741 | 2.9322 | 1.625 | 110.4545 | 53.8844 | 21.5385 | 185.8774 | 185.8774 | 1.958
| 1646 | 1.2362 | 192.5285 | 0.37963 | 2.322 | 1.8438 | 118.5366 | 68.0438 | 18.9831 | 205.5634 | 205.5634 | 1.895
| 1647 | 1.0553 | 225.5333 | 0.58333 | 2.1356 | 1.625 | 77.1429 | 73.9841 | 21.5385 | 172.6654 | 172.6654 | 2
| 1648 | 1.3266 | 179.4015 | 0.30556 | 2.9153 | 1.9375 | 147.2727 | 54.1977 | 18.0645 | 219.5349 | 219.5349 | 1.9286
| 1649 | 1.1558 | 205.9217 | 0.50926 | 2.0847 | 2.0312 | 88.3636 | 75.7886 | 17.2308 | 181.383 | 181.383 | 1.9622
| 1650 | 1.0955 | 217.2569 | 0.41667 | 3.3051 | 0.84375 | 108 | 47.8051 | 41.4815 | 197.2866 | 197.2866 | 2.2185
| 1651 | 1.1859 | 200.6864 | 0.39815 | 2.5424 | 1.4688 | 113.0233 | 62.1467 | 23.8298 | 198.9997 | 198.9997 | 1.9706
| 1652 | 1.1307 | 210.4978 | 0.40741 | 2.8983 | 1.125 | 110.4545 | 54.5146 | 31.1111 | 196.0803 | 196.0803 | 2.1891
| 1653 | 1.2814 | 185.7333 | 0.37037 | 2.3898 | 1.9062 | 121.5 | 66.1135 | 18.3607 | 205.9741 | 205.9741 | 2.0714
| 1654 | 1.2513 | 190.2088 | 0.58333 | 2.7627 | 1.3438 | 77.1429 | 57.1902 | 26.0465 | 160.3796 | 160.3796 | 2.2437
| 1655 | 1.2563 | 189.448 | 0.30556 | 2.6949 | 2 | 147.2727 | 58.6289 | 17.5 | 223.4017 | 223.4017 | 2.2605
| 1656 | 1.2513 | 190.2088 | 0.5463 | 2.7627 | 1.4062 | 82.3729 | 57.1902 | 24.8889 | 164.452 | 164.452 | 2.0672
| 1657 | 1.1407 | 208.6432 | 0.42593 | 2.678 | 1.3125 | 105.6522 | 59 | 26.6667 | 191.3188 | 191.3188 | 2.0882
| 1658 | 1.0653 | 223.4057 | 0.51852 | 3.1864 | 1.2188 | 86.7857 | 49.5851 | 28.7179 | 165.0888 | 165.0888 | 2.4118
| 1659 | 1.0804 | 220.2884 | 0.43519 | 3.0508 | 0.75 | 103.4043 | 51.7889 | 46.6667 | 201.8598 | 201.8598 | 1.7353
| 1660 | 1.0251 | 232.1667 | 0.46296 | 2.3559 | 0.84375 | 97.2 | 67.0647 | 41.4815 | 205.7462 | 205.7462 | 2.3739
| 1661 | 1.2764 | 186.4646 | 0.38889 | 2.9492 | 1.1562 | 115.7143 | 53.5747 | 30.2703 | 199.5593 | 199.5593 | 2.084
| 1662 | 1.1558 | 205.9217 | 0.53704 | 2.5085 | 1.4062 | 83.7931 | 62.9865 | 24.8889 | 171.6685 | 171.6685 | 2.3782
| 1663 | 1.6332 | 145.7292 | 0.48148 | 2.4068 | 2.6875 | 93.4615 | 65.6479 | 13.0233 | 172.1327 | 172.1327 | 1.8319
| 1664 | 1.1558 | 205.9217 | 0.27778 | 3.6441 | 1.2188 | 162 | 43.3581 | 28.7179 | 234.0761 | 234.0761 | 2.4958
| 1665 | 0.9196 | 258.8087 | 0.47222 | 2.1695 | 0.5625 | 95.2941 | 72.8281 | 62.2222 | 230.3445 | 230.3445 | 2.105
| 1666 | 0.85427 | 278.6 | 0.44444 | 3.1186 | 1.8125 | 101.25 | 50.663 | 19.3103 | 171.2234 | 171.2234 | 2.3571
| 1667 | 1.2261 | 194.1066 | 0.37963 | 2.5763 | 1.4062 | 118.5366 | 61.3289 | 24.8889 | 204.7544 | 204.7544 | 1.9034
| 1668 | 1.3166 | 180.771 | 0.5463 | 2.9661 | 1.3125 | 82.3729 | 53.2686 | 26.6667 | 162.3081 | 162.3081 | 2.2605
| 1669 | 1.1558 | 205.9217 | 0.46296 | 2.7119 | 1.875 | 97.2 | 58.2625 | 18.6667 | 174.1292 | 174.1292 | 2.0714
| 1670 | 1.0603 | 224.4645 | 0.5 | 2.8814 | 1.1875 | 90 | 54.8353 | 29.4737 | 174.309 | 174.309 | 2.1555
| 1671 | 1.196 | 199 | 0.47222 | 2.0508 | 1.0938 | 95.2941 | 77.0413 | 32 | 204.3354 | 204.3354 | 2.0588
| 1672 | 1.3668 | 174.125 | 0.43519 | 2.5593 | 2.2812 | 103.4043 | 61.7351 | 15.3425 | 180.4818 | 180.4818 | 2.0588
| 1673 | 1.3266 | 179.4015 | 0.44444 | 2.9153 | 1.6562 | 101.25 | 54.1977 | 21.1321 | 176.5797 | 176.5797 | 2.2647
| 1674 | 1.1357 | 209.5664 | 0.33333 | 3.1864 | 1.0625 | 135 | 49.5851 | 32.9412 | 217.5263 | 217.5263 | 1.9202
| 1675 | 1.201 | 198.1674 | 0.33333 | 3.6271 | 1.4688 | 135 | 43.5607 | 23.8298 | 202.3905 | 202.3905 | 2.1387
| 1676 | 1.2663 | 187.9444 | 0.35185 | 2.5254 | 2.0938 | 127.8947 | 62.5638 | 16.7164 | 207.1749 | 207.1749 | 2.3109
| 1677 | 1.0603 | 224.4645 | 0.44444 | 3.6271 | 1.3438 | 101.25 | 43.5607 | 26.0465 | 170.8573 | 170.8573 | 1.937
| 1678 | 1.1759 | 202.4017 | 0.35185 | 2.9322 | 1.2188 | 127.8947 | 53.8844 | 28.7179 | 210.4971 | 210.4971 | 2.3277
| 1679 | 1.1256 | 211.4375 | 0.37037 | 2.3559 | 1 | 121.5 | 67.0647 | 35 | 223.5647 | 223.5647 | 1.8655
| 1680 | 1.191 | 199.8397 | 0.42593 | 3.0508 | 1.8125 | 105.6522 | 51.7889 | 19.3103 | 176.7514 | 176.7514 | 2.6261
| 1681 | 1.5075 | 157.8733 | 0.26852 | 3.3051 | 2.7812 | 167.5862 | 47.8051 | 12.5843 | 227.9756 | 227.9756 | 2.2479
| 1682 | 1.1558 | 205.9217 | 0.4537 | 2.2881 | 1.7188 | 99.1837 | 69.0519 | 20.3636 | 188.5992 | 188.5992 | 2.3067
| 1683 | 1.2965 | 183.5736 | 0.34259 | 2.1525 | 0.9375 | 131.3514 | 73.4016 | 37.3333 | 242.0863 | 242.0863 | 2.0882
| 1684 | 1.0302 | 231.0341 | 0.4537 | 2.6102 | 1 | 99.1837 | 60.5325 | 35 | 194.7161 | 194.7161 | 1.979
| 1685 | 1.2915 | 184.2879 | 0.5463 | 2.322 | 1.625 | 82.3729 | 68.0438 | 21.5385 | 171.9551 | 171.9551 | 1.9874
| 1686 | 1.0804 | 220.2884 | 0.53704 | 2.678 | 1.25 | 83.7931 | 59 | 28 | 170.7931 | 170.7931 | 1.9118
| 1687 | 1.196 | 199 | 0.36111 | 2.8475 | 1.2812 | 124.6154 | 55.4881 | 27.3171 | 207.4206 | 207.4206 | 1.9244
| 1688 | 0.98995 | 240.4162 | 0.5 | 2.5424 | 1 | 90 | 62.1467 | 35 | 187.1467 | 187.1467 | 1.9664
| 1689 | 1.4171 | 167.9504 | 0.44444 | 2.7966 | 2.375 | 101.25 | 56.497 | 14.7368 | 172.4838 | 172.4838 | 2.3067
| 1690 | 1.0754 | 221.3178 | 0.43519 | 2.7288 | 1.5312 | 103.4043 | 57.9006 | 22.8571 | 184.162 | 184.162 | 1.9244
| 1691 | 1.196 | 199 | 0.44444 | 2.6949 | 1.7812 | 101.25 | 58.6289 | 19.6491 | 179.5281 | 179.5281 | 2.2269
| 1692 | 1.1558 | 205.9217 | 0.49074 | 2.9492 | 0.90625 | 91.6981 | 53.5747 | 38.6207 | 183.8935 | 183.8935 | 2.3571
| 1693 | 1.0452 | 227.7019 | 0.62037 | 2.7627 | 0.96875 | 72.5373 | 57.1902 | 36.129 | 165.8565 | 165.8565 | 2.1765
| 1694 | 1.2663 | 187.9444 | 0.39815 | 3.1525 | 1.2188 | 113.0233 | 50.1183 | 28.7179 | 191.8595 | 191.8595 | 1.9916
| 1695 | 1.3065 | 182.1615 | 0.49074 | 3.7627 | 2.125 | 91.6981 | 41.991 | 16.4706 | 150.1597 | 150.1597 | 2.2689
| 1696 | 1.3568 | 175.4148 | 0.44444 | 2.9831 | 1.1562 | 101.25 | 52.9659 | 30.2703 | 184.4862 | 184.4862 | 2.6303
| 1697 | 1.0101 | 235.6318 | 0.39815 | 2.1356 | 0.875 | 113.0233 | 73.9841 | 40 | 227.0074 | 227.0074 | 2.063
| 1698 | 1.1156 | 213.3423 | 0.59259 | 1.8983 | 0.78125 | 75.9375 | 83.2321 | 44.8 | 203.9696 | 203.9696 | 2.2143
| 1699 | 1.2161 | 195.7107 | 0.46296 | 3.2712 | 1.0625 | 97.2 | 48.3005 | 32.9412 | 178.4417 | 178.4417 | 1.7941
| 1700 | 1.3367 | 178.0526 | 0.5 | 2.4068 | 1.3438 | 90 | 65.6479 | 26.0465 | 181.6944 | 181.6944 | 2.1387
| 1701 | 1.2965 | 183.5736 | 0.4537 | 2.5424 | 1.2188 | 99.1837 | 62.1467 | 28.7179 | 190.0483 | 190.0483 | 2.2311
| 1702 | 1.3819 | 172.2255 | 0.40741 | 1.8644 | 1.3438 | 110.4545 | 84.7455 | 26.0465 | 221.2465 | 221.2465 | 2.2059
| 1703 | 1.3065 | 182.1615 | 0.37037 | 2.4068 | 1.7812 | 121.5 | 65.6479 | 19.6491 | 206.797 | 206.797 | 2.3571
| 1704 | 1.206 | 197.3417 | 0.44444 | 2.2373 | 1.5938 | 101.25 | 70.6212 | 21.9608 | 193.832 | 193.832 | 2.3824
| 1705 | 1.3065 | 182.1615 | 0.41667 | 2.1017 | 1.5312 | 108 | 75.1774 | 22.8571 | 206.0346 | 206.0346 | 2.0546
| 1706 | 1.1457 | 207.7281 | 0.36111 | 2.6949 | 1.0625 | 124.6154 | 58.6289 | 32.9412 | 216.1855 | 216.1855 | 1.9916
| 1707 | 0.92462 | 257.4022 | 0.4537 | 2.678 | 1.0312 | 99.1837 | 59 | 33.9394 | 192.1231 | 192.1231 | 2.2773
| 1708 | 0.93467 | 254.6344 | 0.37037 | 1.8136 | 1.375 | 121.5 | 87.1215 | 25.4545 | 234.076 | 234.076 | 2.2647
| 1709 | 1.1608 | 205.0303 | 0.46296 | 2.2881 | 1.125 | 97.2 | 69.0519 | 31.1111 | 197.363 | 197.363 | 1.9496
| 1710 | 1.1759 | 202.4017 | 0.33333 | 2.8475 | 1.625 | 135 | 55.4881 | 21.5385 | 212.0266 | 212.0266 | 2.3193
| 1711 | 1.3518 | 176.0669 | 0.39815 | 2.339 | 1.1562 | 113.0233 | 67.5507 | 30.2703 | 210.8443 | 210.8443 | 2.063
| 1712 | 1.1457 | 207.7281 | 0.2037 | 3.0678 | 1.4062 | 220.9091 | 51.5028 | 24.8889 | 297.3007 | 297.3007 | 2.0882
| 1713 | 0.96482 | 246.6771 | 0.31481 | 2.4407 | 0.75 | 142.9412 | 64.7361 | 46.6667 | 254.344 | 254.344 | 1.7185
| 1714 | 1.2462 | 190.9758 | 0.33333 | 1.7797 | 1.1875 | 135 | 88.781 | 29.4737 | 253.2546 | 253.2546 | 1.9412
| 1715 | 1.2211 | 194.9053 | 0.32407 | 2.7458 | 1.4375 | 138.8571 | 57.5432 | 24.3478 | 220.7482 | 220.7482 | 2.4874
| 1716 | 1.2412 | 191.749 | 0.25 | 2.5254 | 1.0312 | 180 | 62.5638 | 33.9394 | 276.5032 | 276.5032 | 2.1303
| 1717 | 1.191 | 199.8397 | 0.38889 | 2.8814 | 0.71875 | 115.7143 | 54.8353 | 48.6957 | 219.2452 | 219.2452 | 2.1345
| 1718 | 1.2462 | 190.9758 | 0.48148 | 3.4237 | 1 | 93.4615 | 46.1485 | 35 | 174.6101 | 174.6101 | 2.3824
| 1719 | 1.0452 | 227.7019 | 0.5463 | 2.4068 | 1.125 | 82.3729 | 65.6479 | 31.1111 | 179.1319 | 179.1319 | 2.1849
| 1720 | 0.94975 | 250.5926 | 0.46296 | 2 | 1.625 | 97.2 | 79 | 21.5385 | 197.7385 | 197.7385 | 2.0336
| 1721 | 1.0804 | 220.2884 | 0.40741 | 2.5932 | 1.4062 | 110.4545 | 60.9281 | 24.8889 | 196.2715 | 196.2715 | 1.8235
| 1722 | 1.1256 | 211.4375 | 0.4537 | 2.1525 | 1.3125 | 99.1837 | 73.4016 | 26.6667 | 199.2519 | 199.2519 | 1.9328
| 1723 | 1.2563 | 189.448 | 0.47222 | 2.339 | 1.5625 | 95.2941 | 67.5507 | 22.4 | 185.2448 | 185.2448 | 2.584
| 1724 | 1.3568 | 175.4148 | 0.40741 | 3.1356 | 1.625 | 110.4545 | 50.3892 | 21.5385 | 182.3822 | 182.3822 | 2.2479
| 1725 | 0.9397 | 253.2727 | 0.33333 | 2.7458 | 1.3438 | 135 | 57.5432 | 26.0465 | 218.5897 | 218.5897 | 2.5462
| 1726 | 1.0201 | 233.3103 | 0.4537 | 2.9153 | 1.375 | 99.1837 | 54.1977 | 25.4545 | 178.8359 | 178.8359 | 1.7857
| 1727 | 1.3668 | 174.125 | 0.33333 | 2.3729 | 1.7812 | 135 | 66.5857 | 19.6491 | 221.2348 | 221.2348 | 2.1681
| 1728 | 1.1457 | 207.7281 | 0.35185 | 2.8814 | 1.5 | 127.8947 | 54.8353 | 23.3333 | 206.0634 | 206.0634 | 1.9286
| 1729 | 1.2764 | 186.4646 | 0.42593 | 2.339 | 1.1875 | 105.6522 | 67.5507 | 29.4737 | 202.6766 | 202.6766 | 2.1134
| 1730 | 1.4724 | 161.6451 | 0.28704 | 2.339 | 1.1562 | 156.7742 | 67.5507 | 30.2703 | 254.5952 | 254.5952 | 2.4454
| 1731 | 1.2261 | 194.1066 | 0.27778 | 2.4915 | 1.3438 | 162 | 63.415 | 26.0465 | 251.4615 | 251.4615 | 1.9412
| 1732 | 1.0251 | 232.1667 | 0.46296 | 2.3898 | 0.96875 | 97.2 | 66.1135 | 36.129 | 199.4425 | 199.4425 | 2.3992
| 1733 | 1.0955 | 217.2569 | 0.42593 | 2.0847 | 1.4062 | 105.6522 | 75.7886 | 24.8889 | 206.3297 | 206.3297 | 2.0756
| 1734 | 0.92965 | 256.0108 | 0.38889 | 3.0678 | 0.9375 | 115.7143 | 51.5028 | 37.3333 | 204.5504 | 204.5504 | 1.9076
| 1735 | 1.191 | 199.8397 | 0.44444 | 2.5424 | 2.0938 | 101.25 | 62.1467 | 16.7164 | 180.1131 | 180.1131 | 2.0168
| 1736 | 1.3819 | 172.2255 | 0.41667 | 2.7288 | 2.1562 | 108 | 57.9006 | 16.2319 | 182.1325 | 182.1325 | 1.7101
| 1737 | 1.3367 | 178.0526 | 0.5 | 2.2712 | 2.2188 | 90 | 69.5672 | 15.7746 | 175.3418 | 175.3418 | 2.1387
| 1738 | 1.2764 | 186.4646 | 0.51852 | 2.5424 | 0.96875 | 86.7857 | 62.1467 | 36.129 | 185.0614 | 185.0614 | 1.8824
| 1739 | 1.2814 | 185.7333 | 0.47222 | 3.3559 | 1.25 | 95.2941 | 47.0808 | 28 | 170.3749 | 170.3749 | 1.9874
| 1740 | 1.1106 | 214.3077 | 0.57407 | 3.6271 | 1.0625 | 78.3871 | 43.5607 | 32.9412 | 154.889 | 154.889 | 2.0546
| 1741 | 1.2663 | 187.9444 | 0.37963 | 2.5593 | 1.2812 | 118.5366 | 61.7351 | 27.3171 | 207.5888 | 207.5888 | 1.8151
| 1742 | 1.392 | 170.9819 | 0.43519 | 3.3051 | 1.9375 | 103.4043 | 47.8051 | 18.0645 | 169.2739 | 169.2739 | 2.1008
| 1743 | 1.0754 | 221.3178 | 0.2963 | 2.2712 | 1.0938 | 151.875 | 69.5672 | 32 | 253.4422 | 253.4422 | 2.2479
| 1744 | 0.8794 | 270.64 | 0.34259 | 2.7288 | 0.59375 | 131.3514 | 57.9006 | 58.9474 | 248.1993 | 248.1993 | 1.9538
| 1745 | 1.0352 | 229.9126 | 0.40741 | 3.3051 | 1.2188 | 110.4545 | 47.8051 | 28.7179 | 186.9776 | 186.9776 | 1.8067
| 1746 | 1.3266 | 179.4015 | 0.35185 | 2.7966 | 1.6875 | 127.8947 | 56.497 | 20.7407 | 205.1324 | 205.1324 | 2.8277
| 1747 | 1.3618 | 174.7675 | 0.36111 | 3.0169 | 1.4375 | 124.6154 | 52.3708 | 24.3478 | 201.334 | 201.334 | 2.8319
| 1748 | 1.2764 | 186.4646 | 0.28704 | 2.7627 | 1 | 156.7742 | 57.1902 | 35 | 248.9644 | 248.9644 | 1.9202
| 1749 | 1.1558 | 205.9217 | 0.38889 | 3.2203 | 1.7812 | 115.7143 | 49.0632 | 19.6491 | 184.4266 | 184.4266 | 1.8361
| 1750 | 0.92965 | 256.0108 | 0.40741 | 2.8305 | 1.125 | 110.4545 | 55.8204 | 31.1111 | 197.386 | 197.386 | 2.2563
| 1751 | 1.0302 | 231.0341 | 0.52778 | 2.9153 | 0.65625 | 85.2632 | 54.1977 | 53.3333 | 192.7942 | 192.7942 | 1.9832
| 1752 | 1.2312 | 193.3143 | 0.41667 | 2.1356 | 1.4688 | 108 | 73.9841 | 23.8298 | 205.8139 | 205.8139 | 2.1261
| 1753 | 1.3719 | 173.4872 | 0.49074 | 2.5932 | 1.125 | 91.6981 | 60.9281 | 31.1111 | 183.7373 | 183.7373 | 2.3193
| 1754 | 1.1709 | 203.2704 | 0.37963 | 3.1356 | 1.3438 | 118.5366 | 50.3892 | 26.0465 | 194.9723 | 194.9723 | 1.9244
| 1755 | 1.2412 | 191.749 | 0.42593 | 2.4407 | 1.4375 | 105.6522 | 64.7361 | 24.3478 | 194.7361 | 194.7361 | 1.9832
| 1756 | 1.608 | 148.0062 | 0.37963 | 3.2542 | 1.75 | 118.5366 | 48.5521 | 20 | 187.0887 | 187.0887 | 1.7227
| 1757 | 1 | 238 | 0.5 | 2.3898 | 0.75 | 90 | 66.1135 | 46.6667 | 202.7801 | 202.7801 | 2.1681
| 1758 | 0.9799 | 242.8821 | 0.30556 | 2.661 | 1.6875 | 147.2727 | 59.3758 | 20.7407 | 227.3893 | 227.3893 | 2.3445
| 1759 | 0.98995 | 240.4162 | 0.39815 | 2.4915 | 1.2188 | 113.0233 | 63.415 | 28.7179 | 205.1562 | 205.1562 | 1.8992
| 1760 | 1.0302 | 231.0341 | 0.5 | 2.6441 | 0.78125 | 90 | 59.7564 | 44.8 | 194.5564 | 194.5564 | 2.3613
| 1761 | 1.1759 | 202.4017 | 0.4537 | 2.4915 | 1.5938 | 99.1837 | 63.415 | 21.9608 | 184.5594 | 184.5594 | 1.8866
| 1762 | 1.206 | 197.3417 | 0.44444 | 3.7458 | 1.1562 | 101.25 | 42.181 | 30.2703 | 173.7013 | 173.7013 | 1.7395
| 1763 | 1.1709 | 203.2704 | 0.42593 | 2.4915 | 1.5938 | 105.6522 | 63.415 | 21.9608 | 191.0279 | 191.0279 | 1.7311
| 1764 | 1.3869 | 171.6014 | 0.5463 | 2.5593 | 1.6562 | 82.3729 | 61.7351 | 21.1321 | 165.2401 | 165.2401 | 2.2059
| 1765 | 1.2312 | 193.3143 | 0.39815 | 3.2542 | 2.1562 | 113.0233 | 48.5521 | 16.2319 | 177.8072 | 177.8072 | 1.7899
| 1766 | 1.3819 | 172.2255 | 0.33333 | 2.5763 | 1.4688 | 135 | 61.3289 | 23.8298 | 220.1587 | 220.1587 | 2.0672
| 1767 | 1.0201 | 233.3103 | 0.4537 | 3.322 | 0.71875 | 99.1837 | 47.5612 | 48.6957 | 195.4406 | 195.4406 | 2.0882
| 1768 | 1.2513 | 190.2088 | 0.30556 | 2.1186 | 2.5312 | 147.2727 | 74.576 | 13.8272 | 235.6759 | 235.6759 | 2.3782
| 1769 | 1.1608 | 205.0303 | 0.42593 | 3.2373 | 1.2812 | 105.6522 | 48.8063 | 27.3171 | 181.7755 | 181.7755 | 2.1597
| 1770 | 1.1005 | 216.2648 | 0.34259 | 3.339 | 1.375 | 131.3514 | 47.3198 | 25.4545 | 204.1257 | 204.1257 | 1.9622
| 1771 | 1.2161 | 195.7107 | 0.5 | 3.2542 | 2.1875 | 90 | 48.5521 | 16 | 154.5521 | 154.5521 | 2.2059
| 1772 | 1.1055 | 215.2818 | 0.49074 | 3.1864 | 0.71875 | 91.6981 | 49.5851 | 48.6957 | 189.9789 | 189.9789 | 2.0714
| 1773 | 1.0151 | 234.4653 | 0.24074 | 2.1017 | 0.8125 | 186.9231 | 75.1774 | 43.0769 | 305.1774 | 305.1774 | 2.4916
| 1774 | 1.2462 | 190.9758 | 0.32407 | 2.3559 | 1.1875 | 138.8571 | 67.0647 | 29.4737 | 235.3956 | 235.3956 | 1.9118
| 1775 | 1.1608 | 205.0303 | 0.5463 | 3.8983 | 1.375 | 82.3729 | 40.5304 | 25.4545 | 148.3579 | 148.3579 | 2.3193
| 1776 | 1.1759 | 202.4017 | 0.5 | 3.4576 | 1.1875 | 90 | 45.6961 | 29.4737 | 165.1698 | 165.1698 | 2.1218
| 1777 | 1.0352 | 229.9126 | 0.5 | 2.0678 | 1.1562 | 90 | 76.4098 | 30.2703 | 196.6801 | 196.6801 | 2.0252
| 1778 | 1.206 | 197.3417 | 0.40741 | 2.7458 | 1.125 | 110.4545 | 57.5432 | 31.1111 | 199.1089 | 199.1089 | 2.2437
| 1779 | 0.96482 | 246.6771 | 0.42593 | 2.5424 | 1.0938 | 105.6522 | 62.1467 | 32 | 199.7988 | 199.7988 | 1.937
| 1780 | 1.0854 | 219.2685 | 0.36111 | 2.7288 | 1 | 124.6154 | 57.9006 | 35 | 217.516 | 217.516 | 2.0798
| 1781 | 1.2814 | 185.7333 | 0.40741 | 2 | 1.4062 | 110.4545 | 79 | 24.8889 | 214.3434 | 214.3434 | 1.9076
| 1782 | 1.1809 | 201.5404 | 0.40741 | 2.6441 | 1.2188 | 110.4545 | 59.7564 | 28.7179 | 198.9289 | 198.9289 | 1.9874
| 1783 | 1.1256 | 211.4375 | 0.52778 | 2.5763 | 1.9688 | 85.2632 | 61.3289 | 17.7778 | 164.3699 | 164.3699 | 2.0378
| 1784 | 1.0804 | 220.2884 | 0.47222 | 2.678 | 0.875 | 95.2941 | 59 | 40 | 194.2941 | 194.2941 | 2.0168
| 1785 | 1.1407 | 208.6432 | 0.48148 | 2.8644 | 1.0312 | 93.4615 | 55.1598 | 33.9394 | 182.5607 | 182.5607 | 2.2479
| 1786 | 0.95477 | 249.2737 | 0.43519 | 2.339 | 1.2188 | 103.4043 | 67.5507 | 28.7179 | 199.6729 | 199.6729 | 2.4916
| 1787 | 1.0603 | 224.4645 | 0.48148 | 2.4915 | 0.8125 | 93.4615 | 63.415 | 43.0769 | 199.9534 | 199.9534 | 2.2941
| 1788 | 1.1357 | 209.5664 | 0.37037 | 2.1525 | 0.875 | 121.5 | 73.4016 | 40 | 234.9016 | 234.9016 | 2.0378
| 1789 | 0.90955 | 261.6685 | 0.49074 | 2.339 | 0.65625 | 91.6981 | 67.5507 | 53.3333 | 212.5822 | 212.5822 | 2.1345
| 1790 | 1.1709 | 203.2704 | 0.36111 | 2.3051 | 1.5 | 124.6154 | 68.5441 | 23.3333 | 216.4928 | 216.4928 | 2.1807
| 1791 | 1.3015 | 182.8649 | 0.36111 | 2.4237 | 0.59375 | 124.6154 | 65.1888 | 58.9474 | 248.7516 | 248.7516 | 2.1345
| 1792 | 1.2261 | 194.1066 | 0.44444 | 2.6441 | 1.5312 | 101.25 | 59.7564 | 22.8571 | 183.8636 | 183.8636 | 2.4076
| 1793 | 0.95477 | 249.2737 | 0.50926 | 2.9492 | 0.65625 | 88.3636 | 53.5747 | 53.3333 | 195.2717 | 195.2717 | 2.5336
| 1794 | 1.2161 | 195.7107 | 0.65741 | 2.1186 | 1.4375 | 68.4507 | 74.576 | 24.3478 | 167.3745 | 167.3745 | 2.0168
| 1795 | 1.3618 | 174.7675 | 0.40741 | 2.6441 | 0.8125 | 110.4545 | 59.7564 | 43.0769 | 213.2879 | 213.2879 | 2.3697
| 1796 | 1.0553 | 225.5333 | 0.4537 | 2.9492 | 1.375 | 99.1837 | 53.5747 | 25.4545 | 178.2129 | 178.2129 | 2.2731
| 1797 | 0.98492 | 241.6429 | 0.37963 | 2.5254 | 1.0312 | 118.5366 | 62.5638 | 33.9394 | 215.0397 | 215.0397 | 2.0336
| 1798 | 1.3065 | 182.1615 | 0.44444 | 2.0847 | 1.6562 | 101.25 | 75.7886 | 21.1321 | 198.1707 | 198.1707 | 2.3277
| 1799 | 1.4322 | 166.1825 | 0.5463 | 2.5593 | 1.625 | 82.3729 | 61.7351 | 21.5385 | 165.6464 | 165.6464 | 2.2395
| 1800 | 1.0503 | 226.6124 | 0.50926 | 3 | 1.4375 | 88.3636 | 52.6667 | 24.3478 | 165.3781 | 165.3781 | 2.1933
| 1801 | 1.3869 | 171.6014 | 0.31481 | 3.3729 | 1.5 | 142.9412 | 46.8442 | 23.3333 | 213.1187 | 213.1187 | 2.2143
| 1802 | 1.1558 | 205.9217 | 0.44444 | 3.2712 | 0.71875 | 101.25 | 48.3005 | 48.6957 | 198.2462 | 198.2462 | 1.958
| 1803 | 0.76382 | 311.5921 | 0.35185 | 2.5085 | 0.5 | 127.8947 | 62.9865 | 70 | 260.8812 | 260.8812 | 2.0336
| 1804 | 1.0653 | 223.4057 | 0.51852 | 3.6949 | 1.4688 | 86.7857 | 42.7615 | 23.8298 | 153.377 | 153.377 | 2.2689
| 1805 | 0.96985 | 245.399 | 0.37037 | 2.322 | 0.75 | 121.5 | 68.0438 | 46.6667 | 236.2105 | 236.2105 | 1.9832
| 1806 | 0.88442 | 269.1023 | 0.31481 | 2.9661 | 1.2188 | 142.9412 | 53.2686 | 28.7179 | 224.9277 | 224.9277 | 2.1891
| 1807 | 1.1709 | 203.2704 | 0.27778 | 2.1525 | 2.2812 | 162 | 73.4016 | 15.3425 | 250.744 | 250.744 | 1.8908
| 1808 | 0.96985 | 245.399 | 0.37037 | 2.1017 | 0.625 | 121.5 | 75.1774 | 56 | 252.6774 | 252.6774 | 2.0882
| 1809 | 1.392 | 170.9819 | 0.34259 | 2.2712 | 1.0625 | 131.3514 | 69.5672 | 32.9412 | 233.8597 | 233.8597 | 2.021
| 1810 | 1.3467 | 176.7239 | 0.31481 | 2.4746 | 1.5625 | 142.9412 | 63.8493 | 22.4 | 229.1905 | 229.1905 | 2.0252
| 1811 | 1.1307 | 210.4978 | 0.44444 | 2.2881 | 1.4062 | 101.25 | 69.0519 | 24.8889 | 195.1907 | 195.1907 | 2.0126
| 1812 | 1.2563 | 189.448 | 0.48148 | 1.8475 | 1.2812 | 93.4615 | 85.5229 | 27.3171 | 206.3015 | 206.3015 | 2.1134
| 1813 | 1.4472 | 164.4514 | 0.38889 | 2.3898 | 2.375 | 115.7143 | 66.1135 | 14.7368 | 196.5646 | 196.5646 | 2.042
| 1814 | 1.1759 | 202.4017 | 0.69444 | 2.5254 | 1.5625 | 64.8 | 62.5638 | 22.4 | 149.7638 | 149.7638 | 2.1597
| 1815 | 1.3367 | 178.0526 | 0.44444 | 2.9831 | 2.3125 | 101.25 | 52.9659 | 15.1351 | 169.351 | 169.351 | 1.6891
| 1816 | 1.0804 | 220.2884 | 0.38889 | 2.4746 | 1.3125 | 115.7143 | 63.8493 | 26.6667 | 206.2303 | 206.2303 | 2.4706
| 1817 | 1.4774 | 161.0952 | 0.23148 | 2.6102 | 0.96875 | 194.4 | 60.5325 | 36.129 | 291.0615 | 291.0615 | 2.1723
| 1818 | 1.1307 | 210.4978 | 0.59259 | 2.6102 | 1.25 | 75.9375 | 60.5325 | 28 | 164.47 | 164.47 | 1.7773
| 1819 | 1.1206 | 212.3857 | 0.40741 | 2.6441 | 1.4688 | 110.4545 | 59.7564 | 23.8298 | 194.0407 | 194.0407 | 2
| 1820 | 1.0352 | 229.9126 | 0.43519 | 1.7288 | 1.9688 | 103.4043 | 91.3922 | 17.7778 | 212.5742 | 212.5742 | 2.0882
| 1821 | 1.4523 | 163.8824 | 0.43519 | 3.2034 | 2.2188 | 103.4043 | 49.3228 | 15.7746 | 168.5017 | 168.5017 | 2.2311
| 1822 | 1.1357 | 209.5664 | 0.33333 | 3.1356 | 1.5625 | 135 | 50.3892 | 22.4 | 207.7892 | 207.7892 | 2.2647
| 1823 | 1.1859 | 200.6864 | 0.39815 | 3.4576 | 1.125 | 113.0233 | 45.6961 | 31.1111 | 189.8304 | 189.8304 | 2.6261
| 1824 | 1.2161 | 195.7107 | 0.39815 | 2.8983 | 1.0938 | 113.0233 | 54.5146 | 32 | 199.5379 | 199.5379 | 1.9874
| 1825 | 1.2613 | 188.6932 | 0.37963 | 3.7966 | 1.4062 | 118.5366 | 41.6161 | 24.8889 | 185.0415 | 185.0415 | 2.0084
| 1826 | 1.0302 | 231.0341 | 0.7037 | 2.4576 | 1.4062 | 63.9474 | 64.2897 | 24.8889 | 153.1259 | 153.1259 | 2.3109
| 1827 | 1.2462 | 190.9758 | 0.37037 | 1.9831 | 1.8125 | 121.5 | 79.6752 | 19.3103 | 220.4856 | 220.4856 | 2.3361
| 1828 | 0.95477 | 249.2737 | 0.50926 | 2.5085 | 1.25 | 88.3636 | 62.9865 | 28 | 179.3501 | 179.3501 | 2.0084
| 1829 | 1.0151 | 234.4653 | 0.31481 | 2.2203 | 0.65625 | 142.9412 | 71.1603 | 53.3333 | 267.4348 | 267.4348 | 1.9958
| 1830 | 1.2412 | 191.749 | 0.50926 | 2.5763 | 0.6875 | 88.3636 | 61.3289 | 50.9091 | 200.6017 | 200.6017 | 2.1933
| 1831 | 1.1759 | 202.4017 | 0.41667 | 2.7288 | 1.2812 | 108 | 57.9006 | 27.3171 | 193.2177 | 193.2177 | 2.1345
| 1832 | 1.593 | 149.4069 | 0.42593 | 3.0508 | 1.1562 | 105.6522 | 51.7889 | 30.2703 | 187.7113 | 187.7113 | 2.4916
| 1833 | 1.402 | 169.7563 | 0.44444 | 2.5254 | 1.75 | 101.25 | 62.5638 | 20 | 183.8138 | 183.8138 | 2.1176
| 1834 | 1.3417 | 177.3858 | 0.40741 | 1.8814 | 2.9688 | 110.4545 | 83.982 | 11.7895 | 206.226 | 206.226 | 2.0672
| 1835 | 1.2412 | 191.749 | 0.34259 | 2.7288 | 1.5312 | 131.3514 | 57.9006 | 22.8571 | 212.1091 | 212.1091 | 2.1807
| 1836 | 1.3719 | 173.4872 | 0.43519 | 2.7119 | 1.8125 | 103.4043 | 58.2625 | 19.3103 | 180.9771 | 180.9771 | 1.8697
| 1837 | 0.9397 | 253.2727 | 0.5463 | 1.7627 | 1.0312 | 82.3729 | 89.6346 | 33.9394 | 205.9469 | 205.9469 | 2.5336
| 1838 | 1.2915 | 184.2879 | 0.37037 | 2.7966 | 1.4688 | 121.5 | 56.497 | 23.8298 | 201.8268 | 201.8268 | 1.7437
| 1839 | 1.191 | 199.8397 | 0.65741 | 3.0508 | 1.75 | 68.4507 | 51.7889 | 20 | 140.2396 | 140.2396 | 1.9958
| 1840 | 1.3116 | 181.4636 | 0.36111 | 2.4576 | 1.9688 | 124.6154 | 64.2897 | 17.7778 | 206.6828 | 206.6828 | 2.3655
| 1841 | 1.2462 | 190.9758 | 0.33333 | 3 | 0.9375 | 135 | 52.6667 | 37.3333 | 225 | 225 | 2.042
| 1842 | 1.1859 | 200.6864 | 0.46296 | 3.3559 | 1.4688 | 97.2 | 47.0808 | 23.8298 | 168.1106 | 168.1106 | 1.9244
| 1843 | 1.3015 | 182.8649 | 0.62037 | 2.8136 | 0.875 | 72.5373 | 56.1566 | 40 | 168.6939 | 168.6939 | 1.8151
| 1844 | 1.0101 | 235.6318 | 0.44444 | 3.2712 | 1.8438 | 101.25 | 48.3005 | 18.9831 | 168.5336 | 168.5336 | 2.3067
| 1845 | 1.1658 | 204.1466 | 0.35185 | 2.6102 | 0.71875 | 127.8947 | 60.5325 | 48.6957 | 237.1229 | 237.1229 | 2.0714
| 1846 | 1.0553 | 225.5333 | 0.33333 | 2.4576 | 0.78125 | 135 | 64.2897 | 44.8 | 244.0897 | 244.0897 | 2.1261
| 1847 | 1.1809 | 201.5404 | 0.30556 | 3.5932 | 1.6875 | 147.2727 | 43.9717 | 20.7407 | 211.9852 | 211.9852 | 2.3277
| 1848 | 1.0955 | 217.2569 | 0.48148 | 2.1186 | 0.71875 | 93.4615 | 74.576 | 48.6957 | 216.7332 | 216.7332 | 2.2311
| 1849 | 1.1256 | 211.4375 | 0.52778 | 3.4746 | 2.0625 | 85.2632 | 45.4732 | 16.9697 | 147.706 | 147.706 | 2.0168
| 1850 | 1.0553 | 225.5333 | 0.44444 | 3.5254 | 1.4375 | 101.25 | 44.8173 | 24.3478 | 170.4151 | 170.4151 | 2.3277
| 1851 | 1.1658 | 204.1466 | 0.43519 | 2.4915 | 1.75 | 103.4043 | 63.415 | 20 | 186.8192 | 186.8192 | 2.1303
| 1852 | 1.3266 | 179.4015 | 0.30556 | 2.0678 | 1.4062 | 147.2727 | 76.4098 | 24.8889 | 248.5715 | 248.5715 | 2.0924
| 1853 | 1.3518 | 176.0669 | 0.5463 | 2.8644 | 1.5938 | 82.3729 | 55.1598 | 21.9608 | 159.4934 | 159.4934 | 1.9916
| 1854 | 1.0905 | 218.2581 | 0.50926 | 2.6949 | 1.1875 | 88.3636 | 58.6289 | 29.4737 | 176.4663 | 176.4663 | 1.9328
| 1855 | 1.1055 | 215.2818 | 0.43519 | 2.5085 | 1.5625 | 103.4043 | 62.9865 | 22.4 | 188.7907 | 188.7907 | 2.2857
| 1856 | 1.3116 | 181.4636 | 0.43519 | 3.3898 | 1 | 103.4043 | 46.61 | 35 | 185.0143 | 185.0143 | 2.2857
| 1857 | 1.0955 | 217.2569 | 0.35185 | 3.1864 | 1.0312 | 127.8947 | 49.5851 | 33.9394 | 211.4192 | 211.4192 | 1.9916
| 1858 | 1.5126 | 157.3488 | 0.42593 | 2.9322 | 2.5938 | 105.6522 | 53.8844 | 13.494 | 173.0305 | 173.0305 | 1.9958
| 1859 | 1.4925 | 159.468 | 0.5 | 2.6271 | 1.2188 | 90 | 60.1419 | 28.7179 | 178.8599 | 178.8599 | 2.2101
| 1860 | 0.87437 | 272.1954 | 0.32407 | 2.5424 | 0.78125 | 138.8571 | 62.1467 | 44.8 | 245.8038 | 245.8038 | 2.2353
| 1861 | 1.3015 | 182.8649 | 0.30556 | 2.1186 | 1.125 | 147.2727 | 74.576 | 31.1111 | 252.9598 | 252.9598 | 2.0798
| 1862 | 1.0101 | 235.6318 | 0.41667 | 2.4915 | 1.0938 | 108 | 63.415 | 32 | 203.415 | 203.415 | 1.9832
| 1863 | 1.0754 | 221.3178 | 0.51852 | 2.4407 | 1.1562 | 86.7857 | 64.7361 | 30.2703 | 181.7921 | 181.7921 | 1.8824
| 1864 | 1.2814 | 185.7333 | 0.5463 | 2.6271 | 1.0938 | 82.3729 | 60.1419 | 32 | 174.5148 | 174.5148 | 2.0378
| 1865 | 1.0804 | 220.2884 | 0.58333 | 3.661 | 1.125 | 77.1429 | 43.1574 | 31.1111 | 151.4114 | 151.4114 | 2.1933
| 1866 | 1.1357 | 209.5664 | 0.34259 | 2.7288 | 1.375 | 131.3514 | 57.9006 | 25.4545 | 214.7065 | 214.7065 | 2.2689
| 1867 | 1.3568 | 175.4148 | 0.47222 | 1.9322 | 1.5 | 95.2941 | 81.7719 | 23.3333 | 200.3994 | 200.3994 | 1.9496
| 1868 | 1.0854 | 219.2685 | 0.34259 | 2.322 | 1.2812 | 131.3514 | 68.0438 | 27.3171 | 226.7122 | 226.7122 | 2.1513
| 1869 | 1.0854 | 219.2685 | 0.52778 | 3.2373 | 1.1562 | 85.2632 | 48.8063 | 30.2703 | 164.3397 | 164.3397 | 1.8151
| 1870 | 1.0653 | 223.4057 | 0.41667 | 2.5424 | 1.25 | 108 | 62.1467 | 28 | 198.1467 | 198.1467 | 2.0924
| 1871 | 1.1658 | 204.1466 | 0.55556 | 2.8305 | 1.1562 | 81 | 55.8204 | 30.2703 | 167.0906 | 167.0906 | 2.0378
| 1872 | 0.9799 | 242.8821 | 0.60185 | 2.2712 | 1.5625 | 74.7692 | 69.5672 | 22.4 | 166.7364 | 166.7364 | 1.979
| 1873 | 1.4121 | 168.548 | 0.37037 | 2.5085 | 1.5625 | 121.5 | 62.9865 | 22.4 | 206.8865 | 206.8865 | 2.2437
| 1874 | 0.91457 | 260.2308 | 0.38889 | 2.4915 | 1.25 | 115.7143 | 63.415 | 28 | 207.1293 | 207.1293 | 1.9412
| 1875 | 0.99497 | 239.202 | 0.33333 | 2.3051 | 1.2188 | 135 | 68.5441 | 28.7179 | 232.2621 | 232.2621 | 1.9538
| 1876 | 1.0905 | 218.2581 | 0.2963 | 2.2034 | 1.4688 | 151.875 | 71.7077 | 23.8298 | 247.4125 | 247.4125 | 1.7689
| 1877 | 1.3568 | 175.4148 | 0.47222 | 2.1864 | 1.4375 | 95.2941 | 72.2636 | 24.3478 | 191.9055 | 191.9055 | 2.1345
| 1878 | 0.9397 | 253.2727 | 0.31481 | 2.1186 | 1.2188 | 142.9412 | 74.576 | 28.7179 | 246.2351 | 246.2351 | 2.0336
| 1879 | 1.1809 | 201.5404 | 0.44444 | 2.0508 | 1.25 | 101.25 | 77.0413 | 28 | 206.2913 | 206.2913 | 1.8361
| 1880 | 1.2111 | 196.5228 | 0.43519 | 2.8814 | 1.0625 | 103.4043 | 54.8353 | 32.9412 | 191.1807 | 191.1807 | 1.8908
| 1881 | 1.2613 | 188.6932 | 0.49074 | 2.661 | 0.96875 | 91.6981 | 59.3758 | 36.129 | 187.2029 | 187.2029 | 2.3403
| 1882 | 1.1407 | 208.6432 | 0.34259 | 2.9661 | 0.84375 | 131.3514 | 53.2686 | 41.4815 | 226.1014 | 226.1014 | 2.2269
| 1883 | 1 | 238 | 0.37963 | 2.9322 | 1.2188 | 118.5366 | 53.8844 | 28.7179 | 201.1389 | 201.1389 | 2.063
| 1884 | 1.3166 | 180.771 | 0.37037 | 3.2542 | 1.125 | 121.5 | 48.5521 | 31.1111 | 201.1632 | 201.1632 | 1.8193
| 1885 | 1.2362 | 192.5285 | 0.49074 | 3.3729 | 1.3438 | 91.6981 | 46.8442 | 26.0465 | 164.5888 | 164.5888 | 2.3697
| 1886 | 1.0955 | 217.2569 | 0.40741 | 3.1864 | 1.1562 | 110.4545 | 49.5851 | 30.2703 | 190.3099 | 190.3099 | 2.2941
| 1887 | 1.1156 | 213.3423 | 0.49074 | 2.9661 | 1.5 | 91.6981 | 53.2686 | 23.3333 | 168.3 | 168.3 | 1.9496
| 1888 | 1.191 | 199.8397 | 0.38889 | 3.6102 | 1.125 | 115.7143 | 43.7653 | 31.1111 | 190.5907 | 190.5907 | 1.9748
| 1889 | 1.402 | 169.7563 | 0.41667 | 3 | 1.2188 | 108 | 52.6667 | 28.7179 | 189.3846 | 189.3846 | 2.0882
| 1890 | 1.1357 | 209.5664 | 0.4537 | 2.8136 | 1.75 | 99.1837 | 56.1566 | 20 | 175.3403 | 175.3403 | 2.7395
| 1891 | 0.99497 | 239.202 | 0.33333 | 2.7288 | 0.9375 | 135 | 57.9006 | 37.3333 | 230.234 | 230.234 | 1.6807
| 1892 | 1.0452 | 227.7019 | 0.43519 | 2.8475 | 0.625 | 103.4043 | 55.4881 | 56 | 214.8924 | 214.8924 | 2.6345
| 1893 | 1.5226 | 156.3102 | 0.37963 | 2.4746 | 1.2188 | 118.5366 | 63.8493 | 28.7179 | 211.1038 | 211.1038 | 2.5882
| 1894 | 0.96985 | 245.399 | 0.48148 | 1.678 | 1.5312 | 93.4615 | 94.1616 | 22.8571 | 210.4803 | 210.4803 | 1.8866
| 1895 | 1.206 | 197.3417 | 0.5 | 2.9153 | 1.3438 | 90 | 54.1977 | 26.0465 | 170.2442 | 170.2442 | 2.1218
| 1896 | 1.2613 | 188.6932 | 0.39815 | 2.661 | 2.0938 | 113.0233 | 59.3758 | 16.7164 | 189.1155 | 189.1155 | 2.3151
| 1897 | 1.2563 | 189.448 | 0.33333 | 2.2373 | 0.96875 | 135 | 70.6212 | 36.129 | 241.7502 | 241.7502 | 2.584
| 1898 | 1.1759 | 202.4017 | 0.49074 | 2.8814 | 1.0938 | 91.6981 | 54.8353 | 32 | 178.5334 | 178.5334 | 1.9748
| 1899 | 1.4573 | 163.3172 | 0.37963 | 2.8475 | 2.5312 | 118.5366 | 55.4881 | 13.8272 | 187.8518 | 187.8518 | 1.8908
| 1900 | 0.9397 | 253.2727 | 0.44444 | 2.3729 | 1.0312 | 101.25 | 66.5857 | 33.9394 | 201.7751 | 201.7751 | 2.1345
| 1901 | 1.1658 | 204.1466 | 0.2963 | 2.1695 | 1.125 | 151.875 | 72.8281 | 31.1111 | 255.8142 | 255.8142 | 2.1261
| 1902 | 1.196 | 199 | 0.39815 | 2.9831 | 0.9375 | 113.0233 | 52.9659 | 37.3333 | 203.3225 | 203.3225 | 2.2773
| 1903 | 1.2161 | 195.7107 | 0.48148 | 2.2712 | 0.71875 | 93.4615 | 69.5672 | 48.6957 | 211.7244 | 211.7244 | 1.8908
| 1904 | 1.2915 | 184.2879 | 0.43519 | 2.7458 | 2 | 103.4043 | 57.5432 | 17.5 | 178.4475 | 178.4475 | 2.2017
| 1905 | 1.2261 | 194.1066 | 0.5 | 2.1186 | 2 | 90 | 74.576 | 17.5 | 182.076 | 182.076 | 2.1303
| 1906 | 0.96482 | 246.6771 | 0.37037 | 2.9831 | 1.375 | 121.5 | 52.9659 | 25.4545 | 199.9205 | 199.9205 | 2.2857
| 1907 | 1.0955 | 217.2569 | 0.46296 | 2.7797 | 1.0312 | 97.2 | 56.8415 | 33.9394 | 187.9809 | 187.9809 | 1.9034
| 1908 | 1.1357 | 209.5664 | 0.39815 | 2.3898 | 1.0312 | 113.0233 | 66.1135 | 33.9394 | 213.0761 | 213.0761 | 2.0756
| 1909 | 1.1307 | 210.4978 | 0.42593 | 3.2034 | 0.9375 | 105.6522 | 49.3228 | 37.3333 | 192.3083 | 192.3083 | 1.9916
| 1910 | 0.96482 | 246.6771 | 0.50926 | 2.322 | 1.375 | 88.3636 | 68.0438 | 25.4545 | 181.862 | 181.862 | 1.8739
| 1911 | 1.3216 | 180.0837 | 0.44444 | 2.8475 | 1.25 | 101.25 | 55.4881 | 28 | 184.7381 | 184.7381 | 2.4202
| 1912 | 1.3467 | 176.7239 | 0.4537 | 2.7119 | 1.75 | 99.1837 | 58.2625 | 20 | 177.4462 | 177.4462 | 2.3571
| 1913 | 1.1256 | 211.4375 | 0.37963 | 2.1356 | 0.875 | 118.5366 | 73.9841 | 40 | 232.5207 | 232.5207 | 2.395
| 1914 | 1.5628 | 152.2894 | 0.37963 | 2.1017 | 1.625 | 118.5366 | 75.1774 | 21.5385 | 215.2525 | 215.2525 | 2.2563
| 1915 | 0.87437 | 272.1954 | 0.37037 | 3.3729 | 0.9375 | 121.5 | 46.8442 | 37.3333 | 205.6776 | 205.6776 | 2.2941
| 1916 | 1.1859 | 200.6864 | 0.5 | 2.6949 | 1.8438 | 90 | 58.6289 | 18.9831 | 167.612 | 167.612 | 2.0714
| 1917 | 1.201 | 198.1674 | 0.41667 | 2.4746 | 1.4062 | 108 | 63.8493 | 24.8889 | 196.7382 | 196.7382 | 1.9874
| 1918 | 1.3065 | 182.1615 | 0.44444 | 2.678 | 1.5625 | 101.25 | 59 | 22.4 | 182.65 | 182.65 | 2.0378
| 1919 | 1.0653 | 223.4057 | 0.36111 | 2.6441 | 1.25 | 124.6154 | 59.7564 | 28 | 212.3718 | 212.3718 | 2.1681
| 1920 | 1.0251 | 232.1667 | 0.46296 | 2.339 | 1.375 | 97.2 | 67.5507 | 25.4545 | 190.2053 | 190.2053 | 2.3067
| 1921 | 1.2412 | 191.749 | 0.49074 | 2.9153 | 1.9375 | 91.6981 | 54.1977 | 18.0645 | 163.9603 | 163.9603 | 2.1513
| 1922 | 1.3367 | 178.0526 | 0.43519 | 4.2542 | 1.5625 | 103.4043 | 37.1394 | 22.4 | 162.9437 | 162.9437 | 2.1681
| 1923 | 1.1307 | 210.4978 | 0.39815 | 2.4407 | 1.3438 | 113.0233 | 64.7361 | 26.0465 | 203.8059 | 203.8059 | 2.1471
| 1924 | 1.2111 | 196.5228 | 0.60185 | 3.2034 | 2.1875 | 74.7692 | 49.3228 | 16 | 140.092 | 140.092 | 2.1681
| 1925 | 1.1256 | 211.4375 | 0.48148 | 3.1525 | 1.5625 | 93.4615 | 50.1183 | 22.4 | 165.9798 | 165.9798 | 2.2563
| 1926 | 1.1558 | 205.9217 | 0.43519 | 1.8305 | 0.65625 | 103.4043 | 86.3148 | 53.3333 | 243.0524 | 243.0524 | 2.4538
| 1927 | 1.3568 | 175.4148 | 0.36111 | 2.3051 | 1.0312 | 124.6154 | 68.5441 | 33.9394 | 227.0989 | 227.0989 | 2.0168
| 1928 | 1.397 | 170.3669 | 0.43519 | 2.6271 | 1.4688 | 103.4043 | 60.1419 | 23.8298 | 187.376 | 187.376 | 1.895
| 1929 | 1.0905 | 218.2581 | 0.42593 | 2.7797 | 1 | 105.6522 | 56.8415 | 35 | 197.4936 | 197.4936 | 2.1429
| 1930 | 1.1156 | 213.3423 | 0.35185 | 2.2034 | 1.7188 | 127.8947 | 71.7077 | 20.3636 | 219.9661 | 219.9661 | 2.2059
| 1931 | 1.1256 | 211.4375 | 0.5 | 2.5593 | 1.625 | 90 | 61.7351 | 21.5385 | 173.2736 | 173.2736 | 2.0924
| 1932 | 1.2513 | 190.2088 | 0.49074 | 2.2542 | 0.65625 | 91.6981 | 70.0902 | 53.3333 | 215.1217 | 215.1217 | 2
| 1933 | 1.2513 | 190.2088 | 0.30556 | 2.3051 | 1.6875 | 147.2727 | 68.5441 | 20.7407 | 236.5576 | 236.5576 | 2.1639
| 1934 | 1.5075 | 157.8733 | 0.39815 | 2.9153 | 1.8438 | 113.0233 | 54.1977 | 18.9831 | 186.204 | 186.204 | 1.9286
| 1935 | 1.1256 | 211.4375 | 0.35185 | 2.5593 | 1.375 | 127.8947 | 61.7351 | 25.4545 | 215.0844 | 215.0844 | 1.9328
| 1936 | 1.1307 | 210.4978 | 0.53704 | 2.6441 | 1.3438 | 83.7931 | 59.7564 | 26.0465 | 169.596 | 169.596 | 2.105
| 1937 | 1.1407 | 208.6432 | 0.5 | 2.3729 | 1.6562 | 90 | 66.5857 | 21.1321 | 177.7178 | 177.7178 | 2.1134
| 1938 | 1.1608 | 205.0303 | 0.5463 | 3.6102 | 1.5 | 82.3729 | 43.7653 | 23.3333 | 149.4715 | 149.4715 | 2.0252
| 1939 | 1.1307 | 210.4978 | 0.33333 | 2.2203 | 0.75 | 135 | 71.1603 | 46.6667 | 252.827 | 252.827 | 2.3193
| 1940 | 1.0452 | 227.7019 | 0.46296 | 2.5932 | 1 | 97.2 | 60.9281 | 35 | 193.1281 | 193.1281 | 2.1597
| 1941 | 1.0754 | 221.3178 | 0.50926 | 2.1017 | 1.0625 | 88.3636 | 75.1774 | 32.9412 | 196.4822 | 196.4822 | 1.8235
| 1942 | 1.2261 | 194.1066 | 0.33333 | 2.678 | 1.5625 | 135 | 59 | 22.4 | 216.4 | 216.4 | 2.0672
| 1943 | 1.1307 | 210.4978 | 0.62037 | 2.8644 | 1.7188 | 72.5373 | 55.1598 | 20.3636 | 148.0607 | 148.0607 | 2.1387
| 1944 | 1.1407 | 208.6432 | 0.35185 | 2.6271 | 2.125 | 127.8947 | 60.1419 | 16.4706 | 204.5073 | 204.5073 | 2.2605
| 1945 | 1.2261 | 194.1066 | 0.40741 | 2.339 | 1.8125 | 110.4545 | 67.5507 | 19.3103 | 197.3156 | 197.3156 | 2.021
| 1946 | 1.402 | 169.7563 | 0.49074 | 3.3051 | 1.6875 | 91.6981 | 47.8051 | 20.7407 | 160.244 | 160.244 | 2.0966
| 1947 | 1.1156 | 213.3423 | 0.25926 | 2.5932 | 1.1875 | 173.5714 | 60.9281 | 29.4737 | 263.9732 | 263.9732 | 2.1261
| 1948 | 1.4322 | 166.1825 | 0.37963 | 2.4068 | 2.0625 | 118.5366 | 65.6479 | 16.9697 | 201.1542 | 201.1542 | 2.4454
| 1949 | 1.1457 | 207.7281 | 0.46296 | 2.6441 | 2.0625 | 97.2 | 59.7564 | 16.9697 | 173.9261 | 173.9261 | 2.0042
| 1950 | 1.2965 | 183.5736 | 0.55556 | 2.2373 | 1.3125 | 81 | 70.6212 | 26.6667 | 178.2879 | 178.2879 | 2.3025
| 1951 | 1.4523 | 163.8824 | 0.33333 | 2.3559 | 1.375 | 135 | 67.0647 | 25.4545 | 227.5193 | 227.5193 | 2.1513
| 1952 | 1.0905 | 218.2581 | 0.51852 | 2.7458 | 1.125 | 86.7857 | 57.5432 | 31.1111 | 175.44 | 175.44 | 2.2689
| 1953 | 1.2714 | 187.2016 | 0.59259 | 2.5932 | 1.5 | 75.9375 | 60.9281 | 23.3333 | 160.1989 | 160.1989 | 2.3613
| 1954 | 1.2261 | 194.1066 | 0.38889 | 2.0847 | 1.2812 | 115.7143 | 75.7886 | 27.3171 | 218.82 | 218.82 | 1.9244
| 1955 | 1.0653 | 223.4057 | 0.41667 | 2.5593 | 1.1562 | 108 | 61.7351 | 30.2703 | 200.0054 | 200.0054 | 2.1008
| 1956 | 1.0854 | 219.2685 | 0.59259 | 2.8644 | 1.3438 | 75.9375 | 55.1598 | 26.0465 | 157.1438 | 157.1438 | 2.1176
| 1957 | 1.3317 | 178.7245 | 0.42593 | 1.9831 | 1.5 | 105.6522 | 79.6752 | 23.3333 | 208.6607 | 208.6607 | 2.3697
| 1958 | 1.3668 | 174.125 | 0.35185 | 2.0508 | 0.8125 | 127.8947 | 77.0413 | 43.0769 | 248.013 | 248.013 | 2.1723
| 1959 | 1.2663 | 187.9444 | 0.39815 | 3.0508 | 2.0938 | 113.0233 | 51.7889 | 16.7164 | 181.5286 | 181.5286 | 2.084
| 1960 | 1.0653 | 223.4057 | 0.5 | 2.678 | 1.1875 | 90 | 59 | 29.4737 | 178.4737 | 178.4737 | 2.2983
| 1961 | 1.2764 | 186.4646 | 0.38889 | 2.8305 | 1.5625 | 115.7143 | 55.8204 | 22.4 | 193.9346 | 193.9346 | 2.3782
| 1962 | 1.0251 | 232.1667 | 0.42593 | 2.8814 | 1.5938 | 105.6522 | 54.8353 | 21.9608 | 182.4483 | 182.4483 | 1.8697
| 1963 | 1.4322 | 166.1825 | 0.28704 | 2.5932 | 1.9688 | 156.7742 | 60.9281 | 17.7778 | 235.4801 | 235.4801 | 2.2941
| 1964 | 1.3166 | 180.771 | 0.51852 | 2.5254 | 1.25 | 86.7857 | 62.5638 | 28 | 177.3495 | 177.3495 | 1.9874
| 1965 | 1.2764 | 186.4646 | 0.47222 | 2.5254 | 0.875 | 95.2941 | 62.5638 | 40 | 197.8579 | 197.8579 | 2.2899
| 1966 | 1.0352 | 229.9126 | 0.56481 | 3.1864 | 1.6562 | 79.6721 | 49.5851 | 21.1321 | 150.3893 | 150.3893 | 2.5756
| 1967 | 1.402 | 169.7563 | 0.63889 | 2.4746 | 1.9062 | 70.4348 | 63.8493 | 18.3607 | 152.6448 | 152.6448 | 1.8529
| 1968 | 1.2613 | 188.6932 | 0.46296 | 2.4068 | 1.5625 | 97.2 | 65.6479 | 22.4 | 185.2479 | 185.2479 | 2.2059
| 1969 | 1.0151 | 234.4653 | 0.48148 | 1.9492 | 1.375 | 93.4615 | 81.0609 | 25.4545 | 199.977 | 199.977 | 2.2101
| 1970 | 1.0352 | 229.9126 | 0.41667 | 2.5932 | 1.1875 | 108 | 60.9281 | 29.4737 | 198.4018 | 198.4018 | 2.3908
| 1971 | 1.0151 | 234.4653 | 0.25 | 2.2881 | 0.9375 | 180 | 69.0519 | 37.3333 | 286.3852 | 286.3852 | 2.0756
| 1972 | 0.95477 | 249.2737 | 0.61111 | 2.4746 | 1.3125 | 73.6364 | 63.8493 | 26.6667 | 164.1523 | 164.1523 | 2.395
| 1973 | 1.1005 | 216.2648 | 0.41667 | 2.7119 | 0.96875 | 108 | 58.2625 | 36.129 | 202.3915 | 202.3915 | 1.7521
| 1974 | 1.3769 | 172.854 | 0.39815 | 3.2034 | 1.125 | 113.0233 | 49.3228 | 31.1111 | 193.4571 | 193.4571 | 2.2815
| 1975 | 1.1508 | 206.821 | 0.43519 | 2.4068 | 0.875 | 103.4043 | 65.6479 | 40 | 209.0521 | 209.0521 | 2.0462
| 1976 | 1.2462 | 190.9758 | 0.43519 | 2.4915 | 0.5625 | 103.4043 | 63.415 | 62.2222 | 229.0414 | 229.0414 | 2.0042
| 1977 | 1.2814 | 185.7333 | 0.4537 | 2.1695 | 1.375 | 99.1837 | 72.8281 | 25.4545 | 197.4663 | 197.4663 | 2.2143
| 1978 | 1.2764 | 186.4646 | 0.47222 | 1.8475 | 1.7812 | 95.2941 | 85.5229 | 19.6491 | 200.4662 | 200.4662 | 1.7857
| 1979 | 1.2764 | 186.4646 | 0.37963 | 2.7966 | 1.5938 | 118.5366 | 56.497 | 21.9608 | 196.9943 | 196.9943 | 1.9664
| 1980 | 1.2111 | 196.5228 | 0.42593 | 2.6441 | 1.3438 | 105.6522 | 59.7564 | 26.0465 | 191.4551 | 191.4551 | 2.042
| 1981 | 1.8291 | 130.1154 | 0.37963 | 2.5932 | 2.125 | 118.5366 | 60.9281 | 16.4706 | 195.9353 | 195.9353 | 2.3151
| 1982 | 0.8794 | 270.64 | 0.62963 | 2.1017 | 0.9375 | 71.4706 | 75.1774 | 37.3333 | 183.9813 | 183.9813 | 2.2521
| 1983 | 1.1357 | 209.5664 | 0.66667 | 3.3051 | 1.2188 | 67.5 | 47.8051 | 28.7179 | 144.0231 | 144.0231 | 1.8739
| 1984 | 1.3015 | 182.8649 | 0.49074 | 2.7119 | 1.625 | 91.6981 | 58.2625 | 21.5385 | 171.4991 | 171.4991 | 1.9118
| 1985 | 1.0653 | 223.4057 | 0.39815 | 2.6441 | 0.75 | 113.0233 | 59.7564 | 46.6667 | 219.4463 | 219.4463 | 2.5966
| 1986 | 1.3266 | 179.4015 | 0.43519 | 2.2203 | 1.6875 | 103.4043 | 71.1603 | 20.7407 | 195.3053 | 195.3053 | 2.5462
| 1987 | 1.1256 | 211.4375 | 0.37037 | 2.8644 | 1.4062 | 121.5 | 55.1598 | 24.8889 | 201.5487 | 201.5487 | 2.0756
| 1988 | 1.201 | 198.1674 | 0.43519 | 2.7966 | 1.2812 | 103.4043 | 56.497 | 27.3171 | 187.2183 | 187.2183 | 2.2731
| 1989 | 1.2714 | 187.2016 | 0.35185 | 1.9831 | 0.9375 | 127.8947 | 79.6752 | 37.3333 | 244.9033 | 244.9033 | 2.0336
| 1990 | 1.5427 | 154.2736 | 0.37037 | 2.5593 | 1.625 | 121.5 | 61.7351 | 21.5385 | 204.7736 | 204.7736 | 2.0798
| 1991 | 1.3116 | 181.4636 | 0.32407 | 3.2712 | 2.5 | 138.8571 | 48.3005 | 14 | 201.1577 | 201.1577 | 2.1176
| 1992 | 1.1206 | 212.3857 | 0.35185 | 2.4746 | 1.2188 | 127.8947 | 63.8493 | 28.7179 | 220.462 | 220.462 | 2.0462
| 1993 | 1.1055 | 215.2818 | 0.49074 | 3.2712 | 1.5 | 91.6981 | 48.3005 | 23.3333 | 163.332 | 163.332 | 2.2815
| 1994 | 1.0754 | 221.3178 | 0.49074 | 3.7119 | 1.4062 | 91.6981 | 42.5662 | 24.8889 | 159.1532 | 159.1532 | 2.4244
| 1995 | 1.2462 | 190.9758 | 0.39815 | 2.2373 | 1.6875 | 113.0233 | 70.6212 | 20.7407 | 204.3852 | 204.3852 | 2.0252
| 1996 | 1.5779 | 150.8344 | 0.43519 | 2.3559 | 2.0938 | 103.4043 | 67.0647 | 16.7164 | 187.1854 | 187.1854 | 1.8697
| 1997 | 1.1357 | 209.5664 | 0.49074 | 1.8136 | 1.7812 | 91.6981 | 87.1215 | 19.6491 | 198.4687 | 198.4687 | 1.7269
| 1998 | 1.3166 | 180.771 | 0.33333 | 2.3898 | 0.71875 | 135 | 66.1135 | 48.6957 | 249.8091 | 249.8091 | 2.1975
| 1999 | 1.191 | 199.8397 | 0.33333 | 2.4068 | 2.0938 | 135 | 65.6479 | 16.7164 | 217.3643 | 217.3643 | 1.9622
| 2000 | 0.83417 | 285.3133 | 0.44444 | 3.0169 | 0.96875 | 101.25 | 52.3708 | 36.129 | 189.7498 | 189.7498 | 1.916
| 2001 | 1.3568 | 175.4148 | 0.39815 | 2.4407 | 1.0625 | 113.0233 | 64.7361 | 32.9412 | 210.7005 | 210.7005 | 1.7605
| 2002 | 1.1558 | 205.9217 | 0.48148 | 2.8814 | 1.375 | 93.4615 | 54.8353 | 25.4545 | 173.7514 | 173.7514 | 2.6134
| 2003 | 1.1809 | 201.5404 | 0.37963 | 2.4576 | 2.0625 | 118.5366 | 64.2897 | 16.9697 | 199.7959 | 199.7959 | 2.4958
| 2004 | 1.1658 | 204.1466 | 0.43519 | 3.8136 | 0.9375 | 103.4043 | 41.4311 | 37.3333 | 182.1687 | 182.1687 | 1.958
| 2005 | 1.191 | 199.8397 | 0.49074 | 2.9492 | 1.25 | 91.6981 | 53.5747 | 28 | 173.2728 | 173.2728 | 2.3235
| 2006 | 1.2864 | 185.0078 | 0.4537 | 2.0678 | 1.0625 | 99.1837 | 76.4098 | 32.9412 | 208.5347 | 208.5347 | 1.8655
| 2007 | 1.1407 | 208.6432 | 0.30556 | 3.1356 | 1 | 147.2727 | 50.3892 | 35 | 232.6619 | 232.6619 | 2.3866
| 2008 | 0.9799 | 242.8821 | 0.37037 | 2.5593 | 1.0938 | 121.5 | 61.7351 | 32 | 215.2351 | 215.2351 | 1.9412
| 2009 | 1.1859 | 200.6864 | 0.38889 | 2.661 | 1.4688 | 115.7143 | 59.3758 | 23.8298 | 198.9199 | 198.9199 | 2.2899
| 2010 | 1.2563 | 189.448 | 0.56481 | 2.6441 | 1.5312 | 79.6721 | 59.7564 | 22.8571 | 162.2857 | 162.2857 | 2.0378
| 2011 | 1.5879 | 149.8797 | 0.31481 | 2.5254 | 1.5938 | 142.9412 | 62.5638 | 21.9608 | 227.4657 | 227.4657 | 1.8866
| 2012 | 1.005 | 236.81 | 0.5 | 2.5254 | 1.1562 | 90 | 62.5638 | 30.2703 | 182.834 | 182.834 | 2.0672
| 2013 | 1.2663 | 187.9444 | 0.36111 | 2.3051 | 1.3125 | 124.6154 | 68.5441 | 26.6667 | 219.8262 | 219.8262 | 1.7899
| 2014 | 0.84422 | 281.9167 | 0.38889 | 2.7458 | 0.9375 | 115.7143 | 57.5432 | 37.3333 | 210.5908 | 210.5908 | 1.9202
| 2015 | 1.1307 | 210.4978 | 0.43519 | 3 | 1.0312 | 103.4043 | 52.6667 | 33.9394 | 190.0103 | 190.0103 | 1.958
| 2016 | 1.3065 | 182.1615 | 0.41667 | 2.6102 | 1.0938 | 108 | 60.5325 | 32 | 200.5325 | 200.5325 | 2.084
| 2017 | 0.9799 | 242.8821 | 0.43519 | 2.6949 | 1.75 | 103.4043 | 58.6289 | 20 | 182.0332 | 182.0332 | 1.916
| 2018 | 1.1357 | 209.5664 | 0.42593 | 3.3729 | 1 | 105.6522 | 46.8442 | 35 | 187.4964 | 187.4964 | 2.5546
| 2019 | 1.5327 | 155.2852 | 0.30556 | 2.5593 | 1.0625 | 147.2727 | 61.7351 | 32.9412 | 241.949 | 241.949 | 2.1513
| 2020 | 1.0452 | 227.7019 | 0.32407 | 3.5424 | 1.0312 | 138.8571 | 44.6029 | 33.9394 | 217.3994 | 217.3994 | 1.9958
| 2021 | 1.3317 | 178.7245 | 0.27778 | 3 | 1.5 | 162 | 52.6667 | 23.3333 | 238 | 238 | 2.3613
| 2022 | 1.196 | 199 | 0.39815 | 2.6441 | 1.5938 | 113.0233 | 59.7564 | 21.9608 | 194.7405 | 194.7405 | 2.2689
| 2023 | 1.1508 | 206.821 | 0.53704 | 3.4915 | 1.8438 | 83.7931 | 45.2524 | 18.9831 | 148.0286 | 148.0286 | 2.6176
| 2024 | 1.1859 | 200.6864 | 0.5 | 1.9831 | 0.96875 | 90 | 79.6752 | 36.129 | 205.8042 | 205.8042 | 2.4034
| 2025 | 1.2965 | 183.5736 | 0.40741 | 2.5254 | 1.8125 | 110.4545 | 62.5638 | 19.3103 | 192.3286 | 192.3286 | 2.3319
| 2026 | 1.2965 | 183.5736 | 0.22222 | 2.5932 | 1.0938 | 202.5 | 60.9281 | 32 | 295.4281 | 295.4281 | 2.1513
| 2027 | 1.3166 | 180.771 | 0.46296 | 2.7288 | 1.5 | 97.2 | 57.9006 | 23.3333 | 178.434 | 178.434 | 2.0714
| 2028 | 0.97487 | 244.134 | 0.39815 | 2.9661 | 1.25 | 113.0233 | 53.2686 | 28 | 194.2918 | 194.2918 | 2.1176
| 2029 | 1.2312 | 193.3143 | 0.40741 | 3.6271 | 1.3125 | 110.4545 | 43.5607 | 26.6667 | 180.682 | 180.682 | 1.8739
| 2030 | 1.3065 | 182.1615 | 0.38889 | 3.322 | 1.4062 | 115.7143 | 47.5612 | 24.8889 | 188.1644 | 188.1644 | 2.0588
| 2031 | 1.5276 | 155.7961 | 0.38889 | 3.0678 | 1.8125 | 115.7143 | 51.5028 | 19.3103 | 186.5274 | 186.5274 | 1.8571
| 2032 | 1.1558 | 205.9217 | 0.33333 | 2.4068 | 0.84375 | 135 | 65.6479 | 41.4815 | 242.1294 | 242.1294 | 2.0924
| 2033 | 1.4673 | 162.1986 | 0.5 | 3.0678 | 2.2188 | 90 | 51.5028 | 15.7746 | 157.2774 | 157.2774 | 2.042
| 2034 | 1.0653 | 223.4057 | 0.47222 | 3.2034 | 1.0625 | 95.2941 | 49.3228 | 32.9412 | 177.558 | 177.558 | 2.063
| 2035 | 1.206 | 197.3417 | 0.50926 | 2.8475 | 1.3438 | 88.3636 | 55.4881 | 26.0465 | 169.8982 | 169.8982 | 1.8277
| 2036 | 1.0754 | 221.3178 | 0.39815 | 3.0508 | 1.5625 | 113.0233 | 51.7889 | 22.4 | 187.2121 | 187.2121 | 2.0546
| 2037 | 1.0854 | 219.2685 | 0.37963 | 2.8983 | 1.0625 | 118.5366 | 54.5146 | 32.9412 | 205.9924 | 205.9924 | 1.9706
| 2038 | 1.1508 | 206.821 | 0.34259 | 2.5085 | 1.5625 | 131.3514 | 62.9865 | 22.4 | 216.7378 | 216.7378 | 1.9706
| 2039 | 1.0804 | 220.2884 | 0.41667 | 1.8983 | 1.8438 | 108 | 83.2321 | 18.9831 | 210.2152 | 210.2152 | 2.4034
| 2040 | 1.3166 | 180.771 | 0.48148 | 2.661 | 1.7188 | 93.4615 | 59.3758 | 20.3636 | 173.201 | 173.201 | 1.8361
| 2041 | 1.196 | 199 | 0.4537 | 2.1864 | 2.0312 | 99.1837 | 72.2636 | 17.2308 | 188.678 | 188.678 | 2.0252
| 2042 | 1.1106 | 214.3077 | 0.52778 | 2.2373 | 1.0938 | 85.2632 | 70.6212 | 32 | 187.8844 | 187.8844 | 2.2227
| 2043 | 1.3467 | 176.7239 | 0.53704 | 2.3051 | 1.875 | 83.7931 | 68.5441 | 18.6667 | 171.0039 | 171.0039 | 2.1639
| 2044 | 1.1307 | 210.4978 | 0.26852 | 2.2542 | 0.9375 | 167.5862 | 70.0902 | 37.3333 | 275.0098 | 275.0098 | 1.937
| 2045 | 1.2764 | 186.4646 | 0.28704 | 2.4407 | 0.75 | 156.7742 | 64.7361 | 46.6667 | 268.177 | 268.177 | 2.0588
| 2046 | 1.1055 | 215.2818 | 0.36111 | 2.8475 | 1.1562 | 124.6154 | 55.4881 | 30.2703 | 210.3738 | 210.3738 | 2.3361
| 2047 | 1.3166 | 180.771 | 0.35185 | 2.9322 | 2.0625 | 127.8947 | 53.8844 | 16.9697 | 198.7488 | 198.7488 | 1.8571
| 2048 | 1.2814 | 185.7333 | 0.38889 | 2.1186 | 2 | 115.7143 | 74.576 | 17.5 | 207.7903 | 207.7903 | 1.9622
| 2049 | 1.0955 | 217.2569 | 0.32407 | 3.2542 | 0.625 | 138.8571 | 48.5521 | 56 | 243.4092 | 243.4092 | 1.9622
| 2050 | 1.1508 | 206.821 | 0.59259 | 2.9831 | 1 | 75.9375 | 52.9659 | 35 | 163.9034 | 163.9034 | 2.0588
| 2051 | 1.0452 | 227.7019 | 0.34259 | 3.0508 | 0.96875 | 131.3514 | 51.7889 | 36.129 | 219.2693 | 219.2693 | 2.2815
| 2052 | 1.3668 | 174.125 | 0.25 | 2.4237 | 1.6875 | 180 | 65.1888 | 20.7407 | 265.9296 | 265.9296 | 1.979
| 2053 | 1.1508 | 206.821 | 0.41667 | 2.8475 | 0.96875 | 108 | 55.4881 | 36.129 | 199.6171 | 199.6171 | 2.063
| 2054 | 1.4171 | 167.9504 | 0.48148 | 2.7797 | 1.8438 | 93.4615 | 56.8415 | 18.9831 | 169.2861 | 169.2861 | 2.1513
| 2055 | 1.0452 | 227.7019 | 0.37037 | 2.5254 | 1.0938 | 121.5 | 62.5638 | 32 | 216.0638 | 216.0638 | 2.2311
| 2056 | 0.9397 | 253.2727 | 0.33333 | 2.7797 | 0.75 | 135 | 56.8415 | 46.6667 | 238.5081 | 238.5081 | 2.4916
| 2057 | 1.0854 | 219.2685 | 0.41667 | 3.1356 | 1.0312 | 108 | 50.3892 | 33.9394 | 192.3286 | 192.3286 | 2.4034
| 2058 | 1.2965 | 183.5736 | 0.30556 | 3.2373 | 1.5938 | 147.2727 | 48.8063 | 21.9608 | 218.0398 | 218.0398 | 2.2311
| 2059 | 0.96482 | 246.6771 | 0.37963 | 2.5424 | 1.0625 | 118.5366 | 62.1467 | 32.9412 | 213.6244 | 213.6244 | 1.9538
| 2060 | 1.2764 | 186.4646 | 0.37037 | 2.1017 | 1.0625 | 121.5 | 75.1774 | 32.9412 | 229.6186 | 229.6186 | 1.9916
| 2061 | 1.201 | 198.1674 | 0.50926 | 2.5932 | 1.0938 | 88.3636 | 60.9281 | 32 | 181.2917 | 181.2917 | 2.0966
| 2062 | 1.4523 | 163.8824 | 0.49074 | 3.2712 | 1.0938 | 91.6981 | 48.3005 | 32 | 171.9986 | 171.9986 | 2.3824
| 2063 | 1.3568 | 175.4148 | 0.37963 | 2.5254 | 0.65625 | 118.5366 | 62.5638 | 53.3333 | 234.4337 | 234.4337 | 2.2941
| 2064 | 1.4322 | 166.1825 | 0.49074 | 2.1356 | 1.125 | 91.6981 | 73.9841 | 31.1111 | 196.7934 | 196.7934 | 2.1513
| 2065 | 0.89447 | 266.0787 | 0.41667 | 2.0339 | 1.5 | 108 | 77.6833 | 23.3333 | 209.0167 | 209.0167 | 1.7521
| 2066 | 1.0905 | 218.2581 | 0.51852 | 2.5593 | 1.6875 | 86.7857 | 61.7351 | 20.7407 | 169.2616 | 169.2616 | 2.0588
| 2067 | 1.0704 | 222.3568 | 0.39815 | 3.2034 | 1.9375 | 113.0233 | 49.3228 | 18.0645 | 180.4105 | 180.4105 | 1.8866
| 2068 | 1.2161 | 195.7107 | 0.39815 | 2.7119 | 1.1875 | 113.0233 | 58.2625 | 29.4737 | 200.7594 | 200.7594 | 2.1303
| 2069 | 1.1759 | 202.4017 | 0.50926 | 2.7458 | 1.4375 | 88.3636 | 57.5432 | 24.3478 | 170.2547 | 170.2547 | 2.1471
| 2070 | 1.0402 | 228.8019 | 0.37963 | 2.7966 | 1.3438 | 118.5366 | 56.497 | 26.0465 | 201.0801 | 201.0801 | 2.3908
| 2071 | 1.4271 | 166.7676 | 0.44444 | 2.8305 | 2.375 | 101.25 | 55.8204 | 14.7368 | 171.8072 | 171.8072 | 2.0462
| 2072 | 1.3769 | 172.854 | 0.35185 | 2.4237 | 0.84375 | 127.8947 | 65.1888 | 41.4815 | 234.565 | 234.565 | 1.9916
| 2073 | 1.4372 | 165.6014 | 0.2963 | 3.0169 | 2.5625 | 151.875 | 52.3708 | 13.6585 | 217.9043 | 217.9043 | 2.4958
| 2074 | 1.0854 | 219.2685 | 0.52778 | 2.339 | 1.3438 | 85.2632 | 67.5507 | 26.0465 | 178.8604 | 178.8604 | 2.2143
| 2075 | 1.005 | 236.81 | 0.51852 | 2.5254 | 1.9688 | 86.7857 | 62.5638 | 17.7778 | 167.1273 | 167.1273 | 2
| 2076 | 1.191 | 199.8397 | 0.47222 | 2.1525 | 1.4062 | 95.2941 | 73.4016 | 24.8889 | 193.5846 | 193.5846 | 2.1134
| 2077 | 1.0352 | 229.9126 | 0.31481 | 2.1525 | 0.90625 | 142.9412 | 73.4016 | 38.6207 | 254.9634 | 254.9634 | 2.1303
| 2078 | 1.1106 | 214.3077 | 0.47222 | 2.678 | 1.5312 | 95.2941 | 59 | 22.8571 | 177.1513 | 177.1513 | 2.4202
| 2079 | 1.0704 | 222.3568 | 0.30556 | 2.678 | 1.5 | 147.2727 | 59 | 23.3333 | 229.6061 | 229.6061 | 1.9706
| 2080 | 1.005 | 236.81 | 0.39815 | 3.2203 | 1.7812 | 113.0233 | 49.0632 | 19.6491 | 181.7355 | 181.7355 | 2.1387
| 2081 | 1.2764 | 186.4646 | 0.36111 | 2.8644 | 1.4062 | 124.6154 | 55.1598 | 24.8889 | 204.664 | 204.664 | 2.2731
| 2082 | 1.2563 | 189.448 | 0.44444 | 2.8814 | 0.9375 | 101.25 | 54.8353 | 37.3333 | 193.4186 | 193.4186 | 1.9328
| 2083 | 0.95477 | 249.2737 | 0.40741 | 3.6271 | 1.3438 | 110.4545 | 43.5607 | 26.0465 | 180.0618 | 180.0618 | 2.1597
| 2084 | 1.0452 | 227.7019 | 0.37037 | 2.8983 | 0.9375 | 121.5 | 54.5146 | 37.3333 | 213.348 | 213.348 | 2.3025
| 2085 | 0.93467 | 254.6344 | 0.24074 | 2.8475 | 1.2188 | 186.9231 | 55.4881 | 28.7179 | 271.1291 | 271.1291 | 1.7899
| 2086 | 0.9196 | 258.8087 | 0.41667 | 3.2034 | 0.8125 | 108 | 49.3228 | 43.0769 | 200.3997 | 200.3997 | 1.6849
| 2087 | 1.5829 | 150.3556 | 0.47222 | 2.7627 | 1.5312 | 95.2941 | 57.1902 | 22.8571 | 175.3414 | 175.3414 | 1.9748
| 2088 | 1.1709 | 203.2704 | 0.50926 | 2.7288 | 1.4062 | 88.3636 | 57.9006 | 24.8889 | 171.1531 | 171.1531 | 2.2605
| 2089 | 1.1809 | 201.5404 | 0.43519 | 3.0339 | 1.4062 | 103.4043 | 52.0782 | 24.8889 | 180.3714 | 180.3714 | 2.1261
| 2090 | 1.2714 | 187.2016 | 0.35185 | 2.6441 | 1.3438 | 127.8947 | 59.7564 | 26.0465 | 213.6977 | 213.6977 | 2.2815
| 2091 | 1.2714 | 187.2016 | 0.40741 | 2.0339 | 1.2188 | 110.4545 | 77.6833 | 28.7179 | 216.8558 | 216.8558 | 2.3487
| 2092 | 1.1307 | 210.4978 | 0.28704 | 2.4576 | 1.5625 | 156.7742 | 64.2897 | 22.4 | 243.4638 | 243.4638 | 2.1933
| 2093 | 0.96482 | 246.6771 | 0.37037 | 2.6441 | 1.1875 | 121.5 | 59.7564 | 29.4737 | 210.7301 | 210.7301 | 2.1092
| 2094 | 0.98995 | 240.4162 | 0.30556 | 2.4576 | 0.78125 | 147.2727 | 64.2897 | 44.8 | 256.3624 | 256.3624 | 2.0378
| 2095 | 1.1005 | 216.2648 | 0.4537 | 2.9153 | 0.90625 | 99.1837 | 54.1977 | 38.6207 | 192.002 | 192.002 | 1.9706
| 2096 | 1.3568 | 175.4148 | 0.48148 | 2.0678 | 2.375 | 93.4615 | 76.4098 | 14.7368 | 184.6082 | 184.6082 | 2
| 2097 | 1.0402 | 228.8019 | 0.39815 | 2.678 | 1.7812 | 113.0233 | 59 | 19.6491 | 191.6724 | 191.6724 | 2.021
| 2098 | 0.98995 | 240.4162 | 0.46296 | 3.1695 | 0.8125 | 97.2 | 49.8503 | 43.0769 | 190.1272 | 190.1272 | 2.3193
| 2099 | 1.5176 | 156.8278 | 0.48148 | 2.8814 | 2 | 93.4615 | 54.8353 | 17.5 | 165.7968 | 165.7968 | 2.1807
| 2100 | 1.2111 | 196.5228 | 0.26852 | 2.9492 | 1.5 | 167.5862 | 53.5747 | 23.3333 | 244.4943 | 244.4943 | 2.1218
| 2101 | 1.206 | 197.3417 | 0.33333 | 3.9153 | 1.5938 | 135 | 40.355 | 21.9608 | 197.3158 | 197.3158 | 1.9034
| 2102 | 1.1357 | 209.5664 | 0.35185 | 2.6271 | 1.5625 | 127.8947 | 60.1419 | 22.4 | 210.4367 | 210.4367 | 1.9748
| 2103 | 1.4221 | 167.3569 | 0.49074 | 2.8305 | 1.8125 | 91.6981 | 55.8204 | 19.3103 | 166.8288 | 166.8288 | 2.1891
| 2104 | 1.2362 | 192.5285 | 0.4537 | 3.0847 | 1.3438 | 99.1837 | 51.2198 | 26.0465 | 176.45 | 176.45 | 1.9496
| 2105 | 1.3216 | 180.0837 | 0.48148 | 2.3729 | 1.1562 | 93.4615 | 66.5857 | 30.2703 | 190.3175 | 190.3175 | 1.8866
| 2106 | 0.97487 | 244.134 | 0.4537 | 2.2881 | 0.71875 | 99.1837 | 69.0519 | 48.6957 | 216.9312 | 216.9312 | 1.9034
| 2107 | 1.0101 | 235.6318 | 0.37963 | 2.6102 | 1.1562 | 118.5366 | 60.5325 | 30.2703 | 209.3393 | 209.3393 | 2.1134
| 2108 | 1.2663 | 187.9444 | 0.38889 | 2.5254 | 1.625 | 115.7143 | 62.5638 | 21.5385 | 199.8165 | 199.8165 | 2.2101
| 2109 | 1.1457 | 207.7281 | 0.5 | 2.7797 | 1.0625 | 90 | 56.8415 | 32.9412 | 179.7826 | 179.7826 | 2.1597
| 2110 | 1.1055 | 215.2818 | 0.36111 | 2.6441 | 0.78125 | 124.6154 | 59.7564 | 44.8 | 229.1718 | 229.1718 | 2.2353
| 2111 | 1.1055 | 215.2818 | 0.30556 | 2.3051 | 1.1562 | 147.2727 | 68.5441 | 30.2703 | 246.0871 | 246.0871 | 2.4538
| 2112 | 1.1859 | 200.6864 | 0.53704 | 2.7627 | 1.2188 | 83.7931 | 57.1902 | 28.7179 | 169.7012 | 169.7012 | 2.0504
| 2113 | 1.3568 | 175.4148 | 0.30556 | 2.322 | 1.5 | 147.2727 | 68.0438 | 23.3333 | 238.6499 | 238.6499 | 2.2941
| 2114 | 0.8392 | 283.6048 | 0.24074 | 2.7458 | 0.90625 | 186.9231 | 57.5432 | 38.6207 | 283.087 | 283.087 | 2.5126
| 2115 | 0.97487 | 244.134 | 0.37963 | 2.2712 | 1.375 | 118.5366 | 69.5672 | 25.4545 | 213.5583 | 213.5583 | 2.2941
| 2116 | 0.96482 | 246.6771 | 0.46296 | 2.8983 | 1.4062 | 97.2 | 54.5146 | 24.8889 | 176.6035 | 176.6035 | 2.1765
| 2117 | 1.191 | 199.8397 | 0.32407 | 3.1356 | 2.5938 | 138.8571 | 50.3892 | 13.494 | 202.7403 | 202.7403 | 1.7017
| 2118 | 1.1156 | 213.3423 | 0.2963 | 2.8305 | 1.125 | 151.875 | 55.8204 | 31.1111 | 238.8065 | 238.8065 | 2.542
| 2119 | 1.196 | 199 | 0.53704 | 2.8136 | 1.625 | 83.7931 | 56.1566 | 21.5385 | 161.4882 | 161.4882 | 2.1513
| 2120 | 1.2261 | 194.1066 | 0.59259 | 2.0678 | 1 | 75.9375 | 76.4098 | 35 | 187.3473 | 187.3473 | 2.2059
| 2121 | 1.0402 | 228.8019 | 0.37963 | 2.2034 | 0.8125 | 118.5366 | 71.7077 | 43.0769 | 233.3212 | 233.3212 | 2.2353
| 2122 | 1.0402 | 228.8019 | 0.49074 | 2.7458 | 1.5312 | 91.6981 | 57.5432 | 22.8571 | 172.0985 | 172.0985 | 1.9916
| 2123 | 1.1859 | 200.6864 | 0.38889 | 2.678 | 1.25 | 115.7143 | 59 | 28 | 202.7143 | 202.7143 | 2.2185
| 2124 | 1.1307 | 210.4978 | 0.67593 | 2.7119 | 1.3438 | 66.5753 | 58.2625 | 26.0465 | 150.8844 | 150.8844 | 2.2815
| 2125 | 1.4724 | 161.6451 | 0.40741 | 2.8644 | 2.0625 | 110.4545 | 55.1598 | 16.9697 | 182.584 | 182.584 | 2.1555
| 2126 | 1.0352 | 229.9126 | 0.37037 | 2.2881 | 1.125 | 121.5 | 69.0519 | 31.1111 | 221.663 | 221.663 | 2.0504
| 2127 | 1.2312 | 193.3143 | 0.24074 | 3.0169 | 1.5625 | 186.9231 | 52.3708 | 22.4 | 261.6939 | 261.6939 | 2.1891
| 2128 | 1.5075 | 157.8733 | 0.42593 | 3.8644 | 1.3125 | 105.6522 | 40.886 | 26.6667 | 173.2048 | 173.2048 | 2.1765
| 2129 | 1.1407 | 208.6432 | 0.48148 | 2.0339 | 1.5625 | 93.4615 | 77.6833 | 22.4 | 193.5449 | 193.5449 | 1.9286
| 2130 | 1.0754 | 221.3178 | 0.41667 | 2.3898 | 1.4688 | 108 | 66.1135 | 23.8298 | 197.9433 | 197.9433 | 2.2017
| 2131 | 1.0151 | 234.4653 | 0.56481 | 1.9153 | 0.6875 | 79.6721 | 82.4956 | 50.9091 | 213.0768 | 213.0768 | 1.9286
| 2132 | 1.1709 | 203.2704 | 0.34259 | 2.9492 | 1 | 131.3514 | 53.5747 | 35 | 219.9261 | 219.9261 | 1.9748
| 2133 | 1.0503 | 226.6124 | 0.35185 | 2.5932 | 1.125 | 127.8947 | 60.9281 | 31.1111 | 219.934 | 219.934 | 1.9328
| 2134 | 1.1709 | 203.2704 | 0.37037 | 1.8475 | 1.1562 | 121.5 | 85.5229 | 30.2703 | 237.2932 | 237.2932 | 1.7437
| 2135 | 1.1357 | 209.5664 | 0.44444 | 2.661 | 1.2188 | 101.25 | 59.3758 | 28.7179 | 189.3437 | 189.3437 | 2.0924
| 2136 | 1.1658 | 204.1466 | 0.50926 | 3 | 1.625 | 88.3636 | 52.6667 | 21.5385 | 162.5688 | 162.5688 | 1.6849
| 2137 | 1.3317 | 178.7245 | 0.42593 | 2.7119 | 1.1562 | 105.6522 | 58.2625 | 30.2703 | 194.1849 | 194.1849 | 2.1513
| 2138 | 1.2864 | 185.0078 | 0.33333 | 2.1525 | 1.7188 | 135 | 73.4016 | 20.3636 | 228.7652 | 228.7652 | 2.1597
| 2139 | 1.2613 | 188.6932 | 0.39815 | 2.2542 | 2.0625 | 113.0233 | 70.0902 | 16.9697 | 200.0832 | 200.0832 | 2.2101
| 2140 | 1.5075 | 157.8733 | 0.30556 | 3.2203 | 1.9688 | 147.2727 | 49.0632 | 17.7778 | 214.1137 | 214.1137 | 2.2563
| 2141 | 0.86935 | 273.7688 | 0.46296 | 3.1186 | 0.6875 | 97.2 | 50.663 | 50.9091 | 198.7721 | 198.7721 | 2.1008
| 2142 | 1.1809 | 201.5404 | 0.38889 | 2.7119 | 1.75 | 115.7143 | 58.2625 | 20 | 193.9768 | 193.9768 | 1.7395
| 2143 | 1.3216 | 180.0837 | 0.55556 | 2.322 | 2.1562 | 81 | 68.0438 | 16.2319 | 165.2757 | 165.2757 | 2.1891
| 2144 | 0.8794 | 270.64 | 0.42593 | 2.4915 | 1.0625 | 105.6522 | 63.415 | 32.9412 | 202.0083 | 202.0083 | 2.0882
| 2145 | 1.0854 | 219.2685 | 0.26852 | 2.1695 | 1.1562 | 167.5862 | 72.8281 | 30.2703 | 270.6846 | 270.6846 | 1.7815
| 2146 | 1.0955 | 217.2569 | 0.44444 | 2.9492 | 1.625 | 101.25 | 53.5747 | 21.5385 | 176.3632 | 176.3632 | 2.1008
| 2147 | 1.4171 | 167.9504 | 0.59259 | 2.5763 | 1.7812 | 75.9375 | 61.3289 | 19.6491 | 156.9156 | 156.9156 | 2.1008
| 2148 | 1.2965 | 183.5736 | 0.34259 | 2.9831 | 1.4062 | 131.3514 | 52.9659 | 24.8889 | 209.2061 | 209.2061 | 2.395
| 2149 | 1.005 | 236.81 | 0.2963 | 1.7966 | 0.90625 | 151.875 | 87.9434 | 38.6207 | 278.4391 | 278.4391 | 2.1765
| 2150 | 1.593 | 149.4069 | 0.39815 | 2.2881 | 1.4062 | 113.0233 | 69.0519 | 24.8889 | 206.964 | 206.964 | 2.0588
| 2151 | 1.0553 | 225.5333 | 0.40741 | 2.2712 | 1.7188 | 110.4545 | 69.5672 | 20.3636 | 200.3853 | 200.3853 | 1.9286
| 2152 | 1.2965 | 183.5736 | 0.38889 | 2.8305 | 1.2812 | 115.7143 | 55.8204 | 27.3171 | 198.8517 | 198.8517 | 2.5252
| 2153 | 1.206 | 197.3417 | 0.41667 | 3.3729 | 0.9375 | 108 | 46.8442 | 37.3333 | 192.1776 | 192.1776 | 2.0378
| 2154 | 1.2462 | 190.9758 | 0.38889 | 1.9831 | 1.4062 | 115.7143 | 79.6752 | 24.8889 | 220.2784 | 220.2784 | 2.084
| 2155 | 1.1055 | 215.2818 | 0.43519 | 3 | 1.5312 | 103.4043 | 52.6667 | 22.8571 | 178.9281 | 178.9281 | 1.9328
| 2156 | 0.90955 | 261.6685 | 0.40741 | 2.8983 | 1.125 | 110.4545 | 54.5146 | 31.1111 | 196.0803 | 196.0803 | 2
| 2157 | 1.4774 | 161.0952 | 0.40741 | 2.5424 | 2.0938 | 110.4545 | 62.1467 | 16.7164 | 189.3176 | 189.3176 | 1.958
| 2158 | 1.1859 | 200.6864 | 0.58333 | 2.7627 | 1.5 | 77.1429 | 57.1902 | 23.3333 | 157.6664 | 157.6664 | 2.1555
| 2159 | 1.3166 | 180.771 | 0.43519 | 2.8644 | 2.1875 | 103.4043 | 55.1598 | 16 | 174.564 | 174.564 | 1.7689
| 2160 | 1.2362 | 192.5285 | 0.41667 | 2.3729 | 1.5312 | 108 | 66.5857 | 22.8571 | 197.4429 | 197.4429 | 2.0672
| 2161 | 1.4472 | 164.4514 | 0.37963 | 2.8475 | 1.5312 | 118.5366 | 55.4881 | 22.8571 | 196.8818 | 196.8818 | 2.2941
| 2162 | 1.4774 | 161.0952 | 0.46296 | 2.8136 | 2.5625 | 97.2 | 56.1566 | 13.6585 | 167.0152 | 167.0152 | 1.9286
| 2163 | 0.84925 | 280.2485 | 0.35185 | 2.4576 | 1.0938 | 127.8947 | 64.2897 | 32 | 224.1844 | 224.1844 | 2.1891
| 2164 | 0.92462 | 257.4022 | 0.66667 | 2.7966 | 1.1875 | 67.5 | 56.497 | 29.4737 | 153.4707 | 153.4707 | 2.0336
| 2165 | 1.0201 | 233.3103 | 0.39815 | 1.7966 | 1.3125 | 113.0233 | 87.9434 | 26.6667 | 227.6333 | 227.6333 | 2.3697
| 2166 | 1.2362 | 192.5285 | 0.46296 | 2.8983 | 1.375 | 97.2 | 54.5146 | 25.4545 | 177.1692 | 177.1692 | 2.2227
| 2167 | 1.1558 | 205.9217 | 0.34259 | 2.4746 | 1.2812 | 131.3514 | 63.8493 | 27.3171 | 222.5177 | 222.5177 | 2.0882
| 2168 | 1.3668 | 174.125 | 0.38889 | 2.5593 | 1.0625 | 115.7143 | 61.7351 | 32.9412 | 210.3906 | 210.3906 | 2.1933
| 2169 | 1.1558 | 205.9217 | 0.39815 | 3.6102 | 0.9375 | 113.0233 | 43.7653 | 37.3333 | 194.1218 | 194.1218 | 2.1597
| 2170 | 1.1106 | 214.3077 | 0.37037 | 3 | 2.0312 | 121.5 | 52.6667 | 17.2308 | 191.3974 | 191.3974 | 2.0336
| 2171 | 1.4925 | 159.468 | 0.50926 | 2.1864 | 1.5938 | 88.3636 | 72.2636 | 21.9608 | 182.588 | 182.588 | 2.2437
| 2172 | 0.8593 | 276.9708 | 0.41667 | 3.0169 | 1 | 108 | 52.3708 | 35 | 195.3708 | 195.3708 | 2.1471
| 2173 | 1.0503 | 226.6124 | 0.37037 | 2.4407 | 0.90625 | 121.5 | 64.7361 | 38.6207 | 224.8568 | 224.8568 | 2.2101
| 2174 | 1.2362 | 192.5285 | 0.36111 | 2.6441 | 1.1562 | 124.6154 | 59.7564 | 30.2703 | 214.6421 | 214.6421 | 2.0252
| 2175 | 1.3719 | 173.4872 | 0.37037 | 2.7797 | 1.5625 | 121.5 | 56.8415 | 22.4 | 200.7415 | 200.7415 | 1.9958
| 2176 | 1.2111 | 196.5228 | 0.4537 | 2.6949 | 0.90625 | 99.1837 | 58.6289 | 38.6207 | 196.4333 | 196.4333 | 2.2017
| 2177 | 1.2111 | 196.5228 | 0.34259 | 2.8475 | 1.75 | 131.3514 | 55.4881 | 20 | 206.8394 | 206.8394 | 2.1849
| 2178 | 0.92965 | 256.0108 | 0.41667 | 2.1525 | 1 | 108 | 73.4016 | 35 | 216.4016 | 216.4016 | 2.0462
| 2179 | 1.1307 | 210.4978 | 0.37037 | 3.0847 | 2.4688 | 121.5 | 51.2198 | 14.1772 | 186.897 | 186.897 | 2.084
| 2180 | 1.1508 | 206.821 | 0.25926 | 2.8136 | 1.25 | 173.5714 | 56.1566 | 28 | 257.7281 | 257.7281 | 2.3361
| 2181 | 1.196 | 199 | 0.56481 | 2.2034 | 1.25 | 79.6721 | 71.7077 | 28 | 179.3798 | 179.3798 | 1.8613
| 2182 | 1.3015 | 182.8649 | 0.38889 | 2.5085 | 1 | 115.7143 | 62.9865 | 35 | 213.7008 | 213.7008 | 2.1218
| 2183 | 1.3769 | 172.854 | 0.42593 | 3.2373 | 0.53125 | 105.6522 | 48.8063 | 65.8824 | 220.3408 | 220.3408 | 2.1176
| 2184 | 1.2915 | 184.2879 | 0.40741 | 2.2881 | 2.5 | 110.4545 | 69.0519 | 14 | 193.5064 | 193.5064 | 1.8908
| 2185 | 1.196 | 199 | 0.38889 | 2.2542 | 0.78125 | 115.7143 | 70.0902 | 44.8 | 230.6045 | 230.6045 | 2.2815
| 2186 | 1.2111 | 196.5228 | 0.38889 | 2.6441 | 1.6875 | 115.7143 | 59.7564 | 20.7407 | 196.2114 | 196.2114 | 1.7395
| 2187 | 1.2714 | 187.2016 | 0.41667 | 2.3898 | 1.625 | 108 | 66.1135 | 21.5385 | 195.6519 | 195.6519 | 1.8739
| 2188 | 1.2663 | 187.9444 | 0.41667 | 2.4237 | 1.4688 | 108 | 65.1888 | 23.8298 | 197.0186 | 197.0186 | 1.9286
| 2189 | 1.1608 | 205.0303 | 0.40741 | 2.339 | 1.5 | 110.4545 | 67.5507 | 23.3333 | 201.3386 | 201.3386 | 1.9244
| 2190 | 1.2211 | 194.9053 | 0.25926 | 2.7797 | 1.375 | 173.5714 | 56.8415 | 25.4545 | 255.8674 | 255.8674 | 1.9874
| 2191 | 1.1608 | 205.0303 | 0.40741 | 2.7119 | 1.5312 | 110.4545 | 58.2625 | 22.8571 | 191.5742 | 191.5742 | 2.0672
| 2192 | 1.3166 | 180.771 | 0.31481 | 2.2373 | 1.5625 | 142.9412 | 70.6212 | 22.4 | 235.9624 | 235.9624 | 2.0042
| 2193 | 1.206 | 197.3417 | 0.39815 | 2.8644 | 1.2188 | 113.0233 | 55.1598 | 28.7179 | 196.901 | 196.901 | 1.7857
| 2194 | 1.1457 | 207.7281 | 0.41667 | 2.2203 | 0.9375 | 108 | 71.1603 | 37.3333 | 216.4936 | 216.4936 | 2.1513
| 2195 | 1.3065 | 182.1615 | 0.39815 | 2.5424 | 1.4688 | 113.0233 | 62.1467 | 23.8298 | 198.9997 | 198.9997 | 2.3487
| 2196 | 1.5025 | 158.4013 | 0.4537 | 2.678 | 1 | 99.1837 | 59 | 35 | 193.1837 | 193.1837 | 2.2479
| 2197 | 1.4322 | 166.1825 | 0.41667 | 2.0169 | 0.96875 | 108 | 78.3361 | 36.129 | 222.4652 | 222.4652 | 2.1555
| 2198 | 1.2513 | 190.2088 | 0.49074 | 2.4746 | 0.71875 | 91.6981 | 63.8493 | 48.6957 | 204.2431 | 204.2431 | 2.042
| 2199 | 1.0553 | 225.5333 | 0.31481 | 2.4915 | 1.3438 | 142.9412 | 63.415 | 26.0465 | 232.4027 | 232.4027 | 2.2059
| 2200 | 1.1407 | 208.6432 | 0.4537 | 3.0339 | 1.4375 | 99.1837 | 52.0782 | 24.3478 | 175.6097 | 175.6097 | 2.021
| 2201 | 1.0101 | 235.6318 | 0.35185 | 2.8305 | 2.0938 | 127.8947 | 55.8204 | 16.7164 | 200.4315 | 200.4315 | 1.916
| 2202 | 0.98995 | 240.4162 | 0.47222 | 3.1695 | 0.9375 | 95.2941 | 49.8503 | 37.3333 | 182.4777 | 182.4777 | 2.042
| 2203 | 0.97487 | 244.134 | 0.51852 | 3.6441 | 1.2188 | 86.7857 | 43.3581 | 28.7179 | 158.8618 | 158.8618 | 2.2017
| 2204 | 1.1206 | 212.3857 | 0.34259 | 2.9492 | 1.1562 | 131.3514 | 53.5747 | 30.2703 | 215.1963 | 215.1963 | 1.9412
| 2205 | 1.1407 | 208.6432 | 0.51852 | 2.339 | 0.9375 | 86.7857 | 67.5507 | 37.3333 | 191.6698 | 191.6698 | 2.2353
| 2206 | 1.3367 | 178.0526 | 0.42593 | 2.8983 | 1.6562 | 105.6522 | 54.5146 | 21.1321 | 181.2989 | 181.2989 | 1.895
| 2207 | 1.191 | 199.8397 | 0.5 | 2.7797 | 1.2188 | 90 | 56.8415 | 28.7179 | 175.5594 | 175.5594 | 2.0546
| 2208 | 1.4271 | 166.7676 | 0.5 | 2.1864 | 1.375 | 90 | 72.2636 | 25.4545 | 187.7181 | 187.7181 | 2.2605
| 2209 | 0.9598 | 247.9686 | 0.21296 | 2.9153 | 0.96875 | 211.3043 | 54.1977 | 36.129 | 301.6311 | 301.6311 | 2.1513
| 2210 | 1.2462 | 190.9758 | 0.36111 | 3 | 1.6562 | 124.6154 | 52.6667 | 21.1321 | 198.4141 | 198.4141 | 1.8529
| 2211 | 1.3819 | 172.2255 | 0.41667 | 2.3729 | 1.5312 | 108 | 66.5857 | 22.8571 | 197.4429 | 197.4429 | 2.2269
| 2212 | 1.1809 | 201.5404 | 0.37037 | 2.8305 | 1.6562 | 121.5 | 55.8204 | 21.1321 | 198.4524 | 198.4524 | 2.3067
| 2213 | 1.2111 | 196.5228 | 0.44444 | 3.0339 | 1.7188 | 101.25 | 52.0782 | 20.3636 | 173.6918 | 173.6918 | 1.9664
| 2214 | 1.0302 | 231.0341 | 0.2963 | 2.8305 | 1.2812 | 151.875 | 55.8204 | 27.3171 | 235.0124 | 235.0124 | 1.9622
| 2215 | 1.0101 | 235.6318 | 0.47222 | 2.5932 | 1.4688 | 95.2941 | 60.9281 | 23.8298 | 180.052 | 180.052 | 2.1387
| 2216 | 1.2965 | 183.5736 | 0.31481 | 2.2712 | 1.4688 | 142.9412 | 69.5672 | 23.8298 | 236.3381 | 236.3381 | 2.4622
| 2217 | 1.1658 | 204.1466 | 0.42593 | 2.7458 | 0.9375 | 105.6522 | 57.5432 | 37.3333 | 200.5287 | 200.5287 | 1.8319
| 2218 | 1.2211 | 194.9053 | 0.47222 | 3.0847 | 1.5312 | 95.2941 | 51.2198 | 22.8571 | 169.371 | 169.371 | 1.9454
| 2219 | 1.1608 | 205.0303 | 0.35185 | 2.4746 | 2.0312 | 127.8947 | 63.8493 | 17.2308 | 208.9748 | 208.9748 | 2.1218
| 2220 | 1.0955 | 217.2569 | 0.5463 | 1.8814 | 0.78125 | 82.3729 | 83.982 | 44.8 | 211.1549 | 211.1549 | 2.084
| 2221 | 1.1407 | 208.6432 | 0.44444 | 2.1525 | 1.3438 | 101.25 | 73.4016 | 26.0465 | 200.6981 | 200.6981 | 2.5462
| 2222 | 1.2412 | 191.749 | 0.4537 | 2.8983 | 1.1562 | 99.1837 | 54.5146 | 30.2703 | 183.9686 | 183.9686 | 1.9916
| 2223 | 1.206 | 197.3417 | 0.40741 | 2.3729 | 1.375 | 110.4545 | 66.5857 | 25.4545 | 202.4948 | 202.4948 | 1.9706
| 2224 | 1.5075 | 157.8733 | 0.47222 | 3.1525 | 1.4375 | 95.2941 | 50.1183 | 24.3478 | 169.7602 | 169.7602 | 2.105
| 2225 | 0.82412 | 288.7927 | 0.35185 | 2.9492 | 0.75 | 127.8947 | 53.5747 | 46.6667 | 228.1361 | 228.1361 | 1.8361
| 2226 | 1.1156 | 213.3423 | 0.62037 | 2.9492 | 1.5938 | 72.5373 | 53.5747 | 21.9608 | 148.0728 | 148.0728 | 1.8067
| 2227 | 1.1256 | 211.4375 | 0.31481 | 3.0339 | 1.5625 | 142.9412 | 52.0782 | 22.4 | 217.4194 | 217.4194 | 1.7395
| 2228 | 1.1508 | 206.821 | 0.39815 | 2.0339 | 1.625 | 113.0233 | 77.6833 | 21.5385 | 212.2451 | 212.2451 | 2.4286
| 2229 | 1.1055 | 215.2818 | 0.27778 | 3.1695 | 1.625 | 162 | 49.8503 | 21.5385 | 233.3887 | 233.3887 | 2.1261
| 2230 | 0.93467 | 254.6344 | 0.39815 | 2.5085 | 1.0938 | 113.0233 | 62.9865 | 32 | 208.0097 | 208.0097 | 1.9244
| 2231 | 1.201 | 198.1674 | 0.39815 | 2.8983 | 1.0938 | 113.0233 | 54.5146 | 32 | 199.5379 | 199.5379 | 2.479
| 2232 | 1.0402 | 228.8019 | 0.50926 | 2.3559 | 0.78125 | 88.3636 | 67.0647 | 44.8 | 200.2284 | 200.2284 | 2.0168
| 2233 | 1.2563 | 189.448 | 0.37963 | 3.4576 | 1.5312 | 118.5366 | 45.6961 | 22.8571 | 187.0898 | 187.0898 | 2.3151
| 2234 | 1.1256 | 211.4375 | 0.39815 | 2.678 | 1.6875 | 113.0233 | 59 | 20.7407 | 192.764 | 192.764 | 2.1303
| 2235 | 1.2261 | 194.1066 | 0.49074 | 2.2203 | 1.0625 | 91.6981 | 71.1603 | 32.9412 | 195.7996 | 195.7996 | 2.0126
| 2236 | 1.1357 | 209.5664 | 0.32407 | 2.7627 | 1.125 | 138.8571 | 57.1902 | 31.1111 | 227.1584 | 227.1584 | 1.9412
| 2237 | 1.2312 | 193.3143 | 0.35185 | 2.2034 | 1.9375 | 127.8947 | 71.7077 | 18.0645 | 217.6669 | 217.6669 | 1.9328
| 2238 | 1.1005 | 216.2648 | 0.44444 | 3.2373 | 1.7812 | 101.25 | 48.8063 | 19.6491 | 169.7054 | 169.7054 | 1.958
| 2239 | 1.2965 | 183.5736 | 0.36111 | 2.8814 | 2.5312 | 124.6154 | 54.8353 | 13.8272 | 193.2778 | 193.2778 | 1.8529
| 2240 | 1.4774 | 161.0952 | 0.65741 | 2.5593 | 1.6562 | 68.4507 | 61.7351 | 21.1321 | 151.3179 | 151.3179 | 2.395
| 2241 | 0.9196 | 258.8087 | 0.43519 | 2.7458 | 1.3125 | 103.4043 | 57.5432 | 26.6667 | 187.6141 | 187.6141 | 2.6387
| 2242 | 1.2814 | 185.7333 | 0.28704 | 3 | 2.0312 | 156.7742 | 52.6667 | 17.2308 | 226.6716 | 226.6716 | 2.2185
| 2243 | 1.2663 | 187.9444 | 0.4537 | 2.4746 | 1.4062 | 99.1837 | 63.8493 | 24.8889 | 187.9219 | 187.9219 | 2.0042
| 2244 | 1.191 | 199.8397 | 0.32407 | 3.0339 | 1.4688 | 138.8571 | 52.0782 | 23.8298 | 214.7651 | 214.7651 | 2.0672
| 2245 | 1.4724 | 161.6451 | 0.26852 | 2.7797 | 2.4375 | 167.5862 | 56.8415 | 14.359 | 238.7866 | 238.7866 | 1.9286
| 2246 | 1.196 | 199 | 0.32407 | 2.3898 | 1.125 | 138.8571 | 66.1135 | 31.1111 | 236.0817 | 236.0817 | 2.2857
| 2247 | 1.3568 | 175.4148 | 0.37037 | 2.6271 | 1.5312 | 121.5 | 60.1419 | 22.8571 | 204.4991 | 204.4991 | 2.2983
| 2248 | 1.1709 | 203.2704 | 0.48148 | 2.0847 | 1.5 | 93.4615 | 75.7886 | 23.3333 | 192.5835 | 192.5835 | 1.9622
| 2249 | 1.2663 | 187.9444 | 0.39815 | 3.0339 | 1.7812 | 113.0233 | 52.0782 | 19.6491 | 184.7506 | 184.7506 | 2
| 2250 | 1.2663 | 187.9444 | 0.65741 | 2.5763 | 1.6875 | 68.4507 | 61.3289 | 20.7407 | 150.5204 | 150.5204 | 2.2563
| 2251 | 1.1156 | 213.3423 | 0.50926 | 2.2542 | 1.6562 | 88.3636 | 70.0902 | 21.1321 | 179.5859 | 179.5859 | 2.1092
| 2252 | 1.0603 | 224.4645 | 0.2963 | 2.5254 | 0.78125 | 151.875 | 62.5638 | 44.8 | 259.2388 | 259.2388 | 2.0378
| 2253 | 1.0251 | 232.1667 | 0.4537 | 2.8983 | 1.375 | 99.1837 | 54.5146 | 25.4545 | 179.1528 | 179.1528 | 1.9202
| 2254 | 1.407 | 169.15 | 0.4537 | 2.4915 | 1.75 | 99.1837 | 63.415 | 20 | 182.5986 | 182.5986 | 2.3025
| 2255 | 0.96482 | 246.6771 | 0.43519 | 2.5085 | 1 | 103.4043 | 62.9865 | 35 | 201.3907 | 201.3907 | 2.1597
| 2256 | 1.1759 | 202.4017 | 0.48148 | 2.5932 | 1.1562 | 93.4615 | 60.9281 | 30.2703 | 184.6599 | 184.6599 | 1.9412
| 2257 | 1.1859 | 200.6864 | 0.36111 | 2.4407 | 1.125 | 124.6154 | 64.7361 | 31.1111 | 220.4626 | 220.4626 | 1.7941
| 2258 | 1.3417 | 177.3858 | 0.41667 | 3.1356 | 1.5625 | 108 | 50.3892 | 22.4 | 180.7892 | 180.7892 | 2.3445
| 2259 | 1.3618 | 174.7675 | 0.39815 | 3.2712 | 1.7812 | 113.0233 | 48.3005 | 19.6491 | 180.9729 | 180.9729 | 2.4034
| 2260 | 1.0402 | 228.8019 | 0.42593 | 2.7966 | 1.4375 | 105.6522 | 56.497 | 24.3478 | 186.497 | 186.497 | 2.3487
| 2261 | 1.1658 | 204.1466 | 0.32407 | 1.8983 | 1.0312 | 138.8571 | 83.2321 | 33.9394 | 256.0287 | 256.0287 | 2.0168
| 2262 | 1.4322 | 166.1825 | 0.44444 | 2.4746 | 1.0625 | 101.25 | 63.8493 | 32.9412 | 198.0405 | 198.0405 | 2.2605
| 2263 | 1.1407 | 208.6432 | 0.48148 | 2.6102 | 1.25 | 93.4615 | 60.5325 | 28 | 181.994 | 181.994 | 2.1429
| 2264 | 1.206 | 197.3417 | 0.46296 | 2.1525 | 1.625 | 97.2 | 73.4016 | 21.5385 | 192.14 | 192.14 | 2.084
| 2265 | 1.0955 | 217.2569 | 0.37037 | 2.1864 | 1.7188 | 121.5 | 72.2636 | 20.3636 | 214.1272 | 214.1272 | 1.895
| 2266 | 1.1759 | 202.4017 | 0.51852 | 2.5254 | 1.375 | 86.7857 | 62.5638 | 25.4545 | 174.804 | 174.804 | 2.1345
| 2267 | 1.2513 | 190.2088 | 0.38889 | 3.1017 | 1.7812 | 115.7143 | 50.9399 | 19.6491 | 186.3033 | 186.3033 | 1.9832
| 2268 | 1.0854 | 219.2685 | 0.36111 | 2.7288 | 1.4062 | 124.6154 | 57.9006 | 24.8889 | 207.4049 | 207.4049 | 2.1513
| 2269 | 1.1457 | 207.7281 | 0.42593 | 2.7288 | 1.1875 | 105.6522 | 57.9006 | 29.4737 | 193.0265 | 193.0265 | 2
| 2270 | 1.0251 | 232.1667 | 0.40741 | 3.5254 | 1.125 | 110.4545 | 44.8173 | 31.1111 | 186.383 | 186.383 | 2.1723
| 2271 | 1.3317 | 178.7245 | 0.2963 | 2.8983 | 2.6875 | 151.875 | 54.5146 | 13.0233 | 219.4129 | 219.4129 | 2.0882
| 2272 | 1.0503 | 226.6124 | 0.34259 | 2.8644 | 1.25 | 131.3514 | 55.1598 | 28 | 214.5111 | 214.5111 | 1.9832
| 2273 | 1.2915 | 184.2879 | 0.51852 | 3.0169 | 1.0938 | 86.7857 | 52.3708 | 32 | 171.1565 | 171.1565 | 2.2647
| 2274 | 1.1709 | 203.2704 | 0.51852 | 2.5932 | 1.0938 | 86.7857 | 60.9281 | 32 | 179.7138 | 179.7138 | 2.2269
| 2275 | 1.2714 | 187.2016 | 0.42593 | 3.8305 | 0.96875 | 105.6522 | 41.2478 | 36.129 | 183.029 | 183.029 | 2.0168
| 2276 | 1.0905 | 218.2581 | 0.34259 | 2.6102 | 1.125 | 131.3514 | 60.5325 | 31.1111 | 222.9949 | 222.9949 | 2.0168
| 2277 | 1.1256 | 211.4375 | 0.33333 | 3 | 1.9062 | 135 | 52.6667 | 18.3607 | 206.0273 | 206.0273 | 2.1513
| 2278 | 1.3719 | 173.4872 | 0.31481 | 3.1186 | 1.4062 | 142.9412 | 50.663 | 24.8889 | 218.4931 | 218.4931 | 2.0924
| 2279 | 1.1256 | 211.4375 | 0.38889 | 2.8983 | 1.3125 | 115.7143 | 54.5146 | 26.6667 | 196.8956 | 196.8956 | 2.1723
| 2280 | 1.1005 | 216.2648 | 0.46296 | 3.2373 | 1 | 97.2 | 48.8063 | 35 | 181.0063 | 181.0063 | 2.1555
| 2281 | 0.99497 | 239.202 | 0.56481 | 2.6271 | 1.0625 | 79.6721 | 60.1419 | 32.9412 | 172.7552 | 172.7552 | 1.9958
| 2282 | 1.3116 | 181.4636 | 0.46296 | 2.7627 | 1.3125 | 97.2 | 57.1902 | 26.6667 | 181.0569 | 181.0569 | 2.3277
| 2283 | 1.2714 | 187.2016 | 0.26852 | 3.339 | 1.3125 | 167.5862 | 47.3198 | 26.6667 | 241.5727 | 241.5727 | 2.3109
| 2284 | 1.0251 | 232.1667 | 0.37963 | 3.4068 | 1.625 | 118.5366 | 46.3781 | 21.5385 | 186.4532 | 186.4532 | 2.4622
| 2285 | 1.0553 | 225.5333 | 0.4537 | 2.6949 | 0.78125 | 99.1837 | 58.6289 | 44.8 | 202.6126 | 202.6126 | 2.2983
| 2286 | 1.2161 | 195.7107 | 0.32407 | 2.8644 | 2.4062 | 138.8571 | 55.1598 | 14.5455 | 208.5624 | 208.5624 | 2.4496
| 2287 | 1.1106 | 214.3077 | 0.5463 | 2.9492 | 1.5 | 82.3729 | 53.5747 | 23.3333 | 159.2809 | 159.2809 | 2.0294
| 2288 | 1.3719 | 173.4872 | 0.48148 | 2.1695 | 3.1562 | 93.4615 | 72.8281 | 11.0891 | 177.3788 | 177.3788 | 2.1597
| 2289 | 1.1608 | 205.0303 | 0.56481 | 3.1017 | 1.1875 | 79.6721 | 50.9399 | 29.4737 | 160.0857 | 160.0857 | 1.8655
| 2290 | 1.2362 | 192.5285 | 0.41667 | 2.4407 | 1.9375 | 108 | 64.7361 | 18.0645 | 190.8006 | 190.8006 | 2.1639
| 2291 | 1.1508 | 206.821 | 0.37963 | 2.9322 | 1.6875 | 118.5366 | 53.8844 | 20.7407 | 193.1617 | 193.1617 | 1.9916
| 2292 | 1.5327 | 155.2852 | 0.53704 | 2.4915 | 1.625 | 83.7931 | 63.415 | 21.5385 | 168.7465 | 168.7465 | 2.0504
| 2293 | 1.0854 | 219.2685 | 0.37037 | 2.5424 | 1.5 | 121.5 | 62.1467 | 23.3333 | 206.98 | 206.98 | 2.2143
| 2294 | 1.2613 | 188.6932 | 0.36111 | 3.1695 | 0.75 | 124.6154 | 49.8503 | 46.6667 | 221.1323 | 221.1323 | 2.1176
| 2295 | 1.1156 | 213.3423 | 0.25 | 2.5424 | 1.5312 | 180 | 62.1467 | 22.8571 | 265.0038 | 265.0038 | 2.2353
| 2296 | 1.0854 | 219.2685 | 0.26852 | 2.3898 | 0.5625 | 167.5862 | 66.1135 | 62.2222 | 295.9219 | 295.9219 | 2.5546
| 2297 | 1.1005 | 216.2648 | 0.38889 | 3.2542 | 0.875 | 115.7143 | 48.5521 | 40 | 204.2664 | 204.2664 | 2.2479
| 2298 | 0.95477 | 249.2737 | 0.27778 | 2.8475 | 1 | 162 | 55.4881 | 35 | 252.4881 | 252.4881 | 1.9412
| 2299 | 1.1508 | 206.821 | 0.51852 | 2.2203 | 0.9375 | 86.7857 | 71.1603 | 37.3333 | 195.2794 | 195.2794 | 1.7941
| 2300 | 1.0151 | 234.4653 | 0.48148 | 3.4915 | 1.8438 | 93.4615 | 45.2524 | 18.9831 | 157.697 | 157.697 | 2.1555
| 2301 | 1.1508 | 206.821 | 0.32407 | 2.2881 | 0.78125 | 138.8571 | 69.0519 | 44.8 | 252.709 | 252.709 | 2.2395
| 2302 | 1.0603 | 224.4645 | 0.2963 | 2.5932 | 0.96875 | 151.875 | 60.9281 | 36.129 | 248.9321 | 248.9321 | 2.0252
| 2303 | 1.1709 | 203.2704 | 0.43519 | 3.0678 | 1.2188 | 103.4043 | 51.5028 | 28.7179 | 183.625 | 183.625 | 2.0336
| 2304 | 1.0553 | 225.5333 | 0.38889 | 3.1695 | 0.9375 | 115.7143 | 49.8503 | 37.3333 | 202.8979 | 202.8979 | 1.8067
| 2305 | 1.2513 | 190.2088 | 0.52778 | 3.0508 | 1.375 | 85.2632 | 51.7889 | 25.4545 | 162.5066 | 162.5066 | 2.2059
| 2306 | 1.1106 | 214.3077 | 0.65741 | 2.322 | 1.0938 | 68.4507 | 68.0438 | 32 | 168.4945 | 168.4945 | 2.2437
| 2307 | 1.3065 | 182.1615 | 0.41667 | 2.5254 | 1.2812 | 108 | 62.5638 | 27.3171 | 197.8808 | 197.8808 | 2.1176
| 2308 | 1.1859 | 200.6864 | 0.43519 | 2.3898 | 1.2812 | 103.4043 | 66.1135 | 27.3171 | 196.8348 | 196.8348 | 1.9244
| 2309 | 1.2513 | 190.2088 | 0.2037 | 3.1525 | 1.0312 | 220.9091 | 50.1183 | 33.9394 | 304.9668 | 304.9668 | 1.937
| 2310 | 1.3367 | 178.0526 | 0.37963 | 4.3729 | 0.84375 | 118.5366 | 36.1318 | 41.4815 | 196.1498 | 196.1498 | 2.021
| 2311 | 1.4121 | 168.548 | 0.37037 | 2.8136 | 1.3125 | 121.5 | 56.1566 | 26.6667 | 204.3233 | 204.3233 | 2.2605
| 2312 | 0.94472 | 251.9255 | 0.32407 | 1.9153 | 0.8125 | 138.8571 | 82.4956 | 43.0769 | 264.4296 | 264.4296 | 2.1807
| 2313 | 1.0955 | 217.2569 | 0.38889 | 2.678 | 1.4688 | 115.7143 | 59 | 23.8298 | 198.5441 | 198.5441 | 1.8235
| 2314 | 1.0452 | 227.7019 | 0.43519 | 2.6949 | 1.8438 | 103.4043 | 58.6289 | 18.9831 | 181.0162 | 181.0162 | 2.1471
| 2315 | 1.1156 | 213.3423 | 0.5 | 2.6441 | 1.6875 | 90 | 59.7564 | 20.7407 | 170.4972 | 170.4972 | 2.0294
| 2316 | 1.1206 | 212.3857 | 0.38889 | 1.8814 | 0.625 | 115.7143 | 83.982 | 56 | 255.6963 | 255.6963 | 2.1513
| 2317 | 1.3719 | 173.4872 | 0.5 | 2.6271 | 2.3438 | 90 | 60.1419 | 14.9333 | 165.0753 | 165.0753 | 2.1597
| 2318 | 1.3618 | 174.7675 | 0.30556 | 2.7458 | 1.0938 | 147.2727 | 57.5432 | 32 | 236.8159 | 236.8159 | 2.1429
| 2319 | 1.3719 | 173.4872 | 0.42593 | 1.7627 | 1.4688 | 105.6522 | 89.6346 | 23.8298 | 219.1166 | 219.1166 | 2.2227
| 2320 | 1.196 | 199 | 0.46296 | 2.8136 | 1.5312 | 97.2 | 56.1566 | 22.8571 | 176.2138 | 176.2138 | 2.0462
| 2321 | 1.6784 | 141.8024 | 0.2963 | 2.5254 | 2.875 | 151.875 | 62.5638 | 12.1739 | 226.6127 | 226.6127 | 2.0546
| 2322 | 1.1658 | 204.1466 | 0.50926 | 3.1186 | 0.875 | 88.3636 | 50.663 | 40 | 179.0267 | 179.0267 | 2.5042
| 2323 | 1.5075 | 157.8733 | 0.36111 | 3.1356 | 1.6875 | 124.6154 | 50.3892 | 20.7407 | 195.7453 | 195.7453 | 2.4076
| 2324 | 1.3065 | 182.1615 | 0.34259 | 2.7119 | 1.9062 | 131.3514 | 58.2625 | 18.3607 | 207.9745 | 207.9745 | 2.4328
| 2325 | 1.0653 | 223.4057 | 0.38889 | 2.4915 | 1.0312 | 115.7143 | 63.415 | 33.9394 | 213.0686 | 213.0686 | 1.8824
| 2326 | 1.1809 | 201.5404 | 0.5 | 2.678 | 1.4062 | 90 | 59 | 24.8889 | 173.8889 | 173.8889 | 2.0462
| 2327 | 0.98492 | 241.6429 | 0.50926 | 2.7119 | 1.1562 | 88.3636 | 58.2625 | 30.2703 | 176.8964 | 176.8964 | 1.8613
| 2328 | 1.1206 | 212.3857 | 0.30556 | 2.2712 | 1.125 | 147.2727 | 69.5672 | 31.1111 | 247.951 | 247.951 | 2.5966
| 2329 | 1.2111 | 196.5228 | 0.4537 | 1.8983 | 1.4375 | 99.1837 | 83.2321 | 24.3478 | 206.7636 | 206.7636 | 2.0042
| 2330 | 1.3869 | 171.6014 | 0.39815 | 3.3559 | 1.3438 | 113.0233 | 47.0808 | 26.0465 | 186.1506 | 186.1506 | 2.0252
| 2331 | 1.1005 | 216.2648 | 0.33333 | 2.4746 | 1.2188 | 135 | 63.8493 | 28.7179 | 227.5673 | 227.5673 | 2.1975
| 2332 | 1.3065 | 182.1615 | 0.37963 | 3.1695 | 1.5312 | 118.5366 | 49.8503 | 22.8571 | 191.244 | 191.244 | 1.8445
| 2333 | 1.5528 | 153.2751 | 0.43519 | 2.4237 | 1.5625 | 103.4043 | 65.1888 | 22.4 | 190.9931 | 190.9931 | 2.416
| 2334 | 1.2814 | 185.7333 | 0.19444 | 2.6271 | 1.6875 | 231.4286 | 60.1419 | 20.7407 | 312.3112 | 312.3112 | 2.1597
| 2335 | 1.0704 | 222.3568 | 0.36111 | 2.7966 | 0.96875 | 124.6154 | 56.497 | 36.129 | 217.2414 | 217.2414 | 2.3613
| 2336 | 1.1608 | 205.0303 | 0.47222 | 3.7458 | 1.9688 | 95.2941 | 42.181 | 17.7778 | 155.2529 | 155.2529 | 1.8445
| 2337 | 1.206 | 197.3417 | 0.38889 | 2.7966 | 1.6562 | 115.7143 | 56.497 | 21.1321 | 193.3433 | 193.3433 | 2.105
| 2338 | 1.2211 | 194.9053 | 0.36111 | 2.7627 | 1.5625 | 124.6154 | 57.1902 | 22.4 | 204.2056 | 204.2056 | 2.6387
| 2339 | 1.191 | 199.8397 | 0.34259 | 2.1864 | 0.96875 | 131.3514 | 72.2636 | 36.129 | 239.7439 | 239.7439 | 2.1429
| 2340 | 1.206 | 197.3417 | 0.42593 | 2.0169 | 1.2188 | 105.6522 | 78.3361 | 28.7179 | 212.7063 | 212.7063 | 1.8361
| 2341 | 1.0402 | 228.8019 | 0.28704 | 3.1017 | 0.71875 | 156.7742 | 50.9399 | 48.6957 | 256.4097 | 256.4097 | 2.2353
| 2342 | 1.5226 | 156.3102 | 0.67593 | 2.6271 | 1.3125 | 66.5753 | 60.1419 | 26.6667 | 153.3839 | 153.3839 | 1.7017
| 2343 | 1.2613 | 188.6932 | 0.37963 | 2.9661 | 1.5 | 118.5366 | 53.2686 | 23.3333 | 195.1385 | 195.1385 | 2.0798
| 2344 | 1.3266 | 179.4015 | 0.37963 | 2.0847 | 1.3438 | 118.5366 | 75.7886 | 26.0465 | 220.3717 | 220.3717 | 2.0588
| 2345 | 1.2362 | 192.5285 | 0.49074 | 2.678 | 1 | 91.6981 | 59 | 35 | 185.6981 | 185.6981 | 2.0168
| 2346 | 1.0905 | 218.2581 | 0.47222 | 2.6949 | 1.2188 | 95.2941 | 58.6289 | 28.7179 | 182.641 | 182.641 | 2.084
| 2347 | 1.1809 | 201.5404 | 0.46296 | 2.9153 | 1.3438 | 97.2 | 54.1977 | 26.0465 | 177.4442 | 177.4442 | 2.5714
| 2348 | 0.98995 | 240.4162 | 0.37037 | 2.5424 | 1.0312 | 121.5 | 62.1467 | 33.9394 | 217.5861 | 217.5861 | 2.1218
| 2349 | 1.4673 | 162.1986 | 0.39815 | 2.0508 | 1.0938 | 113.0233 | 77.0413 | 32 | 222.0646 | 222.0646 | 2.1807
| 2350 | 1.3668 | 174.125 | 0.40741 | 3.8136 | 1.625 | 110.4545 | 41.4311 | 21.5385 | 173.4241 | 173.4241 | 2.1681
| 2351 | 1.5578 | 152.7806 | 0.51852 | 2.7119 | 2.6875 | 86.7857 | 58.2625 | 13.0233 | 158.0715 | 158.0715 | 2.3487
| 2352 | 1.3015 | 182.8649 | 0.28704 | 2.9831 | 2.3438 | 156.7742 | 52.9659 | 14.9333 | 224.6734 | 224.6734 | 2.0924
| 2353 | 1.2563 | 189.448 | 0.52778 | 2.3051 | 1.5938 | 85.2632 | 68.5441 | 21.9608 | 175.7681 | 175.7681 | 2.0672
| 2354 | 1.0503 | 226.6124 | 0.37037 | 2.8475 | 0.78125 | 121.5 | 55.4881 | 44.8 | 221.7881 | 221.7881 | 2.3403
| 2355 | 1.2161 | 195.7107 | 0.48148 | 3 | 1.1875 | 93.4615 | 52.6667 | 29.4737 | 175.6019 | 175.6019 | 2.1429
| 2356 | 1.3618 | 174.7675 | 0.42593 | 2.5932 | 2.1875 | 105.6522 | 60.9281 | 16 | 182.5803 | 182.5803 | 2.0504
| 2357 | 1.2161 | 195.7107 | 0.36111 | 2.7627 | 0.90625 | 124.6154 | 57.1902 | 38.6207 | 220.4263 | 220.4263 | 2.3739
| 2358 | 1.3367 | 178.0526 | 0.36111 | 2.0508 | 1.8438 | 124.6154 | 77.0413 | 18.9831 | 220.6398 | 220.6398 | 2.2899
| 2359 | 1.1457 | 207.7281 | 0.43519 | 2.322 | 1.4062 | 103.4043 | 68.0438 | 24.8889 | 196.3369 | 196.3369 | 2.0882
| 2360 | 1.0653 | 223.4057 | 0.35185 | 2.0339 | 1.0312 | 127.8947 | 77.6833 | 33.9394 | 239.5175 | 239.5175 | 2.0714
| 2361 | 1.1156 | 213.3423 | 0.38889 | 3.1695 | 1.625 | 115.7143 | 49.8503 | 21.5385 | 187.103 | 187.103 | 2.5462
| 2362 | 1.1558 | 205.9217 | 0.46296 | 3 | 1.4375 | 97.2 | 52.6667 | 24.3478 | 174.2145 | 174.2145 | 1.7857
| 2363 | 0.86432 | 275.3605 | 0.37963 | 2.661 | 1 | 118.5366 | 59.3758 | 35 | 212.9124 | 212.9124 | 2.2143
| 2364 | 1.3166 | 180.771 | 0.42593 | 2.2203 | 1.7812 | 105.6522 | 71.1603 | 19.6491 | 196.4616 | 196.4616 | 2.2941
| 2365 | 1.1256 | 211.4375 | 0.32407 | 2.0508 | 1.3125 | 138.8571 | 77.0413 | 26.6667 | 242.5651 | 242.5651 | 2.0336
| 2366 | 1.191 | 199.8397 | 0.36111 | 2.678 | 1.0312 | 124.6154 | 59 | 33.9394 | 217.5548 | 217.5548 | 2.2059
| 2367 | 1.1256 | 211.4375 | 0.4537 | 2.8305 | 0.78125 | 99.1837 | 55.8204 | 44.8 | 199.804 | 199.804 | 2.2353
| 2368 | 1.1508 | 206.821 | 0.35185 | 3.1017 | 2.0625 | 127.8947 | 50.9399 | 16.9697 | 195.8043 | 195.8043 | 2.2731
| 2369 | 1.2161 | 195.7107 | 0.47222 | 3.4407 | 0.8125 | 95.2941 | 45.9212 | 43.0769 | 184.2922 | 184.2922 | 2.1176
| 2370 | 1 | 238 | 0.75 | 2.0678 | 1.0938 | 60 | 76.4098 | 32 | 168.4098 | 168.4098 | 2.458
| 2371 | 1.2161 | 195.7107 | 0.38889 | 2.2373 | 1.4688 | 115.7143 | 70.6212 | 23.8298 | 210.1653 | 210.1653 | 2.2773
| 2372 | 1.005 | 236.81 | 0.4537 | 2.4068 | 1.25 | 99.1837 | 65.6479 | 28 | 192.8316 | 192.8316 | 2.063
| 2373 | 1.2864 | 185.0078 | 0.36111 | 3.7797 | 1.4375 | 124.6154 | 41.8027 | 24.3478 | 190.7659 | 190.7659 | 1.9748
| 2374 | 1.3719 | 173.4872 | 0.36111 | 2.1186 | 1.25 | 124.6154 | 74.576 | 28 | 227.1914 | 227.1914 | 2.5546
| 2375 | 1.2663 | 187.9444 | 0.39815 | 2.1356 | 1.1875 | 113.0233 | 73.9841 | 29.4737 | 216.4811 | 216.4811 | 2.042
| 2376 | 1.2111 | 196.5228 | 0.46296 | 2.5424 | 1.0938 | 97.2 | 62.1467 | 32 | 191.3467 | 191.3467 | 2.1218
| 2377 | 1.2513 | 190.2088 | 0.42593 | 3.1017 | 1.1875 | 105.6522 | 50.9399 | 29.4737 | 186.0657 | 186.0657 | 2.2437
| 2378 | 1.2513 | 190.2088 | 0.51852 | 2.4746 | 1.1875 | 86.7857 | 63.8493 | 29.4737 | 180.1087 | 180.1087 | 2.0924
| 2379 | 1.4925 | 159.468 | 0.30556 | 2.4746 | 1.375 | 147.2727 | 63.8493 | 25.4545 | 236.5766 | 236.5766 | 1.8361
| 2380 | 1.3015 | 182.8649 | 0.40741 | 3.1695 | 1.1875 | 110.4545 | 49.8503 | 29.4737 | 189.7785 | 189.7785 | 2.2227
| 2381 | 1.1709 | 203.2704 | 0.52778 | 2.7627 | 1.6875 | 85.2632 | 57.1902 | 20.7407 | 163.1941 | 163.1941 | 2.0168
| 2382 | 1.0503 | 226.6124 | 0.76852 | 2.8644 | 1.2188 | 58.5542 | 55.1598 | 28.7179 | 142.4319 | 142.4319 | 1.895
| 2383 | 1.1055 | 215.2818 | 0.43519 | 2.1356 | 1.7188 | 103.4043 | 73.9841 | 20.3636 | 197.752 | 197.752 | 2.0462
| 2384 | 0.79899 | 297.8742 | 0.25 | 2.4915 | 0.4375 | 180 | 63.415 | 80 | 323.415 | 323.415 | 2.0756
| 2385 | 1.3769 | 172.854 | 0.34259 | 2.5763 | 2.375 | 131.3514 | 61.3289 | 14.7368 | 207.4171 | 207.4171 | 2.3403
| 2386 | 1.5427 | 154.2736 | 0.37037 | 2.8136 | 1.2188 | 121.5 | 56.1566 | 28.7179 | 206.3746 | 206.3746 | 2.042
| 2387 | 1.196 | 199 | 0.53704 | 2.5763 | 0.75 | 83.7931 | 61.3289 | 46.6667 | 191.7887 | 191.7887 | 1.9412
| 2388 | 1.1357 | 209.5664 | 0.37037 | 2.8475 | 1.75 | 121.5 | 55.4881 | 20 | 196.9881 | 196.9881 | 1.9286
| 2389 | 1.1005 | 216.2648 | 0.51852 | 2.7288 | 0.625 | 86.7857 | 57.9006 | 56 | 200.6863 | 200.6863 | 1.8193
| 2390 | 0.94472 | 251.9255 | 0.38889 | 1.9831 | 1.625 | 115.7143 | 79.6752 | 21.5385 | 216.928 | 216.928 | 2.0126
| 2391 | 1.2814 | 185.7333 | 0.37037 | 3.322 | 1.8438 | 121.5 | 47.5612 | 18.9831 | 188.0443 | 188.0443 | 2.1345
| 2392 | 1.1658 | 204.1466 | 0.39815 | 2.9153 | 1.9062 | 113.0233 | 54.1977 | 18.3607 | 185.5816 | 185.5816 | 1.9538
| 2393 | 1.2513 | 190.2088 | 0.43519 | 3.322 | 1.9375 | 103.4043 | 47.5612 | 18.0645 | 169.03 | 169.03 | 2.1807
| 2394 | 0.96482 | 246.6771 | 0.39815 | 2.5932 | 1.1562 | 113.0233 | 60.9281 | 30.2703 | 204.2216 | 204.2216 | 2.3403
| 2395 | 1.1608 | 205.0303 | 0.30556 | 2.9831 | 1.1562 | 147.2727 | 52.9659 | 30.2703 | 230.5089 | 230.5089 | 1.8067
| 2396 | 1.201 | 198.1674 | 0.49074 | 3.3729 | 1.4375 | 91.6981 | 46.8442 | 24.3478 | 162.8902 | 162.8902 | 2.3613
| 2397 | 1.4322 | 166.1825 | 0.37963 | 2.678 | 1.9062 | 118.5366 | 59 | 18.3607 | 195.8972 | 195.8972 | 2.105
| 2398 | 1.0653 | 223.4057 | 0.34259 | 2.4576 | 0.53125 | 131.3514 | 64.2897 | 65.8824 | 261.5234 | 261.5234 | 1.8655
| 2399 | 1.3216 | 180.0837 | 0.30556 | 2.6102 | 1.75 | 147.2727 | 60.5325 | 20 | 227.8052 | 227.8052 | 1.8277
| 2400 | 1.4874 | 160.0068 | 0.41667 | 1.8983 | 2 | 108 | 83.2321 | 17.5 | 208.7321 | 208.7321 | 1.9244
| 2401 | 1.1307 | 210.4978 | 0.37037 | 2.8983 | 1.2188 | 121.5 | 54.5146 | 28.7179 | 204.7326 | 204.7326 | 1.958
| 2402 | 1.1709 | 203.2704 | 0.49074 | 2.8136 | 0.9375 | 91.6981 | 56.1566 | 37.3333 | 185.1881 | 185.1881 | 2.0546
| 2403 | 1.3719 | 173.4872 | 0.38889 | 3.2203 | 1.1562 | 115.7143 | 49.0632 | 30.2703 | 195.0477 | 195.0477 | 1.9454
| 2404 | 1.191 | 199.8397 | 0.43519 | 2.5424 | 1.6562 | 103.4043 | 62.1467 | 21.1321 | 186.683 | 186.683 | 2.1975
| 2405 | 1.1106 | 214.3077 | 0.47222 | 2.3898 | 1.2812 | 95.2941 | 66.1135 | 27.3171 | 188.7247 | 188.7247 | 2.0798
| 2406 | 1.2261 | 194.1066 | 0.46296 | 2.5424 | 1.1562 | 97.2 | 62.1467 | 30.2703 | 189.6169 | 189.6169 | 2
| 2407 | 1.397 | 170.3669 | 0.46296 | 2.339 | 1.4688 | 97.2 | 67.5507 | 23.8298 | 188.5805 | 188.5805 | 2.5084
| 2408 | 1.2764 | 186.4646 | 0.38889 | 2.8814 | 1.2812 | 115.7143 | 54.8353 | 27.3171 | 197.8667 | 197.8667 | 1.7983
| 2409 | 1.1307 | 210.4978 | 0.37037 | 2.5254 | 1.3438 | 121.5 | 62.5638 | 26.0465 | 210.1103 | 210.1103 | 2.0798
| 2410 | 1.1005 | 216.2648 | 0.35185 | 2.6271 | 0.71875 | 127.8947 | 60.1419 | 48.6957 | 236.7323 | 236.7323 | 1.8571
| 2411 | 1.2563 | 189.448 | 0.32407 | 2.6271 | 1.1875 | 138.8571 | 60.1419 | 29.4737 | 228.4728 | 228.4728 | 2.1681
| 2412 | 1.1558 | 205.9217 | 0.43519 | 2.2881 | 1.75 | 103.4043 | 69.0519 | 20 | 192.4561 | 192.4561 | 2.0798
| 2413 | 1.0503 | 226.6124 | 0.53704 | 1.6949 | 1.6562 | 83.7931 | 93.22 | 21.1321 | 198.1452 | 198.1452 | 1.7857
| 2414 | 1.0251 | 232.1667 | 0.46296 | 3.339 | 1.2812 | 97.2 | 47.3198 | 27.3171 | 171.8369 | 171.8369 | 2.0714
| 2415 | 1.1357 | 209.5664 | 0.44444 | 2.2542 | 1.125 | 101.25 | 70.0902 | 31.1111 | 202.4513 | 202.4513 | 1.8109
| 2416 | 1.0553 | 225.5333 | 0.31481 | 2.5763 | 0.90625 | 142.9412 | 61.3289 | 38.6207 | 242.8908 | 242.8908 | 2.1345
| 2417 | 0.9598 | 247.9686 | 0.46296 | 3.0847 | 0.71875 | 97.2 | 51.2198 | 48.6957 | 197.1154 | 197.1154 | 1.8529
| 2418 | 1.2714 | 187.2016 | 0.47222 | 2.0678 | 1.8125 | 95.2941 | 76.4098 | 19.3103 | 191.0143 | 191.0143 | 1.8697
| 2419 | 1.206 | 197.3417 | 0.46296 | 2.1017 | 1.5625 | 97.2 | 75.1774 | 22.4 | 194.7774 | 194.7774 | 1.9412
| 2420 | 1.397 | 170.3669 | 0.39815 | 2.2034 | 2.125 | 113.0233 | 71.7077 | 16.4706 | 201.2015 | 201.2015 | 1.9874
| 2421 | 1.5879 | 149.8797 | 0.34259 | 2.7458 | 1.375 | 131.3514 | 57.5432 | 25.4545 | 214.3491 | 214.3491 | 2.2899
| 2422 | 1.2211 | 194.9053 | 0.43519 | 2.0847 | 1.1562 | 103.4043 | 75.7886 | 30.2703 | 209.4631 | 209.4631 | 1.916
| 2423 | 1.3015 | 182.8649 | 0.2963 | 2.6441 | 1.6875 | 151.875 | 59.7564 | 20.7407 | 232.3722 | 232.3722 | 1.7605
| 2424 | 1.2312 | 193.3143 | 0.37037 | 3.5763 | 1.5312 | 121.5 | 44.1801 | 22.8571 | 188.5372 | 188.5372 | 1.8067
| 2425 | 1.2965 | 183.5736 | 0.43519 | 2.8983 | 1.0625 | 103.4043 | 54.5146 | 32.9412 | 190.8601 | 190.8601 | 2.1387
| 2426 | 1.2161 | 195.7107 | 0.42593 | 2.7966 | 1.4688 | 105.6522 | 56.497 | 23.8298 | 185.9789 | 185.9789 | 2.5168
| 2427 | 1.2864 | 185.0078 | 0.34259 | 2.7797 | 0.9375 | 131.3514 | 56.8415 | 37.3333 | 225.5261 | 225.5261 | 1.8361
| 2428 | 1.2915 | 184.2879 | 0.40741 | 2.9153 | 1.6562 | 110.4545 | 54.1977 | 21.1321 | 185.7843 | 185.7843 | 2.1261
| 2429 | 0.94472 | 251.9255 | 0.33333 | 2.2881 | 1.2812 | 135 | 69.0519 | 27.3171 | 231.3689 | 231.3689 | 2.0882
| 2430 | 1.1859 | 200.6864 | 0.35185 | 1.8983 | 1.4062 | 127.8947 | 83.2321 | 24.8889 | 236.0158 | 236.0158 | 2.2689
| 2431 | 1.1457 | 207.7281 | 0.34259 | 2.6271 | 0.9375 | 131.3514 | 60.1419 | 37.3333 | 228.8266 | 228.8266 | 2.7143
| 2432 | 1.1106 | 214.3077 | 0.55556 | 1.8305 | 1.0312 | 81 | 86.3148 | 33.9394 | 201.2542 | 201.2542 | 2.7563
| 2433 | 1.1709 | 203.2704 | 0.37963 | 2.8136 | 1.5 | 118.5366 | 56.1566 | 23.3333 | 198.0265 | 198.0265 | 2.1134
| 2434 | 1.0553 | 225.5333 | 0.43519 | 2.2203 | 1.6875 | 103.4043 | 71.1603 | 20.7407 | 195.3053 | 195.3053 | 2.021
| 2435 | 1.1055 | 215.2818 | 0.35185 | 1.7458 | 1.5625 | 127.8947 | 90.5049 | 22.4 | 240.7996 | 240.7996 | 2.4118
| 2436 | 1.1608 | 205.0303 | 0.33333 | 2.0339 | 1.5312 | 135 | 77.6833 | 22.8571 | 235.5405 | 235.5405 | 2.3992
| 2437 | 1.196 | 199 | 0.39815 | 2.5085 | 1.1875 | 113.0233 | 62.9865 | 29.4737 | 205.4834 | 205.4834 | 1.9076
| 2438 | 1.1307 | 210.4978 | 0.35185 | 2.2881 | 0.71875 | 127.8947 | 69.0519 | 48.6957 | 245.6422 | 245.6422 | 2.6597
| 2439 | 1 | 238 | 0.46296 | 2.3729 | 1.0625 | 97.2 | 66.5857 | 32.9412 | 196.7269 | 196.7269 | 1.8697
| 2440 | 1.2915 | 184.2879 | 0.46296 | 3.0847 | 1.9062 | 97.2 | 51.2198 | 18.3607 | 166.7804 | 166.7804 | 2.042
| 2441 | 1.5025 | 158.4013 | 0.2963 | 2.7966 | 1.375 | 151.875 | 56.497 | 25.4545 | 233.8265 | 233.8265 | 2.3655
| 2442 | 0.8794 | 270.64 | 0.37037 | 3.0339 | 1 | 121.5 | 52.0782 | 35 | 208.5782 | 208.5782 | 2.1681
| 2443 | 0.9598 | 247.9686 | 0.35185 | 3 | 1.125 | 127.8947 | 52.6667 | 31.1111 | 211.6725 | 211.6725 | 2.5
| 2444 | 1.1859 | 200.6864 | 0.28704 | 2.4746 | 1.0625 | 156.7742 | 63.8493 | 32.9412 | 253.5647 | 253.5647 | 2.1134
| 2445 | 1.2864 | 185.0078 | 0.39815 | 3.2712 | 2 | 113.0233 | 48.3005 | 17.5 | 178.8238 | 178.8238 | 1.9706
| 2446 | 1 | 238 | 0.35185 | 2.9661 | 0.625 | 127.8947 | 53.2686 | 56 | 237.1633 | 237.1633 | 2.0042
| 2447 | 1.0704 | 222.3568 | 0.31481 | 2.5424 | 0.96875 | 142.9412 | 62.1467 | 36.129 | 241.2169 | 241.2169 | 2.1134
| 2448 | 1.2462 | 190.9758 | 0.52778 | 2.0339 | 0.84375 | 85.2632 | 77.6833 | 41.4815 | 204.428 | 204.428 | 2.1681
| 2449 | 1.3367 | 178.0526 | 0.46296 | 2.7627 | 0.96875 | 97.2 | 57.1902 | 36.129 | 190.5192 | 190.5192 | 1.6975
| 2450 | 1.2362 | 192.5285 | 0.38889 | 2.7458 | 1.1562 | 115.7143 | 57.5432 | 30.2703 | 203.5278 | 203.5278 | 2.1176
| 2451 | 1.3568 | 175.4148 | 0.44444 | 2.5932 | 2.5938 | 101.25 | 60.9281 | 13.494 | 175.6721 | 175.6721 | 2.0378
| 2452 | 1.2613 | 188.6932 | 0.42593 | 3.1356 | 1.0625 | 105.6522 | 50.3892 | 32.9412 | 188.9825 | 188.9825 | 1.9244
| 2453 | 1.4422 | 165.0244 | 0.44444 | 2.678 | 1.2812 | 101.25 | 59 | 27.3171 | 187.5671 | 187.5671 | 1.9622
| 2454 | 1.0804 | 220.2884 | 0.42593 | 2.3729 | 0.875 | 105.6522 | 66.5857 | 40 | 212.2379 | 212.2379 | 2.1303
| 2455 | 1.2312 | 193.3143 | 0.48148 | 3.1356 | 1.375 | 93.4615 | 50.3892 | 25.4545 | 169.3053 | 169.3053 | 2.042
| 2456 | 1.201 | 198.1674 | 0.38889 | 3.0847 | 1 | 115.7143 | 51.2198 | 35 | 201.9341 | 201.9341 | 2.1513
| 2457 | 1.0754 | 221.3178 | 0.47222 | 3.2712 | 1.0312 | 95.2941 | 48.3005 | 33.9394 | 177.534 | 177.534 | 2.0168
| 2458 | 1 | 238 | 0.4537 | 2 | 1.4062 | 99.1837 | 79 | 24.8889 | 203.0726 | 203.0726 | 1.9622
| 2459 | 1.1357 | 209.5664 | 0.2963 | 2.7966 | 1.5938 | 151.875 | 56.497 | 21.9608 | 230.3328 | 230.3328 | 2.2101
| 2460 | 1.196 | 199 | 0.47222 | 2.7458 | 0.84375 | 95.2941 | 57.5432 | 41.4815 | 194.3188 | 194.3188 | 2.2521
| 2461 | 1.3065 | 182.1615 | 0.38889 | 2.9492 | 1.1875 | 115.7143 | 53.5747 | 29.4737 | 198.7627 | 198.7627 | 2.3235
| 2462 | 1.3166 | 180.771 | 0.36111 | 2.7966 | 0.8125 | 124.6154 | 56.497 | 43.0769 | 224.1893 | 224.1893 | 2.2605
| 2463 | 1.4523 | 163.8824 | 0.40741 | 2.3051 | 1 | 110.4545 | 68.5441 | 35 | 213.9987 | 213.9987 | 2.1723
| 2464 | 1.1809 | 201.5404 | 0.46296 | 2.4576 | 1.2188 | 97.2 | 64.2897 | 28.7179 | 190.2076 | 190.2076 | 2.2941
| 2465 | 0.96482 | 246.6771 | 0.2963 | 1.9153 | 1.4375 | 151.875 | 82.4956 | 24.3478 | 258.7184 | 258.7184 | 2.4664
| 2466 | 1.4623 | 162.756 | 0.48148 | 2.2712 | 2.2812 | 93.4615 | 69.5672 | 15.3425 | 178.3712 | 178.3712 | 1.9538
| 2467 | 1.1658 | 204.1466 | 0.25 | 2.8136 | 1.0938 | 180 | 56.1566 | 32 | 268.1566 | 268.1566 | 1.8193
| 2468 | 1.0955 | 217.2569 | 0.42593 | 3.2373 | 1.25 | 105.6522 | 48.8063 | 28 | 182.4585 | 182.4585 | 2.1639
| 2469 | 1.3266 | 179.4015 | 0.55556 | 3.2034 | 1.375 | 81 | 49.3228 | 25.4545 | 155.7773 | 155.7773 | 2.2899
| 2470 | 1.1457 | 207.7281 | 0.31481 | 2.322 | 1.4375 | 142.9412 | 68.0438 | 24.3478 | 235.3328 | 235.3328 | 2.3319
| 2471 | 1.5427 | 154.2736 | 0.41667 | 3.2373 | 1.6562 | 108 | 48.8063 | 21.1321 | 177.9384 | 177.9384 | 2.1303
| 2472 | 1.0302 | 231.0341 | 0.27778 | 2.9661 | 1.2188 | 162 | 53.2686 | 28.7179 | 243.9865 | 243.9865 | 2.2395
| 2473 | 1.1005 | 216.2648 | 0.37963 | 2.5593 | 2.0312 | 118.5366 | 61.7351 | 17.2308 | 197.5025 | 197.5025 | 2.5672
| 2474 | 1.4925 | 159.468 | 0.4537 | 2.4576 | 1.5938 | 99.1837 | 64.2897 | 21.9608 | 185.4341 | 185.4341 | 2.1513
| 2475 | 1.2161 | 195.7107 | 0.60185 | 2.2542 | 1.75 | 74.7692 | 70.0902 | 20 | 164.8595 | 164.8595 | 2.1513
| 2476 | 1.196 | 199 | 0.40741 | 3.339 | 1.5 | 110.4545 | 47.3198 | 23.3333 | 181.1077 | 181.1077 | 1.9706
| 2477 | 0.92965 | 256.0108 | 0.31481 | 3.0508 | 1 | 142.9412 | 51.7889 | 35 | 229.7301 | 229.7301 | 2.0588
| 2478 | 1.1055 | 215.2818 | 0.77778 | 2.5424 | 1.3125 | 57.8571 | 62.1467 | 26.6667 | 146.6705 | 146.6705 | 1.9958
| 2479 | 0.93467 | 254.6344 | 0.40741 | 2.8475 | 1.2188 | 110.4545 | 55.4881 | 28.7179 | 194.6606 | 194.6606 | 1.9496
| 2480 | 1.2111 | 196.5228 | 0.53704 | 2.7288 | 1.1562 | 83.7931 | 57.9006 | 30.2703 | 171.964 | 171.964 | 2.1471
| 2481 | 1.0352 | 229.9126 | 0.42593 | 3.5932 | 1.375 | 105.6522 | 43.9717 | 25.4545 | 175.0784 | 175.0784 | 1.9034
| 2482 | 1.1809 | 201.5404 | 0.37037 | 3.1017 | 1.1875 | 121.5 | 50.9399 | 29.4737 | 201.9136 | 201.9136 | 1.8151
| 2483 | 0.9397 | 253.2727 | 0.60185 | 2.4237 | 0.78125 | 74.7692 | 65.1888 | 44.8 | 184.758 | 184.758 | 1.9202
| 2484 | 1.1106 | 214.3077 | 0.2963 | 3.5085 | 1.6875 | 151.875 | 45.0338 | 20.7407 | 217.6496 | 217.6496 | 2.2605
| 2485 | 1.2362 | 192.5285 | 0.53704 | 2.4576 | 1.4062 | 83.7931 | 64.2897 | 24.8889 | 172.9716 | 172.9716 | 2.0798
| 2486 | 1.2462 | 190.9758 | 0.48148 | 3.678 | 1.0625 | 93.4615 | 42.9585 | 32.9412 | 169.3612 | 169.3612 | 1.8571
| 2487 | 1.0905 | 218.2581 | 0.27778 | 2.6441 | 0.5625 | 162 | 59.7564 | 62.2222 | 283.9786 | 283.9786 | 2.1807
| 2488 | 1.206 | 197.3417 | 0.28704 | 2.8983 | 1.4062 | 156.7742 | 54.5146 | 24.8889 | 236.1777 | 236.1777 | 2.1597
| 2489 | 1.191 | 199.8397 | 0.41667 | 2.6271 | 1.125 | 108 | 60.1419 | 31.1111 | 199.253 | 199.253 | 2.063
| 2490 | 0.98995 | 240.4162 | 0.52778 | 3.4407 | 1.3125 | 85.2632 | 45.9212 | 26.6667 | 157.851 | 157.851 | 2.3109
| 2491 | 1.6332 | 145.7292 | 0.33333 | 3.3729 | 2.0938 | 135 | 46.8442 | 16.7164 | 198.5606 | 198.5606 | 1.9286
| 2492 | 1.1407 | 208.6432 | 0.27778 | 3.3729 | 0.75 | 162 | 46.8442 | 46.6667 | 255.5109 | 255.5109 | 2.2017
| 2493 | 1.1055 | 215.2818 | 0.47222 | 3.1695 | 1.7188 | 95.2941 | 49.8503 | 20.3636 | 165.508 | 165.508 | 2.1471
| 2494 | 1.2563 | 189.448 | 0.36111 | 2.7288 | 1.4375 | 124.6154 | 57.9006 | 24.3478 | 206.8638 | 206.8638 | 1.9034
| 2495 | 1.196 | 199 | 0.50926 | 2.6441 | 2.0938 | 88.3636 | 59.7564 | 16.7164 | 164.8365 | 164.8365 | 1.9244
| 2496 | 1.1206 | 212.3857 | 0.42593 | 3.1186 | 0.96875 | 105.6522 | 50.663 | 36.129 | 192.4442 | 192.4442 | 2.063
| 2497 | 0.97487 | 244.134 | 0.27778 | 2.1695 | 1.1875 | 162 | 72.8281 | 29.4737 | 264.3018 | 264.3018 | 2.1387
| 2498 | 1.2563 | 189.448 | 0.49074 | 3.2373 | 1.3438 | 91.6981 | 48.8063 | 26.0465 | 166.5509 | 166.5509 | 2.0882
| 2499 | 1.0804 | 220.2884 | 0.32407 | 2.5254 | 0.8125 | 138.8571 | 62.5638 | 43.0769 | 244.4978 | 244.4978 | 1.8277
| 2500 | 1.1407 | 208.6432 | 0.42593 | 2.9322 | 1.5 | 105.6522 | 53.8844 | 23.3333 | 182.8699 | 182.8699 | 1.7983
| 2501 | 1.3819 | 172.2255 | 0.46296 | 2.6441 | 1.5625 | 97.2 | 59.7564 | 22.4 | 179.3564 | 179.3564 | 2.063
| 2502 | 1.1508 | 206.821 | 0.4537 | 3.2542 | 1.0625 | 99.1837 | 48.5521 | 32.9412 | 180.6769 | 180.6769 | 2.1975
| 2503 | 1.3216 | 180.0837 | 0.49074 | 2.3051 | 1.6875 | 91.6981 | 68.5441 | 20.7407 | 180.983 | 180.983 | 2.5588
| 2504 | 1.2663 | 187.9444 | 0.44444 | 2.7119 | 1.9375 | 101.25 | 58.2625 | 18.0645 | 177.577 | 177.577 | 2.2689
| 2505 | 1.4121 | 168.548 | 0.36111 | 2.1864 | 1.5938 | 124.6154 | 72.2636 | 21.9608 | 218.8397 | 218.8397 | 2.0588
| 2506 | 1.2412 | 191.749 | 0.34259 | 3.2542 | 1.9688 | 131.3514 | 48.5521 | 17.7778 | 197.6812 | 197.6812 | 1.9496
| 2507 | 0.9397 | 253.2727 | 0.43519 | 2.322 | 0.78125 | 103.4043 | 68.0438 | 44.8 | 216.2481 | 216.2481 | 2.2563
| 2508 | 1.1759 | 202.4017 | 0.43519 | 3.4746 | 1.1875 | 103.4043 | 45.4732 | 29.4737 | 178.3511 | 178.3511 | 2.2605
| 2509 | 1.0905 | 218.2581 | 0.5463 | 2.6271 | 1.75 | 82.3729 | 60.1419 | 20 | 162.5148 | 162.5148 | 2.1975
| 2510 | 1.2412 | 191.749 | 0.53704 | 1.5932 | 1.5 | 83.7931 | 99.1702 | 23.3333 | 206.2966 | 206.2966 | 2.0042
| 2511 | 1.1658 | 204.1466 | 0.49074 | 2.7288 | 1.0312 | 91.6981 | 57.9006 | 33.9394 | 183.5381 | 183.5381 | 2.2815
| 2512 | 1.0955 | 217.2569 | 0.34259 | 2.6949 | 1.1562 | 131.3514 | 58.6289 | 30.2703 | 220.2506 | 220.2506 | 2.0294
| 2513 | 1.0302 | 231.0341 | 0.43519 | 2.3729 | 1.2188 | 103.4043 | 66.5857 | 28.7179 | 198.7079 | 198.7079 | 1.9286
| 2514 | 1.1508 | 206.821 | 0.5 | 2.3729 | 1.2188 | 90 | 66.5857 | 28.7179 | 185.3037 | 185.3037 | 1.7185
| 2515 | 1.206 | 197.3417 | 0.52778 | 2.322 | 1.7188 | 85.2632 | 68.0438 | 20.3636 | 173.6706 | 173.6706 | 1.9244
| 2516 | 1.2764 | 186.4646 | 0.41667 | 2.8475 | 1.6875 | 108 | 55.4881 | 20.7407 | 184.2288 | 184.2288 | 1.8697
| 2517 | 1.1357 | 209.5664 | 0.28704 | 1.9831 | 0.96875 | 156.7742 | 79.6752 | 36.129 | 272.5784 | 272.5784 | 2.1765
| 2518 | 1.191 | 199.8397 | 0.36111 | 2.3559 | 1.2188 | 124.6154 | 67.0647 | 28.7179 | 220.3981 | 220.3981 | 2.3739
| 2519 | 1.1809 | 201.5404 | 0.38889 | 2.8136 | 1.2812 | 115.7143 | 56.1566 | 27.3171 | 199.188 | 199.188 | 1.9874
| 2520 | 1.1859 | 200.6864 | 0.37963 | 3.1356 | 0.96875 | 118.5366 | 50.3892 | 36.129 | 205.0548 | 205.0548 | 1.8613
| 2521 | 0.9799 | 242.8821 | 0.48148 | 2.1864 | 1.1562 | 93.4615 | 72.2636 | 30.2703 | 195.9954 | 195.9954 | 2.2017
| 2522 | 1.2764 | 186.4646 | 0.44444 | 2.5932 | 1.8438 | 101.25 | 60.9281 | 18.9831 | 181.1612 | 181.1612 | 2.1429
| 2523 | 1.191 | 199.8397 | 0.31481 | 3.0508 | 1.875 | 142.9412 | 51.7889 | 18.6667 | 213.3967 | 213.3967 | 1.916
| 2524 | 1.3819 | 172.2255 | 0.55556 | 2.4407 | 1.9062 | 81 | 64.7361 | 18.3607 | 164.0968 | 164.0968 | 2.0336
| 2525 | 1.2965 | 183.5736 | 0.31481 | 2.7458 | 1.4062 | 142.9412 | 57.5432 | 24.8889 | 225.3733 | 225.3733 | 2.0336
| 2526 | 1.3116 | 181.4636 | 0.46296 | 2.2712 | 1.9375 | 97.2 | 69.5672 | 18.0645 | 184.8317 | 184.8317 | 2.3277
| 2527 | 1.1508 | 206.821 | 0.61111 | 2.3898 | 1.3438 | 73.6364 | 66.1135 | 26.0465 | 165.7964 | 165.7964 | 1.9034
| 2528 | 1.1256 | 211.4375 | 0.32407 | 3.8644 | 1.5625 | 138.8571 | 40.886 | 22.4 | 202.1431 | 202.1431 | 2.1849
| 2529 | 1.2412 | 191.749 | 0.41667 | 2.678 | 1.1562 | 108 | 59 | 30.2703 | 197.2703 | 197.2703 | 2.0966
| 2530 | 1.1457 | 207.7281 | 0.37037 | 2.7119 | 1.8438 | 121.5 | 58.2625 | 18.9831 | 198.7456 | 198.7456 | 2.2731
| 2531 | 1.3417 | 177.3858 | 0.25 | 2.7288 | 1.9062 | 180 | 57.9006 | 18.3607 | 256.2613 | 256.2613 | 1.9286
| 2532 | 1.3317 | 178.7245 | 0.38889 | 2 | 1.5312 | 115.7143 | 79 | 22.8571 | 217.5714 | 217.5714 | 2.1345
| 2533 | 1.1357 | 209.5664 | 0.37963 | 2.322 | 1.625 | 118.5366 | 68.0438 | 21.5385 | 208.1188 | 208.1188 | 1.9622
| 2534 | 1.3116 | 181.4636 | 0.4537 | 1.5085 | 2.4062 | 99.1837 | 104.7416 | 14.5455 | 218.4707 | 218.4707 | 1.9286
| 2535 | 1.0101 | 235.6318 | 0.48148 | 2.5763 | 1 | 93.4615 | 61.3289 | 35 | 189.7905 | 189.7905 | 1.9916
| 2536 | 1.3518 | 176.0669 | 0.33333 | 2 | 1.8125 | 135 | 79 | 19.3103 | 233.3103 | 233.3103 | 2.063
| 2537 | 1.196 | 199 | 0.33333 | 2.661 | 1.3438 | 135 | 59.3758 | 26.0465 | 220.4223 | 220.4223 | 2.0336
| 2538 | 1.4171 | 167.9504 | 0.44444 | 2.7458 | 1.4375 | 101.25 | 57.5432 | 24.3478 | 183.141 | 183.141 | 1.8697
| 2539 | 1.1156 | 213.3423 | 0.43519 | 2.5932 | 1.1875 | 103.4043 | 60.9281 | 29.4737 | 193.806 | 193.806 | 2.0336
| 2540 | 1.1658 | 204.1466 | 0.42593 | 3.0169 | 2.0312 | 105.6522 | 52.3708 | 17.2308 | 175.2537 | 175.2537 | 2.0294
| 2541 | 1.4372 | 165.6014 | 0.44444 | 2.9661 | 1.5625 | 101.25 | 53.2686 | 22.4 | 176.9186 | 176.9186 | 1.8109
| 2542 | 1.1357 | 209.5664 | 0.40741 | 3.0339 | 0.71875 | 110.4545 | 52.0782 | 48.6957 | 211.2284 | 211.2284 | 1.958
| 2543 | 1.1658 | 204.1466 | 0.27778 | 2.0847 | 0.96875 | 162 | 75.7886 | 36.129 | 273.9177 | 273.9177 | 2.042
| 2544 | 0.8995 | 264.5922 | 0.48148 | 3.1525 | 0.625 | 93.4615 | 50.1183 | 56 | 199.5798 | 199.5798 | 1.937
| 2545 | 1.3166 | 180.771 | 0.53704 | 2.4068 | 1.7188 | 83.7931 | 65.6479 | 20.3636 | 169.8046 | 169.8046 | 2.2185
| 2546 | 1.3317 | 178.7245 | 0.43519 | 3.3051 | 1.5 | 103.4043 | 47.8051 | 23.3333 | 174.5427 | 174.5427 | 2.0966
| 2547 | 1.2362 | 192.5285 | 0.36111 | 2.4576 | 1.4375 | 124.6154 | 64.2897 | 24.3478 | 213.2529 | 213.2529 | 2.4244
| 2548 | 1.0251 | 232.1667 | 0.40741 | 2.7627 | 1.0312 | 110.4545 | 57.1902 | 33.9394 | 201.5841 | 201.5841 | 1.8824
| 2549 | 1.196 | 199 | 0.34259 | 3.1695 | 1.625 | 131.3514 | 49.8503 | 21.5385 | 202.7401 | 202.7401 | 1.9664
| 2550 | 1.1809 | 201.5404 | 0.50926 | 2.5932 | 1.2188 | 88.3636 | 60.9281 | 28.7179 | 178.0097 | 178.0097 | 2.1765
| 2551 | 0.9397 | 253.2727 | 0.39815 | 2.4746 | 1.2812 | 113.0233 | 63.8493 | 27.3171 | 204.1896 | 204.1896 | 2.2353
| 2552 | 1.191 | 199.8397 | 0.33333 | 3.0339 | 1.875 | 135 | 52.0782 | 18.6667 | 205.7449 | 205.7449 | 2.6555
| 2553 | 1.2513 | 190.2088 | 0.2963 | 2.5932 | 2 | 151.875 | 60.9281 | 17.5 | 230.3031 | 230.3031 | 2.1807
| 2554 | 1.1457 | 207.7281 | 0.57407 | 3.1864 | 0.75 | 78.3871 | 49.5851 | 46.6667 | 174.6389 | 174.6389 | 2.0714
| 2555 | 1.1709 | 203.2704 | 0.31481 | 2.7966 | 0.96875 | 142.9412 | 56.497 | 36.129 | 235.5672 | 235.5672 | 2.0966
| 2556 | 1.2312 | 193.3143 | 0.37037 | 2.2542 | 1.75 | 121.5 | 70.0902 | 20 | 211.5902 | 211.5902 | 2.0756
| 2557 | 1.402 | 169.7563 | 0.41667 | 2.5254 | 1.9062 | 108 | 62.5638 | 18.3607 | 188.9244 | 188.9244 | 1.8992
| 2558 | 1.0754 | 221.3178 | 0.38889 | 1.8475 | 1.4062 | 115.7143 | 85.5229 | 24.8889 | 226.1261 | 226.1261 | 2.0252
| 2559 | 1.196 | 199 | 0.33333 | 2.7288 | 1.4375 | 135 | 57.9006 | 24.3478 | 217.2484 | 217.2484 | 2.2479
| 2560 | 0.89447 | 266.0787 | 0.36111 | 2.8305 | 0.5625 | 124.6154 | 55.8204 | 62.2222 | 242.658 | 242.658 | 2.2185
| 2561 | 1.2261 | 194.1066 | 0.57407 | 2.7966 | 1.1562 | 78.3871 | 56.497 | 30.2703 | 165.1543 | 165.1543 | 2.4832
| 2562 | 1.0352 | 229.9126 | 0.44444 | 2.8305 | 1.5 | 101.25 | 55.8204 | 23.3333 | 180.4037 | 180.4037 | 2.395
| 2563 | 1.0452 | 227.7019 | 0.35185 | 3.1186 | 1.1562 | 127.8947 | 50.663 | 30.2703 | 208.8281 | 208.8281 | 1.7815
| 2564 | 0.9799 | 242.8821 | 0.48148 | 2.6271 | 1.3438 | 93.4615 | 60.1419 | 26.0465 | 179.65 | 179.65 | 2.2773
| 2565 | 1.3417 | 177.3858 | 0.49074 | 2.3898 | 1.625 | 91.6981 | 66.1135 | 21.5385 | 179.35 | 179.35 | 1.9496
| 2566 | 1.0553 | 225.5333 | 0.35185 | 3.1017 | 1.5312 | 127.8947 | 50.9399 | 22.8571 | 201.6918 | 201.6918 | 2.1471
| 2567 | 1.603 | 148.4702 | 0.32407 | 2.678 | 2 | 138.8571 | 59 | 17.5 | 215.3571 | 215.3571 | 1.7857
| 2568 | 1.1658 | 204.1466 | 0.4537 | 2.4915 | 0.78125 | 99.1837 | 63.415 | 44.8 | 207.3986 | 207.3986 | 2.1975
| 2569 | 1.2412 | 191.749 | 0.33333 | 2.7627 | 1.375 | 135 | 57.1902 | 25.4545 | 217.6447 | 217.6447 | 2.2311
| 2570 | 1.2211 | 194.9053 | 0.51852 | 2.6949 | 1.6562 | 86.7857 | 58.6289 | 21.1321 | 166.5467 | 166.5467 | 2.084
| 2571 | 1.4673 | 162.1986 | 0.31481 | 2 | 1.9688 | 142.9412 | 79 | 17.7778 | 239.719 | 239.719 | 1.9916
| 2572 | 1.1206 | 212.3857 | 0.37037 | 2.9661 | 1.2188 | 121.5 | 53.2686 | 28.7179 | 203.4865 | 203.4865 | 2.2563
| 2573 | 1.0804 | 220.2884 | 0.42593 | 2.4746 | 1.125 | 105.6522 | 63.8493 | 31.1111 | 200.6126 | 200.6126 | 2.2941
| 2574 | 0.88945 | 267.5819 | 0.50926 | 2.6949 | 1 | 88.3636 | 58.6289 | 35 | 181.9926 | 181.9926 | 1.8151
| 2575 | 0.8995 | 264.5922 | 0.39815 | 2.1525 | 0.625 | 113.0233 | 73.4016 | 56 | 242.4248 | 242.4248 | 2.084
| 2576 | 1.3216 | 180.0837 | 0.44444 | 1.7627 | 1.8438 | 101.25 | 89.6346 | 18.9831 | 209.8677 | 209.8677 | 1.8571
| 2577 | 1.2814 | 185.7333 | 0.42593 | 2.5593 | 0.9375 | 105.6522 | 61.7351 | 37.3333 | 204.7206 | 204.7206 | 2.1345
| 2578 | 1.005 | 236.81 | 0.51852 | 2.4576 | 0.78125 | 86.7857 | 64.2897 | 44.8 | 195.8754 | 195.8754 | 2.3109
| 2579 | 1.6382 | 145.2822 | 0.43519 | 2.2034 | 2.0938 | 103.4043 | 71.7077 | 16.7164 | 191.8284 | 191.8284 | 2.1429
| 2580 | 1.3719 | 173.4872 | 0.44444 | 2.678 | 2.3125 | 101.25 | 59 | 15.1351 | 175.3851 | 175.3851 | 1.9034
| 2581 | 1.1457 | 207.7281 | 0.63889 | 3.4407 | 1.7188 | 70.4348 | 45.9212 | 20.3636 | 136.7196 | 136.7196 | 1.916
| 2582 | 1.2764 | 186.4646 | 0.25 | 3.1695 | 1.3125 | 180 | 49.8503 | 26.6667 | 256.5169 | 256.5169 | 2.3151
| 2583 | 1.005 | 236.81 | 0.27778 | 3.5254 | 1.1875 | 162 | 44.8173 | 29.4737 | 236.291 | 236.291 | 1.9118
| 2584 | 1.2915 | 184.2879 | 0.46296 | 2.4746 | 1.5938 | 97.2 | 63.8493 | 21.9608 | 183.0101 | 183.0101 | 1.9034
| 2585 | 1.3216 | 180.0837 | 0.44444 | 2.8644 | 2 | 101.25 | 55.1598 | 17.5 | 173.9098 | 173.9098 | 1.9034
| 2586 | 1.392 | 170.9819 | 0.56481 | 2.7797 | 0.9375 | 79.6721 | 56.8415 | 37.3333 | 173.8469 | 173.8469 | 1.9202
| 2587 | 1.2211 | 194.9053 | 0.34259 | 2.4746 | 1.6562 | 131.3514 | 63.8493 | 21.1321 | 216.3327 | 216.3327 | 1.9118
| 2588 | 1.0704 | 222.3568 | 0.5463 | 2.4746 | 1.6562 | 82.3729 | 63.8493 | 21.1321 | 167.3543 | 167.3543 | 2.0168
| 2589 | 1.0302 | 231.0341 | 0.51852 | 2.6271 | 1.375 | 86.7857 | 60.1419 | 25.4545 | 172.3822 | 172.3822 | 2
| 2590 | 1.0352 | 229.9126 | 0.43519 | 2.8136 | 1.7188 | 103.4043 | 56.1566 | 20.3636 | 179.9245 | 179.9245 | 1.979
| 2591 | 1.4372 | 165.6014 | 0.44444 | 1.7797 | 1.625 | 101.25 | 88.781 | 21.5385 | 211.5694 | 211.5694 | 2.2815
| 2592 | 1.2462 | 190.9758 | 0.37037 | 2.5763 | 1.4688 | 121.5 | 61.3289 | 23.8298 | 206.6587 | 206.6587 | 1.958
| 2593 | 1.0503 | 226.6124 | 0.42593 | 2.7119 | 1.0938 | 105.6522 | 58.2625 | 32 | 195.9147 | 195.9147 | 2.1092
| 2594 | 1.0503 | 226.6124 | 0.41667 | 2.6441 | 0.96875 | 108 | 59.7564 | 36.129 | 203.8854 | 203.8854 | 2.1092
| 2595 | 1.2563 | 189.448 | 0.38889 | 3.5254 | 1.4375 | 115.7143 | 44.8173 | 24.3478 | 184.8794 | 184.8794 | 1.9118
| 2596 | 1.191 | 199.8397 | 0.4537 | 2.2712 | 1.8438 | 99.1837 | 69.5672 | 18.9831 | 187.7339 | 187.7339 | 1.8403
| 2597 | 1.1307 | 210.4978 | 0.36111 | 2.4237 | 1.0312 | 124.6154 | 65.1888 | 33.9394 | 223.7436 | 223.7436 | 2.0882
| 2598 | 1.0302 | 231.0341 | 0.55556 | 1.7627 | 1.2812 | 81 | 89.6346 | 27.3171 | 197.9517 | 197.9517 | 2.3235
| 2599 | 1.3769 | 172.854 | 0.4537 | 2.9492 | 1.0938 | 99.1837 | 53.5747 | 32 | 184.7584 | 184.7584 | 2.105
| 2600 | 1.0352 | 229.9126 | 0.41667 | 2.4237 | 1.625 | 108 | 65.1888 | 21.5385 | 194.7273 | 194.7273 | 1.937
| 2601 | 1.2663 | 187.9444 | 0.34259 | 3.2203 | 1.7188 | 131.3514 | 49.0632 | 20.3636 | 200.7781 | 200.7781 | 2.2899
| 2602 | 1.2513 | 190.2088 | 0.4537 | 2.678 | 0.78125 | 99.1837 | 59 | 44.8 | 202.9837 | 202.9837 | 2.3487
| 2603 | 0.92462 | 257.4022 | 0.53704 | 3.3898 | 0.84375 | 83.7931 | 46.61 | 41.4815 | 171.8846 | 171.8846 | 2.0042
| 2604 | 1.1658 | 204.1466 | 0.51852 | 2.1186 | 1.5 | 86.7857 | 74.576 | 23.3333 | 184.695 | 184.695 | 1.6513
| 2605 | 1.0452 | 227.7019 | 0.28704 | 2.3729 | 1.6875 | 156.7742 | 66.5857 | 20.7407 | 244.1006 | 244.1006 | 2.1723
| 2606 | 1.0402 | 228.8019 | 0.39815 | 2.9661 | 1.7812 | 113.0233 | 53.2686 | 19.6491 | 185.941 | 185.941 | 2.0756
| 2607 | 1.2412 | 191.749 | 0.43519 | 2.6441 | 1.9062 | 103.4043 | 59.7564 | 18.3607 | 181.5213 | 181.5213 | 2.042
| 2608 | 1.3367 | 178.0526 | 0.41667 | 2.9831 | 1.0312 | 108 | 52.9659 | 33.9394 | 194.9053 | 194.9053 | 2.0756
| 2609 | 0.86935 | 273.7688 | 0.5 | 3.2712 | 1 | 90 | 48.3005 | 35 | 173.3005 | 173.3005 | 2.2143
| 2610 | 1.0352 | 229.9126 | 0.37037 | 2.5763 | 1.3125 | 121.5 | 61.3289 | 26.6667 | 209.4956 | 209.4956 | 1.8613
| 2611 | 1.2814 | 185.7333 | 0.38889 | 3.2034 | 1.1875 | 115.7143 | 49.3228 | 29.4737 | 194.5107 | 194.5107 | 1.9538
| 2612 | 0.97487 | 244.134 | 0.31481 | 3 | 1.0312 | 142.9412 | 52.6667 | 33.9394 | 229.5472 | 229.5472 | 2.0714
| 2613 | 1.0754 | 221.3178 | 0.35185 | 2.2373 | 1.2188 | 127.8947 | 70.6212 | 28.7179 | 227.2339 | 227.2339 | 2.0546
| 2614 | 0.98995 | 240.4162 | 0.52778 | 2.661 | 1.5938 | 85.2632 | 59.3758 | 21.9608 | 166.5997 | 166.5997 | 2.2899
| 2615 | 1.1307 | 210.4978 | 0.64815 | 3.0169 | 0.9375 | 69.4286 | 52.3708 | 37.3333 | 159.1327 | 159.1327 | 1.8655
| 2616 | 1.3266 | 179.4015 | 0.40741 | 2.5085 | 1.2188 | 110.4545 | 62.9865 | 28.7179 | 202.159 | 202.159 | 1.9412
| 2617 | 1.3668 | 174.125 | 0.33333 | 2.6441 | 1.9375 | 135 | 59.7564 | 18.0645 | 212.8209 | 212.8209 | 2.1807
| 2618 | 1.1809 | 201.5404 | 0.56481 | 2.7966 | 1.5938 | 79.6721 | 56.497 | 21.9608 | 158.1299 | 158.1299 | 2.0252
| 2619 | 1.0854 | 219.2685 | 0.35185 | 2.322 | 1.4062 | 127.8947 | 68.0438 | 24.8889 | 220.8274 | 220.8274 | 1.9622
| 2620 | 1.206 | 197.3417 | 0.41667 | 3.0508 | 1.0312 | 108 | 51.7889 | 33.9394 | 193.7283 | 193.7283 | 1.958
| 2621 | 1.2814 | 185.7333 | 0.35185 | 2.5085 | 0.9375 | 127.8947 | 62.9865 | 37.3333 | 228.2146 | 228.2146 | 2.2101
| 2622 | 1.3568 | 175.4148 | 0.47222 | 2.9492 | 1.5625 | 95.2941 | 53.5747 | 22.4 | 171.2688 | 171.2688 | 1.7689
| 2623 | 1.1407 | 208.6432 | 0.4537 | 1.9831 | 1.6875 | 99.1837 | 79.6752 | 20.7407 | 199.5996 | 199.5996 | 2.1933
| 2624 | 1.4523 | 163.8824 | 0.60185 | 2.4576 | 2.1562 | 74.7692 | 64.2897 | 16.2319 | 155.2908 | 155.2908 | 2.0672
| 2625 | 1.5075 | 157.8733 | 0.49074 | 2.3559 | 1.375 | 91.6981 | 67.0647 | 25.4545 | 184.2174 | 184.2174 | 2.0336
| 2626 | 1.2915 | 184.2879 | 0.42593 | 2.2203 | 2.2812 | 105.6522 | 71.1603 | 15.3425 | 192.1549 | 192.1549 | 1.9622
| 2627 | 1.0955 | 217.2569 | 0.47222 | 3.1356 | 2.3125 | 95.2941 | 50.3892 | 15.1351 | 160.8184 | 160.8184 | 2.5504
| 2628 | 1.206 | 197.3417 | 0.34259 | 2.8644 | 1.6875 | 131.3514 | 55.1598 | 20.7407 | 207.2519 | 207.2519 | 1.9748
| 2629 | 1.0402 | 228.8019 | 0.2963 | 2.678 | 1.6562 | 151.875 | 59 | 21.1321 | 232.0071 | 232.0071 | 1.9706
| 2630 | 1.3769 | 172.854 | 0.39815 | 2.3051 | 2.1562 | 113.0233 | 68.5441 | 16.2319 | 197.7993 | 197.7993 | 1.8908
| 2631 | 1.1457 | 207.7281 | 0.34259 | 3.1356 | 1.1562 | 131.3514 | 50.3892 | 30.2703 | 212.0108 | 212.0108 | 2.2395
| 2632 | 0.98492 | 241.6429 | 0.38889 | 3.4576 | 1 | 115.7143 | 45.6961 | 35 | 196.4104 | 196.4104 | 2.3151
| 2633 | 1.1608 | 205.0303 | 0.42593 | 2.3898 | 1.625 | 105.6522 | 66.1135 | 21.5385 | 193.3041 | 193.3041 | 1.7311
| 2634 | 1.3518 | 176.0669 | 0.53704 | 2.661 | 2.5625 | 83.7931 | 59.3758 | 13.6585 | 156.8274 | 156.8274 | 1.8992
| 2635 | 1.1206 | 212.3857 | 0.31481 | 2.8475 | 1.6875 | 142.9412 | 55.4881 | 20.7407 | 219.17 | 219.17 | 1.958
| 2636 | 0.94975 | 250.5926 | 0.43519 | 2.5424 | 1.125 | 103.4043 | 62.1467 | 31.1111 | 196.662 | 196.662 | 1.8529
| 2637 | 1.2261 | 194.1066 | 0.25926 | 2.4746 | 1.625 | 173.5714 | 63.8493 | 21.5385 | 258.9592 | 258.9592 | 1.8025
| 2638 | 1.0905 | 218.2581 | 0.50926 | 2.7288 | 1.0938 | 88.3636 | 57.9006 | 32 | 178.2643 | 178.2643 | 2.2857
| 2639 | 1.1658 | 204.1466 | 0.4537 | 2.8475 | 1.75 | 99.1837 | 55.4881 | 20 | 174.6718 | 174.6718 | 2.1597
| 2640 | 1.2864 | 185.0078 | 0.43519 | 2.5424 | 1.1562 | 103.4043 | 62.1467 | 30.2703 | 195.8212 | 195.8212 | 1.9958
| 2641 | 1.0804 | 220.2884 | 0.57407 | 2.322 | 1.2812 | 78.3871 | 68.0438 | 27.3171 | 173.748 | 173.748 | 2.0546
| 2642 | 1.3668 | 174.125 | 0.37037 | 3.0678 | 1.7812 | 121.5 | 51.5028 | 19.6491 | 192.6519 | 192.6519 | 1.9874
| 2643 | 1.0402 | 228.8019 | 0.37037 | 3.0508 | 0.96875 | 121.5 | 51.7889 | 36.129 | 209.4179 | 209.4179 | 1.7605
| 2644 | 1.1307 | 210.4978 | 0.43519 | 2.3559 | 1.7812 | 103.4043 | 67.0647 | 19.6491 | 190.1181 | 190.1181 | 2.0378
| 2645 | 0.92965 | 256.0108 | 0.34259 | 3.1186 | 1.0625 | 131.3514 | 50.663 | 32.9412 | 214.9556 | 214.9556 | 2.1471
| 2646 | 1.005 | 236.81 | 0.40741 | 2.6949 | 1.0938 | 110.4545 | 58.6289 | 32 | 201.0835 | 201.0835 | 2.0042
| 2647 | 1.1357 | 209.5664 | 0.49074 | 2.5254 | 1.3125 | 91.6981 | 62.5638 | 26.6667 | 180.9285 | 180.9285 | 2.0378
| 2648 | 1.5276 | 155.7961 | 0.46296 | 2.4915 | 1.5938 | 97.2 | 63.415 | 21.9608 | 182.5758 | 182.5758 | 1.9076
| 2649 | 1.3065 | 182.1615 | 0.34259 | 2 | 1.2812 | 131.3514 | 79 | 27.3171 | 237.6684 | 237.6684 | 2.0462
| 2650 | 1.0251 | 232.1667 | 0.33333 | 2.7797 | 1.5625 | 135 | 56.8415 | 22.4 | 214.2415 | 214.2415 | 2.063
| 2651 | 1.3719 | 173.4872 | 0.47222 | 2.0169 | 1.7812 | 95.2941 | 78.3361 | 19.6491 | 193.2794 | 193.2794 | 2.1008
| 2652 | 1.0653 | 223.4057 | 0.42593 | 2.2881 | 1.4688 | 105.6522 | 69.0519 | 23.8298 | 198.5338 | 198.5338 | 2.2521
| 2653 | 1.0854 | 219.2685 | 0.51852 | 2.3898 | 1.4688 | 86.7857 | 66.1135 | 23.8298 | 176.729 | 176.729 | 2.1387
| 2654 | 1.0955 | 217.2569 | 0.47222 | 2.0169 | 1.1562 | 95.2941 | 78.3361 | 30.2703 | 203.9005 | 203.9005 | 2.3025
| 2655 | 0.99497 | 239.202 | 0.35185 | 2.5593 | 1.0938 | 127.8947 | 61.7351 | 32 | 221.6298 | 221.6298 | 1.8992
| 2656 | 1.2312 | 193.3143 | 0.43519 | 2.9153 | 1.6562 | 103.4043 | 54.1977 | 21.1321 | 178.734 | 178.734 | 2.1092
| 2657 | 1.4573 | 163.3172 | 0.2963 | 2.5085 | 1.5938 | 151.875 | 62.9865 | 21.9608 | 236.8223 | 236.8223 | 2.0546
| 2658 | 1.4121 | 168.548 | 0.48148 | 3.0339 | 2.5312 | 93.4615 | 52.0782 | 13.8272 | 159.3669 | 159.3669 | 1.958
| 2659 | 1.5075 | 157.8733 | 0.42593 | 3.5593 | 1.5625 | 105.6522 | 44.3905 | 22.4 | 172.4427 | 172.4427 | 2.2017
| 2660 | 0.92462 | 257.4022 | 0.2963 | 2.8814 | 1.2188 | 151.875 | 54.8353 | 28.7179 | 235.4282 | 235.4282 | 2.0756
| 2661 | 1.2161 | 195.7107 | 0.50926 | 2.1864 | 1.3125 | 88.3636 | 72.2636 | 26.6667 | 187.2939 | 187.2939 | 2.0462
| 2662 | 1.1658 | 204.1466 | 0.44444 | 3.1017 | 1.875 | 101.25 | 50.9399 | 18.6667 | 170.8566 | 170.8566 | 1.979
| 2663 | 0.8392 | 283.6048 | 0.43519 | 2.4746 | 0.6875 | 103.4043 | 63.8493 | 50.9091 | 218.1627 | 218.1627 | 2.458
| 2664 | 1.407 | 169.15 | 0.38889 | 2.4915 | 1.7812 | 115.7143 | 63.415 | 19.6491 | 198.7784 | 198.7784 | 2.021
| 2665 | 1.2764 | 186.4646 | 0.46296 | 2.4746 | 1.2812 | 97.2 | 63.8493 | 27.3171 | 188.3664 | 188.3664 | 1.8782
| 2666 | 1.2412 | 191.749 | 0.35185 | 2.1017 | 2.125 | 127.8947 | 75.1774 | 16.4706 | 219.5427 | 219.5427 | 2.1008
| 2667 | 1.3367 | 178.0526 | 0.38889 | 3.3559 | 0.96875 | 115.7143 | 47.0808 | 36.129 | 198.9241 | 198.9241 | 2.7101
| 2668 | 1.2714 | 187.2016 | 0.37963 | 2.7288 | 1.0625 | 118.5366 | 57.9006 | 32.9412 | 209.3784 | 209.3784 | 1.958
| 2669 | 1.1859 | 200.6864 | 0.53704 | 2.7966 | 2.0938 | 83.7931 | 56.497 | 16.7164 | 157.0065 | 157.0065 | 2.1597
| 2670 | 1.1457 | 207.7281 | 0.4537 | 2.1017 | 1.0938 | 99.1837 | 75.1774 | 32 | 206.3611 | 206.3611 | 2.0252
| 2671 | 1.2211 | 194.9053 | 0.37963 | 2.5932 | 1.25 | 118.5366 | 60.9281 | 28 | 207.4647 | 207.4647 | 1.7731
| 2672 | 1.2111 | 196.5228 | 0.28704 | 2.1864 | 2.0625 | 156.7742 | 72.2636 | 16.9697 | 246.0075 | 246.0075 | 1.9328
| 2673 | 1.3568 | 175.4148 | 0.36111 | 2.4576 | 0.75 | 124.6154 | 64.2897 | 46.6667 | 235.5717 | 235.5717 | 1.8571
| 2674 | 1.1759 | 202.4017 | 0.40741 | 3.5085 | 0.8125 | 110.4545 | 45.0338 | 43.0769 | 198.5653 | 198.5653 | 1.9622
| 2675 | 1.1206 | 212.3857 | 0.5 | 2.2034 | 1.25 | 90 | 71.7077 | 28 | 189.7077 | 189.7077 | 2.2605
| 2676 | 1.4573 | 163.3172 | 0.36111 | 2.1017 | 1.25 | 124.6154 | 75.1774 | 28 | 227.7928 | 227.7928 | 1.9622
| 2677 | 0.94975 | 250.5926 | 0.39815 | 2.339 | 1.2812 | 113.0233 | 67.5507 | 27.3171 | 207.8911 | 207.8911 | 1.8277
| 2678 | 1.3065 | 182.1615 | 0.25926 | 2.1186 | 2.25 | 173.5714 | 74.576 | 15.5556 | 263.703 | 263.703 | 2
| 2679 | 1.1658 | 204.1466 | 0.61111 | 2.4746 | 1.8125 | 73.6364 | 63.8493 | 19.3103 | 156.796 | 156.796 | 2.3739
| 2680 | 1.0251 | 232.1667 | 0.39815 | 1.8475 | 1.8125 | 113.0233 | 85.5229 | 19.3103 | 217.8565 | 217.8565 | 2.2983
| 2681 | 1.0704 | 222.3568 | 0.47222 | 2.7288 | 1.5312 | 95.2941 | 57.9006 | 22.8571 | 176.0519 | 176.0519 | 2.5042
| 2682 | 1.201 | 198.1674 | 0.4537 | 2.7627 | 1.7188 | 99.1837 | 57.1902 | 20.3636 | 176.7375 | 176.7375 | 1.937
| 2683 | 1.2261 | 194.1066 | 0.40741 | 2.7119 | 1.375 | 110.4545 | 58.2625 | 25.4545 | 194.1716 | 194.1716 | 2.0084
| 2684 | 1.2312 | 193.3143 | 0.42593 | 3.1695 | 1.0625 | 105.6522 | 49.8503 | 32.9412 | 188.4436 | 188.4436 | 2.0756
| 2685 | 1.0854 | 219.2685 | 0.47222 | 2.7966 | 1.25 | 95.2941 | 56.497 | 28 | 179.7911 | 179.7911 | 2.1176
| 2686 | 1.4774 | 161.0952 | 0.59259 | 2.2542 | 2.5625 | 75.9375 | 70.0902 | 13.6585 | 159.6863 | 159.6863 | 2.2311
| 2687 | 1.196 | 199 | 0.37963 | 2.7797 | 1.0625 | 118.5366 | 56.8415 | 32.9412 | 208.3192 | 208.3192 | 2.1933
| 2688 | 1.206 | 197.3417 | 0.5 | 3.1017 | 1.0938 | 90 | 50.9399 | 32 | 172.9399 | 172.9399 | 1.8151
| 2689 | 1.1658 | 204.1466 | 0.43519 | 2.678 | 1.1875 | 103.4043 | 59 | 29.4737 | 191.8779 | 191.8779 | 2.4034
| 2690 | 1.1508 | 206.821 | 0.38889 | 3.0339 | 1.8438 | 115.7143 | 52.0782 | 18.9831 | 186.7755 | 186.7755 | 2.0042
| 2691 | 1.1508 | 206.821 | 0.37963 | 2.9322 | 1.5312 | 118.5366 | 53.8844 | 22.8571 | 195.2781 | 195.2781 | 2.3361
| 2692 | 1.0201 | 233.3103 | 0.36111 | 2.6949 | 1.0625 | 124.6154 | 58.6289 | 32.9412 | 216.1855 | 216.1855 | 2.4496
| 2693 | 1.0653 | 223.4057 | 0.39815 | 2.678 | 1.4062 | 113.0233 | 59 | 24.8889 | 196.9121 | 196.9121 | 2.1218
| 2694 | 1.0201 | 233.3103 | 0.37037 | 3.4407 | 1.3125 | 121.5 | 45.9212 | 26.6667 | 194.0878 | 194.0878 | 2.0462
| 2695 | 1.2915 | 184.2879 | 0.2963 | 2.7288 | 1.875 | 151.875 | 57.9006 | 18.6667 | 228.4423 | 228.4423 | 1.8151
| 2696 | 1.4422 | 165.0244 | 0.40741 | 2.8305 | 2 | 110.4545 | 55.8204 | 17.5 | 183.7749 | 183.7749 | 2.1933
| 2697 | 1.1608 | 205.0303 | 0.63889 | 2.6271 | 1.4375 | 70.4348 | 60.1419 | 24.3478 | 154.9245 | 154.9245 | 2.4496
| 2698 | 1.1206 | 212.3857 | 0.50926 | 3.4407 | 1.1562 | 88.3636 | 45.9212 | 30.2703 | 164.5551 | 164.5551 | 1.8529
| 2699 | 1.1508 | 206.821 | 0.31481 | 2.2712 | 1.6875 | 142.9412 | 69.5672 | 20.7407 | 233.2491 | 233.2491 | 2.3908
| 2700 | 1.1055 | 215.2818 | 0.41667 | 2.322 | 0.96875 | 108 | 68.0438 | 36.129 | 212.1728 | 212.1728 | 1.9958
| 2701 | 1.1106 | 214.3077 | 0.34259 | 1.9322 | 0.6875 | 131.3514 | 81.7719 | 50.9091 | 264.0324 | 264.0324 | 2.1891
| 2702 | 1.1809 | 201.5404 | 0.51852 | 3.339 | 0.9375 | 86.7857 | 47.3198 | 37.3333 | 171.4388 | 171.4388 | 1.8487
| 2703 | 1.0201 | 233.3103 | 0.4537 | 3.5763 | 1.5625 | 99.1837 | 44.1801 | 22.4 | 165.7638 | 165.7638 | 2.2185
| 2704 | 1.2111 | 196.5228 | 0.48148 | 2.8475 | 1.1562 | 93.4615 | 55.4881 | 30.2703 | 179.2199 | 179.2199 | 1.9202
| 2705 | 1.2261 | 194.1066 | 0.41667 | 2.8136 | 2.4688 | 108 | 56.1566 | 14.1772 | 178.3338 | 178.3338 | 2.2773
| 2706 | 1.0704 | 222.3568 | 0.56481 | 2.5424 | 1 | 79.6721 | 62.1467 | 35 | 176.8188 | 176.8188 | 2.1681
| 2707 | 1.4975 | 158.9329 | 0.5 | 2.8305 | 1.5625 | 90 | 55.8204 | 22.4 | 168.2204 | 168.2204 | 1.9958
| 2708 | 1.0854 | 219.2685 | 0.42593 | 3.1186 | 1.2812 | 105.6522 | 50.663 | 27.3171 | 183.6323 | 183.6323 | 1.9076
| 2709 | 1.0704 | 222.3568 | 0.57407 | 2.5085 | 1.125 | 78.3871 | 62.9865 | 31.1111 | 172.4847 | 172.4847 | 2.2353
| 2710 | 1.3819 | 172.2255 | 0.37037 | 2.8475 | 2.3125 | 121.5 | 55.4881 | 15.1351 | 192.1232 | 192.1232 | 2.1807
| 2711 | 1.2714 | 187.2016 | 0.44444 | 3.3559 | 1.0312 | 101.25 | 47.0808 | 33.9394 | 182.2702 | 182.2702 | 2.4496
| 2712 | 1.005 | 236.81 | 0.40741 | 2.4068 | 0.75 | 110.4545 | 65.6479 | 46.6667 | 222.7691 | 222.7691 | 1.9496
| 2713 | 0.97487 | 244.134 | 0.40741 | 2.4915 | 1.0625 | 110.4545 | 63.415 | 32.9412 | 206.8107 | 206.8107 | 1.9832
| 2714 | 1.2261 | 194.1066 | 0.37037 | 3.0339 | 1.3125 | 121.5 | 52.0782 | 26.6667 | 200.2449 | 200.2449 | 2.2857
| 2715 | 1.4221 | 167.3569 | 0.41667 | 2.5932 | 1.875 | 108 | 60.9281 | 18.6667 | 187.5948 | 187.5948 | 2.1891
| 2716 | 1.201 | 198.1674 | 0.59259 | 3.1864 | 1.4688 | 75.9375 | 49.5851 | 23.8298 | 149.3524 | 149.3524 | 1.8361
| 2717 | 1.0603 | 224.4645 | 0.4537 | 2.4068 | 1.4062 | 99.1837 | 65.6479 | 24.8889 | 189.7204 | 189.7204 | 1.9412
| 2718 | 1.4422 | 165.0244 | 0.43519 | 2.7458 | 1.2188 | 103.4043 | 57.5432 | 28.7179 | 189.6654 | 189.6654 | 1.7815
| 2719 | 1.3367 | 178.0526 | 0.40741 | 3.339 | 1.5 | 110.4545 | 47.3198 | 23.3333 | 181.1077 | 181.1077 | 2.3782
| 2720 | 1.3668 | 174.125 | 0.42593 | 3.2203 | 2.0625 | 105.6522 | 49.0632 | 16.9697 | 171.685 | 171.685 | 2.0126
| 2721 | 1.2814 | 185.7333 | 0.47222 | 1.9831 | 0.875 | 95.2941 | 79.6752 | 40 | 214.9693 | 214.9693 | 2.0168
| 2722 | 1.4925 | 159.468 | 0.50926 | 2.661 | 1.5625 | 88.3636 | 59.3758 | 22.4 | 170.1394 | 170.1394 | 1.8529
| 2723 | 1 | 238 | 0.36111 | 2.0508 | 1.0625 | 124.6154 | 77.0413 | 32.9412 | 234.5979 | 234.5979 | 2.1429
| 2724 | 1.4824 | 160.5492 | 0.37963 | 2.2542 | 1.2812 | 118.5366 | 70.0902 | 27.3171 | 215.9439 | 215.9439 | 2.1176
| 2725 | 1.0905 | 218.2581 | 0.19444 | 2.4407 | 0.5625 | 231.4286 | 64.7361 | 62.2222 | 358.3869 | 358.3869 | 2.1261
| 2726 | 1.1156 | 213.3423 | 0.37037 | 3.2203 | 0.875 | 121.5 | 49.0632 | 40 | 210.5632 | 210.5632 | 2.1387
| 2727 | 1.1859 | 200.6864 | 0.50926 | 2.8644 | 1.5 | 88.3636 | 55.1598 | 23.3333 | 166.8567 | 166.8567 | 2.0462
| 2728 | 1.2613 | 188.6932 | 0.50926 | 2.4746 | 1.5312 | 88.3636 | 63.8493 | 22.8571 | 175.0701 | 175.0701 | 2.1345
| 2729 | 1.3266 | 179.4015 | 0.49074 | 2.3051 | 1 | 91.6981 | 68.5441 | 35 | 195.2422 | 195.2422 | 2.5042
| 2730 | 1.4925 | 159.468 | 0.47222 | 2.8475 | 2.3125 | 95.2941 | 55.4881 | 15.1351 | 165.9173 | 165.9173 | 2.4706
| 2731 | 1.2663 | 187.9444 | 0.25926 | 2.6102 | 1.125 | 173.5714 | 60.5325 | 31.1111 | 265.215 | 265.215 | 1.8487
| 2732 | 1.4874 | 160.0068 | 0.37963 | 1.7797 | 1.625 | 118.5366 | 88.781 | 21.5385 | 228.856 | 228.856 | 1.8697
| 2733 | 0.98492 | 241.6429 | 0.36111 | 3.0169 | 0.9375 | 124.6154 | 52.3708 | 37.3333 | 214.3195 | 214.3195 | 1.7101
| 2734 | 1.206 | 197.3417 | 0.37963 | 3.2034 | 1.8125 | 118.5366 | 49.3228 | 19.3103 | 187.1697 | 187.1697 | 2.2941
| 2735 | 1.407 | 169.15 | 0.37963 | 2.5593 | 1.0312 | 118.5366 | 61.7351 | 33.9394 | 214.2111 | 214.2111 | 1.9916
| 2736 | 1.2312 | 193.3143 | 0.48148 | 2.3729 | 1.375 | 93.4615 | 66.5857 | 25.4545 | 185.5018 | 185.5018 | 2.1218
| 2737 | 1.0804 | 220.2884 | 0.46296 | 3.2034 | 1.7188 | 97.2 | 49.3228 | 20.3636 | 166.8864 | 166.8864 | 2.042
| 2738 | 0.92462 | 257.4022 | 0.36111 | 2.1525 | 0.875 | 124.6154 | 73.4016 | 40 | 238.017 | 238.017 | 1.8487
| 2739 | 1.1005 | 216.2648 | 0.43519 | 2.7119 | 1.1875 | 103.4043 | 58.2625 | 29.4737 | 191.1404 | 191.1404 | 1.7941
| 2740 | 1.2513 | 190.2088 | 0.25926 | 3.2034 | 1.2812 | 173.5714 | 49.3228 | 27.3171 | 250.2113 | 250.2113 | 2.0672
| 2741 | 1.3518 | 176.0669 | 0.38889 | 2.9492 | 1.5625 | 115.7143 | 53.5747 | 22.4 | 191.689 | 191.689 | 2.1387
| 2742 | 0.95477 | 249.2737 | 0.52778 | 2.5424 | 0.84375 | 85.2632 | 62.1467 | 41.4815 | 188.8913 | 188.8913 | 2.1933
| 2743 | 1.3819 | 172.2255 | 0.5 | 2.8644 | 1.0938 | 90 | 55.1598 | 32 | 177.1598 | 177.1598 | 2.1597
| 2744 | 0.92462 | 257.4022 | 0.48148 | 2.7288 | 0.9375 | 93.4615 | 57.9006 | 37.3333 | 188.6955 | 188.6955 | 2.3361
| 2745 | 1.1357 | 209.5664 | 0.68519 | 2.4915 | 1.7188 | 65.6757 | 63.415 | 20.3636 | 149.4543 | 149.4543 | 2.2311
| 2746 | 1.1256 | 211.4375 | 0.47222 | 3.1186 | 1.8125 | 95.2941 | 50.663 | 19.3103 | 165.2675 | 165.2675 | 1.7941
| 2747 | 1.1658 | 204.1466 | 0.34259 | 2.7458 | 1.375 | 131.3514 | 57.5432 | 25.4545 | 214.3491 | 214.3491 | 2.5462
| 2748 | 1.1709 | 203.2704 | 0.42593 | 2.0508 | 1.4375 | 105.6522 | 77.0413 | 24.3478 | 207.0413 | 207.0413 | 1.8908
| 2749 | 1.1206 | 212.3857 | 0.37037 | 2.4068 | 1 | 121.5 | 65.6479 | 35 | 222.1479 | 222.1479 | 2.0588
| 2750 | 1.2814 | 185.7333 | 0.37963 | 2.2034 | 1.5625 | 118.5366 | 71.7077 | 22.4 | 212.6443 | 212.6443 | 2.2353
| 2751 | 1.0503 | 226.6124 | 0.37037 | 2.4407 | 0.9375 | 121.5 | 64.7361 | 37.3333 | 223.5694 | 223.5694 | 1.9706
| 2752 | 1.0151 | 234.4653 | 0.52778 | 2.4407 | 0.875 | 85.2632 | 64.7361 | 40 | 189.9993 | 189.9993 | 2.3025
| 2753 | 1.3266 | 179.4015 | 0.51852 | 3 | 1.4688 | 86.7857 | 52.6667 | 23.8298 | 163.2822 | 163.2822 | 2.0588
| 2754 | 1.1357 | 209.5664 | 0.40741 | 3.0169 | 1.0938 | 110.4545 | 52.3708 | 32 | 194.8253 | 194.8253 | 2.0504
| 2755 | 1.0704 | 222.3568 | 0.2963 | 2.7966 | 1.4375 | 151.875 | 56.497 | 24.3478 | 232.7198 | 232.7198 | 2.0546
| 2756 | 1.2462 | 190.9758 | 0.37037 | 2.7288 | 1.3125 | 121.5 | 57.9006 | 26.6667 | 206.0673 | 206.0673 | 1.8613
| 2757 | 1.3317 | 178.7245 | 0.35185 | 2.4237 | 1.3438 | 127.8947 | 65.1888 | 26.0465 | 219.1301 | 219.1301 | 1.8319
| 2758 | 1.3518 | 176.0669 | 0.36111 | 3.2542 | 1.5 | 124.6154 | 48.5521 | 23.3333 | 196.5008 | 196.5008 | 2.0252
| 2759 | 1.2764 | 186.4646 | 0.44444 | 2.5085 | 1.6562 | 101.25 | 62.9865 | 21.1321 | 185.3686 | 185.3686 | 1.895
| 2760 | 1.3116 | 181.4636 | 0.44444 | 3.2034 | 1.75 | 101.25 | 49.3228 | 20 | 170.5728 | 170.5728 | 1.9874
| 2761 | 1.1809 | 201.5404 | 0.55556 | 2.2542 | 2.125 | 81 | 70.0902 | 16.4706 | 167.5608 | 167.5608 | 1.8487
| 2762 | 1.1658 | 204.1466 | 0.47222 | 3.0169 | 2.0312 | 95.2941 | 52.3708 | 17.2308 | 164.8957 | 164.8957 | 2.2143
| 2763 | 1.1256 | 211.4375 | 0.37963 | 2.8644 | 1.4688 | 118.5366 | 55.1598 | 23.8298 | 197.5261 | 197.5261 | 2.2101
| 2764 | 1.392 | 170.9819 | 0.46296 | 1.8814 | 1.125 | 97.2 | 83.982 | 31.1111 | 212.2931 | 212.2931 | 2.1681
| 2765 | 1.2211 | 194.9053 | 0.42593 | 2.1356 | 1.0312 | 105.6522 | 73.9841 | 33.9394 | 213.5757 | 213.5757 | 2.0756
| 2766 | 1.5678 | 151.8013 | 0.43519 | 2.5254 | 2.0938 | 103.4043 | 62.5638 | 16.7164 | 182.6844 | 182.6844 | 2.2311
| 2767 | 1.3266 | 179.4015 | 0.43519 | 2.7627 | 1.125 | 103.4043 | 57.1902 | 31.1111 | 191.7056 | 191.7056 | 2.0252
| 2768 | 1.1809 | 201.5404 | 0.46296 | 2.5254 | 1.2812 | 97.2 | 62.5638 | 27.3171 | 187.0808 | 187.0808 | 2.4538
| 2769 | 1.2663 | 187.9444 | 0.4537 | 3.0339 | 1.6875 | 99.1837 | 52.0782 | 20.7407 | 172.0026 | 172.0026 | 2.1345
| 2770 | 1.1156 | 213.3423 | 0.42593 | 3.322 | 1.0625 | 105.6522 | 47.5612 | 32.9412 | 186.1546 | 186.1546 | 2.1387
| 2771 | 1.0905 | 218.2581 | 0.5 | 2.2373 | 1.25 | 90 | 70.6212 | 28 | 188.6212 | 188.6212 | 1.8655
| 2772 | 1.1005 | 216.2648 | 0.35185 | 3.1864 | 1.6562 | 127.8947 | 49.5851 | 21.1321 | 198.6119 | 198.6119 | 2.3697
| 2773 | 1.0754 | 221.3178 | 0.41667 | 3.0169 | 0.875 | 108 | 52.3708 | 40 | 200.3708 | 200.3708 | 2.1218
| 2774 | 1.2261 | 194.1066 | 0.39815 | 2.1356 | 1 | 113.0233 | 73.9841 | 35 | 222.0074 | 222.0074 | 1.9496
| 2775 | 1.4472 | 164.4514 | 0.30556 | 2.3898 | 2.0625 | 147.2727 | 66.1135 | 16.9697 | 230.3559 | 230.3559 | 2.1134
| 2776 | 1.2261 | 194.1066 | 0.55556 | 2.5085 | 1.3125 | 81 | 62.9865 | 26.6667 | 170.6532 | 170.6532 | 2.1807
| 2777 | 1.4121 | 168.548 | 0.48148 | 2.5932 | 1.2812 | 93.4615 | 60.9281 | 27.3171 | 181.7067 | 181.7067 | 1.9454
| 2778 | 1.191 | 199.8397 | 0.42593 | 2.1864 | 1.4688 | 105.6522 | 72.2636 | 23.8298 | 201.7455 | 201.7455 | 1.9034
| 2779 | 1.3819 | 172.2255 | 0.46296 | 3.0339 | 1.5625 | 97.2 | 52.0782 | 22.4 | 171.6782 | 171.6782 | 2.1303
| 2780 | 1.4523 | 163.8824 | 0.41667 | 3.678 | 1.9062 | 108 | 42.9585 | 18.3607 | 169.3192 | 169.3192 | 2.4706
| 2781 | 1.1508 | 206.821 | 0.5463 | 2.2542 | 1.5312 | 82.3729 | 70.0902 | 22.8571 | 175.3202 | 175.3202 | 2.1471
| 2782 | 1.1709 | 203.2704 | 0.53704 | 2.9492 | 1.9688 | 83.7931 | 53.5747 | 17.7778 | 155.1456 | 155.1456 | 1.9748
| 2783 | 1.4322 | 166.1825 | 0.32407 | 2.4068 | 2.1875 | 138.8571 | 65.6479 | 16 | 220.505 | 220.505 | 2.0672
| 2784 | 1.0754 | 221.3178 | 0.36111 | 2.9153 | 1.5312 | 124.6154 | 54.1977 | 22.8571 | 201.6702 | 201.6702 | 2.0798
| 2785 | 1.3819 | 172.2255 | 0.41667 | 2.4746 | 1.2812 | 108 | 63.8493 | 27.3171 | 199.1664 | 199.1664 | 2.0756
| 2786 | 1.0402 | 228.8019 | 0.39815 | 3.2542 | 1.0625 | 113.0233 | 48.5521 | 32.9412 | 194.5165 | 194.5165 | 1.7269
| 2787 | 1.1809 | 201.5404 | 0.47222 | 3.1864 | 2 | 95.2941 | 49.5851 | 17.5 | 162.3792 | 162.3792 | 2.4286
| 2788 | 1.1106 | 214.3077 | 0.49074 | 3.4576 | 1.3125 | 91.6981 | 45.6961 | 26.6667 | 164.0609 | 164.0609 | 2.2521
| 2789 | 1.4171 | 167.9504 | 0.50926 | 2.3898 | 1.1875 | 88.3636 | 66.1135 | 29.4737 | 183.9508 | 183.9508 | 2.4286
| 2790 | 1.2714 | 187.2016 | 0.27778 | 2.339 | 1.4688 | 162 | 67.5507 | 23.8298 | 253.3805 | 253.3805 | 2.3782
| 2791 | 1.5628 | 152.2894 | 0.47222 | 2.9322 | 1.5938 | 95.2941 | 53.8844 | 21.9608 | 171.1393 | 171.1393 | 2.1639
| 2792 | 1.5377 | 154.7778 | 0.42593 | 2.7119 | 2.2812 | 105.6522 | 58.2625 | 15.3425 | 179.2571 | 179.2571 | 2.2647
| 2793 | 1.3869 | 171.6014 | 0.39815 | 2.7458 | 0.8125 | 113.0233 | 57.5432 | 43.0769 | 213.6434 | 213.6434 | 2.0798
| 2794 | 1.6734 | 142.2282 | 0.39815 | 2.7966 | 2.0938 | 113.0233 | 56.497 | 16.7164 | 186.2366 | 186.2366 | 2.105
| 2795 | 1.206 | 197.3417 | 0.30556 | 3.5085 | 1.2188 | 147.2727 | 45.0338 | 28.7179 | 221.0245 | 221.0245 | 2.2857
| 2796 | 1.3015 | 182.8649 | 0.39815 | 2.5424 | 0.78125 | 113.0233 | 62.1467 | 44.8 | 219.9699 | 219.9699 | 1.8025
| 2797 | 1.0905 | 218.2581 | 0.52778 | 3.339 | 0.96875 | 85.2632 | 47.3198 | 36.129 | 168.712 | 168.712 | 2.2017
| 2798 | 0.9598 | 247.9686 | 0.36111 | 2.6441 | 0.96875 | 124.6154 | 59.7564 | 36.129 | 220.5008 | 220.5008 | 1.8403
| 2799 | 0.96482 | 246.6771 | 0.30556 | 2.2373 | 1.5625 | 147.2727 | 70.6212 | 22.4 | 240.2939 | 240.2939 | 2.1429
| 2800 | 0.86935 | 273.7688 | 0.39815 | 3.339 | 0.90625 | 113.0233 | 47.3198 | 38.6207 | 198.9637 | 198.9637 | 1.9202
| 2801 | 1.5528 | 153.2751 | 0.35185 | 3.1356 | 1.8125 | 127.8947 | 50.3892 | 19.3103 | 197.5943 | 197.5943 | 2.2899
| 2802 | 1.0503 | 226.6124 | 0.58333 | 3.2542 | 1.0938 | 77.1429 | 48.5521 | 32 | 157.6949 | 157.6949 | 2.0378
| 2803 | 1.1005 | 216.2648 | 0.44444 | 2.3051 | 1.4062 | 101.25 | 68.5441 | 24.8889 | 194.683 | 194.683 | 2.063
| 2804 | 1.1357 | 209.5664 | 0.43519 | 2.8475 | 1.2812 | 103.4043 | 55.4881 | 27.3171 | 186.2094 | 186.2094 | 2.4076
| 2805 | 1.3467 | 176.7239 | 0.33333 | 2.661 | 0.875 | 135 | 59.3758 | 40 | 234.3758 | 234.3758 | 2.0588
| 2806 | 1.2563 | 189.448 | 0.38889 | 2.8136 | 1.4375 | 115.7143 | 56.1566 | 24.3478 | 196.2187 | 196.2187 | 2.1597
| 2807 | 0.9799 | 242.8821 | 0.41667 | 2.7119 | 1.1562 | 108 | 58.2625 | 30.2703 | 196.5328 | 196.5328 | 2.063
| 2808 | 1.2915 | 184.2879 | 0.40741 | 2.5085 | 1.0312 | 110.4545 | 62.9865 | 33.9394 | 207.3804 | 207.3804 | 2.0252
| 2809 | 1.0553 | 225.5333 | 0.34259 | 2.7966 | 1.1562 | 131.3514 | 56.497 | 30.2703 | 218.1186 | 218.1186 | 2.1471
| 2810 | 1.2764 | 186.4646 | 0.43519 | 2.8475 | 1.5938 | 103.4043 | 55.4881 | 21.9608 | 180.8531 | 180.8531 | 2.1345
| 2811 | 1.5829 | 150.3556 | 0.46296 | 2.5254 | 2.2812 | 97.2 | 62.5638 | 15.3425 | 175.1062 | 175.1062 | 2.1891
| 2812 | 1.2161 | 195.7107 | 0.43519 | 2.6102 | 1.3125 | 103.4043 | 60.5325 | 26.6667 | 190.6034 | 190.6034 | 1.9244
| 2813 | 0.9799 | 242.8821 | 0.32407 | 2.4407 | 1.2812 | 138.8571 | 64.7361 | 27.3171 | 230.9103 | 230.9103 | 1.9118
| 2814 | 1.2312 | 193.3143 | 0.52778 | 3.1186 | 1.5312 | 85.2632 | 50.663 | 22.8571 | 158.7833 | 158.7833 | 2.1555
| 2815 | 1.1658 | 204.1466 | 0.38889 | 2.2373 | 1.4375 | 115.7143 | 70.6212 | 24.3478 | 210.6833 | 210.6833 | 1.9496
| 2816 | 1.2965 | 183.5736 | 0.40741 | 2.8644 | 1.375 | 110.4545 | 55.1598 | 25.4545 | 191.0689 | 191.0689 | 2
| 2817 | 1.2613 | 188.6932 | 0.32407 | 2.5932 | 1.7812 | 138.8571 | 60.9281 | 19.6491 | 219.4344 | 219.4344 | 2.0504
| 2818 | 1.2864 | 185.0078 | 0.32407 | 2.2373 | 1.625 | 138.8571 | 70.6212 | 21.5385 | 231.0168 | 231.0168 | 2.4496
| 2819 | 1.1457 | 207.7281 | 0.37963 | 3.5932 | 0.96875 | 118.5366 | 43.9717 | 36.129 | 198.6373 | 198.6373 | 2.084
| 2820 | 1.2915 | 184.2879 | 0.46296 | 3.2542 | 1.3125 | 97.2 | 48.5521 | 26.6667 | 172.4187 | 172.4187 | 2.063
| 2821 | 1.1508 | 206.821 | 0.40741 | 3.1695 | 1.5938 | 110.4545 | 49.8503 | 21.9608 | 182.2656 | 182.2656 | 1.8403
| 2822 | 1.4523 | 163.8824 | 0.39815 | 3.6271 | 1.2812 | 113.0233 | 43.5607 | 27.3171 | 183.9011 | 183.9011 | 1.8529
| 2823 | 1.0503 | 226.6124 | 0.28704 | 2.2373 | 1.4375 | 156.7742 | 70.6212 | 24.3478 | 251.7432 | 251.7432 | 2.3613
| 2824 | 1.206 | 197.3417 | 0.19444 | 3.8136 | 1.25 | 231.4286 | 41.4311 | 28 | 300.8597 | 300.8597 | 2.2899
| 2825 | 1.2513 | 190.2088 | 0.50926 | 2.2542 | 1.375 | 88.3636 | 70.0902 | 25.4545 | 183.9084 | 183.9084 | 1.9118
| 2826 | 1.3266 | 179.4015 | 0.48148 | 3.0678 | 1.5312 | 93.4615 | 51.5028 | 22.8571 | 167.8214 | 167.8214 | 2.0756
| 2827 | 1.0251 | 232.1667 | 0.62963 | 3.2373 | 1.0938 | 71.4706 | 48.8063 | 32 | 152.2769 | 152.2769 | 2.3655
| 2828 | 1.4724 | 161.6451 | 0.56481 | 3.1186 | 1.4375 | 79.6721 | 50.663 | 24.3478 | 154.683 | 154.683 | 2.2899
| 2829 | 1.2412 | 191.749 | 0.30556 | 3.1695 | 1.25 | 147.2727 | 49.8503 | 28 | 225.123 | 225.123 | 2.2185
| 2830 | 1.3819 | 172.2255 | 0.40741 | 2.7119 | 0.96875 | 110.4545 | 58.2625 | 36.129 | 204.8461 | 204.8461 | 2.1513
| 2831 | 1.1809 | 201.5404 | 0.5 | 2.1017 | 1.375 | 90 | 75.1774 | 25.4545 | 190.632 | 190.632 | 2.0084
| 2832 | 1.0754 | 221.3178 | 0.37963 | 2.2881 | 1.5 | 118.5366 | 69.0519 | 23.3333 | 210.9218 | 210.9218 | 2.0252
| 2833 | 1.0603 | 224.4645 | 0.27778 | 2.9153 | 1.5938 | 162 | 54.1977 | 21.9608 | 238.1585 | 238.1585 | 2.0336
| 2834 | 1.1206 | 212.3857 | 0.48148 | 2.1356 | 1.6562 | 93.4615 | 73.9841 | 21.1321 | 188.5777 | 188.5777 | 1.9454
| 2835 | 1.2462 | 190.9758 | 0.37963 | 2.6102 | 1.4688 | 118.5366 | 60.5325 | 23.8298 | 202.8988 | 202.8988 | 2.6218
| 2836 | 1.3568 | 175.4148 | 0.37963 | 2.9831 | 1.2812 | 118.5366 | 52.9659 | 27.3171 | 198.8196 | 198.8196 | 1.7311
| 2837 | 1.0955 | 217.2569 | 0.55556 | 2.7797 | 1.0938 | 81 | 56.8415 | 32 | 169.8415 | 169.8415 | 1.8529
| 2838 | 1.0503 | 226.6124 | 0.50926 | 2.1186 | 1.3438 | 88.3636 | 74.576 | 26.0465 | 188.9861 | 188.9861 | 2.2773
| 2839 | 1.1106 | 214.3077 | 0.5463 | 2.3559 | 0.625 | 82.3729 | 67.0647 | 56 | 205.4376 | 205.4376 | 2.021
| 2840 | 1.0603 | 224.4645 | 0.38889 | 3.0847 | 1.3438 | 115.7143 | 51.2198 | 26.0465 | 192.9806 | 192.9806 | 2.1176
| 2841 | 1.201 | 198.1674 | 0.47222 | 2.678 | 1.5 | 95.2941 | 59 | 23.3333 | 177.6275 | 177.6275 | 2.4706
| 2842 | 1.397 | 170.3669 | 0.33333 | 2.2712 | 1.4375 | 135 | 69.5672 | 24.3478 | 228.915 | 228.915 | 1.8571
| 2843 | 1.2915 | 184.2879 | 0.37963 | 3.5085 | 1.2188 | 118.5366 | 45.0338 | 28.7179 | 192.2884 | 192.2884 | 1.9748
| 2844 | 1.3819 | 172.2255 | 0.38889 | 2.8983 | 1.6562 | 115.7143 | 54.5146 | 21.1321 | 191.361 | 191.361 | 2.3487
| 2845 | 1.0352 | 229.9126 | 0.37037 | 2.661 | 1.125 | 121.5 | 59.3758 | 31.1111 | 211.9869 | 211.9869 | 2.1261
| 2846 | 1.0352 | 229.9126 | 0.37037 | 2.0678 | 1.4688 | 121.5 | 76.4098 | 23.8298 | 221.7396 | 221.7396 | 2.1639
| 2847 | 1.3367 | 178.0526 | 0.41667 | 2.0847 | 2.2188 | 108 | 75.7886 | 15.7746 | 199.5633 | 199.5633 | 2.1092
| 2848 | 1.397 | 170.3669 | 0.33333 | 2.4746 | 1.0938 | 135 | 63.8493 | 32 | 230.8493 | 230.8493 | 2.1303
| 2849 | 1.3317 | 178.7245 | 0.43519 | 2.1017 | 1.6562 | 103.4043 | 75.1774 | 21.1321 | 199.7138 | 199.7138 | 2.2311
| 2850 | 1.3518 | 176.0669 | 0.39815 | 2.2881 | 1.1875 | 113.0233 | 69.0519 | 29.4737 | 211.5488 | 211.5488 | 2.1765
| 2851 | 1.1859 | 200.6864 | 0.42593 | 2.2203 | 1.5312 | 105.6522 | 71.1603 | 22.8571 | 199.6696 | 199.6696 | 2.2353
| 2852 | 1.2915 | 184.2879 | 0.32407 | 2.2542 | 0.5 | 138.8571 | 70.0902 | 70 | 278.9474 | 278.9474 | 1.937
| 2853 | 1.3015 | 182.8649 | 0.33333 | 2.7288 | 1.8125 | 135 | 57.9006 | 19.3103 | 212.211 | 212.211 | 2.3403
| 2854 | 1.0251 | 232.1667 | 0.32407 | 2.7627 | 1.375 | 138.8571 | 57.1902 | 25.4545 | 221.5019 | 221.5019 | 2.3361
| 2855 | 1.1759 | 202.4017 | 0.39815 | 3.1864 | 1.7188 | 113.0233 | 49.5851 | 20.3636 | 182.972 | 182.972 | 1.8992
| 2856 | 1.1558 | 205.9217 | 0.31481 | 2.339 | 1.125 | 142.9412 | 67.5507 | 31.1111 | 241.603 | 241.603 | 2.3109
| 2857 | 1.0854 | 219.2685 | 0.5463 | 2.3559 | 1.2812 | 82.3729 | 67.0647 | 27.3171 | 176.7547 | 176.7547 | 1.9412
| 2858 | 1.3467 | 176.7239 | 0.44444 | 3.6949 | 1.9062 | 101.25 | 42.7615 | 18.3607 | 162.3721 | 162.3721 | 2.1471
| 2859 | 1.0553 | 225.5333 | 0.40741 | 1.8983 | 1.1875 | 110.4545 | 83.2321 | 29.4737 | 223.1604 | 223.1604 | 2.2437
| 2860 | 1.2613 | 188.6932 | 0.38889 | 2.7119 | 1.7812 | 115.7143 | 58.2625 | 19.6491 | 193.6259 | 193.6259 | 1.9748
| 2861 | 1.407 | 169.15 | 0.65741 | 2 | 1.0625 | 68.4507 | 79 | 32.9412 | 180.3919 | 180.3919 | 2.3151
| 2862 | 1.2261 | 194.1066 | 0.47222 | 2.7966 | 0.96875 | 95.2941 | 56.497 | 36.129 | 187.9201 | 187.9201 | 2.0672
| 2863 | 1.0955 | 217.2569 | 0.39815 | 2.7288 | 1.0938 | 113.0233 | 57.9006 | 32 | 202.9239 | 202.9239 | 2.395
| 2864 | 1.196 | 199 | 0.36111 | 2.4576 | 1.3438 | 124.6154 | 64.2897 | 26.0465 | 214.9516 | 214.9516 | 2.0504
| 2865 | 1.1508 | 206.821 | 0.46296 | 3.2881 | 1.5938 | 97.2 | 48.0515 | 21.9608 | 167.2123 | 167.2123 | 1.9958
| 2866 | 1.3819 | 172.2255 | 0.30556 | 2.4237 | 2.125 | 147.2727 | 65.1888 | 16.4706 | 228.9321 | 228.9321 | 2.0756
| 2867 | 0.97487 | 244.134 | 0.2963 | 2.8475 | 1.2812 | 151.875 | 55.4881 | 27.3171 | 234.6802 | 234.6802 | 2.0042
| 2868 | 1.0905 | 218.2581 | 0.43519 | 2.678 | 1.2188 | 103.4043 | 59 | 28.7179 | 191.1222 | 191.1222 | 2.3782
| 2869 | 1.3769 | 172.854 | 0.63889 | 2.8644 | 1.6562 | 70.4348 | 55.1598 | 21.1321 | 146.7266 | 146.7266 | 2.0084
| 2870 | 1.3065 | 182.1615 | 0.28704 | 1.9322 | 1.8438 | 156.7742 | 81.7719 | 18.9831 | 257.5292 | 257.5292 | 1.9916
| 2871 | 1.0704 | 222.3568 | 0.2037 | 2.4407 | 1.1875 | 220.9091 | 64.7361 | 29.4737 | 315.1189 | 315.1189 | 2.1723
| 2872 | 1.2814 | 185.7333 | 0.18519 | 2.6271 | 1.1562 | 243 | 60.1419 | 30.2703 | 333.4122 | 333.4122 | 2.0546
| 2873 | 1.1558 | 205.9217 | 0.40741 | 2.4746 | 1.75 | 110.4545 | 63.8493 | 20 | 194.3039 | 194.3039 | 1.9412
| 2874 | 1.201 | 198.1674 | 0.48148 | 2.7288 | 1.7812 | 93.4615 | 57.9006 | 19.6491 | 171.0113 | 171.0113 | 1.9286
| 2875 | 1.2915 | 184.2879 | 0.58333 | 2.3559 | 0.8125 | 77.1429 | 67.0647 | 43.0769 | 187.2845 | 187.2845 | 2.063
| 2876 | 1.4925 | 159.468 | 0.52778 | 2.6441 | 1.125 | 85.2632 | 59.7564 | 31.1111 | 176.1307 | 176.1307 | 1.9538
| 2877 | 1.0704 | 222.3568 | 0.33333 | 3.2542 | 1.0938 | 135 | 48.5521 | 32 | 215.5521 | 215.5521 | 1.7353
| 2878 | 1.0151 | 234.4653 | 0.47222 | 2.7119 | 1.5312 | 95.2941 | 58.2625 | 22.8571 | 176.4138 | 176.4138 | 1.979
| 2879 | 0.92965 | 256.0108 | 0.33333 | 3.1356 | 1.1562 | 135 | 50.3892 | 30.2703 | 215.6595 | 215.6595 | 2.1261
| 2880 | 1.5226 | 156.3102 | 0.46296 | 2.8305 | 1.0625 | 97.2 | 55.8204 | 32.9412 | 185.9615 | 185.9615 | 1.9916
| 2881 | 1.0905 | 218.2581 | 0.42593 | 2.6949 | 1.4688 | 105.6522 | 58.6289 | 23.8298 | 188.1109 | 188.1109 | 2.4454
| 2882 | 1.2915 | 184.2879 | 0.42593 | 2.5085 | 2.375 | 105.6522 | 62.9865 | 14.7368 | 183.3755 | 183.3755 | 2.2017
| 2883 | 1.2864 | 185.0078 | 0.36111 | 2.3898 | 1.4062 | 124.6154 | 66.1135 | 24.8889 | 215.6177 | 215.6177 | 1.895
| 2884 | 1.2261 | 194.1066 | 0.30556 | 2.6949 | 1.3438 | 147.2727 | 58.6289 | 26.0465 | 231.9482 | 231.9482 | 2.3277
| 2885 | 1.2513 | 190.2088 | 0.39815 | 2.3898 | 1.6562 | 113.0233 | 66.1135 | 21.1321 | 200.2688 | 200.2688 | 1.9874
| 2886 | 1.2111 | 196.5228 | 0.44444 | 2.7288 | 1.6562 | 101.25 | 57.9006 | 21.1321 | 180.2827 | 180.2827 | 2.063
| 2887 | 1.4573 | 163.3172 | 0.42593 | 3.1186 | 1.625 | 105.6522 | 50.663 | 21.5385 | 177.8537 | 177.8537 | 2.1387
| 2888 | 1.0302 | 231.0341 | 0.53704 | 2.4237 | 1.4375 | 83.7931 | 65.1888 | 24.3478 | 173.3297 | 173.3297 | 1.8908
| 2889 | 1.2513 | 190.2088 | 0.35185 | 3.2373 | 1.3438 | 127.8947 | 48.8063 | 26.0465 | 202.7475 | 202.7475 | 1.9832
| 2890 | 0.9799 | 242.8821 | 0.37963 | 3.0847 | 1.0938 | 118.5366 | 51.2198 | 32 | 201.7564 | 201.7564 | 1.9748
| 2891 | 1.201 | 198.1674 | 0.39815 | 2.4576 | 1.8125 | 113.0233 | 64.2897 | 19.3103 | 196.6233 | 196.6233 | 1.9664
| 2892 | 1.1005 | 216.2648 | 0.37963 | 2.678 | 1.125 | 118.5366 | 59 | 31.1111 | 208.6477 | 208.6477 | 2.3824
| 2893 | 1.0452 | 227.7019 | 0.33333 | 2.7119 | 1.5938 | 135 | 58.2625 | 21.9608 | 215.2233 | 215.2233 | 2.2731
| 2894 | 1.3769 | 172.854 | 0.52778 | 2.2203 | 1.9062 | 85.2632 | 71.1603 | 18.3607 | 174.7841 | 174.7841 | 2.2059
| 2895 | 1.0603 | 224.4645 | 0.43519 | 2.3898 | 1.5 | 103.4043 | 66.1135 | 23.3333 | 192.8511 | 192.8511 | 2.1933
| 2896 | 1.1206 | 212.3857 | 0.40741 | 2.5085 | 1.75 | 110.4545 | 62.9865 | 20 | 193.441 | 193.441 | 2.1008
| 2897 | 1.1307 | 210.4978 | 0.37963 | 2.6102 | 1.4688 | 118.5366 | 60.5325 | 23.8298 | 202.8988 | 202.8988 | 2.084
| 2898 | 1.3819 | 172.2255 | 0.37963 | 2.5763 | 2.0625 | 118.5366 | 61.3289 | 16.9697 | 196.8352 | 196.8352 | 2.2101
| 2899 | 1.2261 | 194.1066 | 0.46296 | 2.3729 | 1.3125 | 97.2 | 66.5857 | 26.6667 | 190.4524 | 190.4524 | 1.9328
| 2900 | 0.97487 | 244.134 | 0.40741 | 2.678 | 1.3438 | 110.4545 | 59 | 26.0465 | 195.5011 | 195.5011 | 2.0504
| 2901 | 1.1608 | 205.0303 | 0.40741 | 2.8644 | 1.25 | 110.4545 | 55.1598 | 28 | 193.6143 | 193.6143 | 1.9832
| 2902 | 1.4523 | 163.8824 | 0.37963 | 2.2712 | 1.4688 | 118.5366 | 69.5672 | 23.8298 | 211.9335 | 211.9335 | 1.916
| 2903 | 1.3266 | 179.4015 | 0.31481 | 2.4746 | 1.9062 | 142.9412 | 63.8493 | 18.3607 | 225.1511 | 225.1511 | 2.1176
| 2904 | 0.99497 | 239.202 | 0.28704 | 2.5932 | 1.4062 | 156.7742 | 60.9281 | 24.8889 | 242.5912 | 242.5912 | 1.979
| 2905 | 1.3266 | 179.4015 | 0.39815 | 2.8983 | 2.3125 | 113.0233 | 54.5146 | 15.1351 | 182.673 | 182.673 | 2.4832
| 2906 | 1.0653 | 223.4057 | 0.34259 | 3.2881 | 0.96875 | 131.3514 | 48.0515 | 36.129 | 215.5319 | 215.5319 | 2.0756
| 2907 | 1.0905 | 218.2581 | 0.41667 | 3.3051 | 2.0312 | 108 | 47.8051 | 17.2308 | 173.0359 | 173.0359 | 2.3403
| 2908 | 1.1156 | 213.3423 | 0.37963 | 2.5593 | 1.5938 | 118.5366 | 61.7351 | 21.9608 | 202.2325 | 202.2325 | 1.8697
| 2909 | 1.1256 | 211.4375 | 0.43519 | 1.7119 | 1.6562 | 103.4043 | 92.297 | 21.1321 | 216.8334 | 216.8334 | 2.0924
| 2910 | 1.1206 | 212.3857 | 0.36111 | 2.6271 | 1.2188 | 124.6154 | 60.1419 | 28.7179 | 213.4753 | 213.4753 | 2.2101
| 2911 | 1.4573 | 163.3172 | 0.53704 | 2.2373 | 0.625 | 83.7931 | 70.6212 | 56 | 210.4143 | 210.4143 | 2.2731
| 2912 | 1.1206 | 212.3857 | 0.37963 | 3 | 1.375 | 118.5366 | 52.6667 | 25.4545 | 196.6578 | 196.6578 | 2.0882
| 2913 | 1.4724 | 161.6451 | 0.44444 | 2.0678 | 1.8438 | 101.25 | 76.4098 | 18.9831 | 196.6429 | 196.6429 | 2.542
| 2914 | 1.2513 | 190.2088 | 0.43519 | 3.0678 | 1.375 | 103.4043 | 51.5028 | 25.4545 | 180.3616 | 180.3616 | 2.3067
| 2915 | 1.2462 | 190.9758 | 0.24074 | 2.7966 | 1.3125 | 186.9231 | 56.497 | 26.6667 | 270.0867 | 270.0867 | 1.9244
| 2916 | 1.2211 | 194.9053 | 0.42593 | 3.0508 | 1.9688 | 105.6522 | 51.7889 | 17.7778 | 175.2188 | 175.2188 | 2.1597
| 2917 | 1.1256 | 211.4375 | 0.46296 | 3.2542 | 0.6875 | 97.2 | 48.5521 | 50.9091 | 196.6612 | 196.6612 | 1.916
| 2918 | 1.1005 | 216.2648 | 0.43519 | 2.5763 | 1.1875 | 103.4043 | 61.3289 | 29.4737 | 194.2069 | 194.2069 | 2.063
| 2919 | 1.5126 | 157.3488 | 0.37037 | 3.6271 | 1.0938 | 121.5 | 43.5607 | 32 | 197.0607 | 197.0607 | 1.9874
| 2920 | 1.1357 | 209.5664 | 0.37963 | 2.9153 | 1.4062 | 118.5366 | 54.1977 | 24.8889 | 197.6231 | 197.6231 | 2.084
| 2921 | 1.0201 | 233.3103 | 0.44444 | 3.3898 | 0.90625 | 101.25 | 46.61 | 38.6207 | 186.4807 | 186.4807 | 2.063
| 2922 | 1.5075 | 157.8733 | 0.56481 | 2.7119 | 1.6875 | 79.6721 | 58.2625 | 20.7407 | 158.6754 | 158.6754 | 2.0714
| 2923 | 1.1809 | 201.5404 | 0.40741 | 2.3729 | 1.5625 | 110.4545 | 66.5857 | 22.4 | 199.4403 | 199.4403 | 2.0882
| 2924 | 1.2613 | 188.6932 | 0.41667 | 2.5763 | 1.1875 | 108 | 61.3289 | 29.4737 | 198.8026 | 198.8026 | 2.0546
| 2925 | 1.1156 | 213.3423 | 0.42593 | 2.4915 | 1.9375 | 105.6522 | 63.415 | 18.0645 | 187.1317 | 187.1317 | 2.2773
| 2926 | 1.1055 | 215.2818 | 0.55556 | 2.7797 | 1 | 81 | 56.8415 | 35 | 172.8415 | 172.8415 | 1.9286
| 2927 | 1.1457 | 207.7281 | 0.50926 | 2.7966 | 1.25 | 88.3636 | 56.497 | 28 | 172.8606 | 172.8606 | 2.042
| 2928 | 1.3769 | 172.854 | 0.48148 | 2.6949 | 1.0312 | 93.4615 | 58.6289 | 33.9394 | 186.0299 | 186.0299 | 2.2689
| 2929 | 1.1457 | 207.7281 | 0.43519 | 3.0339 | 1 | 103.4043 | 52.0782 | 35 | 190.4825 | 190.4825 | 1.9496
| 2930 | 1.1307 | 210.4978 | 0.38889 | 3.0847 | 0.9375 | 115.7143 | 51.2198 | 37.3333 | 204.2674 | 204.2674 | 2
| 2931 | 1.2764 | 186.4646 | 0.27778 | 1.5932 | 1.7812 | 162 | 99.1702 | 19.6491 | 280.8193 | 280.8193 | 2.042
| 2932 | 1.3618 | 174.7675 | 0.22222 | 2.5424 | 1.0625 | 202.5 | 62.1467 | 32.9412 | 297.5878 | 297.5878 | 2.0672
| 2933 | 1.3065 | 182.1615 | 0.50926 | 2.0339 | 0.59375 | 88.3636 | 77.6833 | 58.9474 | 224.9943 | 224.9943 | 1.8529
| 2934 | 1.3518 | 176.0669 | 0.4537 | 3.3051 | 1.7812 | 99.1837 | 47.8051 | 19.6491 | 166.6379 | 166.6379 | 1.9286
| 2935 | 1.2864 | 185.0078 | 0.62963 | 3.1017 | 1.2188 | 71.4706 | 50.9399 | 28.7179 | 151.1284 | 151.1284 | 1.8697
| 2936 | 1.0302 | 231.0341 | 0.35185 | 2.322 | 1.2812 | 127.8947 | 68.0438 | 27.3171 | 223.2556 | 223.2556 | 2.521
| 2937 | 1.1658 | 204.1466 | 0.37037 | 2.8644 | 1.1875 | 121.5 | 55.1598 | 29.4737 | 206.1334 | 206.1334 | 1.8487
| 2938 | 1.0352 | 229.9126 | 0.47222 | 2.6949 | 0.90625 | 95.2941 | 58.6289 | 38.6207 | 192.5437 | 192.5437 | 2.0966
| 2939 | 1.3819 | 172.2255 | 0.41667 | 3.8983 | 1.5938 | 108 | 40.5304 | 21.9608 | 170.4912 | 170.4912 | 2.0504
| 2940 | 1.3467 | 176.7239 | 0.39815 | 2.9153 | 1.9688 | 113.0233 | 54.1977 | 17.7778 | 184.9987 | 184.9987 | 2.0378
| 2941 | 1.1759 | 202.4017 | 0.57407 | 2.3559 | 1.5938 | 78.3871 | 67.0647 | 21.9608 | 167.4126 | 167.4126 | 1.7395
| 2942 | 1.0754 | 221.3178 | 0.43519 | 2.8475 | 1.25 | 103.4043 | 55.4881 | 28 | 186.8924 | 186.8924 | 1.6891
| 2943 | 1.1055 | 215.2818 | 0.28704 | 3.0678 | 1.0938 | 156.7742 | 51.5028 | 32 | 240.277 | 240.277 | 2.1723
| 2944 | 1.1357 | 209.5664 | 0.25 | 2.5254 | 0.8125 | 180 | 62.5638 | 43.0769 | 285.6407 | 285.6407 | 1.8277
| 2945 | 0.93467 | 254.6344 | 0.37963 | 2.4746 | 1.125 | 118.5366 | 63.8493 | 31.1111 | 213.497 | 213.497 | 2.2059
| 2946 | 1.2513 | 190.2088 | 0.38889 | 2.661 | 2.375 | 115.7143 | 59.3758 | 14.7368 | 189.8269 | 189.8269 | 1.9244
| 2947 | 1.1508 | 206.821 | 0.32407 | 3.4576 | 1.5938 | 138.8571 | 45.6961 | 21.9608 | 206.514 | 206.514 | 1.7563
| 2948 | 1.2211 | 194.9053 | 0.46296 | 2.5763 | 0.96875 | 97.2 | 61.3289 | 36.129 | 194.658 | 194.658 | 2.2689
| 2949 | 1.0905 | 218.2581 | 0.40741 | 3 | 1.0625 | 110.4545 | 52.6667 | 32.9412 | 196.0624 | 196.0624 | 2.3866
| 2950 | 1.1106 | 214.3077 | 0.41667 | 3.2542 | 0.75 | 108 | 48.5521 | 46.6667 | 203.2187 | 203.2187 | 2.0966
| 2951 | 1.201 | 198.1674 | 0.28704 | 2.6102 | 2.3125 | 156.7742 | 60.5325 | 15.1351 | 232.4418 | 232.4418 | 2.3782
| 2952 | 1.1859 | 200.6864 | 0.4537 | 2.7966 | 1.2812 | 99.1837 | 56.497 | 27.3171 | 182.9977 | 182.9977 | 2.1092
| 2953 | 1.4372 | 165.6014 | 0.38889 | 3.0508 | 1.4688 | 115.7143 | 51.7889 | 23.8298 | 191.333 | 191.333 | 1.6807
| 2954 | 1.2211 | 194.9053 | 0.22222 | 2.9492 | 0.90625 | 202.5 | 53.5747 | 38.6207 | 294.6954 | 294.6954 | 1.7647
| 2955 | 1.1055 | 215.2818 | 0.4537 | 2.661 | 1.5938 | 99.1837 | 59.3758 | 21.9608 | 180.5203 | 180.5203 | 2.2437
| 2956 | 1.1558 | 205.9217 | 0.26852 | 2.2881 | 1.4375 | 167.5862 | 69.0519 | 24.3478 | 260.9859 | 260.9859 | 2.4244
| 2957 | 1.397 | 170.3669 | 0.53704 | 3.1017 | 1.8125 | 83.7931 | 50.9399 | 19.3103 | 154.0433 | 154.0433 | 2.1092
| 2958 | 1.3417 | 177.3858 | 0.4537 | 2.9322 | 0.875 | 99.1837 | 53.8844 | 40 | 193.0681 | 193.0681 | 2.3361
| 2959 | 1.1357 | 209.5664 | 0.34259 | 2.7627 | 1 | 131.3514 | 57.1902 | 35 | 223.5415 | 223.5415 | 2.1597
| 2960 | 1.1859 | 200.6864 | 0.49074 | 2.8305 | 1.3125 | 91.6981 | 55.8204 | 26.6667 | 174.1851 | 174.1851 | 2.2647
| 2961 | 1.3618 | 174.7675 | 0.44444 | 2.7458 | 1.9375 | 101.25 | 57.5432 | 18.0645 | 176.8577 | 176.8577 | 1.9538
| 2962 | 0.9397 | 253.2727 | 0.39815 | 2.5085 | 0.71875 | 113.0233 | 62.9865 | 48.6957 | 224.7054 | 224.7054 | 1.9118
| 2963 | 1.0804 | 220.2884 | 0.34259 | 2.3051 | 1.25 | 131.3514 | 68.5441 | 28 | 227.8955 | 227.8955 | 2.0252
| 2964 | 1.407 | 169.15 | 0.37037 | 2.9661 | 1.7812 | 121.5 | 53.2686 | 19.6491 | 194.4177 | 194.4177 | 2
| 2965 | 1.3417 | 177.3858 | 0.30556 | 3.0847 | 1.2812 | 147.2727 | 51.2198 | 27.3171 | 225.8096 | 225.8096 | 2.2395
| 2966 | 1.4221 | 167.3569 | 0.37963 | 2.5932 | 2.0938 | 118.5366 | 60.9281 | 16.7164 | 196.1811 | 196.1811 | 2.1134
| 2967 | 1.1106 | 214.3077 | 0.48148 | 2.4068 | 1.5625 | 93.4615 | 65.6479 | 22.4 | 181.5094 | 181.5094 | 2.0546
| 2968 | 1.0854 | 219.2685 | 0.30556 | 2.0508 | 0.90625 | 147.2727 | 77.0413 | 38.6207 | 262.9347 | 262.9347 | 2.2983
| 2969 | 1.2663 | 187.9444 | 0.42593 | 2.6271 | 1.5938 | 105.6522 | 60.1419 | 21.9608 | 187.7549 | 187.7549 | 2.2689
| 2970 | 1.1206 | 212.3857 | 0.44444 | 2.6102 | 0.875 | 101.25 | 60.5325 | 40 | 201.7825 | 201.7825 | 1.7521
| 2971 | 1.0905 | 218.2581 | 0.34259 | 3.339 | 1.7188 | 131.3514 | 47.3198 | 20.3636 | 199.0348 | 199.0348 | 2.1387
| 2972 | 1.1357 | 209.5664 | 0.33333 | 2.1356 | 1.3438 | 135 | 73.9841 | 26.0465 | 235.0306 | 235.0306 | 2.0168
| 2973 | 1.0302 | 231.0341 | 0.62963 | 2.2373 | 0.90625 | 71.4706 | 70.6212 | 38.6207 | 180.7125 | 180.7125 | 2.042
| 2974 | 1.1156 | 213.3423 | 0.2963 | 3.2034 | 1.3438 | 151.875 | 49.3228 | 26.0465 | 227.2443 | 227.2443 | 2.458
| 2975 | 1.1055 | 215.2818 | 0.37037 | 2.1356 | 1.1875 | 121.5 | 73.9841 | 29.4737 | 224.9578 | 224.9578 | 1.9874
| 2976 | 1.206 | 197.3417 | 0.38889 | 2.5254 | 1.3125 | 115.7143 | 62.5638 | 26.6667 | 204.9447 | 204.9447 | 1.8655
| 2977 | 1.0101 | 235.6318 | 0.47222 | 2.0847 | 1.125 | 95.2941 | 75.7886 | 31.1111 | 202.1938 | 202.1938 | 2.3908
| 2978 | 1.392 | 170.9819 | 0.18519 | 2.322 | 1.1875 | 243 | 68.0438 | 29.4737 | 340.5175 | 340.5175 | 1.9874
| 2979 | 1 | 238 | 0.34259 | 2.4915 | 1.2188 | 131.3514 | 63.415 | 28.7179 | 223.4843 | 223.4843 | 2.2143
| 2980 | 1.2714 | 187.2016 | 0.30556 | 2.4915 | 1.1875 | 147.2727 | 63.415 | 29.4737 | 240.1614 | 240.1614 | 1.8403
| 2981 | 1.3015 | 182.8649 | 0.2963 | 2.5254 | 2.25 | 151.875 | 62.5638 | 15.5556 | 229.9943 | 229.9943 | 2.3151
| 2982 | 1.1709 | 203.2704 | 0.40741 | 2.5254 | 1.0938 | 110.4545 | 62.5638 | 32 | 205.0183 | 205.0183 | 1.8109
| 2983 | 0.9196 | 258.8087 | 0.37037 | 2.1525 | 1.2812 | 121.5 | 73.4016 | 27.3171 | 222.2186 | 222.2186 | 1.8782
| 2984 | 1.1005 | 216.2648 | 0.33333 | 2.7966 | 0.8125 | 135 | 56.497 | 43.0769 | 234.5739 | 234.5739 | 2.0042
| 2985 | 1.0704 | 222.3568 | 0.57407 | 3.322 | 1.8438 | 78.3871 | 47.5612 | 18.9831 | 144.9314 | 144.9314 | 1.9874
| 2986 | 1.4472 | 164.4514 | 0.46296 | 2.678 | 2.25 | 97.2 | 59 | 15.5556 | 171.7556 | 171.7556 | 2.105
| 2987 | 1.1558 | 205.9217 | 0.49074 | 2.6271 | 1.5 | 91.6981 | 60.1419 | 23.3333 | 175.1734 | 175.1734 | 2.1303
| 2988 | 1.3518 | 176.0669 | 0.38889 | 2.5932 | 1.6562 | 115.7143 | 60.9281 | 21.1321 | 197.7745 | 197.7745 | 2.1303
| 2989 | 1.1608 | 205.0303 | 0.27778 | 2.4746 | 1.0625 | 162 | 63.8493 | 32.9412 | 258.7905 | 258.7905 | 2.0756
| 2990 | 1.0955 | 217.2569 | 0.25926 | 2.5424 | 1.9062 | 173.5714 | 62.1467 | 18.3607 | 254.0788 | 254.0788 | 1.9496
| 2991 | 1.2965 | 183.5736 | 0.52778 | 3.2881 | 1.9062 | 85.2632 | 48.0515 | 18.3607 | 151.6754 | 151.6754 | 2.3613
| 2992 | 1.1005 | 216.2648 | 0.41667 | 3.4068 | 1.4688 | 108 | 46.3781 | 23.8298 | 178.2079 | 178.2079 | 2.2185
| 2993 | 1.1809 | 201.5404 | 0.46296 | 2.2034 | 1.3438 | 97.2 | 71.7077 | 26.0465 | 194.9542 | 194.9542 | 2.3613
| 2994 | 1.2513 | 190.2088 | 0.31481 | 2.9492 | 1.5625 | 142.9412 | 53.5747 | 22.4 | 218.9159 | 218.9159 | 2.1008
| 2995 | 1.2915 | 184.2879 | 0.36111 | 2.661 | 1.6875 | 124.6154 | 59.3758 | 20.7407 | 204.7319 | 204.7319 | 1.9412
| 2996 | 1.206 | 197.3417 | 0.39815 | 2.6949 | 1.25 | 113.0233 | 58.6289 | 28 | 199.6522 | 199.6522 | 2.1555
| 2997 | 1.1055 | 215.2818 | 0.50926 | 2.9492 | 1.1562 | 88.3636 | 53.5747 | 30.2703 | 172.2086 | 172.2086 | 1.958
| 2998 | 0.96985 | 245.399 | 0.47222 | 2.9661 | 0.75 | 95.2941 | 53.2686 | 46.6667 | 195.2294 | 195.2294 | 2
| 2999 | 1.1357 | 209.5664 | 0.31481 | 1.8983 | 1.2812 | 142.9412 | 83.2321 | 27.3171 | 253.4904 | 253.4904 | 2.0924
| 3000 | 1.2161 | 195.7107 | 0.39815 | 2.4915 | 2 | 113.0233 | 63.415 | 17.5 | 193.9382 | 193.9382 | 1.8403
| 3001 | 1.2965 | 183.5736 | 0.48148 | 1.8475 | 1.75 | 93.4615 | 85.5229 | 20 | 198.9845 | 198.9845 | 2.2479
| 3002 | 1.6131 | 147.5452 | 0.49074 | 2.0339 | 2.0312 | 91.6981 | 77.6833 | 17.2308 | 186.6122 | 186.6122 | 2.1429
| 3003 | 1.1558 | 205.9217 | 0.5 | 2.339 | 1.3438 | 90 | 67.5507 | 26.0465 | 183.5972 | 183.5972 | 2.5966
| 3004 | 1.402 | 169.7563 | 0.48148 | 2.5085 | 1.9062 | 93.4615 | 62.9865 | 18.3607 | 174.8087 | 174.8087 | 2.3697
| 3005 | 1.3819 | 172.2255 | 0.21296 | 3.2881 | 1.4688 | 211.3043 | 48.0515 | 23.8298 | 283.1857 | 283.1857 | 2.3529
| 3006 | 1.3367 | 178.0526 | 0.49074 | 1.7797 | 1.1875 | 91.6981 | 88.781 | 29.4737 | 209.9527 | 209.9527 | 1.9202
| 3007 | 1.0101 | 235.6318 | 0.39815 | 2.2203 | 1.0312 | 113.0233 | 71.1603 | 33.9394 | 218.123 | 218.123 | 1.9958
| 3008 | 1.1407 | 208.6432 | 0.42593 | 2.2203 | 0.65625 | 105.6522 | 71.1603 | 53.3333 | 230.1458 | 230.1458 | 2.0546
| 3009 | 0.90452 | 263.1222 | 0.19444 | 2.3559 | 1.375 | 231.4286 | 67.0647 | 25.4545 | 323.9479 | 323.9479 | 2.084
| 3010 | 1.3065 | 182.1615 | 0.56481 | 2.4237 | 1.3438 | 79.6721 | 65.1888 | 26.0465 | 170.9075 | 170.9075 | 2.2311
| 3011 | 1.1307 | 210.4978 | 0.4537 | 1.7458 | 0.90625 | 99.1837 | 90.5049 | 38.6207 | 228.3092 | 228.3092 | 1.7563
| 3012 | 1.3166 | 180.771 | 0.48148 | 2.9153 | 1.5 | 93.4615 | 54.1977 | 23.3333 | 170.9925 | 170.9925 | 1.8697
| 3013 | 0.96985 | 245.399 | 0.33333 | 3.1525 | 1.0938 | 135 | 50.1183 | 32 | 217.1183 | 217.1183 | 2.1261
| 3014 | 1.3618 | 174.7675 | 0.5463 | 2.9831 | 1.5625 | 82.3729 | 52.9659 | 22.4 | 157.7388 | 157.7388 | 2.3613
| 3015 | 1.0553 | 225.5333 | 0.53704 | 3.8475 | 1.25 | 83.7931 | 41.0661 | 28 | 152.8592 | 152.8592 | 2.3319
| 3016 | 1.0151 | 234.4653 | 0.25926 | 2.8305 | 1.125 | 173.5714 | 55.8204 | 31.1111 | 260.5029 | 260.5029 | 2.0042
| 3017 | 1.1307 | 210.4978 | 0.39815 | 2.8305 | 1.1875 | 113.0233 | 55.8204 | 29.4737 | 198.3173 | 198.3173 | 2.1218
| 3018 | 1.0302 | 231.0341 | 0.27778 | 2.5593 | 1.0312 | 162 | 61.7351 | 33.9394 | 257.6745 | 257.6745 | 2.3109
| 3019 | 1.1106 | 214.3077 | 0.42593 | 3.3729 | 1.0625 | 105.6522 | 46.8442 | 32.9412 | 185.4376 | 185.4376 | 2.0336
| 3020 | 0.93467 | 254.6344 | 0.42593 | 2.2542 | 1.9062 | 105.6522 | 70.0902 | 18.3607 | 194.1031 | 194.1031 | 1.7521
| 3021 | 1.4472 | 164.4514 | 0.44444 | 3.0169 | 1.2188 | 101.25 | 52.3708 | 28.7179 | 182.3387 | 182.3387 | 2.042
| 3022 | 1.1055 | 215.2818 | 0.38889 | 2.3898 | 1.3125 | 115.7143 | 66.1135 | 26.6667 | 208.4944 | 208.4944 | 2.1681
| 3023 | 1.2362 | 192.5285 | 0.40741 | 3.3898 | 1.0938 | 110.4545 | 46.61 | 32 | 189.0645 | 189.0645 | 1.7773
| 3024 | 0.75879 | 313.6556 | 0.47222 | 2.5254 | 1.0625 | 95.2941 | 62.5638 | 32.9412 | 190.7991 | 190.7991 | 2.2521
| 3025 | 1.2714 | 187.2016 | 0.25926 | 3.322 | 1.2812 | 173.5714 | 47.5612 | 27.3171 | 248.4497 | 248.4497 | 2.0336
| 3026 | 1.1206 | 212.3857 | 0.42593 | 2.6441 | 0.9375 | 105.6522 | 59.7564 | 37.3333 | 202.7419 | 202.7419 | 2.2773
| 3027 | 1.0452 | 227.7019 | 0.52778 | 2.5932 | 0.96875 | 85.2632 | 60.9281 | 36.129 | 182.3203 | 182.3203 | 2.0756
| 3028 | 1.3116 | 181.4636 | 0.38889 | 2.1525 | 0.6875 | 115.7143 | 73.4016 | 50.9091 | 240.025 | 240.025 | 2.521
| 3029 | 1.2161 | 195.7107 | 0.49074 | 2.5085 | 1.8125 | 91.6981 | 62.9865 | 19.3103 | 173.9949 | 173.9949 | 2.0756
| 3030 | 1.2663 | 187.9444 | 0.2963 | 2.322 | 1.625 | 151.875 | 68.0438 | 21.5385 | 241.4573 | 241.4573 | 2.0882
| 3031 | 1.402 | 169.7563 | 0.42593 | 2.5593 | 2.3438 | 105.6522 | 61.7351 | 14.9333 | 182.3206 | 182.3206 | 2.4664
| 3032 | 0.94472 | 251.9255 | 0.36111 | 2.6441 | 1.5 | 124.6154 | 59.7564 | 23.3333 | 207.7051 | 207.7051 | 1.8571
| 3033 | 0.9196 | 258.8087 | 0.49074 | 3.4407 | 0.96875 | 91.6981 | 45.9212 | 36.129 | 173.7483 | 173.7483 | 2
| 3034 | 1.3015 | 182.8649 | 0.43519 | 2.5424 | 2.0938 | 103.4043 | 62.1467 | 16.7164 | 182.2673 | 182.2673 | 2.1513
| 3035 | 1.0704 | 222.3568 | 0.42593 | 2.6441 | 1.4375 | 105.6522 | 59.7564 | 24.3478 | 189.7564 | 189.7564 | 2.1471
| 3036 | 1.3216 | 180.0837 | 0.47222 | 2.5593 | 1.5312 | 95.2941 | 61.7351 | 22.8571 | 179.8864 | 179.8864 | 1.895
| 3037 | 1.2613 | 188.6932 | 0.62963 | 2.4746 | 1.3438 | 71.4706 | 63.8493 | 26.0465 | 161.3664 | 161.3664 | 2.1513
| 3038 | 1.2211 | 194.9053 | 0.47222 | 2.7458 | 1.2188 | 95.2941 | 57.5432 | 28.7179 | 181.5553 | 181.5553 | 2.1555
| 3039 | 1.3367 | 178.0526 | 0.56481 | 2.4237 | 1.9375 | 79.6721 | 65.1888 | 18.0645 | 162.9255 | 162.9255 | 1.9916
| 3040 | 1.196 | 199 | 0.52778 | 2.9831 | 1.5312 | 85.2632 | 52.9659 | 22.8571 | 161.0862 | 161.0862 | 2.0168
| 3041 | 1.3869 | 171.6014 | 0.46296 | 2.0339 | 2.5312 | 97.2 | 77.6833 | 13.8272 | 188.7105 | 188.7105 | 2.1218
| 3042 | 1.1859 | 200.6864 | 0.31481 | 2.661 | 0.71875 | 142.9412 | 59.3758 | 48.6957 | 251.0126 | 251.0126 | 2.1681
| 3043 | 1.196 | 199 | 0.44444 | 3.2881 | 1.0312 | 101.25 | 48.0515 | 33.9394 | 183.2409 | 183.2409 | 1.8151
| 3044 | 1.0653 | 223.4057 | 0.42593 | 2.5254 | 1.4375 | 105.6522 | 62.5638 | 24.3478 | 192.5638 | 192.5638 | 2.084
| 3045 | 1.1508 | 206.821 | 0.36111 | 2.2373 | 1 | 124.6154 | 70.6212 | 35 | 230.2366 | 230.2366 | 2.4076
| 3046 | 0.9799 | 242.8821 | 0.5 | 2.7288 | 1.25 | 90 | 57.9006 | 28 | 175.9006 | 175.9006 | 1.7479
| 3047 | 1.2965 | 183.5736 | 0.30556 | 2.6441 | 1.4688 | 147.2727 | 59.7564 | 23.8298 | 230.8589 | 230.8589 | 2.4706
| 3048 | 1.3367 | 178.0526 | 0.5 | 3.1017 | 0.71875 | 90 | 50.9399 | 48.6957 | 189.6355 | 189.6355 | 2.2521
| 3049 | 1.3467 | 176.7239 | 0.42593 | 1.8305 | 1.5312 | 105.6522 | 86.3148 | 22.8571 | 214.8241 | 214.8241 | 2.2773
| 3050 | 1.2764 | 186.4646 | 0.37963 | 2.3898 | 1.9688 | 118.5366 | 66.1135 | 17.7778 | 202.4278 | 202.4278 | 2.2521
| 3051 | 0.98995 | 240.4162 | 0.31481 | 2.4576 | 0.59375 | 142.9412 | 64.2897 | 58.9474 | 266.1782 | 266.1782 | 2.0882
| 3052 | 1.0704 | 222.3568 | 0.51852 | 2.6441 | 1.125 | 86.7857 | 59.7564 | 31.1111 | 177.6532 | 177.6532 | 2.3613
| 3053 | 1.2965 | 183.5736 | 0.2963 | 2.8983 | 0.78125 | 151.875 | 54.5146 | 44.8 | 251.1896 | 251.1896 | 2.0882
| 3054 | 1.4874 | 160.0068 | 0.4537 | 2.1525 | 1.4062 | 99.1837 | 73.4016 | 24.8889 | 197.4741 | 197.4741 | 2.1597
| 3055 | 1.1859 | 200.6864 | 0.39815 | 2.8644 | 1.5625 | 113.0233 | 55.1598 | 22.4 | 190.583 | 190.583 | 2.2395
| 3056 | 0.95477 | 249.2737 | 0.5463 | 2.8475 | 1.2812 | 82.3729 | 55.4881 | 27.3171 | 165.178 | 165.178 | 2.0336
| 3057 | 1.402 | 169.7563 | 0.35185 | 2.0678 | 1.3125 | 127.8947 | 76.4098 | 26.6667 | 230.9712 | 230.9712 | 2.0126
| 3058 | 1.2513 | 190.2088 | 0.37963 | 2.1017 | 1.1562 | 118.5366 | 75.1774 | 30.2703 | 223.9843 | 223.9843 | 2.2017
| 3059 | 1.3769 | 172.854 | 0.50926 | 3.2034 | 1.25 | 88.3636 | 49.3228 | 28 | 165.6864 | 165.6864 | 2.0714
| 3060 | 0.83417 | 285.3133 | 0.41667 | 2.8475 | 1.1875 | 108 | 55.4881 | 29.4737 | 192.9618 | 192.9618 | 2.2647
| 3061 | 1.1005 | 216.2648 | 0.56481 | 2.3051 | 1.3125 | 79.6721 | 68.5441 | 26.6667 | 174.8829 | 174.8829 | 1.9706
| 3062 | 1.1357 | 209.5664 | 0.39815 | 3.3051 | 0.625 | 113.0233 | 47.8051 | 56 | 216.8284 | 216.8284 | 1.8361
| 3063 | 1.2312 | 193.3143 | 0.37963 | 2.9153 | 0.71875 | 118.5366 | 54.1977 | 48.6957 | 221.4299 | 221.4299 | 2.3193
| 3064 | 1.2161 | 195.7107 | 0.34259 | 3.1017 | 1.6562 | 131.3514 | 50.9399 | 21.1321 | 203.4233 | 203.4233 | 2.0252
| 3065 | 1.0653 | 223.4057 | 0.41667 | 2.7627 | 1 | 108 | 57.1902 | 35 | 200.1902 | 200.1902 | 2.2899
| 3066 | 1.2864 | 185.0078 | 0.52778 | 3.0169 | 1.0625 | 85.2632 | 52.3708 | 32.9412 | 170.5751 | 170.5751 | 2.2395
| 3067 | 1.0503 | 226.6124 | 0.37037 | 2.339 | 1.1562 | 121.5 | 67.5507 | 30.2703 | 219.321 | 219.321 | 2.3025
| 3068 | 1.1307 | 210.4978 | 0.32407 | 2.3559 | 1 | 138.8571 | 67.0647 | 35 | 240.9219 | 240.9219 | 1.937
| 3069 | 1.2513 | 190.2088 | 0.50926 | 2.4915 | 1.5312 | 88.3636 | 63.415 | 22.8571 | 174.6357 | 174.6357 | 2.2521
| 3070 | 1.1709 | 203.2704 | 0.38889 | 2.5254 | 2.125 | 115.7143 | 62.5638 | 16.4706 | 194.7486 | 194.7486 | 2.0966
| 3071 | 1.2513 | 190.2088 | 0.41667 | 3.6949 | 0.875 | 108 | 42.7615 | 40 | 190.7615 | 190.7615 | 1.9958
| 3072 | 1.2915 | 184.2879 | 0.37037 | 2.5593 | 1.375 | 121.5 | 61.7351 | 25.4545 | 208.6896 | 208.6896 | 1.9328
| 3073 | 1.1658 | 204.1466 | 0.43519 | 3.1017 | 2.3125 | 103.4043 | 50.9399 | 15.1351 | 169.4793 | 169.4793 | 2.0714
| 3074 | 1.0201 | 233.3103 | 0.22222 | 1.8814 | 1.1562 | 202.5 | 83.982 | 30.2703 | 316.7523 | 316.7523 | 1.8697
| 3075 | 1.2663 | 187.9444 | 0.55556 | 2.5593 | 1.1875 | 81 | 61.7351 | 29.4737 | 172.2088 | 172.2088 | 2.063
| 3076 | 1.2211 | 194.9053 | 0.44444 | 2.6441 | 2.0625 | 101.25 | 59.7564 | 16.9697 | 177.9761 | 177.9761 | 1.9412
| 3077 | 0.90955 | 261.6685 | 0.44444 | 2.5424 | 1.0938 | 101.25 | 62.1467 | 32 | 195.3967 | 195.3967 | 1.9622
| 3078 | 1.3216 | 180.0837 | 0.38889 | 2.6949 | 2 | 115.7143 | 58.6289 | 17.5 | 191.8432 | 191.8432 | 2.2059
| 3079 | 1.2714 | 187.2016 | 0.43519 | 2.0339 | 1.25 | 103.4043 | 77.6833 | 28 | 209.0876 | 209.0876 | 2.1723
| 3080 | 1.3618 | 174.7675 | 0.52778 | 2.1186 | 1.8438 | 85.2632 | 74.576 | 18.9831 | 178.8222 | 178.8222 | 2.3235
| 3081 | 1.1256 | 211.4375 | 0.48148 | 2.7797 | 1.0625 | 93.4615 | 56.8415 | 32.9412 | 183.2442 | 183.2442 | 2.1303
| 3082 | 1.2211 | 194.9053 | 0.36111 | 2.9831 | 1.9062 | 124.6154 | 52.9659 | 18.3607 | 195.9419 | 195.9419 | 2.105
| 3083 | 1.0854 | 219.2685 | 0.39815 | 2.8136 | 1.0312 | 113.0233 | 56.1566 | 33.9394 | 203.1193 | 203.1193 | 1.9622
| 3084 | 1.1407 | 208.6432 | 0.53704 | 2.7458 | 1.3125 | 83.7931 | 57.5432 | 26.6667 | 168.003 | 168.003 | 2.3824
| 3085 | 0.9598 | 247.9686 | 0.49074 | 2.1356 | 1.0625 | 91.6981 | 73.9841 | 32.9412 | 198.6234 | 198.6234 | 2.1008
| 3086 | 1.0704 | 222.3568 | 0.64815 | 2.6441 | 0.6875 | 69.4286 | 59.7564 | 50.9091 | 180.0941 | 180.0941 | 2.0672
| 3087 | 1.0553 | 225.5333 | 0.62963 | 2.9492 | 1.875 | 71.4706 | 53.5747 | 18.6667 | 143.712 | 143.712 | 2.1723
| 3088 | 1.2764 | 186.4646 | 0.55556 | 2.2712 | 1.9375 | 81 | 69.5672 | 18.0645 | 168.6317 | 168.6317 | 2.2101
| 3089 | 0.94975 | 250.5926 | 0.41667 | 2.3051 | 0.90625 | 108 | 68.5441 | 38.6207 | 215.1648 | 215.1648 | 1.9244
| 3090 | 1.0804 | 220.2884 | 0.50926 | 2.7288 | 1.4375 | 88.3636 | 57.9006 | 24.3478 | 170.6121 | 170.6121 | 2.3025
| 3091 | 1.7538 | 135.7077 | 0.35185 | 3.4407 | 2.0625 | 127.8947 | 45.9212 | 16.9697 | 190.7856 | 190.7856 | 2.084
| 3092 | 1.3719 | 173.4872 | 0.33333 | 3.6102 | 1.625 | 135 | 43.7653 | 21.5385 | 200.3037 | 200.3037 | 1.9706
| 3093 | 1.2412 | 191.749 | 0.30556 | 3.0847 | 1.5938 | 147.2727 | 51.2198 | 21.9608 | 220.4533 | 220.4533 | 2.1849
| 3094 | 1.1508 | 206.821 | 0.31481 | 2.5932 | 1.5 | 142.9412 | 60.9281 | 23.3333 | 227.2026 | 227.2026 | 1.8067
| 3095 | 1.1809 | 201.5404 | 0.49074 | 3.4576 | 1.25 | 91.6981 | 45.6961 | 28 | 165.3942 | 165.3942 | 2.0756
| 3096 | 1.3819 | 172.2255 | 0.47222 | 2.5593 | 1.875 | 95.2941 | 61.7351 | 18.6667 | 175.6959 | 175.6959 | 2.0042
| 3097 | 1.0804 | 220.2884 | 0.30556 | 1.6441 | 0.65625 | 147.2727 | 96.1031 | 53.3333 | 296.7092 | 296.7092 | 1.8782
| 3098 | 0.86935 | 273.7688 | 0.48148 | 2.7458 | 1.0625 | 93.4615 | 57.5432 | 32.9412 | 183.9459 | 183.9459 | 1.9286
| 3099 | 1.2563 | 189.448 | 0.43519 | 2.322 | 1.5 | 103.4043 | 68.0438 | 23.3333 | 194.7814 | 194.7814 | 2.0378
| 3100 | 1.6131 | 147.5452 | 0.35185 | 3.0678 | 1.5 | 127.8947 | 51.5028 | 23.3333 | 202.7308 | 202.7308 | 2.1092
| 3101 | 1.2312 | 193.3143 | 0.41667 | 2.5085 | 1.5312 | 108 | 62.9865 | 22.8571 | 193.8436 | 193.8436 | 2.2773
| 3102 | 1.0854 | 219.2685 | 0.5463 | 2.6102 | 1.0625 | 82.3729 | 60.5325 | 32.9412 | 175.8465 | 175.8465 | 1.9496
| 3103 | 1.2915 | 184.2879 | 0.47222 | 3.1186 | 0.96875 | 95.2941 | 50.663 | 36.129 | 182.0862 | 182.0862 | 2.0546
| 3104 | 1.2613 | 188.6932 | 0.42593 | 2.4915 | 1.2188 | 105.6522 | 63.415 | 28.7179 | 197.7851 | 197.7851 | 2.0042
| 3105 | 1.3166 | 180.771 | 0.46296 | 2.9661 | 1.875 | 97.2 | 53.2686 | 18.6667 | 169.1352 | 169.1352 | 2.0882
| 3106 | 1.2362 | 192.5285 | 0.48148 | 2.678 | 2.0625 | 93.4615 | 59 | 16.9697 | 169.4312 | 169.4312 | 1.8782
| 3107 | 1.3869 | 171.6014 | 0.37037 | 2.322 | 1 | 121.5 | 68.0438 | 35 | 224.5438 | 224.5438 | 2.1597
| 3108 | 1.2261 | 194.1066 | 0.42593 | 2.6102 | 1.9688 | 105.6522 | 60.5325 | 17.7778 | 183.9624 | 183.9624 | 1.8866
| 3109 | 1.206 | 197.3417 | 0.39815 | 3.0169 | 1.0938 | 113.0233 | 52.3708 | 32 | 197.394 | 197.394 | 2.3067
| 3110 | 0.98995 | 240.4162 | 0.43519 | 3.3898 | 1.6875 | 103.4043 | 46.61 | 20.7407 | 170.755 | 170.755 | 1.8613
| 3111 | 1.3417 | 177.3858 | 0.47222 | 2.2373 | 1.5312 | 95.2941 | 70.6212 | 22.8571 | 188.7725 | 188.7725 | 2.3445
| 3112 | 1.1156 | 213.3423 | 0.53704 | 3.3051 | 1.6875 | 83.7931 | 47.8051 | 20.7407 | 152.339 | 152.339 | 1.916
| 3113 | 1.2412 | 191.749 | 0.40741 | 2.5932 | 1 | 110.4545 | 60.9281 | 35 | 206.3827 | 206.3827 | 1.9412
| 3114 | 1.0854 | 219.2685 | 0.36111 | 2.4746 | 1.4375 | 124.6154 | 63.8493 | 24.3478 | 212.8125 | 212.8125 | 1.9958
| 3115 | 1.0955 | 217.2569 | 0.47222 | 2.7966 | 1.7812 | 95.2941 | 56.497 | 19.6491 | 171.4402 | 171.4402 | 2.0084
| 3116 | 1.0452 | 227.7019 | 0.42593 | 3 | 1.6562 | 105.6522 | 52.6667 | 21.1321 | 179.4509 | 179.4509 | 1.9916
| 3117 | 1.407 | 169.15 | 0.41667 | 2.7288 | 1.6562 | 108 | 57.9006 | 21.1321 | 187.0327 | 187.0327 | 2.4496
| 3118 | 1.0402 | 228.8019 | 0.4537 | 2.5593 | 1 | 99.1837 | 61.7351 | 35 | 195.9188 | 195.9188 | 2.0294
| 3119 | 0.8392 | 283.6048 | 0.37037 | 3.0169 | 1.2188 | 121.5 | 52.3708 | 28.7179 | 202.5887 | 202.5887 | 2.0294
| 3120 | 1.2613 | 188.6932 | 0.34259 | 3.2373 | 1.7812 | 131.3514 | 48.8063 | 19.6491 | 199.8068 | 199.8068 | 1.979
| 3121 | 1.005 | 236.81 | 0.25926 | 2.9661 | 1.25 | 173.5714 | 53.2686 | 28 | 254.84 | 254.84 | 1.9454
| 3122 | 1.0251 | 232.1667 | 0.47222 | 2.1695 | 0.96875 | 95.2941 | 72.8281 | 36.129 | 204.2513 | 204.2513 | 1.9706
| 3123 | 1.2261 | 194.1066 | 0.35185 | 2.7627 | 0.9375 | 127.8947 | 57.1902 | 37.3333 | 222.4183 | 222.4183 | 1.9874
| 3124 | 1.1407 | 208.6432 | 0.32407 | 2.8136 | 1.2812 | 138.8571 | 56.1566 | 27.3171 | 222.3308 | 222.3308 | 1.9076
| 3125 | 1.1658 | 204.1466 | 0.40741 | 2.7288 | 1.3125 | 110.4545 | 57.9006 | 26.6667 | 195.0218 | 195.0218 | 2.0798
| 3126 | 1.1658 | 204.1466 | 0.25926 | 2.8475 | 2.0938 | 173.5714 | 55.4881 | 16.7164 | 245.7759 | 245.7759 | 1.9034
| 3127 | 1.0503 | 226.6124 | 0.43519 | 3 | 1.625 | 103.4043 | 52.6667 | 21.5385 | 177.6094 | 177.6094 | 1.9118
| 3128 | 1.3467 | 176.7239 | 0.42593 | 2.4407 | 0.90625 | 105.6522 | 64.7361 | 38.6207 | 209.009 | 209.009 | 2.0042
| 3129 | 1.1809 | 201.5404 | 0.56481 | 2.4746 | 0.875 | 79.6721 | 63.8493 | 40 | 183.5214 | 183.5214 | 2.7857
| 3130 | 0.88442 | 269.1023 | 0.43519 | 2.3729 | 1.0938 | 103.4043 | 66.5857 | 32 | 201.99 | 201.99 | 1.8697
| 3131 | 1.0452 | 227.7019 | 0.51852 | 2.3898 | 1.5938 | 86.7857 | 66.1135 | 21.9608 | 174.86 | 174.86 | 2.4958
| 3132 | 1.2312 | 193.3143 | 0.44444 | 2.7119 | 1.6875 | 101.25 | 58.2625 | 20.7407 | 180.2532 | 180.2532 | 2.1345
| 3133 | 1.5427 | 154.2736 | 0.46296 | 2.6102 | 1.4062 | 97.2 | 60.5325 | 24.8889 | 182.6214 | 182.6214 | 2.1429
| 3134 | 1.3015 | 182.8649 | 0.5463 | 2.4746 | 0.875 | 82.3729 | 63.8493 | 40 | 186.2222 | 186.2222 | 2.2563
| 3135 | 1.201 | 198.1674 | 0.48148 | 2.0847 | 1.4375 | 93.4615 | 75.7886 | 24.3478 | 193.598 | 193.598 | 1.9244
| 3136 | 1.1508 | 206.821 | 0.46296 | 2.4068 | 1.3438 | 97.2 | 65.6479 | 26.0465 | 188.8944 | 188.8944 | 2.1092
| 3137 | 1.1005 | 216.2648 | 0.33333 | 2.4576 | 1.0312 | 135 | 64.2897 | 33.9394 | 233.229 | 233.229 | 2.6387
| 3138 | 1.4221 | 167.3569 | 0.48148 | 2.2203 | 1.4688 | 93.4615 | 71.1603 | 23.8298 | 188.4516 | 188.4516 | 2.0756
| 3139 | 1.3266 | 179.4015 | 0.5463 | 2.661 | 2.0625 | 82.3729 | 59.3758 | 16.9697 | 158.7184 | 158.7184 | 2.2605
| 3140 | 1.3266 | 179.4015 | 0.38889 | 2.1695 | 2.5312 | 115.7143 | 72.8281 | 13.8272 | 202.3696 | 202.3696 | 1.9622
| 3141 | 1.397 | 170.3669 | 0.23148 | 3 | 1.8125 | 194.4 | 52.6667 | 19.3103 | 266.377 | 266.377 | 1.916
| 3142 | 1.3266 | 179.4015 | 0.26852 | 2.7627 | 1.875 | 167.5862 | 57.1902 | 18.6667 | 243.4431 | 243.4431 | 2.2017
| 3143 | 1.2965 | 183.5736 | 0.36111 | 3.2542 | 1.6875 | 124.6154 | 48.5521 | 20.7407 | 193.9082 | 193.9082 | 1.9496
| 3144 | 0.96985 | 245.399 | 0.36111 | 2.7797 | 1.0625 | 124.6154 | 56.8415 | 32.9412 | 214.398 | 214.398 | 2.0756
| 3145 | 0.98995 | 240.4162 | 0.39815 | 3.2373 | 1.4062 | 113.0233 | 48.8063 | 24.8889 | 186.7184 | 186.7184 | 2.3866
| 3146 | 1.1457 | 207.7281 | 0.59259 | 2.4576 | 0.875 | 75.9375 | 64.2897 | 40 | 180.2272 | 180.2272 | 2.2269
| 3147 | 1.2462 | 190.9758 | 0.34259 | 2.8983 | 2.0312 | 131.3514 | 54.5146 | 17.2308 | 203.0967 | 203.0967 | 2.2773
| 3148 | 1.1508 | 206.821 | 0.37037 | 2.3559 | 1.4688 | 121.5 | 67.0647 | 23.8298 | 212.3945 | 212.3945 | 1.9328
| 3149 | 1.4472 | 164.4514 | 0.34259 | 2.5424 | 1.6562 | 131.3514 | 62.1467 | 21.1321 | 214.6301 | 214.6301 | 1.9034
| 3150 | 1.1206 | 212.3857 | 0.52778 | 2.8305 | 1.5 | 85.2632 | 55.8204 | 23.3333 | 164.4169 | 164.4169 | 2.2689
| 3151 | 1.3317 | 178.7245 | 0.43519 | 3.0847 | 1.4375 | 103.4043 | 51.2198 | 24.3478 | 178.9719 | 178.9719 | 1.979
| 3152 | 1.0653 | 223.4057 | 0.36111 | 3.1356 | 1.375 | 124.6154 | 50.3892 | 25.4545 | 200.4591 | 200.4591 | 1.9832
| 3153 | 1.1809 | 201.5404 | 0.34259 | 2.4576 | 0.75 | 131.3514 | 64.2897 | 46.6667 | 242.3077 | 242.3077 | 2.7437
| 3154 | 1.206 | 197.3417 | 0.42593 | 2.9153 | 2.4062 | 105.6522 | 54.1977 | 14.5455 | 174.3953 | 174.3953 | 2.0252
| 3155 | 1.0955 | 217.2569 | 0.30556 | 1.9831 | 1.4062 | 147.2727 | 79.6752 | 24.8889 | 251.8368 | 251.8368 | 2.3403
| 3156 | 1.1156 | 213.3423 | 0.35185 | 2.7119 | 1.6562 | 127.8947 | 58.2625 | 21.1321 | 207.2893 | 207.2893 | 1.9286
| 3157 | 1.2663 | 187.9444 | 0.47222 | 2.0847 | 1.75 | 95.2941 | 75.7886 | 20 | 191.0827 | 191.0827 | 1.8613
| 3158 | 1.1407 | 208.6432 | 0.49074 | 2.4746 | 1.2812 | 91.6981 | 63.8493 | 27.3171 | 182.8645 | 182.8645 | 2.1092
| 3159 | 1.0251 | 232.1667 | 0.39815 | 2.9831 | 1 | 113.0233 | 52.9659 | 35 | 200.9892 | 200.9892 | 2.437
| 3160 | 1.0603 | 224.4645 | 0.46296 | 2.9492 | 1.4688 | 97.2 | 53.5747 | 23.8298 | 174.6045 | 174.6045 | 2.1092
| 3161 | 1.402 | 169.7563 | 0.4537 | 2.7627 | 2.125 | 99.1837 | 57.1902 | 16.4706 | 172.8444 | 172.8444 | 2.1345
| 3162 | 1.2915 | 184.2879 | 0.44444 | 2.1525 | 1.5312 | 101.25 | 73.4016 | 22.8571 | 197.5087 | 197.5087 | 2.021
| 3163 | 1.0352 | 229.9126 | 0.34259 | 2.9492 | 1.0312 | 131.3514 | 53.5747 | 33.9394 | 218.8655 | 218.8655 | 2.1218
| 3164 | 1.1658 | 204.1466 | 0.49074 | 2.1864 | 1.0938 | 91.6981 | 72.2636 | 32 | 195.9617 | 195.9617 | 2.3067
| 3165 | 0.9196 | 258.8087 | 0.47222 | 3.0847 | 1 | 95.2941 | 51.2198 | 35 | 181.5139 | 181.5139 | 2.1134
| 3166 | 1.2261 | 194.1066 | 0.23148 | 2.7288 | 1.625 | 194.4 | 57.9006 | 21.5385 | 273.8391 | 273.8391 | 2.0504
| 3167 | 1.191 | 199.8397 | 0.37963 | 2.7119 | 1.125 | 118.5366 | 58.2625 | 31.1111 | 207.9102 | 207.9102 | 2.4496
| 3168 | 1.4573 | 163.3172 | 0.42593 | 2.339 | 2.3125 | 105.6522 | 67.5507 | 15.1351 | 188.338 | 188.338 | 1.9958
| 3169 | 1.1307 | 210.4978 | 0.49074 | 2.8983 | 1.5 | 91.6981 | 54.5146 | 23.3333 | 169.5461 | 169.5461 | 2.0756
| 3170 | 1.0352 | 229.9126 | 0.46296 | 2.4746 | 1.0938 | 97.2 | 63.8493 | 32 | 193.0493 | 193.0493 | 2.4748
| 3171 | 1.1457 | 207.7281 | 0.26852 | 2.5593 | 1.0938 | 167.5862 | 61.7351 | 32 | 261.3213 | 261.3213 | 2.042
| 3172 | 1.2111 | 196.5228 | 0.43519 | 2.5763 | 1.2812 | 103.4043 | 61.3289 | 27.3171 | 192.0503 | 192.0503 | 1.979
| 3173 | 1.1407 | 208.6432 | 0.58333 | 2.0339 | 1.3125 | 77.1429 | 77.6833 | 26.6667 | 181.4929 | 181.4929 | 2.0336
| 3174 | 1.2462 | 190.9758 | 0.38889 | 2.4068 | 1.5 | 115.7143 | 65.6479 | 23.3333 | 204.6955 | 204.6955 | 2.0042
| 3175 | 1.0653 | 223.4057 | 0.41667 | 2.5085 | 1.2812 | 108 | 62.9865 | 27.3171 | 198.3036 | 198.3036 | 2.2395
| 3176 | 0.84422 | 281.9167 | 0.47222 | 2.5085 | 1.2812 | 95.2941 | 62.9865 | 27.3171 | 185.5977 | 185.5977 | 2.2059
| 3177 | 1.1206 | 212.3857 | 0.36111 | 3.1864 | 0.8125 | 124.6154 | 49.5851 | 43.0769 | 217.2774 | 217.2774 | 2.2941
| 3178 | 1.0553 | 225.5333 | 0.36111 | 2.2542 | 1.25 | 124.6154 | 70.0902 | 28 | 222.7056 | 222.7056 | 2.0882
| 3179 | 1.1558 | 205.9217 | 0.30556 | 2.661 | 1.4375 | 147.2727 | 59.3758 | 24.3478 | 230.9963 | 230.9963 | 1.9748
| 3180 | 1 | 238 | 0.33333 | 2.5085 | 1.3125 | 135 | 62.9865 | 26.6667 | 224.6532 | 224.6532 | 2.1345
| 3181 | 1.3719 | 173.4872 | 0.38889 | 2.8305 | 1.7188 | 115.7143 | 55.8204 | 20.3636 | 191.8983 | 191.8983 | 2.605
| 3182 | 1.3417 | 177.3858 | 0.47222 | 2.5763 | 1.8438 | 95.2941 | 61.3289 | 18.9831 | 175.6061 | 175.6061 | 2.2017
| 3183 | 0.98995 | 240.4162 | 0.43519 | 2.7288 | 1.0625 | 103.4043 | 57.9006 | 32.9412 | 194.2461 | 194.2461 | 2.1345
| 3184 | 1.005 | 236.81 | 0.41667 | 2.8475 | 1.125 | 108 | 55.4881 | 31.1111 | 194.5992 | 194.5992 | 2.2731
| 3185 | 1.2412 | 191.749 | 0.31481 | 3.4746 | 1.2812 | 142.9412 | 45.4732 | 27.3171 | 215.7314 | 215.7314 | 2.2017
| 3186 | 1.201 | 198.1674 | 0.47222 | 2.9661 | 1.25 | 95.2941 | 53.2686 | 28 | 176.5627 | 176.5627 | 2.1723
| 3187 | 1.2513 | 190.2088 | 0.50926 | 3.0169 | 1.9375 | 88.3636 | 52.3708 | 18.0645 | 158.7989 | 158.7989 | 1.9496
| 3188 | 1.1256 | 211.4375 | 0.44444 | 2.678 | 1.3438 | 101.25 | 59 | 26.0465 | 186.2965 | 186.2965 | 1.5924
| 3189 | 1.1457 | 207.7281 | 0.23148 | 2.339 | 1.4062 | 194.4 | 67.5507 | 24.8889 | 286.8396 | 286.8396 | 1.8025
| 3190 | 1.2613 | 188.6932 | 0.40741 | 2.6102 | 1.0938 | 110.4545 | 60.5325 | 32 | 202.987 | 202.987 | 1.9622
| 3191 | 1.4322 | 166.1825 | 0.51852 | 2.4576 | 2.0312 | 86.7857 | 64.2897 | 17.2308 | 168.3061 | 168.3061 | 2.1092
| 3192 | 1.196 | 199 | 0.32407 | 2.7627 | 1.2812 | 138.8571 | 57.1902 | 27.3171 | 223.3644 | 223.3644 | 2.0882
| 3193 | 1.1608 | 205.0303 | 0.36111 | 2.8305 | 1.7812 | 124.6154 | 55.8204 | 19.6491 | 200.0849 | 200.0849 | 2.0294
| 3194 | 1.2563 | 189.448 | 0.58333 | 2.9661 | 1.1875 | 77.1429 | 53.2686 | 29.4737 | 159.8851 | 159.8851 | 2.1975
| 3195 | 1.1005 | 216.2648 | 0.33333 | 2.8814 | 1.0625 | 135 | 54.8353 | 32.9412 | 222.7765 | 222.7765 | 1.9034
| 3196 | 1.1457 | 207.7281 | 0.57407 | 3.0169 | 1.25 | 78.3871 | 52.3708 | 28 | 158.7579 | 158.7579 | 2.0588
| 3197 | 1.0101 | 235.6318 | 0.43519 | 2.8136 | 1.1562 | 103.4043 | 56.1566 | 30.2703 | 189.8312 | 189.8312 | 1.8193
| 3198 | 0.94472 | 251.9255 | 0.33333 | 2.3051 | 1.4375 | 135 | 68.5441 | 24.3478 | 227.8919 | 227.8919 | 2.2395
| 3199 | 1.1709 | 203.2704 | 0.36111 | 2.2712 | 1.0938 | 124.6154 | 69.5672 | 32 | 226.1825 | 226.1825 | 2.0042
| 3200 | 1.2161 | 195.7107 | 0.39815 | 2.4915 | 1.4062 | 113.0233 | 63.415 | 24.8889 | 201.3271 | 201.3271 | 2.0462
| 3201 | 1.0201 | 233.3103 | 0.53704 | 2.322 | 1.4688 | 83.7931 | 68.0438 | 23.8298 | 175.6667 | 175.6667 | 1.8655
| 3202 | 1.3819 | 172.2255 | 0.43519 | 2.5763 | 2.4688 | 103.4043 | 61.3289 | 14.1772 | 178.9104 | 178.9104 | 2.0672
| 3203 | 1.0854 | 219.2685 | 0.43519 | 3.4407 | 1.5625 | 103.4043 | 45.9212 | 22.4 | 171.7254 | 171.7254 | 1.9034
| 3204 | 1.5025 | 158.4013 | 0.5 | 1.9322 | 1.625 | 90 | 81.7719 | 21.5385 | 193.3104 | 193.3104 | 1.8613
| 3205 | 1.1709 | 203.2704 | 0.44444 | 2.9661 | 1.875 | 101.25 | 53.2686 | 18.6667 | 173.1852 | 173.1852 | 1.9664
| 3206 | 1.2111 | 196.5228 | 0.30556 | 2.6441 | 1.1875 | 147.2727 | 59.7564 | 29.4737 | 236.5028 | 236.5028 | 2.1092
| 3207 | 1.1859 | 200.6864 | 0.43519 | 1.9322 | 1.5938 | 103.4043 | 81.7719 | 21.9608 | 207.137 | 207.137 | 1.8782
| 3208 | 1.5829 | 150.3556 | 0.37963 | 2.6441 | 2.125 | 118.5366 | 59.7564 | 16.4706 | 194.7636 | 194.7636 | 2.2857
| 3209 | 0.8593 | 276.9708 | 0.49074 | 2.2034 | 1.0938 | 91.6981 | 71.7077 | 32 | 195.4058 | 195.4058 | 1.9034
| 3210 | 1.2462 | 190.9758 | 0.40741 | 2.4746 | 0.90625 | 110.4545 | 63.8493 | 38.6207 | 212.9246 | 212.9246 | 2.2941
| 3211 | 1.1106 | 214.3077 | 0.5 | 2.4915 | 1.5938 | 90 | 63.415 | 21.9608 | 175.3758 | 175.3758 | 2.0924
| 3212 | 1.1206 | 212.3857 | 0.47222 | 2.7458 | 1.5938 | 95.2941 | 57.5432 | 21.9608 | 174.7981 | 174.7981 | 1.9202
| 3213 | 0.9598 | 247.9686 | 0.50926 | 2.1525 | 1.375 | 88.3636 | 73.4016 | 25.4545 | 187.2198 | 187.2198 | 1.7983
| 3214 | 1.0101 | 235.6318 | 0.2963 | 4.0339 | 1.0312 | 151.875 | 39.1681 | 33.9394 | 224.9825 | 224.9825 | 2.1849
| 3215 | 1.0151 | 234.4653 | 0.42593 | 2.1695 | 0.9375 | 105.6522 | 72.8281 | 37.3333 | 215.8136 | 215.8136 | 2.2437
| 3216 | 1.2915 | 184.2879 | 0.40741 | 1.9322 | 1.2812 | 110.4545 | 81.7719 | 27.3171 | 219.5435 | 219.5435 | 2.3445
| 3217 | 1.5528 | 153.2751 | 0.41667 | 3.2712 | 1.7812 | 108 | 48.3005 | 19.6491 | 175.9496 | 175.9496 | 1.7941
| 3218 | 1.0603 | 224.4645 | 0.43519 | 2.8983 | 1.5312 | 103.4043 | 54.5146 | 22.8571 | 180.776 | 180.776 | 1.8193
| 3219 | 1 | 238 | 0.42593 | 2.2881 | 0.96875 | 105.6522 | 69.0519 | 36.129 | 210.8331 | 210.8331 | 2.3613
| 3220 | 1.3116 | 181.4636 | 0.47222 | 2.8814 | 1.3125 | 95.2941 | 54.8353 | 26.6667 | 176.7961 | 176.7961 | 1.9496
| 3221 | 1.2613 | 188.6932 | 0.50926 | 3.4237 | 1.75 | 88.3636 | 46.1485 | 20 | 154.5122 | 154.5122 | 1.8655
| 3222 | 1.3367 | 178.0526 | 0.52778 | 2.7966 | 1.3125 | 85.2632 | 56.497 | 26.6667 | 168.4268 | 168.4268 | 1.6429
| 3223 | 1.1608 | 205.0303 | 0.37963 | 2.9831 | 1 | 118.5366 | 52.9659 | 35 | 206.5025 | 206.5025 | 2.0756
| 3224 | 1.2864 | 185.0078 | 0.46296 | 2.6441 | 1.5 | 97.2 | 59.7564 | 23.3333 | 180.2897 | 180.2897 | 2.3067
| 3225 | 1.2312 | 193.3143 | 0.47222 | 2.5254 | 0.78125 | 95.2941 | 62.5638 | 44.8 | 202.6579 | 202.6579 | 1.9958
| 3226 | 1.0503 | 226.6124 | 0.42593 | 3.1695 | 0.75 | 105.6522 | 49.8503 | 46.6667 | 202.1691 | 202.1691 | 1.9454
| 3227 | 1.005 | 236.81 | 0.47222 | 2.2034 | 1.2188 | 95.2941 | 71.7077 | 28.7179 | 195.7198 | 195.7198 | 1.9706
| 3228 | 1.0402 | 228.8019 | 0.44444 | 2.5254 | 1.2812 | 101.25 | 62.5638 | 27.3171 | 191.1308 | 191.1308 | 2.2227
| 3229 | 1.4171 | 167.9504 | 0.40741 | 2.3559 | 1.0938 | 110.4545 | 67.0647 | 32 | 209.5193 | 209.5193 | 1.8908
| 3230 | 1.1859 | 200.6864 | 0.59259 | 2.9322 | 2.0938 | 75.9375 | 53.8844 | 16.7164 | 146.5383 | 146.5383 | 2.105
| 3231 | 1.2864 | 185.0078 | 0.63889 | 2.3898 | 1.6562 | 70.4348 | 66.1135 | 21.1321 | 157.6803 | 157.6803 | 2.2689
| 3232 | 1.2362 | 192.5285 | 0.43519 | 3 | 1.8125 | 103.4043 | 52.6667 | 19.3103 | 175.3813 | 175.3813 | 1.9412
| 3233 | 1.2714 | 187.2016 | 0.53704 | 2.1864 | 0.9375 | 83.7931 | 72.2636 | 37.3333 | 193.39 | 193.39 | 2.2185
| 3234 | 1.0704 | 222.3568 | 0.43519 | 2.5085 | 1.1875 | 103.4043 | 62.9865 | 29.4737 | 195.8644 | 195.8644 | 2.1387
| 3235 | 1.2714 | 187.2016 | 0.37963 | 2.8644 | 1.25 | 118.5366 | 55.1598 | 28 | 201.6963 | 201.6963 | 2.3319
| 3236 | 1.2563 | 189.448 | 0.40741 | 2.8136 | 1.6562 | 110.4545 | 56.1566 | 21.1321 | 187.7432 | 187.7432 | 2.1303
| 3237 | 0.9598 | 247.9686 | 0.49074 | 2.2203 | 1.875 | 91.6981 | 71.1603 | 18.6667 | 181.5251 | 181.5251 | 2.1891
| 3238 | 0.95477 | 249.2737 | 0.27778 | 2.339 | 0.875 | 162 | 67.5507 | 40 | 269.5507 | 269.5507 | 2.0714
| 3239 | 1.1658 | 204.1466 | 0.49074 | 2.3898 | 2.125 | 91.6981 | 66.1135 | 16.4706 | 174.2822 | 174.2822 | 1.7185
| 3240 | 1.2864 | 185.0078 | 0.25926 | 2.6102 | 1.0625 | 173.5714 | 60.5325 | 32.9412 | 267.0451 | 267.0451 | 2.2269
| 3241 | 1.2111 | 196.5228 | 0.48148 | 2.322 | 1.4375 | 93.4615 | 68.0438 | 24.3478 | 185.8532 | 185.8532 | 2.1975
| 3242 | 1.1357 | 209.5664 | 0.42593 | 3.3559 | 1.2812 | 105.6522 | 47.0808 | 27.3171 | 180.0501 | 180.0501 | 1.8739
| 3243 | 1.3367 | 178.0526 | 0.35185 | 2.322 | 1.125 | 127.8947 | 68.0438 | 31.1111 | 227.0496 | 227.0496 | 1.9538
| 3244 | 1.1005 | 216.2648 | 0.46296 | 2.4576 | 1.0625 | 97.2 | 64.2897 | 32.9412 | 194.4308 | 194.4308 | 1.9958
| 3245 | 1.1106 | 214.3077 | 0.47222 | 2.8136 | 1.2188 | 95.2941 | 56.1566 | 28.7179 | 180.1687 | 180.1687 | 2.2605
| 3246 | 1.2312 | 193.3143 | 0.38889 | 2.2712 | 0.96875 | 115.7143 | 69.5672 | 36.129 | 221.4105 | 221.4105 | 2.4118
| 3247 | 1.1005 | 216.2648 | 0.37037 | 3.0847 | 1.5312 | 121.5 | 51.2198 | 22.8571 | 195.5769 | 195.5769 | 1.9958
| 3248 | 1.4975 | 158.9329 | 0.35185 | 3.1017 | 1.3125 | 127.8947 | 50.9399 | 26.6667 | 205.5013 | 205.5013 | 2.2101
| 3249 | 1.1307 | 210.4978 | 0.43519 | 3.1864 | 1.2812 | 103.4043 | 49.5851 | 27.3171 | 180.3064 | 180.3064 | 2.1218
| 3250 | 0.74372 | 320.0135 | 0.27778 | 2.1695 | 0.6875 | 162 | 72.8281 | 50.9091 | 285.7372 | 285.7372 | 1.9412
| 3251 | 1.1055 | 215.2818 | 0.39815 | 1.9492 | 0.6875 | 113.0233 | 81.0609 | 50.9091 | 244.9932 | 244.9932 | 1.8782
| 3252 | 1.2663 | 187.9444 | 0.53704 | 2.0339 | 1.3125 | 83.7931 | 77.6833 | 26.6667 | 188.1431 | 188.1431 | 2.2773
| 3253 | 1.3065 | 182.1615 | 0.26852 | 2.5763 | 1.0312 | 167.5862 | 61.3289 | 33.9394 | 262.8545 | 262.8545 | 2.2521
| 3254 | 0.99497 | 239.202 | 0.39815 | 2.7627 | 0.5625 | 113.0233 | 57.1902 | 62.2222 | 232.4357 | 232.4357 | 2.3151
| 3255 | 1.3015 | 182.8649 | 0.36111 | 2.5424 | 1.4062 | 124.6154 | 62.1467 | 24.8889 | 211.6509 | 211.6509 | 1.9286
| 3256 | 1.1005 | 216.2648 | 0.48148 | 2.4407 | 1.25 | 93.4615 | 64.7361 | 28 | 186.1976 | 186.1976 | 1.8235
| 3257 | 1.0854 | 219.2685 | 0.35185 | 2.3559 | 1.5938 | 127.8947 | 67.0647 | 21.9608 | 216.9203 | 216.9203 | 1.7689
| 3258 | 0.90452 | 263.1222 | 0.37963 | 2.5763 | 0.9375 | 118.5366 | 61.3289 | 37.3333 | 217.1989 | 217.1989 | 2.063
| 3259 | 0.70352 | 338.3 | 0.46296 | 2.6102 | 0.96875 | 97.2 | 60.5325 | 36.129 | 193.8615 | 193.8615 | 2.2647
| 3260 | 1.0854 | 219.2685 | 0.30556 | 2.661 | 1.8438 | 147.2727 | 59.3758 | 18.9831 | 225.6316 | 225.6316 | 2.0756
| 3261 | 1.1106 | 214.3077 | 0.47222 | 2.2203 | 2.2812 | 95.2941 | 71.1603 | 15.3425 | 181.7969 | 181.7969 | 2.105
| 3262 | 1 | 238 | 0.36111 | 2.6271 | 0.6875 | 124.6154 | 60.1419 | 50.9091 | 235.6664 | 235.6664 | 1.8824
| 3263 | 1.206 | 197.3417 | 0.2963 | 2.5424 | 1.3438 | 151.875 | 62.1467 | 26.0465 | 240.0682 | 240.0682 | 2.1176
| 3264 | 1.1005 | 216.2648 | 0.33333 | 2.7797 | 1 | 135 | 56.8415 | 35 | 226.8415 | 226.8415 | 2.084
| 3265 | 1.2211 | 194.9053 | 0.38889 | 2.4915 | 1.9375 | 115.7143 | 63.415 | 18.0645 | 197.1938 | 197.1938 | 1.937
| 3266 | 1.1809 | 201.5404 | 0.39815 | 2.4915 | 0.875 | 113.0233 | 63.415 | 40 | 216.4382 | 216.4382 | 1.9874
| 3267 | 1.2915 | 184.2879 | 0.4537 | 3.0847 | 1.7812 | 99.1837 | 51.2198 | 19.6491 | 170.0526 | 170.0526 | 2.1176
| 3268 | 1.4824 | 160.5492 | 0.27778 | 1.9153 | 2.4688 | 162 | 82.4956 | 14.1772 | 258.6728 | 258.6728 | 2.3613
| 3269 | 1.005 | 236.81 | 0.38889 | 3 | 0.8125 | 115.7143 | 52.6667 | 43.0769 | 211.4579 | 211.4579 | 2.4748
| 3270 | 1.1206 | 212.3857 | 0.42593 | 2.5424 | 1.1562 | 105.6522 | 62.1467 | 30.2703 | 198.0691 | 198.0691 | 1.9034
| 3271 | 1.1558 | 205.9217 | 0.39815 | 3.3729 | 1.5 | 113.0233 | 46.8442 | 23.3333 | 183.2008 | 183.2008 | 1.7563
| 3272 | 1.2261 | 194.1066 | 0.39815 | 2.4068 | 1.7188 | 113.0233 | 65.6479 | 20.3636 | 199.0348 | 199.0348 | 2.0882
| 3273 | 1.2211 | 194.9053 | 0.40741 | 2.2881 | 1.25 | 110.4545 | 69.0519 | 28 | 207.5064 | 207.5064 | 2.1933
| 3274 | 1.2412 | 191.749 | 0.32407 | 2.3898 | 1.8125 | 138.8571 | 66.1135 | 19.3103 | 224.281 | 224.281 | 2.5168
| 3275 | 1.1859 | 200.6864 | 0.34259 | 3.0847 | 1.1562 | 131.3514 | 51.2198 | 30.2703 | 212.8414 | 212.8414 | 2.1681
| 3276 | 1.0704 | 222.3568 | 0.48148 | 1.8475 | 1.5312 | 93.4615 | 85.5229 | 22.8571 | 201.8416 | 201.8416 | 1.9412
| 3277 | 1.3266 | 179.4015 | 0.51852 | 3.661 | 1.4688 | 86.7857 | 43.1574 | 23.8298 | 153.7729 | 153.7729 | 2.105
| 3278 | 1.0854 | 219.2685 | 0.25926 | 2.661 | 1.1562 | 173.5714 | 59.3758 | 30.2703 | 263.2175 | 263.2175 | 2.395
| 3279 | 1.0352 | 229.9126 | 0.33333 | 2.661 | 1.3438 | 135 | 59.3758 | 26.0465 | 220.4223 | 220.4223 | 2.1807
| 3280 | 1.2663 | 187.9444 | 0.5463 | 2.4068 | 2.0312 | 82.3729 | 65.6479 | 17.2308 | 165.2515 | 165.2515 | 2.1345
| 3281 | 1.0503 | 226.6124 | 0.36111 | 2.8305 | 0.5 | 124.6154 | 55.8204 | 70 | 250.4357 | 250.4357 | 2.0798
| 3282 | 0.94975 | 250.5926 | 0.2963 | 2.4915 | 0.8125 | 151.875 | 63.415 | 43.0769 | 258.3669 | 258.3669 | 2.3235
| 3283 | 1.5025 | 158.4013 | 0.35185 | 2.4068 | 1.6875 | 127.8947 | 65.6479 | 20.7407 | 214.2834 | 214.2834 | 2.0252
| 3284 | 1.206 | 197.3417 | 0.39815 | 2.8983 | 2.0312 | 113.0233 | 54.5146 | 17.2308 | 184.7686 | 184.7686 | 1.7563
| 3285 | 1.2663 | 187.9444 | 0.36111 | 2.3898 | 1.9688 | 124.6154 | 66.1135 | 17.7778 | 208.5066 | 208.5066 | 1.8277
| 3286 | 1.2362 | 192.5285 | 0.42593 | 2.7458 | 1.8125 | 105.6522 | 57.5432 | 19.3103 | 182.5057 | 182.5057 | 2.105
| 3287 | 1.1457 | 207.7281 | 0.44444 | 2.339 | 1.8438 | 101.25 | 67.5507 | 18.9831 | 187.7838 | 187.7838 | 1.8613
| 3288 | 1.1357 | 209.5664 | 0.33333 | 2.5593 | 0.65625 | 135 | 61.7351 | 53.3333 | 250.0684 | 250.0684 | 2.5882
| 3289 | 1.2312 | 193.3143 | 0.27778 | 3.1356 | 1.2188 | 162 | 50.3892 | 28.7179 | 241.1071 | 241.1071 | 2.1933
| 3290 | 0.8593 | 276.9708 | 0.51852 | 3.2203 | 1.2188 | 86.7857 | 49.0632 | 28.7179 | 164.5668 | 164.5668 | 2.105
| 3291 | 1.0653 | 223.4057 | 0.5 | 2.7288 | 0.96875 | 90 | 57.9006 | 36.129 | 184.0297 | 184.0297 | 2.1387
| 3292 | 1.1508 | 206.821 | 0.43519 | 2.4407 | 1.6875 | 103.4043 | 64.7361 | 20.7407 | 188.8811 | 188.8811 | 2.2101
| 3293 | 1.0704 | 222.3568 | 0.4537 | 1.8644 | 1 | 99.1837 | 84.7455 | 35 | 218.9291 | 218.9291 | 1.9076
| 3294 | 1.4221 | 167.3569 | 0.39815 | 2.7458 | 1.7812 | 113.0233 | 57.5432 | 19.6491 | 190.2156 | 190.2156 | 2.4496
| 3295 | 1.2663 | 187.9444 | 0.55556 | 2.5763 | 1.8125 | 81 | 61.3289 | 19.3103 | 161.6393 | 161.6393 | 1.9958
| 3296 | 1.3266 | 179.4015 | 0.39815 | 2.9492 | 0.84375 | 113.0233 | 53.5747 | 41.4815 | 208.0794 | 208.0794 | 2.3824
| 3297 | 1.1859 | 200.6864 | 0.56481 | 1.9153 | 0.875 | 79.6721 | 82.4956 | 40 | 202.1677 | 202.1677 | 2.0504
| 3298 | 1.4322 | 166.1825 | 0.31481 | 2.8983 | 1.375 | 142.9412 | 54.5146 | 25.4545 | 222.9103 | 222.9103 | 1.6975
| 3299 | 0.98492 | 241.6429 | 0.52778 | 2.4407 | 0.96875 | 85.2632 | 64.7361 | 36.129 | 186.1283 | 186.1283 | 2.2563
| 3300 | 1.402 | 169.7563 | 0.38889 | 2.3898 | 1.875 | 115.7143 | 66.1135 | 18.6667 | 200.4944 | 200.4944 | 2.0924
| 3301 | 1 | 238 | 0.28704 | 1.9661 | 1.0938 | 156.7742 | 80.3621 | 32 | 269.1363 | 269.1363 | 2.2311
| 3302 | 1.6583 | 143.5212 | 0.4537 | 2.0339 | 2.0625 | 99.1837 | 77.6833 | 16.9697 | 193.8367 | 193.8367 | 2.0126
| 3303 | 1.0302 | 231.0341 | 0.5463 | 2.4407 | 0.71875 | 82.3729 | 64.7361 | 48.6957 | 195.8046 | 195.8046 | 2.3403
| 3304 | 1.0905 | 218.2581 | 0.37037 | 2.9492 | 1.1875 | 121.5 | 53.5747 | 29.4737 | 204.5484 | 204.5484 | 2.1092
| 3305 | 1.6583 | 143.5212 | 0.49074 | 2.0508 | 1.75 | 91.6981 | 77.0413 | 20 | 188.7394 | 188.7394 | 2.0168
| 3306 | 1.0804 | 220.2884 | 0.49074 | 2.5932 | 1.2188 | 91.6981 | 60.9281 | 28.7179 | 181.3442 | 181.3442 | 2.3403
| 3307 | 0.84422 | 281.9167 | 0.4537 | 2.1525 | 0.8125 | 99.1837 | 73.4016 | 43.0769 | 215.6622 | 215.6622 | 2.0462
| 3308 | 1.1307 | 210.4978 | 0.44444 | 2.5085 | 1.3125 | 101.25 | 62.9865 | 26.6667 | 190.9032 | 190.9032 | 2.1008
| 3309 | 1.2462 | 190.9758 | 0.38889 | 2.2203 | 2.2188 | 115.7143 | 71.1603 | 15.7746 | 202.6492 | 202.6492 | 2.4538
| 3310 | 0.88442 | 269.1023 | 0.40741 | 2.9153 | 1.4688 | 110.4545 | 54.1977 | 23.8298 | 188.482 | 188.482 | 2.1723
| 3311 | 1.2965 | 183.5736 | 0.38889 | 2.1695 | 1.2188 | 115.7143 | 72.8281 | 28.7179 | 217.2604 | 217.2604 | 2.0252
| 3312 | 1.2462 | 190.9758 | 0.35185 | 2.5763 | 1.4375 | 127.8947 | 61.3289 | 24.3478 | 213.5715 | 213.5715 | 2.2521
| 3313 | 1.206 | 197.3417 | 0.36111 | 2.4068 | 1.4375 | 124.6154 | 65.6479 | 24.3478 | 214.6111 | 214.6111 | 2.0252
| 3314 | 1.2663 | 187.9444 | 0.40741 | 2.2881 | 1.9375 | 110.4545 | 69.0519 | 18.0645 | 197.5709 | 197.5709 | 2.0336
| 3315 | 1.3317 | 178.7245 | 0.39815 | 3.4576 | 1.875 | 113.0233 | 45.6961 | 18.6667 | 177.386 | 177.386 | 2.0756
| 3316 | 1.1508 | 206.821 | 0.42593 | 2.4576 | 0.71875 | 105.6522 | 64.2897 | 48.6957 | 218.6375 | 218.6375 | 2.3992
| 3317 | 1.4523 | 163.8824 | 0.35185 | 2.2881 | 1.6562 | 127.8947 | 69.0519 | 21.1321 | 218.0787 | 218.0787 | 1.8908
| 3318 | 1.1457 | 207.7281 | 0.48148 | 2.5424 | 1.5312 | 93.4615 | 62.1467 | 22.8571 | 178.4653 | 178.4653 | 2.0714
| 3319 | 0.84925 | 280.2485 | 0.32407 | 2.9661 | 1.1562 | 138.8571 | 53.2686 | 30.2703 | 222.396 | 222.396 | 2.0168
| 3320 | 1.0302 | 231.0341 | 0.47222 | 2.1356 | 1.25 | 95.2941 | 73.9841 | 28 | 197.2782 | 197.2782 | 2.2185
| 3321 | 1.191 | 199.8397 | 0.37963 | 3.2373 | 1.0938 | 118.5366 | 48.8063 | 32 | 199.3429 | 199.3429 | 2.0798
| 3322 | 1.2965 | 183.5736 | 0.42593 | 2.7288 | 1.4062 | 105.6522 | 57.9006 | 24.8889 | 188.4417 | 188.4417 | 1.9034
| 3323 | 1.0704 | 222.3568 | 0.37037 | 3 | 1.25 | 121.5 | 52.6667 | 28 | 202.1667 | 202.1667 | 1.9118
| 3324 | 1.4322 | 166.1825 | 0.49074 | 2.7288 | 1.75 | 91.6981 | 57.9006 | 20 | 169.5987 | 169.5987 | 2.1933
| 3325 | 1.191 | 199.8397 | 0.50926 | 3 | 1.2812 | 88.3636 | 52.6667 | 27.3171 | 168.3474 | 168.3474 | 2.0126
| 3326 | 1.2764 | 186.4646 | 0.46296 | 3.2034 | 1.1875 | 97.2 | 49.3228 | 29.4737 | 175.9964 | 175.9964 | 2.4076
| 3327 | 1.2362 | 192.5285 | 0.37963 | 2.2881 | 1.4062 | 118.5366 | 69.0519 | 24.8889 | 212.4773 | 212.4773 | 1.9622
| 3328 | 1.0553 | 225.5333 | 0.46296 | 1.6271 | 1.5938 | 97.2 | 97.1042 | 21.9608 | 216.265 | 216.265 | 2.2563
| 3329 | 1.0302 | 231.0341 | 0.40741 | 3.5424 | 1.4375 | 110.4545 | 44.6029 | 24.3478 | 179.4052 | 179.4052 | 2.3319
| 3330 | 1.2261 | 194.1066 | 0.4537 | 2.9153 | 0.84375 | 99.1837 | 54.1977 | 41.4815 | 194.8628 | 194.8628 | 2.1639
| 3331 | 1.2915 | 184.2879 | 0.50926 | 2.5932 | 2.0625 | 88.3636 | 60.9281 | 16.9697 | 166.2614 | 166.2614 | 2.2395
| 3332 | 1.3668 | 174.125 | 0.34259 | 3.5763 | 1.6875 | 131.3514 | 44.1801 | 20.7407 | 196.2722 | 196.2722 | 2.1008
| 3333 | 1 | 238 | 0.5 | 2.7966 | 0.90625 | 90 | 56.497 | 38.6207 | 185.1177 | 185.1177 | 2.1387
| 3334 | 0.8191 | 290.5644 | 0.31481 | 2.4915 | 1.1562 | 142.9412 | 63.415 | 30.2703 | 236.6264 | 236.6264 | 2.1387
| 3335 | 0.90452 | 263.1222 | 0.48148 | 2.5593 | 1.125 | 93.4615 | 61.7351 | 31.1111 | 186.3077 | 186.3077 | 2.042
| 3336 | 0.94472 | 251.9255 | 0.65741 | 2.2542 | 0.96875 | 68.4507 | 70.0902 | 36.129 | 174.67 | 174.67 | 2.3613
| 3337 | 1.4472 | 164.4514 | 0.32407 | 2.7119 | 1.125 | 138.8571 | 58.2625 | 31.1111 | 228.2308 | 228.2308 | 1.8025
| 3338 | 1.1608 | 205.0303 | 0.44444 | 2.2203 | 1.0938 | 101.25 | 71.1603 | 32 | 204.4103 | 204.4103 | 2.2017
| 3339 | 1.3769 | 172.854 | 0.48148 | 2.2712 | 0.9375 | 93.4615 | 69.5672 | 37.3333 | 200.362 | 200.362 | 2.1597
| 3340 | 1.2362 | 192.5285 | 0.37037 | 2.1525 | 1.8438 | 121.5 | 73.4016 | 18.9831 | 213.8846 | 213.8846 | 2.4034
| 3341 | 1.1709 | 203.2704 | 0.37037 | 2.4915 | 1.3125 | 121.5 | 63.415 | 26.6667 | 211.5816 | 211.5816 | 2.4916
| 3342 | 1.0251 | 232.1667 | 0.36111 | 2.0847 | 1.0938 | 124.6154 | 75.7886 | 32 | 232.404 | 232.404 | 1.8193
| 3343 | 1.1206 | 212.3857 | 0.43519 | 2.8814 | 1.0312 | 103.4043 | 54.8353 | 33.9394 | 192.1789 | 192.1789 | 1.9202
| 3344 | 1.2965 | 183.5736 | 0.39815 | 3.3559 | 1.6875 | 113.0233 | 47.0808 | 20.7407 | 180.8448 | 180.8448 | 1.7689
| 3345 | 1.0955 | 217.2569 | 0.51852 | 1.9831 | 1.4375 | 86.7857 | 79.6752 | 24.3478 | 190.8088 | 190.8088 | 2.3277
| 3346 | 1.3568 | 175.4148 | 0.34259 | 2.3559 | 0.96875 | 131.3514 | 67.0647 | 36.129 | 234.5451 | 234.5451 | 2.2815
| 3347 | 1.3266 | 179.4015 | 0.4537 | 2.8136 | 1.9688 | 99.1837 | 56.1566 | 17.7778 | 173.1181 | 173.1181 | 2.2269
| 3348 | 1.2161 | 195.7107 | 0.46296 | 2.8136 | 1.1875 | 97.2 | 56.1566 | 29.4737 | 182.8303 | 182.8303 | 2.2773
| 3349 | 1.0503 | 226.6124 | 0.36111 | 1.661 | 0.96875 | 124.6154 | 95.1224 | 36.129 | 255.8669 | 255.8669 | 2.0504
| 3350 | 1.4171 | 167.9504 | 0.33333 | 2.5085 | 2.8125 | 135 | 62.9865 | 12.4444 | 210.4309 | 210.4309 | 2.1723
| 3351 | 1.3618 | 174.7675 | 0.49074 | 3.1017 | 1.1562 | 91.6981 | 50.9399 | 30.2703 | 172.9083 | 172.9083 | 2.0756
| 3352 | 0.9598 | 247.9686 | 0.51852 | 2.4576 | 1.5312 | 86.7857 | 64.2897 | 22.8571 | 173.9325 | 173.9325 | 2.3992
| 3353 | 1.4221 | 167.3569 | 0.42593 | 2.5763 | 1.5938 | 105.6522 | 61.3289 | 21.9608 | 188.9419 | 188.9419 | 2.1513
| 3354 | 1.1005 | 216.2648 | 0.40741 | 2.661 | 1.625 | 110.4545 | 59.3758 | 21.5385 | 191.3688 | 191.3688 | 2.3193
| 3355 | 1.3568 | 175.4148 | 0.5 | 2.2203 | 1.2812 | 90 | 71.1603 | 27.3171 | 188.4774 | 188.4774 | 2.1975
| 3356 | 1.1608 | 205.0303 | 0.53704 | 2.7119 | 1.1562 | 83.7931 | 58.2625 | 30.2703 | 172.3259 | 172.3259 | 2.0084
| 3357 | 1.201 | 198.1674 | 0.31481 | 2.5593 | 1.5938 | 142.9412 | 61.7351 | 21.9608 | 226.6371 | 226.6371 | 2.1933
| 3358 | 1.4372 | 165.6014 | 0.43519 | 2.9661 | 1.5938 | 103.4043 | 53.2686 | 21.9608 | 178.6336 | 178.6336 | 2.2689
| 3359 | 1.1156 | 213.3423 | 0.47222 | 1.7966 | 1.2188 | 95.2941 | 87.9434 | 28.7179 | 211.9555 | 211.9555 | 2.3655
| 3360 | 1.0804 | 220.2884 | 0.41667 | 3.1525 | 1.4062 | 108 | 50.1183 | 24.8889 | 183.0072 | 183.0072 | 2.0126
| 3361 | 0.97487 | 244.134 | 0.4537 | 1.7966 | 1.6562 | 99.1837 | 87.9434 | 21.1321 | 208.2591 | 208.2591 | 2.021
| 3362 | 0.98492 | 241.6429 | 0.36111 | 3.2881 | 0.875 | 124.6154 | 48.0515 | 40 | 212.6669 | 212.6669 | 2.2353
| 3363 | 1.201 | 198.1674 | 0.39815 | 1.7627 | 0.96875 | 113.0233 | 89.6346 | 36.129 | 238.7869 | 238.7869 | 1.9286
| 3364 | 1.1256 | 211.4375 | 0.36111 | 2.1186 | 1.625 | 124.6154 | 74.576 | 21.5385 | 220.7298 | 220.7298 | 2.2059
| 3365 | 1.1307 | 210.4978 | 0.34259 | 2.5932 | 1.2188 | 131.3514 | 60.9281 | 28.7179 | 220.9974 | 220.9974 | 2.0378
| 3366 | 1.1055 | 215.2818 | 0.32407 | 3.4746 | 1.4375 | 138.8571 | 45.4732 | 24.3478 | 208.6781 | 208.6781 | 2.3235
| 3367 | 1.4221 | 167.3569 | 0.33333 | 2.8644 | 1.4688 | 135 | 55.1598 | 23.8298 | 213.9896 | 213.9896 | 2.1303
| 3368 | 1.2161 | 195.7107 | 0.37963 | 3.2881 | 1.1875 | 118.5366 | 48.0515 | 29.4737 | 196.0618 | 196.0618 | 2.563
| 3369 | 1.3116 | 181.4636 | 0.39815 | 2.7458 | 1.3438 | 113.0233 | 57.5432 | 26.0465 | 196.613 | 196.613 | 2.0336
| 3370 | 1.2563 | 189.448 | 0.42593 | 3.1356 | 1.8125 | 105.6522 | 50.3892 | 19.3103 | 175.3517 | 175.3517 | 2.3571
| 3371 | 1.1055 | 215.2818 | 0.49074 | 2.1186 | 1.7188 | 91.6981 | 74.576 | 20.3636 | 186.6377 | 186.6377 | 2.3529
| 3372 | 1.3015 | 182.8649 | 0.36111 | 2.4915 | 1.25 | 124.6154 | 63.415 | 28 | 216.0304 | 216.0304 | 2.3067
| 3373 | 1.1005 | 216.2648 | 0.28704 | 2.2712 | 1.0625 | 156.7742 | 69.5672 | 32.9412 | 259.2825 | 259.2825 | 2.2479
| 3374 | 1.191 | 199.8397 | 0.47222 | 2.1186 | 1.375 | 95.2941 | 74.576 | 25.4545 | 195.3247 | 195.3247 | 2.1387
| 3375 | 1.0704 | 222.3568 | 0.37963 | 3.0508 | 1.4062 | 118.5366 | 51.7889 | 24.8889 | 195.2144 | 195.2144 | 1.9874
| 3376 | 0.94472 | 251.9255 | 0.69444 | 3.3051 | 1.2188 | 64.8 | 47.8051 | 28.7179 | 141.3231 | 141.3231 | 2.3739
| 3377 | 1.0905 | 218.2581 | 0.25 | 2.5932 | 1.4062 | 180 | 60.9281 | 24.8889 | 265.817 | 265.817 | 2.2143
| 3378 | 1.3367 | 178.0526 | 0.36111 | 2.2542 | 1.3438 | 124.6154 | 70.0902 | 26.0465 | 220.7521 | 220.7521 | 1.979
| 3379 | 0.9196 | 258.8087 | 0.35185 | 2.0508 | 1.3438 | 127.8947 | 77.0413 | 26.0465 | 230.9826 | 230.9826 | 2.042
| 3380 | 1.2161 | 195.7107 | 0.37963 | 2.322 | 1.9375 | 118.5366 | 68.0438 | 18.0645 | 204.6449 | 204.6449 | 2.2395
| 3381 | 1.0503 | 226.6124 | 0.47222 | 3.5932 | 1.5312 | 95.2941 | 43.9717 | 22.8571 | 162.123 | 162.123 | 2.3824
| 3382 | 1.3317 | 178.7245 | 0.56481 | 2.3051 | 1.5312 | 79.6721 | 68.5441 | 22.8571 | 171.0734 | 171.0734 | 1.958
| 3383 | 1.191 | 199.8397 | 0.31481 | 2.4576 | 1.3125 | 142.9412 | 64.2897 | 26.6667 | 233.8975 | 233.8975 | 2.6639
| 3384 | 1.1508 | 206.821 | 0.47222 | 2.7288 | 1 | 95.2941 | 57.9006 | 35 | 188.1947 | 188.1947 | 1.8571
| 3385 | 1.196 | 199 | 0.37963 | 2.5593 | 1.75 | 118.5366 | 61.7351 | 20 | 200.2717 | 200.2717 | 2.3487
| 3386 | 1.1508 | 206.821 | 0.36111 | 2.8305 | 1.5312 | 124.6154 | 55.8204 | 22.8571 | 203.2929 | 203.2929 | 2.0966
| 3387 | 1.1709 | 203.2704 | 0.37037 | 3.2542 | 1.375 | 121.5 | 48.5521 | 25.4545 | 195.5066 | 195.5066 | 1.9916
| 3388 | 1.0804 | 220.2884 | 0.25926 | 2.2881 | 1.9062 | 173.5714 | 69.0519 | 18.3607 | 260.9839 | 260.9839 | 1.9622
| 3389 | 1.0402 | 228.8019 | 0.39815 | 3.4915 | 0.78125 | 113.0233 | 45.2524 | 44.8 | 203.0757 | 203.0757 | 1.7395
| 3390 | 0.9598 | 247.9686 | 0.42593 | 2.7288 | 0.9375 | 105.6522 | 57.9006 | 37.3333 | 200.8861 | 200.8861 | 2.2941
| 3391 | 1.2261 | 194.1066 | 0.30556 | 2.678 | 0.6875 | 147.2727 | 59 | 50.9091 | 257.1818 | 257.1818 | 2.4454
| 3392 | 1.0151 | 234.4653 | 0.36111 | 2.4746 | 1.2188 | 124.6154 | 63.8493 | 28.7179 | 217.1826 | 217.1826 | 1.9622
| 3393 | 1.3367 | 178.0526 | 0.32407 | 2.0169 | 1.2188 | 138.8571 | 78.3361 | 28.7179 | 245.9112 | 245.9112 | 2.3866
| 3394 | 1.0251 | 232.1667 | 0.43519 | 2.7797 | 1.0312 | 103.4043 | 56.8415 | 33.9394 | 194.1851 | 194.1851 | 2.0462
| 3395 | 1.1759 | 202.4017 | 0.39815 | 2.2203 | 1.125 | 113.0233 | 71.1603 | 31.1111 | 215.2947 | 215.2947 | 1.8866
| 3396 | 1.0704 | 222.3568 | 0.32407 | 1.7119 | 1 | 138.8571 | 92.297 | 35 | 266.1542 | 266.1542 | 1.8361
| 3397 | 1.191 | 199.8397 | 0.43519 | 2.6949 | 1.5312 | 103.4043 | 58.6289 | 22.8571 | 184.8903 | 184.8903 | 2.3487
| 3398 | 1.0955 | 217.2569 | 0.5 | 2.5932 | 1.3438 | 90 | 60.9281 | 26.0465 | 176.9746 | 176.9746 | 2.0294
| 3399 | 1.1859 | 200.6864 | 0.42593 | 3.2203 | 1.4688 | 105.6522 | 49.0632 | 23.8298 | 178.5451 | 178.5451 | 2.1723
| 3400 | 1.1859 | 200.6864 | 0.49074 | 3.339 | 1.9688 | 91.6981 | 47.3198 | 17.7778 | 156.7957 | 156.7957 | 1.9328
| 3401 | 1.2111 | 196.5228 | 0.44444 | 2.661 | 1.7812 | 101.25 | 59.3758 | 19.6491 | 180.2749 | 180.2749 | 2.042
| 3402 | 1.3518 | 176.0669 | 0.46296 | 2.0678 | 1.4375 | 97.2 | 76.4098 | 24.3478 | 197.9577 | 197.9577 | 2.2017
| 3403 | 1.191 | 199.8397 | 0.41667 | 2.2203 | 1.7812 | 108 | 71.1603 | 19.6491 | 198.8094 | 198.8094 | 2.0588
| 3404 | 1.2462 | 190.9758 | 0.51852 | 2.4915 | 1.7188 | 86.7857 | 63.415 | 20.3636 | 170.5643 | 170.5643 | 1.9118
| 3405 | 1.2462 | 190.9758 | 0.38889 | 2.4576 | 0.875 | 115.7143 | 64.2897 | 40 | 220.0039 | 220.0039 | 1.6597
| 3406 | 1.2161 | 195.7107 | 0.38889 | 3.6271 | 1.6562 | 115.7143 | 43.5607 | 21.1321 | 180.4071 | 180.4071 | 2.1555
| 3407 | 1.2513 | 190.2088 | 0.2963 | 2.322 | 1.125 | 151.875 | 68.0438 | 31.1111 | 251.0299 | 251.0299 | 2.0462
| 3408 | 1.4372 | 165.6014 | 0.39815 | 3.9153 | 1.8125 | 113.0233 | 40.355 | 19.3103 | 172.6886 | 172.6886 | 1.9118
| 3409 | 1.4322 | 166.1825 | 0.33333 | 3.2203 | 1.4375 | 135 | 49.0632 | 24.3478 | 208.411 | 208.411 | 2.1176
| 3410 | 1.3216 | 180.0837 | 0.46296 | 2.1525 | 1.6562 | 97.2 | 73.4016 | 21.1321 | 191.7337 | 191.7337 | 2.0252
| 3411 | 1.1005 | 216.2648 | 0.40741 | 2.9322 | 1.6875 | 110.4545 | 53.8844 | 20.7407 | 185.0797 | 185.0797 | 2.3361
| 3412 | 1.2412 | 191.749 | 0.5 | 2.5085 | 0.75 | 90 | 62.9865 | 46.6667 | 199.6532 | 199.6532 | 2.021
| 3413 | 1.2714 | 187.2016 | 0.69444 | 2.8136 | 0.96875 | 64.8 | 56.1566 | 36.129 | 157.0857 | 157.0857 | 2.0126
| 3414 | 1.3719 | 173.4872 | 0.37037 | 3.1017 | 1.0312 | 121.5 | 50.9399 | 33.9394 | 206.3793 | 206.3793 | 2.1345
| 3415 | 1.1809 | 201.5404 | 0.44444 | 2.1525 | 0.84375 | 101.25 | 73.4016 | 41.4815 | 216.1331 | 216.1331 | 2.1429
| 3416 | 1.3166 | 180.771 | 0.24074 | 2.5085 | 1.6875 | 186.9231 | 62.9865 | 20.7407 | 270.6503 | 270.6503 | 1.9286
| 3417 | 1.0955 | 217.2569 | 0.37963 | 2.3898 | 2.3438 | 118.5366 | 66.1135 | 14.9333 | 199.5834 | 199.5834 | 1.9412
| 3418 | 1.2613 | 188.6932 | 0.37037 | 2 | 1.5625 | 121.5 | 79 | 22.4 | 222.9 | 222.9 | 1.9664
| 3419 | 1.2261 | 194.1066 | 0.33333 | 2.7627 | 1.3438 | 135 | 57.1902 | 26.0465 | 218.2367 | 218.2367 | 2.0168
| 3420 | 1.0653 | 223.4057 | 0.33333 | 3.1525 | 1.25 | 135 | 50.1183 | 28 | 213.1183 | 213.1183 | 2.2017
| 3421 | 1.4271 | 166.7676 | 0.4537 | 4.0169 | 1.9375 | 99.1837 | 39.3333 | 18.0645 | 156.5815 | 156.5815 | 2.2521
| 3422 | 1.1859 | 200.6864 | 0.50926 | 2.0169 | 1.5 | 88.3636 | 78.3361 | 23.3333 | 190.0331 | 190.0331 | 1.9832
| 3423 | 1.0402 | 228.8019 | 0.39815 | 2.1525 | 1.2812 | 113.0233 | 73.4016 | 27.3171 | 213.7419 | 213.7419 | 2.3277
| 3424 | 1.3518 | 176.0669 | 0.2963 | 2.8305 | 1.1875 | 151.875 | 55.8204 | 29.4737 | 237.169 | 237.169 | 2.2605
| 3425 | 0.8593 | 276.9708 | 0.42593 | 3.4576 | 1 | 105.6522 | 45.6961 | 35 | 186.3483 | 186.3483 | 2.5336
| 3426 | 1.2513 | 190.2088 | 0.5463 | 2.2203 | 1.5625 | 82.3729 | 71.1603 | 22.4 | 175.9332 | 175.9332 | 2.4832
| 3427 | 1.0804 | 220.2884 | 0.53704 | 1.9322 | 1.3125 | 83.7931 | 81.7719 | 26.6667 | 192.2317 | 192.2317 | 1.9202
| 3428 | 1.3166 | 180.771 | 0.4537 | 2.5085 | 1.1562 | 99.1837 | 62.9865 | 30.2703 | 192.4404 | 192.4404 | 1.8025
| 3429 | 1.2764 | 186.4646 | 0.5 | 2.9322 | 1.9375 | 90 | 53.8844 | 18.0645 | 161.9489 | 161.9489 | 2.0042
| 3430 | 1.4472 | 164.4514 | 0.43519 | 2.2712 | 1 | 103.4043 | 69.5672 | 35 | 207.9714 | 207.9714 | 2.2521
| 3431 | 1.2663 | 187.9444 | 0.34259 | 2.8983 | 1.0312 | 131.3514 | 54.5146 | 33.9394 | 219.8054 | 219.8054 | 2.1471
| 3432 | 1.0402 | 228.8019 | 0.48148 | 4.1864 | 0.90625 | 93.4615 | 37.7409 | 38.6207 | 169.8231 | 169.8231 | 1.7773
| 3433 | 1.1608 | 205.0303 | 0.40741 | 2.7797 | 1.4062 | 110.4545 | 56.8415 | 24.8889 | 192.1849 | 192.1849 | 2.1555
| 3434 | 1.0201 | 233.3103 | 0.32407 | 2.8644 | 1.0625 | 138.8571 | 55.1598 | 32.9412 | 226.9581 | 226.9581 | 2.1387
| 3435 | 1.0603 | 224.4645 | 0.5463 | 2.9661 | 0.875 | 82.3729 | 53.2686 | 40 | 175.6415 | 175.6415 | 2.0168
| 3436 | 1.2965 | 183.5736 | 0.38889 | 3.5593 | 1.6875 | 115.7143 | 44.3905 | 20.7407 | 180.8455 | 180.8455 | 2.1765
| 3437 | 0.91457 | 260.2308 | 0.40741 | 3.7797 | 1.5312 | 110.4545 | 41.8027 | 22.8571 | 175.1144 | 175.1144 | 1.8235
| 3438 | 1.1608 | 205.0303 | 0.44444 | 2.4068 | 2.0312 | 101.25 | 65.6479 | 17.2308 | 184.1287 | 184.1287 | 2.2689
| 3439 | 1.0352 | 229.9126 | 0.26852 | 2.7119 | 1.375 | 167.5862 | 58.2625 | 25.4545 | 251.3033 | 251.3033 | 1.9748
| 3440 | 1.2764 | 186.4646 | 0.37963 | 2.9492 | 1.7812 | 118.5366 | 53.5747 | 19.6491 | 191.7604 | 191.7604 | 1.9076
| 3441 | 1.0905 | 218.2581 | 0.41667 | 2.9492 | 0.6875 | 108 | 53.5747 | 50.9091 | 212.4838 | 212.4838 | 1.8613
| 3442 | 1 | 238 | 0.50926 | 2.1186 | 1.1562 | 88.3636 | 74.576 | 30.2703 | 193.2099 | 193.2099 | 2.0336
| 3443 | 1.1055 | 215.2818 | 0.39815 | 3.0508 | 0.78125 | 113.0233 | 51.7889 | 44.8 | 209.6121 | 209.6121 | 1.9664
| 3444 | 1.4523 | 163.8824 | 0.30556 | 2.3898 | 1.9375 | 147.2727 | 66.1135 | 18.0645 | 231.4507 | 231.4507 | 2.1429
| 3445 | 1.4573 | 163.3172 | 0.5463 | 3.2373 | 1.3125 | 82.3729 | 48.8063 | 26.6667 | 157.8458 | 157.8458 | 1.8277
| 3446 | 1.2412 | 191.749 | 0.49074 | 2.9831 | 1.625 | 91.6981 | 52.9659 | 21.5385 | 166.2025 | 166.2025 | 2.1303
| 3447 | 1.4372 | 165.6014 | 0.27778 | 2.4068 | 1.4375 | 162 | 65.6479 | 24.3478 | 251.9957 | 251.9957 | 2.1303
| 3448 | 1.2312 | 193.3143 | 0.39815 | 3.2373 | 1.2812 | 113.0233 | 48.8063 | 27.3171 | 189.1466 | 189.1466 | 1.9706
| 3449 | 1.3618 | 174.7675 | 0.37963 | 2.8136 | 2.3125 | 118.5366 | 56.1566 | 15.1351 | 189.8283 | 189.8283 | 2.2479
| 3450 | 1.3417 | 177.3858 | 0.43519 | 2.1695 | 1.1562 | 103.4043 | 72.8281 | 30.2703 | 206.5027 | 206.5027 | 1.8403
| 3451 | 1.3015 | 182.8649 | 0.31481 | 2.9322 | 1.9688 | 142.9412 | 53.8844 | 17.7778 | 214.6033 | 214.6033 | 2.2353
| 3452 | 1.206 | 197.3417 | 0.41667 | 2.7119 | 0.90625 | 108 | 58.2625 | 38.6207 | 204.8832 | 204.8832 | 1.8109
| 3453 | 1.1809 | 201.5404 | 0.46296 | 2.2034 | 1.5 | 97.2 | 71.7077 | 23.3333 | 192.241 | 192.241 | 2.0126
| 3454 | 1.2663 | 187.9444 | 0.46296 | 2 | 1.6562 | 97.2 | 79 | 21.1321 | 197.3321 | 197.3321 | 1.8782
| 3455 | 0.86935 | 273.7688 | 0.39815 | 2.5424 | 1 | 113.0233 | 62.1467 | 35 | 210.1699 | 210.1699 | 2.2899
| 3456 | 1.2513 | 190.2088 | 0.4537 | 2.5085 | 1.0938 | 99.1837 | 62.9865 | 32 | 194.1702 | 194.1702 | 2.2353
| 3457 | 1.2613 | 188.6932 | 0.41667 | 3.6102 | 1.5938 | 108 | 43.7653 | 21.9608 | 173.726 | 173.726 | 2.0252
| 3458 | 1.4673 | 162.1986 | 0.30556 | 2.5932 | 2.0625 | 147.2727 | 60.9281 | 16.9697 | 225.1705 | 225.1705 | 2.042
| 3459 | 1.2312 | 193.3143 | 0.33333 | 2.6102 | 1.4062 | 135 | 60.5325 | 24.8889 | 220.4214 | 220.4214 | 2.1261
| 3460 | 1.196 | 199 | 0.44444 | 2.9153 | 1.2188 | 101.25 | 54.1977 | 28.7179 | 184.1656 | 184.1656 | 2
| 3461 | 1.3467 | 176.7239 | 0.37963 | 3.2881 | 0.90625 | 118.5366 | 48.0515 | 38.6207 | 205.2088 | 205.2088 | 2.2815
| 3462 | 1.1256 | 211.4375 | 0.51852 | 3.3729 | 1.4375 | 86.7857 | 46.8442 | 24.3478 | 157.9778 | 157.9778 | 2.1933
| 3463 | 1.5829 | 150.3556 | 0.37037 | 2.4576 | 2 | 121.5 | 64.2897 | 17.5 | 203.2897 | 203.2897 | 2.0168
| 3464 | 1.1106 | 214.3077 | 0.55556 | 2.5932 | 1.6875 | 81 | 60.9281 | 20.7407 | 162.6688 | 162.6688 | 2.3067
| 3465 | 1.0603 | 224.4645 | 0.39815 | 2.8305 | 0.875 | 113.0233 | 55.8204 | 40 | 208.8436 | 208.8436 | 2.3025
| 3466 | 0.88945 | 267.5819 | 0.28704 | 2.8814 | 1.1562 | 156.7742 | 54.8353 | 30.2703 | 241.8798 | 241.8798 | 2.3908
| 3467 | 1.1156 | 213.3423 | 0.44444 | 2.1525 | 1.6562 | 101.25 | 73.4016 | 21.1321 | 195.7837 | 195.7837 | 2.0252
| 3468 | 0.99497 | 239.202 | 0.43519 | 2.339 | 1.125 | 103.4043 | 67.5507 | 31.1111 | 202.0661 | 202.0661 | 2.458
| 3469 | 1.2412 | 191.749 | 0.60185 | 2.6271 | 1.6562 | 74.7692 | 60.1419 | 21.1321 | 156.0432 | 156.0432 | 2.1387
| 3470 | 0.98995 | 240.4162 | 0.53704 | 2.7797 | 0.75 | 83.7931 | 56.8415 | 46.6667 | 187.3012 | 187.3012 | 2
| 3471 | 1.2613 | 188.6932 | 0.44444 | 2.5085 | 0.625 | 101.25 | 62.9865 | 56 | 220.2365 | 220.2365 | 1.7689
| 3472 | 1.1156 | 213.3423 | 0.37963 | 2.3898 | 1.1875 | 118.5366 | 66.1135 | 29.4737 | 214.1237 | 214.1237 | 1.9748
| 3473 | 1.1357 | 209.5664 | 0.37963 | 2.4576 | 1.0312 | 118.5366 | 64.2897 | 33.9394 | 216.7656 | 216.7656 | 1.6681
| 3474 | 0.9196 | 258.8087 | 0.28704 | 2.4576 | 0.75 | 156.7742 | 64.2897 | 46.6667 | 267.7305 | 267.7305 | 2.1134
| 3475 | 1.2362 | 192.5285 | 0.5 | 2.6102 | 1.5312 | 90 | 60.5325 | 22.8571 | 173.3896 | 173.3896 | 2.1261
| 3476 | 1.0251 | 232.1667 | 0.4537 | 2.0339 | 1.4062 | 99.1837 | 77.6833 | 24.8889 | 201.7559 | 201.7559 | 1.9748
| 3477 | 1.1859 | 200.6864 | 0.34259 | 2.7797 | 1.2188 | 131.3514 | 56.8415 | 28.7179 | 216.9108 | 216.9108 | 2.2059
| 3478 | 1.0854 | 219.2685 | 0.27778 | 2.2712 | 0.78125 | 162 | 69.5672 | 44.8 | 276.3672 | 276.3672 | 1.8151
| 3479 | 1.1357 | 209.5664 | 0.33333 | 2.0847 | 0.78125 | 135 | 75.7886 | 44.8 | 255.5886 | 255.5886 | 1.9034
| 3480 | 1.6985 | 140.1243 | 0.30556 | 3.339 | 1.6562 | 147.2727 | 47.3198 | 21.1321 | 215.7246 | 215.7246 | 1.958
| 3481 | 1.0854 | 219.2685 | 0.37963 | 2.2034 | 1.375 | 118.5366 | 71.7077 | 25.4545 | 215.6988 | 215.6988 | 1.8529
| 3482 | 1.2663 | 187.9444 | 0.42593 | 2.678 | 1.3438 | 105.6522 | 59 | 26.0465 | 190.6987 | 190.6987 | 1.916
| 3483 | 1.3568 | 175.4148 | 0.47222 | 2.5593 | 1.3125 | 95.2941 | 61.7351 | 26.6667 | 183.6959 | 183.6959 | 1.7983
| 3484 | 0.90452 | 263.1222 | 0.38889 | 2.6271 | 1.25 | 115.7143 | 60.1419 | 28 | 203.8562 | 203.8562 | 1.8655
| 3485 | 1.0955 | 217.2569 | 0.5 | 3.8475 | 1.0312 | 90 | 41.0661 | 33.9394 | 165.0055 | 165.0055 | 1.8529
| 3486 | 0.9598 | 247.9686 | 0.21296 | 2.1864 | 1.2188 | 211.3043 | 72.2636 | 28.7179 | 312.2859 | 312.2859 | 2.1261
| 3487 | 1.0754 | 221.3178 | 0.31481 | 2.8983 | 1.0625 | 142.9412 | 54.5146 | 32.9412 | 230.397 | 230.397 | 2.0378
| 3488 | 1.0653 | 223.4057 | 0.43519 | 3.0339 | 1.2812 | 103.4043 | 52.0782 | 27.3171 | 182.7995 | 182.7995 | 2.0378
| 3489 | 1.2261 | 194.1066 | 0.32407 | 2.8644 | 0.6875 | 138.8571 | 55.1598 | 50.9091 | 244.926 | 244.926 | 2.5126
| 3490 | 1.1759 | 202.4017 | 0.34259 | 3.1864 | 1.4688 | 131.3514 | 49.5851 | 23.8298 | 204.7662 | 204.7662 | 1.7941
| 3491 | 1.0201 | 233.3103 | 0.5463 | 2.9153 | 1.0938 | 82.3729 | 54.1977 | 32 | 168.5706 | 168.5706 | 2.1092
| 3492 | 1.0503 | 226.6124 | 0.30556 | 2.7458 | 0.59375 | 147.2727 | 57.5432 | 58.9474 | 263.7633 | 263.7633 | 1.895
| 3493 | 1.1055 | 215.2818 | 0.36111 | 2.2712 | 1.9375 | 124.6154 | 69.5672 | 18.0645 | 212.2471 | 212.2471 | 1.9328
| 3494 | 1.0955 | 217.2569 | 0.43519 | 2.4237 | 0.9375 | 103.4043 | 65.1888 | 37.3333 | 205.9264 | 205.9264 | 2.0798
| 3495 | 1.2161 | 195.7107 | 0.36111 | 2.678 | 1.625 | 124.6154 | 59 | 21.5385 | 205.1538 | 205.1538 | 2.5336
| 3496 | 1.0302 | 231.0341 | 0.38889 | 3.3559 | 1.1562 | 115.7143 | 47.0808 | 30.2703 | 193.0654 | 193.0654 | 2.3361
| 3497 | 1.3065 | 182.1615 | 0.33333 | 2.0169 | 2 | 135 | 78.3361 | 17.5 | 230.8361 | 230.8361 | 2.1975
| 3498 | 0.95477 | 249.2737 | 0.43519 | 3.2373 | 1.5312 | 103.4043 | 48.8063 | 22.8571 | 175.0677 | 175.0677 | 2.042
| 3499 | 1.2161 | 195.7107 | 0.37963 | 2.3559 | 2.125 | 118.5366 | 67.0647 | 16.4706 | 202.0719 | 202.0719 | 2.1176
| 3500 | 0.96482 | 246.6771 | 0.39815 | 2.4746 | 0.65625 | 113.0233 | 63.8493 | 53.3333 | 230.2059 | 230.2059 | 2.1597
| 3501 | 1.3417 | 177.3858 | 0.44444 | 2.4576 | 2.125 | 101.25 | 64.2897 | 16.4706 | 182.0102 | 182.0102 | 2.0126
| 3502 | 0.73367 | 324.3973 | 0.41667 | 2.6441 | 1.1562 | 108 | 59.7564 | 30.2703 | 198.0267 | 198.0267 | 2.2143
| 3503 | 1.0704 | 222.3568 | 0.34259 | 2.0847 | 1.7812 | 131.3514 | 75.7886 | 19.6491 | 226.7891 | 226.7891 | 2.0252
| 3504 | 1.2613 | 188.6932 | 0.46296 | 2.5932 | 1.9375 | 97.2 | 60.9281 | 18.0645 | 176.1926 | 176.1926 | 1.7647
| 3505 | 1.2462 | 190.9758 | 0.43519 | 2.1695 | 1.4375 | 103.4043 | 72.8281 | 24.3478 | 200.5802 | 200.5802 | 2.2437
| 3506 | 1.603 | 148.4702 | 0.47222 | 2.5085 | 2.625 | 95.2941 | 62.9865 | 13.3333 | 171.6139 | 171.6139 | 2.1429
| 3507 | 1.1357 | 209.5664 | 0.2963 | 2.3729 | 1.0938 | 151.875 | 66.5857 | 32 | 250.4607 | 250.4607 | 2.0042
| 3508 | 1.3317 | 178.7245 | 0.37963 | 2.1695 | 2.2812 | 118.5366 | 72.8281 | 15.3425 | 206.7072 | 206.7072 | 1.8697
| 3509 | 1.0251 | 232.1667 | 0.37963 | 2.7458 | 1.125 | 118.5366 | 57.5432 | 31.1111 | 207.1909 | 207.1909 | 1.9748
| 3510 | 1.0101 | 235.6318 | 0.37037 | 2.9322 | 0.96875 | 121.5 | 53.8844 | 36.129 | 211.5134 | 211.5134 | 2.1092
| 3511 | 1.1457 | 207.7281 | 0.44444 | 2.8136 | 2.125 | 101.25 | 56.1566 | 16.4706 | 173.8772 | 173.8772 | 2.2395
| 3512 | 1.1106 | 214.3077 | 0.2963 | 1.9153 | 1.9688 | 151.875 | 82.4956 | 17.7778 | 252.1484 | 252.1484 | 2.0882
| 3513 | 1.1357 | 209.5664 | 0.46296 | 3.1186 | 1.1562 | 97.2 | 50.663 | 30.2703 | 178.1333 | 178.1333 | 2.1176
| 3514 | 1.3668 | 174.125 | 0.47222 | 1.7119 | 1.7188 | 95.2941 | 92.297 | 20.3636 | 207.9548 | 207.9548 | 1.9538
| 3515 | 1.1106 | 214.3077 | 0.52778 | 2.2542 | 1.75 | 85.2632 | 70.0902 | 20 | 175.3534 | 175.3534 | 2.395
| 3516 | 1.3015 | 182.8649 | 0.4537 | 2.4237 | 1.7812 | 99.1837 | 65.1888 | 19.6491 | 184.0216 | 184.0216 | 2.2101
| 3517 | 1.2764 | 186.4646 | 0.27778 | 2.0508 | 1.25 | 162 | 77.0413 | 28 | 267.0413 | 267.0413 | 1.8992
| 3518 | 1.2211 | 194.9053 | 0.35185 | 3.0678 | 1.5 | 127.8947 | 51.5028 | 23.3333 | 202.7308 | 202.7308 | 1.8193
| 3519 | 1.2663 | 187.9444 | 0.44444 | 2.1186 | 1.1875 | 101.25 | 74.576 | 29.4737 | 205.2997 | 205.2997 | 2.3445
| 3520 | 1.1307 | 210.4978 | 0.2963 | 2.1356 | 1.625 | 151.875 | 73.9841 | 21.5385 | 247.3976 | 247.3976 | 1.8193
| 3521 | 1.2613 | 188.6932 | 0.37037 | 3.0678 | 1.25 | 121.5 | 51.5028 | 28 | 201.0028 | 201.0028 | 1.9244
| 3522 | 1.1005 | 216.2648 | 0.48148 | 1.9492 | 2.0938 | 93.4615 | 81.0609 | 16.7164 | 191.2388 | 191.2388 | 2.3782
| 3523 | 1.2111 | 196.5228 | 0.51852 | 2.1186 | 1.8438 | 86.7857 | 74.576 | 18.9831 | 180.3448 | 180.3448 | 2.2017
| 3524 | 1.1709 | 203.2704 | 0.5 | 2.4237 | 1.6562 | 90 | 65.1888 | 21.1321 | 176.3209 | 176.3209 | 2.2983
| 3525 | 0.86935 | 273.7688 | 0.41667 | 3.4915 | 0.90625 | 108 | 45.2524 | 38.6207 | 191.8731 | 191.8731 | 2.021
| 3526 | 1.0302 | 231.0341 | 0.48148 | 2.9153 | 1.4062 | 93.4615 | 54.1977 | 24.8889 | 172.5481 | 172.5481 | 2.0756
| 3527 | 1.191 | 199.8397 | 0.49074 | 2.9153 | 1.6562 | 91.6981 | 54.1977 | 21.1321 | 167.0279 | 167.0279 | 2.3403
| 3528 | 1.0955 | 217.2569 | 0.44444 | 2.3729 | 1.375 | 101.25 | 66.5857 | 25.4545 | 193.2903 | 193.2903 | 1.9916
| 3529 | 1.3317 | 178.7245 | 0.2963 | 2.4915 | 1.3438 | 151.875 | 63.415 | 26.0465 | 241.3365 | 241.3365 | 2.0252
| 3530 | 1.0804 | 220.2884 | 0.47222 | 2.8814 | 1.4375 | 95.2941 | 54.8353 | 24.3478 | 174.4772 | 174.4772 | 2.3613
| 3531 | 1.2864 | 185.0078 | 0.38889 | 2.5932 | 1.7812 | 115.7143 | 60.9281 | 19.6491 | 196.2915 | 196.2915 | 2.0462
| 3532 | 1.1508 | 206.821 | 0.60185 | 2.3051 | 1.5312 | 74.7692 | 68.5441 | 22.8571 | 166.1705 | 166.1705 | 2.2101
| 3533 | 1.4271 | 166.7676 | 0.2963 | 2.6441 | 1.4062 | 151.875 | 59.7564 | 24.8889 | 236.5203 | 236.5203 | 2.0462
| 3534 | 1.2312 | 193.3143 | 0.47222 | 3.2034 | 2.3438 | 95.2941 | 49.3228 | 14.9333 | 159.5502 | 159.5502 | 1.9748
| 3535 | 1.2462 | 190.9758 | 0.60185 | 2.339 | 1.7188 | 74.7692 | 67.5507 | 20.3636 | 162.6836 | 162.6836 | 2.3361
| 3536 | 1.206 | 197.3417 | 0.43519 | 2.3729 | 1.25 | 103.4043 | 66.5857 | 28 | 197.99 | 197.99 | 1.8025
| 3537 | 1.1256 | 211.4375 | 0.32407 | 2.0678 | 2.0312 | 138.8571 | 76.4098 | 17.2308 | 232.4977 | 232.4977 | 2.1134
| 3538 | 1.2814 | 185.7333 | 0.49074 | 3.1864 | 1.7812 | 91.6981 | 49.5851 | 19.6491 | 160.9323 | 160.9323 | 2.0756
| 3539 | 1.3668 | 174.125 | 0.46296 | 2.339 | 1.7188 | 97.2 | 67.5507 | 20.3636 | 185.1144 | 185.1144 | 1.7857
| 3540 | 0.9397 | 253.2727 | 0.37037 | 2.8983 | 1.5938 | 121.5 | 54.5146 | 21.9608 | 197.9754 | 197.9754 | 1.895
| 3541 | 1.4623 | 162.756 | 0.39815 | 1.8814 | 2.7188 | 113.0233 | 83.982 | 12.8736 | 209.8788 | 209.8788 | 2.2815
| 3542 | 1.2211 | 194.9053 | 0.34259 | 3.2203 | 0.96875 | 131.3514 | 49.0632 | 36.129 | 216.5435 | 216.5435 | 2.1092
| 3543 | 1.0352 | 229.9126 | 0.37037 | 2.8644 | 2.1562 | 121.5 | 55.1598 | 16.2319 | 192.8916 | 192.8916 | 1.9286
| 3544 | 1.0955 | 217.2569 | 0.46296 | 3.6102 | 1.375 | 97.2 | 43.7653 | 25.4545 | 166.4198 | 166.4198 | 2.5924
| 3545 | 1.1658 | 204.1466 | 0.38889 | 2.4237 | 1.8125 | 115.7143 | 65.1888 | 19.3103 | 200.2134 | 200.2134 | 1.9412
| 3546 | 1.2412 | 191.749 | 0.46296 | 2.8644 | 2.2188 | 97.2 | 55.1598 | 15.7746 | 168.1344 | 168.1344 | 2.0084
| 3547 | 1.1809 | 201.5404 | 0.32407 | 2.8475 | 1.625 | 138.8571 | 55.4881 | 21.5385 | 215.8837 | 215.8837 | 2.063
| 3548 | 1.3568 | 175.4148 | 0.37963 | 3.8983 | 1.6875 | 118.5366 | 40.5304 | 20.7407 | 179.8078 | 179.8078 | 2.0462
| 3549 | 1.0955 | 217.2569 | 0.49074 | 2.4746 | 0.875 | 91.6981 | 63.8493 | 40 | 195.5474 | 195.5474 | 1.979
| 3550 | 1.3367 | 178.0526 | 0.33333 | 2.6441 | 1.7188 | 135 | 59.7564 | 20.3636 | 215.12 | 215.12 | 2.2059
| 3551 | 1.1256 | 211.4375 | 0.5463 | 3.0339 | 0.96875 | 82.3729 | 52.0782 | 36.129 | 170.5801 | 170.5801 | 2.0672
| 3552 | 1.1457 | 207.7281 | 0.30556 | 2.3729 | 0.84375 | 147.2727 | 66.5857 | 41.4815 | 255.3399 | 255.3399 | 1.7857
| 3553 | 1.2864 | 185.0078 | 0.34259 | 2.5424 | 1.9375 | 131.3514 | 62.1467 | 18.0645 | 211.5625 | 211.5625 | 1.9664
| 3554 | 1.2814 | 185.7333 | 0.53704 | 2.8136 | 1.3438 | 83.7931 | 56.1566 | 26.0465 | 165.9962 | 165.9962 | 2.1345
| 3555 | 1.0151 | 234.4653 | 0.57407 | 2.8644 | 1.875 | 78.3871 | 55.1598 | 18.6667 | 152.2135 | 152.2135 | 2.2437
| 3556 | 1.1206 | 212.3857 | 0.39815 | 2.3898 | 1.0625 | 113.0233 | 66.1135 | 32.9412 | 212.0779 | 212.0779 | 2.0462
| 3557 | 1.2513 | 190.2088 | 0.43519 | 2.9322 | 1.5938 | 103.4043 | 53.8844 | 21.9608 | 179.2494 | 179.2494 | 2.0378
| 3558 | 1.191 | 199.8397 | 0.37037 | 2.2712 | 0.75 | 121.5 | 69.5672 | 46.6667 | 237.7338 | 237.7338 | 2.2689
| 3559 | 0.97487 | 244.134 | 0.38889 | 3.0847 | 1.5938 | 115.7143 | 51.2198 | 21.9608 | 188.8949 | 188.8949 | 2.2101
| 3560 | 1.407 | 169.15 | 0.25926 | 2.5932 | 1.1875 | 173.5714 | 60.9281 | 29.4737 | 263.9732 | 263.9732 | 1.979
| 3561 | 1.0302 | 231.0341 | 0.37037 | 2.2203 | 1.3125 | 121.5 | 71.1603 | 26.6667 | 219.327 | 219.327 | 1.7647
| 3562 | 1.0603 | 224.4645 | 0.38889 | 2.8814 | 0.9375 | 115.7143 | 54.8353 | 37.3333 | 207.8829 | 207.8829 | 1.937
| 3563 | 0.9799 | 242.8821 | 0.32407 | 2 | 0.96875 | 138.8571 | 79 | 36.129 | 253.9862 | 253.9862 | 1.937
| 3564 | 1.2111 | 196.5228 | 0.34259 | 2.4407 | 1.9688 | 131.3514 | 64.7361 | 17.7778 | 213.8652 | 213.8652 | 1.8109
| 3565 | 0.9598 | 247.9686 | 0.37963 | 2.5254 | 1.1562 | 118.5366 | 62.5638 | 30.2703 | 211.3706 | 211.3706 | 2.1429
| 3566 | 1.0101 | 235.6318 | 0.31481 | 2.0508 | 0.9375 | 142.9412 | 77.0413 | 37.3333 | 257.3158 | 257.3158 | 2.1933
| 3567 | 1.3216 | 180.0837 | 0.61111 | 2.4407 | 1.4062 | 73.6364 | 64.7361 | 24.8889 | 163.2614 | 163.2614 | 1.8866
| 3568 | 1.0704 | 222.3568 | 0.2963 | 2.0169 | 1.7812 | 151.875 | 78.3361 | 19.6491 | 249.8603 | 249.8603 | 2.1723
| 3569 | 1.2261 | 194.1066 | 0.55556 | 3.3898 | 1 | 81 | 46.61 | 35 | 162.61 | 162.61 | 1.9118
| 3570 | 1.1156 | 213.3423 | 0.2963 | 2.7119 | 1.875 | 151.875 | 58.2625 | 18.6667 | 228.8042 | 228.8042 | 1.7983
| 3571 | 1.1357 | 209.5664 | 0.32407 | 3.0847 | 1.0312 | 138.8571 | 51.2198 | 33.9394 | 224.0163 | 224.0163 | 2.0378
| 3572 | 1.1809 | 201.5404 | 0.42593 | 2.3898 | 1.1875 | 105.6522 | 66.1135 | 29.4737 | 201.2393 | 201.2393 | 1.9412
| 3573 | 1.1608 | 205.0303 | 0.30556 | 2.8305 | 1.0938 | 147.2727 | 55.8204 | 32 | 235.0931 | 235.0931 | 1.9328
| 3574 | 1.1206 | 212.3857 | 0.25926 | 2.4746 | 1.5625 | 173.5714 | 63.8493 | 22.4 | 259.8207 | 259.8207 | 2.458
| 3575 | 1.3719 | 173.4872 | 0.38889 | 2.0339 | 1.125 | 115.7143 | 77.6833 | 31.1111 | 224.5087 | 224.5087 | 2.0378
| 3576 | 1.0302 | 231.0341 | 0.42593 | 2.6271 | 0.8125 | 105.6522 | 60.1419 | 43.0769 | 208.871 | 208.871 | 2.084
| 3577 | 1.2261 | 194.1066 | 0.39815 | 2.9492 | 1 | 113.0233 | 53.5747 | 35 | 201.598 | 201.598 | 2.1261
| 3578 | 1.2613 | 188.6932 | 0.46296 | 2.6102 | 1.4375 | 97.2 | 60.5325 | 24.3478 | 182.0803 | 182.0803 | 1.8824
| 3579 | 1.2111 | 196.5228 | 0.43519 | 2.2881 | 2.4375 | 103.4043 | 69.0519 | 14.359 | 186.8151 | 186.8151 | 1.9412
| 3580 | 1.3367 | 178.0526 | 0.39815 | 2.6102 | 1.3438 | 113.0233 | 60.5325 | 26.0465 | 199.6022 | 199.6022 | 2.084
| 3581 | 1.2915 | 184.2879 | 0.42593 | 2.678 | 0.75 | 105.6522 | 59 | 46.6667 | 211.3188 | 211.3188 | 2.4958
| 3582 | 1.1106 | 214.3077 | 0.35185 | 2.5424 | 2.0938 | 127.8947 | 62.1467 | 16.7164 | 206.7578 | 206.7578 | 2.1555
| 3583 | 1.2111 | 196.5228 | 0.48148 | 3.0339 | 1.3438 | 93.4615 | 52.0782 | 26.0465 | 171.5863 | 171.5863 | 2.3487
| 3584 | 1.2814 | 185.7333 | 0.31481 | 2.2373 | 0.96875 | 142.9412 | 70.6212 | 36.129 | 249.6914 | 249.6914 | 1.9034
| 3585 | 1.2563 | 189.448 | 0.33333 | 3.2034 | 1.0938 | 135 | 49.3228 | 32 | 216.3228 | 216.3228 | 2.4706
| 3586 | 1.3819 | 172.2255 | 0.39815 | 3.3051 | 1.7812 | 113.0233 | 47.8051 | 19.6491 | 180.4775 | 180.4775 | 2.084
| 3587 | 1.0804 | 220.2884 | 0.34259 | 2.9322 | 0.5625 | 131.3514 | 53.8844 | 62.2222 | 247.458 | 247.458 | 2
| 3588 | 1.2261 | 194.1066 | 0.33333 | 2.3051 | 1.4688 | 135 | 68.5441 | 23.8298 | 227.3739 | 227.3739 | 1.9622
| 3589 | 1.1709 | 203.2704 | 0.47222 | 2.2881 | 1.5 | 95.2941 | 69.0519 | 23.3333 | 187.6793 | 187.6793 | 1.8487
| 3590 | 1.6985 | 140.1243 | 0.56481 | 2.2034 | 1.9688 | 79.6721 | 71.7077 | 17.7778 | 169.1576 | 169.1576 | 2.2017
| 3591 | 1.0503 | 226.6124 | 0.48148 | 3.1356 | 1.1875 | 93.4615 | 50.3892 | 29.4737 | 173.3244 | 173.3244 | 1.7101
| 3592 | 1.2663 | 187.9444 | 0.2963 | 2.4407 | 1.75 | 151.875 | 64.7361 | 20 | 236.6111 | 236.6111 | 1.8613
| 3593 | 1.0754 | 221.3178 | 0.42593 | 2.2712 | 1.4375 | 105.6522 | 69.5672 | 24.3478 | 199.5672 | 199.5672 | 2.0042
| 3594 | 1.2362 | 192.5285 | 0.52778 | 2.2712 | 1.0312 | 85.2632 | 69.5672 | 33.9394 | 188.7697 | 188.7697 | 2.2689
| 3595 | 1.1106 | 214.3077 | 0.32407 | 2.8814 | 1.0312 | 138.8571 | 54.8353 | 33.9394 | 227.6318 | 227.6318 | 1.8655
| 3596 | 1.2563 | 189.448 | 0.46296 | 2.8136 | 1.5625 | 97.2 | 56.1566 | 22.4 | 175.7566 | 175.7566 | 2.3571
| 3597 | 1.2663 | 187.9444 | 0.46296 | 2.322 | 1.9688 | 97.2 | 68.0438 | 17.7778 | 183.0216 | 183.0216 | 2.1555
| 3598 | 1.3719 | 173.4872 | 0.31481 | 3.4915 | 1.25 | 142.9412 | 45.2524 | 28 | 216.1936 | 216.1936 | 2
| 3599 | 1.1055 | 215.2818 | 0.38889 | 2.0169 | 0.625 | 115.7143 | 78.3361 | 56 | 250.0504 | 250.0504 | 2.1176
| 3600 | 1.0854 | 219.2685 | 0.49074 | 2.4746 | 1.4375 | 91.6981 | 63.8493 | 24.3478 | 179.8953 | 179.8953 | 1.9202
| 3601 | 1.191 | 199.8397 | 0.35185 | 3.1695 | 1.625 | 127.8947 | 49.8503 | 21.5385 | 199.2835 | 199.2835 | 2.1849
| 3602 | 1.1759 | 202.4017 | 0.37037 | 3.0339 | 1.25 | 121.5 | 52.0782 | 28 | 201.5782 | 201.5782 | 2.0252
| 3603 | 1.5226 | 156.3102 | 0.4537 | 2.8814 | 0.9375 | 99.1837 | 54.8353 | 37.3333 | 191.3523 | 191.3523 | 2.2395
| 3604 | 1.1005 | 216.2648 | 0.37963 | 2.2712 | 1 | 118.5366 | 69.5672 | 35 | 223.1037 | 223.1037 | 2.0462
| 3605 | 0.98492 | 241.6429 | 0.36111 | 2.678 | 1.7812 | 124.6154 | 59 | 19.6491 | 203.2645 | 203.2645 | 2.1807
| 3606 | 1.2965 | 183.5736 | 0.42593 | 2.5085 | 1.3438 | 105.6522 | 62.9865 | 26.0465 | 194.6852 | 194.6852 | 1.916
| 3607 | 1.0553 | 225.5333 | 0.31481 | 3.1864 | 1.2188 | 142.9412 | 49.5851 | 28.7179 | 221.2442 | 221.2442 | 2.0252
| 3608 | 0.9598 | 247.9686 | 0.39815 | 2.6949 | 0.84375 | 113.0233 | 58.6289 | 41.4815 | 213.1337 | 213.1337 | 1.979
| 3609 | 1.2312 | 193.3143 | 0.38889 | 2.3898 | 1.2812 | 115.7143 | 66.1135 | 27.3171 | 209.1448 | 209.1448 | 1.8824
| 3610 | 1.1106 | 214.3077 | 0.38889 | 2.8475 | 1.5 | 115.7143 | 55.4881 | 23.3333 | 194.5357 | 194.5357 | 2.0168
| 3611 | 1.0402 | 228.8019 | 0.44444 | 2.4068 | 0.6875 | 101.25 | 65.6479 | 50.9091 | 217.807 | 217.807 | 1.7857
| 3612 | 1.206 | 197.3417 | 0.2963 | 1.9153 | 0.84375 | 151.875 | 82.4956 | 41.4815 | 275.8521 | 275.8521 | 2.3025
| 3613 | 1.3367 | 178.0526 | 0.33333 | 2.3559 | 1.9062 | 135 | 67.0647 | 18.3607 | 220.4254 | 220.4254 | 2.4748
| 3614 | 1.1859 | 200.6864 | 0.46296 | 2.5254 | 0.96875 | 97.2 | 62.5638 | 36.129 | 195.8928 | 195.8928 | 1.9538
| 3615 | 1.2513 | 190.2088 | 0.38889 | 2.9492 | 1.25 | 115.7143 | 53.5747 | 28 | 197.289 | 197.289 | 1.8824
| 3616 | 1.1809 | 201.5404 | 0.39815 | 2.5254 | 1.7188 | 113.0233 | 62.5638 | 20.3636 | 195.9507 | 195.9507 | 2.0462
| 3617 | 1.2965 | 183.5736 | 0.27778 | 2.3559 | 1.7188 | 162 | 67.0647 | 20.3636 | 249.4284 | 249.4284 | 2.3782
| 3618 | 1.3317 | 178.7245 | 0.49074 | 2.7458 | 1.8438 | 91.6981 | 57.5432 | 18.9831 | 168.2244 | 168.2244 | 2
| 3619 | 1.3216 | 180.0837 | 0.47222 | 2.5424 | 1.8125 | 95.2941 | 62.1467 | 19.3103 | 176.7511 | 176.7511 | 1.958
| 3620 | 1.2613 | 188.6932 | 0.44444 | 2.7797 | 1.3438 | 101.25 | 56.8415 | 26.0465 | 184.138 | 184.138 | 2.1723
| 3621 | 1.0854 | 219.2685 | 0.38889 | 2.2881 | 0.9375 | 115.7143 | 69.0519 | 37.3333 | 222.0995 | 222.0995 | 1.8655
| 3622 | 1.196 | 199 | 0.49074 | 1.8136 | 1.0938 | 91.6981 | 87.1215 | 32 | 210.8196 | 210.8196 | 2.3361
| 3623 | 1.3618 | 174.7675 | 0.36111 | 3.1864 | 1.0625 | 124.6154 | 49.5851 | 32.9412 | 207.1417 | 207.1417 | 2.1134
| 3624 | 1.4271 | 166.7676 | 0.26852 | 2.4237 | 2.0312 | 167.5862 | 65.1888 | 17.2308 | 250.0058 | 250.0058 | 2.2689
| 3625 | 1.5377 | 154.7778 | 0.55556 | 2.8136 | 2.5312 | 81 | 56.1566 | 13.8272 | 150.9838 | 150.9838 | 1.9454
| 3626 | 1.0955 | 217.2569 | 0.36111 | 1.9661 | 0.96875 | 124.6154 | 80.3621 | 36.129 | 241.1065 | 241.1065 | 2.4286
| 3627 | 1.3367 | 178.0526 | 0.33333 | 2.4746 | 1.8125 | 135 | 63.8493 | 19.3103 | 218.1597 | 218.1597 | 2.0042
| 3628 | 1.3116 | 181.4636 | 0.4537 | 2.1695 | 1.3438 | 99.1837 | 72.8281 | 26.0465 | 198.0583 | 198.0583 | 2.3655
| 3629 | 1.1407 | 208.6432 | 0.38889 | 1.6441 | 1.8438 | 115.7143 | 96.1031 | 18.9831 | 230.8004 | 230.8004 | 1.9076
| 3630 | 1.1709 | 203.2704 | 0.44444 | 2.7119 | 1.3438 | 101.25 | 58.2625 | 26.0465 | 185.559 | 185.559 | 2.3025
| 3631 | 1.0151 | 234.4653 | 0.51852 | 2.5424 | 0.96875 | 86.7857 | 62.1467 | 36.129 | 185.0614 | 185.0614 | 2.1639
| 3632 | 1.4874 | 160.0068 | 0.4537 | 2.4746 | 1.5312 | 99.1837 | 63.8493 | 22.8571 | 185.8901 | 185.8901 | 2.021
| 3633 | 0.97487 | 244.134 | 0.4537 | 3.3898 | 1.8438 | 99.1837 | 46.61 | 18.9831 | 164.7767 | 164.7767 | 2.1471
| 3634 | 1.2412 | 191.749 | 0.43519 | 2.3729 | 2.25 | 103.4043 | 66.5857 | 15.5556 | 185.5455 | 185.5455 | 1.9748
| 3635 | 1.3216 | 180.0837 | 0.47222 | 3.7119 | 2.0938 | 95.2941 | 42.5662 | 16.7164 | 154.5767 | 154.5767 | 2.1555
| 3636 | 1.1357 | 209.5664 | 0.39815 | 2.7627 | 1.1562 | 113.0233 | 57.1902 | 30.2703 | 200.4837 | 200.4837 | 2.4538
| 3637 | 1.0905 | 218.2581 | 0.53704 | 2.7288 | 0.5625 | 83.7931 | 57.9006 | 62.2222 | 203.9159 | 203.9159 | 2.3403
| 3638 | 1.0452 | 227.7019 | 0.28704 | 2.3559 | 1.4062 | 156.7742 | 67.0647 | 24.8889 | 248.7278 | 248.7278 | 1.8109
| 3639 | 1.1206 | 212.3857 | 0.44444 | 3.5763 | 1.1875 | 101.25 | 44.1801 | 29.4737 | 174.9038 | 174.9038 | 1.8782
| 3640 | 1.0955 | 217.2569 | 0.34259 | 2.5593 | 1.5312 | 131.3514 | 61.7351 | 22.8571 | 215.9436 | 215.9436 | 2.0294
| 3641 | 1.4724 | 161.6451 | 0.46296 | 3.5763 | 1.8438 | 97.2 | 44.1801 | 18.9831 | 160.3631 | 160.3631 | 2.063
| 3642 | 0.96985 | 245.399 | 0.37963 | 2.1186 | 1.3438 | 118.5366 | 74.576 | 26.0465 | 219.1591 | 219.1591 | 2.2017
| 3643 | 1.2312 | 193.3143 | 0.50926 | 2.4576 | 1.3438 | 88.3636 | 64.2897 | 26.0465 | 178.6998 | 178.6998 | 2.1261
| 3644 | 1.4221 | 167.3569 | 0.44444 | 3.2034 | 2.4688 | 101.25 | 49.3228 | 14.1772 | 164.75 | 164.75 | 2.458
| 3645 | 1.1005 | 216.2648 | 0.35185 | 2.5763 | 1.1562 | 127.8947 | 61.3289 | 30.2703 | 219.494 | 219.494 | 2.2899
| 3646 | 1.2613 | 188.6932 | 0.47222 | 2.4915 | 1.25 | 95.2941 | 63.415 | 28 | 186.7091 | 186.7091 | 1.9706
| 3647 | 1.0251 | 232.1667 | 0.46296 | 2.8814 | 1.0312 | 97.2 | 54.8353 | 33.9394 | 185.9747 | 185.9747 | 2.4748
| 3648 | 1.3518 | 176.0669 | 0.41667 | 3.0339 | 1.5625 | 108 | 52.0782 | 22.4 | 182.4782 | 182.4782 | 2.2395
| 3649 | 1.603 | 148.4702 | 0.5463 | 2.8136 | 2.4375 | 82.3729 | 56.1566 | 14.359 | 152.8885 | 152.8885 | 2.1303
| 3650 | 1.0955 | 217.2569 | 0.4537 | 2.0508 | 1.25 | 99.1837 | 77.0413 | 28 | 204.225 | 204.225 | 2.2647
| 3651 | 1.0704 | 222.3568 | 0.42593 | 2.9153 | 0.78125 | 105.6522 | 54.1977 | 44.8 | 204.6498 | 204.6498 | 1.958
| 3652 | 0.98492 | 241.6429 | 0.52778 | 2.7966 | 0.65625 | 85.2632 | 56.497 | 53.3333 | 195.0935 | 195.0935 | 2.2395
| 3653 | 1.3317 | 178.7245 | 0.43519 | 2.0847 | 0.84375 | 103.4043 | 75.7886 | 41.4815 | 220.6744 | 220.6744 | 1.7983
| 3654 | 1.4121 | 168.548 | 0.5 | 2.6271 | 2.4375 | 90 | 60.1419 | 14.359 | 164.5009 | 164.5009 | 2.1345
| 3655 | 1.3216 | 180.0837 | 0.44444 | 2.661 | 1.2812 | 101.25 | 59.3758 | 27.3171 | 187.9429 | 187.9429 | 2.1723
| 3656 | 0.96985 | 245.399 | 0.37037 | 2.5254 | 1.0938 | 121.5 | 62.5638 | 32 | 216.0638 | 216.0638 | 2.0084
| 3657 | 1.2814 | 185.7333 | 0.38889 | 2.8475 | 1.7188 | 115.7143 | 55.4881 | 20.3636 | 191.566 | 191.566 | 1.8613
| 3658 | 0.9196 | 258.8087 | 0.40741 | 2.6949 | 0.96875 | 110.4545 | 58.6289 | 36.129 | 205.2125 | 205.2125 | 2.2815
| 3659 | 1.1256 | 211.4375 | 0.53704 | 2.7119 | 1.2812 | 83.7931 | 58.2625 | 27.3171 | 169.3727 | 169.3727 | 2.563
| 3660 | 1.1156 | 213.3423 | 0.39815 | 2.4576 | 2 | 113.0233 | 64.2897 | 17.5 | 194.8129 | 194.8129 | 1.958
| 3661 | 1.2362 | 192.5285 | 0.37037 | 2.2373 | 1.9688 | 121.5 | 70.6212 | 17.7778 | 209.899 | 209.899 | 2.0756
| 3662 | 1.1307 | 210.4978 | 0.47222 | 2.6102 | 1.2812 | 95.2941 | 60.5325 | 27.3171 | 183.1437 | 183.1437 | 1.9118
| 3663 | 1.1809 | 201.5404 | 0.49074 | 2.1525 | 1.5 | 91.6981 | 73.4016 | 23.3333 | 188.433 | 188.433 | 2.437
| 3664 | 1.0452 | 227.7019 | 0.30556 | 2.5254 | 1.0938 | 147.2727 | 62.5638 | 32 | 241.8365 | 241.8365 | 2.0798
| 3665 | 1.3166 | 180.771 | 0.37963 | 3.0339 | 0.90625 | 118.5366 | 52.0782 | 38.6207 | 209.2355 | 209.2355 | 2.042
| 3666 | 1.0704 | 222.3568 | 0.36111 | 1.661 | 0.65625 | 124.6154 | 95.1224 | 53.3333 | 273.0712 | 273.0712 | 2.2101
| 3667 | 1.4221 | 167.3569 | 0.39815 | 2.6271 | 1.3438 | 113.0233 | 60.1419 | 26.0465 | 199.2117 | 199.2117 | 2.0462
| 3668 | 1.0653 | 223.4057 | 0.49074 | 2.0508 | 1.4375 | 91.6981 | 77.0413 | 24.3478 | 193.0873 | 193.0873 | 2.2311
| 3669 | 0.98492 | 241.6429 | 0.46296 | 3.322 | 0.75 | 97.2 | 47.5612 | 46.6667 | 191.4279 | 191.4279 | 1.9538
| 3670 | 1.1407 | 208.6432 | 0.40741 | 2.5424 | 1.8125 | 110.4545 | 62.1467 | 19.3103 | 191.9116 | 191.9116 | 1.8655
| 3671 | 1.1156 | 213.3423 | 0.48148 | 2.4068 | 0.96875 | 93.4615 | 65.6479 | 36.129 | 195.2385 | 195.2385 | 1.8866
| 3672 | 1.1508 | 206.821 | 0.38889 | 2.5424 | 0.71875 | 115.7143 | 62.1467 | 48.6957 | 226.5566 | 226.5566 | 2.3109
| 3673 | 1.2312 | 193.3143 | 0.40741 | 3.1356 | 1.3125 | 110.4545 | 50.3892 | 26.6667 | 187.5104 | 187.5104 | 2.3109
| 3674 | 1 | 238 | 0.30556 | 2.1864 | 0.84375 | 147.2727 | 72.2636 | 41.4815 | 261.0178 | 261.0178 | 2.1387
| 3675 | 1.0603 | 224.4645 | 0.30556 | 2.2712 | 0.875 | 147.2727 | 69.5672 | 40 | 256.8399 | 256.8399 | 2.4538
| 3676 | 1.2161 | 195.7107 | 0.35185 | 3.0847 | 1.8438 | 127.8947 | 51.2198 | 18.9831 | 198.0976 | 198.0976 | 2.1849
| 3677 | 1.2261 | 194.1066 | 0.31481 | 2.678 | 1.3125 | 142.9412 | 59 | 26.6667 | 228.6078 | 228.6078 | 2.1008
| 3678 | 1.6281 | 146.179 | 0.25 | 2.7797 | 1.4375 | 180 | 56.8415 | 24.3478 | 261.1893 | 261.1893 | 2.2605
| 3679 | 1.0804 | 220.2884 | 0.48148 | 2.8644 | 1.7188 | 93.4615 | 55.1598 | 20.3636 | 168.9849 | 168.9849 | 1.8992
| 3680 | 1.2312 | 193.3143 | 0.5 | 1.8136 | 1.4375 | 90 | 87.1215 | 24.3478 | 201.4693 | 201.4693 | 2.2521
| 3681 | 1.1809 | 201.5404 | 0.37963 | 2.661 | 1.625 | 118.5366 | 59.3758 | 21.5385 | 199.4508 | 199.4508 | 2.1303
| 3682 | 1.5427 | 154.2736 | 0.36111 | 2.3729 | 0.6875 | 124.6154 | 66.5857 | 50.9091 | 242.1102 | 242.1102 | 2.4622
| 3683 | 1.0151 | 234.4653 | 0.37963 | 3.1017 | 1.6562 | 118.5366 | 50.9399 | 21.1321 | 190.6086 | 190.6086 | 2.0042
| 3684 | 1.3668 | 174.125 | 0.42593 | 2.8983 | 1.125 | 105.6522 | 54.5146 | 31.1111 | 191.2779 | 191.2779 | 2.2479
| 3685 | 0.85427 | 278.6 | 0.50926 | 2.8814 | 0.90625 | 88.3636 | 54.8353 | 38.6207 | 181.8196 | 181.8196 | 2.2941
| 3686 | 1.201 | 198.1674 | 0.38889 | 2.7797 | 1.0938 | 115.7143 | 56.8415 | 32 | 204.5557 | 204.5557 | 1.9538
| 3687 | 1.0553 | 225.5333 | 0.44444 | 3.1864 | 1.2188 | 101.25 | 49.5851 | 28.7179 | 179.5531 | 179.5531 | 1.9202
| 3688 | 1.2814 | 185.7333 | 0.37963 | 3.0847 | 1.5312 | 118.5366 | 51.2198 | 22.8571 | 192.6135 | 192.6135 | 2.2311
| 3689 | 1.1005 | 216.2648 | 0.43519 | 3.2203 | 1.3125 | 103.4043 | 49.0632 | 26.6667 | 179.1341 | 179.1341 | 2.1008
| 3690 | 1.0101 | 235.6318 | 0.48148 | 2.2203 | 1.3438 | 93.4615 | 71.1603 | 26.0465 | 190.6684 | 190.6684 | 1.895
| 3691 | 1.2412 | 191.749 | 0.35185 | 3.1356 | 1.1875 | 127.8947 | 50.3892 | 29.4737 | 207.7576 | 207.7576 | 1.7605
| 3692 | 1.206 | 197.3417 | 0.5 | 2.3051 | 1.3438 | 90 | 68.5441 | 26.0465 | 184.5906 | 184.5906 | 1.9118
| 3693 | 1.0503 | 226.6124 | 0.4537 | 2.9322 | 1.6875 | 99.1837 | 53.8844 | 20.7407 | 173.8088 | 173.8088 | 2.3487
| 3694 | 1.1407 | 208.6432 | 0.51852 | 2.4068 | 0.5625 | 86.7857 | 65.6479 | 62.2222 | 214.6558 | 214.6558 | 2.1765
| 3695 | 1.1709 | 203.2704 | 0.38889 | 3.2373 | 1.8125 | 115.7143 | 48.8063 | 19.3103 | 183.8309 | 183.8309 | 1.9916
| 3696 | 1.1508 | 206.821 | 0.24074 | 3.0508 | 1.0625 | 186.9231 | 51.7889 | 32.9412 | 271.6531 | 271.6531 | 2.1471
| 3697 | 0.96985 | 245.399 | 0.49074 | 2.4068 | 1.5625 | 91.6981 | 65.6479 | 22.4 | 179.746 | 179.746 | 1.9328
| 3698 | 1.1106 | 214.3077 | 0.35185 | 2.4915 | 2 | 127.8947 | 63.415 | 17.5 | 208.8097 | 208.8097 | 1.9202
| 3699 | 1.2915 | 184.2879 | 0.30556 | 3.2034 | 0.90625 | 147.2727 | 49.3228 | 38.6207 | 235.2162 | 235.2162 | 1.7773
| 3700 | 1.1508 | 206.821 | 0.51852 | 2.1864 | 1.125 | 86.7857 | 72.2636 | 31.1111 | 190.1604 | 190.1604 | 2.1933
| 3701 | 1.0251 | 232.1667 | 0.65741 | 2.5763 | 0.75 | 68.4507 | 61.3289 | 46.6667 | 176.4463 | 176.4463 | 2.4076
| 3702 | 1.1055 | 215.2818 | 0.35185 | 2.9153 | 1.25 | 127.8947 | 54.1977 | 28 | 210.0924 | 210.0924 | 2.4286
| 3703 | 1.2613 | 188.6932 | 0.34259 | 2.8814 | 1.5625 | 131.3514 | 54.8353 | 22.4 | 208.5866 | 208.5866 | 2.0042
| 3704 | 1.2462 | 190.9758 | 0.5 | 2.7288 | 2.4062 | 90 | 57.9006 | 14.5455 | 162.4461 | 162.4461 | 2.1891
| 3705 | 1.1608 | 205.0303 | 0.65741 | 3.339 | 1.2812 | 68.4507 | 47.3198 | 27.3171 | 143.0876 | 143.0876 | 1.9244
| 3706 | 1.1508 | 206.821 | 0.4537 | 2.3051 | 1.7188 | 99.1837 | 68.5441 | 20.3636 | 188.0914 | 188.0914 | 2.2227
| 3707 | 1.0905 | 218.2581 | 0.37963 | 2.3051 | 1.375 | 118.5366 | 68.5441 | 25.4545 | 212.5352 | 212.5352 | 1.7017
| 3708 | 1.2915 | 184.2879 | 0.52778 | 2.2373 | 1.7812 | 85.2632 | 70.6212 | 19.6491 | 175.5335 | 175.5335 | 2.1261
| 3709 | 1.1859 | 200.6864 | 0.39815 | 2.3051 | 0.90625 | 113.0233 | 68.5441 | 38.6207 | 220.1881 | 220.1881 | 2.2689
| 3710 | 0.94472 | 251.9255 | 0.42593 | 2.2373 | 0.84375 | 105.6522 | 70.6212 | 41.4815 | 217.7549 | 217.7549 | 2.0042
| 3711 | 0.82915 | 287.0424 | 0.55556 | 2.9492 | 1.0938 | 81 | 53.5747 | 32 | 166.5747 | 166.5747 | 2.1975
| 3712 | 1.2663 | 187.9444 | 0.61111 | 2.661 | 1.3438 | 73.6364 | 59.3758 | 26.0465 | 159.0587 | 159.0587 | 1.8655
| 3713 | 1.1608 | 205.0303 | 0.38889 | 2.7627 | 1.1875 | 115.7143 | 57.1902 | 29.4737 | 202.3782 | 202.3782 | 1.9202
| 3714 | 1.1558 | 205.9217 | 0.46296 | 2.6102 | 0.65625 | 97.2 | 60.5325 | 53.3333 | 211.0658 | 211.0658 | 1.8739
| 3715 | 1.2663 | 187.9444 | 0.34259 | 2.4068 | 2.0938 | 131.3514 | 65.6479 | 16.7164 | 213.7157 | 213.7157 | 2.3445
| 3716 | 1.3668 | 174.125 | 0.33333 | 2.5085 | 1.2188 | 135 | 62.9865 | 28.7179 | 226.7044 | 226.7044 | 2.1723
| 3717 | 0.93467 | 254.6344 | 0.5 | 3.2373 | 1.0625 | 90 | 48.8063 | 32.9412 | 171.7475 | 171.7475 | 2.1429
| 3718 | 1.3216 | 180.0837 | 0.32407 | 2.6949 | 1.125 | 138.8571 | 58.6289 | 31.1111 | 228.5972 | 228.5972 | 1.8361
| 3719 | 1.5729 | 151.3163 | 0.37963 | 2.8136 | 1.1875 | 118.5366 | 56.1566 | 29.4737 | 204.1669 | 204.1669 | 1.9454
| 3720 | 1.2412 | 191.749 | 0.37037 | 1.7627 | 1.4375 | 121.5 | 89.6346 | 24.3478 | 235.4824 | 235.4824 | 1.937
| 3721 | 1.1055 | 215.2818 | 0.42593 | 2.8305 | 0.84375 | 105.6522 | 55.8204 | 41.4815 | 202.954 | 202.954 | 2.2437
| 3722 | 1.1658 | 204.1466 | 0.33333 | 3.4576 | 2.1875 | 135 | 45.6961 | 16 | 196.6961 | 196.6961 | 1.9958
| 3723 | 1.1156 | 213.3423 | 0.31481 | 2.9153 | 1.6875 | 142.9412 | 54.1977 | 20.7407 | 217.8796 | 217.8796 | 2.4034
| 3724 | 1.2864 | 185.0078 | 0.35185 | 3.2712 | 1.6562 | 127.8947 | 48.3005 | 21.1321 | 197.3273 | 197.3273 | 1.7647
| 3725 | 1.0955 | 217.2569 | 0.42593 | 2.2373 | 0.8125 | 105.6522 | 70.6212 | 43.0769 | 219.3503 | 219.3503 | 2.0924
| 3726 | 1.3719 | 173.4872 | 0.36111 | 2.5593 | 1.625 | 124.6154 | 61.7351 | 21.5385 | 207.8889 | 207.8889 | 2.1597
| 3727 | 1.0251 | 232.1667 | 0.42593 | 2.678 | 1.1562 | 105.6522 | 59 | 30.2703 | 194.9224 | 194.9224 | 2.0924
| 3728 | 1.2613 | 188.6932 | 0.36111 | 3.4237 | 1.5312 | 124.6154 | 46.1485 | 22.8571 | 193.621 | 193.621 | 2.0462
| 3729 | 1.2814 | 185.7333 | 0.34259 | 2.3051 | 1.5625 | 131.3514 | 68.5441 | 22.4 | 222.2955 | 222.2955 | 2.2185
| 3730 | 1.2362 | 192.5285 | 0.34259 | 2.8814 | 0.6875 | 131.3514 | 54.8353 | 50.9091 | 237.0957 | 237.0957 | 2.0966
| 3731 | 1.2261 | 194.1066 | 0.46296 | 2.5254 | 1.375 | 97.2 | 62.5638 | 25.4545 | 185.2183 | 185.2183 | 2.042
| 3732 | 1.1608 | 205.0303 | 0.37963 | 2.7966 | 1.2188 | 118.5366 | 56.497 | 28.7179 | 203.7515 | 203.7515 | 2.0042
| 3733 | 1.4774 | 161.0952 | 0.41667 | 3.0339 | 1.1562 | 108 | 52.0782 | 30.2703 | 190.3485 | 190.3485 | 1.7647
| 3734 | 1.2513 | 190.2088 | 0.42593 | 2.7458 | 2.0625 | 105.6522 | 57.5432 | 16.9697 | 180.1651 | 180.1651 | 1.8487
| 3735 | 1.2261 | 194.1066 | 0.31481 | 2.9661 | 1.5938 | 142.9412 | 53.2686 | 21.9608 | 218.1705 | 218.1705 | 2.7395
| 3736 | 1.2261 | 194.1066 | 0.41667 | 2.6271 | 1.2812 | 108 | 60.1419 | 27.3171 | 195.459 | 195.459 | 1.9622
| 3737 | 1.3618 | 174.7675 | 0.37963 | 2.7966 | 2.125 | 118.5366 | 56.497 | 16.4706 | 191.5041 | 191.5041 | 1.7605
| 3738 | 0.97487 | 244.134 | 0.52778 | 2.2542 | 0.8125 | 85.2632 | 70.0902 | 43.0769 | 198.4303 | 198.4303 | 2.3361
| 3739 | 1.1508 | 206.821 | 0.38889 | 2.7119 | 2.125 | 115.7143 | 58.2625 | 16.4706 | 190.4474 | 190.4474 | 1.8109
| 3740 | 1.0302 | 231.0341 | 0.43519 | 2.4915 | 1.8438 | 103.4043 | 63.415 | 18.9831 | 185.8023 | 185.8023 | 2.0798
| 3741 | 1.0553 | 225.5333 | 0.53704 | 2.0508 | 0.84375 | 83.7931 | 77.0413 | 41.4815 | 202.3159 | 202.3159 | 1.9706
| 3742 | 1.2362 | 192.5285 | 0.44444 | 2.2203 | 1.2812 | 101.25 | 71.1603 | 27.3171 | 199.7274 | 199.7274 | 1.9916
| 3743 | 1.2412 | 191.749 | 0.33333 | 2.3898 | 0.59375 | 135 | 66.1135 | 58.9474 | 260.0608 | 260.0608 | 1.8782
| 3744 | 1.4271 | 166.7676 | 0.34259 | 2.2542 | 1.5 | 131.3514 | 70.0902 | 23.3333 | 224.7749 | 224.7749 | 2.1597
| 3745 | 1.3266 | 179.4015 | 0.51852 | 3.5932 | 1.8125 | 86.7857 | 43.9717 | 19.3103 | 150.0678 | 150.0678 | 2.1513
| 3746 | 0.8995 | 264.5922 | 0.46296 | 2.5593 | 0.78125 | 97.2 | 61.7351 | 44.8 | 203.7351 | 203.7351 | 2.3109
| 3747 | 1.0704 | 222.3568 | 0.34259 | 2.2373 | 1.5625 | 131.3514 | 70.6212 | 22.4 | 224.3726 | 224.3726 | 2.0462
| 3748 | 1.3467 | 176.7239 | 0.36111 | 2.5593 | 1.4062 | 124.6154 | 61.7351 | 24.8889 | 211.2394 | 211.2394 | 2.1723
| 3749 | 1.3065 | 182.1615 | 0.33333 | 1.9492 | 1.9688 | 135 | 81.0609 | 17.7778 | 233.8386 | 233.8386 | 1.895
| 3750 | 1.191 | 199.8397 | 0.47222 | 2.7627 | 1.1875 | 95.2941 | 57.1902 | 29.4737 | 181.958 | 181.958 | 2.0084
| 3751 | 1.1106 | 214.3077 | 0.26852 | 2.2373 | 2.5625 | 167.5862 | 70.6212 | 13.6585 | 251.866 | 251.866 | 2.0126
| 3752 | 1.2663 | 187.9444 | 0.41667 | 2.661 | 1.5625 | 108 | 59.3758 | 22.4 | 189.7758 | 189.7758 | 1.895
| 3753 | 1.2261 | 194.1066 | 0.5 | 1.9322 | 0.6875 | 90 | 81.7719 | 50.9091 | 222.681 | 222.681 | 2.2941
| 3754 | 1.3869 | 171.6014 | 0.59259 | 2.0678 | 2.0938 | 75.9375 | 76.4098 | 16.7164 | 169.0638 | 169.0638 | 2.4118
| 3755 | 1.0854 | 219.2685 | 0.41667 | 2.3051 | 0.625 | 108 | 68.5441 | 56 | 232.5441 | 232.5441 | 1.9874
| 3756 | 1.1307 | 210.4978 | 0.53704 | 2.6102 | 0.875 | 83.7931 | 60.5325 | 40 | 184.3256 | 184.3256 | 2.063
| 3757 | 1.3819 | 172.2255 | 0.2963 | 2.8305 | 1.5312 | 151.875 | 55.8204 | 22.8571 | 230.5525 | 230.5525 | 2.1261
| 3758 | 1.1407 | 208.6432 | 0.63889 | 2.5932 | 1.1562 | 70.4348 | 60.9281 | 30.2703 | 161.6332 | 161.6332 | 2.063
| 3759 | 1.3618 | 174.7675 | 0.46296 | 3.3051 | 2.4375 | 97.2 | 47.8051 | 14.359 | 159.3641 | 159.3641 | 2.3824
| 3760 | 1.3015 | 182.8649 | 0.71296 | 1.9831 | 1.5 | 63.1169 | 79.6752 | 23.3333 | 166.1254 | 166.1254 | 2.3025
| 3761 | 1.0804 | 220.2884 | 0.37963 | 2.4237 | 1.0312 | 118.5366 | 65.1888 | 33.9394 | 217.6648 | 217.6648 | 2.4412
| 3762 | 1.2764 | 186.4646 | 0.57407 | 2.5932 | 1.0625 | 78.3871 | 60.9281 | 32.9412 | 172.2564 | 172.2564 | 2.6261
| 3763 | 1.3568 | 175.4148 | 0.59259 | 2.4068 | 1.6875 | 75.9375 | 65.6479 | 20.7407 | 162.3261 | 162.3261 | 1.9286
| 3764 | 1.0101 | 235.6318 | 0.37037 | 2.661 | 1.0938 | 121.5 | 59.3758 | 32 | 212.8758 | 212.8758 | 1.8782
| 3765 | 1.1709 | 203.2704 | 0.25 | 2.661 | 2.0312 | 180 | 59.3758 | 17.2308 | 256.6066 | 256.6066 | 2.3067
| 3766 | 1.5126 | 157.3488 | 0.48148 | 2.2373 | 2.625 | 93.4615 | 70.6212 | 13.3333 | 177.4161 | 177.4161 | 1.9118
| 3767 | 1.2161 | 195.7107 | 0.36111 | 2.6102 | 1.5938 | 124.6154 | 60.5325 | 21.9608 | 207.1086 | 207.1086 | 2.1891
| 3768 | 1.3015 | 182.8649 | 0.47222 | 3.1017 | 1.375 | 95.2941 | 50.9399 | 25.4545 | 171.6886 | 171.6886 | 1.9874
| 3769 | 1.1608 | 205.0303 | 0.62037 | 2.0847 | 1.5312 | 72.5373 | 75.7886 | 22.8571 | 171.1831 | 171.1831 | 2.0588
| 3770 | 1.3015 | 182.8649 | 0.47222 | 2.7119 | 1.7812 | 95.2941 | 58.2625 | 19.6491 | 173.2057 | 173.2057 | 2.0672
| 3771 | 1.1106 | 214.3077 | 0.5463 | 2.4746 | 1.375 | 82.3729 | 63.8493 | 25.4545 | 171.6767 | 171.6767 | 2.4412
| 3772 | 0.90452 | 263.1222 | 0.37037 | 2.5763 | 1.125 | 121.5 | 61.3289 | 31.1111 | 213.9401 | 213.9401 | 2.084
| 3773 | 1.2563 | 189.448 | 0.53704 | 2.4237 | 1.5625 | 83.7931 | 65.1888 | 22.4 | 171.3819 | 171.3819 | 2.6681
| 3774 | 1.1357 | 209.5664 | 0.39815 | 3.339 | 1 | 113.0233 | 47.3198 | 35 | 195.3431 | 195.3431 | 1.9874
| 3775 | 1.0704 | 222.3568 | 0.40741 | 2.9661 | 1.25 | 110.4545 | 53.2686 | 28 | 191.7231 | 191.7231 | 2.1092
| 3776 | 1.0754 | 221.3178 | 0.50926 | 3.1525 | 1.125 | 88.3636 | 50.1183 | 31.1111 | 169.593 | 169.593 | 2.0378
| 3777 | 1.1307 | 210.4978 | 0.26852 | 3.2881 | 1.1562 | 167.5862 | 48.0515 | 30.2703 | 245.908 | 245.908 | 2.1807
| 3778 | 1.4422 | 165.0244 | 0.28704 | 2.5254 | 1.8438 | 156.7742 | 62.5638 | 18.9831 | 238.321 | 238.321 | 2.2017
| 3779 | 1.0704 | 222.3568 | 0.55556 | 2.4576 | 1.4688 | 81 | 64.2897 | 23.8298 | 169.1194 | 169.1194 | 2.0168
| 3780 | 1.3819 | 172.2255 | 0.41667 | 3.2712 | 1.6875 | 108 | 48.3005 | 20.7407 | 177.0413 | 177.0413 | 2.1933
| 3781 | 1.3116 | 181.4636 | 0.37963 | 3.3051 | 1.1562 | 118.5366 | 47.8051 | 30.2703 | 196.612 | 196.612 | 2.4202
| 3782 | 1.5025 | 158.4013 | 0.47222 | 2.2881 | 2.3125 | 95.2941 | 69.0519 | 15.1351 | 179.4811 | 179.4811 | 2.416
| 3783 | 0.90955 | 261.6685 | 0.49074 | 2.1864 | 0.75 | 91.6981 | 72.2636 | 46.6667 | 210.6283 | 210.6283 | 2.0672
| 3784 | 1.2462 | 190.9758 | 0.36111 | 3.0678 | 1.1562 | 124.6154 | 51.5028 | 30.2703 | 206.3884 | 206.3884 | 2.2353
| 3785 | 1.1558 | 205.9217 | 0.38889 | 2.7966 | 1.5 | 115.7143 | 56.497 | 23.3333 | 195.5446 | 195.5446 | 2.0462
| 3786 | 1.3266 | 179.4015 | 0.22222 | 2.5932 | 1.6875 | 202.5 | 60.9281 | 20.7407 | 284.1688 | 284.1688 | 2.1681
| 3787 | 1.3869 | 171.6014 | 0.46296 | 2.6441 | 1.1875 | 97.2 | 59.7564 | 29.4737 | 186.4301 | 186.4301 | 1.9118
| 3788 | 1.5578 | 152.7806 | 0.27778 | 3.3729 | 2.875 | 162 | 46.8442 | 12.1739 | 221.0181 | 221.0181 | 2.3866
| 3789 | 1.2462 | 190.9758 | 0.37037 | 3.2373 | 1.1562 | 121.5 | 48.8063 | 30.2703 | 200.5766 | 200.5766 | 1.9958
| 3790 | 1.3266 | 179.4015 | 0.35185 | 2.9153 | 1.25 | 127.8947 | 54.1977 | 28 | 210.0924 | 210.0924 | 2.437
| 3791 | 1.196 | 199 | 0.34259 | 2.1525 | 1.5625 | 131.3514 | 73.4016 | 22.4 | 227.1529 | 227.1529 | 1.8824
| 3792 | 1.1005 | 216.2648 | 0.35185 | 2.661 | 1.5 | 127.8947 | 59.3758 | 23.3333 | 210.6039 | 210.6039 | 2.2185
| 3793 | 1.0503 | 226.6124 | 0.48148 | 2.5932 | 1.4062 | 93.4615 | 60.9281 | 24.8889 | 179.2785 | 179.2785 | 2.021
| 3794 | 1.1407 | 208.6432 | 0.44444 | 1.9322 | 2.1875 | 101.25 | 81.7719 | 16 | 199.0219 | 199.0219 | 1.8739
| 3795 | 1.3618 | 174.7675 | 0.48148 | 2.4237 | 1.75 | 93.4615 | 65.1888 | 20 | 178.6503 | 178.6503 | 2.3487
| 3796 | 1.3266 | 179.4015 | 0.37963 | 2.678 | 1.2188 | 118.5366 | 59 | 28.7179 | 206.2545 | 206.2545 | 2.1639
| 3797 | 1.1709 | 203.2704 | 0.41667 | 1.9661 | 1.125 | 108 | 80.3621 | 31.1111 | 219.4732 | 219.4732 | 2.2731
| 3798 | 1.0151 | 234.4653 | 0.2963 | 2.1356 | 1.6562 | 151.875 | 73.9841 | 21.1321 | 246.9912 | 246.9912 | 2.3109
| 3799 | 1.2513 | 190.2088 | 0.36111 | 2.7288 | 1.875 | 124.6154 | 57.9006 | 18.6667 | 201.1827 | 201.1827 | 2.3319
| 3800 | 1.5829 | 150.3556 | 0.55556 | 2.3051 | 1.6875 | 81 | 68.5441 | 20.7407 | 170.2849 | 170.2849 | 2.2815
| 3801 | 1.3317 | 178.7245 | 0.38889 | 3.1186 | 1 | 115.7143 | 50.663 | 35 | 201.3773 | 201.3773 | 2.1681
| 3802 | 1.0804 | 220.2884 | 0.41667 | 2.1356 | 0.625 | 108 | 73.9841 | 56 | 237.9841 | 237.9841 | 2.063
| 3803 | 1.3166 | 180.771 | 0.49074 | 3.2881 | 1.0938 | 91.6981 | 48.0515 | 32 | 171.7497 | 171.7497 | 1.8109
| 3804 | 1.1206 | 212.3857 | 0.35185 | 3.2034 | 1 | 127.8947 | 49.3228 | 35 | 212.2175 | 212.2175 | 2.1891
| 3805 | 1 | 238 | 0.51852 | 2.5593 | 0.90625 | 86.7857 | 61.7351 | 38.6207 | 187.1415 | 187.1415 | 2.0336
| 3806 | 0.99497 | 239.202 | 0.49074 | 2.6271 | 0.8125 | 91.6981 | 60.1419 | 43.0769 | 194.917 | 194.917 | 2.1092
| 3807 | 1.2362 | 192.5285 | 0.41667 | 3.322 | 1.9688 | 108 | 47.5612 | 17.7778 | 173.339 | 173.339 | 2.2479
| 3808 | 1.0653 | 223.4057 | 0.39815 | 2.8305 | 1.0938 | 113.0233 | 55.8204 | 32 | 200.8436 | 200.8436 | 1.6891
| 3809 | 1.2111 | 196.5228 | 0.5 | 2.2712 | 1.5625 | 90 | 69.5672 | 22.4 | 181.9672 | 181.9672 | 2.3151
| 3810 | 1.2814 | 185.7333 | 0.41667 | 2.5593 | 1.4688 | 108 | 61.7351 | 23.8298 | 193.5649 | 193.5649 | 1.9664
| 3811 | 1.1457 | 207.7281 | 0.33333 | 2.1356 | 1.3125 | 135 | 73.9841 | 26.6667 | 235.6508 | 235.6508 | 2.1471
| 3812 | 1.2161 | 195.7107 | 0.27778 | 2.5254 | 1.2812 | 162 | 62.5638 | 27.3171 | 251.8808 | 251.8808 | 1.9118
| 3813 | 1.1809 | 201.5404 | 0.36111 | 3.339 | 1.4688 | 124.6154 | 47.3198 | 23.8298 | 195.765 | 195.765 | 1.7647
| 3814 | 1.3216 | 180.0837 | 0.40741 | 2.5593 | 1.0938 | 110.4545 | 61.7351 | 32 | 204.1896 | 204.1896 | 2.2143
| 3815 | 1.0553 | 225.5333 | 0.42593 | 3.4407 | 1.2188 | 105.6522 | 45.9212 | 28.7179 | 180.2913 | 180.2913 | 1.8782
| 3816 | 1.2714 | 187.2016 | 0.44444 | 3.322 | 1.375 | 101.25 | 47.5612 | 25.4545 | 174.2658 | 174.2658 | 1.9286
| 3817 | 1.2714 | 187.2016 | 0.35185 | 2.5932 | 1.5 | 127.8947 | 60.9281 | 23.3333 | 212.1562 | 212.1562 | 1.9412
| 3818 | 1.2814 | 185.7333 | 0.46296 | 2.5932 | 1.75 | 97.2 | 60.9281 | 20 | 178.1281 | 178.1281 | 1.9202
| 3819 | 1.3719 | 173.4872 | 0.41667 | 3.8305 | 2.125 | 108 | 41.2478 | 16.4706 | 165.7184 | 165.7184 | 2.0042
| 3820 | 1.0603 | 224.4645 | 0.32407 | 2.5763 | 1.2188 | 138.8571 | 61.3289 | 28.7179 | 228.904 | 228.904 | 2.1387
| 3821 | 1.3266 | 179.4015 | 0.52778 | 2.2712 | 2.0312 | 85.2632 | 69.5672 | 17.2308 | 172.0611 | 172.0611 | 2.2185
| 3822 | 1.1005 | 216.2648 | 0.43519 | 2.2373 | 1.1875 | 103.4043 | 70.6212 | 29.4737 | 203.4992 | 203.4992 | 2.1134
| 3823 | 1.1457 | 207.7281 | 0.37037 | 2.4746 | 1.5938 | 121.5 | 63.8493 | 21.9608 | 207.3101 | 207.3101 | 2.1471
| 3824 | 1.201 | 198.1674 | 0.46296 | 2.6271 | 1.3125 | 97.2 | 60.1419 | 26.6667 | 184.0086 | 184.0086 | 2.1555
| 3825 | 1.4573 | 163.3172 | 0.56481 | 2.4068 | 1.375 | 79.6721 | 65.6479 | 25.4545 | 170.7746 | 170.7746 | 1.6975
| 3826 | 1.0503 | 226.6124 | 0.62963 | 2.4237 | 0.875 | 71.4706 | 65.1888 | 40 | 176.6594 | 176.6594 | 1.8235
| 3827 | 1.2965 | 183.5736 | 0.2963 | 3.0169 | 0.9375 | 151.875 | 52.3708 | 37.3333 | 241.5791 | 241.5791 | 2.1134
| 3828 | 1 | 238 | 0.40741 | 2.5085 | 1.8438 | 110.4545 | 62.9865 | 18.9831 | 192.4241 | 192.4241 | 2.0966
| 3829 | 1.3116 | 181.4636 | 0.40741 | 2.5085 | 1.7812 | 110.4545 | 62.9865 | 19.6491 | 193.0902 | 193.0902 | 2.0126
| 3830 | 0.9598 | 247.9686 | 0.46296 | 2.3898 | 1.8125 | 97.2 | 66.1135 | 19.3103 | 182.6238 | 182.6238 | 1.8235
| 3831 | 1.191 | 199.8397 | 0.51852 | 2.9661 | 1.5625 | 86.7857 | 53.2686 | 22.4 | 162.4543 | 162.4543 | 1.8697
| 3832 | 1.3065 | 182.1615 | 0.44444 | 2.7627 | 1.5625 | 101.25 | 57.1902 | 22.4 | 180.8402 | 180.8402 | 1.958
| 3833 | 1.3116 | 181.4636 | 0.61111 | 2.9492 | 1.375 | 73.6364 | 53.5747 | 25.4545 | 152.6656 | 152.6656 | 1.8992
| 3834 | 1.1407 | 208.6432 | 0.61111 | 2.8475 | 0.84375 | 73.6364 | 55.4881 | 41.4815 | 170.6059 | 170.6059 | 2.0882
| 3835 | 1.2714 | 187.2016 | 0.44444 | 2.0678 | 1.375 | 101.25 | 76.4098 | 25.4545 | 203.1144 | 203.1144 | 2.1134
| 3836 | 1.1759 | 202.4017 | 0.40741 | 2.339 | 0.59375 | 110.4545 | 67.5507 | 58.9474 | 236.9526 | 236.9526 | 2.1849
| 3837 | 1.2613 | 188.6932 | 0.41667 | 3.1864 | 1.7188 | 108 | 49.5851 | 20.3636 | 177.9487 | 177.9487 | 2.0798
| 3838 | 1.2412 | 191.749 | 0.31481 | 2.4068 | 2.2188 | 142.9412 | 65.6479 | 15.7746 | 224.3637 | 224.3637 | 2.3277
| 3839 | 1.2915 | 184.2879 | 0.42593 | 2.661 | 1.7812 | 105.6522 | 59.3758 | 19.6491 | 184.6771 | 184.6771 | 1.9118
| 3840 | 1.3668 | 174.125 | 0.34259 | 2.4576 | 2.0625 | 131.3514 | 64.2897 | 16.9697 | 212.6107 | 212.6107 | 2.1513
| 3841 | 1.1005 | 216.2648 | 0.52778 | 3.0508 | 1.3438 | 85.2632 | 51.7889 | 26.0465 | 163.0986 | 163.0986 | 2.2059
| 3842 | 1.0804 | 220.2884 | 0.41667 | 2.8814 | 0.84375 | 108 | 54.8353 | 41.4815 | 204.3168 | 204.3168 | 2.2017
| 3843 | 1.201 | 198.1674 | 0.5 | 2.7966 | 1.5312 | 90 | 56.497 | 22.8571 | 169.3541 | 169.3541 | 1.958
| 3844 | 1.2312 | 193.3143 | 0.44444 | 1.8136 | 1.7812 | 101.25 | 87.1215 | 19.6491 | 208.0206 | 208.0206 | 2.2143
| 3845 | 1.2864 | 185.0078 | 0.37963 | 2.9153 | 2.2812 | 118.5366 | 54.1977 | 15.3425 | 188.0767 | 188.0767 | 2.3025
| 3846 | 1.0302 | 231.0341 | 0.48148 | 2.1525 | 0.875 | 93.4615 | 73.4016 | 40 | 206.8631 | 206.8631 | 2.1891
| 3847 | 1.1759 | 202.4017 | 0.46296 | 3.0169 | 1.2188 | 97.2 | 52.3708 | 28.7179 | 178.2887 | 178.2887 | 2.2143
| 3848 | 1.3116 | 181.4636 | 0.37963 | 2.4237 | 2.5625 | 118.5366 | 65.1888 | 13.6585 | 197.3839 | 197.3839 | 2.2983
| 3849 | 1.1357 | 209.5664 | 0.48148 | 2.7288 | 1.2812 | 93.4615 | 57.9006 | 27.3171 | 178.6792 | 178.6792 | 1.9916
| 3850 | 1.3568 | 175.4148 | 0.38889 | 2.2712 | 2.5 | 115.7143 | 69.5672 | 14 | 199.2814 | 199.2814 | 2.0462
| 3851 | 1.2965 | 183.5736 | 0.38889 | 2.5424 | 1.5312 | 115.7143 | 62.1467 | 22.8571 | 200.7181 | 200.7181 | 2.0882
| 3852 | 0.91457 | 260.2308 | 0.37037 | 2.7458 | 0.75 | 121.5 | 57.5432 | 46.6667 | 225.7099 | 225.7099 | 1.979
| 3853 | 1.1759 | 202.4017 | 0.28704 | 1.5254 | 1.6562 | 156.7742 | 103.5778 | 21.1321 | 281.484 | 281.484 | 2.0588
| 3854 | 1.2764 | 186.4646 | 0.51852 | 2.7627 | 1.5 | 86.7857 | 57.1902 | 23.3333 | 167.3092 | 167.3092 | 1.6597
| 3855 | 1.1558 | 205.9217 | 0.25 | 2.7627 | 0.8125 | 180 | 57.1902 | 43.0769 | 280.2671 | 280.2671 | 1.8739
| 3856 | 1.1508 | 206.821 | 0.35185 | 2.6949 | 1.8125 | 127.8947 | 58.6289 | 19.3103 | 205.834 | 205.834 | 1.8151
| 3857 | 1.3668 | 174.125 | 0.53704 | 2.5593 | 1.5 | 83.7931 | 61.7351 | 23.3333 | 168.8615 | 168.8615 | 2.0588
| 3858 | 1.1709 | 203.2704 | 0.47222 | 3.3729 | 1.6562 | 95.2941 | 46.8442 | 21.1321 | 163.2704 | 163.2704 | 2.105
| 3859 | 1.3367 | 178.0526 | 0.35185 | 2.4237 | 1.9375 | 127.8947 | 65.1888 | 18.0645 | 211.1481 | 211.1481 | 1.9874
| 3860 | 1.4623 | 162.756 | 0.44444 | 2.339 | 1.875 | 101.25 | 67.5507 | 18.6667 | 187.4674 | 187.4674 | 2.4622
| 3861 | 1.1608 | 205.0303 | 0.41667 | 3.4068 | 1.8125 | 108 | 46.3781 | 19.3103 | 173.6885 | 173.6885 | 1.9076
| 3862 | 1.0754 | 221.3178 | 0.56481 | 2.0847 | 1 | 79.6721 | 75.7886 | 35 | 190.4607 | 190.4607 | 2.3193
| 3863 | 1.196 | 199 | 0.19444 | 2.3898 | 1.4688 | 231.4286 | 66.1135 | 23.8298 | 321.3718 | 321.3718 | 1.8992
| 3864 | 0.8191 | 290.5644 | 0.4537 | 3.0678 | 0.59375 | 99.1837 | 51.5028 | 58.9474 | 209.6338 | 209.6338 | 2.3739
| 3865 | 1.1156 | 213.3423 | 0.39815 | 2.0678 | 1.4062 | 113.0233 | 76.4098 | 24.8889 | 214.322 | 214.322 | 2.2353
| 3866 | 1.1407 | 208.6432 | 0.38889 | 3.1356 | 1.7188 | 115.7143 | 50.3892 | 20.3636 | 186.4671 | 186.4671 | 2.0714
| 3867 | 1.206 | 197.3417 | 0.5 | 2.1356 | 1.4062 | 90 | 73.9841 | 24.8889 | 188.873 | 188.873 | 2.0126
| 3868 | 1.3367 | 178.0526 | 0.31481 | 2.661 | 1.4688 | 142.9412 | 59.3758 | 23.8298 | 226.1468 | 226.1468 | 2.1261
| 3869 | 1.4221 | 167.3569 | 0.30556 | 2.7627 | 1.2812 | 147.2727 | 57.1902 | 27.3171 | 231.78 | 231.78 | 2.1176
| 3870 | 1.593 | 149.4069 | 0.56481 | 2.7458 | 1.2188 | 79.6721 | 57.5432 | 28.7179 | 165.9333 | 165.9333 | 2.1765
| 3871 | 1.0553 | 225.5333 | 0.46296 | 3 | 1 | 97.2 | 52.6667 | 35 | 184.8667 | 184.8667 | 1.9958
| 3872 | 1.0452 | 227.7019 | 0.30556 | 2.5085 | 1.3438 | 147.2727 | 62.9865 | 26.0465 | 236.3057 | 236.3057 | 2.3571
| 3873 | 1.2714 | 187.2016 | 0.52778 | 2.9322 | 1.0625 | 85.2632 | 53.8844 | 32.9412 | 172.0887 | 172.0887 | 2.2521
| 3874 | 1.5879 | 149.8797 | 0.39815 | 1.8814 | 2.1875 | 113.0233 | 83.982 | 16 | 213.0052 | 213.0052 | 2.3782
| 3875 | 1.3417 | 177.3858 | 0.42593 | 3.3559 | 2.0312 | 105.6522 | 47.0808 | 17.2308 | 169.9638 | 169.9638 | 2.1849
| 3876 | 1.3819 | 172.2255 | 0.51852 | 2.4407 | 1.3125 | 86.7857 | 64.7361 | 26.6667 | 178.1885 | 178.1885 | 1.9916
| 3877 | 1.2462 | 190.9758 | 0.39815 | 2.8305 | 1.6562 | 113.0233 | 55.8204 | 21.1321 | 189.9757 | 189.9757 | 2.2143
| 3878 | 1.4573 | 163.3172 | 0.37037 | 2.0169 | 1.7188 | 121.5 | 78.3361 | 20.3636 | 220.1998 | 220.1998 | 1.895
| 3879 | 1.0101 | 235.6318 | 0.40741 | 2.2373 | 1.4375 | 110.4545 | 70.6212 | 24.3478 | 205.4236 | 205.4236 | 2.1765
| 3880 | 1.4724 | 161.6451 | 0.38889 | 2.2712 | 1.7812 | 115.7143 | 69.5672 | 19.6491 | 204.9306 | 204.9306 | 2.6807
| 3881 | 1.1055 | 215.2818 | 0.39815 | 2.6271 | 1.5 | 113.0233 | 60.1419 | 23.3333 | 196.4985 | 196.4985 | 2.2983
| 3882 | 0.87437 | 272.1954 | 0.30556 | 2.8814 | 1.5312 | 147.2727 | 54.8353 | 22.8571 | 224.9652 | 224.9652 | 2.0546
| 3883 | 1.196 | 199 | 0.42593 | 2.8305 | 1.75 | 105.6522 | 55.8204 | 20 | 181.4725 | 181.4725 | 2.1471
| 3884 | 1.2261 | 194.1066 | 0.30556 | 2.7288 | 1.6562 | 147.2727 | 57.9006 | 21.1321 | 226.3054 | 226.3054 | 1.8908
| 3885 | 1.0955 | 217.2569 | 0.43519 | 2.9492 | 0.25 | 103.4043 | 53.5747 | 140 | 296.979 | 296.979 | 1.7563
| 3886 | 1.2161 | 195.7107 | 0.32407 | 3.3898 | 0.75 | 138.8571 | 46.61 | 46.6667 | 232.1338 | 232.1338 | 2.2437
| 3887 | 1.3015 | 182.8649 | 0.26852 | 2.4068 | 2.5312 | 167.5862 | 65.6479 | 13.8272 | 247.0613 | 247.0613 | 2.0378
| 3888 | 1.2161 | 195.7107 | 0.37037 | 1.9661 | 2.2188 | 121.5 | 80.3621 | 15.7746 | 217.6367 | 217.6367 | 2.2815
| 3889 | 1.2764 | 186.4646 | 0.36111 | 2.678 | 1.4062 | 124.6154 | 59 | 24.8889 | 208.5043 | 208.5043 | 2.2605
| 3890 | 1.3166 | 180.771 | 0.43519 | 2.678 | 1 | 103.4043 | 59 | 35 | 197.4043 | 197.4043 | 2.1134
| 3891 | 1.2161 | 195.7107 | 0.49074 | 3.322 | 1.4688 | 91.6981 | 47.5612 | 23.8298 | 163.0891 | 163.0891 | 2.2353
| 3892 | 1.4422 | 165.0244 | 0.25 | 2.6441 | 1.8125 | 180 | 59.7564 | 19.3103 | 259.0668 | 259.0668 | 2.0672
| 3893 | 1.2663 | 187.9444 | 0.37963 | 3.2712 | 1.0312 | 118.5366 | 48.3005 | 33.9394 | 200.7765 | 200.7765 | 2.3277
| 3894 | 1.2362 | 192.5285 | 0.39815 | 2.8644 | 1.1875 | 113.0233 | 55.1598 | 29.4737 | 197.6567 | 197.6567 | 2.0042
| 3895 | 1.1608 | 205.0303 | 0.36111 | 3.1017 | 1 | 124.6154 | 50.9399 | 35 | 210.5553 | 210.5553 | 2.3361
| 3896 | 1.1357 | 209.5664 | 0.5 | 2.1864 | 1.375 | 90 | 72.2636 | 25.4545 | 187.7181 | 187.7181 | 2.1765
| 3897 | 1.3166 | 180.771 | 0.42593 | 2.1186 | 1.3125 | 105.6522 | 74.576 | 26.6667 | 206.8948 | 206.8948 | 2.3487
| 3898 | 1.2764 | 186.4646 | 0.34259 | 2.1356 | 1.3438 | 131.3514 | 73.9841 | 26.0465 | 231.382 | 231.382 | 2.458
| 3899 | 0.93467 | 254.6344 | 0.4537 | 3.5593 | 1.375 | 99.1837 | 44.3905 | 25.4545 | 169.0287 | 169.0287 | 2.0798
| 3900 | 1.0101 | 235.6318 | 0.36111 | 2.5593 | 1.125 | 124.6154 | 61.7351 | 31.1111 | 217.4616 | 217.4616 | 2.0924
| 3901 | 1.1859 | 200.6864 | 0.44444 | 2.5085 | 1.5 | 101.25 | 62.9865 | 23.3333 | 187.5698 | 187.5698 | 1.9412
| 3902 | 1.0101 | 235.6318 | 0.63889 | 2.3051 | 1 | 70.4348 | 68.5441 | 35 | 173.9789 | 173.9789 | 1.9244
| 3903 | 1.3317 | 178.7245 | 0.42593 | 2.5932 | 1.9375 | 105.6522 | 60.9281 | 18.0645 | 184.6448 | 184.6448 | 2.042
| 3904 | 1.3015 | 182.8649 | 0.4537 | 2.4068 | 1.5625 | 99.1837 | 65.6479 | 22.4 | 187.2316 | 187.2316 | 2
| 3905 | 1.2663 | 187.9444 | 0.30556 | 2.6949 | 2.125 | 147.2727 | 58.6289 | 16.4706 | 222.3722 | 222.3722 | 2.084
| 3906 | 1.2362 | 192.5285 | 0.4537 | 3.5763 | 1.4375 | 99.1837 | 44.1801 | 24.3478 | 167.7116 | 167.7116 | 2.2269
| 3907 | 1.1658 | 204.1466 | 0.37963 | 2.7288 | 2 | 118.5366 | 57.9006 | 17.5 | 193.9372 | 193.9372 | 2.063
| 3908 | 0.99497 | 239.202 | 0.34259 | 2.7627 | 1.4375 | 131.3514 | 57.1902 | 24.3478 | 212.8894 | 212.8894 | 1.979
| 3909 | 1.1658 | 204.1466 | 0.55556 | 2.6102 | 1.25 | 81 | 60.5325 | 28 | 169.5325 | 169.5325 | 1.9622
| 3910 | 1.0302 | 231.0341 | 0.39815 | 3.0847 | 0.84375 | 113.0233 | 51.2198 | 41.4815 | 205.7245 | 205.7245 | 2.2479
| 3911 | 0.8593 | 276.9708 | 0.32407 | 2.2712 | 0.65625 | 138.8571 | 69.5672 | 53.3333 | 261.7576 | 261.7576 | 1.7143
| 3912 | 1.3518 | 176.0669 | 0.42593 | 2.8475 | 1.9375 | 105.6522 | 55.4881 | 18.0645 | 179.2048 | 179.2048 | 1.9664
| 3913 | 1.5276 | 155.7961 | 0.34259 | 3.5932 | 2.125 | 131.3514 | 43.9717 | 16.4706 | 191.7936 | 191.7936 | 2.1891
| 3914 | 1.407 | 169.15 | 0.40741 | 2.339 | 2.0312 | 110.4545 | 67.5507 | 17.2308 | 195.236 | 195.236 | 1.9034
| 3915 | 0.88442 | 269.1023 | 0.5463 | 2.5254 | 1.25 | 82.3729 | 62.5638 | 28 | 172.9366 | 172.9366 | 2.0168
| 3916 | 1.3367 | 178.0526 | 0.48148 | 2.8475 | 2.25 | 93.4615 | 55.4881 | 15.5556 | 164.5052 | 164.5052 | 1.979
| 3917 | 1.1106 | 214.3077 | 0.53704 | 2.7288 | 1.1875 | 83.7931 | 57.9006 | 29.4737 | 171.1674 | 171.1674 | 2.1723
| 3918 | 1.1608 | 205.0303 | 0.22222 | 2.5085 | 1.2188 | 202.5 | 62.9865 | 28.7179 | 294.2044 | 294.2044 | 1.9622
| 3919 | 1.2764 | 186.4646 | 0.38889 | 2.339 | 1.875 | 115.7143 | 67.5507 | 18.6667 | 201.9317 | 201.9317 | 2.0714
| 3920 | 1.3719 | 173.4872 | 0.46296 | 1.9322 | 2.0312 | 97.2 | 81.7719 | 17.2308 | 196.2027 | 196.2027 | 2.2017
| 3921 | 1.3518 | 176.0669 | 0.34259 | 2.9831 | 1.6562 | 131.3514 | 52.9659 | 21.1321 | 205.4493 | 205.4493 | 1.9202
| 3922 | 1.1508 | 206.821 | 0.48148 | 2 | 1.0938 | 93.4615 | 79 | 32 | 204.4615 | 204.4615 | 2.3109
| 3923 | 1.0653 | 223.4057 | 0.35185 | 2.4068 | 1.75 | 127.8947 | 65.6479 | 20 | 213.5426 | 213.5426 | 2.2647
| 3924 | 1.3568 | 175.4148 | 0.37037 | 2.4576 | 1.6875 | 121.5 | 64.2897 | 20.7407 | 206.5304 | 206.5304 | 2.0504
| 3925 | 1.191 | 199.8397 | 0.38889 | 1.9153 | 2.5938 | 115.7143 | 82.4956 | 13.494 | 211.7038 | 211.7038 | 2.1975
| 3926 | 1.1558 | 205.9217 | 0.31481 | 2.7458 | 1.8125 | 142.9412 | 57.5432 | 19.3103 | 219.7947 | 219.7947 | 2.3235
| 3927 | 0.8392 | 283.6048 | 0.44444 | 2.2373 | 0.96875 | 101.25 | 70.6212 | 36.129 | 208.0002 | 208.0002 | 2.4244
| 3928 | 1.1055 | 215.2818 | 0.22222 | 2.0847 | 1.125 | 202.5 | 75.7886 | 31.1111 | 309.3997 | 309.3997 | 2.1008
| 3929 | 1.0754 | 221.3178 | 0.5 | 3.1864 | 1.4375 | 90 | 49.5851 | 24.3478 | 163.9329 | 163.9329 | 2.0924
| 3930 | 0.9598 | 247.9686 | 0.52778 | 2.5424 | 0.96875 | 85.2632 | 62.1467 | 36.129 | 183.5389 | 183.5389 | 2
| 3931 | 1.1206 | 212.3857 | 0.38889 | 2.2881 | 1 | 115.7143 | 69.0519 | 35 | 219.7661 | 219.7661 | 2.2311
| 3932 | 1.397 | 170.3669 | 0.39815 | 2.8305 | 1.4688 | 113.0233 | 55.8204 | 23.8298 | 192.6734 | 192.6734 | 2.2017
| 3933 | 1.2764 | 186.4646 | 0.37037 | 2.678 | 0.78125 | 121.5 | 59 | 44.8 | 225.3 | 225.3 | 2.3782
| 3934 | 1.3869 | 171.6014 | 0.39815 | 2.7797 | 1.0625 | 113.0233 | 56.8415 | 32.9412 | 202.8059 | 202.8059 | 1.8739
| 3935 | 1.1357 | 209.5664 | 0.38889 | 3.0508 | 0.71875 | 115.7143 | 51.7889 | 48.6957 | 216.1988 | 216.1988 | 1.8361
| 3936 | 1.0905 | 218.2581 | 0.37037 | 3.0508 | 1.3125 | 121.5 | 51.7889 | 26.6667 | 199.9556 | 199.9556 | 1.9538
| 3937 | 1.191 | 199.8397 | 0.48148 | 2.3898 | 1.5 | 93.4615 | 66.1135 | 23.3333 | 182.9083 | 182.9083 | 2.063
| 3938 | 1.206 | 197.3417 | 0.47222 | 2.3729 | 1.9688 | 95.2941 | 66.5857 | 17.7778 | 179.6576 | 179.6576 | 2.0294
| 3939 | 1.0704 | 222.3568 | 0.43519 | 3.0678 | 2.1562 | 103.4043 | 51.5028 | 16.2319 | 171.1389 | 171.1389 | 2.1765
| 3940 | 1.1558 | 205.9217 | 0.25 | 3.5593 | 1.375 | 180 | 44.3905 | 25.4545 | 249.845 | 249.845 | 2.2731
| 3941 | 1.191 | 199.8397 | 0.41667 | 2.8983 | 1.5625 | 108 | 54.5146 | 22.4 | 184.9146 | 184.9146 | 2.1765
| 3942 | 1.2513 | 190.2088 | 0.37037 | 3.0678 | 1.5 | 121.5 | 51.5028 | 23.3333 | 196.3361 | 196.3361 | 2.4622
| 3943 | 1 | 238 | 0.62037 | 2.9153 | 1.6875 | 72.5373 | 54.1977 | 20.7407 | 147.4757 | 147.4757 | 1.7437
| 3944 | 1.4171 | 167.9504 | 0.37963 | 2.8136 | 1.5 | 118.5366 | 56.1566 | 23.3333 | 198.0265 | 198.0265 | 2.2647
| 3945 | 1.3618 | 174.7675 | 0.31481 | 2.339 | 1.0312 | 142.9412 | 67.5507 | 33.9394 | 244.4313 | 244.4313 | 1.937
| 3946 | 1.2362 | 192.5285 | 0.44444 | 3.1525 | 1.3125 | 101.25 | 50.1183 | 26.6667 | 178.0349 | 178.0349 | 1.9706
| 3947 | 1.1106 | 214.3077 | 0.52778 | 2.7288 | 0.8125 | 85.2632 | 57.9006 | 43.0769 | 186.2407 | 186.2407 | 1.8739
| 3948 | 1.5126 | 157.3488 | 0.5 | 2.7966 | 1.6562 | 90 | 56.497 | 21.1321 | 167.629 | 167.629 | 2.3992
| 3949 | 0.86432 | 275.3605 | 0.43519 | 2.6949 | 0.78125 | 103.4043 | 58.6289 | 44.8 | 206.8332 | 206.8332 | 2.2857
| 3950 | 1.1307 | 210.4978 | 0.57407 | 2.7797 | 1.1875 | 78.3871 | 56.8415 | 29.4737 | 164.7022 | 164.7022 | 2.1134
| 3951 | 1.0101 | 235.6318 | 0.2963 | 2 | 1.2188 | 151.875 | 79 | 28.7179 | 259.5929 | 259.5929 | 2.0798
| 3952 | 1.0854 | 219.2685 | 0.37037 | 3.4407 | 1.0625 | 121.5 | 45.9212 | 32.9412 | 200.3624 | 200.3624 | 1.8782
| 3953 | 1.0452 | 227.7019 | 0.50926 | 2.2712 | 0.90625 | 88.3636 | 69.5672 | 38.6207 | 196.5515 | 196.5515 | 2.2689
| 3954 | 0.98995 | 240.4162 | 0.37037 | 3.4576 | 1.0938 | 121.5 | 45.6961 | 32 | 199.1961 | 199.1961 | 2.4034
| 3955 | 1.3719 | 173.4872 | 0.5 | 2.5085 | 2.375 | 90 | 62.9865 | 14.7368 | 167.7233 | 167.7233 | 2.2353
| 3956 | 1.5226 | 156.3102 | 0.39815 | 2.5085 | 2.1875 | 113.0233 | 62.9865 | 16 | 192.0097 | 192.0097 | 2.1765
| 3957 | 1.4874 | 160.0068 | 0.32407 | 2.339 | 1.4375 | 138.8571 | 67.5507 | 24.3478 | 230.7557 | 230.7557 | 2.0882
| 3958 | 1.0905 | 218.2581 | 0.36111 | 2.8136 | 1.0312 | 124.6154 | 56.1566 | 33.9394 | 214.7114 | 214.7114 | 1.9454
| 3959 | 1.206 | 197.3417 | 0.35185 | 3.0508 | 0.8125 | 127.8947 | 51.7889 | 43.0769 | 222.7605 | 222.7605 | 2.1092
| 3960 | 1.1357 | 209.5664 | 0.43519 | 2.2542 | 1.25 | 103.4043 | 70.0902 | 28 | 201.4945 | 201.4945 | 1.916
| 3961 | 1.2714 | 187.2016 | 0.47222 | 2.5763 | 2.2188 | 95.2941 | 61.3289 | 15.7746 | 172.3977 | 172.3977 | 1.8739
| 3962 | 1.397 | 170.3669 | 0.58333 | 3.2542 | 1.6562 | 77.1429 | 48.5521 | 21.1321 | 146.827 | 146.827 | 2.042
| 3963 | 1.1156 | 213.3423 | 0.63889 | 2.8814 | 1.375 | 70.4348 | 54.8353 | 25.4545 | 150.7246 | 150.7246 | 2.2983
| 3964 | 1.3216 | 180.0837 | 0.50926 | 3 | 1.375 | 88.3636 | 52.6667 | 25.4545 | 166.4848 | 166.4848 | 2.0672
| 3965 | 1.2211 | 194.9053 | 0.5 | 2.7797 | 0.96875 | 90 | 56.8415 | 36.129 | 182.9705 | 182.9705 | 2.1345
| 3966 | 0.9799 | 242.8821 | 0.46296 | 3.1695 | 1 | 97.2 | 49.8503 | 35 | 182.0503 | 182.0503 | 2.2269
| 3967 | 1.3769 | 172.854 | 0.35185 | 3.1186 | 1.7188 | 127.8947 | 50.663 | 20.3636 | 198.9214 | 198.9214 | 2.2437
| 3968 | 1.2161 | 195.7107 | 0.37037 | 2.6949 | 1.1875 | 121.5 | 58.6289 | 29.4737 | 209.6026 | 209.6026 | 2.0378
| 3969 | 1.206 | 197.3417 | 0.4537 | 3.0508 | 2.3438 | 99.1837 | 51.7889 | 14.9333 | 165.9059 | 165.9059 | 1.9874
| 3970 | 1.1206 | 212.3857 | 0.52778 | 3 | 1.2188 | 85.2632 | 52.6667 | 28.7179 | 166.6478 | 166.6478 | 1.9874
| 3971 | 1.0503 | 226.6124 | 0.27778 | 2.4915 | 1.8438 | 162 | 63.415 | 18.9831 | 244.398 | 244.398 | 1.8277
| 3972 | 1.5477 | 153.7727 | 0.47222 | 2.7119 | 1.4375 | 95.2941 | 58.2625 | 24.3478 | 177.9044 | 177.9044 | 2.2563
| 3973 | 1.4171 | 167.9504 | 0.47222 | 2.678 | 1.9062 | 95.2941 | 59 | 18.3607 | 172.6548 | 172.6548 | 2.0252
| 3974 | 1.3216 | 180.0837 | 0.47222 | 2.6102 | 1.2812 | 95.2941 | 60.5325 | 27.3171 | 183.1437 | 183.1437 | 2.1092
| 3975 | 1.1357 | 209.5664 | 0.39815 | 3 | 1.5312 | 113.0233 | 52.6667 | 22.8571 | 188.5471 | 188.5471 | 2.105
| 3976 | 1.1608 | 205.0303 | 0.28704 | 2.4068 | 1.2812 | 156.7742 | 65.6479 | 27.3171 | 249.7392 | 249.7392 | 2.1933
| 3977 | 1.191 | 199.8397 | 0.41667 | 3.0339 | 1.2188 | 108 | 52.0782 | 28.7179 | 188.7962 | 188.7962 | 2.4664
| 3978 | 1.2161 | 195.7107 | 0.38889 | 2.6102 | 1.5312 | 115.7143 | 60.5325 | 22.8571 | 199.1039 | 199.1039 | 2.2983
| 3979 | 1.0402 | 228.8019 | 0.39815 | 2.8983 | 1.0312 | 113.0233 | 54.5146 | 33.9394 | 201.4773 | 201.4773 | 2.2185
| 3980 | 1.1658 | 204.1466 | 0.40741 | 2.7966 | 1.5938 | 110.4545 | 56.497 | 21.9608 | 188.9123 | 188.9123 | 2.1807
| 3981 | 1.4422 | 165.0244 | 0.37963 | 2.1017 | 1.875 | 118.5366 | 75.1774 | 18.6667 | 212.3807 | 212.3807 | 2.3025
| 3982 | 1.2613 | 188.6932 | 0.38889 | 2.7627 | 0.8125 | 115.7143 | 57.1902 | 43.0769 | 215.9814 | 215.9814 | 1.9916
| 3983 | 1.3367 | 178.0526 | 0.27778 | 2.0678 | 0.875 | 162 | 76.4098 | 40 | 278.4098 | 278.4098 | 2.2143
| 3984 | 1.191 | 199.8397 | 0.39815 | 2.9492 | 1.2812 | 113.0233 | 53.5747 | 27.3171 | 193.915 | 193.915 | 2.0588
| 3985 | 1.1457 | 207.7281 | 0.32407 | 2.339 | 0.8125 | 138.8571 | 67.5507 | 43.0769 | 249.4848 | 249.4848 | 2.021
| 3986 | 1.0402 | 228.8019 | 0.44444 | 2.5763 | 1.5 | 101.25 | 61.3289 | 23.3333 | 185.9123 | 185.9123 | 2.2983
| 3987 | 1.4925 | 159.468 | 0.5 | 2.4407 | 1.8438 | 90 | 64.7361 | 18.9831 | 173.7192 | 173.7192 | 1.916
| 3988 | 1.1005 | 216.2648 | 0.44444 | 3.0169 | 1.1562 | 101.25 | 52.3708 | 30.2703 | 183.8911 | 183.8911 | 2.063
| 3989 | 1.1558 | 205.9217 | 0.38889 | 2.5085 | 1 | 115.7143 | 62.9865 | 35 | 213.7008 | 213.7008 | 1.9916
| 3990 | 1.2814 | 185.7333 | 0.37037 | 2.9492 | 1.2812 | 121.5 | 53.5747 | 27.3171 | 202.3918 | 202.3918 | 1.8193
| 3991 | 1.1055 | 215.2818 | 0.51852 | 3.0169 | 0.8125 | 86.7857 | 52.3708 | 43.0769 | 182.2334 | 182.2334 | 1.9664
| 3992 | 1.0955 | 217.2569 | 0.59259 | 2.5424 | 2.0312 | 75.9375 | 62.1467 | 17.2308 | 155.3149 | 155.3149 | 2.1303
| 3993 | 1.201 | 198.1674 | 0.2963 | 3.2542 | 1.5625 | 151.875 | 48.5521 | 22.4 | 222.8271 | 222.8271 | 2.0672
| 3994 | 1.3417 | 177.3858 | 0.40741 | 2.7627 | 1.2812 | 110.4545 | 57.1902 | 27.3171 | 194.9618 | 194.9618 | 2.0588
| 3995 | 1.1709 | 203.2704 | 0.43519 | 2.7288 | 0.84375 | 103.4043 | 57.9006 | 41.4815 | 202.7864 | 202.7864 | 1.7563
| 3996 | 1.0804 | 220.2884 | 0.30556 | 2.661 | 0.75 | 147.2727 | 59.3758 | 46.6667 | 253.3152 | 253.3152 | 2.1681
| 3997 | 1.0854 | 219.2685 | 0.52778 | 2.9831 | 1.1562 | 85.2632 | 52.9659 | 30.2703 | 168.4993 | 168.4993 | 1.9874
| 3998 | 1.3166 | 180.771 | 0.48148 | 3.4068 | 1.5 | 93.4615 | 46.3781 | 23.3333 | 163.173 | 163.173 | 1.8824
| 3999 | 1.2965 | 183.5736 | 0.40741 | 2.7627 | 1.6562 | 110.4545 | 57.1902 | 21.1321 | 188.7768 | 188.7768 | 1.8613
| 4000 | 1.0704 | 222.3568 | 0.37963 | 2.9492 | 1.125 | 118.5366 | 53.5747 | 31.1111 | 203.2224 | 203.2224 | 2.042
| 4001 | 1.4573 | 163.3172 | 0.4537 | 2.7458 | 2.25 | 99.1837 | 57.5432 | 15.5556 | 172.2824 | 172.2824 | 2.2353
| 4002 | 1.3819 | 172.2255 | 0.38889 | 3.1017 | 2 | 115.7143 | 50.9399 | 17.5 | 184.1542 | 184.1542 | 2.0042
| 4003 | 1.1307 | 210.4978 | 0.49074 | 3.4576 | 1.7188 | 91.6981 | 45.6961 | 20.3636 | 157.7578 | 157.7578 | 2.2479
| 4004 | 1.0553 | 225.5333 | 0.37963 | 2.1525 | 1.5 | 118.5366 | 73.4016 | 23.3333 | 215.2715 | 215.2715 | 1.6218
| 4005 | 1.191 | 199.8397 | 0.38889 | 2.0169 | 1.25 | 115.7143 | 78.3361 | 28 | 222.0504 | 222.0504 | 2.084
| 4006 | 0.98492 | 241.6429 | 0.25 | 3.0678 | 0.78125 | 180 | 51.5028 | 44.8 | 276.3028 | 276.3028 | 2.3025
| 4007 | 1.1156 | 213.3423 | 0.4537 | 2.339 | 1.4688 | 99.1837 | 67.5507 | 23.8298 | 190.5642 | 190.5642 | 2.0504
| 4008 | 1.2161 | 195.7107 | 0.50926 | 2.9492 | 1.9688 | 88.3636 | 53.5747 | 17.7778 | 159.7161 | 159.7161 | 1.916
| 4009 | 1.0553 | 225.5333 | 0.38889 | 3.6102 | 1.2188 | 115.7143 | 43.7653 | 28.7179 | 188.1975 | 188.1975 | 2.1092
| 4010 | 1.3317 | 178.7245 | 0.51852 | 2.5932 | 2 | 86.7857 | 60.9281 | 17.5 | 165.2138 | 165.2138 | 2.2185
| 4011 | 1 | 238 | 0.41667 | 2.8644 | 0.75 | 108 | 55.1598 | 46.6667 | 209.8264 | 209.8264 | 2.3067
| 4012 | 1.5226 | 156.3102 | 0.41667 | 2.8644 | 2.2812 | 108 | 55.1598 | 15.3425 | 178.5022 | 178.5022 | 1.8025
| 4013 | 1.1809 | 201.5404 | 0.38889 | 2.7627 | 1.3438 | 115.7143 | 57.1902 | 26.0465 | 198.951 | 198.951 | 1.8613
| 4014 | 0.93467 | 254.6344 | 0.41667 | 2.3051 | 1.0312 | 108 | 68.5441 | 33.9394 | 210.4835 | 210.4835 | 1.9328
| 4015 | 1.0352 | 229.9126 | 0.51852 | 2.0678 | 0.96875 | 86.7857 | 76.4098 | 36.129 | 199.3246 | 199.3246 | 1.7605
| 4016 | 1.2412 | 191.749 | 0.41667 | 2.9831 | 1.4375 | 108 | 52.9659 | 24.3478 | 185.3137 | 185.3137 | 2.2437
| 4017 | 1.0653 | 223.4057 | 0.34259 | 2.1186 | 1.2812 | 131.3514 | 74.576 | 27.3171 | 233.2444 | 233.2444 | 2.3824
| 4018 | 1.206 | 197.3417 | 0.41667 | 3.5593 | 1.2188 | 108 | 44.3905 | 28.7179 | 181.1084 | 181.1084 | 2
| 4019 | 1.402 | 169.7563 | 0.42593 | 2.5254 | 1.5938 | 105.6522 | 62.5638 | 21.9608 | 190.1767 | 190.1767 | 1.8361
| 4020 | 1.402 | 169.7563 | 0.2963 | 2.3559 | 2.3125 | 151.875 | 67.0647 | 15.1351 | 234.0749 | 234.0749 | 1.9706
| 4021 | 1.2764 | 186.4646 | 0.40741 | 2.5593 | 0.75 | 110.4545 | 61.7351 | 46.6667 | 218.8563 | 218.8563 | 2.2227
| 4022 | 1.0603 | 224.4645 | 0.37037 | 1.8475 | 1.5312 | 121.5 | 85.5229 | 22.8571 | 229.8801 | 229.8801 | 1.8697
| 4023 | 1.1709 | 203.2704 | 0.36111 | 2.5085 | 1.0938 | 124.6154 | 62.9865 | 32 | 219.6019 | 219.6019 | 1.937
| 4024 | 1.1407 | 208.6432 | 0.35185 | 2.1864 | 1.625 | 127.8947 | 72.2636 | 21.5385 | 221.6968 | 221.6968 | 2.3655
| 4025 | 1.5578 | 152.7806 | 0.36111 | 2.2881 | 2.1875 | 124.6154 | 69.0519 | 16 | 209.6672 | 209.6672 | 2.0042
| 4026 | 1.0603 | 224.4645 | 0.42593 | 2.4407 | 1.5938 | 105.6522 | 64.7361 | 21.9608 | 192.3491 | 192.3491 | 2.3235
| 4027 | 1.2563 | 189.448 | 0.5463 | 2.4407 | 1.6875 | 82.3729 | 64.7361 | 20.7407 | 167.8497 | 167.8497 | 1.7395
| 4028 | 1.3668 | 174.125 | 0.4537 | 3.7458 | 2.2812 | 99.1837 | 42.181 | 15.3425 | 156.7071 | 156.7071 | 1.9286
| 4029 | 1.5829 | 150.3556 | 0.41667 | 2.1017 | 2.75 | 108 | 75.1774 | 12.7273 | 195.9047 | 195.9047 | 2.2521
| 4030 | 1.1709 | 203.2704 | 0.37963 | 1.678 | 1.8125 | 118.5366 | 94.1616 | 19.3103 | 232.0085 | 232.0085 | 2.1176
| 4031 | 0.98995 | 240.4162 | 0.5 | 2.5085 | 1.4375 | 90 | 62.9865 | 24.3478 | 177.3343 | 177.3343 | 2.5672
| 4032 | 1.3518 | 176.0669 | 0.49074 | 2.8814 | 1.5625 | 91.6981 | 54.8353 | 22.4 | 168.9334 | 168.9334 | 2.1513
| 4033 | 1.4221 | 167.3569 | 0.40741 | 1.9661 | 1.8125 | 110.4545 | 80.3621 | 19.3103 | 210.127 | 210.127 | 1.9874
| 4034 | 1.0955 | 217.2569 | 0.43519 | 2.5085 | 2.1562 | 103.4043 | 62.9865 | 16.2319 | 182.6226 | 182.6226 | 2.1429
| 4035 | 1.4523 | 163.8824 | 0.37037 | 2.6271 | 1.1562 | 121.5 | 60.1419 | 30.2703 | 211.9122 | 211.9122 | 2.1261
| 4036 | 1.3065 | 182.1615 | 0.32407 | 3.339 | 1.5312 | 138.8571 | 47.3198 | 22.8571 | 209.0341 | 209.0341 | 2.1134
| 4037 | 1.0905 | 218.2581 | 0.5 | 2.5424 | 1.0625 | 90 | 62.1467 | 32.9412 | 185.0878 | 185.0878 | 1.979
| 4038 | 1.2965 | 183.5736 | 0.34259 | 2.322 | 2.0312 | 131.3514 | 68.0438 | 17.2308 | 216.6259 | 216.6259 | 2.2857
| 4039 | 1.3618 | 174.7675 | 0.55556 | 3.2712 | 2.7188 | 81 | 48.3005 | 12.8736 | 142.1741 | 142.1741 | 2.0798
| 4040 | 1.2915 | 184.2879 | 0.49074 | 2.2542 | 1.625 | 91.6981 | 70.0902 | 21.5385 | 183.3268 | 183.3268 | 2.2227
| 4041 | 0.90452 | 263.1222 | 0.5463 | 3 | 0.59375 | 82.3729 | 52.6667 | 58.9474 | 193.9869 | 193.9869 | 2.3235
| 4042 | 1.6985 | 140.1243 | 0.42593 | 2.678 | 2.0625 | 105.6522 | 59 | 16.9697 | 181.6219 | 181.6219 | 2.2983
| 4043 | 1.1156 | 213.3423 | 0.46296 | 2.4407 | 1.625 | 97.2 | 64.7361 | 21.5385 | 183.4746 | 183.4746 | 2.0462
| 4044 | 1.2211 | 194.9053 | 0.30556 | 2.4068 | 1.4375 | 147.2727 | 65.6479 | 24.3478 | 237.2684 | 237.2684 | 2.1303
| 4045 | 1.0905 | 218.2581 | 0.33333 | 2.8136 | 1.0625 | 135 | 56.1566 | 32.9412 | 224.0978 | 224.0978 | 1.9538
| 4046 | 1.3065 | 182.1615 | 0.23148 | 2.3559 | 0.71875 | 194.4 | 67.0647 | 48.6957 | 310.1604 | 310.1604 | 1.8277
| 4047 | 1.1809 | 201.5404 | 0.37037 | 2.5085 | 1.375 | 121.5 | 62.9865 | 25.4545 | 209.941 | 209.941 | 2.0672
| 4048 | 1.196 | 199 | 0.35185 | 2.8814 | 1.0938 | 127.8947 | 54.8353 | 32 | 214.73 | 214.73 | 1.9496
| 4049 | 1.0503 | 226.6124 | 0.44444 | 2.339 | 1.375 | 101.25 | 67.5507 | 25.4545 | 194.2553 | 194.2553 | 2.0672
| 4050 | 1.2211 | 194.9053 | 0.41667 | 3.3559 | 0.625 | 108 | 47.0808 | 56 | 211.0808 | 211.0808 | 1.7395
| 4051 | 1.1005 | 216.2648 | 0.39815 | 2.6441 | 1.125 | 113.0233 | 59.7564 | 31.1111 | 203.8908 | 203.8908 | 2.1891
| 4052 | 1.603 | 148.4702 | 0.40741 | 2.2712 | 2.4688 | 110.4545 | 69.5672 | 14.1772 | 194.1989 | 194.1989 | 1.7395
| 4053 | 1.0754 | 221.3178 | 0.43519 | 2.5085 | 1.0625 | 103.4043 | 62.9865 | 32.9412 | 199.3319 | 199.3319 | 2.1513
| 4054 | 1.0905 | 218.2581 | 0.44444 | 2.9661 | 1.375 | 101.25 | 53.2686 | 25.4545 | 179.9731 | 179.9731 | 2.2731
| 4055 | 1.4724 | 161.6451 | 0.4537 | 1.9831 | 1.8125 | 99.1837 | 79.6752 | 19.3103 | 198.1692 | 198.1692 | 2.1639
| 4056 | 1.1256 | 211.4375 | 0.4537 | 2.2373 | 2.1875 | 99.1837 | 70.6212 | 16 | 185.8049 | 185.8049 | 2.1261
| 4057 | 1.4623 | 162.756 | 0.5 | 2.4068 | 1.9062 | 90 | 65.6479 | 18.3607 | 174.0085 | 174.0085 | 1.9832
| 4058 | 1.1859 | 200.6864 | 0.40741 | 3.2203 | 1.3125 | 110.4545 | 49.0632 | 26.6667 | 186.1844 | 186.1844 | 1.9076
| 4059 | 1.1809 | 201.5404 | 0.39815 | 2.5593 | 1.5938 | 113.0233 | 61.7351 | 21.9608 | 196.7191 | 196.7191 | 2.0966
| 4060 | 1.1658 | 204.1466 | 0.34259 | 3.4915 | 0.8125 | 131.3514 | 45.2524 | 43.0769 | 219.6807 | 219.6807 | 2.0378
| 4061 | 1.2814 | 185.7333 | 0.35185 | 3.1186 | 1.4375 | 127.8947 | 50.663 | 24.3478 | 202.9056 | 202.9056 | 2.1681
| 4062 | 1.3116 | 181.4636 | 0.44444 | 2.1525 | 1.9062 | 101.25 | 73.4016 | 18.3607 | 193.0122 | 193.0122 | 2.0966
| 4063 | 1.0754 | 221.3178 | 0.4537 | 2.5085 | 1.6562 | 99.1837 | 62.9865 | 21.1321 | 183.3022 | 183.3022 | 2.437
| 4064 | 1.0452 | 227.7019 | 0.34259 | 2.322 | 0.71875 | 131.3514 | 68.0438 | 48.6957 | 248.0908 | 248.0908 | 1.8529
| 4065 | 1.3719 | 173.4872 | 0.5 | 2.4407 | 1.375 | 90 | 64.7361 | 25.4545 | 180.1907 | 180.1907 | 1.979
| 4066 | 0.95477 | 249.2737 | 0.51852 | 2.7458 | 0.6875 | 86.7857 | 57.5432 | 50.9091 | 195.238 | 195.238 | 2
| 4067 | 1.0955 | 217.2569 | 0.48148 | 3.2203 | 0.90625 | 93.4615 | 49.0632 | 38.6207 | 181.1454 | 181.1454 | 2.2311
| 4068 | 1.1457 | 207.7281 | 0.49074 | 3.3898 | 2.1562 | 91.6981 | 46.61 | 16.2319 | 154.54 | 154.54 | 2.021
| 4069 | 1.1759 | 202.4017 | 0.37963 | 2.0339 | 1 | 118.5366 | 77.6833 | 35 | 231.2199 | 231.2199 | 2.3824
| 4070 | 1.1809 | 201.5404 | 0.38889 | 1.9322 | 1.6562 | 115.7143 | 81.7719 | 21.1321 | 218.6183 | 218.6183 | 2.2227
| 4071 | 1.1859 | 200.6864 | 0.50926 | 2.8136 | 0.90625 | 88.3636 | 56.1566 | 38.6207 | 183.141 | 183.141 | 2.2605
| 4072 | 1.3266 | 179.4015 | 0.4537 | 3.1017 | 1.4062 | 99.1837 | 50.9399 | 24.8889 | 175.0125 | 175.0125 | 2.0504
| 4073 | 1.2111 | 196.5228 | 0.28704 | 2.339 | 2.1562 | 156.7742 | 67.5507 | 16.2319 | 240.5568 | 240.5568 | 2.1765
| 4074 | 1.3266 | 179.4015 | 0.51852 | 2.4746 | 1.3125 | 86.7857 | 63.8493 | 26.6667 | 177.3017 | 177.3017 | 2.3151
| 4075 | 1.3568 | 175.4148 | 0.42593 | 2.7627 | 1.875 | 105.6522 | 57.1902 | 18.6667 | 181.509 | 181.509 | 1.7773
| 4076 | 0.97487 | 244.134 | 0.38889 | 3.1186 | 1.3438 | 115.7143 | 50.663 | 26.0465 | 192.4238 | 192.4238 | 1.8445
| 4077 | 1.2814 | 185.7333 | 0.46296 | 2.661 | 1.3438 | 97.2 | 59.3758 | 26.0465 | 182.6223 | 182.6223 | 2.3235
| 4078 | 1.0854 | 219.2685 | 0.34259 | 2.9831 | 1.2812 | 131.3514 | 52.9659 | 27.3171 | 211.6343 | 211.6343 | 2.5966
| 4079 | 1.1156 | 213.3423 | 0.40741 | 2.4746 | 1.3438 | 110.4545 | 63.8493 | 26.0465 | 200.3504 | 200.3504 | 1.8193
| 4080 | 1.0553 | 225.5333 | 0.39815 | 2.4407 | 1.3125 | 113.0233 | 64.7361 | 26.6667 | 204.426 | 204.426 | 1.979
| 4081 | 1.2312 | 193.3143 | 0.32407 | 2.9831 | 1.7188 | 138.8571 | 52.9659 | 20.3636 | 212.1867 | 212.1867 | 1.9748
| 4082 | 1.3668 | 174.125 | 0.48148 | 4.1017 | 1.5312 | 93.4615 | 38.5207 | 22.8571 | 154.8393 | 154.8393 | 1.7479
| 4083 | 1.196 | 199 | 0.36111 | 2.7966 | 1.3438 | 124.6154 | 56.497 | 26.0465 | 207.1589 | 207.1589 | 2.042
| 4084 | 1.1005 | 216.2648 | 0.5 | 2.1864 | 0.78125 | 90 | 72.2636 | 44.8 | 207.0636 | 207.0636 | 1.9874
| 4085 | 1.3216 | 180.0837 | 0.5 | 2.7797 | 1.5312 | 90 | 56.8415 | 22.8571 | 169.6986 | 169.6986 | 2.2899
| 4086 | 1.1055 | 215.2818 | 0.36111 | 2.0169 | 1.4062 | 124.6154 | 78.3361 | 24.8889 | 227.8404 | 227.8404 | 1.9412
| 4087 | 0.9799 | 242.8821 | 0.31481 | 3.2712 | 1.4375 | 142.9412 | 48.3005 | 24.3478 | 215.5895 | 215.5895 | 2.1975
| 4088 | 1.3367 | 178.0526 | 0.48148 | 2.8814 | 1.9375 | 93.4615 | 54.8353 | 18.0645 | 166.3613 | 166.3613 | 1.8992
| 4089 | 1.5276 | 155.7961 | 0.37963 | 2.1695 | 1.9688 | 118.5366 | 72.8281 | 17.7778 | 209.1425 | 209.1425 | 2.1261
| 4090 | 1.1508 | 206.821 | 0.50926 | 2.7627 | 1.5938 | 88.3636 | 57.1902 | 21.9608 | 167.5146 | 167.5146 | 1.8235
| 4091 | 1.3618 | 174.7675 | 0.48148 | 2.1356 | 2.0625 | 93.4615 | 73.9841 | 16.9697 | 184.4154 | 184.4154 | 2.4328
| 4092 | 1.191 | 199.8397 | 0.33333 | 3.4237 | 1.2812 | 135 | 46.1485 | 27.3171 | 208.4656 | 208.4656 | 2.2773
| 4093 | 1.4171 | 167.9504 | 0.38889 | 2.5763 | 1.3438 | 115.7143 | 61.3289 | 26.0465 | 203.0897 | 203.0897 | 1.9874
| 4094 | 1.0251 | 232.1667 | 0.34259 | 3.1525 | 0.71875 | 131.3514 | 50.1183 | 48.6957 | 230.1653 | 230.1653 | 1.7395
| 4095 | 0.9799 | 242.8821 | 0.5463 | 2.4407 | 1.25 | 82.3729 | 64.7361 | 28 | 175.109 | 175.109 | 2.4034
| 4096 | 1.3467 | 176.7239 | 0.35185 | 2.8475 | 1.3125 | 127.8947 | 55.4881 | 26.6667 | 210.0495 | 210.0495 | 2.0504
| 4097 | 1.1156 | 213.3423 | 0.48148 | 2.6441 | 1.5312 | 93.4615 | 59.7564 | 22.8571 | 176.0751 | 176.0751 | 2.063
| 4098 | 1.206 | 197.3417 | 0.34259 | 2.2542 | 1.9375 | 131.3514 | 70.0902 | 18.0645 | 219.5061 | 219.5061 | 1.9958
| 4099 | 1.5829 | 150.3556 | 0.57407 | 3.2712 | 2.1562 | 78.3871 | 48.3005 | 16.2319 | 142.9195 | 142.9195 | 2.2563
| 4100 | 1.2814 | 185.7333 | 0.41667 | 2.2881 | 1.5938 | 108 | 69.0519 | 21.9608 | 199.0126 | 199.0126 | 1.7395
| 4101 | 1.2211 | 194.9053 | 0.39815 | 2.6949 | 1.375 | 113.0233 | 58.6289 | 25.4545 | 197.1067 | 197.1067 | 2.0336
| 4102 | 1.0402 | 228.8019 | 0.38889 | 2.661 | 0.84375 | 115.7143 | 59.3758 | 41.4815 | 216.5716 | 216.5716 | 1.9412
| 4103 | 1.5327 | 155.2852 | 0.41667 | 2.5932 | 1.4062 | 108 | 60.9281 | 24.8889 | 193.817 | 193.817 | 1.8571
| 4104 | 1.191 | 199.8397 | 0.2963 | 3.5085 | 1.25 | 151.875 | 45.0338 | 28 | 224.9088 | 224.9088 | 2.0504
| 4105 | 1.2714 | 187.2016 | 0.38889 | 2.9153 | 1.375 | 115.7143 | 54.1977 | 25.4545 | 195.3665 | 195.3665 | 2.2437
| 4106 | 1.2412 | 191.749 | 0.69444 | 2.7966 | 1.625 | 64.8 | 56.497 | 21.5385 | 142.8354 | 142.8354 | 1.9958
| 4107 | 1.0804 | 220.2884 | 0.2963 | 2.5254 | 1.5312 | 151.875 | 62.5638 | 22.8571 | 237.2959 | 237.2959 | 2.3571
| 4108 | 1.0101 | 235.6318 | 0.47222 | 2.8305 | 1.625 | 95.2941 | 55.8204 | 21.5385 | 172.6529 | 172.6529 | 2.105
| 4109 | 1.3467 | 176.7239 | 0.37963 | 2.661 | 1.2812 | 118.5366 | 59.3758 | 27.3171 | 205.2295 | 205.2295 | 2.0504
| 4110 | 1.1809 | 201.5404 | 0.35185 | 2.2203 | 1.0312 | 127.8947 | 71.1603 | 33.9394 | 232.9944 | 232.9944 | 1.9496
| 4111 | 1.2261 | 194.1066 | 0.50926 | 2.4407 | 1.8438 | 88.3636 | 64.7361 | 18.9831 | 172.0828 | 172.0828 | 2.1723
| 4112 | 0.94975 | 250.5926 | 0.37037 | 2.1186 | 1.3438 | 121.5 | 74.576 | 26.0465 | 222.1225 | 222.1225 | 2.5966
| 4113 | 0.76884 | 309.5556 | 0.37963 | 2.4237 | 0.8125 | 118.5366 | 65.1888 | 43.0769 | 226.8023 | 226.8023 | 2.021
| 4114 | 1.1005 | 216.2648 | 0.56481 | 2.6271 | 1.0938 | 79.6721 | 60.1419 | 32 | 171.8141 | 171.8141 | 1.7647
| 4115 | 1.2261 | 194.1066 | 0.53704 | 3.1017 | 1.2812 | 83.7931 | 50.9399 | 27.3171 | 162.0501 | 162.0501 | 2.042
| 4116 | 1.2111 | 196.5228 | 0.37037 | 2.9831 | 0.84375 | 121.5 | 52.9659 | 41.4815 | 215.9474 | 215.9474 | 1.9496
| 4117 | 1.1357 | 209.5664 | 0.37037 | 2.7458 | 0.96875 | 121.5 | 57.5432 | 36.129 | 215.1722 | 215.1722 | 2.1471
| 4118 | 1.2362 | 192.5285 | 0.23148 | 2.9661 | 1.0312 | 194.4 | 53.2686 | 33.9394 | 281.608 | 281.608 | 1.7731
| 4119 | 1.005 | 236.81 | 0.36111 | 3.0847 | 1.0625 | 124.6154 | 51.2198 | 32.9412 | 208.7763 | 208.7763 | 2.0504
| 4120 | 1.1256 | 211.4375 | 0.41667 | 1.8983 | 1.875 | 108 | 83.2321 | 18.6667 | 209.8988 | 209.8988 | 2.1597
| 4121 | 1.1256 | 211.4375 | 0.33333 | 2.0339 | 1.3125 | 135 | 77.6833 | 26.6667 | 239.35 | 239.35 | 1.9916
| 4122 | 1.1055 | 215.2818 | 0.46296 | 2.7288 | 1.4062 | 97.2 | 57.9006 | 24.8889 | 179.9895 | 179.9895 | 2.042
| 4123 | 1.0151 | 234.4653 | 0.47222 | 3.0169 | 1.125 | 95.2941 | 52.3708 | 31.1111 | 178.776 | 178.776 | 2.021
| 4124 | 1.3166 | 180.771 | 0.48148 | 2.2203 | 2.0312 | 93.4615 | 71.1603 | 17.2308 | 181.8526 | 181.8526 | 2.1261
| 4125 | 0.93467 | 254.6344 | 0.43519 | 2.1186 | 1.0312 | 103.4043 | 74.576 | 33.9394 | 211.9196 | 211.9196 | 2.1429
| 4126 | 1.1457 | 207.7281 | 0.50926 | 2.8983 | 1.5938 | 88.3636 | 54.5146 | 21.9608 | 164.839 | 164.839 | 1.8697
| 4127 | 1.1709 | 203.2704 | 0.31481 | 3.5254 | 1.1875 | 142.9412 | 44.8173 | 29.4737 | 217.2322 | 217.2322 | 1.8193
| 4128 | 1.0754 | 221.3178 | 0.47222 | 2.9322 | 1.5938 | 95.2941 | 53.8844 | 21.9608 | 171.1393 | 171.1393 | 2.0336
| 4129 | 1.3166 | 180.771 | 0.43519 | 2.6271 | 1.25 | 103.4043 | 60.1419 | 28 | 191.5462 | 191.5462 | 2.2647
| 4130 | 0.99497 | 239.202 | 0.4537 | 2.7627 | 1.0938 | 99.1837 | 57.1902 | 32 | 188.3739 | 188.3739 | 2.0924
| 4131 | 1.3417 | 177.3858 | 0.42593 | 2.4746 | 1.3438 | 105.6522 | 63.8493 | 26.0465 | 195.548 | 195.548 | 2.1134
| 4132 | 1.0704 | 222.3568 | 0.37963 | 2.7797 | 0.8125 | 118.5366 | 56.8415 | 43.0769 | 218.455 | 218.455 | 1.9286
| 4133 | 1.1859 | 200.6864 | 0.51852 | 2.0847 | 1.625 | 86.7857 | 75.7886 | 21.5385 | 184.1128 | 184.1128 | 1.8908
| 4134 | 1.2161 | 195.7107 | 0.44444 | 2.8814 | 1.25 | 101.25 | 54.8353 | 28 | 184.0853 | 184.0853 | 2.0252
| 4135 | 1.0603 | 224.4645 | 0.44444 | 2.7966 | 1.2188 | 101.25 | 56.497 | 28.7179 | 186.4649 | 186.4649 | 2.3067
| 4136 | 1.1558 | 205.9217 | 0.34259 | 2.2542 | 1.0625 | 131.3514 | 70.0902 | 32.9412 | 234.3828 | 234.3828 | 1.9454
| 4137 | 1.3166 | 180.771 | 0.37963 | 2.8305 | 1.375 | 118.5366 | 55.8204 | 25.4545 | 199.8115 | 199.8115 | 1.958
| 4138 | 1.1809 | 201.5404 | 0.25 | 2.322 | 1.25 | 180 | 68.0438 | 28 | 276.0438 | 276.0438 | 1.9412
| 4139 | 1.1055 | 215.2818 | 0.40741 | 3 | 1.7188 | 110.4545 | 52.6667 | 20.3636 | 183.4848 | 183.4848 | 2.0462
| 4140 | 1.0201 | 233.3103 | 0.50926 | 2.2712 | 1.2188 | 88.3636 | 69.5672 | 28.7179 | 186.6487 | 186.6487 | 1.8655
| 4141 | 1.2261 | 194.1066 | 0.5 | 2.5763 | 1.2188 | 90 | 61.3289 | 28.7179 | 180.0469 | 180.0469 | 1.895
| 4142 | 0.82915 | 287.0424 | 0.30556 | 2.8136 | 1.4062 | 147.2727 | 56.1566 | 24.8889 | 228.3182 | 228.3182 | 2.2689
| 4143 | 1.206 | 197.3417 | 0.5463 | 2.5593 | 1.8125 | 82.3729 | 61.7351 | 19.3103 | 163.4183 | 163.4183 | 1.9916
| 4144 | 1.1759 | 202.4017 | 0.31481 | 2.4915 | 1.2812 | 142.9412 | 63.415 | 27.3171 | 233.6732 | 233.6732 | 2.021
| 4145 | 1.1005 | 216.2648 | 0.43519 | 3.1017 | 1.4375 | 103.4043 | 50.9399 | 24.3478 | 178.692 | 178.692 | 2.0168
| 4146 | 1.1256 | 211.4375 | 0.5463 | 3.0678 | 1.7188 | 82.3729 | 51.5028 | 20.3636 | 154.2393 | 154.2393 | 2.105
| 4147 | 1.3166 | 180.771 | 0.28704 | 2.3559 | 1.9375 | 156.7742 | 67.0647 | 18.0645 | 241.9035 | 241.9035 | 2.0336
| 4148 | 1.397 | 170.3669 | 0.31481 | 2.4746 | 0.78125 | 142.9412 | 63.8493 | 44.8 | 251.5905 | 251.5905 | 2.2479
| 4149 | 1.2462 | 190.9758 | 0.44444 | 2.2034 | 1.9688 | 101.25 | 71.7077 | 17.7778 | 190.7355 | 190.7355 | 1.8782
| 4150 | 1.5176 | 156.8278 | 0.37963 | 2.1017 | 1.3125 | 118.5366 | 75.1774 | 26.6667 | 220.3807 | 220.3807 | 1.7605
| 4151 | 1.2513 | 190.2088 | 0.25 | 1.9153 | 1.5 | 180 | 82.4956 | 23.3333 | 285.8289 | 285.8289 | 2.1176
| 4152 | 1.2312 | 193.3143 | 0.37037 | 3.2712 | 2.0312 | 121.5 | 48.3005 | 17.2308 | 187.0313 | 187.0313 | 1.979
| 4153 | 0.96482 | 246.6771 | 0.36111 | 2.678 | 1.1562 | 124.6154 | 59 | 30.2703 | 213.8857 | 213.8857 | 2.0672
| 4154 | 1.0402 | 228.8019 | 0.33333 | 2.6271 | 1.0625 | 135 | 60.1419 | 32.9412 | 228.0831 | 228.0831 | 2.2185
| 4155 | 1.201 | 198.1674 | 0.22222 | 3.3051 | 1.5625 | 202.5 | 47.8051 | 22.4 | 272.7051 | 272.7051 | 2.2437
| 4156 | 0.9799 | 242.8821 | 0.44444 | 3.1186 | 0.6875 | 101.25 | 50.663 | 50.9091 | 202.8221 | 202.8221 | 2.3235
| 4157 | 1.4472 | 164.4514 | 0.36111 | 2.5763 | 2.0625 | 124.6154 | 61.3289 | 16.9697 | 202.914 | 202.914 | 2.1303
| 4158 | 1.3719 | 173.4872 | 0.5 | 3.1864 | 2 | 90 | 49.5851 | 17.5 | 157.0851 | 157.0851 | 2.1471
| 4159 | 1.2714 | 187.2016 | 0.37037 | 2.3729 | 0.8125 | 121.5 | 66.5857 | 43.0769 | 231.1626 | 231.1626 | 2.2059
| 4160 | 1.191 | 199.8397 | 0.38889 | 2.4746 | 1.4062 | 115.7143 | 63.8493 | 24.8889 | 204.4525 | 204.4525 | 2.2563
| 4161 | 1.2814 | 185.7333 | 0.41667 | 2.6441 | 2.0312 | 108 | 59.7564 | 17.2308 | 184.9872 | 184.9872 | 2.2017
| 4162 | 1.3116 | 181.4636 | 0.64815 | 2.3051 | 0.875 | 69.4286 | 68.5441 | 40 | 177.9727 | 177.9727 | 2.1092
| 4163 | 1.3166 | 180.771 | 0.38889 | 3.1186 | 1.6875 | 115.7143 | 50.663 | 20.7407 | 187.1181 | 187.1181 | 1.8529
| 4164 | 1.5025 | 158.4013 | 0.42593 | 3.2881 | 1.6875 | 105.6522 | 48.0515 | 20.7407 | 174.4445 | 174.4445 | 2.1597
| 4165 | 1.3116 | 181.4636 | 0.50926 | 2.3729 | 1.0938 | 88.3636 | 66.5857 | 32 | 186.9494 | 186.9494 | 2.0126
| 4166 | 1.2412 | 191.749 | 0.39815 | 2.9492 | 0.78125 | 113.0233 | 53.5747 | 44.8 | 211.398 | 211.398 | 1.9832
| 4167 | 1.2261 | 194.1066 | 0.37037 | 2.4237 | 1.1562 | 121.5 | 65.1888 | 30.2703 | 216.9591 | 216.9591 | 1.8403
| 4168 | 0.98995 | 240.4162 | 0.32407 | 2.1695 | 1.375 | 138.8571 | 72.8281 | 25.4545 | 237.1398 | 237.1398 | 2.3613
| 4169 | 1.2513 | 190.2088 | 0.33333 | 1.6441 | 2.0625 | 135 | 96.1031 | 16.9697 | 248.0728 | 248.0728 | 2.2731
| 4170 | 1.1809 | 201.5404 | 0.56481 | 1.9661 | 1.7188 | 79.6721 | 80.3621 | 20.3636 | 180.3978 | 180.3978 | 2.1134
| 4171 | 1.191 | 199.8397 | 0.57407 | 2.678 | 1.6875 | 78.3871 | 59 | 20.7407 | 158.1278 | 158.1278 | 2.395
| 4172 | 1.2714 | 187.2016 | 0.40741 | 2.4915 | 2.2812 | 110.4545 | 63.415 | 15.3425 | 189.212 | 189.212 | 2.0294
| 4173 | 1.2613 | 188.6932 | 0.43519 | 2.6949 | 1.7812 | 103.4043 | 58.6289 | 19.6491 | 181.6823 | 181.6823 | 2.1807
| 4174 | 1.2915 | 184.2879 | 0.40741 | 2.7458 | 1.5938 | 110.4545 | 57.5432 | 21.9608 | 189.9585 | 189.9585 | 1.8908
| 4175 | 1.608 | 148.0062 | 0.46296 | 2.4746 | 1.3125 | 97.2 | 63.8493 | 26.6667 | 187.716 | 187.716 | 1.9832
| 4176 | 1.4673 | 162.1986 | 0.44444 | 3.1695 | 1.8438 | 101.25 | 49.8503 | 18.9831 | 170.0833 | 170.0833 | 2.2143
| 4177 | 1.4925 | 159.468 | 0.32407 | 2.678 | 0.6875 | 138.8571 | 59 | 50.9091 | 248.7662 | 248.7662 | 2.2059
| 4178 | 0.95477 | 249.2737 | 0.44444 | 2.6441 | 0.875 | 101.25 | 59.7564 | 40 | 201.0064 | 201.0064 | 2.0756
| 4179 | 1.4271 | 166.7676 | 0.36111 | 2.1864 | 0.9375 | 124.6154 | 72.2636 | 37.3333 | 234.2123 | 234.2123 | 2.1849
| 4180 | 1.206 | 197.3417 | 0.50926 | 2.4068 | 1.5625 | 88.3636 | 65.6479 | 22.4 | 176.4115 | 176.4115 | 2.0588
| 4181 | 1.2663 | 187.9444 | 0.35185 | 2.7288 | 0.9375 | 127.8947 | 57.9006 | 37.3333 | 223.1287 | 223.1287 | 1.9748
| 4182 | 1.4673 | 162.1986 | 0.47222 | 1.7119 | 1.875 | 95.2941 | 92.297 | 18.6667 | 206.2578 | 206.2578 | 2.2773
| 4183 | 1.0452 | 227.7019 | 0.35185 | 2.6949 | 1 | 127.8947 | 58.6289 | 35 | 221.5237 | 221.5237 | 2.3151
| 4184 | 1.2513 | 190.2088 | 0.37037 | 2.1186 | 1.3438 | 121.5 | 74.576 | 26.0465 | 222.1225 | 222.1225 | 1.7395
| 4185 | 1.1256 | 211.4375 | 0.4537 | 1.9322 | 1.0312 | 99.1837 | 81.7719 | 33.9394 | 214.895 | 214.895 | 2.0504
| 4186 | 1.3869 | 171.6014 | 0.39815 | 2.2034 | 1.6562 | 113.0233 | 71.7077 | 21.1321 | 205.863 | 205.863 | 1.7773
| 4187 | 1.3317 | 178.7245 | 0.38889 | 3.1695 | 2.4062 | 115.7143 | 49.8503 | 14.5455 | 180.11 | 180.11 | 1.6891
| 4188 | 1.2211 | 194.9053 | 0.4537 | 2.8305 | 1.4688 | 99.1837 | 55.8204 | 23.8298 | 178.8338 | 178.8338 | 2.2059
| 4189 | 1.3015 | 182.8649 | 0.26852 | 3.0169 | 0.9375 | 167.5862 | 52.3708 | 37.3333 | 257.2903 | 257.2903 | 1.9538
| 4190 | 0.87437 | 272.1954 | 0.53704 | 2.9661 | 1.0625 | 83.7931 | 53.2686 | 32.9412 | 170.0029 | 170.0029 | 2.0084
| 4191 | 1.2312 | 193.3143 | 0.33333 | 1.9661 | 2 | 135 | 80.3621 | 17.5 | 232.8621 | 232.8621 | 2.1639
| 4192 | 1.2563 | 189.448 | 0.2963 | 2.5254 | 1.4062 | 151.875 | 62.5638 | 24.8889 | 239.3276 | 239.3276 | 2.1303
| 4193 | 1.2563 | 189.448 | 0.33333 | 2.2881 | 1.0938 | 135 | 69.0519 | 32 | 236.0519 | 236.0519 | 2.4832
| 4194 | 1.0201 | 233.3103 | 0.46296 | 2.2881 | 1.6562 | 97.2 | 69.0519 | 21.1321 | 187.3839 | 187.3839 | 1.8403
| 4195 | 1.3266 | 179.4015 | 0.41667 | 2.1017 | 1.1875 | 108 | 75.1774 | 29.4737 | 212.6511 | 212.6511 | 2.2311
| 4196 | 1.1608 | 205.0303 | 0.39815 | 2.2712 | 1.7812 | 113.0233 | 69.5672 | 19.6491 | 202.2395 | 202.2395 | 2.4454
| 4197 | 1.206 | 197.3417 | 0.35185 | 2.3051 | 1.7812 | 127.8947 | 68.5441 | 19.6491 | 216.088 | 216.088 | 2.5
| 4198 | 1.1558 | 205.9217 | 0.51852 | 3.0847 | 1.375 | 86.7857 | 51.2198 | 25.4545 | 163.46 | 163.46 | 2.1849
| 4199 | 1.2764 | 186.4646 | 0.44444 | 2.3898 | 2.125 | 101.25 | 66.1135 | 16.4706 | 183.8341 | 183.8341 | 2.3319
| 4200 | 1.1658 | 204.1466 | 0.21296 | 2.8983 | 1.375 | 211.3043 | 54.5146 | 25.4545 | 291.2735 | 291.2735 | 2.1008
| 4201 | 1.0553 | 225.5333 | 0.4537 | 1.6271 | 0.90625 | 99.1837 | 97.1042 | 38.6207 | 234.9085 | 234.9085 | 2.4832
| 4202 | 1.2864 | 185.0078 | 0.33333 | 3.5763 | 1.75 | 135 | 44.1801 | 20 | 199.1801 | 199.1801 | 2.4286
| 4203 | 1 | 238 | 0.33333 | 2.9831 | 1 | 135 | 52.9659 | 35 | 222.9659 | 222.9659 | 2.0756
| 4204 | 1.0955 | 217.2569 | 0.51852 | 2.7288 | 1.625 | 86.7857 | 57.9006 | 21.5385 | 166.2248 | 166.2248 | 1.8319
| 4205 | 1.2513 | 190.2088 | 0.40741 | 2.1186 | 1.2188 | 110.4545 | 74.576 | 28.7179 | 213.7485 | 213.7485 | 1.8866
| 4206 | 1.0854 | 219.2685 | 0.40741 | 2.5593 | 1.2812 | 110.4545 | 61.7351 | 27.3171 | 199.5067 | 199.5067 | 2.0966
| 4207 | 1.4422 | 165.0244 | 0.38889 | 1.7458 | 1.0938 | 115.7143 | 90.5049 | 32 | 238.2191 | 238.2191 | 2.3697
| 4208 | 1.4975 | 158.9329 | 0.49074 | 2.322 | 2.0312 | 91.6981 | 68.0438 | 17.2308 | 176.9727 | 176.9727 | 2
| 4209 | 1.206 | 197.3417 | 0.36111 | 2.3729 | 0.9375 | 124.6154 | 66.5857 | 37.3333 | 228.5344 | 228.5344 | 2.0462
| 4210 | 1.1457 | 207.7281 | 0.35185 | 3.1186 | 1.125 | 127.8947 | 50.663 | 31.1111 | 209.6689 | 209.6689 | 2.1092
| 4211 | 1.1809 | 201.5404 | 0.42593 | 2.4068 | 1.3125 | 105.6522 | 65.6479 | 26.6667 | 197.9667 | 197.9667 | 1.8025
| 4212 | 1.608 | 148.0062 | 0.39815 | 2.2712 | 1.75 | 113.0233 | 69.5672 | 20 | 202.5904 | 202.5904 | 2.5882
| 4213 | 1.0101 | 235.6318 | 0.32407 | 2.4746 | 1.375 | 138.8571 | 63.8493 | 25.4545 | 228.161 | 228.161 | 1.9118
| 4214 | 0.96985 | 245.399 | 0.5 | 2.4746 | 0.6875 | 90 | 63.8493 | 50.9091 | 204.7584 | 204.7584 | 1.6597
| 4215 | 1.1005 | 216.2648 | 0.2963 | 2.661 | 2.0938 | 151.875 | 59.3758 | 16.7164 | 227.9672 | 227.9672 | 1.9328
| 4216 | 1.402 | 169.7563 | 0.37963 | 2.0508 | 1.625 | 118.5366 | 77.0413 | 21.5385 | 217.1164 | 217.1164 | 2.021
| 4217 | 1.0201 | 233.3103 | 0.49074 | 1.9831 | 1.125 | 91.6981 | 79.6752 | 31.1111 | 202.4844 | 202.4844 | 2.0042
| 4218 | 1.0352 | 229.9126 | 0.44444 | 2.0847 | 0.9375 | 101.25 | 75.7886 | 37.3333 | 214.372 | 214.372 | 2.2689
| 4219 | 1.2663 | 187.9444 | 0.59259 | 2.7627 | 1.6875 | 75.9375 | 57.1902 | 20.7407 | 153.8684 | 153.8684 | 1.9076
| 4220 | 1.2412 | 191.749 | 0.28704 | 2.7797 | 1.1562 | 156.7742 | 56.8415 | 30.2703 | 243.8859 | 243.8859 | 2.0546
| 4221 | 1.2161 | 195.7107 | 0.38889 | 2.4068 | 1.1875 | 115.7143 | 65.6479 | 29.4737 | 210.8359 | 210.8359 | 2.2647
| 4222 | 1.201 | 198.1674 | 0.47222 | 2.6271 | 1.2812 | 95.2941 | 60.1419 | 27.3171 | 182.7531 | 182.7531 | 1.9706
| 4223 | 1.0251 | 232.1667 | 0.43519 | 2.8814 | 1.125 | 103.4043 | 54.8353 | 31.1111 | 189.3507 | 189.3507 | 2.1134
| 4224 | 1.2663 | 187.9444 | 0.51852 | 2.4576 | 1.625 | 86.7857 | 64.2897 | 21.5385 | 172.6138 | 172.6138 | 1.7647
| 4225 | 1.1558 | 205.9217 | 0.35185 | 3.3559 | 1.0625 | 127.8947 | 47.0808 | 32.9412 | 207.9167 | 207.9167 | 2.1975
| 4226 | 1.2362 | 192.5285 | 0.46296 | 3.5593 | 1.4062 | 97.2 | 44.3905 | 24.8889 | 166.4794 | 166.4794 | 1.9286
| 4227 | 1.191 | 199.8397 | 0.40741 | 2.2712 | 1.2812 | 110.4545 | 69.5672 | 27.3171 | 207.3388 | 207.3388 | 2.0168
| 4228 | 1.3317 | 178.7245 | 0.38889 | 2.3559 | 1.2812 | 115.7143 | 67.0647 | 27.3171 | 210.0961 | 210.0961 | 2.2605
| 4229 | 1.2663 | 187.9444 | 0.41667 | 2.3051 | 1.3125 | 108 | 68.5441 | 26.6667 | 203.2108 | 203.2108 | 2.2899
| 4230 | 1.1357 | 209.5664 | 0.39815 | 3.1017 | 1.5625 | 113.0233 | 50.9399 | 22.4 | 186.3631 | 186.3631 | 2.2101
| 4231 | 1.1709 | 203.2704 | 0.37037 | 2.1186 | 1.5625 | 121.5 | 74.576 | 22.4 | 218.476 | 218.476 | 1.9916
| 4232 | 1.1055 | 215.2818 | 0.5 | 2.6441 | 1.4375 | 90 | 59.7564 | 24.3478 | 174.1042 | 174.1042 | 2.1933
| 4233 | 1.2714 | 187.2016 | 0.4537 | 2.9661 | 2.6875 | 99.1837 | 53.2686 | 13.0233 | 165.4755 | 165.4755 | 2.063
| 4234 | 1.2613 | 188.6932 | 0.39815 | 2.6102 | 2.2812 | 113.0233 | 60.5325 | 15.3425 | 188.8982 | 188.8982 | 2.1134
| 4235 | 1.1307 | 210.4978 | 0.48148 | 2.4576 | 1.3125 | 93.4615 | 64.2897 | 26.6667 | 184.4179 | 184.4179 | 1.895
| 4236 | 1 | 238 | 0.37037 | 2.3898 | 1.3125 | 121.5 | 66.1135 | 26.6667 | 214.2801 | 214.2801 | 2.2437
| 4237 | 1.0804 | 220.2884 | 0.37963 | 3.0678 | 0.75 | 118.5366 | 51.5028 | 46.6667 | 216.706 | 216.706 | 1.8361
| 4238 | 1.1357 | 209.5664 | 0.47222 | 2.339 | 1 | 95.2941 | 67.5507 | 35 | 197.8448 | 197.8448 | 2.0966
| 4239 | 1.1759 | 202.4017 | 0.46296 | 2.5593 | 1.4688 | 97.2 | 61.7351 | 23.8298 | 182.7649 | 182.7649 | 2.2185
| 4240 | 1.402 | 169.7563 | 0.2963 | 2.7627 | 1.4062 | 151.875 | 57.1902 | 24.8889 | 233.9541 | 233.9541 | 2.0042
| 4241 | 0.98995 | 240.4162 | 0.2963 | 2.6949 | 1.375 | 151.875 | 58.6289 | 25.4545 | 235.9585 | 235.9585 | 2.3866
| 4242 | 0.98492 | 241.6429 | 0.32407 | 2.7458 | 1.1875 | 138.8571 | 57.5432 | 29.4737 | 225.874 | 225.874 | 2.0126
| 4243 | 1.2412 | 191.749 | 0.37963 | 2.2203 | 1.5625 | 118.5366 | 71.1603 | 22.4 | 212.0969 | 212.0969 | 2.0042
| 4244 | 1.4472 | 164.4514 | 0.61111 | 2.7458 | 1.5625 | 73.6364 | 57.5432 | 22.4 | 153.5796 | 153.5796 | 1.9706
| 4245 | 1.0603 | 224.4645 | 0.43519 | 2.7288 | 1.0938 | 103.4043 | 57.9006 | 32 | 193.3049 | 193.3049 | 2.0462
| 4246 | 1.3869 | 171.6014 | 0.48148 | 2.9492 | 1.75 | 93.4615 | 53.5747 | 20 | 167.0363 | 167.0363 | 1.9496
| 4247 | 1.4824 | 160.5492 | 0.41667 | 2.6102 | 1.25 | 108 | 60.5325 | 28 | 196.5325 | 196.5325 | 2.0462
| 4248 | 0.95477 | 249.2737 | 0.39815 | 2.2712 | 0.9375 | 113.0233 | 69.5672 | 37.3333 | 219.9238 | 219.9238 | 1.9202
| 4249 | 1.3467 | 176.7239 | 0.36111 | 2.2373 | 1.9688 | 124.6154 | 70.6212 | 17.7778 | 213.0144 | 213.0144 | 2.3025
| 4250 | 1.4322 | 166.1825 | 0.49074 | 2.9831 | 1.1875 | 91.6981 | 52.9659 | 29.4737 | 174.1377 | 174.1377 | 2.1849
| 4251 | 1.1156 | 213.3423 | 0.50926 | 2.0847 | 1.3438 | 88.3636 | 75.7886 | 26.0465 | 190.1988 | 190.1988 | 2.1513
| 4252 | 1.1558 | 205.9217 | 0.5463 | 2.4407 | 1.0938 | 82.3729 | 64.7361 | 32 | 179.109 | 179.109 | 2
| 4253 | 1.2211 | 194.9053 | 0.4537 | 2.4068 | 1.25 | 99.1837 | 65.6479 | 28 | 192.8316 | 192.8316 | 2.1261
| 4254 | 1.0151 | 234.4653 | 0.50926 | 2.8475 | 1.125 | 88.3636 | 55.4881 | 31.1111 | 174.9628 | 174.9628 | 2.021
| 4255 | 1.3769 | 172.854 | 0.39815 | 3.3729 | 1.75 | 113.0233 | 46.8442 | 20 | 179.8675 | 179.8675 | 1.7941
| 4256 | 1 | 238 | 0.36111 | 2.6949 | 1.4375 | 124.6154 | 58.6289 | 24.3478 | 207.5921 | 207.5921 | 1.9286
| 4257 | 1.2111 | 196.5228 | 0.37037 | 2.8814 | 1.375 | 121.5 | 54.8353 | 25.4545 | 201.7898 | 201.7898 | 2.3277
| 4258 | 1.0201 | 233.3103 | 0.28704 | 2.6102 | 1.5938 | 156.7742 | 60.5325 | 21.9608 | 239.2674 | 239.2674 | 2.0588
| 4259 | 1.1608 | 205.0303 | 0.34259 | 2.4237 | 1.625 | 131.3514 | 65.1888 | 21.5385 | 218.0786 | 218.0786 | 1.9664
| 4260 | 1.191 | 199.8397 | 0.32407 | 2.6271 | 0.8125 | 138.8571 | 60.1419 | 43.0769 | 242.076 | 242.076 | 2.2479
| 4261 | 1.3417 | 177.3858 | 0.58333 | 2.0339 | 1.5 | 77.1429 | 77.6833 | 23.3333 | 178.1595 | 178.1595 | 2.0672
| 4262 | 1.0302 | 231.0341 | 0.50926 | 2.678 | 1.3438 | 88.3636 | 59 | 26.0465 | 173.4101 | 173.4101 | 2.0294
| 4263 | 0.97487 | 244.134 | 0.39815 | 2.3898 | 1.375 | 113.0233 | 66.1135 | 25.4545 | 204.5913 | 204.5913 | 1.958
| 4264 | 1.3015 | 182.8649 | 0.55556 | 2.2034 | 1.7188 | 81 | 71.7077 | 20.3636 | 173.0713 | 173.0713 | 2.3739
| 4265 | 1.3065 | 182.1615 | 0.62963 | 1.8983 | 1.5938 | 71.4706 | 83.2321 | 21.9608 | 176.6635 | 176.6635 | 2.3193
| 4266 | 1.3417 | 177.3858 | 0.47222 | 2.1017 | 0.90625 | 95.2941 | 75.1774 | 38.6207 | 209.0922 | 209.0922 | 1.9748
| 4267 | 1.1055 | 215.2818 | 0.33333 | 2.7627 | 1.2812 | 135 | 57.1902 | 27.3171 | 219.5073 | 219.5073 | 1.8193
| 4268 | 1.0905 | 218.2581 | 0.35185 | 3.1356 | 1.6562 | 127.8947 | 50.3892 | 21.1321 | 199.416 | 199.416 | 2.0966
| 4269 | 1.392 | 170.9819 | 0.41667 | 2.2881 | 1.5 | 108 | 69.0519 | 23.3333 | 200.3852 | 200.3852 | 1.8445
| 4270 | 1.0955 | 217.2569 | 0.40741 | 3.1356 | 0.96875 | 110.4545 | 50.3892 | 36.129 | 196.9728 | 196.9728 | 2.1008
| 4271 | 1.2261 | 194.1066 | 0.50926 | 2.7119 | 1 | 88.3636 | 58.2625 | 35 | 181.6261 | 181.6261 | 2.1134
| 4272 | 1.206 | 197.3417 | 0.44444 | 2.3559 | 0.875 | 101.25 | 67.0647 | 40 | 208.3147 | 208.3147 | 2.1134
| 4273 | 1.1156 | 213.3423 | 0.59259 | 1.8136 | 1.0625 | 75.9375 | 87.1215 | 32.9412 | 196.0002 | 196.0002 | 1.9538
| 4274 | 0.91457 | 260.2308 | 0.50926 | 2.5424 | 0.75 | 88.3636 | 62.1467 | 46.6667 | 197.177 | 197.177 | 2.0966
| 4275 | 1.1709 | 203.2704 | 0.36111 | 2.8814 | 1.5625 | 124.6154 | 54.8353 | 22.4 | 201.8507 | 201.8507 | 1.7269
| 4276 | 1 | 238 | 0.52778 | 3.0508 | 0.96875 | 85.2632 | 51.7889 | 36.129 | 173.1811 | 173.1811 | 2.2395
| 4277 | 1.3266 | 179.4015 | 0.40741 | 2.4915 | 1.5938 | 110.4545 | 63.415 | 21.9608 | 195.8303 | 195.8303 | 1.9034
| 4278 | 1.3568 | 175.4148 | 0.35185 | 3.322 | 1.125 | 127.8947 | 47.5612 | 31.1111 | 206.5671 | 206.5671 | 2.2101
| 4279 | 1.2513 | 190.2088 | 0.52778 | 3.1186 | 1.5 | 85.2632 | 50.663 | 23.3333 | 159.2595 | 159.2595 | 2.458
| 4280 | 1.1759 | 202.4017 | 0.46296 | 2.7119 | 0.71875 | 97.2 | 58.2625 | 48.6957 | 204.1582 | 204.1582 | 2.3487
| 4281 | 1.2261 | 194.1066 | 0.42593 | 3 | 2 | 105.6522 | 52.6667 | 17.5 | 175.8188 | 175.8188 | 1.6597
| 4282 | 1.5729 | 151.3163 | 0.38889 | 3.0339 | 1.625 | 115.7143 | 52.0782 | 21.5385 | 189.331 | 189.331 | 2.0756
| 4283 | 1.191 | 199.8397 | 0.4537 | 2.6949 | 0.59375 | 99.1837 | 58.6289 | 58.9474 | 216.76 | 216.76 | 2.2479
| 4284 | 1.0352 | 229.9126 | 0.37037 | 3.0847 | 1.2188 | 121.5 | 51.2198 | 28.7179 | 201.4377 | 201.4377 | 1.6471
| 4285 | 1.0101 | 235.6318 | 0.33333 | 3.339 | 1.2188 | 135 | 47.3198 | 28.7179 | 211.0377 | 211.0377 | 2.2647
| 4286 | 0.90955 | 261.6685 | 0.30556 | 3.3898 | 1.125 | 147.2727 | 46.61 | 31.1111 | 224.9938 | 224.9938 | 2.0714
| 4287 | 1.1759 | 202.4017 | 0.59259 | 3.4576 | 0.5 | 75.9375 | 45.6961 | 70 | 191.6336 | 191.6336 | 2.1218
| 4288 | 0.8794 | 270.64 | 0.44444 | 1.9831 | 1.125 | 101.25 | 79.6752 | 31.1111 | 212.0363 | 212.0363 | 1.9916
| 4289 | 1.5628 | 152.2894 | 0.42593 | 2.8305 | 1.625 | 105.6522 | 55.8204 | 21.5385 | 183.011 | 183.011 | 2.2479
| 4290 | 1.1055 | 215.2818 | 0.37963 | 3.2712 | 1.7188 | 118.5366 | 48.3005 | 20.3636 | 187.2007 | 187.2007 | 2.0042
| 4291 | 1.3367 | 178.0526 | 0.40741 | 2.5424 | 1.3438 | 110.4545 | 62.1467 | 26.0465 | 198.6477 | 198.6477 | 1.9454
| 4292 | 1.3417 | 177.3858 | 0.32407 | 3.0508 | 1.5 | 138.8571 | 51.7889 | 23.3333 | 213.9794 | 213.9794 | 2.1933
| 4293 | 1.3618 | 174.7675 | 0.55556 | 2 | 1.875 | 81 | 79 | 18.6667 | 178.6667 | 178.6667 | 2.1975
| 4294 | 1.206 | 197.3417 | 0.5463 | 2.3898 | 1.6562 | 82.3729 | 66.1135 | 21.1321 | 169.6184 | 169.6184 | 2.1513
| 4295 | 1.2563 | 189.448 | 0.25926 | 2.5593 | 0.71875 | 173.5714 | 61.7351 | 48.6957 | 284.0022 | 284.0022 | 2.2353
| 4296 | 1.0402 | 228.8019 | 0.39815 | 2.1356 | 1.75 | 113.0233 | 73.9841 | 20 | 207.0074 | 207.0074 | 2.0042
| 4297 | 1.3769 | 172.854 | 0.47222 | 2.3559 | 1.125 | 95.2941 | 67.0647 | 31.1111 | 193.47 | 193.47 | 2.0798
| 4298 | 1.0603 | 224.4645 | 0.46296 | 3.1864 | 1.2812 | 97.2 | 49.5851 | 27.3171 | 174.1022 | 174.1022 | 1.9874
| 4299 | 1.3719 | 173.4872 | 0.34259 | 3.1186 | 1.0312 | 131.3514 | 50.663 | 33.9394 | 215.9538 | 215.9538 | 2.2941
| 4300 | 1.3116 | 181.4636 | 0.23148 | 2.8983 | 1 | 194.4 | 54.5146 | 35 | 283.9146 | 283.9146 | 2.0966
| 4301 | 1.2864 | 185.0078 | 0.31481 | 1.9322 | 0.90625 | 142.9412 | 81.7719 | 38.6207 | 263.3338 | 263.3338 | 1.9916
| 4302 | 1.0151 | 234.4653 | 0.26852 | 2.6271 | 0.96875 | 167.5862 | 60.1419 | 36.129 | 263.8572 | 263.8572 | 1.8613
| 4303 | 1.2764 | 186.4646 | 0.46296 | 2 | 1.25 | 97.2 | 79 | 28 | 204.2 | 204.2 | 1.9958
| 4304 | 1.593 | 149.4069 | 0.35185 | 2.4237 | 2.4062 | 127.8947 | 65.1888 | 14.5455 | 207.629 | 207.629 | 2.2185
| 4305 | 1.2714 | 187.2016 | 0.33333 | 2.8475 | 1.0312 | 135 | 55.4881 | 33.9394 | 224.4275 | 224.4275 | 2.1176
| 4306 | 1.4573 | 163.3172 | 0.36111 | 3.8136 | 1.8438 | 124.6154 | 41.4311 | 18.9831 | 185.0295 | 185.0295 | 2.1681
| 4307 | 1.1809 | 201.5404 | 0.33333 | 2.2881 | 1.5312 | 135 | 69.0519 | 22.8571 | 226.909 | 226.909 | 2.4916
| 4308 | 1.2613 | 188.6932 | 0.41667 | 2.6102 | 1.8125 | 108 | 60.5325 | 19.3103 | 187.8428 | 187.8428 | 2.0252
| 4309 | 1.0854 | 219.2685 | 0.49074 | 2.3051 | 0.875 | 91.6981 | 68.5441 | 40 | 200.2422 | 200.2422 | 1.9454
| 4310 | 1.4372 | 165.6014 | 0.44444 | 3.0169 | 0.84375 | 101.25 | 52.3708 | 41.4815 | 195.1023 | 195.1023 | 1.8235
| 4311 | 1.3417 | 177.3858 | 0.43519 | 2.7458 | 2.1562 | 103.4043 | 57.5432 | 16.2319 | 177.1793 | 177.1793 | 2.1723
| 4312 | 1.1508 | 206.821 | 0.43519 | 3.0847 | 1.4375 | 103.4043 | 51.2198 | 24.3478 | 178.9719 | 178.9719 | 1.895
| 4313 | 1.1508 | 206.821 | 0.31481 | 2.1017 | 1.625 | 142.9412 | 75.1774 | 21.5385 | 239.6571 | 239.6571 | 1.916
| 4314 | 1.4925 | 159.468 | 0.40741 | 2.2881 | 1.4688 | 110.4545 | 69.0519 | 23.8298 | 203.3362 | 203.3362 | 1.6891
| 4315 | 1.5729 | 151.3163 | 0.4537 | 2.7966 | 1.7812 | 99.1837 | 56.497 | 19.6491 | 175.3298 | 175.3298 | 1.8655
| 4316 | 0.95477 | 249.2737 | 0.52778 | 2.5254 | 0.96875 | 85.2632 | 62.5638 | 36.129 | 183.9559 | 183.9559 | 2.0126
| 4317 | 1.0854 | 219.2685 | 0.38889 | 3.0339 | 1.625 | 115.7143 | 52.0782 | 21.5385 | 189.331 | 189.331 | 2.1471
| 4318 | 0.90955 | 261.6685 | 0.4537 | 2.0847 | 1.0312 | 99.1837 | 75.7886 | 33.9394 | 208.9117 | 208.9117 | 2.0924
| 4319 | 1.2362 | 192.5285 | 0.44444 | 2.339 | 1.4375 | 101.25 | 67.5507 | 24.3478 | 193.1486 | 193.1486 | 2.2185
| 4320 | 1.1859 | 200.6864 | 0.41667 | 2.678 | 1.1562 | 108 | 59 | 30.2703 | 197.2703 | 197.2703 | 2.1345
| 4321 | 0.97487 | 244.134 | 0.48148 | 2.339 | 1.3438 | 93.4615 | 67.5507 | 26.0465 | 187.0588 | 187.0588 | 2.3613
| 4322 | 1.1307 | 210.4978 | 0.38889 | 3.6949 | 1.3438 | 115.7143 | 42.7615 | 26.0465 | 184.5223 | 184.5223 | 2.5546
| 4323 | 1.2814 | 185.7333 | 0.2963 | 2.5763 | 0.71875 | 151.875 | 61.3289 | 48.6957 | 261.8996 | 261.8996 | 1.937
| 4324 | 0.95477 | 249.2737 | 0.39815 | 2.8983 | 1.5938 | 113.0233 | 54.5146 | 21.9608 | 189.4987 | 189.4987 | 2.5336
| 4325 | 1.0201 | 233.3103 | 0.39815 | 2.7119 | 1.0938 | 113.0233 | 58.2625 | 32 | 203.2858 | 203.2858 | 2.2479
| 4326 | 1.0251 | 232.1667 | 0.38889 | 2.6949 | 0.65625 | 115.7143 | 58.6289 | 53.3333 | 227.6765 | 227.6765 | 1.9076
| 4327 | 1.005 | 236.81 | 0.46296 | 2.5593 | 0.78125 | 97.2 | 61.7351 | 44.8 | 203.7351 | 203.7351 | 2.0504
| 4328 | 1.0553 | 225.5333 | 0.46296 | 3.1525 | 1.6875 | 97.2 | 50.1183 | 20.7407 | 168.059 | 168.059 | 2.7647
| 4329 | 0.88945 | 267.5819 | 0.43519 | 2.6271 | 1.0312 | 103.4043 | 60.1419 | 33.9394 | 197.4856 | 197.4856 | 2.1807
| 4330 | 1.3266 | 179.4015 | 0.5 | 2.9322 | 0.96875 | 90 | 53.8844 | 36.129 | 180.0134 | 180.0134 | 1.916
| 4331 | 1.1256 | 211.4375 | 0.59259 | 2.4237 | 0.96875 | 75.9375 | 65.1888 | 36.129 | 177.2553 | 177.2553 | 1.9706
| 4332 | 0.98492 | 241.6429 | 0.4537 | 2.7119 | 1.2812 | 99.1837 | 58.2625 | 27.3171 | 184.7632 | 184.7632 | 2.0126
| 4333 | 1.2915 | 184.2879 | 0.37037 | 2.6441 | 1.5625 | 121.5 | 59.7564 | 22.4 | 203.6564 | 203.6564 | 1.9958
| 4334 | 1.4271 | 166.7676 | 0.46296 | 2.5763 | 1.4375 | 97.2 | 61.3289 | 24.3478 | 182.8768 | 182.8768 | 2.5042
| 4335 | 1.1508 | 206.821 | 0.43519 | 2.7797 | 2.0312 | 103.4043 | 56.8415 | 17.2308 | 177.4765 | 177.4765 | 2.2563
| 4336 | 1.1005 | 216.2648 | 0.37963 | 2.3559 | 1.4375 | 118.5366 | 67.0647 | 24.3478 | 209.9492 | 209.9492 | 2.1303
| 4337 | 0.9799 | 242.8821 | 0.53704 | 3.2373 | 0.9375 | 83.7931 | 48.8063 | 37.3333 | 169.9327 | 169.9327 | 2.3866
| 4338 | 1.196 | 199 | 0.34259 | 2.1186 | 1.0312 | 131.3514 | 74.576 | 33.9394 | 239.8667 | 239.8667 | 1.7815
| 4339 | 1.4372 | 165.6014 | 0.35185 | 2.2542 | 2.1562 | 127.8947 | 70.0902 | 16.2319 | 214.2168 | 214.2168 | 2.1092
| 4340 | 1.3719 | 173.4872 | 0.51852 | 3.7627 | 1 | 86.7857 | 41.991 | 35 | 163.7767 | 163.7767 | 2.1765
| 4341 | 1.3668 | 174.125 | 0.62037 | 3.0847 | 2.1875 | 72.5373 | 51.2198 | 16 | 139.7571 | 139.7571 | 2.0462
| 4342 | 1.4121 | 168.548 | 0.44444 | 2.6102 | 1.375 | 101.25 | 60.5325 | 25.4545 | 187.237 | 187.237 | 2.0084
| 4343 | 1.0151 | 234.4653 | 0.43519 | 2.4407 | 0.90625 | 103.4043 | 64.7361 | 38.6207 | 206.7611 | 206.7611 | 2.5672
| 4344 | 1.1106 | 214.3077 | 0.48148 | 3.3898 | 1.5625 | 93.4615 | 46.61 | 22.4 | 162.4715 | 162.4715 | 2.1597
| 4345 | 1.1005 | 216.2648 | 0.39815 | 2.2542 | 1.8438 | 113.0233 | 70.0902 | 18.9831 | 202.0965 | 202.0965 | 2.1345
| 4346 | 1.1005 | 216.2648 | 0.2963 | 2.8475 | 0.75 | 151.875 | 55.4881 | 46.6667 | 254.0298 | 254.0298 | 1.5294
| 4347 | 1.2362 | 192.5285 | 0.35185 | 2.7458 | 1.5 | 127.8947 | 57.5432 | 23.3333 | 208.7713 | 208.7713 | 2.0924
| 4348 | 1.2714 | 187.2016 | 0.44444 | 3.661 | 1.4062 | 101.25 | 43.1574 | 24.8889 | 169.2963 | 169.2963 | 2.1261
| 4349 | 1.2111 | 196.5228 | 0.41667 | 3.0169 | 1.5312 | 108 | 52.3708 | 22.8571 | 183.2279 | 183.2279 | 2.1849
| 4350 | 1.0503 | 226.6124 | 0.5463 | 2.3729 | 1.75 | 82.3729 | 66.5857 | 20 | 168.9586 | 168.9586 | 2.1471
| 4351 | 1.2211 | 194.9053 | 0.30556 | 2.678 | 1.25 | 147.2727 | 59 | 28 | 234.2727 | 234.2727 | 2.2437
| 4352 | 1.4724 | 161.6451 | 0.34259 | 2.6949 | 1.4062 | 131.3514 | 58.6289 | 24.8889 | 214.8692 | 214.8692 | 2.2899
| 4353 | 1.196 | 199 | 0.40741 | 2.3898 | 2.0312 | 110.4545 | 66.1135 | 17.2308 | 193.7988 | 193.7988 | 2.458
| 4354 | 1.1206 | 212.3857 | 0.34259 | 3.4237 | 1.9062 | 131.3514 | 46.1485 | 18.3607 | 195.8605 | 195.8605 | 2.1681
| 4355 | 1.2915 | 184.2879 | 0.36111 | 2.8644 | 1.125 | 124.6154 | 55.1598 | 31.1111 | 210.8863 | 210.8863 | 1.9664
| 4356 | 1.2563 | 189.448 | 0.37963 | 2.1017 | 1.0312 | 118.5366 | 75.1774 | 33.9394 | 227.6534 | 227.6534 | 2.3739
| 4357 | 1.2111 | 196.5228 | 0.48148 | 2.4237 | 1.3438 | 93.4615 | 65.1888 | 26.0465 | 184.6969 | 184.6969 | 1.8782
| 4358 | 1.206 | 197.3417 | 0.37037 | 2.0678 | 1.8438 | 121.5 | 76.4098 | 18.9831 | 216.8929 | 216.8929 | 2.2647
| 4359 | 1.2563 | 189.448 | 0.43519 | 2.9831 | 1.8125 | 103.4043 | 52.9659 | 19.3103 | 175.6805 | 175.6805 | 2.1723
| 4360 | 1.0352 | 229.9126 | 0.42593 | 2.0169 | 1.4062 | 105.6522 | 78.3361 | 24.8889 | 208.8772 | 208.8772 | 1.9664
| 4361 | 1.1658 | 204.1466 | 0.30556 | 2.7458 | 1.4062 | 147.2727 | 57.5432 | 24.8889 | 229.7048 | 229.7048 | 1.7437
| 4362 | 1.196 | 199 | 0.39815 | 2.5085 | 1.9688 | 113.0233 | 62.9865 | 17.7778 | 193.7875 | 193.7875 | 2.3992
| 4363 | 1.4573 | 163.3172 | 0.37037 | 2.678 | 1.6562 | 121.5 | 59 | 21.1321 | 201.6321 | 201.6321 | 2.0084
| 4364 | 1.5578 | 152.7806 | 0.5 | 2.9661 | 1.5 | 90 | 53.2686 | 23.3333 | 166.6019 | 166.6019 | 2.2773
| 4365 | 1.1558 | 205.9217 | 0.40741 | 2.8305 | 1.0312 | 110.4545 | 55.8204 | 33.9394 | 200.2143 | 200.2143 | 2.3067
| 4366 | 1.1206 | 212.3857 | 0.46296 | 1.9322 | 1.1562 | 97.2 | 81.7719 | 30.2703 | 209.2422 | 209.2422 | 1.8235
| 4367 | 1.2663 | 187.9444 | 0.4537 | 2.5085 | 1.9688 | 99.1837 | 62.9865 | 17.7778 | 179.9479 | 179.9479 | 1.8445
| 4368 | 1.4171 | 167.9504 | 0.32407 | 2.5254 | 1.9375 | 138.8571 | 62.5638 | 18.0645 | 219.4854 | 219.4854 | 1.7773
| 4369 | 1.2211 | 194.9053 | 0.42593 | 3.1695 | 1.4375 | 105.6522 | 49.8503 | 24.3478 | 179.8503 | 179.8503 | 2.4496
| 4370 | 1.2513 | 190.2088 | 0.42593 | 2.9153 | 2.125 | 105.6522 | 54.1977 | 16.4706 | 176.3204 | 176.3204 | 2.0672
| 4371 | 1.0653 | 223.4057 | 0.33333 | 2.3051 | 2.25 | 135 | 68.5441 | 15.5556 | 219.0997 | 219.0997 | 2.0882
| 4372 | 1.2563 | 189.448 | 0.34259 | 2.9322 | 1.9062 | 131.3514 | 53.8844 | 18.3607 | 203.5964 | 203.5964 | 2.2941
| 4373 | 1.402 | 169.7563 | 0.4537 | 2.1017 | 1.125 | 99.1837 | 75.1774 | 31.1111 | 205.4722 | 205.4722 | 1.7521
| 4374 | 1.4673 | 162.1986 | 0.5 | 2.9831 | 2.1562 | 90 | 52.9659 | 16.2319 | 159.1978 | 159.1978 | 1.8739
| 4375 | 1.1457 | 207.7281 | 0.51852 | 2.8644 | 1.5625 | 86.7857 | 55.1598 | 22.4 | 164.3455 | 164.3455 | 1.9076
| 4376 | 1.0704 | 222.3568 | 0.53704 | 2.1356 | 1.2188 | 83.7931 | 73.9841 | 28.7179 | 186.4952 | 186.4952 | 1.9958
| 4377 | 1.2563 | 189.448 | 0.37963 | 3.0508 | 1.125 | 118.5366 | 51.7889 | 31.1111 | 201.4366 | 201.4366 | 2.3067
| 4378 | 1.1156 | 213.3423 | 0.44444 | 2.6441 | 1.7812 | 101.25 | 59.7564 | 19.6491 | 180.6555 | 180.6555 | 1.9076
| 4379 | 1.2563 | 189.448 | 0.4537 | 2.7288 | 1.6875 | 99.1837 | 57.9006 | 20.7407 | 177.825 | 177.825 | 2.1513
| 4380 | 1.2312 | 193.3143 | 0.34259 | 2.5593 | 1.4375 | 131.3514 | 61.7351 | 24.3478 | 217.4343 | 217.4343 | 2
| 4381 | 1.196 | 199 | 0.42593 | 1.9153 | 0.9375 | 105.6522 | 82.4956 | 37.3333 | 225.4811 | 225.4811 | 2.0966
| 4382 | 1.0653 | 223.4057 | 0.25926 | 2.7627 | 1.375 | 173.5714 | 57.1902 | 25.4545 | 256.2162 | 256.2162 | 1.916
| 4383 | 1.1055 | 215.2818 | 0.47222 | 2.2712 | 1.2188 | 95.2941 | 69.5672 | 28.7179 | 193.5792 | 193.5792 | 2.4622
| 4384 | 1.2613 | 188.6932 | 0.41667 | 2.7797 | 1.1875 | 108 | 56.8415 | 29.4737 | 194.3151 | 194.3151 | 2.042
| 4385 | 0.91457 | 260.2308 | 0.43519 | 2.5932 | 1.375 | 103.4043 | 60.9281 | 25.4545 | 189.7869 | 189.7869 | 2.2647
| 4386 | 1.2663 | 187.9444 | 0.43519 | 2.9322 | 2.0625 | 103.4043 | 53.8844 | 16.9697 | 174.2583 | 174.2583 | 2.084
| 4387 | 1.3065 | 182.1615 | 0.50926 | 2.4068 | 1.375 | 88.3636 | 65.6479 | 25.4545 | 179.4661 | 179.4661 | 1.7941
| 4388 | 1.1558 | 205.9217 | 0.25 | 3.7797 | 1 | 180 | 41.8027 | 35 | 256.8027 | 256.8027 | 2.1975
| 4389 | 1.392 | 170.9819 | 0.34259 | 2.7797 | 0.9375 | 131.3514 | 56.8415 | 37.3333 | 225.5261 | 225.5261 | 2.084
| 4390 | 1.2965 | 183.5736 | 0.33333 | 3.8814 | 1.75 | 135 | 40.7074 | 20 | 195.7074 | 195.7074 | 1.9202
| 4391 | 1.1759 | 202.4017 | 0.39815 | 2.5085 | 1.3438 | 113.0233 | 62.9865 | 26.0465 | 202.0563 | 202.0563 | 2.1849
| 4392 | 1.2613 | 188.6932 | 0.41667 | 2.3729 | 1.75 | 108 | 66.5857 | 20 | 194.5857 | 194.5857 | 1.8151
| 4393 | 0.8392 | 283.6048 | 0.43519 | 2.4576 | 1.0938 | 103.4043 | 64.2897 | 32 | 199.6939 | 199.6939 | 2.1723
| 4394 | 1.201 | 198.1674 | 0.38889 | 2.8814 | 1.375 | 115.7143 | 54.8353 | 25.4545 | 196.0041 | 196.0041 | 2.4076
| 4395 | 1.2814 | 185.7333 | 0.37963 | 2.5424 | 1.1562 | 118.5366 | 62.1467 | 30.2703 | 210.9535 | 210.9535 | 2.0294
| 4396 | 1.1055 | 215.2818 | 0.28704 | 3.0508 | 1.2188 | 156.7742 | 51.7889 | 28.7179 | 237.281 | 237.281 | 2.1092
| 4397 | 0.88945 | 267.5819 | 0.34259 | 2.6441 | 0.75 | 131.3514 | 59.7564 | 46.6667 | 237.7744 | 237.7744 | 1.9496
| 4398 | 1.2764 | 186.4646 | 0.27778 | 2.5254 | 1.4688 | 162 | 62.5638 | 23.8298 | 248.3935 | 248.3935 | 2.2059
| 4399 | 1.2864 | 185.0078 | 0.38889 | 2.0339 | 1.5938 | 115.7143 | 77.6833 | 21.9608 | 215.3584 | 215.3584 | 2.1765
| 4400 | 1.201 | 198.1674 | 0.46296 | 2.5254 | 0.84375 | 97.2 | 62.5638 | 41.4815 | 201.2452 | 201.2452 | 2.1681
| 4401 | 1.1106 | 214.3077 | 0.41667 | 2.5424 | 1.625 | 108 | 62.1467 | 21.5385 | 191.6851 | 191.6851 | 2.1134
| 4402 | 1.1055 | 215.2818 | 0.46296 | 2.2712 | 1.5938 | 97.2 | 69.5672 | 21.9608 | 188.7279 | 188.7279 | 1.7227
| 4403 | 1.2261 | 194.1066 | 0.35185 | 2.9153 | 1.5625 | 127.8947 | 54.1977 | 22.4 | 204.4924 | 204.4924 | 2.1765
| 4404 | 1.1055 | 215.2818 | 0.4537 | 3.1864 | 1.5938 | 99.1837 | 49.5851 | 21.9608 | 170.7296 | 170.7296 | 1.9286
| 4405 | 1.3819 | 172.2255 | 0.36111 | 2.5932 | 0.96875 | 124.6154 | 60.9281 | 36.129 | 221.6725 | 221.6725 | 1.8151
| 4406 | 0.92462 | 257.4022 | 0.36111 | 2.6102 | 1.375 | 124.6154 | 60.5325 | 25.4545 | 210.6024 | 210.6024 | 1.7899
| 4407 | 1.2261 | 194.1066 | 0.26852 | 2.9322 | 1.1875 | 167.5862 | 53.8844 | 29.4737 | 250.9443 | 250.9443 | 2.105
| 4408 | 1.0603 | 224.4645 | 0.40741 | 2.678 | 1.1875 | 110.4545 | 59 | 29.4737 | 198.9282 | 198.9282 | 1.9118
| 4409 | 1.1709 | 203.2704 | 0.38889 | 2.4915 | 1.125 | 115.7143 | 63.415 | 31.1111 | 210.2404 | 210.2404 | 2.1176
| 4410 | 0.99497 | 239.202 | 0.43519 | 2.678 | 1.25 | 103.4043 | 59 | 28 | 190.4043 | 190.4043 | 2.021
| 4411 | 1.196 | 199 | 0.43519 | 2.4746 | 1.5938 | 103.4043 | 63.8493 | 21.9608 | 189.2144 | 189.2144 | 2.0294
| 4412 | 1.1005 | 216.2648 | 0.5 | 2.0508 | 1.4375 | 90 | 77.0413 | 24.3478 | 191.3891 | 191.3891 | 2.3487
| 4413 | 1.1709 | 203.2704 | 0.47222 | 2.3729 | 1.0312 | 95.2941 | 66.5857 | 33.9394 | 195.8192 | 195.8192 | 2.3782
| 4414 | 1.4673 | 162.1986 | 0.28704 | 2.6271 | 1.4062 | 156.7742 | 60.1419 | 24.8889 | 241.805 | 241.805 | 1.7017
| 4415 | 1.1709 | 203.2704 | 0.60185 | 1.9492 | 1.1562 | 74.7692 | 81.0609 | 30.2703 | 186.1004 | 186.1004 | 1.9286
| 4416 | 1.3216 | 180.0837 | 0.48148 | 2.6102 | 1.2812 | 93.4615 | 60.5325 | 27.3171 | 181.3111 | 181.3111 | 1.9328
| 4417 | 1.2211 | 194.9053 | 0.46296 | 2.9661 | 1.125 | 97.2 | 53.2686 | 31.1111 | 181.5797 | 181.5797 | 2.2101
| 4418 | 1.2613 | 188.6932 | 0.44444 | 3.1186 | 1.5 | 101.25 | 50.663 | 23.3333 | 175.2464 | 175.2464 | 1.9706
| 4419 | 1.4925 | 159.468 | 0.47222 | 2.3559 | 1.2812 | 95.2941 | 67.0647 | 27.3171 | 189.6759 | 189.6759 | 2.2017
| 4420 | 1.4121 | 168.548 | 0.46296 | 2.9153 | 2.0938 | 97.2 | 54.1977 | 16.7164 | 168.1141 | 168.1141 | 1.9328
| 4421 | 1.397 | 170.3669 | 0.27778 | 2.5085 | 2.2812 | 162 | 62.9865 | 15.3425 | 240.329 | 240.329 | 1.9412
| 4422 | 1.0955 | 217.2569 | 0.34259 | 2.7119 | 1.4062 | 131.3514 | 58.2625 | 24.8889 | 214.5027 | 214.5027 | 2.0042
| 4423 | 1.2714 | 187.2016 | 0.58333 | 2.7627 | 1.75 | 77.1429 | 57.1902 | 20 | 154.333 | 154.333 | 2.0378
| 4424 | 1.4322 | 166.1825 | 0.32407 | 2.6271 | 2.2188 | 138.8571 | 60.1419 | 15.7746 | 214.7737 | 214.7737 | 2.2815
| 4425 | 1.4774 | 161.0952 | 0.4537 | 1.7119 | 1.5 | 99.1837 | 92.297 | 23.3333 | 214.814 | 214.814 | 2.105
| 4426 | 1.0302 | 231.0341 | 0.34259 | 2.1864 | 1.0312 | 131.3514 | 72.2636 | 33.9394 | 237.5543 | 237.5543 | 2.1849
| 4427 | 1.4221 | 167.3569 | 0.37037 | 2.1017 | 2.4688 | 121.5 | 75.1774 | 14.1772 | 210.8546 | 210.8546 | 2.1345
| 4428 | 1.4121 | 168.548 | 0.42593 | 3.1695 | 1.2812 | 105.6522 | 49.8503 | 27.3171 | 182.8195 | 182.8195 | 2.1513
| 4429 | 1.1206 | 212.3857 | 0.37963 | 2.0169 | 0.96875 | 118.5366 | 78.3361 | 36.129 | 233.0018 | 233.0018 | 1.9034
| 4430 | 1.0905 | 218.2581 | 0.41667 | 2.9322 | 0.8125 | 108 | 53.8844 | 43.0769 | 204.9613 | 204.9613 | 1.937
| 4431 | 1.206 | 197.3417 | 0.33333 | 3.0169 | 1.5312 | 135 | 52.3708 | 22.8571 | 210.2279 | 210.2279 | 2.0924
| 4432 | 1.3869 | 171.6014 | 0.5 | 3.1186 | 1.9062 | 90 | 50.663 | 18.3607 | 159.0237 | 159.0237 | 2.584
| 4433 | 1.1759 | 202.4017 | 0.30556 | 3.2881 | 1.7188 | 147.2727 | 48.0515 | 20.3636 | 215.6879 | 215.6879 | 1.9412
| 4434 | 1.3065 | 182.1615 | 0.40741 | 2.6441 | 1.3125 | 110.4545 | 59.7564 | 26.6667 | 196.8776 | 196.8776 | 1.8151
| 4435 | 1.1005 | 216.2648 | 0.46296 | 2.9322 | 1.4062 | 97.2 | 53.8844 | 24.8889 | 175.9733 | 175.9733 | 1.916
| 4436 | 1.3367 | 178.0526 | 0.36111 | 2.661 | 1.5 | 124.6154 | 59.3758 | 23.3333 | 207.3245 | 207.3245 | 2.1513
| 4437 | 1.2915 | 184.2879 | 0.43519 | 2.5085 | 1.9688 | 103.4043 | 62.9865 | 17.7778 | 184.1685 | 184.1685 | 2.0966
| 4438 | 1.3216 | 180.0837 | 0.46296 | 2.3051 | 1.7188 | 97.2 | 68.5441 | 20.3636 | 186.1078 | 186.1078 | 2.0462
| 4439 | 1.0302 | 231.0341 | 0.57407 | 2.3559 | 1.1562 | 78.3871 | 67.0647 | 30.2703 | 175.7221 | 175.7221 | 1.7983
| 4440 | 1.3116 | 181.4636 | 0.61111 | 2.6441 | 1.4375 | 73.6364 | 59.7564 | 24.3478 | 157.7406 | 157.7406 | 2.1513
| 4441 | 1.3467 | 176.7239 | 0.43519 | 2.1695 | 1.5938 | 103.4043 | 72.8281 | 21.9608 | 198.1932 | 198.1932 | 2.0588
| 4442 | 1.3367 | 178.0526 | 0.42593 | 2.7627 | 2.0312 | 105.6522 | 57.1902 | 17.2308 | 180.0731 | 180.0731 | 1.9118
| 4443 | 0.9598 | 247.9686 | 0.38889 | 2.8983 | 1.625 | 115.7143 | 54.5146 | 21.5385 | 191.7674 | 191.7674 | 1.9874
| 4444 | 1.1307 | 210.4978 | 0.50926 | 3.2373 | 2.375 | 88.3636 | 48.8063 | 14.7368 | 151.9068 | 151.9068 | 2.2311
| 4445 | 0.92965 | 256.0108 | 0.39815 | 2.7458 | 0.71875 | 113.0233 | 57.5432 | 48.6957 | 219.2621 | 219.2621 | 2.3193
| 4446 | 1.3065 | 182.1615 | 0.59259 | 2.2542 | 2.0625 | 75.9375 | 70.0902 | 16.9697 | 162.9974 | 162.9974 | 1.7857
| 4447 | 1.5226 | 156.3102 | 0.4537 | 2.6102 | 1.1875 | 99.1837 | 60.5325 | 29.4737 | 189.1898 | 189.1898 | 2.042
| 4448 | 0.9799 | 242.8821 | 0.39815 | 3.7458 | 1.0312 | 113.0233 | 42.181 | 33.9394 | 189.1436 | 189.1436 | 2.021
| 4449 | 1.392 | 170.9819 | 0.32407 | 2.3051 | 0.90625 | 138.8571 | 68.5441 | 38.6207 | 246.022 | 246.022 | 1.7731
| 4450 | 1.3015 | 182.8649 | 0.53704 | 2.661 | 2.4375 | 83.7931 | 59.3758 | 14.359 | 157.5279 | 157.5279 | 1.958
| 4451 | 1.402 | 169.7563 | 0.53704 | 2.8814 | 1.5312 | 83.7931 | 54.8353 | 22.8571 | 161.4855 | 161.4855 | 1.9496
| 4452 | 1.5327 | 155.2852 | 0.5 | 3.2203 | 2.2188 | 90 | 49.0632 | 15.7746 | 154.8378 | 154.8378 | 1.916
| 4453 | 1 | 238 | 0.55556 | 1.5085 | 1.4375 | 81 | 104.7416 | 24.3478 | 210.0894 | 210.0894 | 1.9916
| 4454 | 1.206 | 197.3417 | 0.4537 | 2.5085 | 0.53125 | 99.1837 | 62.9865 | 65.8824 | 228.0525 | 228.0525 | 2.1597
| 4455 | 1.1859 | 200.6864 | 0.31481 | 2.2712 | 1.1562 | 142.9412 | 69.5672 | 30.2703 | 242.7786 | 242.7786 | 1.8403
| 4456 | 1.1106 | 214.3077 | 0.49074 | 2.9492 | 1.4688 | 91.6981 | 53.5747 | 23.8298 | 169.1026 | 169.1026 | 2.2185
| 4457 | 1.4774 | 161.0952 | 0.37963 | 2.5763 | 1.0938 | 118.5366 | 61.3289 | 32 | 211.8655 | 211.8655 | 2.0714
| 4458 | 1.2613 | 188.6932 | 0.23148 | 3.4068 | 2.0312 | 194.4 | 46.3781 | 17.2308 | 258.0089 | 258.0089 | 1.9454
| 4459 | 1.3015 | 182.8649 | 0.49074 | 2.9831 | 1.8438 | 91.6981 | 52.9659 | 18.9831 | 163.6471 | 163.6471 | 1.7605
| 4460 | 1.2161 | 195.7107 | 0.4537 | 2.0508 | 1.125 | 99.1837 | 77.0413 | 31.1111 | 207.3361 | 207.3361 | 2.0966
| 4461 | 1.0754 | 221.3178 | 0.43519 | 2.1356 | 1.1875 | 103.4043 | 73.9841 | 29.4737 | 206.8621 | 206.8621 | 2.0252
| 4462 | 1.2864 | 185.0078 | 0.40741 | 3.0678 | 1.25 | 110.4545 | 51.5028 | 28 | 189.9573 | 189.9573 | 2.4664
| 4463 | 1.3618 | 174.7675 | 0.34259 | 2.5085 | 1.4688 | 131.3514 | 62.9865 | 23.8298 | 218.1676 | 218.1676 | 1.8403
| 4464 | 1.1508 | 206.821 | 0.46296 | 2.2542 | 1.8438 | 97.2 | 70.0902 | 18.9831 | 186.2733 | 186.2733 | 1.937
| 4465 | 1.2965 | 183.5736 | 0.49074 | 2.4407 | 2.5312 | 91.6981 | 64.7361 | 13.8272 | 170.2614 | 170.2614 | 2.3193
| 4466 | 1.2261 | 194.1066 | 0.31481 | 2.8136 | 1.875 | 142.9412 | 56.1566 | 18.6667 | 217.7645 | 217.7645 | 2.0588
| 4467 | 1.196 | 199 | 0.50926 | 2.7119 | 0.9375 | 88.3636 | 58.2625 | 37.3333 | 183.9595 | 183.9595 | 2.1723
| 4468 | 1.3166 | 180.771 | 0.5 | 1.7119 | 1.625 | 90 | 92.297 | 21.5385 | 203.8355 | 203.8355 | 2.0084
| 4469 | 1.0905 | 218.2581 | 0.35185 | 2.6441 | 0.71875 | 127.8947 | 59.7564 | 48.6957 | 236.3468 | 236.3468 | 1.979
| 4470 | 1.397 | 170.3669 | 0.41667 | 2.2881 | 1.2188 | 108 | 69.0519 | 28.7179 | 205.7698 | 205.7698 | 2.0042
| 4471 | 0.99497 | 239.202 | 0.34259 | 2.6441 | 1.3438 | 131.3514 | 59.7564 | 26.0465 | 217.1543 | 217.1543 | 2.1008
| 4472 | 1.1357 | 209.5664 | 0.47222 | 3.1695 | 1.25 | 95.2941 | 49.8503 | 28 | 173.1444 | 173.1444 | 2.0462
| 4473 | 1.1558 | 205.9217 | 0.33333 | 2.7627 | 1.1875 | 135 | 57.1902 | 29.4737 | 221.6639 | 221.6639 | 2.0756
| 4474 | 1.2814 | 185.7333 | 0.38889 | 3.1695 | 2.2188 | 115.7143 | 49.8503 | 15.7746 | 181.3392 | 181.3392 | 2.1429
| 4475 | 1.3266 | 179.4015 | 0.34259 | 2.1864 | 1.8438 | 131.3514 | 72.2636 | 18.9831 | 222.598 | 222.598 | 2.3151
| 4476 | 1.3216 | 180.0837 | 0.28704 | 2.7966 | 1.3125 | 156.7742 | 56.497 | 26.6667 | 239.9378 | 239.9378 | 1.9958
| 4477 | 1.2462 | 190.9758 | 0.62037 | 2.2542 | 1.75 | 72.5373 | 70.0902 | 20 | 162.6275 | 162.6275 | 2.0924
| 4478 | 1.2211 | 194.9053 | 0.42593 | 2.4746 | 1.125 | 105.6522 | 63.8493 | 31.1111 | 200.6126 | 200.6126 | 2.4916
| 4479 | 1.1558 | 205.9217 | 0.39815 | 2.8814 | 2.1875 | 113.0233 | 54.8353 | 16 | 183.8585 | 183.8585 | 2.1429
| 4480 | 1.1457 | 207.7281 | 0.35185 | 3.2881 | 1.25 | 127.8947 | 48.0515 | 28 | 203.9463 | 203.9463 | 2.1891
| 4481 | 1.2111 | 196.5228 | 0.32407 | 2.8644 | 1.5312 | 138.8571 | 55.1598 | 22.8571 | 216.874 | 216.874 | 2.042
| 4482 | 1.1759 | 202.4017 | 0.49074 | 2.8644 | 1.4062 | 91.6981 | 55.1598 | 24.8889 | 171.7468 | 171.7468 | 2.6471
| 4483 | 0.95477 | 249.2737 | 0.56481 | 2.678 | 1.0938 | 79.6721 | 59 | 32 | 170.6721 | 170.6721 | 2.4286
| 4484 | 1.1809 | 201.5404 | 0.40741 | 2.4407 | 1.2188 | 110.4545 | 64.7361 | 28.7179 | 203.9086 | 203.9086 | 2.3697
| 4485 | 1.3317 | 178.7245 | 0.43519 | 3.1864 | 1.3125 | 103.4043 | 49.5851 | 26.6667 | 179.656 | 179.656 | 2.105
| 4486 | 1.0653 | 223.4057 | 0.42593 | 2.5085 | 1.375 | 105.6522 | 62.9865 | 25.4545 | 194.0932 | 194.0932 | 1.8992
| 4487 | 1.1156 | 213.3423 | 0.39815 | 2.3051 | 1.9062 | 113.0233 | 68.5441 | 18.3607 | 199.928 | 199.928 | 2.1303
| 4488 | 1.407 | 169.15 | 0.34259 | 2.4576 | 1.875 | 131.3514 | 64.2897 | 18.6667 | 214.3077 | 214.3077 | 2.0084
| 4489 | 1.0452 | 227.7019 | 0.46296 | 3.1356 | 1.125 | 97.2 | 50.3892 | 31.1111 | 178.7003 | 178.7003 | 1.8235
| 4490 | 1.0804 | 220.2884 | 0.38889 | 2.5593 | 0.8125 | 115.7143 | 61.7351 | 43.0769 | 220.5263 | 220.5263 | 2.0294
| 4491 | 1.1307 | 210.4978 | 0.36111 | 3.1864 | 0.46875 | 124.6154 | 49.5851 | 74.6667 | 248.8672 | 248.8672 | 2.5504
| 4492 | 1.1558 | 205.9217 | 0.46296 | 2.9153 | 0.9375 | 97.2 | 54.1977 | 37.3333 | 188.731 | 188.731 | 1.895
| 4493 | 1.1709 | 203.2704 | 0.33333 | 2.5254 | 1 | 135 | 62.5638 | 35 | 232.5638 | 232.5638 | 2.3908
| 4494 | 1.2864 | 185.0078 | 0.2963 | 2.1186 | 1.7812 | 151.875 | 74.576 | 19.6491 | 246.1001 | 246.1001 | 2.1218
| 4495 | 1.1307 | 210.4978 | 0.34259 | 3.2712 | 1.4375 | 131.3514 | 48.3005 | 24.3478 | 203.9997 | 203.9997 | 1.9664
| 4496 | 1.1508 | 206.821 | 0.31481 | 3.0678 | 1.3125 | 142.9412 | 51.5028 | 26.6667 | 221.1106 | 221.1106 | 2.2647
| 4497 | 1.2211 | 194.9053 | 0.30556 | 2.661 | 1.8125 | 147.2727 | 59.3758 | 19.3103 | 225.9589 | 225.9589 | 2.2563
| 4498 | 1.206 | 197.3417 | 0.49074 | 2.7119 | 1.5625 | 91.6981 | 58.2625 | 22.4 | 172.3606 | 172.3606 | 2.1429
| 4499 | 1.1357 | 209.5664 | 0.53704 | 2.6441 | 1.5 | 83.7931 | 59.7564 | 23.3333 | 166.8828 | 166.8828 | 2.2185
| 4500 | 1.2814 | 185.7333 | 0.35185 | 2.4576 | 1.4062 | 127.8947 | 64.2897 | 24.8889 | 217.0733 | 217.0733 | 2.2353
| 4501 | 1.3367 | 178.0526 | 0.34259 | 2.5424 | 1.9062 | 131.3514 | 62.1467 | 18.3607 | 211.8587 | 211.8587 | 2.2563
| 4502 | 1.3417 | 177.3858 | 0.42593 | 2.6271 | 1.625 | 105.6522 | 60.1419 | 21.5385 | 187.3326 | 187.3326 | 1.8824
| 4503 | 1.1407 | 208.6432 | 0.5463 | 2.8814 | 1.1875 | 82.3729 | 54.8353 | 29.4737 | 166.6819 | 166.6819 | 2.1933
| 4504 | 1.3819 | 172.2255 | 0.36111 | 2.8644 | 1.4062 | 124.6154 | 55.1598 | 24.8889 | 204.664 | 204.664 | 2.3487
| 4505 | 1.0201 | 233.3103 | 0.33333 | 3.2034 | 0.8125 | 135 | 49.3228 | 43.0769 | 227.3997 | 227.3997 | 2.3403
| 4506 | 1.3116 | 181.4636 | 0.39815 | 2.7627 | 1.2188 | 113.0233 | 57.1902 | 28.7179 | 198.9314 | 198.9314 | 2.105
| 4507 | 1.2161 | 195.7107 | 0.58333 | 2.6102 | 1.625 | 77.1429 | 60.5325 | 21.5385 | 159.2138 | 159.2138 | 2.3655
| 4508 | 1.1759 | 202.4017 | 0.30556 | 2.8983 | 1 | 147.2727 | 54.5146 | 35 | 236.7873 | 236.7873 | 1.9412
| 4509 | 1.1156 | 213.3423 | 0.4537 | 2.8305 | 1.4375 | 99.1837 | 55.8204 | 24.3478 | 179.3519 | 179.3519 | 2.0672
| 4510 | 1.4824 | 160.5492 | 0.49074 | 2.7966 | 1.7188 | 91.6981 | 56.497 | 20.3636 | 168.5587 | 168.5587 | 2.1639
| 4511 | 1.0503 | 226.6124 | 0.27778 | 2.1186 | 1.3125 | 162 | 74.576 | 26.6667 | 263.2427 | 263.2427 | 2.1597
| 4512 | 1.0704 | 222.3568 | 0.46296 | 2.2373 | 1.5312 | 97.2 | 70.6212 | 22.8571 | 190.6784 | 190.6784 | 2.0672
| 4513 | 1.2111 | 196.5228 | 0.31481 | 2.339 | 1.1562 | 142.9412 | 67.5507 | 30.2703 | 240.7622 | 240.7622 | 2.3403
| 4514 | 1.0352 | 229.9126 | 0.28704 | 2.2034 | 1.0625 | 156.7742 | 71.7077 | 32.9412 | 261.4231 | 261.4231 | 2.2059
| 4515 | 1.4171 | 167.9504 | 0.37963 | 2.6441 | 0.875 | 118.5366 | 59.7564 | 40 | 218.293 | 218.293 | 2.0378
| 4516 | 1.1005 | 216.2648 | 0.59259 | 2.6102 | 1.375 | 75.9375 | 60.5325 | 25.4545 | 161.9245 | 161.9245 | 2.1387
| 4517 | 1.0553 | 225.5333 | 0.52778 | 2.3559 | 0.96875 | 85.2632 | 67.0647 | 36.129 | 188.4569 | 188.4569 | 2.1176
| 4518 | 1.2412 | 191.749 | 0.37037 | 2.7458 | 1.1562 | 121.5 | 57.5432 | 30.2703 | 209.3135 | 209.3135 | 2.2899
| 4519 | 1.191 | 199.8397 | 0.39815 | 3.2373 | 1.2188 | 113.0233 | 48.8063 | 28.7179 | 190.5475 | 190.5475 | 1.7899
| 4520 | 1.3367 | 178.0526 | 0.41667 | 3.2373 | 1.3438 | 108 | 48.8063 | 26.0465 | 182.8528 | 182.8528 | 1.8824
| 4521 | 0.95477 | 249.2737 | 0.36111 | 3.2712 | 0.625 | 124.6154 | 48.3005 | 56 | 228.9159 | 228.9159 | 2.1471
| 4522 | 1.2161 | 195.7107 | 0.25 | 2.4915 | 1.1875 | 180 | 63.415 | 29.4737 | 272.8887 | 272.8887 | 2.395
| 4523 | 0.97487 | 244.134 | 0.46296 | 2.3898 | 0.53125 | 97.2 | 66.1135 | 65.8824 | 229.1958 | 229.1958 | 2.084
| 4524 | 0.9799 | 242.8821 | 0.37037 | 2.9492 | 1.0938 | 121.5 | 53.5747 | 32 | 207.0747 | 207.0747 | 2.0336
| 4525 | 1.206 | 197.3417 | 0.47222 | 2.8644 | 2.3125 | 95.2941 | 55.1598 | 15.1351 | 165.589 | 165.589 | 2.3992
| 4526 | 1.1809 | 201.5404 | 0.33333 | 2.5763 | 1.5 | 135 | 61.3289 | 23.3333 | 219.6623 | 219.6623 | 2.084
| 4527 | 1.0553 | 225.5333 | 0.56481 | 2.8814 | 1 | 79.6721 | 54.8353 | 35 | 169.5074 | 169.5074 | 2.0924
| 4528 | 1.4523 | 163.8824 | 0.37963 | 2.2542 | 1.4375 | 118.5366 | 70.0902 | 24.3478 | 212.9746 | 212.9746 | 2.0714
| 4529 | 1.201 | 198.1674 | 0.41667 | 2.1864 | 1.75 | 108 | 72.2636 | 20 | 200.2636 | 200.2636 | 2.063
| 4530 | 1.1809 | 201.5404 | 0.37963 | 2.7627 | 1.25 | 118.5366 | 57.1902 | 28 | 203.7268 | 203.7268 | 2.1303
| 4531 | 1.1759 | 202.4017 | 0.43519 | 2.322 | 1.3438 | 103.4043 | 68.0438 | 26.0465 | 197.4946 | 197.4946 | 1.8908
| 4532 | 1.2714 | 187.2016 | 0.4537 | 2.1186 | 2.4375 | 99.1837 | 74.576 | 14.359 | 188.1186 | 188.1186 | 1.8697
| 4533 | 1.3518 | 176.0669 | 0.49074 | 2.5593 | 1.0938 | 91.6981 | 61.7351 | 32 | 185.4332 | 185.4332 | 2.0042
| 4534 | 1.2764 | 186.4646 | 0.42593 | 2.2203 | 1 | 105.6522 | 71.1603 | 35 | 211.8125 | 211.8125 | 2.416
| 4535 | 0.94472 | 251.9255 | 0.37963 | 2.5424 | 0.78125 | 118.5366 | 62.1467 | 44.8 | 225.4833 | 225.4833 | 2.5
| 4536 | 1.0452 | 227.7019 | 0.36111 | 2.678 | 0.96875 | 124.6154 | 59 | 36.129 | 219.7444 | 219.7444 | 2.2269
| 4537 | 1.3116 | 181.4636 | 0.46296 | 2.5593 | 1.9062 | 97.2 | 61.7351 | 18.3607 | 177.2958 | 177.2958 | 1.9916
| 4538 | 0.99497 | 239.202 | 0.51852 | 2.661 | 0.96875 | 86.7857 | 59.3758 | 36.129 | 182.2905 | 182.2905 | 2.0756
| 4539 | 1.2714 | 187.2016 | 0.37963 | 3.0169 | 1.9375 | 118.5366 | 52.3708 | 18.0645 | 188.9719 | 188.9719 | 2.4412
| 4540 | 1.1709 | 203.2704 | 0.48148 | 2.6271 | 1.25 | 93.4615 | 60.1419 | 28 | 181.6035 | 181.6035 | 1.9076
| 4541 | 1.1206 | 212.3857 | 0.39815 | 2.4237 | 0.9375 | 113.0233 | 65.1888 | 37.3333 | 215.5454 | 215.5454 | 2.2731
| 4542 | 1.2111 | 196.5228 | 0.36111 | 2.678 | 0.78125 | 124.6154 | 59 | 44.8 | 228.4154 | 228.4154 | 2.0756
| 4543 | 1.3317 | 178.7245 | 0.46296 | 2.0169 | 1.625 | 97.2 | 78.3361 | 21.5385 | 197.0746 | 197.0746 | 2.1807
| 4544 | 1.5427 | 154.2736 | 0.27778 | 2.4746 | 1.9062 | 162 | 63.8493 | 18.3607 | 244.21 | 244.21 | 1.8529
| 4545 | 1.2211 | 194.9053 | 0.34259 | 2.2712 | 1.4688 | 131.3514 | 69.5672 | 23.8298 | 224.7483 | 224.7483 | 1.8319
| 4546 | 1.2814 | 185.7333 | 0.37963 | 2.7966 | 2 | 118.5366 | 56.497 | 17.5 | 192.5336 | 192.5336 | 2.3908
| 4547 | 1.2161 | 195.7107 | 0.47222 | 2.5763 | 1.9688 | 95.2941 | 61.3289 | 17.7778 | 174.4008 | 174.4008 | 1.7479
| 4548 | 1.0251 | 232.1667 | 0.46296 | 2.2712 | 2.4375 | 97.2 | 69.5672 | 14.359 | 181.1261 | 181.1261 | 2.4874
| 4549 | 1.3568 | 175.4148 | 0.4537 | 2.6949 | 1.4375 | 99.1837 | 58.6289 | 24.3478 | 182.1604 | 182.1604 | 2.1597
| 4550 | 1.1809 | 201.5404 | 0.40741 | 2.678 | 0.59375 | 110.4545 | 59 | 58.9474 | 228.4019 | 228.4019 | 2.1176
| 4551 | 1.1859 | 200.6864 | 0.4537 | 2.6949 | 0.875 | 99.1837 | 58.6289 | 40 | 197.8126 | 197.8126 | 1.9286
| 4552 | 1.1508 | 206.821 | 0.43519 | 2.7288 | 1.3125 | 103.4043 | 57.9006 | 26.6667 | 187.9715 | 187.9715 | 1.8319
| 4553 | 0.8593 | 276.9708 | 0.38889 | 3.4237 | 1 | 115.7143 | 46.1485 | 35 | 196.8628 | 196.8628 | 2.1134
| 4554 | 1.402 | 169.7563 | 0.57407 | 2.7966 | 1.8125 | 78.3871 | 56.497 | 19.3103 | 154.1944 | 154.1944 | 1.9328
| 4555 | 0.94975 | 250.5926 | 0.35185 | 3.1864 | 0.84375 | 127.8947 | 49.5851 | 41.4815 | 218.9613 | 218.9613 | 2.0588
| 4556 | 1.1809 | 201.5404 | 0.27778 | 2.2373 | 1.6875 | 162 | 70.6212 | 20.7407 | 253.362 | 253.362 | 2.4664
| 4557 | 1.1206 | 212.3857 | 0.39815 | 2.6102 | 1.1875 | 113.0233 | 60.5325 | 29.4737 | 203.0294 | 203.0294 | 2.2185
| 4558 | 1.1658 | 204.1466 | 0.43519 | 2.2034 | 1 | 103.4043 | 71.7077 | 35 | 210.1119 | 210.1119 | 2.105
| 4559 | 1.3819 | 172.2255 | 0.41667 | 3.4915 | 1.9688 | 108 | 45.2524 | 17.7778 | 171.0302 | 171.0302 | 2.2395
| 4560 | 1.2362 | 192.5285 | 0.46296 | 3.2373 | 1.5312 | 97.2 | 48.8063 | 22.8571 | 168.8634 | 168.8634 | 2.1134
| 4561 | 1.1658 | 204.1466 | 0.35185 | 2.4746 | 1.625 | 127.8947 | 63.8493 | 21.5385 | 213.2825 | 213.2825 | 2.042
| 4562 | 1.3467 | 176.7239 | 0.28704 | 2.4237 | 1.375 | 156.7742 | 65.1888 | 25.4545 | 247.4176 | 247.4176 | 2.0084
| 4563 | 1.407 | 169.15 | 0.37963 | 3.1186 | 1.9375 | 118.5366 | 50.663 | 18.0645 | 187.2641 | 187.2641 | 2.3235
| 4564 | 1.1558 | 205.9217 | 0.28704 | 2.9492 | 1.5938 | 156.7742 | 53.5747 | 21.9608 | 232.3097 | 232.3097 | 1.8782
| 4565 | 1.3266 | 179.4015 | 0.43519 | 2.322 | 0.6875 | 103.4043 | 68.0438 | 50.9091 | 222.3571 | 222.3571 | 2.0378
| 4566 | 1.3518 | 176.0669 | 0.62963 | 2.0169 | 1.0625 | 71.4706 | 78.3361 | 32.9412 | 182.7479 | 182.7479 | 2.1933
| 4567 | 1.1307 | 210.4978 | 0.37037 | 1.9322 | 1.1562 | 121.5 | 81.7719 | 30.2703 | 233.5422 | 233.5422 | 1.7521
| 4568 | 0.9196 | 258.8087 | 0.44444 | 2.8136 | 1.0312 | 101.25 | 56.1566 | 33.9394 | 191.346 | 191.346 | 2.1303
| 4569 | 1.0503 | 226.6124 | 0.34259 | 2.0847 | 1.0938 | 131.3514 | 75.7886 | 32 | 239.14 | 239.14 | 2.1681
| 4570 | 1.2965 | 183.5736 | 0.37037 | 2.3898 | 2.1875 | 121.5 | 66.1135 | 16 | 203.6135 | 203.6135 | 1.7773
| 4571 | 1.5477 | 153.7727 | 0.49074 | 2.6102 | 1.9375 | 91.6981 | 60.5325 | 18.0645 | 170.2951 | 170.2951 | 1.8571
| 4572 | 1.2814 | 185.7333 | 0.5 | 3.4407 | 1.2812 | 90 | 45.9212 | 27.3171 | 163.2383 | 163.2383 | 2.4118
| 4573 | 1.3417 | 177.3858 | 0.30556 | 2.9831 | 1.8438 | 147.2727 | 52.9659 | 18.9831 | 219.2217 | 219.2217 | 2.2437
| 4574 | 0.88945 | 267.5819 | 0.48148 | 2.6949 | 1.125 | 93.4615 | 58.6289 | 31.1111 | 183.2016 | 183.2016 | 2.0294
| 4575 | 1.392 | 170.9819 | 0.43519 | 2.3559 | 1.6875 | 103.4043 | 67.0647 | 20.7407 | 191.2097 | 191.2097 | 2.1218
| 4576 | 1.0804 | 220.2884 | 0.42593 | 4.1017 | 1.25 | 105.6522 | 38.5207 | 28 | 172.1728 | 172.1728 | 1.958
| 4577 | 0.9598 | 247.9686 | 0.28704 | 2.7797 | 0.90625 | 156.7742 | 56.8415 | 38.6207 | 252.2363 | 252.2363 | 2.1849
| 4578 | 1.1457 | 207.7281 | 0.46296 | 3.0169 | 1.4688 | 97.2 | 52.3708 | 23.8298 | 173.4006 | 173.4006 | 1.9622
| 4579 | 1.0151 | 234.4653 | 0.60185 | 2.7966 | 0.8125 | 74.7692 | 56.497 | 43.0769 | 174.3431 | 174.3431 | 2.0378
| 4580 | 1.1206 | 212.3857 | 0.37037 | 2.8814 | 1.0938 | 121.5 | 54.8353 | 32 | 208.3353 | 208.3353 | 2.1092
| 4581 | 1.1106 | 214.3077 | 0.5 | 2.9661 | 1.0625 | 90 | 53.2686 | 32.9412 | 176.2097 | 176.2097 | 2.0126
| 4582 | 1.0955 | 217.2569 | 0.39815 | 3.2203 | 1.0938 | 113.0233 | 49.0632 | 32 | 194.0864 | 194.0864 | 2
| 4583 | 1.4673 | 162.1986 | 0.33333 | 2.339 | 2.5625 | 135 | 67.5507 | 13.6585 | 216.2093 | 216.2093 | 1.9412
| 4584 | 1.1658 | 204.1466 | 0.48148 | 2.9831 | 1.1562 | 93.4615 | 52.9659 | 30.2703 | 176.6977 | 176.6977 | 2.0504
| 4585 | 1.201 | 198.1674 | 0.41667 | 3.5085 | 1.5625 | 108 | 45.0338 | 22.4 | 175.4338 | 175.4338 | 2.2521
| 4586 | 1.4673 | 162.1986 | 0.34259 | 2.2881 | 1.6875 | 131.3514 | 69.0519 | 20.7407 | 221.1439 | 221.1439 | 2.042
| 4587 | 1.1407 | 208.6432 | 0.40741 | 2.7966 | 2.0938 | 110.4545 | 56.497 | 16.7164 | 183.6679 | 183.6679 | 2.1807
| 4588 | 1.0905 | 218.2581 | 0.46296 | 2.3898 | 1.25 | 97.2 | 66.1135 | 28 | 191.3135 | 191.3135 | 1.9202
| 4589 | 1.1658 | 204.1466 | 0.41667 | 2.8475 | 1.4062 | 108 | 55.4881 | 24.8889 | 188.377 | 188.377 | 2.3067
| 4590 | 1.3367 | 178.0526 | 0.5 | 2.9492 | 1.125 | 90 | 53.5747 | 31.1111 | 174.6858 | 174.6858 | 1.7185
| 4591 | 1.0854 | 219.2685 | 0.37963 | 3.1864 | 1.125 | 118.5366 | 49.5851 | 31.1111 | 199.2328 | 199.2328 | 1.9748
| 4592 | 1.1106 | 214.3077 | 0.46296 | 2.2712 | 1.5938 | 97.2 | 69.5672 | 21.9608 | 188.7279 | 188.7279 | 1.9496
| 4593 | 1.3367 | 178.0526 | 0.41667 | 2.8136 | 1.5 | 108 | 56.1566 | 23.3333 | 187.49 | 187.49 | 2.542
| 4594 | 1.2211 | 194.9053 | 0.5 | 2.7797 | 1.1875 | 90 | 56.8415 | 29.4737 | 176.3151 | 176.3151 | 1.9202
| 4595 | 1.2613 | 188.6932 | 0.38889 | 2.2034 | 0.90625 | 115.7143 | 71.7077 | 38.6207 | 226.0427 | 226.0427 | 2.1303
| 4596 | 1.0955 | 217.2569 | 0.55556 | 2.0847 | 1.2812 | 81 | 75.7886 | 27.3171 | 184.1057 | 184.1057 | 1.8908
| 4597 | 1.0804 | 220.2884 | 0.28704 | 3.2034 | 1.0312 | 156.7742 | 49.3228 | 33.9394 | 240.0363 | 240.0363 | 2.5504
| 4598 | 1.3065 | 182.1615 | 0.27778 | 3.1017 | 0.84375 | 162 | 50.9399 | 41.4815 | 254.4214 | 254.4214 | 1.9076
| 4599 | 1.1759 | 202.4017 | 0.37963 | 2.661 | 1.1562 | 118.5366 | 59.3758 | 30.2703 | 208.1827 | 208.1827 | 2.3529
| 4600 | 1.3568 | 175.4148 | 0.32407 | 2.9831 | 1.0625 | 138.8571 | 52.9659 | 32.9412 | 224.7642 | 224.7642 | 2.2059
| 4601 | 1.1759 | 202.4017 | 0.42593 | 1.9322 | 1.125 | 105.6522 | 81.7719 | 31.1111 | 218.5352 | 218.5352 | 1.9412
| 4602 | 1.1005 | 216.2648 | 0.49074 | 2.1695 | 1.125 | 91.6981 | 72.8281 | 31.1111 | 195.6373 | 195.6373 | 2.4958
| 4603 | 1.0402 | 228.8019 | 0.59259 | 2.5932 | 1.25 | 75.9375 | 60.9281 | 28 | 164.8656 | 164.8656 | 2.0336
| 4604 | 1.4774 | 161.0952 | 0.52778 | 3.2203 | 2 | 85.2632 | 49.0632 | 17.5 | 151.8263 | 151.8263 | 2.1765
| 4605 | 1.0503 | 226.6124 | 0.31481 | 3.9661 | 1.25 | 142.9412 | 39.8376 | 28 | 210.7788 | 210.7788 | 2.2143
| 4606 | 1.1608 | 205.0303 | 0.39815 | 2.4746 | 1.2188 | 113.0233 | 63.8493 | 28.7179 | 205.5905 | 205.5905 | 2.0714
| 4607 | 0.99497 | 239.202 | 0.43519 | 2.2373 | 1.0938 | 103.4043 | 70.6212 | 32 | 206.0255 | 206.0255 | 2.1471
| 4608 | 1.2161 | 195.7107 | 0.46296 | 3.2034 | 2.0312 | 97.2 | 49.3228 | 17.2308 | 163.7535 | 163.7535 | 2.6092
| 4609 | 0.99497 | 239.202 | 0.31481 | 2.6271 | 0.875 | 142.9412 | 60.1419 | 40 | 243.0831 | 243.0831 | 1.8025
| 4610 | 1.2714 | 187.2016 | 0.57407 | 2.339 | 1.1875 | 78.3871 | 67.5507 | 29.4737 | 175.4115 | 175.4115 | 1.8571
| 4611 | 0.99497 | 239.202 | 0.37963 | 2.2034 | 1 | 118.5366 | 71.7077 | 35 | 225.2443 | 225.2443 | 2.3319
| 4612 | 0.93467 | 254.6344 | 0.47222 | 2.2203 | 0.625 | 95.2941 | 71.1603 | 56 | 222.4544 | 222.4544 | 1.8193
| 4613 | 1.2462 | 190.9758 | 0.36111 | 3.0339 | 2 | 124.6154 | 52.0782 | 17.5 | 194.1936 | 194.1936 | 2.0966
| 4614 | 1.2814 | 185.7333 | 0.37963 | 2.8305 | 1.4062 | 118.5366 | 55.8204 | 24.8889 | 199.2458 | 199.2458 | 2.2899
| 4615 | 1.4322 | 166.1825 | 0.5463 | 2.6441 | 1.9375 | 82.3729 | 59.7564 | 18.0645 | 160.1938 | 160.1938 | 1.9412
| 4616 | 1.2312 | 193.3143 | 0.44444 | 2.9661 | 1.4062 | 101.25 | 53.2686 | 24.8889 | 179.4075 | 179.4075 | 2.1513
| 4617 | 1.2312 | 193.3143 | 0.34259 | 2.7288 | 1 | 131.3514 | 57.9006 | 35 | 224.252 | 224.252 | 2.1429
| 4618 | 1.0503 | 226.6124 | 0.4537 | 2.2712 | 1.5625 | 99.1837 | 69.5672 | 22.4 | 191.1508 | 191.1508 | 2.0504
| 4619 | 1.4523 | 163.8824 | 0.46296 | 3.3898 | 1.3125 | 97.2 | 46.61 | 26.6667 | 170.4767 | 170.4767 | 2.1176
| 4620 | 1.0251 | 232.1667 | 0.4537 | 3.1017 | 1.1562 | 99.1837 | 50.9399 | 30.2703 | 180.3938 | 180.3938 | 1.8403
| 4621 | 1.3769 | 172.854 | 0.34259 | 2.6949 | 1.75 | 131.3514 | 58.6289 | 20 | 209.9803 | 209.9803 | 2.0336
| 4622 | 1.4221 | 167.3569 | 0.31481 | 2.2542 | 0.96875 | 142.9412 | 70.0902 | 36.129 | 249.1604 | 249.1604 | 1.8445
| 4623 | 1.6131 | 147.5452 | 0.4537 | 2.4068 | 2.625 | 99.1837 | 65.6479 | 13.3333 | 178.1649 | 178.1649 | 2.105
| 4624 | 1.0704 | 222.3568 | 0.47222 | 3.0678 | 1.1562 | 95.2941 | 51.5028 | 30.2703 | 177.0672 | 177.0672 | 1.5714
| 4625 | 1.1005 | 216.2648 | 0.47222 | 2.4746 | 1.0312 | 95.2941 | 63.8493 | 33.9394 | 193.0828 | 193.0828 | 2.1513
| 4626 | 1.0955 | 217.2569 | 0.36111 | 1.8644 | 1.375 | 124.6154 | 84.7455 | 25.4545 | 234.8154 | 234.8154 | 1.9202
| 4627 | 1.206 | 197.3417 | 0.46296 | 3.2034 | 1.2812 | 97.2 | 49.3228 | 27.3171 | 173.8398 | 173.8398 | 2.3866
| 4628 | 1.0151 | 234.4653 | 0.25926 | 2.7119 | 1 | 173.5714 | 58.2625 | 35 | 266.8339 | 266.8339 | 2.3067
| 4629 | 1.4171 | 167.9504 | 0.35185 | 2.4576 | 1.1562 | 127.8947 | 64.2897 | 30.2703 | 222.4547 | 222.4547 | 1.9496
| 4630 | 1.1357 | 209.5664 | 0.40741 | 2.9492 | 1.3125 | 110.4545 | 53.5747 | 26.6667 | 190.6959 | 190.6959 | 1.7857
| 4631 | 1.1859 | 200.6864 | 0.40741 | 2.7119 | 1.6875 | 110.4545 | 58.2625 | 20.7407 | 189.4578 | 189.4578 | 2.1555
| 4632 | 1.2613 | 188.6932 | 0.43519 | 3.2712 | 1.5938 | 103.4043 | 48.3005 | 21.9608 | 173.6656 | 173.6656 | 2.521
| 4633 | 1.4322 | 166.1825 | 0.51852 | 2.8983 | 1.5938 | 86.7857 | 54.5146 | 21.9608 | 163.2611 | 163.2611 | 1.937
| 4634 | 1.1156 | 213.3423 | 0.47222 | 1.8983 | 1.25 | 95.2941 | 83.2321 | 28 | 206.5263 | 206.5263 | 1.8739
| 4635 | 1.0804 | 220.2884 | 0.41667 | 2.2373 | 1.4062 | 108 | 70.6212 | 24.8889 | 203.5101 | 203.5101 | 2.0714
| 4636 | 1.0704 | 222.3568 | 0.25 | 2.7966 | 1.125 | 180 | 56.497 | 31.1111 | 267.6081 | 267.6081 | 1.9244
| 4637 | 1.0603 | 224.4645 | 0.44444 | 2.8136 | 1.3125 | 101.25 | 56.1566 | 26.6667 | 184.0733 | 184.0733 | 1.6975
| 4638 | 1.1055 | 215.2818 | 0.4537 | 2.8136 | 1.5 | 99.1837 | 56.1566 | 23.3333 | 178.6736 | 178.6736 | 2.2899
| 4639 | 0.88442 | 269.1023 | 0.42593 | 2.9322 | 1.0625 | 105.6522 | 53.8844 | 32.9412 | 192.4777 | 192.4777 | 2.3193
| 4640 | 1.2864 | 185.0078 | 0.37963 | 2.8136 | 1.6562 | 118.5366 | 56.1566 | 21.1321 | 195.8253 | 195.8253 | 2.5966
| 4641 | 1.0955 | 217.2569 | 0.44444 | 2.8644 | 1.4062 | 101.25 | 55.1598 | 24.8889 | 181.2987 | 181.2987 | 2.0294
| 4642 | 1.0905 | 218.2581 | 0.52778 | 2.678 | 1.1875 | 85.2632 | 59 | 29.4737 | 173.7368 | 173.7368 | 2.0378
| 4643 | 1.2714 | 187.2016 | 0.32407 | 3.1186 | 1.5312 | 138.8571 | 50.663 | 22.8571 | 212.3773 | 212.3773 | 2.2857
| 4644 | 1.1759 | 202.4017 | 0.2963 | 2.9492 | 1 | 151.875 | 53.5747 | 35 | 240.4497 | 240.4497 | 2.6092
| 4645 | 1.0452 | 227.7019 | 0.5 | 2.2881 | 1.125 | 90 | 69.0519 | 31.1111 | 190.163 | 190.163 | 2.063
| 4646 | 1.3417 | 177.3858 | 0.49074 | 2.4576 | 1.25 | 91.6981 | 64.2897 | 28 | 183.9878 | 183.9878 | 1.9958
| 4647 | 1.191 | 199.8397 | 0.35185 | 2.3051 | 2.0938 | 127.8947 | 68.5441 | 16.7164 | 213.1553 | 213.1553 | 1.8445
| 4648 | 1.0503 | 226.6124 | 0.4537 | 2.1186 | 1.2188 | 99.1837 | 74.576 | 28.7179 | 202.4776 | 202.4776 | 2.0672
| 4649 | 1.3769 | 172.854 | 0.47222 | 2.5085 | 1.875 | 95.2941 | 62.9865 | 18.6667 | 176.9473 | 176.9473 | 2.1555
| 4650 | 1.3819 | 172.2255 | 0.25 | 2.7797 | 1.7188 | 180 | 56.8415 | 20.3636 | 257.2051 | 257.2051 | 2.1092
| 4651 | 1.2261 | 194.1066 | 0.36111 | 2.7966 | 1.4688 | 124.6154 | 56.497 | 23.8298 | 204.9421 | 204.9421 | 1.9874
| 4652 | 1.1407 | 208.6432 | 0.40741 | 2.5593 | 1.5312 | 110.4545 | 61.7351 | 22.8571 | 195.0468 | 195.0468 | 2.3319
| 4653 | 1.2462 | 190.9758 | 0.33333 | 2.6102 | 1.2812 | 135 | 60.5325 | 27.3171 | 222.8495 | 222.8495 | 1.7815
| 4654 | 1.2613 | 188.6932 | 0.42593 | 2.5932 | 1.8125 | 105.6522 | 60.9281 | 19.3103 | 185.8906 | 185.8906 | 1.8613
| 4655 | 1.2613 | 188.6932 | 0.35185 | 3.3051 | 1.5 | 127.8947 | 47.8051 | 23.3333 | 199.0332 | 199.0332 | 2.1891
| 4656 | 1.1759 | 202.4017 | 0.38889 | 2.8644 | 2.0312 | 115.7143 | 55.1598 | 17.2308 | 188.1048 | 188.1048 | 2.1471
| 4657 | 1.2814 | 185.7333 | 0.34259 | 2.8305 | 1.5938 | 131.3514 | 55.8204 | 21.9608 | 209.1325 | 209.1325 | 2.2185
| 4658 | 1.0101 | 235.6318 | 0.36111 | 3 | 1.3438 | 124.6154 | 52.6667 | 26.0465 | 203.3286 | 203.3286 | 1.9244
| 4659 | 1.1859 | 200.6864 | 0.58333 | 2.1864 | 1.0312 | 77.1429 | 72.2636 | 33.9394 | 183.3458 | 183.3458 | 2.2101
| 4660 | 1.0603 | 224.4645 | 0.35185 | 2.3729 | 1.0312 | 127.8947 | 66.5857 | 33.9394 | 228.4198 | 228.4198 | 1.8529
| 4661 | 1.397 | 170.3669 | 0.39815 | 3.322 | 0.75 | 113.0233 | 47.5612 | 46.6667 | 207.2511 | 207.2511 | 2.1555
| 4662 | 1.196 | 199 | 0.4537 | 2.5424 | 1.1562 | 99.1837 | 62.1467 | 30.2703 | 191.6006 | 191.6006 | 1.6555
| 4663 | 1.0251 | 232.1667 | 0.33333 | 2.5424 | 1.2812 | 135 | 62.1467 | 27.3171 | 224.4637 | 224.4637 | 2.2647
| 4664 | 1.1859 | 200.6864 | 0.42593 | 2.2034 | 1.625 | 105.6522 | 71.7077 | 21.5385 | 198.8983 | 198.8983 | 1.9328
| 4665 | 1.3015 | 182.8649 | 0.4537 | 2.339 | 1.3438 | 99.1837 | 67.5507 | 26.0465 | 192.7809 | 192.7809 | 2.2899
| 4666 | 1.0201 | 233.3103 | 0.28704 | 2.6271 | 0.96875 | 156.7742 | 60.1419 | 36.129 | 253.0452 | 253.0452 | 1.9496
| 4667 | 1.1206 | 212.3857 | 0.43519 | 3.0339 | 1.0312 | 103.4043 | 52.0782 | 33.9394 | 189.4219 | 189.4219 | 2.4538
| 4668 | 1.1357 | 209.5664 | 0.44444 | 2.1186 | 1.7188 | 101.25 | 74.576 | 20.3636 | 196.1896 | 196.1896 | 2.1639
| 4669 | 1.2513 | 190.2088 | 0.44444 | 1.9153 | 2.0938 | 101.25 | 82.4956 | 16.7164 | 200.462 | 200.462 | 2.5546
| 4670 | 1.0302 | 231.0341 | 0.47222 | 2.5593 | 1.3125 | 95.2941 | 61.7351 | 26.6667 | 183.6959 | 183.6959 | 2.1639
| 4671 | 1.1206 | 212.3857 | 0.34259 | 3.2034 | 0.65625 | 131.3514 | 49.3228 | 53.3333 | 234.0074 | 234.0074 | 1.895
| 4672 | 1.3869 | 171.6014 | 0.38889 | 2.3729 | 1.7188 | 115.7143 | 66.5857 | 20.3636 | 202.6636 | 202.6636 | 1.9916
| 4673 | 1.2814 | 185.7333 | 0.43519 | 1.9322 | 1.5312 | 103.4043 | 81.7719 | 22.8571 | 208.0333 | 208.0333 | 1.9496
| 4674 | 1.5578 | 152.7806 | 0.40741 | 1.7119 | 1.0938 | 110.4545 | 92.297 | 32 | 234.7516 | 234.7516 | 1.7731
| 4675 | 1.3317 | 178.7245 | 0.2963 | 3.2712 | 1.6875 | 151.875 | 48.3005 | 20.7407 | 220.9163 | 220.9163 | 1.7731
| 4676 | 0.95477 | 249.2737 | 0.26852 | 3.0508 | 1.0312 | 167.5862 | 51.7889 | 33.9394 | 253.3145 | 253.3145 | 1.916
| 4677 | 1.5477 | 153.7727 | 0.48148 | 2.4407 | 2.3125 | 93.4615 | 64.7361 | 15.1351 | 173.3328 | 173.3328 | 1.7773
| 4678 | 1.4824 | 160.5492 | 0.56481 | 2.6102 | 1.3438 | 79.6721 | 60.5325 | 26.0465 | 166.2511 | 166.2511 | 2.1849
| 4679 | 1.3618 | 174.7675 | 0.55556 | 2.3559 | 1.6875 | 81 | 67.0647 | 20.7407 | 168.8055 | 168.8055 | 1.9496
| 4680 | 1.2362 | 192.5285 | 0.38889 | 2.5763 | 1.4688 | 115.7143 | 61.3289 | 23.8298 | 200.873 | 200.873 | 2.3697
| 4681 | 1.1307 | 210.4978 | 0.37963 | 2.4407 | 1.2812 | 118.5366 | 64.7361 | 27.3171 | 210.5898 | 210.5898 | 2.063
| 4682 | 1.4221 | 167.3569 | 0.40741 | 2.8644 | 1.4688 | 110.4545 | 55.1598 | 23.8298 | 189.4441 | 189.4441 | 2.0714
| 4683 | 1.1859 | 200.6864 | 0.39815 | 2.5593 | 1.2812 | 113.0233 | 61.7351 | 27.3171 | 202.0754 | 202.0754 | 2.2815
| 4684 | 1.1558 | 205.9217 | 0.49074 | 3.2203 | 1.3125 | 91.6981 | 49.0632 | 26.6667 | 167.4279 | 167.4279 | 1.7479
| 4685 | 1.2764 | 186.4646 | 0.43519 | 2.4746 | 1.3438 | 103.4043 | 63.8493 | 26.0465 | 193.3001 | 193.3001 | 2.042
| 4686 | 0.93467 | 254.6344 | 0.47222 | 2.3051 | 1.3438 | 95.2941 | 68.5441 | 26.0465 | 189.8847 | 189.8847 | 1.895
| 4687 | 1.2211 | 194.9053 | 0.43519 | 3.0169 | 1.1875 | 103.4043 | 52.3708 | 29.4737 | 185.2487 | 185.2487 | 2.4958
| 4688 | 1.4372 | 165.6014 | 0.36111 | 3.4746 | 0.875 | 124.6154 | 45.4732 | 40 | 210.0886 | 210.0886 | 1.8782
| 4689 | 1.0251 | 232.1667 | 0.49074 | 3.4237 | 1.4375 | 91.6981 | 46.1485 | 24.3478 | 162.1945 | 162.1945 | 2.395
| 4690 | 1.0201 | 233.3103 | 0.37037 | 3.7458 | 0.96875 | 121.5 | 42.181 | 36.129 | 199.81 | 199.81 | 1.9118
| 4691 | 0.92462 | 257.4022 | 0.40741 | 3.2373 | 1 | 110.4545 | 48.8063 | 35 | 194.2608 | 194.2608 | 2.437
| 4692 | 1.2714 | 187.2016 | 0.47222 | 3.0339 | 1.6875 | 95.2941 | 52.0782 | 20.7407 | 168.1131 | 168.1131 | 2.5798
| 4693 | 1.4271 | 166.7676 | 0.28704 | 1.8305 | 2 | 156.7742 | 86.3148 | 17.5 | 260.589 | 260.589 | 2.1345
| 4694 | 1.1106 | 214.3077 | 0.46296 | 3 | 1.4688 | 97.2 | 52.6667 | 23.8298 | 173.6965 | 173.6965 | 1.8992
| 4695 | 1.1206 | 212.3857 | 0.39815 | 3.1017 | 1.9062 | 113.0233 | 50.9399 | 18.3607 | 182.3238 | 182.3238 | 2.0756
| 4696 | 1.2864 | 185.0078 | 0.40741 | 2.5424 | 1.375 | 110.4545 | 62.1467 | 25.4545 | 198.0558 | 198.0558 | 2.084
| 4697 | 1.3568 | 175.4148 | 0.39815 | 2.5932 | 1.2188 | 113.0233 | 60.9281 | 28.7179 | 202.6693 | 202.6693 | 2.1933
| 4698 | 1.0452 | 227.7019 | 0.40741 | 3.0169 | 1.3438 | 110.4545 | 52.3708 | 26.0465 | 188.8718 | 188.8718 | 2.2017
| 4699 | 1.5427 | 154.2736 | 0.32407 | 1.8644 | 1.75 | 138.8571 | 84.7455 | 20 | 243.6026 | 243.6026 | 1.916
| 4700 | 1.191 | 199.8397 | 0.48148 | 3.1186 | 1.8438 | 93.4615 | 50.663 | 18.9831 | 163.1076 | 163.1076 | 1.7773
| 4701 | 1.0905 | 218.2581 | 0.37963 | 2.678 | 1.0938 | 118.5366 | 59 | 32 | 209.5366 | 209.5366 | 2.3319
| 4702 | 1.2111 | 196.5228 | 0.37037 | 2.3898 | 1.8125 | 121.5 | 66.1135 | 19.3103 | 206.9238 | 206.9238 | 2.6218
| 4703 | 1.1658 | 204.1466 | 0.58333 | 2.6102 | 1.0312 | 77.1429 | 60.5325 | 33.9394 | 171.6147 | 171.6147 | 2.0294
| 4704 | 1.2161 | 195.7107 | 0.33333 | 2.2712 | 2.2188 | 135 | 69.5672 | 15.7746 | 220.3418 | 220.3418 | 1.7605
| 4705 | 1.3417 | 177.3858 | 0.58333 | 2.8305 | 2.2188 | 77.1429 | 55.8204 | 15.7746 | 148.7379 | 148.7379 | 2.1345
| 4706 | 1.2915 | 184.2879 | 0.35185 | 2.8644 | 1.5312 | 127.8947 | 55.1598 | 22.8571 | 205.9116 | 205.9116 | 2.2983
| 4707 | 1.1658 | 204.1466 | 0.39815 | 2.9322 | 1.6875 | 113.0233 | 53.8844 | 20.7407 | 187.6484 | 187.6484 | 1.9496
| 4708 | 1.3869 | 171.6014 | 0.51852 | 2.9322 | 1.6562 | 86.7857 | 53.8844 | 21.1321 | 161.8022 | 161.8022 | 1.8824
| 4709 | 1.1608 | 205.0303 | 0.31481 | 2.5254 | 1.4062 | 142.9412 | 62.5638 | 24.8889 | 230.3938 | 230.3938 | 1.6303
| 4710 | 1.4221 | 167.3569 | 0.30556 | 4.0339 | 1.2812 | 147.2727 | 39.1681 | 27.3171 | 213.7579 | 213.7579 | 1.8908
| 4711 | 1.2211 | 194.9053 | 0.39815 | 2.6441 | 1.7812 | 113.0233 | 59.7564 | 19.6491 | 192.4288 | 192.4288 | 2.1261
| 4712 | 1.2563 | 189.448 | 0.46296 | 2.678 | 1.0625 | 97.2 | 59 | 32.9412 | 189.1412 | 189.1412 | 2
| 4713 | 1.4221 | 167.3569 | 0.55556 | 2.9322 | 1.125 | 81 | 53.8844 | 31.1111 | 165.9955 | 165.9955 | 2.0336
| 4714 | 1.2513 | 190.2088 | 0.22222 | 3.2373 | 1.4375 | 202.5 | 48.8063 | 24.3478 | 275.6541 | 275.6541 | 2.0462
| 4715 | 1.0704 | 222.3568 | 0.52778 | 2.6949 | 1.4688 | 85.2632 | 58.6289 | 23.8298 | 167.7219 | 167.7219 | 2.0924
| 4716 | 1.0804 | 220.2884 | 0.44444 | 3.4237 | 1.1562 | 101.25 | 46.1485 | 30.2703 | 177.6688 | 177.6688 | 2.2521
| 4717 | 0.99497 | 239.202 | 0.59259 | 1.8136 | 1.5938 | 75.9375 | 87.1215 | 21.9608 | 185.0198 | 185.0198 | 2.2605
| 4718 | 1.5678 | 151.8013 | 0.37037 | 3.0508 | 1.8125 | 121.5 | 51.7889 | 19.3103 | 192.5992 | 192.5992 | 1.8487
| 4719 | 1.3065 | 182.1615 | 0.48148 | 1.7627 | 2.0938 | 93.4615 | 89.6346 | 16.7164 | 199.8126 | 199.8126 | 2.021
| 4720 | 1.4724 | 161.6451 | 0.47222 | 2.4915 | 1.875 | 95.2941 | 63.415 | 18.6667 | 177.3758 | 177.3758 | 2.2983
| 4721 | 1.4322 | 166.1825 | 0.37963 | 2.5085 | 2.0625 | 118.5366 | 62.9865 | 16.9697 | 198.4928 | 198.4928 | 2.3445
| 4722 | 1.3819 | 172.2255 | 0.35185 | 2.5424 | 2.0938 | 127.8947 | 62.1467 | 16.7164 | 206.7578 | 206.7578 | 2.0462
| 4723 | 1.2563 | 189.448 | 0.30556 | 2.7458 | 0.9375 | 147.2727 | 57.5432 | 37.3333 | 242.1493 | 242.1493 | 2.4832
| 4724 | 1.2261 | 194.1066 | 0.4537 | 2.7797 | 2.1875 | 99.1837 | 56.8415 | 16 | 172.0251 | 172.0251 | 2.105
| 4725 | 1.5126 | 157.3488 | 0.35185 | 2.6441 | 1.1562 | 127.8947 | 59.7564 | 30.2703 | 217.9214 | 217.9214 | 2.2479
| 4726 | 1.2864 | 185.0078 | 0.37963 | 2.5424 | 1.9062 | 118.5366 | 62.1467 | 18.3607 | 199.0439 | 199.0439 | 2.3193
| 4727 | 0.9799 | 242.8821 | 0.34259 | 1.9661 | 1.3125 | 131.3514 | 80.3621 | 26.6667 | 238.3801 | 238.3801 | 2.2437
| 4728 | 1.2211 | 194.9053 | 0.40741 | 3.2203 | 1.25 | 110.4545 | 49.0632 | 28 | 187.5177 | 187.5177 | 2.1639
| 4729 | 0.8995 | 264.5922 | 0.51852 | 2.5254 | 0.875 | 86.7857 | 62.5638 | 40 | 189.3495 | 189.3495 | 2.5042
| 4730 | 1.0251 | 232.1667 | 0.37963 | 3.2203 | 1.0938 | 118.5366 | 49.0632 | 32 | 199.5997 | 199.5997 | 1.9958
| 4731 | 1.0653 | 223.4057 | 0.48148 | 3.1356 | 1.0625 | 93.4615 | 50.3892 | 32.9412 | 176.7919 | 176.7919 | 2.3445
| 4732 | 1.0553 | 225.5333 | 0.4537 | 2.5593 | 1.5312 | 99.1837 | 61.7351 | 22.8571 | 183.7759 | 183.7759 | 1.7185
| 4733 | 1.2563 | 189.448 | 0.32407 | 2.3559 | 1.5625 | 138.8571 | 67.0647 | 22.4 | 228.3219 | 228.3219 | 2.0084
| 4734 | 1.3166 | 180.771 | 0.31481 | 2.7797 | 2.25 | 142.9412 | 56.8415 | 15.5556 | 215.3382 | 215.3382 | 2.0966
| 4735 | 1.2814 | 185.7333 | 0.42593 | 2.1356 | 0.78125 | 105.6522 | 73.9841 | 44.8 | 224.4363 | 224.4363 | 1.8908
| 4736 | 1.1457 | 207.7281 | 0.32407 | 2.8136 | 1.5 | 138.8571 | 56.1566 | 23.3333 | 218.3471 | 218.3471 | 2.2143
| 4737 | 1.2412 | 191.749 | 0.37963 | 2.2712 | 1.2812 | 118.5366 | 69.5672 | 27.3171 | 215.4208 | 215.4208 | 1.9874
| 4738 | 1.2663 | 187.9444 | 0.43519 | 3 | 1.3125 | 103.4043 | 52.6667 | 26.6667 | 182.7376 | 182.7376 | 2.1092
| 4739 | 1.0352 | 229.9126 | 0.40741 | 2.3898 | 0.5625 | 110.4545 | 66.1135 | 62.2222 | 238.7902 | 238.7902 | 2.2353
| 4740 | 1.1457 | 207.7281 | 0.25 | 2.5593 | 1.25 | 180 | 61.7351 | 28 | 269.7351 | 269.7351 | 2.0588
| 4741 | 1.2261 | 194.1066 | 0.5 | 2.1525 | 2.0625 | 90 | 73.4016 | 16.9697 | 180.3713 | 180.3713 | 2.1597
| 4742 | 1.0402 | 228.8019 | 0.34259 | 2.2881 | 0.6875 | 131.3514 | 69.0519 | 50.9091 | 251.3123 | 251.3123 | 1.9706
| 4743 | 1.1156 | 213.3423 | 0.25926 | 2.5254 | 1.0938 | 173.5714 | 62.5638 | 32 | 268.1352 | 268.1352 | 2.0336
| 4744 | 1.0754 | 221.3178 | 0.38889 | 3.0339 | 1.0625 | 115.7143 | 52.0782 | 32.9412 | 200.7337 | 200.7337 | 2.2773
| 4745 | 1.0955 | 217.2569 | 0.42593 | 2.5085 | 1.1562 | 105.6522 | 62.9865 | 30.2703 | 198.9089 | 198.9089 | 2.5756
| 4746 | 1.2362 | 192.5285 | 0.51852 | 2.2373 | 1.2188 | 86.7857 | 70.6212 | 28.7179 | 186.1249 | 186.1249 | 2.3067
| 4747 | 0.98492 | 241.6429 | 0.23148 | 2.3729 | 0.6875 | 194.4 | 66.5857 | 50.9091 | 311.8948 | 311.8948 | 2.021
| 4748 | 1.1407 | 208.6432 | 0.5 | 2.4576 | 0.71875 | 90 | 64.2897 | 48.6957 | 202.9853 | 202.9853 | 1.9832
| 4749 | 1.2161 | 195.7107 | 0.48148 | 2.7288 | 1.0312 | 93.4615 | 57.9006 | 33.9394 | 185.3016 | 185.3016 | 2.2269
| 4750 | 1.0653 | 223.4057 | 0.62963 | 2.2542 | 1.5312 | 71.4706 | 70.0902 | 22.8571 | 164.418 | 164.418 | 2.1639
| 4751 | 1.0804 | 220.2884 | 0.39815 | 3.0339 | 0.40625 | 113.0233 | 52.0782 | 86.1538 | 251.2553 | 251.2553 | 2.2311
| 4752 | 0.94975 | 250.5926 | 0.40741 | 2.6441 | 0.96875 | 110.4545 | 59.7564 | 36.129 | 206.34 | 206.34 | 1.916
| 4753 | 1.196 | 199 | 0.2963 | 2.661 | 1.5 | 151.875 | 59.3758 | 23.3333 | 234.5841 | 234.5841 | 1.8697
| 4754 | 1.3467 | 176.7239 | 0.4537 | 2.5085 | 1.4375 | 99.1837 | 62.9865 | 24.3478 | 186.518 | 186.518 | 2
| 4755 | 0.95477 | 249.2737 | 0.48148 | 3.2203 | 1 | 93.4615 | 49.0632 | 35 | 177.5247 | 177.5247 | 1.9874
| 4756 | 1.1809 | 201.5404 | 0.43519 | 2.5763 | 1.5938 | 103.4043 | 61.3289 | 21.9608 | 186.694 | 186.694 | 1.9958
| 4757 | 1.1759 | 202.4017 | 0.53704 | 1.8644 | 1.4688 | 83.7931 | 84.7455 | 23.8298 | 192.3683 | 192.3683 | 2.0252
| 4758 | 1.1307 | 210.4978 | 0.38889 | 2.0339 | 0.625 | 115.7143 | 77.6833 | 56 | 249.3976 | 249.3976 | 2.0336
| 4759 | 1.2312 | 193.3143 | 0.50926 | 2.4237 | 1.5625 | 88.3636 | 65.1888 | 22.4 | 175.9524 | 175.9524 | 2.4496
| 4760 | 1.2161 | 195.7107 | 0.35185 | 2.5932 | 1.1562 | 127.8947 | 60.9281 | 30.2703 | 219.0931 | 219.0931 | 2.5336
| 4761 | 0.96482 | 246.6771 | 0.32407 | 4.1186 | 0.65625 | 138.8571 | 38.3621 | 53.3333 | 230.5526 | 230.5526 | 2.1345
| 4762 | 1.201 | 198.1674 | 0.41667 | 2.322 | 1.4688 | 108 | 68.0438 | 23.8298 | 199.8736 | 199.8736 | 1.9118
| 4763 | 1.0251 | 232.1667 | 0.41667 | 3.0169 | 1.1875 | 108 | 52.3708 | 29.4737 | 189.8445 | 189.8445 | 2.2185
| 4764 | 1.2663 | 187.9444 | 0.42593 | 3.0339 | 1.25 | 105.6522 | 52.0782 | 28 | 185.7304 | 185.7304 | 2.2689
| 4765 | 1.1106 | 214.3077 | 0.27778 | 1.6102 | 2.0625 | 162 | 98.1263 | 16.9697 | 277.096 | 277.096 | 1.9328
| 4766 | 1.3367 | 178.0526 | 0.50926 | 2.8814 | 1.6875 | 88.3636 | 54.8353 | 20.7407 | 163.9397 | 163.9397 | 1.9748
| 4767 | 1.1759 | 202.4017 | 0.47222 | 2.678 | 1.0625 | 95.2941 | 59 | 32.9412 | 187.2353 | 187.2353 | 2.0672
| 4768 | 1.0955 | 217.2569 | 0.4537 | 2.1017 | 0.59375 | 99.1837 | 75.1774 | 58.9474 | 233.3085 | 233.3085 | 2.1849
| 4769 | 1.2814 | 185.7333 | 0.25 | 2.4746 | 1.0938 | 180 | 63.8493 | 32 | 275.8493 | 275.8493 | 2.105
| 4770 | 1.4121 | 168.548 | 0.43519 | 2.1186 | 1.6562 | 103.4043 | 74.576 | 21.1321 | 199.1123 | 199.1123 | 2.2899
| 4771 | 1.1608 | 205.0303 | 0.38889 | 3.6441 | 1.4688 | 115.7143 | 43.3581 | 23.8298 | 182.9022 | 182.9022 | 2.021
| 4772 | 1.3367 | 178.0526 | 0.49074 | 2.4746 | 1.75 | 91.6981 | 63.8493 | 20 | 175.5474 | 175.5474 | 2.1681
| 4773 | 1.407 | 169.15 | 0.40741 | 3.0678 | 1.125 | 110.4545 | 51.5028 | 31.1111 | 193.0684 | 193.0684 | 2.1134
| 4774 | 1.0754 | 221.3178 | 0.36111 | 2.4237 | 1.0312 | 124.6154 | 65.1888 | 33.9394 | 223.7436 | 223.7436 | 2.2857
| 4775 | 1.2864 | 185.0078 | 0.43519 | 3.1525 | 0.96875 | 103.4043 | 50.1183 | 36.129 | 189.6516 | 189.6516 | 1.9412
| 4776 | 1.0603 | 224.4645 | 0.36111 | 3.2881 | 1.1562 | 124.6154 | 48.0515 | 30.2703 | 202.9372 | 202.9372 | 2.2059
| 4777 | 1.1809 | 201.5404 | 0.57407 | 2.678 | 1.0625 | 78.3871 | 59 | 32.9412 | 170.3283 | 170.3283 | 1.895
| 4778 | 0.91457 | 260.2308 | 0.32407 | 2.8814 | 1.0312 | 138.8571 | 54.8353 | 33.9394 | 227.6318 | 227.6318 | 2.0966
| 4779 | 1.5779 | 150.8344 | 0.36111 | 2.1695 | 1.9062 | 124.6154 | 72.8281 | 18.3607 | 215.8042 | 215.8042 | 2.2815
| 4780 | 1.1709 | 203.2704 | 0.4537 | 2.7797 | 1.2188 | 99.1837 | 56.8415 | 28.7179 | 184.7431 | 184.7431 | 2.0252
| 4781 | 1.2462 | 190.9758 | 0.58333 | 3.661 | 1.5312 | 77.1429 | 43.1574 | 22.8571 | 143.1574 | 143.1574 | 2.0336
| 4782 | 1.0352 | 229.9126 | 0.43519 | 2.6271 | 1.4062 | 103.4043 | 60.1419 | 24.8889 | 188.4351 | 188.4351 | 1.8697
| 4783 | 1.3769 | 172.854 | 0.57407 | 3.2203 | 0.78125 | 78.3871 | 49.0632 | 44.8 | 172.2503 | 172.2503 | 2.1176
| 4784 | 1.2764 | 186.4646 | 0.34259 | 2.2034 | 1.375 | 131.3514 | 71.7077 | 25.4545 | 228.5136 | 228.5136 | 2.4202
| 4785 | 1.0151 | 234.4653 | 0.37963 | 3.6271 | 0.6875 | 118.5366 | 43.5607 | 50.9091 | 213.0064 | 213.0064 | 2.021
| 4786 | 1.2764 | 186.4646 | 0.37037 | 3.0678 | 1.2812 | 121.5 | 51.5028 | 27.3171 | 200.3198 | 200.3198 | 2.2269
| 4787 | 1.2161 | 195.7107 | 0.4537 | 2.9661 | 1.9688 | 99.1837 | 53.2686 | 17.7778 | 170.23 | 170.23 | 1.8697
| 4788 | 1.1508 | 206.821 | 0.46296 | 2.6102 | 1.9375 | 97.2 | 60.5325 | 18.0645 | 175.797 | 175.797 | 2.1639
| 4789 | 1.206 | 197.3417 | 0.42593 | 2.4237 | 0.6875 | 105.6522 | 65.1888 | 50.9091 | 221.7501 | 221.7501 | 1.979
| 4790 | 1.2211 | 194.9053 | 0.27778 | 3.8814 | 1.4062 | 162 | 40.7074 | 24.8889 | 227.5963 | 227.5963 | 2.0672
| 4791 | 1.191 | 199.8397 | 0.40741 | 3.4407 | 2 | 110.4545 | 45.9212 | 17.5 | 173.8757 | 173.8757 | 2.2311
| 4792 | 1.1407 | 208.6432 | 0.38889 | 2.2034 | 1.0938 | 115.7143 | 71.7077 | 32 | 219.422 | 219.422 | 1.8697
| 4793 | 1.5226 | 156.3102 | 0.5 | 2.661 | 1.5625 | 90 | 59.3758 | 22.4 | 171.7758 | 171.7758 | 2.1975
| 4794 | 1.2362 | 192.5285 | 0.37963 | 3.1017 | 1.8125 | 118.5366 | 50.9399 | 19.3103 | 188.7868 | 188.7868 | 1.7479
| 4795 | 1.2563 | 189.448 | 0.37037 | 2.9831 | 1.75 | 121.5 | 52.9659 | 20 | 194.4659 | 194.4659 | 2.0168
| 4796 | 1.3819 | 172.2255 | 0.49074 | 2.9831 | 1.4062 | 91.6981 | 52.9659 | 24.8889 | 169.5529 | 169.5529 | 2.2647
| 4797 | 1.0101 | 235.6318 | 0.47222 | 3.2881 | 0.9375 | 95.2941 | 48.0515 | 37.3333 | 180.679 | 180.679 | 2.0504
| 4798 | 1.005 | 236.81 | 0.43519 | 3.2203 | 0.65625 | 103.4043 | 49.0632 | 53.3333 | 205.8007 | 205.8007 | 1.8613
| 4799 | 1.0452 | 227.7019 | 0.32407 | 2.3729 | 1.125 | 138.8571 | 66.5857 | 31.1111 | 236.554 | 236.554 | 2.2017
| 4800 | 1.5075 | 157.8733 | 0.31481 | 2.6102 | 1.4375 | 142.9412 | 60.5325 | 24.3478 | 227.8215 | 227.8215 | 1.7731
| 4801 | 1.3668 | 174.125 | 0.23148 | 2.7797 | 2.6875 | 194.4 | 56.8415 | 13.0233 | 264.2647 | 264.2647 | 2.105
| 4802 | 1.2814 | 185.7333 | 0.5 | 2.339 | 1.2188 | 90 | 67.5507 | 28.7179 | 186.2687 | 186.2687 | 2.2521
| 4803 | 1.0101 | 235.6318 | 0.37037 | 2.8644 | 0.8125 | 121.5 | 55.1598 | 43.0769 | 219.7367 | 219.7367 | 1.9412
| 4804 | 1.3317 | 178.7245 | 0.5463 | 3.1356 | 0.6875 | 82.3729 | 50.3892 | 50.9091 | 183.6712 | 183.6712 | 2.0672
| 4805 | 1.1156 | 213.3423 | 0.37037 | 3.1017 | 0.9375 | 121.5 | 50.9399 | 37.3333 | 209.7732 | 209.7732 | 1.9874
| 4806 | 1.4221 | 167.3569 | 0.37963 | 2.5085 | 1.7812 | 118.5366 | 62.9865 | 19.6491 | 201.1722 | 201.1722 | 1.7311
| 4807 | 1.3769 | 172.854 | 0.64815 | 3.0678 | 0.875 | 69.4286 | 51.5028 | 40 | 160.9313 | 160.9313 | 2.3824
| 4808 | 1.2111 | 196.5228 | 0.27778 | 2.678 | 1.125 | 162 | 59 | 31.1111 | 252.1111 | 252.1111 | 1.9706
| 4809 | 1.1759 | 202.4017 | 0.36111 | 2.2881 | 1.75 | 124.6154 | 69.0519 | 20 | 213.6672 | 213.6672 | 1.6849
| 4810 | 1.0201 | 233.3103 | 0.4537 | 2.5254 | 1.4688 | 99.1837 | 62.5638 | 23.8298 | 185.5772 | 185.5772 | 2.042
| 4811 | 1.2261 | 194.1066 | 0.2963 | 2.7119 | 1.9688 | 151.875 | 58.2625 | 17.7778 | 227.9153 | 227.9153 | 2.021
| 4812 | 1.0603 | 224.4645 | 0.34259 | 3.0339 | 1.75 | 131.3514 | 52.0782 | 20 | 203.4296 | 203.4296 | 1.9202
| 4813 | 1.1106 | 214.3077 | 0.37963 | 2.4746 | 1.5938 | 118.5366 | 63.8493 | 21.9608 | 204.3467 | 204.3467 | 2.1975
| 4814 | 1.2412 | 191.749 | 0.40741 | 2.3051 | 1.3125 | 110.4545 | 68.5441 | 26.6667 | 205.6653 | 205.6653 | 1.9454
| 4815 | 1.3015 | 182.8649 | 0.48148 | 3.1525 | 1.2812 | 93.4615 | 50.1183 | 27.3171 | 170.8969 | 170.8969 | 1.7689
| 4816 | 1.4422 | 165.0244 | 0.39815 | 2.8814 | 2.25 | 113.0233 | 54.8353 | 15.5556 | 183.4141 | 183.4141 | 1.916
| 4817 | 1.3568 | 175.4148 | 0.49074 | 2.6271 | 1.7188 | 91.6981 | 60.1419 | 20.3636 | 172.2037 | 172.2037 | 2.1092
| 4818 | 1.2161 | 195.7107 | 0.56481 | 3.5424 | 1.2188 | 79.6721 | 44.6029 | 28.7179 | 152.993 | 152.993 | 2.1218
| 4819 | 1.392 | 170.9819 | 0.43519 | 2.5932 | 2.0625 | 103.4043 | 60.9281 | 16.9697 | 181.3021 | 181.3021 | 2.0882
| 4820 | 1.3015 | 182.8649 | 0.36111 | 3.2712 | 1.0312 | 124.6154 | 48.3005 | 33.9394 | 206.8553 | 206.8553 | 2.2521
| 4821 | 1.0151 | 234.4653 | 0.4537 | 3.3051 | 1.1875 | 99.1837 | 47.8051 | 29.4737 | 176.4625 | 176.4625 | 1.8739
| 4822 | 0.94975 | 250.5926 | 0.37037 | 2.4068 | 0.78125 | 121.5 | 65.6479 | 44.8 | 231.9479 | 231.9479 | 2.0378
| 4823 | 1.1508 | 206.821 | 0.39815 | 2.3559 | 1.5625 | 113.0233 | 67.0647 | 22.4 | 202.488 | 202.488 | 1.895
| 4824 | 1.191 | 199.8397 | 0.25 | 2.6102 | 0.78125 | 180 | 60.5325 | 44.8 | 285.3325 | 285.3325 | 2.4034
| 4825 | 1.4372 | 165.6014 | 0.37963 | 3.0508 | 1.8125 | 118.5366 | 51.7889 | 19.3103 | 189.6358 | 189.6358 | 2.1176
| 4826 | 1.392 | 170.9819 | 0.31481 | 2.5085 | 1.6875 | 142.9412 | 62.9865 | 20.7407 | 226.6684 | 226.6684 | 1.5294
| 4827 | 1.2412 | 191.749 | 0.50926 | 2.9831 | 1.4375 | 88.3636 | 52.9659 | 24.3478 | 165.6774 | 165.6774 | 2.0924
| 4828 | 1.4221 | 167.3569 | 0.47222 | 3.2203 | 1.2188 | 95.2941 | 49.0632 | 28.7179 | 173.0752 | 173.0752 | 2.2647
| 4829 | 1.0854 | 219.2685 | 0.38889 | 2.9492 | 1.0938 | 115.7143 | 53.5747 | 32 | 201.289 | 201.289 | 1.9076
| 4830 | 1.1709 | 203.2704 | 0.2963 | 2.1525 | 0.84375 | 151.875 | 73.4016 | 41.4815 | 266.7581 | 266.7581 | 2.4664
| 4831 | 0.9799 | 242.8821 | 0.37037 | 2.1356 | 1.3438 | 121.5 | 73.9841 | 26.0465 | 221.5306 | 221.5306 | 2.2143
| 4832 | 1.4573 | 163.3172 | 0.35185 | 1.6441 | 1.7812 | 127.8947 | 96.1031 | 19.6491 | 243.647 | 243.647 | 2.1723
| 4833 | 1.1206 | 212.3857 | 0.43519 | 2.9322 | 1.25 | 103.4043 | 53.8844 | 28 | 185.2886 | 185.2886 | 1.7227
| 4834 | 1.1307 | 210.4978 | 0.39815 | 2.9153 | 1.2188 | 113.0233 | 54.1977 | 28.7179 | 195.9389 | 195.9389 | 1.937
| 4835 | 1.2412 | 191.749 | 0.42593 | 3.7966 | 1.625 | 105.6522 | 41.6161 | 21.5385 | 168.8067 | 168.8067 | 2.0294
| 4836 | 1.4573 | 163.3172 | 0.4537 | 2.0169 | 2.0938 | 99.1837 | 78.3361 | 16.7164 | 194.2362 | 194.2362 | 1.7437
| 4837 | 1.2764 | 186.4646 | 0.42593 | 2.4237 | 1.5938 | 105.6522 | 65.1888 | 21.9608 | 192.8018 | 192.8018 | 2.1092
| 4838 | 1.1156 | 213.3423 | 0.44444 | 3.2881 | 1.3125 | 101.25 | 48.0515 | 26.6667 | 175.9682 | 175.9682 | 2.1261
| 4839 | 1.1106 | 214.3077 | 0.42593 | 2.7119 | 0.90625 | 105.6522 | 58.2625 | 38.6207 | 202.5354 | 202.5354 | 1.979
| 4840 | 1.1357 | 209.5664 | 0.40741 | 3 | 1.375 | 110.4545 | 52.6667 | 25.4545 | 188.5758 | 188.5758 | 2.021
| 4841 | 1.1307 | 210.4978 | 0.49074 | 3.7288 | 1.6875 | 91.6981 | 42.3727 | 20.7407 | 154.8116 | 154.8116 | 2.5336
| 4842 | 1.3618 | 174.7675 | 0.44444 | 3.2542 | 1.0312 | 101.25 | 48.5521 | 33.9394 | 183.7415 | 183.7415 | 2.0294
| 4843 | 1.2513 | 190.2088 | 0.51852 | 2.4915 | 1.1875 | 86.7857 | 63.415 | 29.4737 | 179.6744 | 179.6744 | 2.1849
| 4844 | 1.3668 | 174.125 | 0.37963 | 2.4746 | 1.0312 | 118.5366 | 63.8493 | 33.9394 | 216.3253 | 216.3253 | 2.0672
| 4845 | 1.3266 | 179.4015 | 0.47222 | 2.1017 | 1.5 | 95.2941 | 75.1774 | 23.3333 | 193.8049 | 193.8049 | 1.9664
| 4846 | 1.1357 | 209.5664 | 0.4537 | 3.1864 | 1.7812 | 99.1837 | 49.5851 | 19.6491 | 168.4179 | 168.4179 | 1.8739
| 4847 | 1.2161 | 195.7107 | 0.34259 | 2.7288 | 1.1875 | 131.3514 | 57.9006 | 29.4737 | 218.7257 | 218.7257 | 2.0546
| 4848 | 1.2864 | 185.0078 | 0.4537 | 2.0339 | 1.8125 | 99.1837 | 77.6833 | 19.3103 | 196.1774 | 196.1774 | 2.1849
| 4849 | 1.196 | 199 | 0.32407 | 2.7119 | 1.6562 | 138.8571 | 58.2625 | 21.1321 | 218.2517 | 218.2517 | 2.2941
| 4850 | 1.2362 | 192.5285 | 0.40741 | 2.8475 | 1 | 110.4545 | 55.4881 | 35 | 200.9426 | 200.9426 | 2.2269
| 4851 | 1.2663 | 187.9444 | 0.32407 | 2.3729 | 1.8438 | 138.8571 | 66.5857 | 18.9831 | 224.4259 | 224.4259 | 1.9664
| 4852 | 1.0251 | 232.1667 | 0.4537 | 2.5932 | 0.6875 | 99.1837 | 60.9281 | 50.9091 | 211.0209 | 211.0209 | 2.0756
| 4853 | 1.2764 | 186.4646 | 0.35185 | 2.3559 | 1.1875 | 127.8947 | 67.0647 | 29.4737 | 224.4332 | 224.4332 | 1.958
| 4854 | 1.1608 | 205.0303 | 0.41667 | 2.5085 | 1.1562 | 108 | 62.9865 | 30.2703 | 201.2568 | 201.2568 | 2.0714
| 4855 | 1.1256 | 211.4375 | 0.2963 | 2.3051 | 2.0625 | 151.875 | 68.5441 | 16.9697 | 237.3888 | 237.3888 | 2.2983
| 4856 | 1.0553 | 225.5333 | 0.35185 | 2.8136 | 0.9375 | 127.8947 | 56.1566 | 37.3333 | 221.3847 | 221.3847 | 2.3109
| 4857 | 1.4774 | 161.0952 | 0.42593 | 3.0339 | 2.0312 | 105.6522 | 52.0782 | 17.2308 | 174.9612 | 174.9612 | 2.0462
| 4858 | 1.0553 | 225.5333 | 0.42593 | 2.5593 | 0.96875 | 105.6522 | 61.7351 | 36.129 | 203.5163 | 203.5163 | 2.1723
| 4859 | 1.2965 | 183.5736 | 0.44444 | 2.3559 | 1.125 | 101.25 | 67.0647 | 31.1111 | 199.4259 | 199.4259 | 2.2269
| 4860 | 1.0503 | 226.6124 | 0.26852 | 3.0339 | 2.0625 | 167.5862 | 52.0782 | 16.9697 | 236.6341 | 236.6341 | 2.0882
| 4861 | 1.0653 | 223.4057 | 0.37037 | 2.4746 | 1.5625 | 121.5 | 63.8493 | 22.4 | 207.7493 | 207.7493 | 2.063
| 4862 | 1.3668 | 174.125 | 0.43519 | 2.2881 | 1.2188 | 103.4043 | 69.0519 | 28.7179 | 201.1741 | 201.1741 | 2.0756
| 4863 | 1.196 | 199 | 0.39815 | 2.4068 | 1 | 113.0233 | 65.6479 | 35 | 213.6711 | 213.6711 | 2.1345
| 4864 | 1.3568 | 175.4148 | 0.47222 | 2.8305 | 2.0938 | 95.2941 | 55.8204 | 16.7164 | 167.8309 | 167.8309 | 2.4496
| 4865 | 1.2563 | 189.448 | 0.41667 | 2.4407 | 1.25 | 108 | 64.7361 | 28 | 200.7361 | 200.7361 | 2.1849
| 4866 | 1.2462 | 190.9758 | 0.37963 | 2.661 | 1.6562 | 118.5366 | 59.3758 | 21.1321 | 199.0445 | 199.0445 | 2.1429
| 4867 | 1.1558 | 205.9217 | 0.48148 | 2.8814 | 1.5312 | 93.4615 | 54.8353 | 22.8571 | 171.154 | 171.154 | 2.3025
| 4868 | 1.3518 | 176.0669 | 0.35185 | 2.6271 | 1.7188 | 127.8947 | 60.1419 | 20.3636 | 208.4003 | 208.4003 | 2.1555
| 4869 | 1.3568 | 175.4148 | 0.55556 | 2.339 | 1.8125 | 81 | 67.5507 | 19.3103 | 167.8611 | 167.8611 | 1.7185
| 4870 | 1.0955 | 217.2569 | 0.41667 | 2.4915 | 1.2812 | 108 | 63.415 | 27.3171 | 198.732 | 198.732 | 1.9286
| 4871 | 1.2864 | 185.0078 | 0.37037 | 2.8814 | 1.8438 | 121.5 | 54.8353 | 18.9831 | 195.3183 | 195.3183 | 2.1176
| 4872 | 1.3467 | 176.7239 | 0.46296 | 1.9153 | 1.5625 | 97.2 | 82.4956 | 22.4 | 202.0956 | 202.0956 | 2.3782
| 4873 | 1.407 | 169.15 | 0.36111 | 3.1186 | 1.3125 | 124.6154 | 50.663 | 26.6667 | 201.9451 | 201.9451 | 2.0084
| 4874 | 1.1106 | 214.3077 | 0.39815 | 2.3051 | 1.1562 | 113.0233 | 68.5441 | 30.2703 | 211.8376 | 211.8376 | 2.3025
| 4875 | 1.2764 | 186.4646 | 0.46296 | 2.9153 | 1.4375 | 97.2 | 54.1977 | 24.3478 | 175.7455 | 175.7455 | 2.2185
| 4876 | 0.86935 | 273.7688 | 0.44444 | 2.8136 | 1.3438 | 101.25 | 56.1566 | 26.0465 | 183.4531 | 183.4531 | 2.1933
| 4877 | 1.1457 | 207.7281 | 0.62037 | 3.3898 | 2.0625 | 72.5373 | 46.61 | 16.9697 | 136.117 | 136.117 | 2.416
| 4878 | 1.0653 | 223.4057 | 0.40741 | 2.5932 | 0.875 | 110.4545 | 60.9281 | 40 | 211.3827 | 211.3827 | 2.4412
| 4879 | 1.0452 | 227.7019 | 0.53704 | 3.6102 | 0.78125 | 83.7931 | 43.7653 | 44.8 | 172.3584 | 172.3584 | 2.0714
| 4880 | 1.2412 | 191.749 | 0.2963 | 2.5254 | 1.0938 | 151.875 | 62.5638 | 32 | 246.4388 | 246.4388 | 1.6849
| 4881 | 1.0402 | 228.8019 | 0.30556 | 2.7458 | 1.5 | 147.2727 | 57.5432 | 23.3333 | 228.1493 | 228.1493 | 2.021
| 4882 | 1.2161 | 195.7107 | 0.51852 | 3.1864 | 1.0312 | 86.7857 | 49.5851 | 33.9394 | 170.3102 | 170.3102 | 1.8908
| 4883 | 1.3618 | 174.7675 | 0.37963 | 2.5932 | 1.5938 | 118.5366 | 60.9281 | 21.9608 | 201.4255 | 201.4255 | 1.8109
| 4884 | 1.1658 | 204.1466 | 0.50926 | 2.2373 | 1.375 | 88.3636 | 70.6212 | 25.4545 | 184.4394 | 184.4394 | 2.605
| 4885 | 1.1156 | 213.3423 | 0.37037 | 2.4068 | 1.4375 | 121.5 | 65.6479 | 24.3478 | 211.4957 | 211.4957 | 2.1134
| 4886 | 1.1357 | 209.5664 | 0.43519 | 2.8136 | 1.5 | 103.4043 | 56.1566 | 23.3333 | 182.8942 | 182.8942 | 1.9538
| 4887 | 0.98995 | 240.4162 | 0.32407 | 3.1017 | 0.875 | 138.8571 | 50.9399 | 40 | 229.797 | 229.797 | 1.8277
| 4888 | 1.3065 | 182.1615 | 0.55556 | 3.0847 | 1.7188 | 81 | 51.2198 | 20.3636 | 152.5834 | 152.5834 | 2.063
| 4889 | 1.2915 | 184.2879 | 0.42593 | 2.9831 | 1.7188 | 105.6522 | 52.9659 | 20.3636 | 178.9817 | 178.9817 | 2.084
| 4890 | 1.1759 | 202.4017 | 0.32407 | 3.5254 | 1.8438 | 138.8571 | 44.8173 | 18.9831 | 202.6575 | 202.6575 | 2.0588
| 4891 | 1.3568 | 175.4148 | 0.42593 | 3.1186 | 2.3125 | 105.6522 | 50.663 | 15.1351 | 171.4504 | 171.4504 | 2.2143
| 4892 | 1.1055 | 215.2818 | 0.36111 | 2.7288 | 1.4062 | 124.6154 | 57.9006 | 24.8889 | 207.4049 | 207.4049 | 2.2143
| 4893 | 1.1156 | 213.3423 | 0.41667 | 2.6102 | 1.5938 | 108 | 60.5325 | 21.9608 | 190.4933 | 190.4933 | 2.3025
| 4894 | 1.206 | 197.3417 | 0.44444 | 3.4237 | 1.7188 | 101.25 | 46.1485 | 20.3636 | 167.7622 | 167.7622 | 2.042
| 4895 | 1.1407 | 208.6432 | 0.35185 | 3.1695 | 1.9375 | 127.8947 | 49.8503 | 18.0645 | 195.8095 | 195.8095 | 2.3025
| 4896 | 1.3869 | 171.6014 | 0.4537 | 2.339 | 1.6562 | 99.1837 | 67.5507 | 21.1321 | 187.8665 | 187.8665 | 2.1303
| 4897 | 1.1608 | 205.0303 | 0.31481 | 2.8305 | 0.84375 | 142.9412 | 55.8204 | 41.4815 | 240.243 | 240.243 | 2.063
| 4898 | 1.3568 | 175.4148 | 0.35185 | 2.322 | 1.0938 | 127.8947 | 68.0438 | 32 | 227.9385 | 227.9385 | 2.0126
| 4899 | 1.0302 | 231.0341 | 0.36111 | 3.2881 | 1.125 | 124.6154 | 48.0515 | 31.1111 | 203.778 | 203.778 | 1.8866
| 4900 | 0.9799 | 242.8821 | 0.5463 | 2.1356 | 1.25 | 82.3729 | 73.9841 | 28 | 184.357 | 184.357 | 2.5126
| 4901 | 1.005 | 236.81 | 0.50926 | 2.9322 | 1.6562 | 88.3636 | 53.8844 | 21.1321 | 163.3801 | 163.3801 | 2.1891
| 4902 | 0.98492 | 241.6429 | 0.35185 | 2.8475 | 1.4375 | 127.8947 | 55.4881 | 24.3478 | 207.7307 | 207.7307 | 1.8067
| 4903 | 1.0101 | 235.6318 | 0.39815 | 2.4237 | 1.5 | 113.0233 | 65.1888 | 23.3333 | 201.5454 | 201.5454 | 2.0462
| 4904 | 1.3719 | 173.4872 | 0.39815 | 2.8136 | 1.4375 | 113.0233 | 56.1566 | 24.3478 | 193.5277 | 193.5277 | 2.1807
| 4905 | 1.4221 | 167.3569 | 0.51852 | 2.6102 | 1.7188 | 86.7857 | 60.5325 | 20.3636 | 167.6818 | 167.6818 | 2.0756
| 4906 | 0.9397 | 253.2727 | 0.24074 | 2.6949 | 1.5 | 186.9231 | 58.6289 | 23.3333 | 268.8853 | 268.8853 | 2.0294
| 4907 | 1.1457 | 207.7281 | 0.59259 | 1.7288 | 1.375 | 75.9375 | 91.3922 | 25.4545 | 192.7842 | 192.7842 | 2.2521
| 4908 | 1.4623 | 162.756 | 0.47222 | 3.5254 | 1.625 | 95.2941 | 44.8173 | 21.5385 | 161.6499 | 161.6499 | 2.2143
| 4909 | 1.1457 | 207.7281 | 0.53704 | 2.8136 | 1.8438 | 83.7931 | 56.1566 | 18.9831 | 158.9328 | 158.9328 | 2.2731
| 4910 | 1.196 | 199 | 0.41667 | 3.0339 | 1 | 108 | 52.0782 | 35 | 195.0782 | 195.0782 | 1.8992
| 4911 | 1.1709 | 203.2704 | 0.46296 | 2.3898 | 1.1875 | 97.2 | 66.1135 | 29.4737 | 192.7872 | 192.7872 | 2.0672
| 4912 | 1.2864 | 185.0078 | 0.5 | 2.7966 | 0.9375 | 90 | 56.497 | 37.3333 | 183.8303 | 183.8303 | 2.6176
| 4913 | 1.0553 | 225.5333 | 0.39815 | 3.3051 | 0.96875 | 113.0233 | 47.8051 | 36.129 | 196.9574 | 196.9574 | 2.1134
| 4914 | 1.5126 | 157.3488 | 0.50926 | 2.5593 | 1.3125 | 88.3636 | 61.7351 | 26.6667 | 176.7654 | 176.7654 | 1.8487
| 4915 | 1.3367 | 178.0526 | 0.31481 | 3.1017 | 1.4062 | 142.9412 | 50.9399 | 24.8889 | 218.77 | 218.77 | 2.1471
| 4916 | 1.0402 | 228.8019 | 0.31481 | 2.3729 | 1.375 | 142.9412 | 66.5857 | 25.4545 | 234.9814 | 234.9814 | 2.0336
| 4917 | 1.0151 | 234.4653 | 0.41667 | 2.3051 | 1.0312 | 108 | 68.5441 | 33.9394 | 210.4835 | 210.4835 | 2.0042
| 4918 | 1.1859 | 200.6864 | 0.40741 | 3.2542 | 1.6562 | 110.4545 | 48.5521 | 21.1321 | 180.1387 | 180.1387 | 2.0252
| 4919 | 1 | 238 | 0.59259 | 2.7288 | 0.90625 | 75.9375 | 57.9006 | 38.6207 | 172.4588 | 172.4588 | 1.9706
| 4920 | 1.3769 | 172.854 | 0.43519 | 2.9661 | 1.4688 | 103.4043 | 53.2686 | 23.8298 | 180.5026 | 180.5026 | 2.2017
| 4921 | 1.0704 | 222.3568 | 0.53704 | 2.6271 | 1.125 | 83.7931 | 60.1419 | 31.1111 | 175.0462 | 175.0462 | 2.2941
| 4922 | 0.94975 | 250.5926 | 0.55556 | 2.0339 | 0.875 | 81 | 77.6833 | 40 | 198.6833 | 198.6833 | 1.8824
| 4923 | 0.97487 | 244.134 | 0.32407 | 2.8644 | 0.9375 | 138.8571 | 55.1598 | 37.3333 | 231.3502 | 231.3502 | 2.0756
| 4924 | 1.3719 | 173.4872 | 0.37037 | 2.678 | 1.7188 | 121.5 | 59 | 20.3636 | 200.8636 | 200.8636 | 2.5378
| 4925 | 1.3166 | 180.771 | 0.55556 | 3.2542 | 0.90625 | 81 | 48.5521 | 38.6207 | 168.1728 | 168.1728 | 1.7815
| 4926 | 1.2312 | 193.3143 | 0.5 | 2.2373 | 1.4688 | 90 | 70.6212 | 23.8298 | 184.451 | 184.451 | 1.8697
| 4927 | 1.1457 | 207.7281 | 0.37037 | 2.5932 | 0.96875 | 121.5 | 60.9281 | 36.129 | 218.5571 | 218.5571 | 2.2227
| 4928 | 1.2714 | 187.2016 | 0.49074 | 2.8475 | 1.1562 | 91.6981 | 55.4881 | 30.2703 | 177.4565 | 177.4565 | 1.9496
| 4929 | 1.2764 | 186.4646 | 0.31481 | 2.322 | 1.8125 | 142.9412 | 68.0438 | 19.3103 | 230.2953 | 230.2953 | 2.0546
| 4930 | 1.2613 | 188.6932 | 0.43519 | 2.2881 | 1.4375 | 103.4043 | 69.0519 | 24.3478 | 196.8039 | 196.8039 | 2.1555
| 4931 | 1.1558 | 205.9217 | 0.38889 | 2.8475 | 1.7812 | 115.7143 | 55.4881 | 19.6491 | 190.8515 | 190.8515 | 1.8782
| 4932 | 1.2111 | 196.5228 | 0.42593 | 2.5085 | 0.90625 | 105.6522 | 62.9865 | 38.6207 | 207.2594 | 207.2594 | 2.0126
| 4933 | 1.1658 | 204.1466 | 0.2963 | 2.5085 | 0.78125 | 151.875 | 62.9865 | 44.8 | 259.6615 | 259.6615 | 2.5168
| 4934 | 1.3216 | 180.0837 | 0.27778 | 1.9492 | 1.4688 | 162 | 81.0609 | 23.8298 | 266.8907 | 266.8907 | 2.3235
| 4935 | 1.0201 | 233.3103 | 0.2963 | 3.0169 | 0.9375 | 151.875 | 52.3708 | 37.3333 | 241.5791 | 241.5791 | 1.9076
| 4936 | 1.3819 | 172.2255 | 0.26852 | 2.3898 | 1.3438 | 167.5862 | 66.1135 | 26.0465 | 259.7462 | 259.7462 | 1.8908
| 4937 | 1.206 | 197.3417 | 0.32407 | 2.6102 | 1.5312 | 138.8571 | 60.5325 | 22.8571 | 222.2468 | 222.2468 | 2.2479
| 4938 | 1.2462 | 190.9758 | 0.40741 | 3.0339 | 1.0625 | 110.4545 | 52.0782 | 32.9412 | 195.4739 | 195.4739 | 1.9244
| 4939 | 1.3618 | 174.7675 | 0.37963 | 2.4068 | 0.90625 | 118.5366 | 65.6479 | 38.6207 | 222.8052 | 222.8052 | 2.1261
| 4940 | 1.1809 | 201.5404 | 0.35185 | 2.5763 | 1.7812 | 127.8947 | 61.3289 | 19.6491 | 208.8728 | 208.8728 | 2.1387
| 4941 | 1.1256 | 211.4375 | 0.38889 | 2.0339 | 0.71875 | 115.7143 | 77.6833 | 48.6957 | 242.0933 | 242.0933 | 1.9412
| 4942 | 1.0352 | 229.9126 | 0.26852 | 2.5932 | 1.2812 | 167.5862 | 60.9281 | 27.3171 | 255.8314 | 255.8314 | 2.2311
| 4943 | 1.0503 | 226.6124 | 0.2963 | 2.8814 | 1.0312 | 151.875 | 54.8353 | 33.9394 | 240.6497 | 240.6497 | 2.3277
| 4944 | 1.3518 | 176.0669 | 0.42593 | 2.5085 | 1.9688 | 105.6522 | 62.9865 | 17.7778 | 186.4164 | 186.4164 | 1.7689
| 4945 | 1.3869 | 171.6014 | 0.31481 | 2.7797 | 1.9375 | 142.9412 | 56.8415 | 18.0645 | 217.8472 | 217.8472 | 2.395
| 4946 | 1.397 | 170.3669 | 0.31481 | 2.8983 | 1.4688 | 142.9412 | 54.5146 | 23.8298 | 221.2856 | 221.2856 | 2.021
| 4947 | 0.8392 | 283.6048 | 0.5 | 2 | 1.2188 | 90 | 79 | 28.7179 | 197.7179 | 197.7179 | 2.0672
| 4948 | 1.3367 | 178.0526 | 0.43519 | 2.4576 | 1.75 | 103.4043 | 64.2897 | 20 | 187.6939 | 187.6939 | 2.1303
| 4949 | 1.3317 | 178.7245 | 0.50926 | 3.0508 | 1.625 | 88.3636 | 51.7889 | 21.5385 | 161.691 | 161.691 | 2.0084
| 4950 | 1.0905 | 218.2581 | 0.38889 | 3.1525 | 1.0938 | 115.7143 | 50.1183 | 32 | 197.8326 | 197.8326 | 2.3824
| 4951 | 1.1156 | 213.3423 | 0.41667 | 2.7458 | 1.375 | 108 | 57.5432 | 25.4545 | 190.9978 | 190.9978 | 2.0966
| 4952 | 1.2714 | 187.2016 | 0.36111 | 2.322 | 1 | 124.6154 | 68.0438 | 35 | 227.6592 | 227.6592 | 2.042
| 4953 | 1.2563 | 189.448 | 0.19444 | 2.678 | 1.7812 | 231.4286 | 59 | 19.6491 | 310.0777 | 310.0777 | 2.0756
| 4954 | 1.1608 | 205.0303 | 0.42593 | 3.322 | 0.78125 | 105.6522 | 47.5612 | 44.8 | 198.0134 | 198.0134 | 2.3866
| 4955 | 1.3467 | 176.7239 | 0.41667 | 3.4237 | 2.6875 | 108 | 46.1485 | 13.0233 | 167.1718 | 167.1718 | 2.8235
| 4956 | 1.3719 | 173.4872 | 0.37037 | 2.0847 | 0.84375 | 121.5 | 75.7886 | 41.4815 | 238.7701 | 238.7701 | 1.9706
| 4957 | 1.2362 | 192.5285 | 0.5 | 2.4746 | 1.3438 | 90 | 63.8493 | 26.0465 | 179.8958 | 179.8958 | 2.2647
| 4958 | 1.2864 | 185.0078 | 0.37037 | 2.661 | 1.4375 | 121.5 | 59.3758 | 24.3478 | 205.2236 | 205.2236 | 2.1975
| 4959 | 1.3518 | 176.0669 | 0.48148 | 3.2712 | 2.125 | 93.4615 | 48.3005 | 16.4706 | 158.2326 | 158.2326 | 2.1471
| 4960 | 1.2513 | 190.2088 | 0.48148 | 2.5424 | 1.8438 | 93.4615 | 62.1467 | 18.9831 | 174.5913 | 174.5913 | 2.4664
| 4961 | 1.1859 | 200.6864 | 0.31481 | 2.7627 | 0.6875 | 142.9412 | 57.1902 | 50.9091 | 251.0405 | 251.0405 | 1.7311
| 4962 | 1.2965 | 183.5736 | 0.37963 | 2.5424 | 0.90625 | 118.5366 | 62.1467 | 38.6207 | 219.3039 | 219.3039 | 2.3403
| 4963 | 1.0503 | 226.6124 | 0.5 | 3.1356 | 1.25 | 90 | 50.3892 | 28 | 168.3892 | 168.3892 | 1.9328
| 4964 | 1.1859 | 200.6864 | 0.48148 | 2.5424 | 0.84375 | 93.4615 | 62.1467 | 41.4815 | 197.0897 | 197.0897 | 2.2185
| 4965 | 0.9397 | 253.2727 | 0.32407 | 2.9661 | 1.3438 | 138.8571 | 53.2686 | 26.0465 | 218.1722 | 218.1722 | 2.2311
| 4966 | 1.0302 | 231.0341 | 0.25 | 2.6441 | 0.90625 | 180 | 59.7564 | 38.6207 | 278.3771 | 278.3771 | 1.5756
| 4967 | 1.1106 | 214.3077 | 0.5463 | 2.7458 | 1.375 | 82.3729 | 57.5432 | 25.4545 | 165.3706 | 165.3706 | 1.8361
| 4968 | 1.1055 | 215.2818 | 0.41667 | 2.8983 | 2.4062 | 108 | 54.5146 | 14.5455 | 177.0601 | 177.0601 | 1.7395
| 4969 | 1.1055 | 215.2818 | 0.32407 | 2.7797 | 1.0938 | 138.8571 | 56.8415 | 32 | 227.6986 | 227.6986 | 2.2017
| 4970 | 1.1106 | 214.3077 | 0.52778 | 2.8983 | 1.1875 | 85.2632 | 54.5146 | 29.4737 | 169.2515 | 169.2515 | 2.0714
| 4971 | 1.3015 | 182.8649 | 0.4537 | 2.4915 | 1 | 99.1837 | 63.415 | 35 | 197.5986 | 197.5986 | 2.6471
| 4972 | 1.1558 | 205.9217 | 0.34259 | 3.4746 | 0.90625 | 131.3514 | 45.4732 | 38.6207 | 215.4452 | 215.4452 | 2.0798
| 4973 | 1.2764 | 186.4646 | 0.43519 | 2.7458 | 1.25 | 103.4043 | 57.5432 | 28 | 188.9475 | 188.9475 | 2.0672
| 4974 | 1.3568 | 175.4148 | 0.35185 | 2.6102 | 1.875 | 127.8947 | 60.5325 | 18.6667 | 207.0939 | 207.0939 | 2.2605
| 4975 | 0.99497 | 239.202 | 0.41667 | 3.4237 | 1.7188 | 108 | 46.1485 | 20.3636 | 174.5122 | 174.5122 | 2.0378
| 4976 | 1.2462 | 190.9758 | 0.41667 | 2.2542 | 0.96875 | 108 | 70.0902 | 36.129 | 214.2193 | 214.2193 | 1.9244
| 4977 | 1.0955 | 217.2569 | 0.37963 | 2.8644 | 1.1562 | 118.5366 | 55.1598 | 30.2703 | 203.9666 | 203.9666 | 1.9496
| 4978 | 1.2764 | 186.4646 | 0.49074 | 1.8305 | 1.6562 | 91.6981 | 86.3148 | 21.1321 | 199.145 | 199.145 | 2.1134
| 4979 | 1.3367 | 178.0526 | 0.4537 | 2.7966 | 1.2812 | 99.1837 | 56.497 | 27.3171 | 182.9977 | 182.9977 | 2.4202
| 4980 | 1.2663 | 187.9444 | 0.40741 | 2.5593 | 1.75 | 110.4545 | 61.7351 | 20 | 192.1896 | 192.1896 | 1.9412
| 4981 | 1.2613 | 188.6932 | 0.4537 | 2.0169 | 1.3125 | 99.1837 | 78.3361 | 26.6667 | 204.1865 | 204.1865 | 1.958
| 4982 | 1.2563 | 189.448 | 0.43519 | 2.5593 | 1.4688 | 103.4043 | 61.7351 | 23.8298 | 188.9691 | 188.9691 | 2.2143
| 4983 | 1.6533 | 143.9574 | 0.46296 | 3.3051 | 1.6562 | 97.2 | 47.8051 | 21.1321 | 166.1372 | 166.1372 | 2.2605
| 4984 | 1.2714 | 187.2016 | 0.5 | 2.3559 | 1.2812 | 90 | 67.0647 | 27.3171 | 184.3818 | 184.3818 | 1.9034
| 4985 | 1.196 | 199 | 0.37037 | 3.0508 | 1.9375 | 121.5 | 51.7889 | 18.0645 | 191.3534 | 191.3534 | 1.895
| 4986 | 1.0302 | 231.0341 | 0.41667 | 2.322 | 0.90625 | 108 | 68.0438 | 38.6207 | 214.6645 | 214.6645 | 2.5042
| 4987 | 1.4121 | 168.548 | 0.52778 | 2.7797 | 1.7812 | 85.2632 | 56.8415 | 19.6491 | 161.7537 | 161.7537 | 1.7773
| 4988 | 1.1859 | 200.6864 | 0.41667 | 2.3051 | 1.4375 | 108 | 68.5441 | 24.3478 | 200.8919 | 200.8919 | 1.9496
| 4989 | 1.1809 | 201.5404 | 0.62037 | 2.4576 | 1.75 | 72.5373 | 64.2897 | 20 | 156.827 | 156.827 | 2.0378
| 4990 | 1.0603 | 224.4645 | 0.37037 | 2.7627 | 1.625 | 121.5 | 57.1902 | 21.5385 | 200.2286 | 200.2286 | 2.0924
| 4991 | 1.2864 | 185.0078 | 0.41667 | 3.0339 | 1.0312 | 108 | 52.0782 | 33.9394 | 194.0176 | 194.0176 | 2.416
| 4992 | 1.2312 | 193.3143 | 0.34259 | 2.8814 | 1.625 | 131.3514 | 54.8353 | 21.5385 | 207.7251 | 207.7251 | 1.7815
| 4993 | 1.0503 | 226.6124 | 0.31481 | 2.3729 | 1.3438 | 142.9412 | 66.5857 | 26.0465 | 235.5734 | 235.5734 | 2.2689
| 4994 | 1.196 | 199 | 0.43519 | 2.0169 | 1.125 | 103.4043 | 78.3361 | 31.1111 | 212.8515 | 212.8515 | 2.1176
| 4995 | 1.2312 | 193.3143 | 0.2963 | 2 | 1.9375 | 151.875 | 79 | 18.0645 | 248.9395 | 248.9395 | 1.7101
| 4996 | 1.1608 | 205.0303 | 0.39815 | 2.8644 | 1.4375 | 113.0233 | 55.1598 | 24.3478 | 192.5308 | 192.5308 | 2.3445
| 4997 | 1.1307 | 210.4978 | 0.5 | 3.8305 | 0.90625 | 90 | 41.2478 | 38.6207 | 169.8685 | 169.8685 | 2.0504
| 4998 | 1.1859 | 200.6864 | 0.36111 | 3.4915 | 1.0625 | 124.6154 | 45.2524 | 32.9412 | 202.809 | 202.809 | 2.0966
| 4999 | 1.1608 | 205.0303 | 0.53704 | 3.0508 | 1.25 | 83.7931 | 51.7889 | 28 | 163.582 | 163.582 | 2.0966
| 5000 | 1.1206 | 212.3857 | 0.59259 | 2.678 | 1.0312 | 75.9375 | 59 | 33.9394 | 168.8769 | 168.8769 | 1.895
| 5001 | 1.402 | 169.7563 | 0.43519 | 3.5085 | 1.9375 | 103.4043 | 45.0338 | 18.0645 | 166.5026 | 166.5026 | 2.3992
| 5002 | 1.3116 | 181.4636 | 0.31481 | 2.2034 | 1.3438 | 142.9412 | 71.7077 | 26.0465 | 240.6954 | 240.6954 | 1.8866
| 5003 | 1.2261 | 194.1066 | 0.37037 | 2.1017 | 1.0312 | 121.5 | 75.1774 | 33.9394 | 230.6168 | 230.6168 | 2
| 5004 | 1.0302 | 231.0341 | 0.4537 | 2.8644 | 1.0938 | 99.1837 | 55.1598 | 32 | 186.3434 | 186.3434 | 2.2899
| 5005 | 0.94975 | 250.5926 | 0.46296 | 3.4407 | 1.2188 | 97.2 | 45.9212 | 28.7179 | 171.8391 | 171.8391 | 2.0714
| 5006 | 1.4724 | 161.6451 | 0.69444 | 2.1017 | 1.4688 | 64.8 | 75.1774 | 23.8298 | 163.8072 | 163.8072 | 1.9412
| 5007 | 1.201 | 198.1674 | 0.41667 | 2.9153 | 2.0625 | 108 | 54.1977 | 16.9697 | 179.1674 | 179.1674 | 2.0126
| 5008 | 1.1307 | 210.4978 | 0.30556 | 2.0847 | 1.75 | 147.2727 | 75.7886 | 20 | 243.0613 | 243.0613 | 2.5252
| 5009 | 1.1859 | 200.6864 | 0.4537 | 2.6102 | 1.625 | 99.1837 | 60.5325 | 21.5385 | 181.2546 | 181.2546 | 1.7983
| 5010 | 1.2563 | 189.448 | 0.48148 | 3.3559 | 1.6875 | 93.4615 | 47.0808 | 20.7407 | 161.2831 | 161.2831 | 2.3025
| 5011 | 0.92462 | 257.4022 | 0.37037 | 2.9153 | 0.875 | 121.5 | 54.1977 | 40 | 215.6977 | 215.6977 | 2.1092
| 5012 | 1.392 | 170.9819 | 0.37963 | 2.678 | 1.4062 | 118.5366 | 59 | 24.8889 | 202.4255 | 202.4255 | 2.3067
| 5013 | 1.1156 | 213.3423 | 0.4537 | 2.5763 | 2 | 99.1837 | 61.3289 | 17.5 | 178.0126 | 178.0126 | 1.9958
| 5014 | 1.0905 | 218.2581 | 0.35185 | 2.5424 | 2.625 | 127.8947 | 62.1467 | 13.3333 | 203.3747 | 203.3747 | 2.2479
| 5015 | 1.2111 | 196.5228 | 0.56481 | 2.6949 | 1.9688 | 79.6721 | 58.6289 | 17.7778 | 156.0788 | 156.0788 | 1.8908
| 5016 | 1.3719 | 173.4872 | 0.4537 | 3.1864 | 1.6875 | 99.1837 | 49.5851 | 20.7407 | 169.5095 | 169.5095 | 2.0084
| 5017 | 1.1859 | 200.6864 | 0.35185 | 2.3051 | 1.3125 | 127.8947 | 68.5441 | 26.6667 | 223.1055 | 223.1055 | 1.9664
| 5018 | 1.0955 | 217.2569 | 0.47222 | 2.339 | 1.6562 | 95.2941 | 67.5507 | 21.1321 | 183.9769 | 183.9769 | 2.1975
| 5019 | 1.3518 | 176.0669 | 0.53704 | 2.322 | 2.1875 | 83.7931 | 68.0438 | 16 | 167.8369 | 167.8369 | 2.1891
| 5020 | 1.1809 | 201.5404 | 0.36111 | 2.6271 | 1.5938 | 124.6154 | 60.1419 | 21.9608 | 206.7181 | 206.7181 | 2.3992
| 5021 | 1.0302 | 231.0341 | 0.43519 | 3.339 | 1.125 | 103.4043 | 47.3198 | 31.1111 | 181.8352 | 181.8352 | 2.1345
| 5022 | 1.1457 | 207.7281 | 0.52778 | 2.339 | 0.9375 | 85.2632 | 67.5507 | 37.3333 | 190.1472 | 190.1472 | 2.2101
| 5023 | 0.85427 | 278.6 | 0.34259 | 2.4237 | 0.5625 | 131.3514 | 65.1888 | 62.2222 | 258.7624 | 258.7624 | 1.9622
| 5024 | 1.1709 | 203.2704 | 0.48148 | 3.0847 | 1.5938 | 93.4615 | 51.2198 | 21.9608 | 166.6421 | 166.6421 | 1.9328
| 5025 | 1.0603 | 224.4645 | 0.40741 | 1.8644 | 1.3438 | 110.4545 | 84.7455 | 26.0465 | 221.2465 | 221.2465 | 1.9286
| 5026 | 1.0854 | 219.2685 | 0.44444 | 3.1356 | 1.125 | 101.25 | 50.3892 | 31.1111 | 182.7503 | 182.7503 | 2.1345
| 5027 | 1.5829 | 150.3556 | 0.38889 | 3.4576 | 1.5625 | 115.7143 | 45.6961 | 22.4 | 183.8104 | 183.8104 | 2.0168
| 5028 | 1.2613 | 188.6932 | 0.38889 | 2.1695 | 1.7188 | 115.7143 | 72.8281 | 20.3636 | 208.906 | 208.906 | 2.1555
| 5029 | 1.2814 | 185.7333 | 0.56481 | 3.1864 | 2.125 | 79.6721 | 49.5851 | 16.4706 | 145.7278 | 145.7278 | 1.9454
| 5030 | 1.3216 | 180.0837 | 0.34259 | 2.8983 | 2.0312 | 131.3514 | 54.5146 | 17.2308 | 203.0967 | 203.0967 | 2.1429
| 5031 | 1.206 | 197.3417 | 0.50926 | 2.8475 | 1.2812 | 88.3636 | 55.4881 | 27.3171 | 171.1688 | 171.1688 | 1.7941
| 5032 | 1.2965 | 183.5736 | 0.47222 | 3.4068 | 1.375 | 95.2941 | 46.3781 | 25.4545 | 167.1268 | 167.1268 | 1.9412
| 5033 | 1.2814 | 185.7333 | 0.36111 | 2.2034 | 1.9062 | 124.6154 | 71.7077 | 18.3607 | 214.6837 | 214.6837 | 1.937
| 5034 | 1.2714 | 187.2016 | 0.5463 | 3.0847 | 0.96875 | 82.3729 | 51.2198 | 36.129 | 169.7217 | 169.7217 | 2.2437
| 5035 | 1.0452 | 227.7019 | 0.41667 | 2.3729 | 1.375 | 108 | 66.5857 | 25.4545 | 200.0403 | 200.0403 | 1.8908
| 5036 | 1.2814 | 185.7333 | 0.37037 | 2.8814 | 0.9375 | 121.5 | 54.8353 | 37.3333 | 213.6686 | 213.6686 | 1.9748
| 5037 | 0.89447 | 266.0787 | 0.42593 | 2.9831 | 1.0312 | 105.6522 | 52.9659 | 33.9394 | 192.5575 | 192.5575 | 2.2353
| 5038 | 1.2161 | 195.7107 | 0.4537 | 1.7627 | 1.9375 | 99.1837 | 89.6346 | 18.0645 | 206.8828 | 206.8828 | 2.1218
| 5039 | 1.0553 | 225.5333 | 0.48148 | 2.7458 | 1.1562 | 93.4615 | 57.5432 | 30.2703 | 181.275 | 181.275 | 2.2143
| 5040 | 1.3166 | 180.771 | 0.37963 | 3.1525 | 1.4688 | 118.5366 | 50.1183 | 23.8298 | 192.4847 | 192.4847 | 2.1597
| 5041 | 1.3869 | 171.6014 | 0.50926 | 2.4576 | 1.6875 | 88.3636 | 64.2897 | 20.7407 | 173.394 | 173.394 | 2.0924
| 5042 | 1.196 | 199 | 0.36111 | 2.6102 | 1.0312 | 124.6154 | 60.5325 | 33.9394 | 219.0872 | 219.0872 | 1.9496
| 5043 | 1.0151 | 234.4653 | 0.42593 | 2.9322 | 1.9062 | 105.6522 | 53.8844 | 18.3607 | 177.8972 | 177.8972 | 2.3067
| 5044 | 1.3116 | 181.4636 | 0.44444 | 2.8983 | 1.125 | 101.25 | 54.5146 | 31.1111 | 186.8757 | 186.8757 | 1.9076
| 5045 | 1.2261 | 194.1066 | 0.34259 | 2.8644 | 1.9062 | 131.3514 | 55.1598 | 18.3607 | 204.8718 | 204.8718 | 1.7185
| 5046 | 1.3769 | 172.854 | 0.25926 | 2.3051 | 1.5625 | 173.5714 | 68.5441 | 22.4 | 264.5155 | 264.5155 | 2.4958
| 5047 | 1.1809 | 201.5404 | 0.44444 | 2.6271 | 1.0938 | 101.25 | 60.1419 | 32 | 193.3919 | 193.3919 | 2.3277
| 5048 | 1.0201 | 233.3103 | 0.50926 | 2.6271 | 1.5938 | 88.3636 | 60.1419 | 21.9608 | 170.4664 | 170.4664 | 1.7521
| 5049 | 1.3618 | 174.7675 | 0.31481 | 3 | 2.0625 | 142.9412 | 52.6667 | 16.9697 | 212.5775 | 212.5775 | 2.1555
| 5050 | 1.1508 | 206.821 | 0.2963 | 2.3051 | 1.6562 | 151.875 | 68.5441 | 21.1321 | 241.5512 | 241.5512 | 2.2395
| 5051 | 1.0603 | 224.4645 | 0.42593 | 2.5593 | 1.7188 | 105.6522 | 61.7351 | 20.3636 | 187.7509 | 187.7509 | 1.9496
| 5052 | 1.0553 | 225.5333 | 0.49074 | 2.2881 | 1.75 | 91.6981 | 69.0519 | 20 | 180.75 | 180.75 | 2.0504
| 5053 | 0.99497 | 239.202 | 0.35185 | 2.1695 | 0.8125 | 127.8947 | 72.8281 | 43.0769 | 243.7998 | 243.7998 | 2.4454
| 5054 | 0.97487 | 244.134 | 0.40741 | 2.7627 | 1.375 | 110.4545 | 57.1902 | 25.4545 | 193.0993 | 193.0993 | 2.1933
| 5055 | 1.0402 | 228.8019 | 0.43519 | 3.0678 | 0.9375 | 103.4043 | 51.5028 | 37.3333 | 192.2404 | 192.2404 | 2.0798
| 5056 | 1.1106 | 214.3077 | 0.4537 | 2.5932 | 1.4375 | 99.1837 | 60.9281 | 24.3478 | 184.4596 | 184.4596 | 1.9832
| 5057 | 1.005 | 236.81 | 0.34259 | 2.5763 | 1.1562 | 131.3514 | 61.3289 | 30.2703 | 222.9506 | 222.9506 | 1.8866
| 5058 | 1.2864 | 185.0078 | 0.32407 | 3.2203 | 1.4375 | 138.8571 | 49.0632 | 24.3478 | 212.2681 | 212.2681 | 1.8403
| 5059 | 1.1508 | 206.821 | 0.26852 | 2.4068 | 1.4375 | 167.5862 | 65.6479 | 24.3478 | 257.5819 | 257.5819 | 1.9076
| 5060 | 1.4774 | 161.0952 | 0.35185 | 2.661 | 1.875 | 127.8947 | 59.3758 | 18.6667 | 205.9372 | 205.9372 | 2.0378
| 5061 | 1.2613 | 188.6932 | 0.4537 | 2.5932 | 1.2188 | 99.1837 | 60.9281 | 28.7179 | 188.8297 | 188.8297 | 1.8445
| 5062 | 1.1156 | 213.3423 | 0.33333 | 1.9831 | 1.1562 | 135 | 79.6752 | 30.2703 | 244.9455 | 244.9455 | 2.2437
| 5063 | 1.2563 | 189.448 | 0.49074 | 2.7966 | 1.2812 | 91.6981 | 56.497 | 27.3171 | 175.5122 | 175.5122 | 1.895
| 5064 | 1.4472 | 164.4514 | 0.39815 | 2.2034 | 2.0312 | 113.0233 | 71.7077 | 17.2308 | 201.9617 | 201.9617 | 2.0798
| 5065 | 1.4623 | 162.756 | 0.38889 | 2.6102 | 1.8438 | 115.7143 | 60.5325 | 18.9831 | 195.2298 | 195.2298 | 2.2017
| 5066 | 1.1407 | 208.6432 | 0.37963 | 2.2881 | 1.2812 | 118.5366 | 69.0519 | 27.3171 | 214.9055 | 214.9055 | 2.1429
| 5067 | 1.1307 | 210.4978 | 0.32407 | 2.5593 | 1.5312 | 138.8571 | 61.7351 | 22.8571 | 223.4494 | 223.4494 | 1.8067
| 5068 | 1.1357 | 209.5664 | 0.59259 | 3.339 | 1.4375 | 75.9375 | 47.3198 | 24.3478 | 147.6051 | 147.6051 | 1.9202
| 5069 | 1.196 | 199 | 0.41667 | 2.3898 | 1.2188 | 108 | 66.1135 | 28.7179 | 202.8314 | 202.8314 | 2.3655
| 5070 | 1.2864 | 185.0078 | 0.37037 | 1.8644 | 1.3438 | 121.5 | 84.7455 | 26.0465 | 232.292 | 232.292 | 2.0798
| 5071 | 1.2563 | 189.448 | 0.36111 | 3.0169 | 1.1562 | 124.6154 | 52.3708 | 30.2703 | 207.2564 | 207.2564 | 1.958
| 5072 | 1.3869 | 171.6014 | 0.30556 | 2.2034 | 1.375 | 147.2727 | 71.7077 | 25.4545 | 244.435 | 244.435 | 2.3151
| 5073 | 1.407 | 169.15 | 0.50926 | 2.0847 | 0.90625 | 88.3636 | 75.7886 | 38.6207 | 202.7729 | 202.7729 | 1.8067
| 5074 | 1.3317 | 178.7245 | 0.42593 | 2.2712 | 1.0312 | 105.6522 | 69.5672 | 33.9394 | 209.1587 | 209.1587 | 2.3782
| 5075 | 1.0151 | 234.4653 | 0.5463 | 2.7458 | 1.125 | 82.3729 | 57.5432 | 31.1111 | 171.0272 | 171.0272 | 1.9748
| 5076 | 1.5327 | 155.2852 | 0.42593 | 2.9661 | 1.4062 | 105.6522 | 53.2686 | 24.8889 | 183.8096 | 183.8096 | 1.9454
| 5077 | 1.0101 | 235.6318 | 0.30556 | 2.0678 | 1.0625 | 147.2727 | 76.4098 | 32.9412 | 256.6237 | 256.6237 | 2.5504
| 5078 | 1.3518 | 176.0669 | 0.36111 | 2.1356 | 1.5938 | 124.6154 | 73.9841 | 21.9608 | 220.5603 | 220.5603 | 1.8571
| 5079 | 1.0653 | 223.4057 | 0.43519 | 2.322 | 1.8438 | 103.4043 | 68.0438 | 18.9831 | 190.4311 | 190.4311 | 2.0462
| 5080 | 1.1558 | 205.9217 | 0.37963 | 2.8305 | 1.0625 | 118.5366 | 55.8204 | 32.9412 | 207.2981 | 207.2981 | 2.3235
| 5081 | 1.1508 | 206.821 | 0.40741 | 3.1695 | 1.125 | 110.4545 | 49.8503 | 31.1111 | 191.4159 | 191.4159 | 2.2983
| 5082 | 1.1307 | 210.4978 | 0.36111 | 2.2881 | 1.125 | 124.6154 | 69.0519 | 31.1111 | 224.7783 | 224.7783 | 1.9538
| 5083 | 0.87437 | 272.1954 | 0.34259 | 3.1356 | 1 | 131.3514 | 50.3892 | 35 | 216.7405 | 216.7405 | 2.2773
| 5084 | 0.98492 | 241.6429 | 0.43519 | 2.8475 | 1.3438 | 103.4043 | 55.4881 | 26.0465 | 184.9389 | 184.9389 | 2.2311
| 5085 | 1.1106 | 214.3077 | 0.36111 | 2.5593 | 1.3438 | 124.6154 | 61.7351 | 26.0465 | 212.397 | 212.397 | 2.1933
| 5086 | 1.2462 | 190.9758 | 0.41667 | 2.3559 | 1.3125 | 108 | 67.0647 | 26.6667 | 201.7314 | 201.7314 | 2.4412
| 5087 | 1.3166 | 180.771 | 0.36111 | 2.5085 | 2.1562 | 124.6154 | 62.9865 | 16.2319 | 203.8338 | 203.8338 | 2.0042
| 5088 | 1.1106 | 214.3077 | 0.27778 | 2.5763 | 1.4062 | 162 | 61.3289 | 24.8889 | 248.2178 | 248.2178 | 2.1765
| 5089 | 1.0603 | 224.4645 | 0.34259 | 2 | 1.3125 | 131.3514 | 79 | 26.6667 | 237.018 | 237.018 | 2.0798
| 5090 | 0.99497 | 239.202 | 0.4537 | 2.5424 | 1.2812 | 99.1837 | 62.1467 | 27.3171 | 188.6474 | 188.6474 | 2.1261
| 5091 | 1.2613 | 188.6932 | 0.33333 | 2.8136 | 1.1875 | 135 | 56.1566 | 29.4737 | 220.6303 | 220.6303 | 1.958
| 5092 | 1.0503 | 226.6124 | 0.49074 | 2.5932 | 1.125 | 91.6981 | 60.9281 | 31.1111 | 183.7373 | 183.7373 | 2.2143
| 5093 | 1.2714 | 187.2016 | 0.42593 | 2.0678 | 1.3438 | 105.6522 | 76.4098 | 26.0465 | 208.1085 | 208.1085 | 2.0126
| 5094 | 1.1357 | 209.5664 | 0.26852 | 3.1186 | 1.4375 | 167.5862 | 50.663 | 24.3478 | 242.5971 | 242.5971 | 2.2143
| 5095 | 0.94472 | 251.9255 | 0.22222 | 2.7288 | 0.53125 | 202.5 | 57.9006 | 65.8824 | 326.283 | 326.283 | 1.937
| 5096 | 1.397 | 170.3669 | 0.25 | 2.6949 | 0.9375 | 180 | 58.6289 | 37.3333 | 275.9623 | 275.9623 | 2.0882
| 5097 | 1.0553 | 225.5333 | 0.50926 | 3.4237 | 1.6562 | 88.3636 | 46.1485 | 21.1321 | 155.6442 | 155.6442 | 2.2479
| 5098 | 1.3367 | 178.0526 | 0.44444 | 2.5763 | 2.0625 | 101.25 | 61.3289 | 16.9697 | 179.5486 | 179.5486 | 1.9664
| 5099 | 1.3467 | 176.7239 | 0.37963 | 2.7119 | 1.5938 | 118.5366 | 58.2625 | 21.9608 | 198.7599 | 198.7599 | 1.9118
| 5100 | 1.2663 | 187.9444 | 0.31481 | 3.8644 | 0.90625 | 142.9412 | 40.886 | 38.6207 | 222.4478 | 222.4478 | 2.0336
| 5101 | 1.2613 | 188.6932 | 0.43519 | 2.6271 | 1.5938 | 103.4043 | 60.1419 | 21.9608 | 185.507 | 185.507 | 1.8992
| 5102 | 1.0754 | 221.3178 | 0.33333 | 2.3051 | 1.5625 | 135 | 68.5441 | 22.4 | 225.9441 | 225.9441 | 2.1681
| 5103 | 1.1608 | 205.0303 | 0.35185 | 3.1186 | 1.25 | 127.8947 | 50.663 | 28 | 206.5578 | 206.5578 | 1.979
| 5104 | 1.1055 | 215.2818 | 0.37037 | 2.3898 | 1.375 | 121.5 | 66.1135 | 25.4545 | 213.068 | 213.068 | 1.937
| 5105 | 1.1307 | 210.4978 | 0.47222 | 2.4237 | 1.25 | 95.2941 | 65.1888 | 28 | 188.4829 | 188.4829 | 2.5756
| 5106 | 1.1457 | 207.7281 | 0.44444 | 3.2203 | 1.4062 | 101.25 | 49.0632 | 24.8889 | 175.202 | 175.202 | 1.8193
| 5107 | 1.6332 | 145.7292 | 0.73148 | 3.1186 | 1.6562 | 61.519 | 50.663 | 21.1321 | 133.3141 | 133.3141 | 2.1807
| 5108 | 1.3819 | 172.2255 | 0.31481 | 2.9153 | 1.9688 | 142.9412 | 54.1977 | 17.7778 | 214.9166 | 214.9166 | 2.2563
| 5109 | 1.0754 | 221.3178 | 0.26852 | 2.6441 | 1.125 | 167.5862 | 59.7564 | 31.1111 | 258.4537 | 258.4537 | 2.1429
| 5110 | 1.1106 | 214.3077 | 0.48148 | 1.9661 | 0.96875 | 93.4615 | 80.3621 | 36.129 | 209.9526 | 209.9526 | 2.0294
| 5111 | 1.2412 | 191.749 | 0.38889 | 2.661 | 1.0625 | 115.7143 | 59.3758 | 32.9412 | 208.0313 | 208.0313 | 2.3613
| 5112 | 1.2312 | 193.3143 | 0.36111 | 2.4068 | 2.25 | 124.6154 | 65.6479 | 15.5556 | 205.8188 | 205.8188 | 2.1723
| 5113 | 1.0955 | 217.2569 | 0.37963 | 3.1864 | 0.65625 | 118.5366 | 49.5851 | 53.3333 | 221.455 | 221.455 | 2.3151
| 5114 | 1.0704 | 222.3568 | 0.47222 | 2.7288 | 2.0625 | 95.2941 | 57.9006 | 16.9697 | 170.1644 | 170.1644 | 2.0756
| 5115 | 1.0955 | 217.2569 | 0.44444 | 2.9322 | 1.4688 | 101.25 | 53.8844 | 23.8298 | 178.9642 | 178.9642 | 1.9832
| 5116 | 1.1357 | 209.5664 | 0.41667 | 3.1186 | 1.5625 | 108 | 50.663 | 22.4 | 181.063 | 181.063 | 2.1933
| 5117 | 1.2362 | 192.5285 | 0.46296 | 2.4746 | 1.5938 | 97.2 | 63.8493 | 21.9608 | 183.0101 | 183.0101 | 2.3487
| 5118 | 1.1759 | 202.4017 | 0.42593 | 1.8983 | 2.0625 | 105.6522 | 83.2321 | 16.9697 | 205.854 | 205.854 | 2.1218
| 5119 | 1.3266 | 179.4015 | 0.49074 | 2.4746 | 2.2188 | 91.6981 | 63.8493 | 15.7746 | 171.3221 | 171.3221 | 1.9454
| 5120 | 1.1256 | 211.4375 | 0.46296 | 2.0508 | 0.78125 | 97.2 | 77.0413 | 44.8 | 219.0413 | 219.0413 | 2.1008
| 5121 | 1.6432 | 144.8379 | 0.43519 | 3.1525 | 1.75 | 103.4043 | 50.1183 | 20 | 173.5225 | 173.5225 | 2.1597
| 5122 | 1.1206 | 212.3857 | 0.49074 | 2.7627 | 1.4688 | 91.6981 | 57.1902 | 23.8298 | 172.7181 | 172.7181 | 2.0252
| 5123 | 1.3015 | 182.8649 | 0.39815 | 2.5593 | 1.5625 | 113.0233 | 61.7351 | 22.4 | 197.1584 | 197.1584 | 2.2983
| 5124 | 0.94975 | 250.5926 | 0.51852 | 2.2712 | 0.90625 | 86.7857 | 69.5672 | 38.6207 | 194.9736 | 194.9736 | 2.1597
| 5125 | 1.7035 | 139.7109 | 0.42593 | 3.2373 | 2.4688 | 105.6522 | 48.8063 | 14.1772 | 168.6357 | 168.6357 | 2.0798
| 5126 | 1.191 | 199.8397 | 0.42593 | 3.3051 | 0.75 | 105.6522 | 47.8051 | 46.6667 | 200.124 | 200.124 | 2.3235
| 5127 | 1.1809 | 201.5404 | 0.46296 | 3.3898 | 2.125 | 97.2 | 46.61 | 16.4706 | 160.2806 | 160.2806 | 1.9874
| 5128 | 1.2864 | 185.0078 | 0.46296 | 2.8305 | 1.2812 | 97.2 | 55.8204 | 27.3171 | 180.3374 | 180.3374 | 2.1513
| 5129 | 0.86935 | 273.7688 | 0.34259 | 3 | 0.90625 | 131.3514 | 52.6667 | 38.6207 | 222.6387 | 222.6387 | 2.2857
| 5130 | 1.2613 | 188.6932 | 0.37037 | 3.1186 | 1.5938 | 121.5 | 50.663 | 21.9608 | 194.1238 | 194.1238 | 2.3193
| 5131 | 0.96985 | 245.399 | 0.30556 | 2.0508 | 1.4688 | 147.2727 | 77.0413 | 23.8298 | 248.1438 | 248.1438 | 2.437
| 5132 | 0.95477 | 249.2737 | 0.71296 | 2.4576 | 1.125 | 63.1169 | 64.2897 | 31.1111 | 158.5176 | 158.5176 | 2.6345
| 5133 | 1.2965 | 183.5736 | 0.36111 | 1.8814 | 1 | 124.6154 | 83.982 | 35 | 243.5974 | 243.5974 | 2.042
| 5134 | 1.2764 | 186.4646 | 0.36111 | 2.9492 | 1.75 | 124.6154 | 53.5747 | 20 | 198.1901 | 198.1901 | 2.2857
| 5135 | 1.1457 | 207.7281 | 0.40741 | 2.8475 | 2.125 | 110.4545 | 55.4881 | 16.4706 | 182.4132 | 182.4132 | 1.958
| 5136 | 0.96985 | 245.399 | 0.4537 | 2.8644 | 1.1875 | 99.1837 | 55.1598 | 29.4737 | 183.8171 | 183.8171 | 1.9832
| 5137 | 1.1256 | 211.4375 | 0.47222 | 2.9492 | 1.4375 | 95.2941 | 53.5747 | 24.3478 | 173.2167 | 173.2167 | 2.3571
| 5138 | 1.2814 | 185.7333 | 0.31481 | 2.4407 | 1.5625 | 142.9412 | 64.7361 | 22.4 | 230.0773 | 230.0773 | 1.7689
| 5139 | 1.1608 | 205.0303 | 0.39815 | 3.5763 | 1.375 | 113.0233 | 44.1801 | 25.4545 | 182.6579 | 182.6579 | 2.1513
| 5140 | 1.2814 | 185.7333 | 0.51852 | 2.4068 | 1.4062 | 86.7857 | 65.6479 | 24.8889 | 177.3225 | 177.3225 | 1.8529
| 5141 | 1.2261 | 194.1066 | 0.48148 | 2.9492 | 1.5312 | 93.4615 | 53.5747 | 22.8571 | 169.8934 | 169.8934 | 2.0714
| 5142 | 1.0503 | 226.6124 | 0.51852 | 2.1186 | 1.5 | 86.7857 | 74.576 | 23.3333 | 184.695 | 184.695 | 1.9202
| 5143 | 1.0754 | 221.3178 | 0.50926 | 2.339 | 0.90625 | 88.3636 | 67.5507 | 38.6207 | 194.5351 | 194.5351 | 1.9832
| 5144 | 1.4372 | 165.6014 | 0.55556 | 2.2542 | 1.7812 | 81 | 70.0902 | 19.6491 | 170.7393 | 170.7393 | 2.0882
| 5145 | 1.2864 | 185.0078 | 0.49074 | 2.5593 | 2.6875 | 91.6981 | 61.7351 | 13.0233 | 166.4565 | 166.4565 | 2.2395
| 5146 | 1.4472 | 164.4514 | 0.62963 | 2.6271 | 2.25 | 71.4706 | 60.1419 | 15.5556 | 147.1681 | 147.1681 | 1.9832
| 5147 | 1.0754 | 221.3178 | 0.43519 | 2.7288 | 1.625 | 103.4043 | 57.9006 | 21.5385 | 182.8433 | 182.8433 | 2.1218
| 5148 | 1.0955 | 217.2569 | 0.38889 | 2.8814 | 1.2188 | 115.7143 | 54.8353 | 28.7179 | 199.2675 | 199.2675 | 2.3193
| 5149 | 1.3618 | 174.7675 | 0.43519 | 3.1186 | 1.2812 | 103.4043 | 50.663 | 27.3171 | 181.3844 | 181.3844 | 2.2227
| 5150 | 1.2864 | 185.0078 | 0.43519 | 2.7119 | 1.5938 | 103.4043 | 58.2625 | 21.9608 | 183.6275 | 183.6275 | 2.0168
| 5151 | 1.3869 | 171.6014 | 0.35185 | 2.1186 | 1.5312 | 127.8947 | 74.576 | 22.8571 | 225.3279 | 225.3279 | 2.2143
| 5152 | 1.191 | 199.8397 | 0.35185 | 3.6949 | 0.8125 | 127.8947 | 42.7615 | 43.0769 | 213.7331 | 213.7331 | 2.1218
| 5153 | 1.3568 | 175.4148 | 0.37963 | 3.0339 | 1.3125 | 118.5366 | 52.0782 | 26.6667 | 197.2815 | 197.2815 | 1.8445
| 5154 | 1.0201 | 233.3103 | 0.51852 | 3.0847 | 1.25 | 86.7857 | 51.2198 | 28 | 166.0055 | 166.0055 | 1.9622
| 5155 | 1.1508 | 206.821 | 0.35185 | 3.5254 | 1.375 | 127.8947 | 44.8173 | 25.4545 | 198.1666 | 198.1666 | 2.1723
| 5156 | 1.1759 | 202.4017 | 0.33333 | 2.5085 | 1.1875 | 135 | 62.9865 | 29.4737 | 227.4602 | 227.4602 | 2.0252
| 5157 | 1.3568 | 175.4148 | 0.34259 | 3.1695 | 1 | 131.3514 | 49.8503 | 35 | 216.2016 | 216.2016 | 2.105
| 5158 | 1.3065 | 182.1615 | 0.41667 | 3.0169 | 0.96875 | 108 | 52.3708 | 36.129 | 196.4998 | 196.4998 | 2.2941
| 5159 | 1.0653 | 223.4057 | 0.41667 | 2.322 | 1.25 | 108 | 68.0438 | 28 | 204.0438 | 204.0438 | 2.2185
| 5160 | 1.3065 | 182.1615 | 0.30556 | 4.1864 | 1.1562 | 147.2727 | 37.7409 | 30.2703 | 215.2839 | 215.2839 | 1.8824
| 5161 | 1.3518 | 176.0669 | 0.2963 | 2.4237 | 0.90625 | 151.875 | 65.1888 | 38.6207 | 255.6845 | 255.6845 | 2.2395
| 5162 | 1.3216 | 180.0837 | 0.48148 | 2.339 | 2.1562 | 93.4615 | 67.5507 | 16.2319 | 177.2441 | 177.2441 | 1.9622
| 5163 | 1.1357 | 209.5664 | 0.48148 | 2.4068 | 1.3438 | 93.4615 | 65.6479 | 26.0465 | 185.1559 | 185.1559 | 2.2017
| 5164 | 1.3166 | 180.771 | 0.43519 | 2.6271 | 0.875 | 103.4043 | 60.1419 | 40 | 203.5462 | 203.5462 | 2.3403
| 5165 | 1.0402 | 228.8019 | 0.32407 | 3.2034 | 0.6875 | 138.8571 | 49.3228 | 50.9091 | 239.089 | 239.089 | 2.5042
| 5166 | 1.5377 | 154.7778 | 0.32407 | 2.8814 | 0.71875 | 138.8571 | 54.8353 | 48.6957 | 242.3881 | 242.3881 | 1.937
| 5167 | 1.0653 | 223.4057 | 0.46296 | 2.1695 | 1.0938 | 97.2 | 72.8281 | 32 | 202.0281 | 202.0281 | 1.8697
| 5168 | 0.96985 | 245.399 | 0.35185 | 2.0339 | 1.125 | 127.8947 | 77.6833 | 31.1111 | 236.6892 | 236.6892 | 2.2395
| 5169 | 1.0452 | 227.7019 | 0.36111 | 2.2034 | 1.6562 | 124.6154 | 71.7077 | 21.1321 | 217.4552 | 217.4552 | 1.9118
| 5170 | 1.196 | 199 | 0.51852 | 2.339 | 1.0625 | 86.7857 | 67.5507 | 32.9412 | 187.2776 | 187.2776 | 1.9706
| 5171 | 1.1307 | 210.4978 | 0.49074 | 3.0508 | 1.1562 | 91.6981 | 51.7889 | 30.2703 | 173.7573 | 173.7573 | 2.105
| 5172 | 1.2312 | 193.3143 | 0.44444 | 2.339 | 1.875 | 101.25 | 67.5507 | 18.6667 | 187.4674 | 187.4674 | 2.2395
| 5173 | 0.9799 | 242.8821 | 0.53704 | 2.5254 | 1 | 83.7931 | 62.5638 | 35 | 181.3569 | 181.3569 | 2.2017
| 5174 | 1.2312 | 193.3143 | 0.48148 | 2.4576 | 1.25 | 93.4615 | 64.2897 | 28 | 185.7512 | 185.7512 | 1.9832
| 5175 | 1.1106 | 214.3077 | 0.38889 | 2.7458 | 1.5312 | 115.7143 | 57.5432 | 22.8571 | 196.1146 | 196.1146 | 2.3782
| 5176 | 1.1357 | 209.5664 | 0.37963 | 2.5763 | 1.1562 | 118.5366 | 61.3289 | 30.2703 | 210.1358 | 210.1358 | 2.0294
| 5177 | 1.4422 | 165.0244 | 0.41667 | 2.7797 | 1.6562 | 108 | 56.8415 | 21.1321 | 185.9735 | 185.9735 | 1.8277
| 5178 | 1.2915 | 184.2879 | 0.43519 | 3.4746 | 1.3438 | 103.4043 | 45.4732 | 26.0465 | 174.9239 | 174.9239 | 2.0252
| 5179 | 1.1859 | 200.6864 | 0.33333 | 2.3898 | 1.1562 | 135 | 66.1135 | 30.2703 | 231.3837 | 231.3837 | 2.0294
| 5180 | 1.1457 | 207.7281 | 0.41667 | 2.4915 | 1.9062 | 108 | 63.415 | 18.3607 | 189.7756 | 189.7756 | 2.063
| 5181 | 1.1759 | 202.4017 | 0.44444 | 2.5424 | 1.6875 | 101.25 | 62.1467 | 20.7407 | 184.1374 | 184.1374 | 2.0588
| 5182 | 0.98492 | 241.6429 | 0.50926 | 2.1356 | 1.375 | 88.3636 | 73.9841 | 25.4545 | 187.8023 | 187.8023 | 2.0798
| 5183 | 1.3065 | 182.1615 | 0.31481 | 2.9831 | 1.9062 | 142.9412 | 52.9659 | 18.3607 | 214.2677 | 214.2677 | 2.416
| 5184 | 1.0804 | 220.2884 | 0.41667 | 3.1695 | 1.4375 | 108 | 49.8503 | 24.3478 | 182.1981 | 182.1981 | 2.2143
| 5185 | 1.2362 | 192.5285 | 0.35185 | 3.0169 | 1.2812 | 127.8947 | 52.3708 | 27.3171 | 207.5826 | 207.5826 | 1.9958
| 5186 | 1.1608 | 205.0303 | 0.44444 | 2.6271 | 1.5312 | 101.25 | 60.1419 | 22.8571 | 184.2491 | 184.2491 | 1.8235
| 5187 | 1.1759 | 202.4017 | 0.46296 | 2.7288 | 1.0938 | 97.2 | 57.9006 | 32 | 187.1006 | 187.1006 | 2.4076
| 5188 | 1.2714 | 187.2016 | 0.36111 | 2.1017 | 1.8438 | 124.6154 | 75.1774 | 18.9831 | 218.7759 | 218.7759 | 2.0588
| 5189 | 1.1407 | 208.6432 | 0.5463 | 2.1017 | 1.4688 | 82.3729 | 75.1774 | 23.8298 | 181.3801 | 181.3801 | 2.3571
| 5190 | 1.0603 | 224.4645 | 0.2963 | 2.7627 | 0.8125 | 151.875 | 57.1902 | 43.0769 | 252.1421 | 252.1421 | 2.1471
| 5191 | 1.5879 | 149.8797 | 0.4537 | 2.8136 | 1.0938 | 99.1837 | 56.1566 | 32 | 187.3403 | 187.3403 | 2.3025
| 5192 | 1.0553 | 225.5333 | 0.37963 | 2.4068 | 1.125 | 118.5366 | 65.6479 | 31.1111 | 215.2956 | 215.2956 | 1.8992
| 5193 | 1.1206 | 212.3857 | 0.39815 | 2.8475 | 1 | 113.0233 | 55.4881 | 35 | 203.5114 | 203.5114 | 1.9664
| 5194 | 1.3216 | 180.0837 | 0.37963 | 2.5085 | 2.125 | 118.5366 | 62.9865 | 16.4706 | 197.9937 | 197.9937 | 2.0336
| 5195 | 1.1005 | 216.2648 | 0.56481 | 2.5254 | 1.4375 | 79.6721 | 62.5638 | 24.3478 | 166.5837 | 166.5837 | 2.0672
| 5196 | 1.1457 | 207.7281 | 0.35185 | 3.1017 | 1.3125 | 127.8947 | 50.9399 | 26.6667 | 205.5013 | 205.5013 | 1.9664
| 5197 | 1.005 | 236.81 | 0.42593 | 2.4068 | 1.0312 | 105.6522 | 65.6479 | 33.9394 | 205.2395 | 205.2395 | 2.0504
| 5198 | 1.1859 | 200.6864 | 0.44444 | 2.5085 | 1.0312 | 101.25 | 62.9865 | 33.9394 | 198.1759 | 198.1759 | 2.2563
| 5199 | 1.3065 | 182.1615 | 0.5463 | 2.7966 | 0.9375 | 82.3729 | 56.497 | 37.3333 | 176.2032 | 176.2032 | 1.9958
| 5200 | 1.206 | 197.3417 | 0.31481 | 2.3898 | 1.25 | 142.9412 | 66.1135 | 28 | 237.0547 | 237.0547 | 2.0588
| 5201 | 1.5578 | 152.7806 | 0.50926 | 3.1695 | 1.375 | 88.3636 | 49.8503 | 25.4545 | 163.6684 | 163.6684 | 1.958
| 5202 | 1.2462 | 190.9758 | 0.48148 | 2.3729 | 1.3125 | 93.4615 | 66.5857 | 26.6667 | 186.7139 | 186.7139 | 2.2521
| 5203 | 1.4422 | 165.0244 | 0.26852 | 3.0678 | 1.6875 | 167.5862 | 51.5028 | 20.7407 | 239.8297 | 239.8297 | 2.3361
| 5204 | 1.2211 | 194.9053 | 0.37037 | 2.7627 | 1.4062 | 121.5 | 57.1902 | 24.8889 | 203.5791 | 203.5791 | 2.4538
| 5205 | 1.0905 | 218.2581 | 0.55556 | 2.5254 | 1.4375 | 81 | 62.5638 | 24.3478 | 167.9116 | 167.9116 | 1.9916
| 5206 | 1.1658 | 204.1466 | 0.38889 | 2.9661 | 1.2812 | 115.7143 | 53.2686 | 27.3171 | 196.2999 | 196.2999 | 2.0756
| 5207 | 1.1658 | 204.1466 | 0.4537 | 2.661 | 1.625 | 99.1837 | 59.3758 | 21.5385 | 180.0979 | 180.0979 | 1.7815
| 5208 | 1.2312 | 193.3143 | 0.33333 | 3.1186 | 1 | 135 | 50.663 | 35 | 220.663 | 220.663 | 1.8067
| 5209 | 0.9799 | 242.8821 | 0.43519 | 2.4746 | 1.0938 | 103.4043 | 63.8493 | 32 | 199.2536 | 199.2536 | 2.2185
| 5210 | 1.3467 | 176.7239 | 0.24074 | 2.2034 | 1.0938 | 186.9231 | 71.7077 | 32 | 290.6308 | 290.6308 | 2.3319
| 5211 | 1.2211 | 194.9053 | 0.31481 | 2.9831 | 1 | 142.9412 | 52.9659 | 35 | 230.9071 | 230.9071 | 1.937
| 5212 | 1.0804 | 220.2884 | 0.2963 | 2.7797 | 0.9375 | 151.875 | 56.8415 | 37.3333 | 246.0498 | 246.0498 | 1.9454
| 5213 | 1.196 | 199 | 0.36111 | 2.7119 | 1.3438 | 124.6154 | 58.2625 | 26.0465 | 208.9244 | 208.9244 | 1.9622
| 5214 | 1.3467 | 176.7239 | 0.37963 | 2.5424 | 1.6562 | 118.5366 | 62.1467 | 21.1321 | 201.8153 | 201.8153 | 1.8824
| 5215 | 0.98492 | 241.6429 | 0.41667 | 1.8136 | 1.1875 | 108 | 87.1215 | 29.4737 | 224.5952 | 224.5952 | 2.084
| 5216 | 1.402 | 169.7563 | 0.30556 | 2.9831 | 2.3438 | 147.2727 | 52.9659 | 14.9333 | 215.172 | 215.172 | 2.0756
| 5217 | 1.2312 | 193.3143 | 0.50926 | 2.6949 | 0.625 | 88.3636 | 58.6289 | 56 | 202.9926 | 202.9926 | 2.0546
| 5218 | 1.1407 | 208.6432 | 0.37037 | 2.7458 | 1.0625 | 121.5 | 57.5432 | 32.9412 | 211.9844 | 211.9844 | 2.3235
| 5219 | 1.1106 | 214.3077 | 0.5463 | 3.0847 | 1.3438 | 82.3729 | 51.2198 | 26.0465 | 159.6392 | 159.6392 | 2.0462
| 5220 | 1.2362 | 192.5285 | 0.32407 | 2.8475 | 1.125 | 138.8571 | 55.4881 | 31.1111 | 225.4563 | 225.4563 | 1.9958
| 5221 | 1.2412 | 191.749 | 0.33333 | 2.1864 | 2.0312 | 135 | 72.2636 | 17.2308 | 224.4943 | 224.4943 | 2.084
| 5222 | 1.0503 | 226.6124 | 0.35185 | 2.0508 | 1.3438 | 127.8947 | 77.0413 | 26.0465 | 230.9826 | 230.9826 | 1.9496
| 5223 | 0.94472 | 251.9255 | 0.44444 | 2.9153 | 0.53125 | 101.25 | 54.1977 | 65.8824 | 221.33 | 221.33 | 2.1176
| 5224 | 1.1457 | 207.7281 | 0.46296 | 2.661 | 2.0625 | 97.2 | 59.3758 | 16.9697 | 173.5455 | 173.5455 | 2.1681
| 5225 | 1.3266 | 179.4015 | 0.27778 | 1.7458 | 1.7812 | 162 | 90.5049 | 19.6491 | 272.154 | 272.154 | 2.2227
| 5226 | 1.2613 | 188.6932 | 0.42593 | 1.5085 | 1.125 | 105.6522 | 104.7416 | 31.1111 | 241.5049 | 241.5049 | 2.0966
| 5227 | 1.196 | 199 | 0.5 | 2.5085 | 1.4375 | 90 | 62.9865 | 24.3478 | 177.3343 | 177.3343 | 2.0336
| 5228 | 0.94975 | 250.5926 | 0.48148 | 3.4237 | 0.59375 | 93.4615 | 46.1485 | 58.9474 | 198.5574 | 198.5574 | 2.1218
| 5229 | 1.1307 | 210.4978 | 0.37963 | 2.5254 | 1.9375 | 118.5366 | 62.5638 | 18.0645 | 199.1649 | 199.1649 | 2.1429
| 5230 | 1.4623 | 162.756 | 0.28704 | 2.4407 | 1.5312 | 156.7742 | 64.7361 | 22.8571 | 244.3674 | 244.3674 | 1.8277
| 5231 | 1.0804 | 220.2884 | 0.50926 | 3.3559 | 0.75 | 88.3636 | 47.0808 | 46.6667 | 182.1111 | 182.1111 | 2.1176
| 5232 | 1.1407 | 208.6432 | 0.5 | 2.1186 | 0.8125 | 90 | 74.576 | 43.0769 | 207.6529 | 207.6529 | 2.0546
| 5233 | 0.99497 | 239.202 | 0.43519 | 2.5763 | 1.3438 | 103.4043 | 61.3289 | 26.0465 | 190.7797 | 190.7797 | 2.3109
| 5234 | 1.2161 | 195.7107 | 0.2963 | 2.3898 | 1.0312 | 151.875 | 66.1135 | 33.9394 | 251.9279 | 251.9279 | 1.7479
| 5235 | 1.1256 | 211.4375 | 0.42593 | 2.5593 | 1.375 | 105.6522 | 61.7351 | 25.4545 | 192.8418 | 192.8418 | 2.0378
| 5236 | 1.1759 | 202.4017 | 0.38889 | 2.5932 | 1.8438 | 115.7143 | 60.9281 | 18.9831 | 195.6254 | 195.6254 | 1.8908
| 5237 | 1.1307 | 210.4978 | 0.43519 | 2.4068 | 1.0312 | 103.4043 | 65.6479 | 33.9394 | 202.9915 | 202.9915 | 2.0924
| 5238 | 1.206 | 197.3417 | 0.39815 | 3.1525 | 1 | 113.0233 | 50.1183 | 35 | 198.1415 | 198.1415 | 1.9496
| 5239 | 1.0905 | 218.2581 | 0.37037 | 2.0678 | 0.78125 | 121.5 | 76.4098 | 44.8 | 242.7098 | 242.7098 | 2.1681
| 5240 | 1.4271 | 166.7676 | 0.31481 | 2.8814 | 2.1562 | 142.9412 | 54.8353 | 16.2319 | 214.0084 | 214.0084 | 1.8992
| 5241 | 1.1106 | 214.3077 | 0.53704 | 2.1695 | 1.9062 | 83.7931 | 72.8281 | 18.3607 | 174.9819 | 174.9819 | 2.3151
| 5242 | 1.3467 | 176.7239 | 0.48148 | 2.8814 | 1.625 | 93.4615 | 54.8353 | 21.5385 | 169.8353 | 169.8353 | 1.9328
| 5243 | 1.2814 | 185.7333 | 0.35185 | 2.5424 | 0.9375 | 127.8947 | 62.1467 | 37.3333 | 227.3747 | 227.3747 | 2.4076
| 5244 | 1.1508 | 206.821 | 0.50926 | 2.5763 | 1.4375 | 88.3636 | 61.3289 | 24.3478 | 174.0404 | 174.0404 | 1.895
| 5245 | 1.2111 | 196.5228 | 0.52778 | 2.6949 | 1.4375 | 85.2632 | 58.6289 | 24.3478 | 168.2399 | 168.2399 | 1.958
| 5246 | 1.2261 | 194.1066 | 0.36111 | 2.7797 | 1.5 | 124.6154 | 56.8415 | 23.3333 | 204.7902 | 204.7902 | 2.1765
| 5247 | 1.397 | 170.3669 | 0.30556 | 2.7627 | 1.8125 | 147.2727 | 57.1902 | 19.3103 | 223.7733 | 223.7733 | 1.8193
| 5248 | 1.2915 | 184.2879 | 0.26852 | 3.0508 | 1.3438 | 167.5862 | 51.7889 | 26.0465 | 245.4216 | 245.4216 | 1.8025
| 5249 | 1.2663 | 187.9444 | 0.50926 | 2.6949 | 1.375 | 88.3636 | 58.6289 | 25.4545 | 172.4471 | 172.4471 | 2.4286
| 5250 | 1.1709 | 203.2704 | 0.49074 | 3.339 | 0.90625 | 91.6981 | 47.3198 | 38.6207 | 177.6386 | 177.6386 | 2.6513
| 5251 | 1.1407 | 208.6432 | 0.40741 | 1.6441 | 1.0938 | 110.4545 | 96.1031 | 32 | 238.5576 | 238.5576 | 2.7437
| 5252 | 0.91457 | 260.2308 | 0.51852 | 2.3051 | 1.5 | 86.7857 | 68.5441 | 23.3333 | 178.6632 | 178.6632 | 2.3866
| 5253 | 1.3065 | 182.1615 | 0.4537 | 2.7966 | 2 | 99.1837 | 56.497 | 17.5 | 173.1806 | 173.1806 | 2.1807
| 5254 | 1.1859 | 200.6864 | 0.50926 | 2.6441 | 1 | 88.3636 | 59.7564 | 35 | 183.12 | 183.12 | 1.8739
| 5255 | 1.2714 | 187.2016 | 0.25926 | 2.1186 | 1.0938 | 173.5714 | 74.576 | 32 | 280.1474 | 280.1474 | 1.9118
| 5256 | 1.1357 | 209.5664 | 0.41667 | 2.3051 | 1.2812 | 108 | 68.5441 | 27.3171 | 203.8612 | 203.8612 | 2.0672
| 5257 | 1.1859 | 200.6864 | 0.38889 | 3.1017 | 1.625 | 115.7143 | 50.9399 | 21.5385 | 188.1926 | 188.1926 | 2.0714
| 5258 | 1.4523 | 163.8824 | 0.36111 | 2.661 | 2.375 | 124.6154 | 59.3758 | 14.7368 | 198.728 | 198.728 | 1.9958
| 5259 | 1.2111 | 196.5228 | 0.36111 | 2.1525 | 1.0312 | 124.6154 | 73.4016 | 33.9394 | 231.9564 | 231.9564 | 1.9832
| 5260 | 1.1859 | 200.6864 | 0.4537 | 2.2373 | 1.2812 | 99.1837 | 70.6212 | 27.3171 | 197.122 | 197.122 | 2.1849
| 5261 | 1.1859 | 200.6864 | 0.43519 | 2.5763 | 1.5312 | 103.4043 | 61.3289 | 22.8571 | 187.5903 | 187.5903 | 1.937
| 5262 | 1.2663 | 187.9444 | 0.47222 | 3.4915 | 1.9688 | 95.2941 | 45.2524 | 17.7778 | 158.3243 | 158.3243 | 1.8824
| 5263 | 1.0452 | 227.7019 | 0.35185 | 2.9492 | 0.9375 | 127.8947 | 53.5747 | 37.3333 | 218.8028 | 218.8028 | 1.7773
| 5264 | 1.1608 | 205.0303 | 0.35185 | 3.3559 | 1.5 | 127.8947 | 47.0808 | 23.3333 | 198.3089 | 198.3089 | 2.1765
| 5265 | 1.2412 | 191.749 | 0.49074 | 2.6271 | 0.71875 | 91.6981 | 60.1419 | 48.6957 | 200.5357 | 200.5357 | 2.0294
| 5266 | 1.2663 | 187.9444 | 0.48148 | 3.1186 | 1.1875 | 93.4615 | 50.663 | 29.4737 | 173.5983 | 173.5983 | 2.3866
| 5267 | 1.1658 | 204.1466 | 0.56481 | 3.0847 | 1 | 79.6721 | 51.2198 | 35 | 165.8919 | 165.8919 | 2.5462
| 5268 | 1.2915 | 184.2879 | 0.4537 | 2.9322 | 1.4688 | 99.1837 | 53.8844 | 23.8298 | 176.8979 | 176.8979 | 2.0294
| 5269 | 1.1809 | 201.5404 | 0.37037 | 2.8814 | 1.25 | 121.5 | 54.8353 | 28 | 204.3353 | 204.3353 | 2.2143
| 5270 | 1.0251 | 232.1667 | 0.43519 | 2.322 | 1.1875 | 103.4043 | 68.0438 | 29.4737 | 200.9217 | 200.9217 | 1.895
| 5271 | 1.2462 | 190.9758 | 0.50926 | 2.9831 | 1.8125 | 88.3636 | 52.9659 | 19.3103 | 160.6399 | 160.6399 | 2.2731
| 5272 | 1.0955 | 217.2569 | 0.44444 | 2.5424 | 1.125 | 101.25 | 62.1467 | 31.1111 | 194.5078 | 194.5078 | 2.1218
| 5273 | 0.8593 | 276.9708 | 0.42593 | 1.9661 | 0.96875 | 105.6522 | 80.3621 | 36.129 | 222.1433 | 222.1433 | 2.3487
| 5274 | 1.4271 | 166.7676 | 0.28704 | 2.7288 | 1.5625 | 156.7742 | 57.9006 | 22.4 | 237.0748 | 237.0748 | 2.0084
| 5275 | 1.593 | 149.4069 | 0.4537 | 4.0339 | 1 | 99.1837 | 39.1681 | 35 | 173.3517 | 173.3517 | 2.3782
| 5276 | 1.2462 | 190.9758 | 0.41667 | 2.339 | 1.2812 | 108 | 67.5507 | 27.3171 | 202.8678 | 202.8678 | 1.9454
| 5277 | 1 | 238 | 0.47222 | 2.1525 | 0.6875 | 95.2941 | 73.4016 | 50.9091 | 219.6048 | 219.6048 | 2.2563
| 5278 | 1.1357 | 209.5664 | 0.63889 | 2.4237 | 1.7188 | 70.4348 | 65.1888 | 20.3636 | 155.9872 | 155.9872 | 2.0042
| 5279 | 1.2261 | 194.1066 | 0.25 | 2.0508 | 1.5625 | 180 | 77.0413 | 22.4 | 279.4413 | 279.4413 | 2.2815
| 5280 | 1.2161 | 195.7107 | 0.43519 | 3.2542 | 1.4062 | 103.4043 | 48.5521 | 24.8889 | 176.8452 | 176.8452 | 1.7437
| 5281 | 1.1357 | 209.5664 | 0.58333 | 2.0678 | 1.4688 | 77.1429 | 76.4098 | 23.8298 | 177.3825 | 177.3825 | 1.9328
| 5282 | 1.5427 | 154.2736 | 0.51852 | 2.3729 | 1.5938 | 86.7857 | 66.5857 | 21.9608 | 175.3322 | 175.3322 | 2.1807
| 5283 | 1.2814 | 185.7333 | 0.31481 | 3 | 0.75 | 142.9412 | 52.6667 | 46.6667 | 242.2745 | 242.2745 | 2.2185
| 5284 | 1.4623 | 162.756 | 0.40741 | 2.9492 | 1.1875 | 110.4545 | 53.5747 | 29.4737 | 193.5029 | 193.5029 | 2.2185
| 5285 | 1.1809 | 201.5404 | 0.34259 | 2.7288 | 1.7812 | 131.3514 | 57.9006 | 19.6491 | 208.9011 | 208.9011 | 1.8908
| 5286 | 0.88945 | 267.5819 | 0.28704 | 3.2373 | 0.46875 | 156.7742 | 48.8063 | 74.6667 | 280.2471 | 280.2471 | 2.0546
| 5287 | 1.2965 | 183.5736 | 0.44444 | 2.5932 | 1.375 | 101.25 | 60.9281 | 25.4545 | 187.6327 | 187.6327 | 2.1513
| 5288 | 1.0151 | 234.4653 | 0.32407 | 3.0339 | 0.8125 | 138.8571 | 52.0782 | 43.0769 | 234.0123 | 234.0123 | 2.0168
| 5289 | 1.4623 | 162.756 | 0.41667 | 2.661 | 1.7812 | 108 | 59.3758 | 19.6491 | 187.0249 | 187.0249 | 2.2941
| 5290 | 1.3116 | 181.4636 | 0.40741 | 2.9153 | 2 | 110.4545 | 54.1977 | 17.5 | 182.1522 | 182.1522 | 1.937
| 5291 | 1.4824 | 160.5492 | 0.35185 | 2.9661 | 1.9062 | 127.8947 | 53.2686 | 18.3607 | 199.524 | 199.524 | 1.979
| 5292 | 1.2764 | 186.4646 | 0.57407 | 2.7797 | 1.6562 | 78.3871 | 56.8415 | 21.1321 | 156.3606 | 156.3606 | 2.0546
| 5293 | 1.1407 | 208.6432 | 0.46296 | 2.8644 | 1.375 | 97.2 | 55.1598 | 25.4545 | 177.8143 | 177.8143 | 1.9076
| 5294 | 1.1859 | 200.6864 | 0.53704 | 2.4746 | 1.75 | 83.7931 | 63.8493 | 20 | 167.6424 | 167.6424 | 2.1849
| 5295 | 1.2915 | 184.2879 | 0.47222 | 2.9322 | 1.8125 | 95.2941 | 53.8844 | 19.3103 | 168.4889 | 168.4889 | 1.9454
| 5296 | 1.397 | 170.3669 | 0.37037 | 3.0847 | 1.0938 | 121.5 | 51.2198 | 32 | 204.7198 | 204.7198 | 1.979
| 5297 | 1.2613 | 188.6932 | 0.31481 | 3.2542 | 1.5 | 142.9412 | 48.5521 | 23.3333 | 214.8266 | 214.8266 | 2.1176
| 5298 | 1.3518 | 176.0669 | 0.40741 | 3.3729 | 1.5625 | 110.4545 | 46.8442 | 22.4 | 179.6988 | 179.6988 | 1.895
| 5299 | 1.2211 | 194.9053 | 0.56481 | 2.7797 | 1.5 | 79.6721 | 56.8415 | 23.3333 | 159.8469 | 159.8469 | 2.2185
| 5300 | 1.0503 | 226.6124 | 0.32407 | 2.1864 | 1.1562 | 138.8571 | 72.2636 | 30.2703 | 241.391 | 241.391 | 2.1134
| 5301 | 0.91457 | 260.2308 | 0.48148 | 2.3898 | 0.71875 | 93.4615 | 66.1135 | 48.6957 | 208.2707 | 208.2707 | 2.0798
| 5302 | 1.0352 | 229.9126 | 0.40741 | 3.0847 | 1.0312 | 110.4545 | 51.2198 | 33.9394 | 195.6137 | 195.6137 | 2.5924
| 5303 | 1.0704 | 222.3568 | 0.43519 | 2.5424 | 1.125 | 103.4043 | 62.1467 | 31.1111 | 196.662 | 196.662 | 1.8151
| 5304 | 1.2965 | 183.5736 | 0.37037 | 3.4915 | 1.4062 | 121.5 | 45.2524 | 24.8889 | 191.6413 | 191.6413 | 2.1345
| 5305 | 1.1457 | 207.7281 | 0.43519 | 3.3051 | 0.75 | 103.4043 | 47.8051 | 46.6667 | 197.8761 | 197.8761 | 2.1849
| 5306 | 1.1357 | 209.5664 | 0.57407 | 2.7119 | 1.9062 | 78.3871 | 58.2625 | 18.3607 | 155.0103 | 155.0103 | 1.7941
| 5307 | 1.1307 | 210.4978 | 0.56481 | 3.2203 | 1.7188 | 79.6721 | 49.0632 | 20.3636 | 149.0989 | 149.0989 | 2.1176
| 5308 | 1.0452 | 227.7019 | 0.41667 | 2.7119 | 2.1562 | 108 | 58.2625 | 16.2319 | 182.4944 | 182.4944 | 1.9328
| 5309 | 1.3518 | 176.0669 | 0.48148 | 2.8983 | 1.1562 | 93.4615 | 54.5146 | 30.2703 | 178.2464 | 178.2464 | 1.8361
| 5310 | 1.1709 | 203.2704 | 0.41667 | 2.7797 | 1.0938 | 108 | 56.8415 | 32 | 196.8415 | 196.8415 | 2.0378
| 5311 | 1.1357 | 209.5664 | 0.30556 | 2.2542 | 1.5938 | 147.2727 | 70.0902 | 21.9608 | 239.3237 | 239.3237 | 2.1765
| 5312 | 1.2965 | 183.5736 | 0.38889 | 2.5932 | 2.125 | 115.7143 | 60.9281 | 16.4706 | 193.113 | 193.113 | 2.2101
| 5313 | 1.3116 | 181.4636 | 0.50926 | 2.2373 | 0.84375 | 88.3636 | 70.6212 | 41.4815 | 200.4663 | 200.4663 | 2.1303
| 5314 | 1.2513 | 190.2088 | 0.51852 | 2.9661 | 1.5625 | 86.7857 | 53.2686 | 22.4 | 162.4543 | 162.4543 | 1.9454
| 5315 | 1.5327 | 155.2852 | 0.46296 | 2.3729 | 1.5625 | 97.2 | 66.5857 | 22.4 | 186.1857 | 186.1857 | 2.2941
| 5316 | 1.3467 | 176.7239 | 0.59259 | 2.5593 | 2.0938 | 75.9375 | 61.7351 | 16.7164 | 154.389 | 154.389 | 2.1261
| 5317 | 1.1608 | 205.0303 | 0.55556 | 2.4746 | 0.875 | 81 | 63.8493 | 40 | 184.8493 | 184.8493 | 1.9076
| 5318 | 1.2412 | 191.749 | 0.48148 | 2.2542 | 1.4375 | 93.4615 | 70.0902 | 24.3478 | 187.8996 | 187.8996 | 2.021
| 5319 | 1.1407 | 208.6432 | 0.38889 | 2.3898 | 1.125 | 115.7143 | 66.1135 | 31.1111 | 212.9389 | 212.9389 | 1.9328
| 5320 | 1.0503 | 226.6124 | 0.40741 | 2.3559 | 0.84375 | 110.4545 | 67.0647 | 41.4815 | 219.0008 | 219.0008 | 2.0336
| 5321 | 1.0905 | 218.2581 | 0.42593 | 3.0169 | 1.9688 | 105.6522 | 52.3708 | 17.7778 | 175.8007 | 175.8007 | 2.3361
| 5322 | 1.5126 | 157.3488 | 0.36111 | 3.4068 | 2.2188 | 124.6154 | 46.3781 | 15.7746 | 186.7681 | 186.7681 | 2.2017
| 5323 | 1.0603 | 224.4645 | 0.55556 | 2.5085 | 0.875 | 81 | 62.9865 | 40 | 183.9865 | 183.9865 | 2.1218
| 5324 | 1.2563 | 189.448 | 0.30556 | 2.7627 | 1.7812 | 147.2727 | 57.1902 | 19.6491 | 224.112 | 224.112 | 2.2353
| 5325 | 1.2814 | 185.7333 | 0.4537 | 2.5424 | 1.5 | 99.1837 | 62.1467 | 23.3333 | 184.6637 | 184.6637 | 2.042
| 5326 | 1.2362 | 192.5285 | 0.47222 | 2.2712 | 1.3125 | 95.2941 | 69.5672 | 26.6667 | 191.5279 | 191.5279 | 1.979
| 5327 | 1.4573 | 163.3172 | 0.37037 | 2.0847 | 0.9375 | 121.5 | 75.7886 | 37.3333 | 234.622 | 234.622 | 2.4328
| 5328 | 1.3015 | 182.8649 | 0.41667 | 3.5932 | 2.0625 | 108 | 43.9717 | 16.9697 | 168.9414 | 168.9414 | 2.3697
| 5329 | 1.0603 | 224.4645 | 0.51852 | 3.0508 | 1.5312 | 86.7857 | 51.7889 | 22.8571 | 161.4317 | 161.4317 | 1.9748
| 5330 | 0.8794 | 270.64 | 0.2963 | 3.0169 | 1.2188 | 151.875 | 52.3708 | 28.7179 | 232.9637 | 232.9637 | 2.1975
| 5331 | 1.2965 | 183.5736 | 0.55556 | 2.1864 | 2.125 | 81 | 72.2636 | 16.4706 | 169.7342 | 169.7342 | 2.021
| 5332 | 1.0553 | 225.5333 | 0.33333 | 2.8305 | 0.96875 | 135 | 55.8204 | 36.129 | 226.9494 | 226.9494 | 1.916
| 5333 | 1.1809 | 201.5404 | 0.44444 | 2.5932 | 1.5312 | 101.25 | 60.9281 | 22.8571 | 185.0352 | 185.0352 | 2.3193
| 5334 | 1.3015 | 182.8649 | 0.48148 | 1.8475 | 1.5625 | 93.4615 | 85.5229 | 22.4 | 201.3845 | 201.3845 | 2.4244
| 5335 | 1.3065 | 182.1615 | 0.37963 | 2.339 | 1.75 | 118.5366 | 67.5507 | 20 | 206.0873 | 206.0873 | 2.3151
| 5336 | 0.96482 | 246.6771 | 0.35185 | 3.7966 | 0.71875 | 127.8947 | 41.6161 | 48.6957 | 218.2065 | 218.2065 | 1.979
| 5337 | 1.1156 | 213.3423 | 0.36111 | 2.2373 | 0.78125 | 124.6154 | 70.6212 | 44.8 | 240.0366 | 240.0366 | 2.4328
| 5338 | 1.0603 | 224.4645 | 0.40741 | 2.322 | 1.0938 | 110.4545 | 68.0438 | 32 | 210.4983 | 210.4983 | 1.9832
| 5339 | 1.2915 | 184.2879 | 0.39815 | 2.2203 | 1.0625 | 113.0233 | 71.1603 | 32.9412 | 217.1247 | 217.1247 | 2.0714
| 5340 | 1.2663 | 187.9444 | 0.4537 | 2.3559 | 1.7812 | 99.1837 | 67.0647 | 19.6491 | 185.8975 | 185.8975 | 1.9076
| 5341 | 1.4774 | 161.0952 | 0.46296 | 3.1695 | 2.4062 | 97.2 | 49.8503 | 14.5455 | 161.5957 | 161.5957 | 1.895
| 5342 | 1.3719 | 173.4872 | 0.31481 | 2.322 | 2.1875 | 142.9412 | 68.0438 | 16 | 226.985 | 226.985 | 1.8655
| 5343 | 1.1658 | 204.1466 | 0.48148 | 2.8136 | 1.8438 | 93.4615 | 56.1566 | 18.9831 | 168.6012 | 168.6012 | 2.7311
| 5344 | 0.96985 | 245.399 | 0.5 | 3.3898 | 1.2812 | 90 | 46.61 | 27.3171 | 163.9271 | 163.9271 | 2.3109
| 5345 | 1.1809 | 201.5404 | 0.48148 | 3 | 0.96875 | 93.4615 | 52.6667 | 36.129 | 182.2572 | 182.2572 | 1.7521
| 5346 | 1.2864 | 185.0078 | 0.50926 | 2.7797 | 1.5 | 88.3636 | 56.8415 | 23.3333 | 168.5384 | 168.5384 | 2.1176
| 5347 | 1.0452 | 227.7019 | 0.43519 | 3.0508 | 1.7812 | 103.4043 | 51.7889 | 19.6491 | 174.8423 | 174.8423 | 2.2899
| 5348 | 1.2864 | 185.0078 | 0.48148 | 2.5424 | 1.5938 | 93.4615 | 62.1467 | 21.9608 | 177.569 | 177.569 | 1.6555
| 5349 | 0.9598 | 247.9686 | 0.37037 | 2.5254 | 1.625 | 121.5 | 62.5638 | 21.5385 | 205.6022 | 205.6022 | 1.895
| 5350 | 0.91457 | 260.2308 | 0.46296 | 2.7458 | 1 | 97.2 | 57.5432 | 35 | 189.7432 | 189.7432 | 2.1639
| 5351 | 1.1407 | 208.6432 | 0.37963 | 3.1356 | 1.6562 | 118.5366 | 50.3892 | 21.1321 | 190.0579 | 190.0579 | 2.2017
| 5352 | 1.2915 | 184.2879 | 0.39815 | 2.6441 | 2.0312 | 113.0233 | 59.7564 | 17.2308 | 190.0104 | 190.0104 | 2.0126
| 5353 | 1.2814 | 185.7333 | 0.4537 | 1.7458 | 1.5625 | 99.1837 | 90.5049 | 22.4 | 212.0885 | 212.0885 | 2.1303
| 5354 | 1.3367 | 178.0526 | 0.24074 | 2.9153 | 1.625 | 186.9231 | 54.1977 | 21.5385 | 262.6592 | 262.6592 | 2.0504
| 5355 | 1.3317 | 178.7245 | 0.46296 | 2.4237 | 2.2188 | 97.2 | 65.1888 | 15.7746 | 178.1635 | 178.1635 | 2.3739
| 5356 | 1.3719 | 173.4872 | 0.43519 | 2.0847 | 1.1562 | 103.4043 | 75.7886 | 30.2703 | 209.4631 | 209.4631 | 1.8655
| 5357 | 1.4271 | 166.7676 | 0.25926 | 3.5085 | 1.5625 | 173.5714 | 45.0338 | 22.4 | 241.0052 | 241.0052 | 2.5882
| 5358 | 1.196 | 199 | 0.36111 | 2.6441 | 1.4062 | 124.6154 | 59.7564 | 24.8889 | 209.2607 | 209.2607 | 2.1429
| 5359 | 1.1307 | 210.4978 | 0.41667 | 2.6441 | 1.3438 | 108 | 59.7564 | 26.0465 | 193.8029 | 193.8029 | 1.9874
| 5360 | 1.196 | 199 | 0.47222 | 2.8305 | 1.3438 | 95.2941 | 55.8204 | 26.0465 | 177.161 | 177.161 | 2.1807
| 5361 | 1.0854 | 219.2685 | 0.30556 | 3.339 | 0.75 | 147.2727 | 47.3198 | 46.6667 | 241.2592 | 241.2592 | 1.979
| 5362 | 1.1156 | 213.3423 | 0.40741 | 3.4746 | 1.0312 | 110.4545 | 45.4732 | 33.9394 | 189.8671 | 189.8671 | 1.895
| 5363 | 1.3266 | 179.4015 | 0.40741 | 2.5593 | 2 | 110.4545 | 61.7351 | 17.5 | 189.6896 | 189.6896 | 1.8782
| 5364 | 1.0151 | 234.4653 | 0.41667 | 2.678 | 1.25 | 108 | 59 | 28 | 195 | 195 | 2
| 5365 | 1.2513 | 190.2088 | 0.32407 | 2.1525 | 1.5625 | 138.8571 | 73.4016 | 22.4 | 234.6587 | 234.6587 | 2.1681
| 5366 | 1.3266 | 179.4015 | 0.40741 | 2.4237 | 1.2188 | 110.4545 | 65.1888 | 28.7179 | 204.3613 | 204.3613 | 2.6471
| 5367 | 1.2915 | 184.2879 | 0.52778 | 3.7797 | 1.8125 | 85.2632 | 41.8027 | 19.3103 | 146.3762 | 146.3762 | 2.0672
| 5368 | 1.1809 | 201.5404 | 0.23148 | 2.4068 | 0.6875 | 194.4 | 65.6479 | 50.9091 | 310.957 | 310.957 | 2.0798
| 5369 | 1.3216 | 180.0837 | 0.37037 | 2.5932 | 1.9688 | 121.5 | 60.9281 | 17.7778 | 200.2059 | 200.2059 | 1.958
| 5370 | 1.2864 | 185.0078 | 0.59259 | 3.4237 | 1.3125 | 75.9375 | 46.1485 | 26.6667 | 148.7527 | 148.7527 | 2.3193
| 5371 | 1.0804 | 220.2884 | 0.4537 | 2.7119 | 0.90625 | 99.1837 | 58.2625 | 38.6207 | 196.0669 | 196.0669 | 2.0546
| 5372 | 1.2412 | 191.749 | 0.5 | 3.2542 | 1.625 | 90 | 48.5521 | 21.5385 | 160.0905 | 160.0905 | 1.9874
| 5373 | 1.5226 | 156.3102 | 0.41667 | 2.1864 | 2.5 | 108 | 72.2636 | 14 | 194.2636 | 194.2636 | 2.0336
| 5374 | 1.3769 | 172.854 | 0.51852 | 2.6271 | 2.3438 | 86.7857 | 60.1419 | 14.9333 | 161.861 | 161.861 | 1.9874
| 5375 | 1.2312 | 193.3143 | 0.40741 | 2.3898 | 0.96875 | 110.4545 | 66.1135 | 36.129 | 212.6971 | 212.6971 | 2.0588
| 5376 | 1.0402 | 228.8019 | 0.42593 | 2.3729 | 1.0938 | 105.6522 | 66.5857 | 32 | 204.2379 | 204.2379 | 1.9286
| 5377 | 1.2814 | 185.7333 | 0.32407 | 3 | 1.5938 | 138.8571 | 52.6667 | 21.9608 | 213.4846 | 213.4846 | 2.2227
| 5378 | 0.85427 | 278.6 | 0.26852 | 2.5593 | 0.84375 | 167.5862 | 61.7351 | 41.4815 | 270.8028 | 270.8028 | 2.1555
| 5379 | 1.2814 | 185.7333 | 0.43519 | 2.2712 | 0.84375 | 103.4043 | 69.5672 | 41.4815 | 214.4529 | 214.4529 | 2.2185
| 5380 | 0.96985 | 245.399 | 0.35185 | 2.322 | 1.9688 | 127.8947 | 68.0438 | 17.7778 | 213.7163 | 213.7163 | 2.0714
| 5381 | 1.1055 | 215.2818 | 0.35185 | 3.0339 | 1.25 | 127.8947 | 52.0782 | 28 | 207.9729 | 207.9729 | 2.0336
| 5382 | 1.2764 | 186.4646 | 0.40741 | 2.2373 | 2.0312 | 110.4545 | 70.6212 | 17.2308 | 198.3065 | 198.3065 | 2.3067
| 5383 | 1.3568 | 175.4148 | 0.37963 | 3.1017 | 2 | 118.5366 | 50.9399 | 17.5 | 186.9765 | 186.9765 | 1.9244
| 5384 | 1.1106 | 214.3077 | 0.33333 | 2.4237 | 1.375 | 135 | 65.1888 | 25.4545 | 225.6434 | 225.6434 | 2.1471
| 5385 | 1.0854 | 219.2685 | 0.41667 | 1.9322 | 0.96875 | 108 | 81.7719 | 36.129 | 225.901 | 225.901 | 2.1345
| 5386 | 1.1859 | 200.6864 | 0.51852 | 3.339 | 0.8125 | 86.7857 | 47.3198 | 43.0769 | 177.1824 | 177.1824 | 2.2857
| 5387 | 1.0704 | 222.3568 | 0.37963 | 2.7797 | 1.5938 | 118.5366 | 56.8415 | 21.9608 | 197.3388 | 197.3388 | 2.084
| 5388 | 1.1809 | 201.5404 | 0.48148 | 3.0678 | 1.5312 | 93.4615 | 51.5028 | 22.8571 | 167.8214 | 167.8214 | 1.9202
| 5389 | 1.2513 | 190.2088 | 0.34259 | 2.3729 | 1.3125 | 131.3514 | 66.5857 | 26.6667 | 224.6037 | 224.6037 | 1.9454
| 5390 | 1.3166 | 180.771 | 0.4537 | 2.6271 | 0.96875 | 99.1837 | 60.1419 | 36.129 | 195.4546 | 195.4546 | 2.2899
| 5391 | 1.1558 | 205.9217 | 0.30556 | 2.2203 | 1.0625 | 147.2727 | 71.1603 | 32.9412 | 251.3742 | 251.3742 | 1.916
| 5392 | 0.88442 | 269.1023 | 0.43519 | 2.4576 | 0.9375 | 103.4043 | 64.2897 | 37.3333 | 205.0272 | 205.0272 | 2.1303
| 5393 | 1.1859 | 200.6864 | 0.35185 | 2.5424 | 1.2188 | 127.8947 | 62.1467 | 28.7179 | 218.7594 | 218.7594 | 2.3193
| 5394 | 1.2161 | 195.7107 | 0.50926 | 2.8644 | 1.6562 | 88.3636 | 55.1598 | 21.1321 | 164.6555 | 164.6555 | 2.105
| 5395 | 1.3668 | 174.125 | 0.44444 | 2.2881 | 0.96875 | 101.25 | 69.0519 | 36.129 | 206.4309 | 206.4309 | 1.9832
| 5396 | 1.1307 | 210.4978 | 0.41667 | 2.4746 | 1.125 | 108 | 63.8493 | 31.1111 | 202.9604 | 202.9604 | 2.2185
| 5397 | 1.0553 | 225.5333 | 0.40741 | 1.7797 | 1 | 110.4545 | 88.781 | 35 | 234.2355 | 234.2355 | 2.0924
| 5398 | 1.1256 | 211.4375 | 0.50926 | 2.1695 | 1.2812 | 88.3636 | 72.8281 | 27.3171 | 188.5088 | 188.5088 | 2.1471
| 5399 | 1.2312 | 193.3143 | 0.26852 | 1.8983 | 1.3125 | 167.5862 | 83.2321 | 26.6667 | 277.485 | 277.485 | 2.1176
| 5400 | 0.99497 | 239.202 | 0.27778 | 2.8644 | 1.2812 | 162 | 55.1598 | 27.3171 | 244.4768 | 244.4768 | 2.0084
| 5401 | 1.2362 | 192.5285 | 0.34259 | 2.6271 | 1.8438 | 131.3514 | 60.1419 | 18.9831 | 210.4763 | 210.4763 | 2.1933
| 5402 | 1.4523 | 163.8824 | 0.42593 | 3 | 1.5312 | 105.6522 | 52.6667 | 22.8571 | 181.176 | 181.176 | 2.1471
| 5403 | 1.5075 | 157.8733 | 0.28704 | 3.0339 | 3.0312 | 156.7742 | 52.0782 | 11.5464 | 220.3988 | 220.3988 | 1.8908
| 5404 | 1.3769 | 172.854 | 0.30556 | 2.0339 | 1.1875 | 147.2727 | 77.6833 | 29.4737 | 254.4297 | 254.4297 | 1.9874
| 5405 | 1.1809 | 201.5404 | 0.5463 | 2.7627 | 1.0938 | 82.3729 | 57.1902 | 32 | 171.5631 | 171.5631 | 1.8025
| 5406 | 1.3266 | 179.4015 | 0.31481 | 2.1695 | 1.1875 | 142.9412 | 72.8281 | 29.4737 | 245.243 | 245.243 | 2.0924
| 5407 | 1.1005 | 216.2648 | 0.50926 | 3.1186 | 1.0625 | 88.3636 | 50.663 | 32.9412 | 171.9679 | 171.9679 | 1.8361
| 5408 | 1.0854 | 219.2685 | 0.25 | 2.8475 | 1.4688 | 180 | 55.4881 | 23.8298 | 259.3179 | 259.3179 | 2.0042
| 5409 | 1.2814 | 185.7333 | 0.28704 | 2.6271 | 1.1875 | 156.7742 | 60.1419 | 29.4737 | 246.3898 | 246.3898 | 2.063
| 5410 | 1.3869 | 171.6014 | 0.50926 | 2.7966 | 1.5625 | 88.3636 | 56.497 | 22.4 | 167.2606 | 167.2606 | 1.9412
| 5411 | 1.1508 | 206.821 | 0.43519 | 2.5932 | 1.25 | 103.4043 | 60.9281 | 28 | 192.3324 | 192.3324 | 2.0714
| 5412 | 1.0402 | 228.8019 | 0.28704 | 2.7966 | 1.0625 | 156.7742 | 56.497 | 32.9412 | 246.2123 | 246.2123 | 2.1387
| 5413 | 1.2412 | 191.749 | 0.46296 | 3.1864 | 1.0625 | 97.2 | 49.5851 | 32.9412 | 179.7263 | 179.7263 | 2.4118
| 5414 | 1.1859 | 200.6864 | 0.65741 | 2.5593 | 1.0625 | 68.4507 | 61.7351 | 32.9412 | 163.127 | 163.127 | 1.8824
| 5415 | 1.3568 | 175.4148 | 0.39815 | 2.5085 | 1.625 | 113.0233 | 62.9865 | 21.5385 | 197.5482 | 197.5482 | 1.8277
| 5416 | 1.2714 | 187.2016 | 0.44444 | 1.9322 | 1.5625 | 101.25 | 81.7719 | 22.4 | 205.4219 | 205.4219 | 2.2563
| 5417 | 1.0804 | 220.2884 | 0.35185 | 2.4068 | 0.84375 | 127.8947 | 65.6479 | 41.4815 | 235.0241 | 235.0241 | 1.8992
| 5418 | 1.2362 | 192.5285 | 0.41667 | 2.5085 | 1.7812 | 108 | 62.9865 | 19.6491 | 190.6356 | 190.6356 | 1.8866
| 5419 | 1.3668 | 174.125 | 0.4537 | 3 | 1.7812 | 99.1837 | 52.6667 | 19.6491 | 171.4995 | 171.4995 | 2.395
| 5420 | 0.92965 | 256.0108 | 0.37963 | 2.9322 | 0.875 | 118.5366 | 53.8844 | 40 | 212.421 | 212.421 | 2.0504
| 5421 | 1.1407 | 208.6432 | 0.58333 | 2.2542 | 1.375 | 77.1429 | 70.0902 | 25.4545 | 172.6876 | 172.6876 | 2.5042
| 5422 | 1.2663 | 187.9444 | 0.44444 | 2.339 | 2.2812 | 101.25 | 67.5507 | 15.3425 | 184.1432 | 184.1432 | 2.4748
| 5423 | 1.0704 | 222.3568 | 0.4537 | 3.2203 | 0.6875 | 99.1837 | 49.0632 | 50.9091 | 199.1559 | 199.1559 | 2.0798
| 5424 | 0.9799 | 242.8821 | 0.32407 | 3 | 1.125 | 138.8571 | 52.6667 | 31.1111 | 222.6349 | 222.6349 | 2.0336
| 5425 | 1.3769 | 172.854 | 0.32407 | 2.678 | 1.1875 | 138.8571 | 59 | 29.4737 | 227.3308 | 227.3308 | 2.1597
| 5426 | 1.2161 | 195.7107 | 0.31481 | 2.4407 | 1.2188 | 142.9412 | 64.7361 | 28.7179 | 236.3952 | 236.3952 | 2.2269
| 5427 | 1.3266 | 179.4015 | 0.42593 | 1.9153 | 1.375 | 105.6522 | 82.4956 | 25.4545 | 213.6023 | 213.6023 | 2.3487
| 5428 | 1.0553 | 225.5333 | 0.49074 | 2.4068 | 1.5625 | 91.6981 | 65.6479 | 22.4 | 179.746 | 179.746 | 1.9538
| 5429 | 1.196 | 199 | 0.50926 | 2.9153 | 1.75 | 88.3636 | 54.1977 | 20 | 162.5613 | 162.5613 | 2.2185
| 5430 | 1.1055 | 215.2818 | 0.40741 | 3.2542 | 1.875 | 110.4545 | 48.5521 | 18.6667 | 177.6733 | 177.6733 | 2.0756
| 5431 | 0.98492 | 241.6429 | 0.33333 | 2.661 | 1.6875 | 135 | 59.3758 | 20.7407 | 215.1165 | 215.1165 | 2.1891
| 5432 | 1.2513 | 190.2088 | 0.37963 | 3.4068 | 1.2812 | 118.5366 | 46.3781 | 27.3171 | 192.2318 | 192.2318 | 2.7269
| 5433 | 1.3166 | 180.771 | 0.32407 | 1.9492 | 1.8438 | 138.8571 | 81.0609 | 18.9831 | 238.9011 | 238.9011 | 2.1765
| 5434 | 1.2965 | 183.5736 | 0.44444 | 2.7966 | 1.2812 | 101.25 | 56.497 | 27.3171 | 185.064 | 185.064 | 2.0924
| 5435 | 1.2412 | 191.749 | 0.38889 | 1.7288 | 1.3438 | 115.7143 | 91.3922 | 26.0465 | 233.153 | 233.153 | 2.1261
| 5436 | 1.1709 | 203.2704 | 0.57407 | 2.6949 | 1.2188 | 78.3871 | 58.6289 | 28.7179 | 165.734 | 165.734 | 2.1933
| 5437 | 1.4171 | 167.9504 | 0.32407 | 2.4915 | 1.4375 | 138.8571 | 63.415 | 24.3478 | 226.6199 | 226.6199 | 1.9958
| 5438 | 1.3266 | 179.4015 | 0.49074 | 2.4407 | 1.6562 | 91.6981 | 64.7361 | 21.1321 | 177.5663 | 177.5663 | 1.8529
| 5439 | 1.0854 | 219.2685 | 0.32407 | 2.9153 | 0.6875 | 138.8571 | 54.1977 | 50.9091 | 243.9639 | 243.9639 | 1.9034
| 5440 | 1.2764 | 186.4646 | 0.38889 | 2.5254 | 1.0938 | 115.7143 | 62.5638 | 32 | 210.278 | 210.278 | 1.8235
| 5441 | 0.9799 | 242.8821 | 0.46296 | 3.0169 | 1.7812 | 97.2 | 52.3708 | 19.6491 | 169.2199 | 169.2199 | 2.1218
| 5442 | 1.1307 | 210.4978 | 0.27778 | 2.1356 | 1.25 | 162 | 73.9841 | 28 | 263.9841 | 263.9841 | 2.3277
| 5443 | 1.1106 | 214.3077 | 0.37963 | 3.1695 | 1.9375 | 118.5366 | 49.8503 | 18.0645 | 186.4514 | 186.4514 | 2.1597
| 5444 | 1.2462 | 190.9758 | 0.41667 | 2.9322 | 1.4688 | 108 | 53.8844 | 23.8298 | 185.7142 | 185.7142 | 2.2437
| 5445 | 1.2764 | 186.4646 | 0.37037 | 3.1864 | 0.90625 | 121.5 | 49.5851 | 38.6207 | 209.7058 | 209.7058 | 1.9118
| 5446 | 1.402 | 169.7563 | 0.44444 | 1.661 | 2 | 101.25 | 95.1224 | 17.5 | 213.8724 | 213.8724 | 1.958
| 5447 | 1.3216 | 180.0837 | 0.49074 | 2.2373 | 2.375 | 91.6981 | 70.6212 | 14.7368 | 177.0562 | 177.0562 | 2.2437
| 5448 | 1.1256 | 211.4375 | 0.39815 | 2.4237 | 1.5938 | 113.0233 | 65.1888 | 21.9608 | 200.1729 | 200.1729 | 2.3319
| 5449 | 1.0804 | 220.2884 | 0.40741 | 2.661 | 1.25 | 110.4545 | 59.3758 | 28 | 197.8303 | 197.8303 | 2.042
| 5450 | 1.2513 | 190.2088 | 0.28704 | 2.5932 | 0.78125 | 156.7742 | 60.9281 | 44.8 | 262.5023 | 262.5023 | 2.0462
| 5451 | 1.2462 | 190.9758 | 0.55556 | 2.8983 | 1.6875 | 81 | 54.5146 | 20.7407 | 156.2554 | 156.2554 | 2.2143
| 5452 | 0.92462 | 257.4022 | 0.41667 | 3.0678 | 1.4062 | 108 | 51.5028 | 24.8889 | 184.3917 | 184.3917 | 2.1387
| 5453 | 1.1407 | 208.6432 | 0.35185 | 2.9831 | 1.5625 | 127.8947 | 52.9659 | 22.4 | 203.2606 | 203.2606 | 2.1303
| 5454 | 1.2111 | 196.5228 | 0.57407 | 2.7458 | 1.7188 | 78.3871 | 57.5432 | 20.3636 | 156.2939 | 156.2939 | 2.0588
| 5455 | 1.196 | 199 | 0.4537 | 3.4915 | 1.5625 | 99.1837 | 45.2524 | 22.4 | 166.8361 | 166.8361 | 2.105
| 5456 | 0.9598 | 247.9686 | 0.31481 | 2.6271 | 1.25 | 142.9412 | 60.1419 | 28 | 231.0831 | 231.0831 | 1.7647
| 5457 | 0.90955 | 261.6685 | 0.60185 | 1.8644 | 0.6875 | 74.7692 | 84.7455 | 50.9091 | 210.4238 | 210.4238 | 2.3277
| 5458 | 1.4874 | 160.0068 | 0.59259 | 2.1864 | 1.4375 | 75.9375 | 72.2636 | 24.3478 | 172.5489 | 172.5489 | 2.0084
| 5459 | 1.1658 | 204.1466 | 0.5 | 2.4237 | 1.2812 | 90 | 65.1888 | 27.3171 | 182.5059 | 182.5059 | 2.0798
| 5460 | 1.3367 | 178.0526 | 0.40741 | 2.8983 | 1.3438 | 110.4545 | 54.5146 | 26.0465 | 191.0157 | 191.0157 | 2.063
| 5461 | 1.0653 | 223.4057 | 0.57407 | 2.8305 | 1.125 | 78.3871 | 55.8204 | 31.1111 | 165.3186 | 165.3186 | 2.1092
| 5462 | 1.0251 | 232.1667 | 0.39815 | 2.2034 | 1.125 | 113.0233 | 71.7077 | 31.1111 | 215.8421 | 215.8421 | 2.0378
| 5463 | 1.1307 | 210.4978 | 0.61111 | 2.8644 | 1.6562 | 73.6364 | 55.1598 | 21.1321 | 149.9282 | 149.9282 | 1.8866
| 5464 | 1.1206 | 212.3857 | 0.32407 | 3 | 1.5938 | 138.8571 | 52.6667 | 21.9608 | 213.4846 | 213.4846 | 2.1513
| 5465 | 1.0452 | 227.7019 | 0.51852 | 2.661 | 1.9375 | 86.7857 | 59.3758 | 18.0645 | 164.226 | 164.226 | 2.8193
| 5466 | 1.2261 | 194.1066 | 0.40741 | 2.7797 | 1.125 | 110.4545 | 56.8415 | 31.1111 | 198.4071 | 198.4071 | 2.0168
| 5467 | 1.1608 | 205.0303 | 0.61111 | 2.5932 | 0.90625 | 73.6364 | 60.9281 | 38.6207 | 173.1852 | 173.1852 | 1.9328
| 5468 | 1.2764 | 186.4646 | 0.38889 | 3.1525 | 1.4375 | 115.7143 | 50.1183 | 24.3478 | 190.1804 | 190.1804 | 2.3277
| 5469 | 0.94975 | 250.5926 | 0.40741 | 1.9661 | 1.3438 | 110.4545 | 80.3621 | 26.0465 | 216.8631 | 216.8631 | 2.2101
| 5470 | 0.96985 | 245.399 | 0.62037 | 2.1525 | 1.0625 | 72.5373 | 73.4016 | 32.9412 | 178.8801 | 178.8801 | 2.0882
| 5471 | 0.91457 | 260.2308 | 0.56481 | 2.6441 | 1.0312 | 79.6721 | 59.7564 | 33.9394 | 173.3679 | 173.3679 | 1.8908
| 5472 | 1.3216 | 180.0837 | 0.56481 | 2.7119 | 0.84375 | 79.6721 | 58.2625 | 41.4815 | 179.4161 | 179.4161 | 1.9748
| 5473 | 1.1357 | 209.5664 | 0.26852 | 2.5085 | 0.90625 | 167.5862 | 62.9865 | 38.6207 | 269.1934 | 269.1934 | 1.9874
| 5474 | 1.3317 | 178.7245 | 0.5 | 2.6949 | 2.25 | 90 | 58.6289 | 15.5556 | 164.1845 | 164.1845 | 2.5504
| 5475 | 1.0101 | 235.6318 | 0.37963 | 1.8136 | 0.53125 | 118.5366 | 87.1215 | 65.8824 | 271.5404 | 271.5404 | 2
| 5476 | 1.0804 | 220.2884 | 0.27778 | 2.7797 | 1.8125 | 162 | 56.8415 | 19.3103 | 238.1518 | 238.1518 | 2.2353
| 5477 | 1.2915 | 184.2879 | 0.4537 | 3.0847 | 1 | 99.1837 | 51.2198 | 35 | 185.4035 | 185.4035 | 1.916
| 5478 | 1.1457 | 207.7281 | 0.24074 | 2.7458 | 1.1875 | 186.9231 | 57.5432 | 29.4737 | 273.94 | 273.94 | 2.0714
| 5479 | 0.97487 | 244.134 | 0.37037 | 2.9322 | 1.0625 | 121.5 | 53.8844 | 32.9412 | 208.3256 | 208.3256 | 2.6765
| 5480 | 1.1055 | 215.2818 | 0.30556 | 2.6102 | 1.375 | 147.2727 | 60.5325 | 25.4545 | 233.2597 | 233.2597 | 2.1429
| 5481 | 1.1106 | 214.3077 | 0.40741 | 2.6102 | 1.125 | 110.4545 | 60.5325 | 31.1111 | 202.0981 | 202.0981 | 2.2227
| 5482 | 1.0302 | 231.0341 | 0.50926 | 2.7288 | 1.1875 | 88.3636 | 57.9006 | 29.4737 | 175.7379 | 175.7379 | 2.2731
| 5483 | 1.4472 | 164.4514 | 0.28704 | 2.9492 | 2.4688 | 156.7742 | 53.5747 | 14.1772 | 224.5261 | 224.5261 | 2.4244
| 5484 | 1.2211 | 194.9053 | 0.33333 | 2.8644 | 2.2812 | 135 | 55.1598 | 15.3425 | 205.5022 | 205.5022 | 2.3235
| 5485 | 1.0754 | 221.3178 | 0.2963 | 2.0169 | 1.8125 | 151.875 | 78.3361 | 19.3103 | 249.5215 | 249.5215 | 2.1008
| 5486 | 1.5025 | 158.4013 | 0.35185 | 2.6271 | 1.9375 | 127.8947 | 60.1419 | 18.0645 | 206.1012 | 206.1012 | 2.1513
| 5487 | 1.2462 | 190.9758 | 0.46296 | 2.7797 | 1.0625 | 97.2 | 56.8415 | 32.9412 | 186.9826 | 186.9826 | 2.1723
| 5488 | 1.1457 | 207.7281 | 0.40741 | 2.661 | 1.25 | 110.4545 | 59.3758 | 28 | 197.8303 | 197.8303 | 2.0336
| 5489 | 1.1106 | 214.3077 | 0.35185 | 3.0169 | 1.2188 | 127.8947 | 52.3708 | 28.7179 | 208.9835 | 208.9835 | 2.084
| 5490 | 1.0302 | 231.0341 | 0.5 | 2.7966 | 2.125 | 90 | 56.497 | 16.4706 | 162.9676 | 162.9676 | 2.1008
| 5491 | 1.1859 | 200.6864 | 0.43519 | 2.339 | 1.2188 | 103.4043 | 67.5507 | 28.7179 | 199.6729 | 199.6729 | 2.1092
| 5492 | 0.97487 | 244.134 | 0.62963 | 2.4746 | 1.2812 | 71.4706 | 63.8493 | 27.3171 | 162.637 | 162.637 | 2.0504
| 5493 | 1.4472 | 164.4514 | 0.55556 | 3.4068 | 2 | 81 | 46.3781 | 17.5 | 144.8781 | 144.8781 | 2.2941
| 5494 | 1.2312 | 193.3143 | 0.33333 | 2.9492 | 2.1562 | 135 | 53.5747 | 16.2319 | 204.8066 | 204.8066 | 1.8235
| 5495 | 1.4322 | 166.1825 | 0.40741 | 2.5085 | 1.625 | 110.4545 | 62.9865 | 21.5385 | 194.9795 | 194.9795 | 2.2899
| 5496 | 1.0704 | 222.3568 | 0.41667 | 2.7627 | 1.7812 | 108 | 57.1902 | 19.6491 | 184.8393 | 184.8393 | 1.7857
| 5497 | 1.3166 | 180.771 | 0.2963 | 2.5085 | 1.5 | 151.875 | 62.9865 | 23.3333 | 238.1948 | 238.1948 | 1.9076
| 5498 | 1.2613 | 188.6932 | 0.37037 | 2.5085 | 0.46875 | 121.5 | 62.9865 | 74.6667 | 259.1532 | 259.1532 | 2.3571
| 5499 | 1.2764 | 186.4646 | 0.63889 | 2.6271 | 2.375 | 70.4348 | 60.1419 | 14.7368 | 145.3136 | 145.3136 | 2.2731
| 5500 | 1.392 | 170.9819 | 0.24074 | 2.8644 | 1.8438 | 186.9231 | 55.1598 | 18.9831 | 261.0659 | 261.0659 | 2.1176
| 5501 | 1.1206 | 212.3857 | 0.43519 | 2.7458 | 1.4062 | 103.4043 | 57.5432 | 24.8889 | 185.8364 | 185.8364 | 1.8613
| 5502 | 1.3116 | 181.4636 | 0.56481 | 2.8475 | 1.5312 | 79.6721 | 55.4881 | 22.8571 | 158.0174 | 158.0174 | 1.8866
| 5503 | 1.3317 | 178.7245 | 0.30556 | 3.5254 | 1.9688 | 147.2727 | 44.8173 | 17.7778 | 209.8678 | 209.8678 | 1.9706
| 5504 | 1.1206 | 212.3857 | 0.24074 | 2.0169 | 1.7188 | 186.9231 | 78.3361 | 20.3636 | 285.6228 | 285.6228 | 2.2941
| 5505 | 1.0352 | 229.9126 | 0.53704 | 2.4746 | 1.4688 | 83.7931 | 63.8493 | 23.8298 | 171.4722 | 171.4722 | 2.2689
| 5506 | 1.2312 | 193.3143 | 0.50926 | 2.5763 | 1.375 | 88.3636 | 61.3289 | 25.4545 | 175.1471 | 175.1471 | 1.8908
| 5507 | 1.4573 | 163.3172 | 0.60185 | 3 | 2.2188 | 74.7692 | 52.6667 | 15.7746 | 143.2105 | 143.2105 | 2.5042
| 5508 | 1.3618 | 174.7675 | 0.42593 | 2.6949 | 1.3438 | 105.6522 | 58.6289 | 26.0465 | 190.3276 | 190.3276 | 1.9286
| 5509 | 1.2563 | 189.448 | 0.43519 | 2.6441 | 0.875 | 103.4043 | 59.7564 | 40 | 203.1607 | 203.1607 | 1.8655
| 5510 | 1.1407 | 208.6432 | 0.37037 | 2.9322 | 1 | 121.5 | 53.8844 | 35 | 210.3844 | 210.3844 | 2.1807
| 5511 | 0.98492 | 241.6429 | 0.41667 | 2.1356 | 1 | 108 | 73.9841 | 35 | 216.9841 | 216.9841 | 2.0462
| 5512 | 1.0653 | 223.4057 | 0.40741 | 2.9153 | 0.90625 | 110.4545 | 54.1977 | 38.6207 | 203.2729 | 203.2729 | 2.0084
| 5513 | 0.90955 | 261.6685 | 0.34259 | 2 | 0.71875 | 131.3514 | 79 | 48.6957 | 259.047 | 259.047 | 1.8529
| 5514 | 1.1859 | 200.6864 | 0.40741 | 3.2034 | 1.0938 | 110.4545 | 49.3228 | 32 | 191.7773 | 191.7773 | 1.7773
| 5515 | 1.0704 | 222.3568 | 0.28704 | 2.5593 | 0.84375 | 156.7742 | 61.7351 | 41.4815 | 259.9908 | 259.9908 | 2.1555
| 5516 | 1.1407 | 208.6432 | 0.48148 | 3.2542 | 1.0312 | 93.4615 | 48.5521 | 33.9394 | 175.953 | 175.953 | 2.7899
| 5517 | 1.392 | 170.9819 | 0.37963 | 2.3729 | 1.8438 | 118.5366 | 66.5857 | 18.9831 | 204.1054 | 204.1054 | 1.9664
| 5518 | 1.1457 | 207.7281 | 0.32407 | 2.6271 | 1.0312 | 138.8571 | 60.1419 | 33.9394 | 232.9385 | 232.9385 | 2.2983
| 5519 | 1.2563 | 189.448 | 0.40741 | 3.1186 | 1.5938 | 110.4545 | 50.663 | 21.9608 | 183.0784 | 183.0784 | 2.0336
| 5520 | 1.1357 | 209.5664 | 0.5463 | 2.9322 | 1.7188 | 82.3729 | 53.8844 | 20.3636 | 156.6209 | 156.6209 | 1.9958
| 5521 | 1.0553 | 225.5333 | 0.40741 | 3.5424 | 1.3125 | 110.4545 | 44.6029 | 26.6667 | 181.7241 | 181.7241 | 2.1261
| 5522 | 1.2563 | 189.448 | 0.4537 | 2.5593 | 2.5938 | 99.1837 | 61.7351 | 13.494 | 174.4127 | 174.4127 | 1.8193
| 5523 | 1.5678 | 151.8013 | 0.34259 | 2.4576 | 2.3125 | 131.3514 | 64.2897 | 15.1351 | 210.7761 | 210.7761 | 2.4496
| 5524 | 1.206 | 197.3417 | 0.26852 | 3.3051 | 1.1562 | 167.5862 | 47.8051 | 30.2703 | 245.6616 | 245.6616 | 1.9622
| 5525 | 1.191 | 199.8397 | 0.30556 | 2.5763 | 1.9375 | 147.2727 | 61.3289 | 18.0645 | 226.6662 | 226.6662 | 2.0882
| 5526 | 0.94975 | 250.5926 | 0.33333 | 1.9153 | 0.84375 | 135 | 82.4956 | 41.4815 | 258.9771 | 258.9771 | 2.3109
| 5527 | 1.0503 | 226.6124 | 0.53704 | 2.7966 | 1.5 | 83.7931 | 56.497 | 23.3333 | 163.6234 | 163.6234 | 2.1639
| 5528 | 1.1005 | 216.2648 | 0.46296 | 2.5763 | 1.1562 | 97.2 | 61.3289 | 30.2703 | 188.7992 | 188.7992 | 2.7269
| 5529 | 1.2663 | 187.9444 | 0.46296 | 2.322 | 1.5625 | 97.2 | 68.0438 | 22.4 | 187.6438 | 187.6438 | 2.0756
| 5530 | 1.0101 | 235.6318 | 0.28704 | 2.8814 | 1.5 | 156.7742 | 54.8353 | 23.3333 | 234.9428 | 234.9428 | 2.3655
| 5531 | 1.0905 | 218.2581 | 0.37037 | 2.4068 | 1.0625 | 121.5 | 65.6479 | 32.9412 | 220.0891 | 220.0891 | 2.105
| 5532 | 1.397 | 170.3669 | 0.48148 | 3.3898 | 1.3125 | 93.4615 | 46.61 | 26.6667 | 166.7382 | 166.7382 | 2.0294
| 5533 | 1.191 | 199.8397 | 0.55556 | 2.8136 | 2.3125 | 81 | 56.1566 | 15.1351 | 152.2918 | 152.2918 | 1.9244
| 5534 | 1.2312 | 193.3143 | 0.2963 | 2.5424 | 1.9375 | 151.875 | 62.1467 | 18.0645 | 232.0862 | 232.0862 | 2.0294
| 5535 | 1.3668 | 174.125 | 0.55556 | 2.7966 | 1.3438 | 81 | 56.497 | 26.0465 | 163.5435 | 163.5435 | 2.1429
| 5536 | 1.2663 | 187.9444 | 0.34259 | 3.0339 | 1.875 | 131.3514 | 52.0782 | 18.6667 | 202.0962 | 202.0962 | 2.0672
| 5537 | 1.3317 | 178.7245 | 0.35185 | 2.7458 | 2.9375 | 127.8947 | 57.5432 | 11.9149 | 197.3528 | 197.3528 | 1.9118
| 5538 | 1.2462 | 190.9758 | 0.57407 | 2.0678 | 0.8125 | 78.3871 | 76.4098 | 43.0769 | 197.8739 | 197.8739 | 1.9664
| 5539 | 1.5377 | 154.7778 | 0.39815 | 3.6949 | 1.3125 | 113.0233 | 42.7615 | 26.6667 | 182.4514 | 182.4514 | 1.9706
| 5540 | 1.2312 | 193.3143 | 0.39815 | 2.8475 | 0.875 | 113.0233 | 55.4881 | 40 | 208.5114 | 208.5114 | 1.916
| 5541 | 1.2864 | 185.0078 | 0.33333 | 3.2373 | 1.2188 | 135 | 48.8063 | 28.7179 | 212.5242 | 212.5242 | 1.8529
| 5542 | 1.0754 | 221.3178 | 0.68519 | 2.6441 | 1.3125 | 65.6757 | 59.7564 | 26.6667 | 152.0988 | 152.0988 | 1.9748
| 5543 | 1.1508 | 206.821 | 0.39815 | 2.4746 | 0.875 | 113.0233 | 63.8493 | 40 | 216.8726 | 216.8726 | 2.2731
| 5544 | 1.0452 | 227.7019 | 0.50926 | 3.5424 | 1.1875 | 88.3636 | 44.6029 | 29.4737 | 162.4402 | 162.4402 | 2.0126
| 5545 | 1.3568 | 175.4148 | 0.50926 | 2.1525 | 0.78125 | 88.3636 | 73.4016 | 44.8 | 206.5652 | 206.5652 | 1.9496
| 5546 | 1.1859 | 200.6864 | 0.52778 | 2.4576 | 1.4062 | 85.2632 | 64.2897 | 24.8889 | 174.4417 | 174.4417 | 1.9706
| 5547 | 1.2563 | 189.448 | 0.37037 | 2.6102 | 1.5625 | 121.5 | 60.5325 | 22.4 | 204.4325 | 204.4325 | 2.4328
| 5548 | 1.3317 | 178.7245 | 0.52778 | 2.0678 | 2.1562 | 85.2632 | 76.4098 | 16.2319 | 177.9049 | 177.9049 | 1.9706
| 5549 | 1.0955 | 217.2569 | 0.35185 | 2 | 1.3125 | 127.8947 | 79 | 26.6667 | 233.5614 | 233.5614 | 2.2899
| 5550 | 1.2613 | 188.6932 | 0.47222 | 3.3051 | 2.0938 | 95.2941 | 47.8051 | 16.7164 | 159.8157 | 159.8157 | 2.0378
| 5551 | 1.5226 | 156.3102 | 0.26852 | 1.9831 | 1.4688 | 167.5862 | 79.6752 | 23.8298 | 271.0912 | 271.0912 | 1.9244
| 5552 | 1.0553 | 225.5333 | 0.52778 | 2.8644 | 1.0312 | 85.2632 | 55.1598 | 33.9394 | 174.3623 | 174.3623 | 1.8403
| 5553 | 1.1307 | 210.4978 | 0.51852 | 2.5763 | 0.8125 | 86.7857 | 61.3289 | 43.0769 | 191.1916 | 191.1916 | 1.8613
| 5554 | 1.196 | 199 | 0.41667 | 2.7119 | 0.90625 | 108 | 58.2625 | 38.6207 | 204.8832 | 204.8832 | 2.1933
| 5555 | 1.2864 | 185.0078 | 0.5 | 2.2373 | 1.5938 | 90 | 70.6212 | 21.9608 | 182.582 | 182.582 | 2.2143
| 5556 | 1.0754 | 221.3178 | 0.43519 | 3.1695 | 0.5 | 103.4043 | 49.8503 | 70 | 223.2545 | 223.2545 | 2.042
| 5557 | 1.005 | 236.81 | 0.47222 | 2.4407 | 1.0625 | 95.2941 | 64.7361 | 32.9412 | 192.9714 | 192.9714 | 1.9622
| 5558 | 1.0603 | 224.4645 | 0.30556 | 2.8305 | 1.0625 | 147.2727 | 55.8204 | 32.9412 | 236.0343 | 236.0343 | 2.0756
| 5559 | 1.3869 | 171.6014 | 0.30556 | 2.0169 | 1.3438 | 147.2727 | 78.3361 | 26.0465 | 251.6554 | 251.6554 | 2.7395
| 5560 | 1.201 | 198.1674 | 0.4537 | 2.4068 | 1.4375 | 99.1837 | 65.6479 | 24.3478 | 189.1794 | 189.1794 | 1.9034
| 5561 | 1.1457 | 207.7281 | 0.48148 | 2.6441 | 1.5 | 93.4615 | 59.7564 | 23.3333 | 176.5513 | 176.5513 | 2.3151
| 5562 | 1.2161 | 195.7107 | 0.60185 | 3.2034 | 1.0938 | 74.7692 | 49.3228 | 32 | 156.092 | 156.092 | 2.1933
| 5563 | 1.1558 | 205.9217 | 0.37037 | 2.0169 | 1.2188 | 121.5 | 78.3361 | 28.7179 | 228.5541 | 228.5541 | 1.8739
| 5564 | 1.1457 | 207.7281 | 0.42593 | 2.6102 | 0.84375 | 105.6522 | 60.5325 | 41.4815 | 207.6661 | 207.6661 | 1.979
| 5565 | 1.1106 | 214.3077 | 0.5463 | 2.7797 | 2.125 | 82.3729 | 56.8415 | 16.4706 | 155.6849 | 155.6849 | 1.9622
| 5566 | 1.0854 | 219.2685 | 0.34259 | 2.2712 | 0.875 | 131.3514 | 69.5672 | 40 | 240.9185 | 240.9185 | 2.0252
| 5567 | 0.9799 | 242.8821 | 0.48148 | 3.0339 | 1.0625 | 93.4615 | 52.0782 | 32.9412 | 178.4809 | 178.4809 | 1.8824
| 5568 | 1.2362 | 192.5285 | 0.37963 | 2.4237 | 1.4062 | 118.5366 | 65.1888 | 24.8889 | 208.6143 | 208.6143 | 2.3782
| 5569 | 1.2663 | 187.9444 | 0.37963 | 2.8475 | 2.375 | 118.5366 | 55.4881 | 14.7368 | 188.7615 | 188.7615 | 2.2521
| 5570 | 1.2764 | 186.4646 | 0.4537 | 3.2373 | 1.5312 | 99.1837 | 48.8063 | 22.8571 | 170.8471 | 170.8471 | 2.4034
| 5571 | 1.1859 | 200.6864 | 0.4537 | 2.7288 | 0.9375 | 99.1837 | 57.9006 | 37.3333 | 194.4176 | 194.4176 | 2.1176
| 5572 | 1.0653 | 223.4057 | 0.41667 | 2.3729 | 1.1562 | 108 | 66.5857 | 30.2703 | 204.856 | 204.856 | 1.895
| 5573 | 1.4422 | 165.0244 | 0.48148 | 2.6271 | 2.5938 | 93.4615 | 60.1419 | 13.494 | 167.0974 | 167.0974 | 2.2227
| 5574 | 1.0503 | 226.6124 | 0.5463 | 2.7288 | 1.0312 | 82.3729 | 57.9006 | 33.9394 | 174.2129 | 174.2129 | 2.3193
| 5575 | 1.1206 | 212.3857 | 0.38889 | 3.5763 | 0.75 | 115.7143 | 44.1801 | 46.6667 | 206.561 | 206.561 | 2.1639
| 5576 | 1.397 | 170.3669 | 0.32407 | 2.1356 | 1.0938 | 138.8571 | 73.9841 | 32 | 244.8413 | 244.8413 | 1.9664
| 5577 | 1.201 | 198.1674 | 0.4537 | 3.3898 | 1.4688 | 99.1837 | 46.61 | 23.8298 | 169.6235 | 169.6235 | 1.8277
| 5578 | 1.3869 | 171.6014 | 0.36111 | 3.2542 | 1.5625 | 124.6154 | 48.5521 | 22.4 | 195.5675 | 195.5675 | 2.0336
| 5579 | 0.9196 | 258.8087 | 0.49074 | 2.7119 | 1.1562 | 91.6981 | 58.2625 | 30.2703 | 180.2309 | 180.2309 | 2.1723
| 5580 | 1.5025 | 158.4013 | 0.48148 | 2.7288 | 1.375 | 93.4615 | 57.9006 | 25.4545 | 176.8167 | 176.8167 | 2.4328
| 5581 | 1.2462 | 190.9758 | 0.53704 | 2.7627 | 2.3125 | 83.7931 | 57.1902 | 15.1351 | 156.1184 | 156.1184 | 2.0168
| 5582 | 0.90452 | 263.1222 | 0.26852 | 2.8983 | 1.1562 | 167.5862 | 54.5146 | 30.2703 | 252.3711 | 252.3711 | 2.1597
| 5583 | 1.206 | 197.3417 | 0.34259 | 2.1525 | 0.875 | 131.3514 | 73.4016 | 40 | 244.7529 | 244.7529 | 2.1681
| 5584 | 1.0452 | 227.7019 | 0.59259 | 3.2712 | 1.1562 | 75.9375 | 48.3005 | 30.2703 | 154.5083 | 154.5083 | 2.0924
| 5585 | 1.598 | 148.9371 | 0.5 | 2.5763 | 1.5 | 90 | 61.3289 | 23.3333 | 174.6623 | 174.6623 | 1.9034
| 5586 | 1.206 | 197.3417 | 0.33333 | 2.0678 | 1.5625 | 135 | 76.4098 | 22.4 | 233.8098 | 233.8098 | 2.1303
| 5587 | 1.1859 | 200.6864 | 0.34259 | 3.5085 | 1.9062 | 131.3514 | 45.0338 | 18.3607 | 194.7458 | 194.7458 | 1.9664
| 5588 | 1.0704 | 222.3568 | 0.42593 | 2.678 | 1.2812 | 105.6522 | 59 | 27.3171 | 191.9692 | 191.9692 | 2.042
| 5589 | 1.3317 | 178.7245 | 0.39815 | 2.2881 | 1.2812 | 113.0233 | 69.0519 | 27.3171 | 209.3922 | 209.3922 | 1.9244
| 5590 | 1.3518 | 176.0669 | 0.51852 | 2.7627 | 1.125 | 86.7857 | 57.1902 | 31.1111 | 175.087 | 175.087 | 2.0798
| 5591 | 1.1055 | 215.2818 | 0.21296 | 3.4915 | 1.2812 | 211.3043 | 45.2524 | 27.3171 | 283.8738 | 283.8738 | 1.8445
| 5592 | 1.1709 | 203.2704 | 0.58333 | 2.6271 | 1.0625 | 77.1429 | 60.1419 | 32.9412 | 170.226 | 170.226 | 1.8866
| 5593 | 1.7136 | 138.8915 | 0.4537 | 2.1017 | 1.25 | 99.1837 | 75.1774 | 28 | 202.3611 | 202.3611 | 2.1471
| 5594 | 1.2613 | 188.6932 | 0.47222 | 2.2203 | 1.4062 | 95.2941 | 71.1603 | 24.8889 | 191.3433 | 191.3433 | 1.9874
| 5595 | 1.206 | 197.3417 | 0.4537 | 2.2203 | 1.2812 | 99.1837 | 71.1603 | 27.3171 | 197.6611 | 197.6611 | 2.2815
| 5596 | 1.6834 | 141.3791 | 0.37963 | 2.3729 | 2.375 | 118.5366 | 66.5857 | 14.7368 | 199.8591 | 199.8591 | 2.0756
| 5597 | 1.0151 | 234.4653 | 0.38889 | 2.0847 | 1.5 | 115.7143 | 75.7886 | 23.3333 | 214.8362 | 214.8362 | 1.8529
| 5598 | 1.2814 | 185.7333 | 0.27778 | 3 | 1.3438 | 162 | 52.6667 | 26.0465 | 240.7132 | 240.7132 | 2.1092
| 5599 | 1.2563 | 189.448 | 0.40741 | 2.8983 | 1.7812 | 110.4545 | 54.5146 | 19.6491 | 184.6183 | 184.6183 | 2.1261
| 5600 | 1.1558 | 205.9217 | 0.37037 | 3.2373 | 0.75 | 121.5 | 48.8063 | 46.6667 | 216.9729 | 216.9729 | 2.0084
| 5601 | 1.2161 | 195.7107 | 0.37963 | 2.5254 | 1.5938 | 118.5366 | 62.5638 | 21.9608 | 203.0611 | 203.0611 | 1.9832
| 5602 | 1.0503 | 226.6124 | 0.47222 | 2.7288 | 0.84375 | 95.2941 | 57.9006 | 41.4815 | 194.6762 | 194.6762 | 1.9454
| 5603 | 1.3065 | 182.1615 | 0.47222 | 2.2034 | 1.5625 | 95.2941 | 71.7077 | 22.4 | 189.4018 | 189.4018 | 2.1303
| 5604 | 1.0151 | 234.4653 | 0.40741 | 2.5085 | 1.3125 | 110.4545 | 62.9865 | 26.6667 | 200.1077 | 200.1077 | 2.2185
| 5605 | 1.4573 | 163.3172 | 0.38889 | 2.8814 | 2.0938 | 115.7143 | 54.8353 | 16.7164 | 187.266 | 187.266 | 1.9412
| 5606 | 1.3819 | 172.2255 | 0.44444 | 3.339 | 1.375 | 101.25 | 47.3198 | 25.4545 | 174.0243 | 174.0243 | 2.0168
| 5607 | 1.1106 | 214.3077 | 0.5 | 2.3898 | 1.0938 | 90 | 66.1135 | 32 | 188.1135 | 188.1135 | 1.8529
| 5608 | 1.2814 | 185.7333 | 0.52778 | 2.3559 | 2.2812 | 85.2632 | 67.0647 | 15.3425 | 167.6704 | 167.6704 | 2.3613
| 5609 | 1.2211 | 194.9053 | 0.46296 | 2.7458 | 0.9375 | 97.2 | 57.5432 | 37.3333 | 192.0765 | 192.0765 | 2.2773
| 5610 | 1.3467 | 176.7239 | 0.36111 | 2.2373 | 2.1562 | 124.6154 | 70.6212 | 16.2319 | 211.4685 | 211.4685 | 2.1092
| 5611 | 1.4221 | 167.3569 | 0.39815 | 3 | 1.9062 | 113.0233 | 52.6667 | 18.3607 | 184.0506 | 184.0506 | 1.8992
| 5612 | 1.397 | 170.3669 | 0.58333 | 2.7119 | 2.1562 | 77.1429 | 58.2625 | 16.2319 | 151.6372 | 151.6372 | 2.3571
| 5613 | 1.0754 | 221.3178 | 0.36111 | 3.0508 | 0.46875 | 124.6154 | 51.7889 | 74.6667 | 251.0709 | 251.0709 | 1.979
| 5614 | 1.191 | 199.8397 | 0.31481 | 1.6949 | 1.5312 | 142.9412 | 93.22 | 22.8571 | 259.0183 | 259.0183 | 2.1975
| 5615 | 1.1457 | 207.7281 | 0.47222 | 2.8305 | 1.2188 | 95.2941 | 55.8204 | 28.7179 | 179.8324 | 179.8324 | 1.9622
| 5616 | 1.3618 | 174.7675 | 0.37037 | 2.339 | 1.0625 | 121.5 | 67.5507 | 32.9412 | 221.9919 | 221.9919 | 2.2227
| 5617 | 1.1859 | 200.6864 | 0.61111 | 3.0847 | 1.5625 | 73.6364 | 51.2198 | 22.4 | 147.2561 | 147.2561 | 1.9832
| 5618 | 1.0452 | 227.7019 | 0.37963 | 2.7627 | 1.625 | 118.5366 | 57.1902 | 21.5385 | 197.2652 | 197.2652 | 2.0252
| 5619 | 0.8995 | 264.5922 | 0.37963 | 2.4237 | 1.2812 | 118.5366 | 65.1888 | 27.3171 | 211.0425 | 211.0425 | 2.5
| 5620 | 1.0854 | 219.2685 | 0.40741 | 2.8305 | 0.8125 | 110.4545 | 55.8204 | 43.0769 | 209.3518 | 209.3518 | 1.8403
| 5621 | 1.1156 | 213.3423 | 0.38889 | 2.4237 | 1.375 | 115.7143 | 65.1888 | 25.4545 | 206.3576 | 206.3576 | 2.0546
| 5622 | 1.1307 | 210.4978 | 0.44444 | 2.2373 | 1.0312 | 101.25 | 70.6212 | 33.9394 | 205.8106 | 205.8106 | 1.7899
| 5623 | 1.2462 | 190.9758 | 0.43519 | 2.5424 | 2.7812 | 103.4043 | 62.1467 | 12.5843 | 178.1352 | 178.1352 | 2.0336
| 5624 | 1.1106 | 214.3077 | 0.43519 | 2.8644 | 2 | 103.4043 | 55.1598 | 17.5 | 176.064 | 176.064 | 2.1723
| 5625 | 0.96482 | 246.6771 | 0.37037 | 2.9661 | 1.5312 | 121.5 | 53.2686 | 22.8571 | 197.6257 | 197.6257 | 2.1134
| 5626 | 1.2814 | 185.7333 | 0.30556 | 3.5424 | 1.5 | 147.2727 | 44.6029 | 23.3333 | 215.2089 | 215.2089 | 1.895
| 5627 | 1.1809 | 201.5404 | 0.41667 | 3.4915 | 1.3125 | 108 | 45.2524 | 26.6667 | 179.9191 | 179.9191 | 2.4496
| 5628 | 1.1457 | 207.7281 | 0.37963 | 2.7288 | 1.5 | 118.5366 | 57.9006 | 23.3333 | 199.7705 | 199.7705 | 2.0336
| 5629 | 1.2462 | 190.9758 | 0.5 | 3.2034 | 1.0625 | 90 | 49.3228 | 32.9412 | 172.2639 | 172.2639 | 2.2311
| 5630 | 1.0503 | 226.6124 | 0.27778 | 2.7119 | 1.0312 | 162 | 58.2625 | 33.9394 | 254.2019 | 254.2019 | 2.1008
| 5631 | 1.4975 | 158.9329 | 0.34259 | 2.3729 | 1.4062 | 131.3514 | 66.5857 | 24.8889 | 222.826 | 222.826 | 2.3319
| 5632 | 1.2613 | 188.6932 | 0.42593 | 2.4068 | 1.8125 | 105.6522 | 65.6479 | 19.3103 | 190.6104 | 190.6104 | 2.3403
| 5633 | 1.0503 | 226.6124 | 0.46296 | 2.5763 | 1.0312 | 97.2 | 61.3289 | 33.9394 | 192.4683 | 192.4683 | 2.458
| 5634 | 1.1055 | 215.2818 | 0.31481 | 2.2373 | 1.375 | 142.9412 | 70.6212 | 25.4545 | 239.0169 | 239.0169 | 1.9664
| 5635 | 1.1658 | 204.1466 | 0.42593 | 2.2373 | 1.3125 | 105.6522 | 70.6212 | 26.6667 | 202.9401 | 202.9401 | 2.5
| 5636 | 1.2965 | 183.5736 | 0.40741 | 3.339 | 0.875 | 110.4545 | 47.3198 | 40 | 197.7743 | 197.7743 | 2.0252
| 5637 | 1.1457 | 207.7281 | 0.35185 | 3.0339 | 1.625 | 127.8947 | 52.0782 | 21.5385 | 201.5114 | 201.5114 | 1.9412
| 5638 | 1.2312 | 193.3143 | 0.36111 | 3.0678 | 1.5 | 124.6154 | 51.5028 | 23.3333 | 199.4515 | 199.4515 | 2.2269
| 5639 | 1.4472 | 164.4514 | 0.41667 | 3.1017 | 1.5312 | 108 | 50.9399 | 22.8571 | 181.797 | 181.797 | 2.0798
| 5640 | 1.3216 | 180.0837 | 0.41667 | 2.661 | 1.9688 | 108 | 59.3758 | 17.7778 | 185.1536 | 185.1536 | 2.105
| 5641 | 1.2965 | 183.5736 | 0.46296 | 2.7627 | 1.625 | 97.2 | 57.1902 | 21.5385 | 175.9286 | 175.9286 | 2.2899
| 5642 | 0.88442 | 269.1023 | 0.55556 | 2.2712 | 1 | 81 | 69.5672 | 35 | 185.5672 | 185.5672 | 2.1471
| 5643 | 1.2261 | 194.1066 | 0.40741 | 2.5763 | 1.0938 | 110.4545 | 61.3289 | 32 | 203.7835 | 203.7835 | 1.9748
| 5644 | 1.206 | 197.3417 | 0.47222 | 3.3729 | 1.7812 | 95.2941 | 46.8442 | 19.6491 | 161.7875 | 161.7875 | 2.3445
| 5645 | 1.1156 | 213.3423 | 0.31481 | 2.8983 | 1.3125 | 142.9412 | 54.5146 | 26.6667 | 224.1225 | 224.1225 | 2.105
| 5646 | 0.98995 | 240.4162 | 0.32407 | 3.339 | 1.3438 | 138.8571 | 47.3198 | 26.0465 | 212.2235 | 212.2235 | 1.7311
| 5647 | 0.9799 | 242.8821 | 0.4537 | 1.8983 | 1.4375 | 99.1837 | 83.2321 | 24.3478 | 206.7636 | 206.7636 | 2.1345
| 5648 | 1.2462 | 190.9758 | 0.47222 | 3.3729 | 1.1562 | 95.2941 | 46.8442 | 30.2703 | 172.4086 | 172.4086 | 2.416
| 5649 | 1.2362 | 192.5285 | 0.27778 | 1.6102 | 2.1875 | 162 | 98.1263 | 16 | 276.1263 | 276.1263 | 2.3319
| 5650 | 1.2111 | 196.5228 | 0.25926 | 2.6949 | 1 | 173.5714 | 58.6289 | 35 | 267.2004 | 267.2004 | 2.1471
| 5651 | 1.3116 | 181.4636 | 0.46296 | 2.1525 | 1.6562 | 97.2 | 73.4016 | 21.1321 | 191.7337 | 191.7337 | 2.1261
| 5652 | 1.1407 | 208.6432 | 0.5463 | 2.6102 | 1.125 | 82.3729 | 60.5325 | 31.1111 | 174.0165 | 174.0165 | 2.1555
| 5653 | 1.0653 | 223.4057 | 0.47222 | 2.5593 | 1.25 | 95.2941 | 61.7351 | 28 | 185.0292 | 185.0292 | 2.2773
| 5654 | 0.96985 | 245.399 | 0.27778 | 2.8644 | 1.4062 | 162 | 55.1598 | 24.8889 | 242.0487 | 242.0487 | 2.0504
| 5655 | 1.1055 | 215.2818 | 0.33333 | 2.5085 | 1.5312 | 135 | 62.9865 | 22.8571 | 220.8436 | 220.8436 | 2.0504
| 5656 | 1.3216 | 180.0837 | 0.27778 | 3.2712 | 1.7812 | 162 | 48.3005 | 19.6491 | 229.9496 | 229.9496 | 2.0672
| 5657 | 1.3417 | 177.3858 | 0.35185 | 2.4746 | 1.5 | 127.8947 | 63.8493 | 23.3333 | 215.0774 | 215.0774 | 1.8445
| 5658 | 1.0804 | 220.2884 | 0.48148 | 2.3729 | 1.4688 | 93.4615 | 66.5857 | 23.8298 | 183.877 | 183.877 | 2.063
| 5659 | 1.0603 | 224.4645 | 0.37963 | 2.4576 | 0.84375 | 118.5366 | 64.2897 | 41.4815 | 224.3077 | 224.3077 | 2.1176
| 5660 | 1.206 | 197.3417 | 0.38889 | 3.0339 | 1.625 | 115.7143 | 52.0782 | 21.5385 | 189.331 | 189.331 | 2.0168
| 5661 | 1.2563 | 189.448 | 0.40741 | 2.339 | 1.8438 | 110.4545 | 67.5507 | 18.9831 | 196.9883 | 196.9883 | 2.2395
| 5662 | 1.2513 | 190.2088 | 0.56481 | 3.0508 | 0.9375 | 79.6721 | 51.7889 | 37.3333 | 168.7944 | 168.7944 | 1.9496
| 5663 | 1.2563 | 189.448 | 0.38889 | 2.6441 | 1.6875 | 115.7143 | 59.7564 | 20.7407 | 196.2114 | 196.2114 | 2.3613
| 5664 | 1.3467 | 176.7239 | 0.47222 | 2.8983 | 1.0938 | 95.2941 | 54.5146 | 32 | 181.8087 | 181.8087 | 1.979
| 5665 | 1.4623 | 162.756 | 0.30556 | 3.0847 | 1.3438 | 147.2727 | 51.2198 | 26.0465 | 224.539 | 224.539 | 1.8571
| 5666 | 1.3819 | 172.2255 | 0.40741 | 2.2203 | 1.8438 | 110.4545 | 71.1603 | 18.9831 | 200.5979 | 200.5979 | 2.1555
| 5667 | 1.206 | 197.3417 | 0.47222 | 2.4407 | 1.3125 | 95.2941 | 64.7361 | 26.6667 | 186.6969 | 186.6969 | 2.063
| 5668 | 0.98995 | 240.4162 | 0.41667 | 2.7288 | 1.3438 | 108 | 57.9006 | 26.0465 | 191.9471 | 191.9471 | 2.1975
| 5669 | 1.3266 | 179.4015 | 0.30556 | 3.5424 | 1.5938 | 147.2727 | 44.6029 | 21.9608 | 213.8364 | 213.8364 | 1.9832
| 5670 | 1.2814 | 185.7333 | 0.2963 | 2.339 | 1.8438 | 151.875 | 67.5507 | 18.9831 | 238.4088 | 238.4088 | 1.8908
| 5671 | 1.2161 | 195.7107 | 0.41667 | 2.1186 | 1.0938 | 108 | 74.576 | 32 | 214.576 | 214.576 | 2.0126
| 5672 | 1.3819 | 172.2255 | 0.56481 | 2.8644 | 1.4062 | 79.6721 | 55.1598 | 24.8889 | 159.7208 | 159.7208 | 2.1092
| 5673 | 1.0101 | 235.6318 | 0.43519 | 2.9153 | 1 | 103.4043 | 54.1977 | 35 | 192.6019 | 192.6019 | 2
| 5674 | 1.1256 | 211.4375 | 0.37963 | 2.5763 | 1.25 | 118.5366 | 61.3289 | 28 | 207.8655 | 207.8655 | 1.8235
| 5675 | 1.3719 | 173.4872 | 0.33333 | 2.3729 | 1.0312 | 135 | 66.5857 | 33.9394 | 235.5251 | 235.5251 | 2.0042
| 5676 | 1.3116 | 181.4636 | 0.4537 | 3.2373 | 1.3438 | 99.1837 | 48.8063 | 26.0465 | 174.0365 | 174.0365 | 2.2437
| 5677 | 1.0804 | 220.2884 | 0.46296 | 3.1017 | 1.625 | 97.2 | 50.9399 | 21.5385 | 169.6784 | 169.6784 | 2.1218
| 5678 | 1.3116 | 181.4636 | 0.38889 | 3.2373 | 1.7812 | 115.7143 | 48.8063 | 19.6491 | 184.1697 | 184.1697 | 1.8193
| 5679 | 0.86432 | 275.3605 | 0.48148 | 2.5424 | 0.8125 | 93.4615 | 62.1467 | 43.0769 | 198.6851 | 198.6851 | 2.3361
| 5680 | 1.191 | 199.8397 | 0.58333 | 2.1186 | 1.2188 | 77.1429 | 74.576 | 28.7179 | 180.4368 | 180.4368 | 2.4328
| 5681 | 1.3065 | 182.1615 | 0.51852 | 3.4237 | 1.8438 | 86.7857 | 46.1485 | 18.9831 | 151.9173 | 151.9173 | 1.9244
| 5682 | 1.005 | 236.81 | 0.36111 | 2.0847 | 1.0938 | 124.6154 | 75.7886 | 32 | 232.404 | 232.404 | 2.2353
| 5683 | 1.2613 | 188.6932 | 0.72222 | 3.0169 | 2 | 62.3077 | 52.3708 | 17.5 | 132.1785 | 132.1785 | 1.9748
| 5684 | 1.1859 | 200.6864 | 0.34259 | 2.7458 | 1.3438 | 131.3514 | 57.5432 | 26.0465 | 214.9411 | 214.9411 | 2.2185
| 5685 | 1.5578 | 152.7806 | 0.46296 | 2.7458 | 2.7812 | 97.2 | 57.5432 | 12.5843 | 167.3275 | 167.3275 | 2.1134
| 5686 | 1.4271 | 166.7676 | 0.39815 | 3.3051 | 1.1562 | 113.0233 | 47.8051 | 30.2703 | 191.0987 | 191.0987 | 2.1176
| 5687 | 1.196 | 199 | 0.37037 | 2.3729 | 1.6875 | 121.5 | 66.5857 | 20.7407 | 208.8265 | 208.8265 | 2.521
| 5688 | 0.81407 | 292.358 | 0.36111 | 2.3898 | 0.96875 | 124.6154 | 66.1135 | 36.129 | 226.8579 | 226.8579 | 2.1849
| 5689 | 1.2563 | 189.448 | 0.58333 | 3.0508 | 0.96875 | 77.1429 | 51.7889 | 36.129 | 165.0608 | 165.0608 | 1.8151
| 5690 | 1.3317 | 178.7245 | 0.56481 | 2.9661 | 1.4375 | 79.6721 | 53.2686 | 24.3478 | 157.2885 | 157.2885 | 2.4832
| 5691 | 1.1156 | 213.3423 | 0.44444 | 3.3898 | 0.875 | 101.25 | 46.61 | 40 | 187.86 | 187.86 | 1.7311
| 5692 | 1.2312 | 193.3143 | 0.47222 | 2.8136 | 1.2812 | 95.2941 | 56.1566 | 27.3171 | 178.7678 | 178.7678 | 2.2857
| 5693 | 1.1608 | 205.0303 | 0.33333 | 3.5085 | 1.4375 | 135 | 45.0338 | 24.3478 | 204.3816 | 204.3816 | 2.2353
| 5694 | 1.201 | 198.1674 | 0.49074 | 2.7458 | 1.5625 | 91.6981 | 57.5432 | 22.4 | 171.6413 | 171.6413 | 2.2689
| 5695 | 1.196 | 199 | 0.62963 | 3.7288 | 1.3125 | 71.4706 | 42.3727 | 26.6667 | 140.51 | 140.51 | 1.7773
| 5696 | 1.2613 | 188.6932 | 0.52778 | 2.9322 | 1.1562 | 85.2632 | 53.8844 | 30.2703 | 169.4178 | 169.4178 | 1.9244
| 5697 | 0.92965 | 256.0108 | 0.47222 | 2.2034 | 1 | 95.2941 | 71.7077 | 35 | 202.0018 | 202.0018 | 2.2311
| 5698 | 0.95477 | 249.2737 | 0.35185 | 2.661 | 1.375 | 127.8947 | 59.3758 | 25.4545 | 212.7251 | 212.7251 | 2.105
| 5699 | 1.2814 | 185.7333 | 0.48148 | 3.2034 | 1.3125 | 93.4615 | 49.3228 | 26.6667 | 169.451 | 169.451 | 1.8782
| 5700 | 1.2714 | 187.2016 | 0.33333 | 3.322 | 2.125 | 135 | 47.5612 | 16.4706 | 199.0318 | 199.0318 | 2.1218
| 5701 | 1.3417 | 177.3858 | 0.50926 | 3.0847 | 1.7188 | 88.3636 | 51.2198 | 20.3636 | 159.9471 | 159.9471 | 2.1555
| 5702 | 1.3467 | 176.7239 | 0.55556 | 3.0508 | 1.3125 | 81 | 51.7889 | 26.6667 | 159.4556 | 159.4556 | 2.2269
| 5703 | 1.1156 | 213.3423 | 0.40741 | 3.1695 | 1.7188 | 110.4545 | 49.8503 | 20.3636 | 180.6684 | 180.6684 | 2.1176
| 5704 | 1.1457 | 207.7281 | 0.25926 | 2.6441 | 1.125 | 173.5714 | 59.7564 | 31.1111 | 264.4389 | 264.4389 | 2.0126
| 5705 | 0.8995 | 264.5922 | 0.53704 | 2.7627 | 0.78125 | 83.7931 | 57.1902 | 44.8 | 185.7833 | 185.7833 | 2.1513
| 5706 | 1.4271 | 166.7676 | 0.50926 | 2.4407 | 1.5938 | 88.3636 | 64.7361 | 21.9608 | 175.0605 | 175.0605 | 1.9706
| 5707 | 1.2412 | 191.749 | 0.36111 | 2.3559 | 1.5 | 124.6154 | 67.0647 | 23.3333 | 215.0135 | 215.0135 | 2.2647
| 5708 | 1.2513 | 190.2088 | 0.32407 | 2.8814 | 1.4375 | 138.8571 | 54.8353 | 24.3478 | 218.0403 | 218.0403 | 2.3109
| 5709 | 1.0955 | 217.2569 | 0.37963 | 2.8983 | 0.96875 | 118.5366 | 54.5146 | 36.129 | 209.1802 | 209.1802 | 2.4454
| 5710 | 1.0352 | 229.9126 | 0.33333 | 2.339 | 1.0625 | 135 | 67.5507 | 32.9412 | 235.4919 | 235.4919 | 2.3908
| 5711 | 1.3719 | 173.4872 | 0.4537 | 2.2373 | 1.5938 | 99.1837 | 70.6212 | 21.9608 | 191.7657 | 191.7657 | 2.0882
| 5712 | 1.0854 | 219.2685 | 0.4537 | 2.5593 | 1.0938 | 99.1837 | 61.7351 | 32 | 192.9188 | 192.9188 | 2.105
| 5713 | 1.2312 | 193.3143 | 0.25926 | 2.7797 | 1.6562 | 173.5714 | 56.8415 | 21.1321 | 251.545 | 251.545 | 2.1891
| 5714 | 0.99497 | 239.202 | 0.59259 | 2.661 | 1.7812 | 75.9375 | 59.3758 | 19.6491 | 154.9624 | 154.9624 | 2.1176
| 5715 | 1.1558 | 205.9217 | 0.23148 | 2.339 | 1.8125 | 194.4 | 67.5507 | 19.3103 | 281.2611 | 281.2611 | 2.2185
| 5716 | 1.1206 | 212.3857 | 0.43519 | 2.5254 | 1.3438 | 103.4043 | 62.5638 | 26.0465 | 192.0145 | 192.0145 | 2
| 5717 | 1.4573 | 163.3172 | 0.56481 | 2.4576 | 1.875 | 79.6721 | 64.2897 | 18.6667 | 162.6285 | 162.6285 | 2.1218
| 5718 | 1.1005 | 216.2648 | 0.5 | 2.678 | 1.375 | 90 | 59 | 25.4545 | 174.4545 | 174.4545 | 1.9244
| 5719 | 1.1156 | 213.3423 | 0.35185 | 2.678 | 1.5312 | 127.8947 | 59 | 22.8571 | 209.7519 | 209.7519 | 1.9748
| 5720 | 1.1709 | 203.2704 | 0.37037 | 2.8305 | 1.625 | 121.5 | 55.8204 | 21.5385 | 198.8588 | 198.8588 | 1.8824
| 5721 | 1.1005 | 216.2648 | 0.34259 | 2.7458 | 1.7188 | 131.3514 | 57.5432 | 20.3636 | 209.2582 | 209.2582 | 2.1639
| 5722 | 1.1357 | 209.5664 | 0.37963 | 2.9153 | 1.0938 | 118.5366 | 54.1977 | 32 | 204.7343 | 204.7343 | 2.021
| 5723 | 1.2714 | 187.2016 | 0.43519 | 2.5932 | 1.8125 | 103.4043 | 60.9281 | 19.3103 | 183.6427 | 183.6427 | 2.2059
| 5724 | 1.1206 | 212.3857 | 0.44444 | 3.1186 | 1.0625 | 101.25 | 50.663 | 32.9412 | 184.8542 | 184.8542 | 2.1891
| 5725 | 1.201 | 198.1674 | 0.41667 | 2.4237 | 1.9688 | 108 | 65.1888 | 17.7778 | 190.9666 | 190.9666 | 1.9874
| 5726 | 1.1759 | 202.4017 | 0.2963 | 2.8814 | 1.3125 | 151.875 | 54.8353 | 26.6667 | 233.377 | 233.377 | 2.5168
| 5727 | 1.2211 | 194.9053 | 0.37963 | 3.5932 | 1.4062 | 118.5366 | 43.9717 | 24.8889 | 187.3972 | 187.3972 | 1.9118
| 5728 | 1.2261 | 194.1066 | 0.63889 | 2.9492 | 2.0625 | 70.4348 | 53.5747 | 16.9697 | 140.9792 | 140.9792 | 2.021
| 5729 | 1.1859 | 200.6864 | 0.41667 | 3.5424 | 0.90625 | 108 | 44.6029 | 38.6207 | 191.2236 | 191.2236 | 2.1261
| 5730 | 1.2462 | 190.9758 | 0.43519 | 2.6441 | 1.0625 | 103.4043 | 59.7564 | 32.9412 | 196.1018 | 196.1018 | 1.9244
| 5731 | 1.1005 | 216.2648 | 0.23148 | 2.2203 | 1.3125 | 194.4 | 71.1603 | 26.6667 | 292.227 | 292.227 | 1.9454
| 5732 | 1.0251 | 232.1667 | 0.46296 | 2.3051 | 1.2188 | 97.2 | 68.5441 | 28.7179 | 194.4621 | 194.4621 | 2.1723
| 5733 | 1.1256 | 211.4375 | 0.38889 | 2.5424 | 1.8125 | 115.7143 | 62.1467 | 19.3103 | 197.1713 | 197.1713 | 2.1681
| 5734 | 1.2462 | 190.9758 | 0.5463 | 2.6949 | 2.4062 | 82.3729 | 58.6289 | 14.5455 | 155.5473 | 155.5473 | 2.1849
| 5735 | 1.2312 | 193.3143 | 0.5 | 2.0678 | 2.1875 | 90 | 76.4098 | 16 | 182.4098 | 182.4098 | 2.0042
| 5736 | 1.206 | 197.3417 | 0.43519 | 2.5424 | 1.0312 | 103.4043 | 62.1467 | 33.9394 | 199.4903 | 199.4903 | 2.1008
| 5737 | 1.3367 | 178.0526 | 0.33333 | 2.9831 | 1.7188 | 135 | 52.9659 | 20.3636 | 208.3295 | 208.3295 | 2.4916
| 5738 | 0.92462 | 257.4022 | 0.38889 | 2.9831 | 1.1875 | 115.7143 | 52.9659 | 29.4737 | 198.1539 | 198.1539 | 2.1765
| 5739 | 1.0905 | 218.2581 | 0.42593 | 2.5085 | 0.8125 | 105.6522 | 62.9865 | 43.0769 | 211.7156 | 211.7156 | 1.895
| 5740 | 1.3819 | 172.2255 | 0.30556 | 3.1017 | 1.8438 | 147.2727 | 50.9399 | 18.9831 | 217.1957 | 217.1957 | 2.1891
| 5741 | 1.0854 | 219.2685 | 0.48148 | 1.8814 | 1.3438 | 93.4615 | 83.982 | 26.0465 | 203.49 | 203.49 | 2.0672
| 5742 | 1.1457 | 207.7281 | 0.31481 | 2.9661 | 1.2812 | 142.9412 | 53.2686 | 27.3171 | 223.5268 | 223.5268 | 2.4916
| 5743 | 1.2814 | 185.7333 | 0.38889 | 3.6271 | 0.90625 | 115.7143 | 43.5607 | 38.6207 | 197.8957 | 197.8957 | 2.084
| 5744 | 1.196 | 199 | 0.33333 | 3.4407 | 1.0312 | 135 | 45.9212 | 33.9394 | 214.8606 | 214.8606 | 2.1429
| 5745 | 1.0704 | 222.3568 | 0.39815 | 2.1017 | 1.5625 | 113.0233 | 75.1774 | 22.4 | 210.6007 | 210.6007 | 2.416
| 5746 | 1.3317 | 178.7245 | 0.33333 | 3.322 | 0.875 | 135 | 47.5612 | 40 | 222.5612 | 222.5612 | 2.0084
| 5747 | 1.1658 | 204.1466 | 0.56481 | 2.2712 | 1.3438 | 79.6721 | 69.5672 | 26.0465 | 175.2858 | 175.2858 | 1.7689
| 5748 | 1.3216 | 180.0837 | 0.46296 | 2.8475 | 1.2188 | 97.2 | 55.4881 | 28.7179 | 181.406 | 181.406 | 2.1849
| 5749 | 1.0151 | 234.4653 | 0.37037 | 2.2712 | 1.2188 | 121.5 | 69.5672 | 28.7179 | 219.7851 | 219.7851 | 2.1933
| 5750 | 1.0553 | 225.5333 | 0.37963 | 2.4237 | 1.5 | 118.5366 | 65.1888 | 23.3333 | 207.0587 | 207.0587 | 2.1723
| 5751 | 1.1307 | 210.4978 | 0.40741 | 3.4576 | 1.25 | 110.4545 | 45.6961 | 28 | 184.1506 | 184.1506 | 2.3655
| 5752 | 0.90955 | 261.6685 | 0.35185 | 2.6102 | 1.0938 | 127.8947 | 60.5325 | 32 | 220.4272 | 220.4272 | 2.1387
| 5753 | 1.4171 | 167.9504 | 0.39815 | 2.7627 | 1.5938 | 113.0233 | 57.1902 | 21.9608 | 192.1742 | 192.1742 | 1.9496
| 5754 | 1.3819 | 172.2255 | 0.37037 | 2.9492 | 1.625 | 121.5 | 53.5747 | 21.5385 | 196.6132 | 196.6132 | 2.3613
| 5755 | 1.1206 | 212.3857 | 0.58333 | 2.5593 | 1.3438 | 77.1429 | 61.7351 | 26.0465 | 164.9245 | 164.9245 | 1.8487
| 5756 | 1.0955 | 217.2569 | 0.59259 | 2.8475 | 1.5 | 75.9375 | 55.4881 | 23.3333 | 154.7589 | 154.7589 | 2.1807
| 5757 | 1.0704 | 222.3568 | 0.37037 | 2.3051 | 0.78125 | 121.5 | 68.5441 | 44.8 | 234.8441 | 234.8441 | 2.3571
| 5758 | 1.1457 | 207.7281 | 0.5 | 2.4746 | 1.4375 | 90 | 63.8493 | 24.3478 | 178.1971 | 178.1971 | 2.563
| 5759 | 1.1357 | 209.5664 | 0.44444 | 2.8305 | 1.25 | 101.25 | 55.8204 | 28 | 185.0704 | 185.0704 | 2.2311
| 5760 | 1.1508 | 206.821 | 0.41667 | 2.2542 | 1.3125 | 108 | 70.0902 | 26.6667 | 204.7569 | 204.7569 | 2.0798
| 5761 | 1.1759 | 202.4017 | 0.5 | 2.8136 | 1.3125 | 90 | 56.1566 | 26.6667 | 172.8233 | 172.8233 | 2.1092
| 5762 | 1.0151 | 234.4653 | 0.37963 | 2.3729 | 1.625 | 118.5366 | 66.5857 | 21.5385 | 206.6608 | 206.6608 | 1.9454
| 5763 | 1.1457 | 207.7281 | 0.49074 | 3.1017 | 1 | 91.6981 | 50.9399 | 35 | 177.638 | 177.638 | 2.3067
| 5764 | 1.0955 | 217.2569 | 0.4537 | 2.4576 | 1.375 | 99.1837 | 64.2897 | 25.4545 | 188.9279 | 188.9279 | 2.1555
| 5765 | 1.0101 | 235.6318 | 0.44444 | 2.6102 | 1.125 | 101.25 | 60.5325 | 31.1111 | 192.8936 | 192.8936 | 2.1681
| 5766 | 1.4724 | 161.6451 | 0.58333 | 2.2203 | 1.7188 | 77.1429 | 71.1603 | 20.3636 | 168.6668 | 168.6668 | 2.3361
| 5767 | 1.196 | 199 | 0.39815 | 2.3559 | 1.4375 | 113.0233 | 67.0647 | 24.3478 | 204.4358 | 204.4358 | 2.0798
| 5768 | 1.1809 | 201.5404 | 0.46296 | 3.339 | 1.9062 | 97.2 | 47.3198 | 18.3607 | 162.8805 | 162.8805 | 2.1429
| 5769 | 1.1307 | 210.4978 | 0.46296 | 2.661 | 1.5625 | 97.2 | 59.3758 | 22.4 | 178.9758 | 178.9758 | 1.8235
| 5770 | 1.1508 | 206.821 | 0.41667 | 2.1695 | 1.625 | 108 | 72.8281 | 21.5385 | 202.3666 | 202.3666 | 1.9622
| 5771 | 1.4673 | 162.1986 | 0.44444 | 2.7627 | 1.625 | 101.25 | 57.1902 | 21.5385 | 179.9786 | 179.9786 | 1.958
| 5772 | 1.2161 | 195.7107 | 0.39815 | 1.8136 | 2 | 113.0233 | 87.1215 | 17.5 | 217.6448 | 217.6448 | 2.021
| 5773 | 1.3467 | 176.7239 | 0.40741 | 3.322 | 1.4688 | 110.4545 | 47.5612 | 23.8298 | 181.8456 | 181.8456 | 2.5966
| 5774 | 1.4472 | 164.4514 | 0.33333 | 1.9153 | 1.375 | 135 | 82.4956 | 25.4545 | 242.9501 | 242.9501 | 2.2815
| 5775 | 1.1608 | 205.0303 | 0.46296 | 3 | 1.0938 | 97.2 | 52.6667 | 32 | 181.8667 | 181.8667 | 2.2269
| 5776 | 1.3367 | 178.0526 | 0.42593 | 2.0847 | 1.375 | 105.6522 | 75.7886 | 25.4545 | 206.8953 | 206.8953 | 2.1933
| 5777 | 1.397 | 170.3669 | 0.38889 | 2.5085 | 1.3125 | 115.7143 | 62.9865 | 26.6667 | 205.3674 | 205.3674 | 1.9958
| 5778 | 1.1709 | 203.2704 | 0.36111 | 2.6271 | 1.5625 | 124.6154 | 60.1419 | 22.4 | 207.1573 | 207.1573 | 1.958
| 5779 | 1.4322 | 166.1825 | 0.37037 | 2.0678 | 1.125 | 121.5 | 76.4098 | 31.1111 | 229.0209 | 229.0209 | 2.1681
| 5780 | 1.206 | 197.3417 | 0.28704 | 2.5254 | 1.0625 | 156.7742 | 62.5638 | 32.9412 | 252.2791 | 252.2791 | 1.8277
| 5781 | 1.2965 | 183.5736 | 0.46296 | 2.5254 | 1.9062 | 97.2 | 62.5638 | 18.3607 | 178.1244 | 178.1244 | 2.0294
| 5782 | 1.0704 | 222.3568 | 0.47222 | 2.4576 | 1.1562 | 95.2941 | 64.2897 | 30.2703 | 189.854 | 189.854 | 1.9832
| 5783 | 1.1357 | 209.5664 | 0.34259 | 3.1525 | 1.4375 | 131.3514 | 50.1183 | 24.3478 | 205.8175 | 205.8175 | 1.6933
| 5784 | 1.4472 | 164.4514 | 0.37963 | 2.7966 | 2.2188 | 118.5366 | 56.497 | 15.7746 | 190.8082 | 190.8082 | 2.0882
| 5785 | 1.1658 | 204.1466 | 0.37963 | 2.339 | 1.5625 | 118.5366 | 67.5507 | 22.4 | 208.4873 | 208.4873 | 2.0126
| 5786 | 1.2412 | 191.749 | 0.37963 | 2.5085 | 2.0625 | 118.5366 | 62.9865 | 16.9697 | 198.4928 | 198.4928 | 1.8277
| 5787 | 1.0704 | 222.3568 | 0.41667 | 2.0339 | 1.5938 | 108 | 77.6833 | 21.9608 | 207.6441 | 207.6441 | 1.8487
| 5788 | 0.98995 | 240.4162 | 0.49074 | 2.0678 | 1.6562 | 91.6981 | 76.4098 | 21.1321 | 189.24 | 189.24 | 2.1176
| 5789 | 1.2111 | 196.5228 | 0.47222 | 2.5593 | 1.8125 | 95.2941 | 61.7351 | 19.3103 | 176.3396 | 176.3396 | 2.1807
| 5790 | 1.2613 | 188.6932 | 0.51852 | 3.1186 | 1.2812 | 86.7857 | 50.663 | 27.3171 | 164.7658 | 164.7658 | 2.3403
| 5791 | 1.0251 | 232.1667 | 0.44444 | 2.1695 | 1.7188 | 101.25 | 72.8281 | 20.3636 | 194.4418 | 194.4418 | 2.0714
| 5792 | 1.2462 | 190.9758 | 0.40741 | 2.7119 | 1.4062 | 110.4545 | 58.2625 | 24.8889 | 193.6059 | 193.6059 | 1.9328
| 5793 | 1.005 | 236.81 | 0.31481 | 2.5932 | 1.625 | 142.9412 | 60.9281 | 21.5385 | 225.4077 | 225.4077 | 1.9328
| 5794 | 1.3568 | 175.4148 | 0.44444 | 2.8644 | 1.75 | 101.25 | 55.1598 | 20 | 176.4098 | 176.4098 | 2.2059
| 5795 | 1.3819 | 172.2255 | 0.38889 | 2.1186 | 1.2812 | 115.7143 | 74.576 | 27.3171 | 217.6074 | 217.6074 | 1.7899
| 5796 | 1.206 | 197.3417 | 0.33333 | 3.0847 | 0.8125 | 135 | 51.2198 | 43.0769 | 229.2967 | 229.2967 | 2.2731
| 5797 | 1.191 | 199.8397 | 0.39815 | 2.661 | 1.0312 | 113.0233 | 59.3758 | 33.9394 | 206.3384 | 206.3384 | 2.1765
| 5798 | 1.2111 | 196.5228 | 0.36111 | 3.1695 | 1.3438 | 124.6154 | 49.8503 | 26.0465 | 200.5122 | 200.5122 | 1.9916
| 5799 | 1.5427 | 154.2736 | 0.47222 | 2.7119 | 1.6562 | 95.2941 | 58.2625 | 21.1321 | 174.6887 | 174.6887 | 2.4076
| 5800 | 1.0754 | 221.3178 | 0.37963 | 2.8814 | 0.875 | 118.5366 | 54.8353 | 40 | 213.3719 | 213.3719 | 1.7815
| 5801 | 1.1357 | 209.5664 | 0.35185 | 2.8983 | 1.5938 | 127.8947 | 54.5146 | 21.9608 | 204.3701 | 204.3701 | 2.2311
| 5802 | 1.1055 | 215.2818 | 0.37037 | 2.5424 | 1.1875 | 121.5 | 62.1467 | 29.4737 | 213.1204 | 213.1204 | 2.0042
| 5803 | 1.1055 | 215.2818 | 0.51852 | 2.1525 | 0.9375 | 86.7857 | 73.4016 | 37.3333 | 197.5206 | 197.5206 | 2.3319
| 5804 | 1.0955 | 217.2569 | 0.34259 | 2.8136 | 1.9375 | 131.3514 | 56.1566 | 18.0645 | 205.5725 | 205.5725 | 2.2857
| 5805 | 0.98492 | 241.6429 | 0.42593 | 2.3559 | 1 | 105.6522 | 67.0647 | 35 | 207.7169 | 207.7169 | 2.0546
| 5806 | 1.3065 | 182.1615 | 0.32407 | 2.661 | 1.625 | 138.8571 | 59.3758 | 21.5385 | 219.7714 | 219.7714 | 1.8109
| 5807 | 1.402 | 169.7563 | 0.42593 | 1.7627 | 1.9688 | 105.6522 | 89.6346 | 17.7778 | 213.0646 | 213.0646 | 1.9496
| 5808 | 0.98492 | 241.6429 | 0.37963 | 2.661 | 1.4062 | 118.5366 | 59.3758 | 24.8889 | 202.8013 | 202.8013 | 2.0252
| 5809 | 1.2613 | 188.6932 | 0.48148 | 3.2373 | 1.2812 | 93.4615 | 48.8063 | 27.3171 | 169.5849 | 169.5849 | 2.0756
| 5810 | 1.005 | 236.81 | 0.52778 | 3.1525 | 0.78125 | 85.2632 | 50.1183 | 44.8 | 180.1814 | 180.1814 | 2.2647
| 5811 | 1.201 | 198.1674 | 0.33333 | 2.8305 | 1.6562 | 135 | 55.8204 | 21.1321 | 211.9524 | 211.9524 | 2.2815
| 5812 | 1.0101 | 235.6318 | 0.37963 | 2.5932 | 1.3125 | 118.5366 | 60.9281 | 26.6667 | 206.1314 | 206.1314 | 2.1807
| 5813 | 1.1759 | 202.4017 | 0.46296 | 3.1695 | 1.5312 | 97.2 | 49.8503 | 22.8571 | 169.9074 | 169.9074 | 2.0588
| 5814 | 1.1307 | 210.4978 | 0.4537 | 2.4237 | 1.2188 | 99.1837 | 65.1888 | 28.7179 | 193.0904 | 193.0904 | 2.1387
| 5815 | 1.1809 | 201.5404 | 0.48148 | 2.5254 | 1.75 | 93.4615 | 62.5638 | 20 | 176.0253 | 176.0253 | 2.1765
| 5816 | 1.407 | 169.15 | 0.41667 | 2.6441 | 1.625 | 108 | 59.7564 | 21.5385 | 189.2949 | 189.2949 | 1.8067
| 5817 | 1.191 | 199.8397 | 0.43519 | 3.1017 | 1.3125 | 103.4043 | 50.9399 | 26.6667 | 181.0108 | 181.0108 | 1.9202
| 5818 | 1.397 | 170.3669 | 0.65741 | 3 | 1.9688 | 68.4507 | 52.6667 | 17.7778 | 138.8951 | 138.8951 | 1.8613
| 5819 | 0.87437 | 272.1954 | 0.47222 | 2.4068 | 0.9375 | 95.2941 | 65.6479 | 37.3333 | 198.2753 | 198.2753 | 2.1555
| 5820 | 1.4372 | 165.6014 | 0.39815 | 2.5763 | 1.75 | 113.0233 | 61.3289 | 20 | 194.3522 | 194.3522 | 1.916
| 5821 | 1.2161 | 195.7107 | 0.5463 | 2.8475 | 1.8438 | 82.3729 | 55.4881 | 18.9831 | 156.844 | 156.844 | 2.105
| 5822 | 1.201 | 198.1674 | 0.52778 | 2.7288 | 2 | 85.2632 | 57.9006 | 17.5 | 160.6638 | 160.6638 | 2.0504
| 5823 | 0.96985 | 245.399 | 0.38889 | 2.4068 | 0.90625 | 115.7143 | 65.6479 | 38.6207 | 219.9829 | 219.9829 | 2.1891
| 5824 | 1.0352 | 229.9126 | 0.49074 | 2.4915 | 1.0625 | 91.6981 | 63.415 | 32.9412 | 188.0543 | 188.0543 | 2.3613
| 5825 | 1.2915 | 184.2879 | 0.49074 | 2.5254 | 1.4062 | 91.6981 | 62.5638 | 24.8889 | 179.1508 | 179.1508 | 1.7815
| 5826 | 1.0151 | 234.4653 | 0.4537 | 2.3051 | 1.375 | 99.1837 | 68.5441 | 25.4545 | 193.1823 | 193.1823 | 2.4244
| 5827 | 1.0905 | 218.2581 | 0.4537 | 2.4068 | 0.625 | 99.1837 | 65.6479 | 56 | 220.8316 | 220.8316 | 2.0462
| 5828 | 1.2161 | 195.7107 | 0.48148 | 2.1356 | 1.4062 | 93.4615 | 73.9841 | 24.8889 | 192.3346 | 192.3346 | 2.0378
| 5829 | 1.4724 | 161.6451 | 0.27778 | 2.7119 | 2.6562 | 162 | 58.2625 | 13.1765 | 233.439 | 233.439 | 2.3571
| 5830 | 1.1307 | 210.4978 | 0.2963 | 1.9661 | 1.0312 | 151.875 | 80.3621 | 33.9394 | 266.1765 | 266.1765 | 2.0294
| 5831 | 1.0402 | 228.8019 | 0.30556 | 2.3729 | 1.1875 | 147.2727 | 66.5857 | 29.4737 | 243.3321 | 243.3321 | 2.4916
| 5832 | 1.2261 | 194.1066 | 0.58333 | 3.0508 | 0.96875 | 77.1429 | 51.7889 | 36.129 | 165.0608 | 165.0608 | 2.4958
| 5833 | 1.3668 | 174.125 | 0.40741 | 2.9661 | 1.375 | 110.4545 | 53.2686 | 25.4545 | 189.1777 | 189.1777 | 2.063
| 5834 | 1.5126 | 157.3488 | 0.47222 | 2.322 | 1.1562 | 95.2941 | 68.0438 | 30.2703 | 193.6082 | 193.6082 | 2.2941
| 5835 | 0.93467 | 254.6344 | 0.38889 | 2.2881 | 0.8125 | 115.7143 | 69.0519 | 43.0769 | 227.8431 | 227.8431 | 1.937
| 5836 | 1.0804 | 220.2884 | 0.49074 | 2.8475 | 1.8125 | 91.6981 | 55.4881 | 19.3103 | 166.4966 | 166.4966 | 2.0168
| 5837 | 1.1407 | 208.6432 | 0.32407 | 2.0169 | 1.2188 | 138.8571 | 78.3361 | 28.7179 | 245.9112 | 245.9112 | 2.0756
| 5838 | 1.1005 | 216.2648 | 0.44444 | 2.339 | 1.25 | 101.25 | 67.5507 | 28 | 196.8007 | 196.8007 | 1.9958
| 5839 | 1.3266 | 179.4015 | 0.46296 | 2.7966 | 0.59375 | 97.2 | 56.497 | 58.9474 | 212.6443 | 212.6443 | 2.1134
| 5840 | 0.97487 | 244.134 | 0.46296 | 2.1017 | 1.0625 | 97.2 | 75.1774 | 32.9412 | 205.3186 | 205.3186 | 1.8067
| 5841 | 1.3166 | 180.771 | 0.25926 | 3 | 1.1562 | 173.5714 | 52.6667 | 30.2703 | 256.5084 | 256.5084 | 2.2227
| 5842 | 1.1156 | 213.3423 | 0.47222 | 2.5254 | 1.3438 | 95.2941 | 62.5638 | 26.0465 | 183.9044 | 183.9044 | 2.0546
| 5843 | 1.2412 | 191.749 | 0.37963 | 2.4746 | 1.9688 | 118.5366 | 63.8493 | 17.7778 | 200.1637 | 200.1637 | 2.2815
| 5844 | 1.3417 | 177.3858 | 0.34259 | 2.6102 | 1.9688 | 131.3514 | 60.5325 | 17.7778 | 209.6616 | 209.6616 | 2.063
| 5845 | 1.1407 | 208.6432 | 0.42593 | 3.6441 | 1.0312 | 105.6522 | 43.3581 | 33.9394 | 182.9497 | 182.9497 | 2.0084
| 5846 | 1.3015 | 182.8649 | 0.43519 | 3.6102 | 1.5312 | 103.4043 | 43.7653 | 22.8571 | 170.0267 | 170.0267 | 2.0882
| 5847 | 1.1055 | 215.2818 | 0.40741 | 2.2542 | 1.8125 | 110.4545 | 70.0902 | 19.3103 | 199.8551 | 199.8551 | 1.916
| 5848 | 1.3568 | 175.4148 | 0.46296 | 3.1695 | 2.3125 | 97.2 | 49.8503 | 15.1351 | 162.1854 | 162.1854 | 2.0504
| 5849 | 1.3719 | 173.4872 | 0.48148 | 2.5424 | 2.0938 | 93.4615 | 62.1467 | 16.7164 | 172.3246 | 172.3246 | 2.1345
| 5850 | 1.2111 | 196.5228 | 0.52778 | 3.339 | 2.3125 | 85.2632 | 47.3198 | 15.1351 | 147.7181 | 147.7181 | 2.0546
| 5851 | 1.0402 | 228.8019 | 0.33333 | 2.4576 | 1.0312 | 135 | 64.2897 | 33.9394 | 233.229 | 233.229 | 2.1555
| 5852 | 1.2161 | 195.7107 | 0.48148 | 2.2542 | 1.375 | 93.4615 | 70.0902 | 25.4545 | 189.0063 | 189.0063 | 2.3992
| 5853 | 1.3266 | 179.4015 | 0.46296 | 2.4407 | 1.5 | 97.2 | 64.7361 | 23.3333 | 185.2694 | 185.2694 | 1.9286
| 5854 | 1.2362 | 192.5285 | 0.48148 | 2.6441 | 1.5312 | 93.4615 | 59.7564 | 22.8571 | 176.0751 | 176.0751 | 2.063
| 5855 | 1.3869 | 171.6014 | 0.46296 | 2.7797 | 1.125 | 97.2 | 56.8415 | 31.1111 | 185.1526 | 185.1526 | 2.1008
| 5856 | 1.2915 | 184.2879 | 0.44444 | 2.7119 | 1.75 | 101.25 | 58.2625 | 20 | 179.5125 | 179.5125 | 2.021
| 5857 | 1.1156 | 213.3423 | 0.55556 | 2.6102 | 0.75 | 81 | 60.5325 | 46.6667 | 188.1991 | 188.1991 | 2.2521
| 5858 | 1.2663 | 187.9444 | 0.30556 | 2.5593 | 1.2188 | 147.2727 | 61.7351 | 28.7179 | 237.7258 | 237.7258 | 2.0294
| 5859 | 1.1658 | 204.1466 | 0.36111 | 2.0508 | 1.2188 | 124.6154 | 77.0413 | 28.7179 | 230.3747 | 230.3747 | 2.1807
| 5860 | 1.3819 | 172.2255 | 0.26852 | 2.5763 | 1.25 | 167.5862 | 61.3289 | 28 | 256.9152 | 256.9152 | 1.8445
| 5861 | 1.0854 | 219.2685 | 0.43519 | 2.9661 | 1.3438 | 103.4043 | 53.2686 | 26.0465 | 182.7193 | 182.7193 | 1.9748
| 5862 | 1.4523 | 163.8824 | 0.37037 | 2.678 | 1.7812 | 121.5 | 59 | 19.6491 | 200.1491 | 200.1491 | 1.8739
| 5863 | 1.1357 | 209.5664 | 0.52778 | 3.1525 | 1.4375 | 85.2632 | 50.1183 | 24.3478 | 159.7293 | 159.7293 | 2.2269
| 5864 | 1.3819 | 172.2255 | 0.47222 | 2.322 | 2.1562 | 95.2941 | 68.0438 | 16.2319 | 179.5698 | 179.5698 | 1.7353
| 5865 | 1.2663 | 187.9444 | 0.48148 | 2.7288 | 1.5 | 93.4615 | 57.9006 | 23.3333 | 174.6955 | 174.6955 | 1.895
| 5866 | 1.0101 | 235.6318 | 0.30556 | 2.5593 | 1.625 | 147.2727 | 61.7351 | 21.5385 | 230.5463 | 230.5463 | 2.1975
| 5867 | 1.2864 | 185.0078 | 0.5 | 2.5763 | 0.9375 | 90 | 61.3289 | 37.3333 | 188.6623 | 188.6623 | 2.2353
| 5868 | 1.3166 | 180.771 | 0.37037 | 2.2542 | 1.9688 | 121.5 | 70.0902 | 17.7778 | 209.368 | 209.368 | 2.0756
| 5869 | 1.5025 | 158.4013 | 0.36111 | 2.661 | 1.9375 | 124.6154 | 59.3758 | 18.0645 | 202.0557 | 202.0557 | 1.937
| 5870 | 1.1759 | 202.4017 | 0.57407 | 2.6441 | 1.1875 | 78.3871 | 59.7564 | 29.4737 | 167.6172 | 167.6172 | 2.0798
| 5871 | 1.201 | 198.1674 | 0.32407 | 3.678 | 1.4688 | 138.8571 | 42.9585 | 23.8298 | 205.6455 | 205.6455 | 2.2395
| 5872 | 1.0704 | 222.3568 | 0.37037 | 2.5085 | 1.4062 | 121.5 | 62.9865 | 24.8889 | 209.3754 | 209.3754 | 1.916
| 5873 | 1.1005 | 216.2648 | 0.4537 | 2.2881 | 1.625 | 99.1837 | 69.0519 | 21.5385 | 189.774 | 189.774 | 2.1261
| 5874 | 1.0352 | 229.9126 | 0.46296 | 2.1525 | 1.4688 | 97.2 | 73.4016 | 23.8298 | 194.4314 | 194.4314 | 2.0294
| 5875 | 1.0452 | 227.7019 | 0.36111 | 2.678 | 1.3125 | 124.6154 | 59 | 26.6667 | 210.2821 | 210.2821 | 2.2017
| 5876 | 1.2864 | 185.0078 | 0.32407 | 2.7119 | 0.90625 | 138.8571 | 58.2625 | 38.6207 | 235.7403 | 235.7403 | 1.9916
| 5877 | 1.1357 | 209.5664 | 0.2963 | 2.9661 | 0.875 | 151.875 | 53.2686 | 40 | 245.1436 | 245.1436 | 2.3992
| 5878 | 1.2111 | 196.5228 | 0.37037 | 2.4915 | 1.0625 | 121.5 | 63.415 | 32.9412 | 217.8561 | 217.8561 | 1.6008
| 5879 | 0.95477 | 249.2737 | 0.47222 | 2.6271 | 0.875 | 95.2941 | 60.1419 | 40 | 195.4361 | 195.4361 | 2.3908
| 5880 | 1 | 238 | 0.40741 | 3.3051 | 1.1562 | 110.4545 | 47.8051 | 30.2703 | 188.5299 | 188.5299 | 2.3025
| 5881 | 1.0151 | 234.4653 | 0.37037 | 2.7797 | 1.0938 | 121.5 | 56.8415 | 32 | 210.3415 | 210.3415 | 1.937
| 5882 | 1.2362 | 192.5285 | 0.35185 | 2.7119 | 2.4375 | 127.8947 | 58.2625 | 14.359 | 200.5162 | 200.5162 | 1.8235
| 5883 | 1.1859 | 200.6864 | 0.28704 | 2.7797 | 1.5312 | 156.7742 | 56.8415 | 22.8571 | 236.4728 | 236.4728 | 1.8866
| 5884 | 1.3769 | 172.854 | 0.41667 | 2.6949 | 1.125 | 108 | 58.6289 | 31.1111 | 197.74 | 197.74 | 2.021
| 5885 | 1.1658 | 204.1466 | 0.43519 | 2.8475 | 1.3438 | 103.4043 | 55.4881 | 26.0465 | 184.9389 | 184.9389 | 2.0966
| 5886 | 0.95477 | 249.2737 | 0.37037 | 2.7119 | 1.0938 | 121.5 | 58.2625 | 32 | 211.7625 | 211.7625 | 2.2353
| 5887 | 1.402 | 169.7563 | 0.37037 | 2.1695 | 1.3438 | 121.5 | 72.8281 | 26.0465 | 220.3746 | 220.3746 | 2.1471
| 5888 | 1.1809 | 201.5404 | 0.30556 | 2.3559 | 1.9375 | 147.2727 | 67.0647 | 18.0645 | 232.402 | 232.402 | 2.2101
| 5889 | 1.3367 | 178.0526 | 0.31481 | 2.4746 | 2.1875 | 142.9412 | 63.8493 | 16 | 222.7905 | 222.7905 | 2.0756
| 5890 | 1.1508 | 206.821 | 0.27778 | 2.7966 | 1.625 | 162 | 56.497 | 21.5385 | 240.0354 | 240.0354 | 2.1723
| 5891 | 1.1558 | 205.9217 | 0.40741 | 2.5763 | 1.6875 | 110.4545 | 61.3289 | 20.7407 | 192.5242 | 192.5242 | 2.1513
| 5892 | 1.1457 | 207.7281 | 0.4537 | 2.0508 | 1.625 | 99.1837 | 77.0413 | 21.5385 | 197.7635 | 197.7635 | 2.0882
| 5893 | 0.90452 | 263.1222 | 0.62037 | 2.7966 | 1.1562 | 72.5373 | 56.497 | 30.2703 | 159.3046 | 159.3046 | 2.3613
| 5894 | 1.206 | 197.3417 | 0.31481 | 2.9153 | 1 | 142.9412 | 54.1977 | 35 | 232.1389 | 232.1389 | 2.2605
| 5895 | 1.0704 | 222.3568 | 0.56481 | 2.7966 | 1.0625 | 79.6721 | 56.497 | 32.9412 | 169.1103 | 169.1103 | 2.084
| 5896 | 1.005 | 236.81 | 0.38889 | 2.6949 | 1.25 | 115.7143 | 58.6289 | 28 | 202.3432 | 202.3432 | 2.5126
| 5897 | 1.1005 | 216.2648 | 0.34259 | 2.3559 | 1.625 | 131.3514 | 67.0647 | 21.5385 | 219.9546 | 219.9546 | 1.8824
| 5898 | 1.2513 | 190.2088 | 0.5463 | 3.0339 | 1.4375 | 82.3729 | 52.0782 | 24.3478 | 158.7989 | 158.7989 | 2.1681
| 5899 | 1.1106 | 214.3077 | 0.46296 | 1.9831 | 1.25 | 97.2 | 79.6752 | 28 | 204.8752 | 204.8752 | 2.3235
| 5900 | 1.1005 | 216.2648 | 0.44444 | 3.2712 | 1.8125 | 101.25 | 48.3005 | 19.3103 | 168.8609 | 168.8609 | 2.0042
| 5901 | 1.1709 | 203.2704 | 0.5 | 2.8305 | 1.375 | 90 | 55.8204 | 25.4545 | 171.2749 | 171.2749 | 2.1555
| 5902 | 1.201 | 198.1674 | 0.47222 | 1.8475 | 1.4375 | 95.2941 | 85.5229 | 24.3478 | 205.1649 | 205.1649 | 2.0294
| 5903 | 1.2211 | 194.9053 | 0.37037 | 2.7119 | 2.2812 | 121.5 | 58.2625 | 15.3425 | 195.105 | 195.105 | 2.395
| 5904 | 1.0754 | 221.3178 | 0.47222 | 3.2881 | 1.0312 | 95.2941 | 48.0515 | 33.9394 | 177.2851 | 177.2851 | 2.0252
| 5905 | 1.0905 | 218.2581 | 0.46296 | 2.339 | 2.125 | 97.2 | 67.5507 | 16.4706 | 181.2213 | 181.2213 | 2
| 5906 | 1.1608 | 205.0303 | 0.33333 | 2.2712 | 1.5312 | 135 | 69.5672 | 22.8571 | 227.4243 | 227.4243 | 1.8529
| 5907 | 1.1307 | 210.4978 | 0.28704 | 2.8475 | 1.0312 | 156.7742 | 55.4881 | 33.9394 | 246.2017 | 246.2017 | 2.3908
| 5908 | 0.99497 | 239.202 | 0.4537 | 2.8644 | 1.9062 | 99.1837 | 55.1598 | 18.3607 | 172.7041 | 172.7041 | 1.8782
| 5909 | 1.4623 | 162.756 | 0.46296 | 2.661 | 1.3125 | 97.2 | 59.3758 | 26.6667 | 183.2425 | 183.2425 | 2.105
| 5910 | 1.2864 | 185.0078 | 0.31481 | 2.2373 | 1.4688 | 142.9412 | 70.6212 | 23.8298 | 237.3922 | 237.3922 | 1.8824
| 5911 | 1.3719 | 173.4872 | 0.40741 | 2.6271 | 2.1875 | 110.4545 | 60.1419 | 16 | 186.5965 | 186.5965 | 1.9874
| 5912 | 1.0352 | 229.9126 | 0.33333 | 2.5424 | 1.4688 | 135 | 62.1467 | 23.8298 | 220.9765 | 220.9765 | 1.9664
| 5913 | 1.2412 | 191.749 | 0.4537 | 2.4068 | 1.5312 | 99.1837 | 65.6479 | 22.8571 | 187.6887 | 187.6887 | 1.916
| 5914 | 1.1156 | 213.3423 | 0.37037 | 2.3729 | 0.9375 | 121.5 | 66.5857 | 37.3333 | 225.419 | 225.419 | 2.4706
| 5915 | 1.2814 | 185.7333 | 0.41667 | 2.1525 | 1.875 | 108 | 73.4016 | 18.6667 | 200.0682 | 200.0682 | 1.7185
| 5916 | 1.191 | 199.8397 | 0.31481 | 3.0847 | 1.25 | 142.9412 | 51.2198 | 28 | 222.161 | 222.161 | 2.0966
| 5917 | 0.97487 | 244.134 | 0.41667 | 2 | 0.96875 | 108 | 79 | 36.129 | 223.129 | 223.129 | 2.1429
| 5918 | 1.0754 | 221.3178 | 0.46296 | 2.5593 | 1.6875 | 97.2 | 61.7351 | 20.7407 | 179.6758 | 179.6758 | 2.4664
| 5919 | 1.2613 | 188.6932 | 0.38889 | 2.2373 | 1.6562 | 115.7143 | 70.6212 | 21.1321 | 207.4676 | 207.4676 | 2.3782
| 5920 | 1.2312 | 193.3143 | 0.55556 | 3.0169 | 1.375 | 81 | 52.3708 | 25.4545 | 158.8253 | 158.8253 | 2.021
| 5921 | 0.97487 | 244.134 | 0.39815 | 3.339 | 0.78125 | 113.0233 | 47.3198 | 44.8 | 205.1431 | 205.1431 | 1.8529
| 5922 | 1.2663 | 187.9444 | 0.41667 | 2.678 | 1.5625 | 108 | 59 | 22.4 | 189.4 | 189.4 | 2.2689
| 5923 | 1.1658 | 204.1466 | 0.40741 | 3.1186 | 1.8125 | 110.4545 | 50.663 | 19.3103 | 180.4279 | 180.4279 | 2.0294
| 5924 | 1.0603 | 224.4645 | 0.46296 | 1.7627 | 1.0938 | 97.2 | 89.6346 | 32 | 218.8346 | 218.8346 | 1.9916
| 5925 | 1.5628 | 152.2894 | 0.25926 | 2.8136 | 2.2812 | 173.5714 | 56.1566 | 15.3425 | 245.0705 | 245.0705 | 1.937
| 5926 | 1.1256 | 211.4375 | 0.32407 | 3.1864 | 0.96875 | 138.8571 | 49.5851 | 36.129 | 224.5713 | 224.5713 | 2.1975
| 5927 | 1.5075 | 157.8733 | 0.47222 | 2.1864 | 1.5 | 95.2941 | 72.2636 | 23.3333 | 190.891 | 190.891 | 2.1891
| 5928 | 1.2714 | 187.2016 | 0.43519 | 1.6441 | 1 | 103.4043 | 96.1031 | 35 | 234.5073 | 234.5073 | 1.8571
| 5929 | 1.0905 | 218.2581 | 0.28704 | 2.5085 | 1.0938 | 156.7742 | 62.9865 | 32 | 251.7607 | 251.7607 | 1.9748
| 5930 | 1.2915 | 184.2879 | 0.53704 | 2.4746 | 1.8125 | 83.7931 | 63.8493 | 19.3103 | 166.9528 | 166.9528 | 2.1176
| 5931 | 1.0704 | 222.3568 | 0.39815 | 2.9322 | 1.0938 | 113.0233 | 53.8844 | 32 | 198.9076 | 198.9076 | 2.0462
| 5932 | 1.3367 | 178.0526 | 0.51852 | 2.8136 | 1.0625 | 86.7857 | 56.1566 | 32.9412 | 175.8835 | 175.8835 | 2.1176
| 5933 | 1.1005 | 216.2648 | 0.49074 | 2.7458 | 1.0938 | 91.6981 | 57.5432 | 32 | 181.2413 | 181.2413 | 2.1513
| 5934 | 0.98492 | 241.6429 | 0.41667 | 2.6441 | 1.2188 | 108 | 59.7564 | 28.7179 | 196.4744 | 196.4744 | 2.0084
| 5935 | 1.0603 | 224.4645 | 0.41667 | 3.2203 | 1.1875 | 108 | 49.0632 | 29.4737 | 186.5368 | 186.5368 | 2.0798
| 5936 | 1.1608 | 205.0303 | 0.47222 | 2.0847 | 0.84375 | 95.2941 | 75.7886 | 41.4815 | 212.5642 | 212.5642 | 1.958
| 5937 | 0.92965 | 256.0108 | 0.33333 | 2.5085 | 1.0312 | 135 | 62.9865 | 33.9394 | 231.9259 | 231.9259 | 1.8235
| 5938 | 1.3216 | 180.0837 | 0.39815 | 1.9153 | 1.5312 | 113.0233 | 82.4956 | 22.8571 | 218.376 | 218.376 | 2.1345
| 5939 | 1.1558 | 205.9217 | 0.36111 | 2.6102 | 0.75 | 124.6154 | 60.5325 | 46.6667 | 231.8145 | 231.8145 | 2.1471
| 5940 | 1.201 | 198.1674 | 0.37037 | 3.3051 | 1.9062 | 121.5 | 47.8051 | 18.3607 | 187.6658 | 187.6658 | 2.0336
| 5941 | 1.2965 | 183.5736 | 0.5463 | 1.9492 | 1.2188 | 82.3729 | 81.0609 | 28.7179 | 192.1517 | 192.1517 | 2.5588
| 5942 | 1.1055 | 215.2818 | 0.51852 | 2.6441 | 1.2188 | 86.7857 | 59.7564 | 28.7179 | 175.2601 | 175.2601 | 1.8739
| 5943 | 1.2915 | 184.2879 | 0.43519 | 2.7288 | 1.5 | 103.4043 | 57.9006 | 23.3333 | 184.6382 | 184.6382 | 2.1849
| 5944 | 1.3719 | 173.4872 | 0.30556 | 2.6949 | 2.1562 | 147.2727 | 58.6289 | 16.2319 | 222.1335 | 222.1335 | 2.0714
| 5945 | 1.2864 | 185.0078 | 0.30556 | 2.6949 | 2.25 | 147.2727 | 58.6289 | 15.5556 | 221.4572 | 221.4572 | 2.1008
| 5946 | 1.2412 | 191.749 | 0.48148 | 3.5932 | 1.1875 | 93.4615 | 43.9717 | 29.4737 | 166.9069 | 166.9069 | 2.1008
| 5947 | 1.2814 | 185.7333 | 0.34259 | 2.4068 | 1.4062 | 131.3514 | 65.6479 | 24.8889 | 221.8881 | 221.8881 | 2.1134
| 5948 | 1.1558 | 205.9217 | 0.24074 | 1.5424 | 1.1875 | 186.9231 | 102.4396 | 29.4737 | 318.8363 | 318.8363 | 2.2143
| 5949 | 1.1709 | 203.2704 | 0.46296 | 2.2542 | 1.875 | 97.2 | 70.0902 | 18.6667 | 185.9569 | 185.9569 | 2.3109
| 5950 | 1.3568 | 175.4148 | 0.48148 | 2.8983 | 1.9062 | 93.4615 | 54.5146 | 18.3607 | 166.3368 | 166.3368 | 1.7353
| 5951 | 1.2111 | 196.5228 | 0.42593 | 3.0339 | 1.6562 | 105.6522 | 52.0782 | 21.1321 | 178.8625 | 178.8625 | 1.9202
| 5952 | 1.5779 | 150.8344 | 0.46296 | 2.0678 | 1.9375 | 97.2 | 76.4098 | 18.0645 | 191.6744 | 191.6744 | 2.5756
| 5953 | 1.2412 | 191.749 | 0.48148 | 3.3898 | 1.4062 | 93.4615 | 46.61 | 24.8889 | 164.9604 | 164.9604 | 2.1639
| 5954 | 1.1859 | 200.6864 | 0.47222 | 2.8136 | 1.625 | 95.2941 | 56.1566 | 21.5385 | 172.9892 | 172.9892 | 2.0798
| 5955 | 1.2462 | 190.9758 | 0.42593 | 2.3898 | 1.0938 | 105.6522 | 66.1135 | 32 | 203.7656 | 203.7656 | 2.3739
| 5956 | 1.1709 | 203.2704 | 0.57407 | 2.7966 | 1.25 | 78.3871 | 56.497 | 28 | 162.8841 | 162.8841 | 1.9496
| 5957 | 1.206 | 197.3417 | 0.39815 | 2.1186 | 1.5 | 113.0233 | 74.576 | 23.3333 | 210.9326 | 210.9326 | 2.2269
| 5958 | 1.0754 | 221.3178 | 0.37963 | 2.7966 | 1.7188 | 118.5366 | 56.497 | 20.3636 | 195.3972 | 195.3972 | 2.0042
| 5959 | 1.0754 | 221.3178 | 0.37963 | 3.1525 | 1.25 | 118.5366 | 50.1183 | 28 | 196.6549 | 196.6549 | 2.0336
| 5960 | 1.4975 | 158.9329 | 0.52778 | 2.6271 | 1.2812 | 85.2632 | 60.1419 | 27.3171 | 172.7222 | 172.7222 | 2.1975
| 5961 | 1.3869 | 171.6014 | 0.58333 | 2.6271 | 0.9375 | 77.1429 | 60.1419 | 37.3333 | 174.6181 | 174.6181 | 2.1345
| 5962 | 1.598 | 148.9371 | 0.38889 | 2.4237 | 2.25 | 115.7143 | 65.1888 | 15.5556 | 196.4587 | 196.4587 | 2.0378
| 5963 | 1.0905 | 218.2581 | 0.40741 | 2.2712 | 1.1562 | 110.4545 | 69.5672 | 30.2703 | 210.292 | 210.292 | 2.2941
| 5964 | 1.402 | 169.7563 | 0.60185 | 3.0339 | 1.9688 | 74.7692 | 52.0782 | 17.7778 | 144.6252 | 144.6252 | 2.0126
| 5965 | 1.3166 | 180.771 | 0.5463 | 3.2712 | 0.90625 | 82.3729 | 48.3005 | 38.6207 | 169.2941 | 169.2941 | 2.021
| 5966 | 1.191 | 199.8397 | 0.48148 | 2.4576 | 0.8125 | 93.4615 | 64.2897 | 43.0769 | 200.8281 | 200.8281 | 2.2437
| 5967 | 1.2965 | 183.5736 | 0.28704 | 2.4746 | 1.5625 | 156.7742 | 63.8493 | 22.4 | 243.0235 | 243.0235 | 1.937
| 5968 | 1.3367 | 178.0526 | 0.37963 | 3.1525 | 1.1562 | 118.5366 | 50.1183 | 30.2703 | 198.9251 | 198.9251 | 2.1387
| 5969 | 1.0955 | 217.2569 | 0.55556 | 3.4915 | 0.90625 | 81 | 45.2524 | 38.6207 | 164.8731 | 164.8731 | 2.1261
| 5970 | 1.1457 | 207.7281 | 0.44444 | 2.7797 | 1.6562 | 101.25 | 56.8415 | 21.1321 | 179.2235 | 179.2235 | 2.2647
| 5971 | 1.1859 | 200.6864 | 0.46296 | 2.1356 | 1 | 97.2 | 73.9841 | 35 | 206.1841 | 206.1841 | 2.0714
| 5972 | 1.0754 | 221.3178 | 0.52778 | 3.2203 | 1.4062 | 85.2632 | 49.0632 | 24.8889 | 159.2152 | 159.2152 | 2.1218
| 5973 | 1.3216 | 180.0837 | 0.44444 | 2.7627 | 1.5 | 101.25 | 57.1902 | 23.3333 | 181.7735 | 181.7735 | 1.9916
| 5974 | 1.1809 | 201.5404 | 0.41667 | 3.7119 | 1.5312 | 108 | 42.5662 | 22.8571 | 173.4234 | 173.4234 | 2.1807
| 5975 | 1.2362 | 192.5285 | 0.42593 | 3.1356 | 2.0625 | 105.6522 | 50.3892 | 16.9697 | 173.0111 | 173.0111 | 1.958
| 5976 | 1.2563 | 189.448 | 0.31481 | 2.6949 | 0.84375 | 142.9412 | 58.6289 | 41.4815 | 243.0516 | 243.0516 | 2.1765
| 5977 | 0.86935 | 273.7688 | 0.30556 | 3.1695 | 1.1875 | 147.2727 | 49.8503 | 29.4737 | 226.5967 | 226.5967 | 1.8655
| 5978 | 1.0854 | 219.2685 | 0.51852 | 2.339 | 1.3438 | 86.7857 | 67.5507 | 26.0465 | 180.383 | 180.383 | 2.105
| 5979 | 1.0704 | 222.3568 | 0.39815 | 3.1017 | 1.375 | 113.0233 | 50.9399 | 25.4545 | 189.4177 | 189.4177 | 2.1597
| 5980 | 1.0151 | 234.4653 | 0.5 | 2.8814 | 0.96875 | 90 | 54.8353 | 36.129 | 180.9643 | 180.9643 | 2.2521
| 5981 | 1.196 | 199 | 0.43519 | 2.8136 | 0.71875 | 103.4043 | 56.1566 | 48.6957 | 208.2565 | 208.2565 | 2.0336
| 5982 | 1.4623 | 162.756 | 0.43519 | 3.1864 | 1.2188 | 103.4043 | 49.5851 | 28.7179 | 181.7073 | 181.7073 | 1.8487
| 5983 | 0.93467 | 254.6344 | 0.4537 | 2.2034 | 1.125 | 99.1837 | 71.7077 | 31.1111 | 202.0025 | 202.0025 | 2.063
| 5984 | 1.1206 | 212.3857 | 0.36111 | 2.2712 | 0.84375 | 124.6154 | 69.5672 | 41.4815 | 235.664 | 235.664 | 1.8025
| 5985 | 1.2111 | 196.5228 | 0.32407 | 2.9492 | 1.0938 | 138.8571 | 53.5747 | 32 | 224.4319 | 224.4319 | 1.895
| 5986 | 1.3266 | 179.4015 | 0.39815 | 2.322 | 1.4688 | 113.0233 | 68.0438 | 23.8298 | 204.8968 | 204.8968 | 2.6723
| 5987 | 0.9397 | 253.2727 | 0.56481 | 2.8305 | 1.3125 | 79.6721 | 55.8204 | 26.6667 | 162.1592 | 162.1592 | 1.979
| 5988 | 1.1709 | 203.2704 | 0.37037 | 3.661 | 1.2188 | 121.5 | 43.1574 | 28.7179 | 193.3754 | 193.3754 | 2.1092
| 5989 | 1.201 | 198.1674 | 0.31481 | 2.2542 | 1.4688 | 142.9412 | 70.0902 | 23.8298 | 236.8612 | 236.8612 | 1.8739
| 5990 | 1.1357 | 209.5664 | 0.37037 | 2.1695 | 1.25 | 121.5 | 72.8281 | 28 | 222.3281 | 222.3281 | 1.8487
| 5991 | 1.0653 | 223.4057 | 0.44444 | 3.3051 | 1.3125 | 101.25 | 47.8051 | 26.6667 | 175.7218 | 175.7218 | 2.1597
| 5992 | 1.0653 | 223.4057 | 0.34259 | 2.3559 | 0.96875 | 131.3514 | 67.0647 | 36.129 | 234.5451 | 234.5451 | 2.2437
| 5993 | 1.0151 | 234.4653 | 0.36111 | 2.3559 | 1.25 | 124.6154 | 67.0647 | 28 | 219.6801 | 219.6801 | 1.979
| 5994 | 1.0854 | 219.2685 | 0.43519 | 3.1356 | 0.875 | 103.4043 | 50.3892 | 40 | 193.7934 | 193.7934 | 1.9328
| 5995 | 0.9799 | 242.8821 | 0.36111 | 2.8644 | 1.5938 | 124.6154 | 55.1598 | 21.9608 | 201.7359 | 201.7359 | 1.8739
| 5996 | 1.1055 | 215.2818 | 0.37037 | 2.4915 | 1.5938 | 121.5 | 63.415 | 21.9608 | 206.8758 | 206.8758 | 2.1261
| 5997 | 0.86432 | 275.3605 | 0.42593 | 2.1017 | 1.1875 | 105.6522 | 75.1774 | 29.4737 | 210.3033 | 210.3033 | 2.2017
| 5998 | 1.3166 | 180.771 | 0.4537 | 2.7288 | 2 | 99.1837 | 57.9006 | 17.5 | 174.5843 | 174.5843 | 2.2605
| 5999 | 0.82915 | 287.0424 | 0.31481 | 2.9661 | 0.875 | 142.9412 | 53.2686 | 40 | 236.2097 | 236.2097 | 2.1639
| 6000 | 0.98995 | 240.4162 | 0.37037 | 2.5932 | 1.4688 | 121.5 | 60.9281 | 23.8298 | 206.2579 | 206.2579 | 2.2017
| 6001 | 1.1859 | 200.6864 | 0.47222 | 2.7966 | 2.3438 | 95.2941 | 56.497 | 14.9333 | 166.7244 | 166.7244 | 2.0462
| 6002 | 1.2412 | 191.749 | 0.35185 | 2.8644 | 1.5312 | 127.8947 | 55.1598 | 22.8571 | 205.9116 | 205.9116 | 2.0714
| 6003 | 1.196 | 199 | 0.4537 | 2.5254 | 0.75 | 99.1837 | 62.5638 | 46.6667 | 208.4141 | 208.4141 | 2.4034
| 6004 | 1.1658 | 204.1466 | 0.37963 | 2.5932 | 1.2188 | 118.5366 | 60.9281 | 28.7179 | 208.1826 | 208.1826 | 1.916
| 6005 | 1.2663 | 187.9444 | 0.4537 | 2.5254 | 1.375 | 99.1837 | 62.5638 | 25.4545 | 187.202 | 187.202 | 2.5084
| 6006 | 1.2513 | 190.2088 | 0.52778 | 3.0339 | 1.4062 | 85.2632 | 52.0782 | 24.8889 | 162.2303 | 162.2303 | 1.9538
| 6007 | 1.1156 | 213.3423 | 0.32407 | 1.8983 | 1.4062 | 138.8571 | 83.2321 | 24.8889 | 246.9782 | 246.9782 | 1.9874
| 6008 | 1.0653 | 223.4057 | 0.2963 | 3.2542 | 1.0938 | 151.875 | 48.5521 | 32 | 232.4271 | 232.4271 | 2.1429
| 6009 | 1.1658 | 204.1466 | 0.36111 | 2.8644 | 1.5625 | 124.6154 | 55.1598 | 22.4 | 202.1751 | 202.1751 | 2.1429
| 6010 | 1.2764 | 186.4646 | 0.49074 | 2.7797 | 1.375 | 91.6981 | 56.8415 | 25.4545 | 173.9941 | 173.9941 | 2.1513
| 6011 | 1.0754 | 221.3178 | 0.46296 | 2.5593 | 1.2812 | 97.2 | 61.7351 | 27.3171 | 186.2522 | 186.2522 | 2.105
| 6012 | 1.2111 | 196.5228 | 0.41667 | 3 | 2.0938 | 108 | 52.6667 | 16.7164 | 177.3831 | 177.3831 | 1.8319
| 6013 | 1.2211 | 194.9053 | 0.50926 | 2.4576 | 1.25 | 88.3636 | 64.2897 | 28 | 180.6533 | 180.6533 | 1.7437
| 6014 | 1.3668 | 174.125 | 0.58333 | 2.6949 | 1.375 | 77.1429 | 58.6289 | 25.4545 | 161.2263 | 161.2263 | 1.9706
| 6015 | 1.0201 | 233.3103 | 0.46296 | 2.7288 | 1.1562 | 97.2 | 57.9006 | 30.2703 | 185.3709 | 185.3709 | 1.7143
| 6016 | 1.2663 | 187.9444 | 0.31481 | 2.6102 | 1.25 | 142.9412 | 60.5325 | 28 | 231.4736 | 231.4736 | 1.9622
| 6017 | 1.3367 | 178.0526 | 0.36111 | 3.339 | 1.2812 | 124.6154 | 47.3198 | 27.3171 | 199.2523 | 199.2523 | 2.1008
| 6018 | 1.1256 | 211.4375 | 0.28704 | 1.9153 | 1.4062 | 156.7742 | 82.4956 | 24.8889 | 264.1587 | 264.1587 | 2.2395
| 6019 | 1.1457 | 207.7281 | 0.21296 | 2.4915 | 1.4375 | 211.3043 | 63.415 | 24.3478 | 299.0671 | 299.0671 | 1.9286
| 6020 | 1.1156 | 213.3423 | 0.43519 | 3.2203 | 1.5938 | 103.4043 | 49.0632 | 21.9608 | 174.4282 | 174.4282 | 2.5294
| 6021 | 1.0905 | 218.2581 | 0.51852 | 1.7458 | 1.5625 | 86.7857 | 90.5049 | 22.4 | 199.6906 | 199.6906 | 2.0966
| 6022 | 1.1106 | 214.3077 | 0.44444 | 2.322 | 1.1562 | 101.25 | 68.0438 | 30.2703 | 199.5641 | 199.5641 | 1.9286
| 6023 | 1.4322 | 166.1825 | 0.38889 | 3.3051 | 1.1562 | 115.7143 | 47.8051 | 30.2703 | 193.7897 | 193.7897 | 2.3529
| 6024 | 1.1005 | 216.2648 | 0.31481 | 2.2373 | 1.1562 | 142.9412 | 70.6212 | 30.2703 | 243.8327 | 243.8327 | 2.2101
| 6025 | 1.2412 | 191.749 | 0.59259 | 2.9492 | 2.125 | 75.9375 | 53.5747 | 16.4706 | 145.9828 | 145.9828 | 2.084
| 6026 | 1.1156 | 213.3423 | 0.27778 | 2.9492 | 1.5312 | 162 | 53.5747 | 22.8571 | 238.4319 | 238.4319 | 1.7773
| 6027 | 1.5628 | 152.2894 | 0.49074 | 2.7966 | 2.5625 | 91.6981 | 56.497 | 13.6585 | 161.8536 | 161.8536 | 2.084
| 6028 | 0.92462 | 257.4022 | 0.36111 | 2.8983 | 1.7188 | 124.6154 | 54.5146 | 20.3636 | 199.4936 | 199.4936 | 2.042
| 6029 | 1.0854 | 219.2685 | 0.37037 | 2.2542 | 1.25 | 121.5 | 70.0902 | 28 | 219.5902 | 219.5902 | 1.7983
| 6030 | 1.1558 | 205.9217 | 0.44444 | 2.1356 | 1.25 | 101.25 | 73.9841 | 28 | 203.2341 | 203.2341 | 2.3487
| 6031 | 1.1608 | 205.0303 | 0.42593 | 2.7119 | 1.6562 | 105.6522 | 58.2625 | 21.1321 | 185.0467 | 185.0467 | 2.0252
| 6032 | 1.5628 | 152.2894 | 0.41667 | 2.2373 | 2.1875 | 108 | 70.6212 | 16 | 194.6212 | 194.6212 | 1.7521
| 6033 | 1.3869 | 171.6014 | 0.2963 | 2.5424 | 1.625 | 151.875 | 62.1467 | 21.5385 | 235.5601 | 235.5601 | 2.1849
| 6034 | 1.4673 | 162.1986 | 0.55556 | 2.5593 | 1.4375 | 81 | 61.7351 | 24.3478 | 167.0829 | 167.0829 | 2.458
| 6035 | 1.1106 | 214.3077 | 0.31481 | 2.1695 | 0.96875 | 142.9412 | 72.8281 | 36.129 | 251.8983 | 251.8983 | 2.3193
| 6036 | 1 | 238 | 0.34259 | 2.8814 | 1.1562 | 131.3514 | 54.8353 | 30.2703 | 216.4569 | 216.4569 | 2.3025
| 6037 | 1.0754 | 221.3178 | 0.35185 | 3.2203 | 1.875 | 127.8947 | 49.0632 | 18.6667 | 195.6246 | 195.6246 | 2.0882
| 6038 | 1.2864 | 185.0078 | 0.31481 | 2.2034 | 1.5625 | 142.9412 | 71.7077 | 22.4 | 237.0489 | 237.0489 | 2.5756
| 6039 | 0.96985 | 245.399 | 0.42593 | 2.3051 | 1.0312 | 105.6522 | 68.5441 | 33.9394 | 208.1357 | 208.1357 | 2.1807
| 6040 | 1.2663 | 187.9444 | 0.4537 | 3 | 1.4688 | 99.1837 | 52.6667 | 23.8298 | 175.6801 | 175.6801 | 2.0546
| 6041 | 1.2864 | 185.0078 | 0.44444 | 1.9492 | 1.9375 | 101.25 | 81.0609 | 18.0645 | 200.3754 | 200.3754 | 2
| 6042 | 1.2864 | 185.0078 | 0.34259 | 2.678 | 2.0625 | 131.3514 | 59 | 16.9697 | 207.321 | 207.321 | 1.9244
| 6043 | 1.0905 | 218.2581 | 0.32407 | 2.9322 | 1.8438 | 138.8571 | 53.8844 | 18.9831 | 211.7246 | 211.7246 | 1.9622
| 6044 | 1.1508 | 206.821 | 0.2963 | 3.1525 | 1.4062 | 151.875 | 50.1183 | 24.8889 | 226.8822 | 226.8822 | 2.1092
| 6045 | 1.2513 | 190.2088 | 0.44444 | 2.6271 | 1.4688 | 101.25 | 60.1419 | 23.8298 | 185.2217 | 185.2217 | 2.2857
| 6046 | 1.2412 | 191.749 | 0.48148 | 2.5932 | 0.90625 | 93.4615 | 60.9281 | 38.6207 | 193.0103 | 193.0103 | 2.1765
| 6047 | 0.96985 | 245.399 | 0.47222 | 1.7119 | 0.9375 | 95.2941 | 92.297 | 37.3333 | 224.9245 | 224.9245 | 1.8571
| 6048 | 1.0905 | 218.2581 | 0.38889 | 2.6949 | 1.25 | 115.7143 | 58.6289 | 28 | 202.3432 | 202.3432 | 2.5882
| 6049 | 1.1407 | 208.6432 | 0.5 | 2.678 | 1.3125 | 90 | 59 | 26.6667 | 175.6667 | 175.6667 | 2.2521
| 6050 | 1.2412 | 191.749 | 0.35185 | 3 | 1.2812 | 127.8947 | 52.6667 | 27.3171 | 207.8785 | 207.8785 | 2.3277
| 6051 | 1 | 238 | 0.40741 | 3.0169 | 1 | 110.4545 | 52.3708 | 35 | 197.8253 | 197.8253 | 2.105
| 6052 | 1.0352 | 229.9126 | 0.2963 | 2.9322 | 1.1875 | 151.875 | 53.8844 | 29.4737 | 235.2331 | 235.2331 | 1.7437
| 6053 | 1.1156 | 213.3423 | 0.46296 | 2.4746 | 0.84375 | 97.2 | 63.8493 | 41.4815 | 202.5308 | 202.5308 | 1.9874
| 6054 | 1.4171 | 167.9504 | 0.32407 | 2.678 | 2.0312 | 138.8571 | 59 | 17.2308 | 215.0879 | 215.0879 | 2.2437
| 6055 | 1.196 | 199 | 0.49074 | 2.4407 | 2.0938 | 91.6981 | 64.7361 | 16.7164 | 173.1506 | 173.1506 | 2.3025
| 6056 | 1.1256 | 211.4375 | 0.42593 | 2.9492 | 1.0938 | 105.6522 | 53.5747 | 32 | 191.2269 | 191.2269 | 1.958
| 6057 | 1.4824 | 160.5492 | 0.59259 | 2.4237 | 1.125 | 75.9375 | 65.1888 | 31.1111 | 172.2374 | 172.2374 | 2.1387
| 6058 | 1.0704 | 222.3568 | 0.50926 | 2.4237 | 1.3438 | 88.3636 | 65.1888 | 26.0465 | 179.599 | 179.599 | 1.937
| 6059 | 1.3518 | 176.0669 | 0.46296 | 2.2203 | 1.5 | 97.2 | 71.1603 | 23.3333 | 191.6936 | 191.6936 | 2.2017
| 6060 | 1.1206 | 212.3857 | 0.33333 | 2.8644 | 1.1562 | 135 | 55.1598 | 30.2703 | 220.43 | 220.43 | 2.1807
| 6061 | 0.9196 | 258.8087 | 0.60185 | 2.9492 | 1.6562 | 74.7692 | 53.5747 | 21.1321 | 149.476 | 149.476 | 2.3403
| 6062 | 1.1005 | 216.2648 | 0.46296 | 2.4746 | 1.9062 | 97.2 | 63.8493 | 18.3607 | 179.41 | 179.41 | 2.1092
| 6063 | 1.1357 | 209.5664 | 0.32407 | 2.9492 | 1.5312 | 138.8571 | 53.5747 | 22.8571 | 215.289 | 215.289 | 2.2983
| 6064 | 1.2613 | 188.6932 | 0.56481 | 3.2034 | 2.2188 | 79.6721 | 49.3228 | 15.7746 | 144.7695 | 144.7695 | 2.0252
| 6065 | 1.5779 | 150.8344 | 0.37963 | 2.2034 | 1.1562 | 118.5366 | 71.7077 | 30.2703 | 220.5145 | 220.5145 | 2.0924
| 6066 | 1.1307 | 210.4978 | 0.43519 | 2.7458 | 1.4062 | 103.4043 | 57.5432 | 24.8889 | 185.8364 | 185.8364 | 2.0882
| 6067 | 1.0402 | 228.8019 | 0.37963 | 2.5593 | 1.2188 | 118.5366 | 61.7351 | 28.7179 | 208.9896 | 208.9896 | 1.9244
| 6068 | 1.1859 | 200.6864 | 0.43519 | 2.4068 | 1.4375 | 103.4043 | 65.6479 | 24.3478 | 193.4 | 193.4 | 1.7857
| 6069 | 1.0101 | 235.6318 | 0.30556 | 3.0678 | 1.125 | 147.2727 | 51.5028 | 31.1111 | 229.8866 | 229.8866 | 1.8697
| 6070 | 1.3417 | 177.3858 | 0.42593 | 2.8644 | 1.8438 | 105.6522 | 55.1598 | 18.9831 | 179.795 | 179.795 | 2.1891
| 6071 | 1.1055 | 215.2818 | 0.37963 | 2.8475 | 1.9375 | 118.5366 | 55.4881 | 18.0645 | 192.0892 | 192.0892 | 2.1092
| 6072 | 1.4221 | 167.3569 | 0.48148 | 2.3559 | 1.6875 | 93.4615 | 67.0647 | 20.7407 | 181.267 | 181.267 | 1.8824
| 6073 | 1.397 | 170.3669 | 0.60185 | 3.0508 | 1.3125 | 74.7692 | 51.7889 | 26.6667 | 153.2248 | 153.2248 | 1.8445
| 6074 | 1.3769 | 172.854 | 0.17593 | 2.5932 | 1.2188 | 255.7895 | 60.9281 | 28.7179 | 345.4355 | 345.4355 | 2.3655
| 6075 | 1.2261 | 194.1066 | 0.43519 | 2.5254 | 1.5938 | 103.4043 | 62.5638 | 21.9608 | 187.9288 | 187.9288 | 2.105
| 6076 | 1.3518 | 176.0669 | 0.37037 | 2.2542 | 0.84375 | 121.5 | 70.0902 | 41.4815 | 233.0717 | 233.0717 | 2.4118
| 6077 | 1.1307 | 210.4978 | 0.51852 | 3.0847 | 1.375 | 86.7857 | 51.2198 | 25.4545 | 163.46 | 163.46 | 2.5168
| 6078 | 1.1407 | 208.6432 | 0.30556 | 2.5932 | 0.96875 | 147.2727 | 60.9281 | 36.129 | 244.3299 | 244.3299 | 2.3193
| 6079 | 1.2663 | 187.9444 | 0.39815 | 2.678 | 1.2188 | 113.0233 | 59 | 28.7179 | 200.7412 | 200.7412 | 2.6471
| 6080 | 1.4623 | 162.756 | 0.39815 | 2.6271 | 1.375 | 113.0233 | 60.1419 | 25.4545 | 198.6197 | 198.6197 | 2.063
| 6081 | 1.0452 | 227.7019 | 0.30556 | 2.1017 | 1.125 | 147.2727 | 75.1774 | 31.1111 | 253.5613 | 253.5613 | 2.3361
| 6082 | 1.0905 | 218.2581 | 0.36111 | 2.5932 | 0.90625 | 124.6154 | 60.9281 | 38.6207 | 224.1642 | 224.1642 | 2.1176
| 6083 | 1.2613 | 188.6932 | 0.47222 | 2.4068 | 1.75 | 95.2941 | 65.6479 | 20 | 180.942 | 180.942 | 1.979
| 6084 | 1.1558 | 205.9217 | 0.36111 | 1.9661 | 1.375 | 124.6154 | 80.3621 | 25.4545 | 230.432 | 230.432 | 2.1345
| 6085 | 1.5025 | 158.4013 | 0.36111 | 2.4576 | 1.4375 | 124.6154 | 64.2897 | 24.3478 | 213.2529 | 213.2529 | 2.2479
| 6086 | 0.9598 | 247.9686 | 0.31481 | 2.0508 | 0.84375 | 142.9412 | 77.0413 | 41.4815 | 261.464 | 261.464 | 2.0084
| 6087 | 1.1859 | 200.6864 | 0.42593 | 2.4915 | 1.5312 | 105.6522 | 63.415 | 22.8571 | 191.9243 | 191.9243 | 2.0126
| 6088 | 1.0804 | 220.2884 | 0.57407 | 2.8644 | 1.0625 | 78.3871 | 55.1598 | 32.9412 | 166.488 | 166.488 | 2.1261
| 6089 | 1.397 | 170.3669 | 0.41667 | 2.5424 | 1.7812 | 108 | 62.1467 | 19.6491 | 189.7958 | 189.7958 | 2.105
| 6090 | 1.3417 | 177.3858 | 0.33333 | 2.5763 | 1.1562 | 135 | 61.3289 | 30.2703 | 226.5992 | 226.5992 | 2.0966
| 6091 | 1.2864 | 185.0078 | 0.53704 | 3.3051 | 1.7188 | 83.7931 | 47.8051 | 20.3636 | 151.9619 | 151.9619 | 2.1975
| 6092 | 1.2161 | 195.7107 | 0.56481 | 2.5763 | 2.0312 | 79.6721 | 61.3289 | 17.2308 | 158.2318 | 158.2318 | 2.0882
| 6093 | 1.4472 | 164.4514 | 0.39815 | 2.7119 | 1.6562 | 113.0233 | 58.2625 | 21.1321 | 192.4178 | 192.4178 | 2.0336
| 6094 | 1.1709 | 203.2704 | 0.35185 | 2.3729 | 1.6562 | 127.8947 | 66.5857 | 21.1321 | 215.6125 | 215.6125 | 2.2857
| 6095 | 1.3417 | 177.3858 | 0.35185 | 3.3051 | 1.3125 | 127.8947 | 47.8051 | 26.6667 | 202.3665 | 202.3665 | 2.6765
| 6096 | 1.2211 | 194.9053 | 0.37963 | 2.661 | 1.0625 | 118.5366 | 59.3758 | 32.9412 | 210.8536 | 210.8536 | 2.1261
| 6097 | 1.2714 | 187.2016 | 0.43519 | 2.0678 | 1.7812 | 103.4043 | 76.4098 | 19.6491 | 199.4632 | 199.4632 | 2.0504
| 6098 | 1.1357 | 209.5664 | 0.39815 | 3.0847 | 1.9375 | 113.0233 | 51.2198 | 18.0645 | 182.3076 | 182.3076 | 2.2101
| 6099 | 1.1156 | 213.3423 | 0.30556 | 2.1525 | 1.3125 | 147.2727 | 73.4016 | 26.6667 | 247.341 | 247.341 | 1.7899
| 6100 | 1.3116 | 181.4636 | 0.37963 | 2.9322 | 1.5625 | 118.5366 | 53.8844 | 22.4 | 194.821 | 194.821 | 1.9454
| 6101 | 1.392 | 170.9819 | 0.34259 | 2.2373 | 2.0312 | 131.3514 | 70.6212 | 17.2308 | 219.2033 | 219.2033 | 2.2563
| 6102 | 1.005 | 236.81 | 0.53704 | 2.8983 | 1.3125 | 83.7931 | 54.5146 | 26.6667 | 164.9744 | 164.9744 | 2.0798
| 6103 | 1.4271 | 166.7676 | 0.48148 | 1.9492 | 1.5625 | 93.4615 | 81.0609 | 22.4 | 196.9224 | 196.9224 | 2.3109
| 6104 | 1.1558 | 205.9217 | 0.2963 | 2.8136 | 1.4375 | 151.875 | 56.1566 | 24.3478 | 232.3795 | 232.3795 | 1.8487
| 6105 | 1.1457 | 207.7281 | 0.47222 | 2.2712 | 1.9688 | 95.2941 | 69.5672 | 17.7778 | 182.6391 | 182.6391 | 1.9244
| 6106 | 1.5126 | 157.3488 | 0.37963 | 2.9153 | 1.9375 | 118.5366 | 54.1977 | 18.0645 | 190.7988 | 190.7988 | 2.2479
| 6107 | 1.1508 | 206.821 | 0.47222 | 3.0508 | 1.0938 | 95.2941 | 51.7889 | 32 | 179.083 | 179.083 | 1.9244
| 6108 | 1.3417 | 177.3858 | 0.38889 | 2.1864 | 1.5625 | 115.7143 | 72.2636 | 22.4 | 210.3779 | 210.3779 | 2.1639
| 6109 | 1.3568 | 175.4148 | 0.46296 | 3.0339 | 1.4062 | 97.2 | 52.0782 | 24.8889 | 174.1671 | 174.1671 | 2.0546
| 6110 | 1.0905 | 218.2581 | 0.31481 | 2.1186 | 1.4375 | 142.9412 | 74.576 | 24.3478 | 241.865 | 241.865 | 2.1092
| 6111 | 1.2714 | 187.2016 | 0.37963 | 2.7119 | 1.3438 | 118.5366 | 58.2625 | 26.0465 | 202.8456 | 202.8456 | 1.8235
| 6112 | 1.1307 | 210.4978 | 0.43519 | 2.8644 | 1.8125 | 103.4043 | 55.1598 | 19.3103 | 177.8744 | 177.8744 | 2.4958
| 6113 | 0.96985 | 245.399 | 0.4537 | 1.8136 | 1.375 | 99.1837 | 87.1215 | 25.4545 | 211.7597 | 211.7597 | 2.3866
| 6114 | 1.1307 | 210.4978 | 0.55556 | 2.4407 | 1.4688 | 81 | 64.7361 | 23.8298 | 169.5659 | 169.5659 | 2.3025
| 6115 | 1.196 | 199 | 0.32407 | 2.5424 | 1.3125 | 138.8571 | 62.1467 | 26.6667 | 227.6705 | 227.6705 | 2.1429
| 6116 | 1.1558 | 205.9217 | 0.5463 | 2.9492 | 1.25 | 82.3729 | 53.5747 | 28 | 163.9476 | 163.9476 | 2.395
| 6117 | 0.98492 | 241.6429 | 0.37963 | 2.2712 | 0.6875 | 118.5366 | 69.5672 | 50.9091 | 239.0128 | 239.0128 | 2.3824
| 6118 | 1.0754 | 221.3178 | 0.47222 | 3.2881 | 1.0625 | 95.2941 | 48.0515 | 32.9412 | 176.2868 | 176.2868 | 2.1092
| 6119 | 1.2412 | 191.749 | 0.50926 | 2.7119 | 2.25 | 88.3636 | 58.2625 | 15.5556 | 162.1817 | 162.1817 | 2.3571
| 6120 | 1.2965 | 183.5736 | 0.55556 | 2.0678 | 1.9375 | 81 | 76.4098 | 18.0645 | 175.4744 | 175.4744 | 2.2059
| 6121 | 1.2211 | 194.9053 | 0.31481 | 2.6949 | 1.4375 | 142.9412 | 58.6289 | 24.3478 | 225.9179 | 225.9179 | 2.0798
| 6122 | 1.0101 | 235.6318 | 0.46296 | 2.7288 | 0.78125 | 97.2 | 57.9006 | 44.8 | 199.9006 | 199.9006 | 2.3613
| 6123 | 1.0452 | 227.7019 | 0.37963 | 2.5424 | 1.2812 | 118.5366 | 62.1467 | 27.3171 | 208.0003 | 208.0003 | 1.8277
| 6124 | 1.206 | 197.3417 | 0.52778 | 2.7288 | 0.875 | 85.2632 | 57.9006 | 40 | 183.1638 | 183.1638 | 2.2941
| 6125 | 1.3367 | 178.0526 | 0.4537 | 3.2373 | 1.5938 | 99.1837 | 48.8063 | 21.9608 | 169.9507 | 169.9507 | 1.7857
| 6126 | 1.5176 | 156.8278 | 0.37963 | 2.3051 | 2.5312 | 118.5366 | 68.5441 | 13.8272 | 200.9079 | 200.9079 | 2.2647
| 6127 | 1.0201 | 233.3103 | 0.28704 | 2.339 | 1.6562 | 156.7742 | 67.5507 | 21.1321 | 245.457 | 245.457 | 2.0756
| 6128 | 1.1558 | 205.9217 | 0.5463 | 3.678 | 1.5312 | 82.3729 | 42.9585 | 22.8571 | 148.1885 | 148.1885 | 2.2017
| 6129 | 1.3869 | 171.6014 | 0.37037 | 2.9492 | 1.0938 | 121.5 | 53.5747 | 32 | 207.0747 | 207.0747 | 2.1176
| 6130 | 1.0101 | 235.6318 | 0.58333 | 2.9153 | 1.4375 | 77.1429 | 54.1977 | 24.3478 | 155.6884 | 155.6884 | 2.1723
| 6131 | 1.0704 | 222.3568 | 0.43519 | 2.1186 | 1.625 | 103.4043 | 74.576 | 21.5385 | 199.5187 | 199.5187 | 2.1471
| 6132 | 1.2563 | 189.448 | 0.33333 | 2.5763 | 1.6875 | 135 | 61.3289 | 20.7407 | 217.0697 | 217.0697 | 1.9538
| 6133 | 1.2714 | 187.2016 | 0.37963 | 2.7966 | 2.25 | 118.5366 | 56.497 | 15.5556 | 190.5891 | 190.5891 | 2.1303
| 6134 | 1.2412 | 191.749 | 0.26852 | 2.9153 | 1.625 | 167.5862 | 54.1977 | 21.5385 | 243.3223 | 243.3223 | 1.8109
| 6135 | 1.2663 | 187.9444 | 0.34259 | 2.2034 | 1.4062 | 131.3514 | 71.7077 | 24.8889 | 227.9479 | 227.9479 | 2.3319
| 6136 | 0.86432 | 275.3605 | 0.46296 | 2.8644 | 1.2188 | 97.2 | 55.1598 | 28.7179 | 181.0777 | 181.0777 | 2.0882
| 6137 | 1.0603 | 224.4645 | 0.38889 | 2.5932 | 1.6875 | 115.7143 | 60.9281 | 20.7407 | 197.3831 | 197.3831 | 2.1723
| 6138 | 1.3317 | 178.7245 | 0.55556 | 2.9153 | 1.5 | 81 | 54.1977 | 23.3333 | 158.531 | 158.531 | 1.6597
| 6139 | 0.98995 | 240.4162 | 0.44444 | 3.3559 | 0.46875 | 101.25 | 47.0808 | 74.6667 | 222.9975 | 222.9975 | 2.1261
| 6140 | 1.2312 | 193.3143 | 0.39815 | 2.7627 | 1.875 | 113.0233 | 57.1902 | 18.6667 | 188.8801 | 188.8801 | 2.1218
| 6141 | 1.2663 | 187.9444 | 0.31481 | 2.9831 | 1.4375 | 142.9412 | 52.9659 | 24.3478 | 220.2549 | 220.2549 | 2.0672
| 6142 | 1.191 | 199.8397 | 0.46296 | 2.339 | 1.3438 | 97.2 | 67.5507 | 26.0465 | 190.7972 | 190.7972 | 2.0252
| 6143 | 0.92462 | 257.4022 | 0.26852 | 3.1017 | 0.3125 | 167.5862 | 50.9399 | 112 | 330.5261 | 330.5261 | 1.8908
| 6144 | 1.2211 | 194.9053 | 0.44444 | 3.1525 | 1.875 | 101.25 | 50.1183 | 18.6667 | 170.0349 | 170.0349 | 2.0126
| 6145 | 1.3116 | 181.4636 | 0.37963 | 2.0508 | 1.2812 | 118.5366 | 77.0413 | 27.3171 | 222.895 | 222.895 | 1.9874
| 6146 | 1.5578 | 152.7806 | 0.46296 | 3.3898 | 2.2188 | 97.2 | 46.61 | 15.7746 | 159.5846 | 159.5846 | 2.3529
| 6147 | 0.9397 | 253.2727 | 0.37963 | 3.3559 | 0.84375 | 118.5366 | 47.0808 | 41.4815 | 207.0989 | 207.0989 | 1.9328
| 6148 | 0.8794 | 270.64 | 0.5 | 1.8644 | 0.6875 | 90 | 84.7455 | 50.9091 | 225.6545 | 225.6545 | 1.7899
| 6149 | 1.2513 | 190.2088 | 0.44444 | 2.3051 | 0.90625 | 101.25 | 68.5441 | 38.6207 | 208.4148 | 208.4148 | 2.3319
| 6150 | 1.1809 | 201.5404 | 0.49074 | 2.7119 | 1.6562 | 91.6981 | 58.2625 | 21.1321 | 171.0927 | 171.0927 | 2.1092
| 6151 | 1.2513 | 190.2088 | 0.39815 | 2.661 | 1.0938 | 113.0233 | 59.3758 | 32 | 204.3991 | 204.3991 | 2.3655
| 6152 | 1.3467 | 176.7239 | 0.50926 | 3.339 | 1.8125 | 88.3636 | 47.3198 | 19.3103 | 154.9938 | 154.9938 | 1.8908
| 6153 | 1.2513 | 190.2088 | 0.33333 | 3.2203 | 1.6562 | 135 | 49.0632 | 21.1321 | 205.1952 | 205.1952 | 2.2941
| 6154 | 1.2412 | 191.749 | 0.39815 | 3.3729 | 1.9688 | 113.0233 | 46.8442 | 17.7778 | 177.6453 | 177.6453 | 1.8824
| 6155 | 1.402 | 169.7563 | 0.49074 | 2.6441 | 1.0938 | 91.6981 | 59.7564 | 32 | 183.4545 | 183.4545 | 1.9916
| 6156 | 1.005 | 236.81 | 0.42593 | 2.2542 | 2.0938 | 105.6522 | 70.0902 | 16.7164 | 192.4588 | 192.4588 | 2.8824
| 6157 | 1.3668 | 174.125 | 0.53704 | 2.8814 | 1.5 | 83.7931 | 54.8353 | 23.3333 | 161.9617 | 161.9617 | 2.0042
| 6158 | 1.5176 | 156.8278 | 0.48148 | 3 | 1.4688 | 93.4615 | 52.6667 | 23.8298 | 169.958 | 169.958 | 1.9622
| 6159 | 1.1206 | 212.3857 | 0.49074 | 3.5593 | 0.84375 | 91.6981 | 44.3905 | 41.4815 | 177.5701 | 177.5701 | 2.395
| 6160 | 1.0653 | 223.4057 | 0.41667 | 2.661 | 1 | 108 | 59.3758 | 35 | 202.3758 | 202.3758 | 1.9748
| 6161 | 1.2915 | 184.2879 | 0.57407 | 3.9661 | 1.9062 | 78.3871 | 39.8376 | 18.3607 | 136.5854 | 136.5854 | 1.9622
| 6162 | 1.1658 | 204.1466 | 0.46296 | 2.6271 | 1.5312 | 97.2 | 60.1419 | 22.8571 | 180.1991 | 180.1991 | 2.2563
| 6163 | 1.2613 | 188.6932 | 0.39815 | 2.4576 | 2.0625 | 113.0233 | 64.2897 | 16.9697 | 194.2826 | 194.2826 | 2.0252
| 6164 | 1.1357 | 209.5664 | 0.32407 | 2.7119 | 1.875 | 138.8571 | 58.2625 | 18.6667 | 215.7863 | 215.7863 | 2.5504
| 6165 | 0.92462 | 257.4022 | 0.46296 | 2.1695 | 1.1562 | 97.2 | 72.8281 | 30.2703 | 200.2984 | 200.2984 | 1.9244
| 6166 | 1.2513 | 190.2088 | 0.40741 | 2.8305 | 1.875 | 110.4545 | 55.8204 | 18.6667 | 184.9416 | 184.9416 | 2.395
| 6167 | 1.0955 | 217.2569 | 0.4537 | 3.1525 | 1.3438 | 99.1837 | 50.1183 | 26.0465 | 175.3485 | 175.3485 | 2.0168
| 6168 | 1.2161 | 195.7107 | 0.40741 | 2.9322 | 1.4375 | 110.4545 | 53.8844 | 24.3478 | 188.6868 | 188.6868 | 2.042
| 6169 | 1.1156 | 213.3423 | 0.39815 | 2.7627 | 1.25 | 113.0233 | 57.1902 | 28 | 198.2134 | 198.2134 | 2.3319
| 6170 | 1.0101 | 235.6318 | 0.50926 | 2.7458 | 1.5 | 88.3636 | 57.5432 | 23.3333 | 169.2402 | 169.2402 | 2.1933
| 6171 | 1.1005 | 216.2648 | 0.47222 | 2.7797 | 0.8125 | 95.2941 | 56.8415 | 43.0769 | 195.2125 | 195.2125 | 1.9538
| 6172 | 1.3869 | 171.6014 | 0.27778 | 2.661 | 1.5938 | 162 | 59.3758 | 21.9608 | 243.3366 | 243.3366 | 1.8697
| 6173 | 0.96985 | 245.399 | 0.51852 | 1.8983 | 1.4375 | 86.7857 | 83.2321 | 24.3478 | 194.3657 | 194.3657 | 2.1807
| 6174 | 1.3518 | 176.0669 | 0.43519 | 2.2542 | 1.375 | 103.4043 | 70.0902 | 25.4545 | 198.949 | 198.949 | 2.3235
| 6175 | 0.90955 | 261.6685 | 0.42593 | 3.8136 | 0.9375 | 105.6522 | 41.4311 | 37.3333 | 184.4166 | 184.4166 | 1.9664
| 6176 | 1.0201 | 233.3103 | 0.32407 | 2.5763 | 1.4375 | 138.8571 | 61.3289 | 24.3478 | 224.5339 | 224.5339 | 2.021
| 6177 | 0.9799 | 242.8821 | 0.4537 | 2.7458 | 0.9375 | 99.1837 | 57.5432 | 37.3333 | 194.0602 | 194.0602 | 2.2731
| 6178 | 1.1508 | 206.821 | 0.4537 | 2.4068 | 1.5 | 99.1837 | 65.6479 | 23.3333 | 188.1649 | 188.1649 | 2
| 6179 | 1.3116 | 181.4636 | 0.42593 | 2.661 | 1.8125 | 105.6522 | 59.3758 | 19.3103 | 184.3383 | 184.3383 | 2.1471
| 6180 | 1.1457 | 207.7281 | 0.33333 | 2.8136 | 1.8438 | 135 | 56.1566 | 18.9831 | 210.1397 | 210.1397 | 2.2605
| 6181 | 1.201 | 198.1674 | 0.37037 | 2.7288 | 1.6875 | 121.5 | 57.9006 | 20.7407 | 200.1414 | 200.1414 | 2.1471
| 6182 | 1.0704 | 222.3568 | 0.32407 | 2.9661 | 1.1875 | 138.8571 | 53.2686 | 29.4737 | 221.5994 | 221.5994 | 1.9328
| 6183 | 1.1508 | 206.821 | 0.47222 | 3.1525 | 1.25 | 95.2941 | 50.1183 | 28 | 173.4124 | 173.4124 | 2.1765
| 6184 | 1.1658 | 204.1466 | 0.43519 | 3.0508 | 1.7188 | 103.4043 | 51.7889 | 20.3636 | 175.5568 | 175.5568 | 2.1849
| 6185 | 1.6633 | 143.0876 | 0.34259 | 3.0508 | 2.0312 | 131.3514 | 51.7889 | 17.2308 | 200.371 | 200.371 | 1.9748
| 6186 | 1.3367 | 178.0526 | 0.35185 | 1.8305 | 1.375 | 127.8947 | 86.3148 | 25.4545 | 239.6641 | 239.6641 | 1.8445
| 6187 | 1.196 | 199 | 0.41667 | 2.339 | 1.0938 | 108 | 67.5507 | 32 | 207.5507 | 207.5507 | 2.3067
| 6188 | 1.2462 | 190.9758 | 0.46296 | 2.4746 | 0.96875 | 97.2 | 63.8493 | 36.129 | 197.1783 | 197.1783 | 1.6429
| 6189 | 1.3819 | 172.2255 | 0.48148 | 2.3898 | 1.2812 | 93.4615 | 66.1135 | 27.3171 | 186.8921 | 186.8921 | 2.0378
| 6190 | 1.0854 | 219.2685 | 0.37963 | 3.0508 | 1.3125 | 118.5366 | 51.7889 | 26.6667 | 196.9921 | 196.9921 | 2.0462
| 6191 | 1 | 238 | 0.50926 | 2.4068 | 1.375 | 88.3636 | 65.6479 | 25.4545 | 179.4661 | 179.4661 | 2.0252
| 6192 | 1.2513 | 190.2088 | 0.42593 | 2.9661 | 1.625 | 105.6522 | 53.2686 | 21.5385 | 180.4592 | 180.4592 | 2.1597
| 6193 | 1.402 | 169.7563 | 0.4537 | 2.3051 | 2 | 99.1837 | 68.5441 | 17.5 | 185.2278 | 185.2278 | 2.2437
| 6194 | 1.1307 | 210.4978 | 0.36111 | 3.4576 | 2 | 124.6154 | 45.6961 | 17.5 | 187.8115 | 187.8115 | 1.9454
| 6195 | 0.8191 | 290.5644 | 0.4537 | 2.5424 | 1.1562 | 99.1837 | 62.1467 | 30.2703 | 191.6006 | 191.6006 | 1.958
| 6196 | 1.0452 | 227.7019 | 0.5463 | 3.1017 | 1.1562 | 82.3729 | 50.9399 | 30.2703 | 163.583 | 163.583 | 2.1134
| 6197 | 1.2965 | 183.5736 | 0.33333 | 2.3559 | 1.7188 | 135 | 67.0647 | 20.3636 | 222.4284 | 222.4284 | 1.9076
| 6198 | 1.1106 | 214.3077 | 0.59259 | 2.4746 | 1.3438 | 75.9375 | 63.8493 | 26.0465 | 165.8333 | 165.8333 | 2.1218
| 6199 | 1.196 | 199 | 0.39815 | 2.4068 | 1.0312 | 113.0233 | 65.6479 | 33.9394 | 212.6105 | 212.6105 | 2.1008
| 6200 | 0.86935 | 273.7688 | 0.43519 | 2.7458 | 1.375 | 103.4043 | 57.5432 | 25.4545 | 186.402 | 186.402 | 2.2941
| 6201 | 1.1256 | 211.4375 | 0.34259 | 3.5593 | 2.375 | 131.3514 | 44.3905 | 14.7368 | 190.4787 | 190.4787 | 2.1807
| 6202 | 1.1407 | 208.6432 | 0.33333 | 3.0847 | 1.0625 | 135 | 51.2198 | 32.9412 | 219.161 | 219.161 | 2.1303
| 6203 | 1.3719 | 173.4872 | 0.46296 | 2.1695 | 1.2812 | 97.2 | 72.8281 | 27.3171 | 197.3452 | 197.3452 | 2.1723
| 6204 | 1.1859 | 200.6864 | 0.39815 | 2.4576 | 0.9375 | 113.0233 | 64.2897 | 37.3333 | 214.6462 | 214.6462 | 1.7563
| 6205 | 1.2211 | 194.9053 | 0.4537 | 2.339 | 1.25 | 99.1837 | 67.5507 | 28 | 194.7344 | 194.7344 | 1.9916
| 6206 | 1.2161 | 195.7107 | 0.35185 | 2.2542 | 1.5312 | 127.8947 | 70.0902 | 22.8571 | 220.8421 | 220.8421 | 1.9496
| 6207 | 1.392 | 170.9819 | 0.44444 | 2.7119 | 1.8438 | 101.25 | 58.2625 | 18.9831 | 178.4956 | 178.4956 | 2.0294
| 6208 | 1.397 | 170.3669 | 0.49074 | 2.4068 | 1.5312 | 91.6981 | 65.6479 | 22.8571 | 180.2031 | 180.2031 | 2.2479
| 6209 | 1.1005 | 216.2648 | 0.31481 | 2.4407 | 1 | 142.9412 | 64.7361 | 35 | 242.6773 | 242.6773 | 2.4454
| 6210 | 1.1407 | 208.6432 | 0.53704 | 2.2373 | 1.7188 | 83.7931 | 70.6212 | 20.3636 | 174.778 | 174.778 | 2.3235
| 6211 | 1.0754 | 221.3178 | 0.5 | 2.5763 | 1.4375 | 90 | 61.3289 | 24.3478 | 175.6768 | 175.6768 | 2.1471
| 6212 | 1.3317 | 178.7245 | 0.42593 | 2.9153 | 1.4688 | 105.6522 | 54.1977 | 23.8298 | 183.6796 | 183.6796 | 2.2437
| 6213 | 1.2211 | 194.9053 | 0.34259 | 2.0678 | 1.4688 | 131.3514 | 76.4098 | 23.8298 | 231.591 | 231.591 | 2.0252
| 6214 | 1.3518 | 176.0669 | 0.33333 | 2.8814 | 1.6875 | 135 | 54.8353 | 20.7407 | 210.576 | 210.576 | 1.9118
| 6215 | 1.0101 | 235.6318 | 0.42593 | 2.2034 | 1.6875 | 105.6522 | 71.7077 | 20.7407 | 198.1006 | 198.1006 | 2.2227
| 6216 | 1.196 | 199 | 0.31481 | 3.7119 | 2.4062 | 142.9412 | 42.5662 | 14.5455 | 200.0528 | 200.0528 | 2.1975
| 6217 | 1.1709 | 203.2704 | 0.48148 | 1.8983 | 1.1875 | 93.4615 | 83.2321 | 29.4737 | 206.1674 | 206.1674 | 2.0714
| 6218 | 1.3116 | 181.4636 | 0.31481 | 2.7288 | 1.5938 | 142.9412 | 57.9006 | 21.9608 | 222.8026 | 222.8026 | 2.3361
| 6219 | 1.0503 | 226.6124 | 0.42593 | 2.3559 | 1.4688 | 105.6522 | 67.0647 | 23.8298 | 196.5467 | 196.5467 | 2
| 6220 | 0.99497 | 239.202 | 0.27778 | 2.322 | 1.7188 | 162 | 68.0438 | 20.3636 | 250.4074 | 250.4074 | 2.2353
| 6221 | 1.3518 | 176.0669 | 0.48148 | 3.1186 | 1.875 | 93.4615 | 50.663 | 18.6667 | 162.7912 | 162.7912 | 1.9748
| 6222 | 1.0302 | 231.0341 | 0.2963 | 3.0508 | 1.25 | 151.875 | 51.7889 | 28 | 231.6639 | 231.6639 | 1.8109
| 6223 | 1.0854 | 219.2685 | 0.36111 | 3 | 1.25 | 124.6154 | 52.6667 | 28 | 205.2821 | 205.2821 | 2.3866
| 6224 | 1.1005 | 216.2648 | 0.41667 | 3.0678 | 1.5938 | 108 | 51.5028 | 21.9608 | 181.4635 | 181.4635 | 1.7185
| 6225 | 1.0302 | 231.0341 | 0.32407 | 3.0339 | 1.1562 | 138.8571 | 52.0782 | 30.2703 | 221.2056 | 221.2056 | 2.2815
| 6226 | 1.1106 | 214.3077 | 0.35185 | 2.7119 | 0.78125 | 127.8947 | 58.2625 | 44.8 | 230.9572 | 230.9572 | 2.3571
| 6227 | 1.3668 | 174.125 | 0.48148 | 2.4068 | 1.1562 | 93.4615 | 65.6479 | 30.2703 | 189.3797 | 189.3797 | 2.1639
| 6228 | 1.0955 | 217.2569 | 0.42593 | 2.322 | 1.125 | 105.6522 | 68.0438 | 31.1111 | 204.8071 | 204.8071 | 2.5126
| 6229 | 1.0553 | 225.5333 | 0.49074 | 2.7458 | 2.0312 | 91.6981 | 57.5432 | 17.2308 | 166.4721 | 166.4721 | 2.2563
| 6230 | 1.2764 | 186.4646 | 0.34259 | 3.5763 | 1.5 | 131.3514 | 44.1801 | 23.3333 | 198.8648 | 198.8648 | 2.0672
| 6231 | 1.2362 | 192.5285 | 0.47222 | 3.3559 | 1.0625 | 95.2941 | 47.0808 | 32.9412 | 175.3161 | 175.3161 | 2.084
| 6232 | 1.1709 | 203.2704 | 0.23148 | 2.9322 | 1.4062 | 194.4 | 53.8844 | 24.8889 | 273.1733 | 273.1733 | 1.9328
| 6233 | 1.0704 | 222.3568 | 0.30556 | 2.8136 | 1.2188 | 147.2727 | 56.1566 | 28.7179 | 232.1473 | 232.1473 | 2.3109
| 6234 | 1.1156 | 213.3423 | 0.58333 | 3.2203 | 1.75 | 77.1429 | 49.0632 | 20 | 146.206 | 146.206 | 2.3235
| 6235 | 0.9196 | 258.8087 | 0.43519 | 2.9661 | 1.4062 | 103.4043 | 53.2686 | 24.8889 | 181.5617 | 181.5617 | 2.021
| 6236 | 0.85427 | 278.6 | 0.25 | 2.7797 | 0.71875 | 180 | 56.8415 | 48.6957 | 285.5371 | 285.5371 | 2.1008
| 6237 | 1.2764 | 186.4646 | 0.33333 | 2.4576 | 1.4062 | 135 | 64.2897 | 24.8889 | 224.1785 | 224.1785 | 2.3319
| 6238 | 1.1759 | 202.4017 | 0.40741 | 2.9492 | 1.4375 | 110.4545 | 53.5747 | 24.3478 | 188.3771 | 188.3771 | 1.9832
| 6239 | 1.3015 | 182.8649 | 0.51852 | 3.4746 | 1.5625 | 86.7857 | 45.4732 | 22.4 | 154.6589 | 154.6589 | 2.2731
| 6240 | 1.1256 | 211.4375 | 0.32407 | 2.7797 | 1.125 | 138.8571 | 56.8415 | 31.1111 | 226.8097 | 226.8097 | 2.0546
| 6241 | 1.191 | 199.8397 | 0.4537 | 3.5424 | 1.3125 | 99.1837 | 44.6029 | 26.6667 | 170.4532 | 170.4532 | 2.2311
| 6242 | 1.1658 | 204.1466 | 0.2963 | 2.678 | 1 | 151.875 | 59 | 35 | 245.875 | 245.875 | 1.8361
| 6243 | 1.2111 | 196.5228 | 0.30556 | 2.8136 | 1.4688 | 147.2727 | 56.1566 | 23.8298 | 227.2591 | 227.2591 | 1.958
| 6244 | 1.2312 | 193.3143 | 0.39815 | 2.7627 | 1.5625 | 113.0233 | 57.1902 | 22.4 | 192.6134 | 192.6134 | 2.042
| 6245 | 1.1055 | 215.2818 | 0.44444 | 3.2373 | 1.4062 | 101.25 | 48.8063 | 24.8889 | 174.9452 | 174.9452 | 2.458
| 6246 | 1.0955 | 217.2569 | 0.32407 | 2.4407 | 1.5625 | 138.8571 | 64.7361 | 22.4 | 225.9933 | 225.9933 | 2.5042
| 6247 | 1.2312 | 193.3143 | 0.5 | 2.7458 | 1.2188 | 90 | 57.5432 | 28.7179 | 176.2612 | 176.2612 | 2.0798
| 6248 | 1.1357 | 209.5664 | 0.42593 | 2.8814 | 0.84375 | 105.6522 | 54.8353 | 41.4815 | 201.9689 | 201.9689 | 1.8992
| 6249 | 1.2362 | 192.5285 | 0.31481 | 2.2542 | 1.2812 | 142.9412 | 70.0902 | 27.3171 | 240.3485 | 240.3485 | 2.2143
| 6250 | 1.1759 | 202.4017 | 0.34259 | 2.3559 | 0.9375 | 131.3514 | 67.0647 | 37.3333 | 235.7494 | 235.7494 | 1.7227
| 6251 | 1.4221 | 167.3569 | 0.4537 | 2.8305 | 1.9375 | 99.1837 | 55.8204 | 18.0645 | 173.0685 | 173.0685 | 2.0126
| 6252 | 0.98995 | 240.4162 | 0.42593 | 3 | 1.1875 | 105.6522 | 52.6667 | 29.4737 | 187.7925 | 187.7925 | 2.1176
| 6253 | 1.3216 | 180.0837 | 0.40741 | 1.9831 | 0.75 | 110.4545 | 79.6752 | 46.6667 | 236.7964 | 236.7964 | 2.2185
| 6254 | 1.0653 | 223.4057 | 0.36111 | 2.8305 | 0.84375 | 124.6154 | 55.8204 | 41.4815 | 221.9172 | 221.9172 | 2.3403
| 6255 | 1.3116 | 181.4636 | 0.23148 | 2.3051 | 1.25 | 194.4 | 68.5441 | 28 | 290.9441 | 290.9441 | 1.9454
| 6256 | 1.3467 | 176.7239 | 0.36111 | 2.1186 | 1.25 | 124.6154 | 74.576 | 28 | 227.1914 | 227.1914 | 2.0168
| 6257 | 1.0854 | 219.2685 | 0.44444 | 3.339 | 1.25 | 101.25 | 47.3198 | 28 | 176.5698 | 176.5698 | 2.084
| 6258 | 1.3116 | 181.4636 | 0.41667 | 2.5424 | 1.6562 | 108 | 62.1467 | 21.1321 | 191.2787 | 191.2787 | 2.2983
| 6259 | 1.1106 | 214.3077 | 0.31481 | 2.7797 | 1.4688 | 142.9412 | 56.8415 | 23.8298 | 223.6124 | 223.6124 | 1.9664
| 6260 | 1.1809 | 201.5404 | 0.37037 | 2.9322 | 1.4062 | 121.5 | 53.8844 | 24.8889 | 200.2733 | 200.2733 | 2.1303
| 6261 | 1.402 | 169.7563 | 0.37963 | 2.8983 | 2.5625 | 118.5366 | 54.5146 | 13.6585 | 186.7097 | 186.7097 | 1.916
| 6262 | 1.2764 | 186.4646 | 0.24074 | 1.8814 | 1.125 | 186.9231 | 83.982 | 31.1111 | 302.0162 | 302.0162 | 2.0252
| 6263 | 1.1608 | 205.0303 | 0.40741 | 2.1356 | 1.5 | 110.4545 | 73.9841 | 23.3333 | 207.772 | 207.772 | 2.1008
| 6264 | 1.4874 | 160.0068 | 0.51852 | 2.1695 | 1.1562 | 86.7857 | 72.8281 | 30.2703 | 189.8841 | 189.8841 | 2
| 6265 | 1.1809 | 201.5404 | 0.27778 | 2.5424 | 1.5312 | 162 | 62.1467 | 22.8571 | 247.0038 | 247.0038 | 2.0882
| 6266 | 1 | 238 | 0.26852 | 1.8644 | 0.96875 | 167.5862 | 84.7455 | 36.129 | 288.4607 | 288.4607 | 1.7395
| 6267 | 1.4975 | 158.9329 | 0.52778 | 2.1186 | 1.7188 | 85.2632 | 74.576 | 20.3636 | 180.2028 | 180.2028 | 1.9622
| 6268 | 1.0553 | 225.5333 | 0.41667 | 3.0508 | 1 | 108 | 51.7889 | 35 | 194.7889 | 194.7889 | 2.2437
| 6269 | 1.201 | 198.1674 | 0.35185 | 3.1017 | 1.4688 | 127.8947 | 50.9399 | 23.8298 | 202.6644 | 202.6644 | 1.9496
| 6270 | 1.1357 | 209.5664 | 0.55556 | 2.8475 | 1.375 | 81 | 55.4881 | 25.4545 | 161.9426 | 161.9426 | 1.937
| 6271 | 1.1859 | 200.6864 | 0.41667 | 2.5932 | 2.1875 | 108 | 60.9281 | 16 | 184.9281 | 184.9281 | 2.0042
| 6272 | 1 | 238 | 0.38889 | 2.339 | 0.96875 | 115.7143 | 67.5507 | 36.129 | 219.394 | 219.394 | 2
| 6273 | 1.1709 | 203.2704 | 0.49074 | 2.0678 | 1.5312 | 91.6981 | 76.4098 | 22.8571 | 190.9651 | 190.9651 | 2.0294
| 6274 | 1.1809 | 201.5404 | 0.57407 | 2.7966 | 1.9688 | 78.3871 | 56.497 | 17.7778 | 152.6618 | 152.6618 | 2.0546
| 6275 | 1.2764 | 186.4646 | 0.32407 | 2.4237 | 1.1562 | 138.8571 | 65.1888 | 30.2703 | 234.3162 | 234.3162 | 2.1639
| 6276 | 1.4221 | 167.3569 | 0.36111 | 2.2542 | 1.9688 | 124.6154 | 70.0902 | 17.7778 | 212.4834 | 212.4834 | 2.2857
| 6277 | 1.2563 | 189.448 | 0.30556 | 3.6949 | 2.3438 | 147.2727 | 42.7615 | 14.9333 | 204.9675 | 204.9675 | 2.4622
| 6278 | 0.98492 | 241.6429 | 0.41667 | 1.8983 | 1.4375 | 108 | 83.2321 | 24.3478 | 215.58 | 215.58 | 1.9244
| 6279 | 1.3116 | 181.4636 | 0.51852 | 3.2542 | 2.2812 | 86.7857 | 48.5521 | 15.3425 | 150.6803 | 150.6803 | 2.0588
| 6280 | 1.2563 | 189.448 | 0.38889 | 2.0847 | 1.8125 | 115.7143 | 75.7886 | 19.3103 | 210.8132 | 210.8132 | 2.2017
| 6281 | 1.4372 | 165.6014 | 0.42593 | 2.1017 | 1.2812 | 105.6522 | 75.1774 | 27.3171 | 208.1467 | 208.1467 | 2.2815
| 6282 | 1.0452 | 227.7019 | 0.39815 | 3.5593 | 1.6562 | 113.0233 | 44.3905 | 21.1321 | 178.5458 | 178.5458 | 1.9076
| 6283 | 1.1307 | 210.4978 | 0.41667 | 1.9661 | 1.4375 | 108 | 80.3621 | 24.3478 | 212.7099 | 212.7099 | 1.979
| 6284 | 1.2211 | 194.9053 | 0.37037 | 3.2373 | 1.1562 | 121.5 | 48.8063 | 30.2703 | 200.5766 | 200.5766 | 1.9286
| 6285 | 1.1759 | 202.4017 | 0.56481 | 2.8475 | 1.25 | 79.6721 | 55.4881 | 28 | 163.1602 | 163.1602 | 2.3277
| 6286 | 1.3116 | 181.4636 | 0.19444 | 2.4068 | 1.5312 | 231.4286 | 65.6479 | 22.8571 | 319.9336 | 319.9336 | 2.2185
| 6287 | 1.206 | 197.3417 | 0.36111 | 2.5593 | 2.6562 | 124.6154 | 61.7351 | 13.1765 | 199.527 | 199.527 | 2.2311
| 6288 | 1.0553 | 225.5333 | 0.31481 | 1.8814 | 1.0938 | 142.9412 | 83.982 | 32 | 258.9232 | 258.9232 | 2.3908
| 6289 | 1.1558 | 205.9217 | 0.31481 | 2.322 | 2.125 | 142.9412 | 68.0438 | 16.4706 | 227.4556 | 227.4556 | 2.1639
| 6290 | 1.0704 | 222.3568 | 0.44444 | 1.9322 | 0.8125 | 101.25 | 81.7719 | 43.0769 | 226.0989 | 226.0989 | 1.9832
| 6291 | 1.3719 | 173.4872 | 0.37963 | 2.7288 | 1.5 | 118.5366 | 57.9006 | 23.3333 | 199.7705 | 199.7705 | 1.8235
| 6292 | 1.1256 | 211.4375 | 0.41667 | 3.1186 | 1.5312 | 108 | 50.663 | 22.8571 | 181.5202 | 181.5202 | 2.2059
| 6293 | 1.201 | 198.1674 | 0.66667 | 2.1017 | 1.3438 | 67.5 | 75.1774 | 26.0465 | 168.7239 | 168.7239 | 2.0168
| 6294 | 1.5578 | 152.7806 | 0.47222 | 2.6949 | 2.5 | 95.2941 | 58.6289 | 14 | 167.923 | 167.923 | 1.8866
| 6295 | 1.0503 | 226.6124 | 0.41667 | 2.8305 | 1.3438 | 108 | 55.8204 | 26.0465 | 189.8669 | 189.8669 | 1.8277
| 6296 | 1.2613 | 188.6932 | 0.30556 | 2.9492 | 2.3125 | 147.2727 | 53.5747 | 15.1351 | 215.9826 | 215.9826 | 2.2815
| 6297 | 1.1457 | 207.7281 | 0.39815 | 3.1525 | 1.6875 | 113.0233 | 50.1183 | 20.7407 | 183.8823 | 183.8823 | 2.2269
| 6298 | 1.2563 | 189.448 | 0.44444 | 2.5763 | 2.125 | 101.25 | 61.3289 | 16.4706 | 179.0495 | 179.0495 | 2.0168
| 6299 | 0.94472 | 251.9255 | 0.32407 | 2.9322 | 1.0625 | 138.8571 | 53.8844 | 32.9412 | 225.6827 | 225.6827 | 2.0462
| 6300 | 0.9598 | 247.9686 | 0.49074 | 2.2881 | 1.0938 | 91.6981 | 69.0519 | 32 | 192.75 | 192.75 | 2
| 6301 | 1.0704 | 222.3568 | 0.44444 | 2.7288 | 1.5 | 101.25 | 57.9006 | 23.3333 | 182.484 | 182.484 | 2.1387
| 6302 | 1 | 238 | 0.37963 | 3.1864 | 1.375 | 118.5366 | 49.5851 | 25.4545 | 193.5762 | 193.5762 | 1.9496
| 6303 | 0.98492 | 241.6429 | 0.40741 | 2.8814 | 1.0625 | 110.4545 | 54.8353 | 32.9412 | 198.231 | 198.231 | 2.2521
| 6304 | 1.4121 | 168.548 | 0.46296 | 3.4576 | 1.5938 | 97.2 | 45.6961 | 21.9608 | 164.8569 | 164.8569 | 1.958
| 6305 | 1.2764 | 186.4646 | 0.5463 | 2.8136 | 1.75 | 82.3729 | 56.1566 | 20 | 158.5295 | 158.5295 | 2.3403
| 6306 | 0.98492 | 241.6429 | 0.34259 | 2.2881 | 1.125 | 131.3514 | 69.0519 | 31.1111 | 231.5143 | 231.5143 | 2.1387
| 6307 | 1.0905 | 218.2581 | 0.34259 | 2.661 | 1.0938 | 131.3514 | 59.3758 | 32 | 222.7271 | 222.7271 | 2.0504
| 6308 | 1.2211 | 194.9053 | 0.48148 | 3.2712 | 1.25 | 93.4615 | 48.3005 | 28 | 169.7621 | 169.7621 | 2
| 6309 | 1.2965 | 183.5736 | 0.36111 | 2.4068 | 1.4375 | 124.6154 | 65.6479 | 24.3478 | 214.6111 | 214.6111 | 2.6807
| 6310 | 1.0804 | 220.2884 | 0.67593 | 3.0508 | 1.125 | 66.5753 | 51.7889 | 31.1111 | 149.4753 | 149.4753 | 2.1513
| 6311 | 0.9196 | 258.8087 | 0.53704 | 2.4068 | 1.4062 | 83.7931 | 65.6479 | 24.8889 | 174.3299 | 174.3299 | 1.9622
| 6312 | 1.2714 | 187.2016 | 0.36111 | 2.5763 | 1.0625 | 124.6154 | 61.3289 | 32.9412 | 218.8855 | 218.8855 | 1.9538
| 6313 | 1.1106 | 214.3077 | 0.37037 | 2.7119 | 1.625 | 121.5 | 58.2625 | 21.5385 | 201.301 | 201.301 | 2.4538
| 6314 | 1.1357 | 209.5664 | 0.40741 | 3.661 | 0.625 | 110.4545 | 43.1574 | 56 | 209.612 | 209.612 | 2.521
| 6315 | 1.2563 | 189.448 | 0.44444 | 2.661 | 1.375 | 101.25 | 59.3758 | 25.4545 | 186.0803 | 186.0803 | 1.8824
| 6316 | 1.397 | 170.3669 | 0.43519 | 2.2034 | 0.96875 | 103.4043 | 71.7077 | 36.129 | 211.241 | 211.241 | 2.2437
| 6317 | 1.2261 | 194.1066 | 0.46296 | 2.0678 | 1.1562 | 97.2 | 76.4098 | 30.2703 | 203.8801 | 203.8801 | 2.1807
| 6318 | 1.3116 | 181.4636 | 0.49074 | 3.0508 | 1.4688 | 91.6981 | 51.7889 | 23.8298 | 167.3168 | 167.3168 | 2.1176
| 6319 | 1.2613 | 188.6932 | 0.47222 | 3.0339 | 1.1562 | 95.2941 | 52.0782 | 30.2703 | 177.6426 | 177.6426 | 1.8992
| 6320 | 1.0251 | 232.1667 | 0.47222 | 2 | 0.75 | 95.2941 | 79 | 46.6667 | 220.9608 | 220.9608 | 2.0966
| 6321 | 1.1307 | 210.4978 | 0.44444 | 2.4237 | 1.3125 | 101.25 | 65.1888 | 26.6667 | 193.1055 | 193.1055 | 2
| 6322 | 1.1658 | 204.1466 | 0.4537 | 3.0339 | 1.4688 | 99.1837 | 52.0782 | 23.8298 | 175.0917 | 175.0917 | 1.8992
| 6323 | 1.1608 | 205.0303 | 0.51852 | 2.8136 | 1.3125 | 86.7857 | 56.1566 | 26.6667 | 169.609 | 169.609 | 2.021
| 6324 | 1.3266 | 179.4015 | 0.35185 | 3.1864 | 1.0938 | 127.8947 | 49.5851 | 32 | 209.4798 | 209.4798 | 2.4496
| 6325 | 0.9799 | 242.8821 | 0.34259 | 2.322 | 1.5 | 131.3514 | 68.0438 | 23.3333 | 222.7285 | 222.7285 | 2.2143
| 6326 | 1.201 | 198.1674 | 0.48148 | 2.9322 | 1.6562 | 93.4615 | 53.8844 | 21.1321 | 168.478 | 168.478 | 2.1471
| 6327 | 1.3367 | 178.0526 | 0.38889 | 2.4746 | 1.2812 | 115.7143 | 63.8493 | 27.3171 | 206.8807 | 206.8807 | 1.8361
| 6328 | 1.397 | 170.3669 | 0.4537 | 2.8983 | 1.125 | 99.1837 | 54.5146 | 31.1111 | 184.8094 | 184.8094 | 2.1345
| 6329 | 1.5427 | 154.2736 | 0.42593 | 2.9661 | 1.8125 | 105.6522 | 53.2686 | 19.3103 | 178.2311 | 178.2311 | 2.0462
| 6330 | 1.1809 | 201.5404 | 0.40741 | 2.8814 | 1.4688 | 110.4545 | 54.8353 | 23.8298 | 189.1196 | 189.1196 | 2.1092
| 6331 | 1.1558 | 205.9217 | 0.34259 | 3.4915 | 1.1562 | 131.3514 | 45.2524 | 30.2703 | 206.874 | 206.874 | 2.1639
| 6332 | 1.1106 | 214.3077 | 0.34259 | 2.5254 | 1.625 | 131.3514 | 62.5638 | 21.5385 | 215.4536 | 215.4536 | 1.8655
| 6333 | 1.4422 | 165.0244 | 0.52778 | 2.8983 | 1.5625 | 85.2632 | 54.5146 | 22.4 | 162.1778 | 162.1778 | 1.916
| 6334 | 1.3719 | 173.4872 | 0.43519 | 2.5424 | 2.4688 | 103.4043 | 62.1467 | 14.1772 | 179.7281 | 179.7281 | 1.8824
| 6335 | 1.2513 | 190.2088 | 0.33333 | 2.7627 | 1.9375 | 135 | 57.1902 | 18.0645 | 210.2547 | 210.2547 | 2.3445
| 6336 | 1.0653 | 223.4057 | 0.36111 | 1.9153 | 1.5312 | 124.6154 | 82.4956 | 22.8571 | 229.9681 | 229.9681 | 2.2605
| 6337 | 1.3668 | 174.125 | 0.56481 | 2.7458 | 1.8125 | 79.6721 | 57.5432 | 19.3103 | 156.5257 | 156.5257 | 2.3109
| 6338 | 1.3568 | 175.4148 | 0.50926 | 2.2881 | 1.5938 | 88.3636 | 69.0519 | 21.9608 | 179.3763 | 179.3763 | 1.8697
| 6339 | 1.4573 | 163.3172 | 0.43519 | 3.3559 | 2.5625 | 103.4043 | 47.0808 | 13.6585 | 164.1436 | 164.1436 | 1.8403
| 6340 | 1.2814 | 185.7333 | 0.39815 | 2.4068 | 2.25 | 113.0233 | 65.6479 | 15.5556 | 194.2267 | 194.2267 | 1.8445
| 6341 | 1.2764 | 186.4646 | 0.41667 | 2.3898 | 1.0312 | 108 | 66.1135 | 33.9394 | 208.0529 | 208.0529 | 1.8193
| 6342 | 1.2563 | 189.448 | 0.26852 | 3.2034 | 1.3125 | 167.5862 | 49.3228 | 26.6667 | 243.5756 | 243.5756 | 1.9832
| 6343 | 1 | 238 | 0.37963 | 2.6441 | 1.6875 | 118.5366 | 59.7564 | 20.7407 | 199.0337 | 199.0337 | 2.063
| 6344 | 1.2814 | 185.7333 | 0.36111 | 2.7119 | 1.0625 | 124.6154 | 58.2625 | 32.9412 | 215.8191 | 215.8191 | 2.1513
| 6345 | 1.2412 | 191.749 | 0.36111 | 2.5424 | 1.5625 | 124.6154 | 62.1467 | 22.4 | 209.1621 | 209.1621 | 2.021
| 6346 | 1.1307 | 210.4978 | 0.48148 | 2.7627 | 0.90625 | 93.4615 | 57.1902 | 38.6207 | 189.2724 | 189.2724 | 1.9496
| 6347 | 1.2211 | 194.9053 | 0.58333 | 2.8136 | 2.0625 | 77.1429 | 56.1566 | 16.9697 | 150.2692 | 150.2692 | 2.2731
| 6348 | 1.4422 | 165.0244 | 0.41667 | 2.0339 | 1.5312 | 108 | 77.6833 | 22.8571 | 208.5405 | 208.5405 | 1.8487
| 6349 | 1.4422 | 165.0244 | 0.52778 | 2.9322 | 1.5312 | 85.2632 | 53.8844 | 22.8571 | 162.0047 | 162.0047 | 1.958
| 6350 | 1.1357 | 209.5664 | 0.42593 | 2.8305 | 1.75 | 105.6522 | 55.8204 | 20 | 181.4725 | 181.4725 | 2.2857
| 6351 | 1.1658 | 204.1466 | 0.36111 | 3.1864 | 1.8438 | 124.6154 | 49.5851 | 18.9831 | 193.1835 | 193.1835 | 2.5084
| 6352 | 1.5226 | 156.3102 | 0.40741 | 2.4746 | 1.9062 | 110.4545 | 63.8493 | 18.3607 | 192.6645 | 192.6645 | 2.1765
| 6353 | 1.0352 | 229.9126 | 0.48148 | 2.1864 | 0.75 | 93.4615 | 72.2636 | 46.6667 | 212.3918 | 212.3918 | 2.0798
| 6354 | 1.0352 | 229.9126 | 0.59259 | 2.6441 | 0.875 | 75.9375 | 59.7564 | 40 | 175.6939 | 175.6939 | 2.2395
| 6355 | 1.3367 | 178.0526 | 0.63889 | 1.9661 | 1.4688 | 70.4348 | 80.3621 | 23.8298 | 174.6266 | 174.6266 | 2.2521
| 6356 | 1.3166 | 180.771 | 0.43519 | 3.1017 | 1.7812 | 103.4043 | 50.9399 | 19.6491 | 173.9933 | 173.9933 | 2.1807
| 6357 | 0.9799 | 242.8821 | 0.35185 | 3.2712 | 1.0625 | 127.8947 | 48.3005 | 32.9412 | 209.1364 | 209.1364 | 2.0252
| 6358 | 1.4824 | 160.5492 | 0.36111 | 3.0678 | 2.125 | 124.6154 | 51.5028 | 16.4706 | 192.5887 | 192.5887 | 2.1765
| 6359 | 1.3015 | 182.8649 | 0.38889 | 2.8644 | 1.625 | 115.7143 | 55.1598 | 21.5385 | 192.4125 | 192.4125 | 1.7395
| 6360 | 0.9799 | 242.8821 | 0.41667 | 2.1525 | 1 | 108 | 73.4016 | 35 | 216.4016 | 216.4016 | 2.0462
| 6361 | 1.3668 | 174.125 | 0.37037 | 2.7288 | 1.2188 | 121.5 | 57.9006 | 28.7179 | 208.1186 | 208.1186 | 2.0504
| 6362 | 1.3467 | 176.7239 | 0.36111 | 2.8814 | 1.7188 | 124.6154 | 54.8353 | 20.3636 | 199.8143 | 199.8143 | 1.9958
| 6363 | 1.2462 | 190.9758 | 0.30556 | 3.0339 | 1.5 | 147.2727 | 52.0782 | 23.3333 | 222.6843 | 222.6843 | 2.1471
| 6364 | 1.0151 | 234.4653 | 0.35185 | 4.1864 | 1.5 | 127.8947 | 37.7409 | 23.3333 | 188.969 | 188.969 | 2.0966
| 6365 | 1.6633 | 143.0876 | 0.40741 | 2.2881 | 1.6875 | 110.4545 | 69.0519 | 20.7407 | 200.2471 | 200.2471 | 1.9748
| 6366 | 1.2613 | 188.6932 | 0.5 | 2.8475 | 1.625 | 90 | 55.4881 | 21.5385 | 167.0266 | 167.0266 | 2.3067
| 6367 | 1.1558 | 205.9217 | 0.2037 | 2.5763 | 1.4062 | 220.9091 | 61.3289 | 24.8889 | 307.1269 | 307.1269 | 2.0168
| 6368 | 1.1357 | 209.5664 | 0.38889 | 2.8644 | 1.125 | 115.7143 | 55.1598 | 31.1111 | 201.9852 | 201.9852 | 1.8109
| 6369 | 1.2764 | 186.4646 | 0.50926 | 2.8644 | 1.1875 | 88.3636 | 55.1598 | 29.4737 | 172.9971 | 172.9971 | 2.1933
| 6370 | 1.5176 | 156.8278 | 0.37963 | 2.5932 | 1.9375 | 118.5366 | 60.9281 | 18.0645 | 197.5292 | 197.5292 | 2.1008
| 6371 | 1.2111 | 196.5228 | 0.41667 | 2.3729 | 1.9375 | 108 | 66.5857 | 18.0645 | 192.6502 | 192.6502 | 2.2731
| 6372 | 1.5678 | 151.8013 | 0.32407 | 2.2542 | 1.5938 | 138.8571 | 70.0902 | 21.9608 | 230.9082 | 230.9082 | 2.2773
| 6373 | 1.3417 | 177.3858 | 0.41667 | 2.2203 | 1.25 | 108 | 71.1603 | 28 | 207.1603 | 207.1603 | 1.9412
| 6374 | 1.2462 | 190.9758 | 0.31481 | 2.678 | 2.5938 | 142.9412 | 59 | 13.494 | 215.4352 | 215.4352 | 2.2143
| 6375 | 1.201 | 198.1674 | 0.42593 | 3.4915 | 1.8125 | 105.6522 | 45.2524 | 19.3103 | 170.2149 | 170.2149 | 2.1639
| 6376 | 1.1859 | 200.6864 | 0.4537 | 2.1356 | 1.3438 | 99.1837 | 73.9841 | 26.0465 | 199.2143 | 199.2143 | 1.895
| 6377 | 1.5729 | 151.3163 | 0.48148 | 2.5593 | 1.7812 | 93.4615 | 61.7351 | 19.6491 | 174.8458 | 174.8458 | 2.063
| 6378 | 1.196 | 199 | 0.39815 | 3.5424 | 1.6875 | 113.0233 | 44.6029 | 20.7407 | 178.3669 | 178.3669 | 1.916
| 6379 | 1.0101 | 235.6318 | 0.4537 | 2.1186 | 1.0938 | 99.1837 | 74.576 | 32 | 205.7597 | 205.7597 | 2.1723
| 6380 | 1.4874 | 160.0068 | 0.30556 | 2.7458 | 1.375 | 147.2727 | 57.5432 | 25.4545 | 230.2705 | 230.2705 | 1.7353
| 6381 | 1.2211 | 194.9053 | 0.33333 | 2.5593 | 1.375 | 135 | 61.7351 | 25.4545 | 222.1896 | 222.1896 | 2.1092
| 6382 | 1.5327 | 155.2852 | 0.32407 | 2.8814 | 1.9375 | 138.8571 | 54.8353 | 18.0645 | 211.757 | 211.757 | 2.3529
| 6383 | 1.5276 | 155.7961 | 0.41667 | 2.6102 | 1.75 | 108 | 60.5325 | 20 | 188.5325 | 188.5325 | 2.0252
| 6384 | 1.1759 | 202.4017 | 0.44444 | 2.7119 | 1.25 | 101.25 | 58.2625 | 28 | 187.5125 | 187.5125 | 2.4664
| 6385 | 1.3367 | 178.0526 | 0.50926 | 2.5932 | 1.75 | 88.3636 | 60.9281 | 20 | 169.2917 | 169.2917 | 1.9118
| 6386 | 1.4673 | 162.1986 | 0.37037 | 1.8983 | 1.0625 | 121.5 | 83.2321 | 32.9412 | 237.6733 | 237.6733 | 2.2899
| 6387 | 1.201 | 198.1674 | 0.5463 | 2.2712 | 1.6562 | 82.3729 | 69.5672 | 21.1321 | 173.0721 | 173.0721 | 2.0462
| 6388 | 1.1357 | 209.5664 | 0.42593 | 2.8814 | 1.3438 | 105.6522 | 54.8353 | 26.0465 | 186.534 | 186.534 | 2.1891
| 6389 | 1.0754 | 221.3178 | 0.31481 | 2.1356 | 1.1875 | 142.9412 | 73.9841 | 29.4737 | 246.399 | 246.399 | 2.021
| 6390 | 0.9598 | 247.9686 | 0.48148 | 2.9153 | 0.78125 | 93.4615 | 54.1977 | 44.8 | 192.4592 | 192.4592 | 2.1261
| 6391 | 1.2915 | 184.2879 | 0.31481 | 2.4746 | 1.5938 | 142.9412 | 63.8493 | 21.9608 | 228.7513 | 228.7513 | 2.0252
| 6392 | 0.98995 | 240.4162 | 0.39815 | 2.3729 | 1.4688 | 113.0233 | 66.5857 | 23.8298 | 203.4388 | 203.4388 | 2.063
| 6393 | 1.0804 | 220.2884 | 0.37037 | 2.5593 | 1.6562 | 121.5 | 61.7351 | 21.1321 | 204.3672 | 204.3672 | 1.9664
| 6394 | 1.1307 | 210.4978 | 0.50926 | 2.7627 | 1.5 | 88.3636 | 57.1902 | 23.3333 | 168.8872 | 168.8872 | 2.3193
| 6395 | 1.2965 | 183.5736 | 0.39815 | 2.2712 | 1.0625 | 113.0233 | 69.5672 | 32.9412 | 215.5316 | 215.5316 | 1.9454
| 6396 | 1.2563 | 189.448 | 0.39815 | 3.1017 | 1.3125 | 113.0233 | 50.9399 | 26.6667 | 190.6298 | 190.6298 | 2.0882
| 6397 | 1.3367 | 178.0526 | 0.37963 | 2.5593 | 1.3438 | 118.5366 | 61.7351 | 26.0465 | 206.3182 | 206.3182 | 1.979
| 6398 | 1.3568 | 175.4148 | 0.41667 | 2.5763 | 1.25 | 108 | 61.3289 | 28 | 197.3289 | 197.3289 | 2.1218
| 6399 | 1.0452 | 227.7019 | 0.48148 | 3.1525 | 0.9375 | 93.4615 | 50.1183 | 37.3333 | 180.9132 | 180.9132 | 2.2353
| 6400 | 1.402 | 169.7563 | 0.46296 | 3.0169 | 1.2188 | 97.2 | 52.3708 | 28.7179 | 178.2887 | 178.2887 | 1.9412
| 6401 | 1.1859 | 200.6864 | 0.33333 | 2.9661 | 1.6875 | 135 | 53.2686 | 20.7407 | 209.0093 | 209.0093 | 2.1723
| 6402 | 1.1709 | 203.2704 | 0.4537 | 2.678 | 0.8125 | 99.1837 | 59 | 43.0769 | 201.2606 | 201.2606 | 2.1975
| 6403 | 1.1256 | 211.4375 | 0.34259 | 2.8983 | 1.3125 | 131.3514 | 54.5146 | 26.6667 | 212.5326 | 212.5326 | 2.437
| 6404 | 1.2714 | 187.2016 | 0.44444 | 2.3729 | 0.90625 | 101.25 | 66.5857 | 38.6207 | 206.4564 | 206.4564 | 2.1975
| 6405 | 1.2965 | 183.5736 | 0.30556 | 2.7797 | 0.8125 | 147.2727 | 56.8415 | 43.0769 | 247.1911 | 247.1911 | 2.0126
| 6406 | 1.3668 | 174.125 | 0.60185 | 2.5593 | 1.2188 | 74.7692 | 61.7351 | 28.7179 | 165.2223 | 165.2223 | 2.2647
| 6407 | 1.0603 | 224.4645 | 0.37037 | 2.678 | 0.9375 | 121.5 | 59 | 37.3333 | 217.8333 | 217.8333 | 2.1134
| 6408 | 1.1859 | 200.6864 | 0.43519 | 2.8475 | 1.6875 | 103.4043 | 55.4881 | 20.7407 | 179.6331 | 179.6331 | 1.8739
| 6409 | 1.4121 | 168.548 | 0.46296 | 2.7627 | 2.0625 | 97.2 | 57.1902 | 16.9697 | 171.3599 | 171.3599 | 2.1597
| 6410 | 1.3266 | 179.4015 | 0.34259 | 2.5763 | 2.1562 | 131.3514 | 61.3289 | 16.2319 | 208.9122 | 208.9122 | 2.042
| 6411 | 1.2864 | 185.0078 | 0.38889 | 2.9831 | 1.4375 | 115.7143 | 52.9659 | 24.3478 | 193.028 | 193.028 | 2.1807
| 6412 | 1.0955 | 217.2569 | 0.46296 | 2.5932 | 1.5625 | 97.2 | 60.9281 | 22.4 | 180.5281 | 180.5281 | 1.8866
| 6413 | 1.5126 | 157.3488 | 0.51852 | 2.3051 | 1.9062 | 86.7857 | 68.5441 | 18.3607 | 173.6905 | 173.6905 | 2.3277
| 6414 | 1.0452 | 227.7019 | 0.41667 | 2.9153 | 1.0625 | 108 | 54.1977 | 32.9412 | 195.1389 | 195.1389 | 2.1765
| 6415 | 1.1859 | 200.6864 | 0.25926 | 3.2203 | 1.25 | 173.5714 | 49.0632 | 28 | 250.6346 | 250.6346 | 2.0714
| 6416 | 1.1859 | 200.6864 | 0.53704 | 1.8136 | 1.8438 | 83.7931 | 87.1215 | 18.9831 | 189.8976 | 189.8976 | 2.1849
| 6417 | 1.2613 | 188.6932 | 0.44444 | 2.2034 | 1.1875 | 101.25 | 71.7077 | 29.4737 | 202.4314 | 202.4314 | 2.042
| 6418 | 1.4372 | 165.6014 | 0.41667 | 2.5593 | 1.5312 | 108 | 61.7351 | 22.8571 | 192.5922 | 192.5922 | 2.0714
| 6419 | 1.1106 | 214.3077 | 0.25 | 1.8814 | 1.5938 | 180 | 83.982 | 21.9608 | 285.9428 | 285.9428 | 2.416
| 6420 | 1.2111 | 196.5228 | 0.28704 | 2.4237 | 1.2188 | 156.7742 | 65.1888 | 28.7179 | 250.681 | 250.681 | 1.9538
| 6421 | 1.6131 | 147.5452 | 0.49074 | 3 | 3.0938 | 91.6981 | 52.6667 | 11.3131 | 155.6779 | 155.6779 | 2.1176
| 6422 | 0.94472 | 251.9255 | 0.34259 | 2.7458 | 1.1875 | 131.3514 | 57.5432 | 29.4737 | 218.3682 | 218.3682 | 1.7857
| 6423 | 1.2663 | 187.9444 | 0.42593 | 3.4576 | 1.9062 | 105.6522 | 45.6961 | 18.3607 | 169.7089 | 169.7089 | 2.0042
| 6424 | 1.2915 | 184.2879 | 0.43519 | 2.2712 | 2.2188 | 103.4043 | 69.5672 | 15.7746 | 188.7461 | 188.7461 | 1.9916
| 6425 | 1.3166 | 180.771 | 0.48148 | 2.9153 | 1.1562 | 93.4615 | 54.1977 | 30.2703 | 177.9295 | 177.9295 | 1.8109
| 6426 | 1.2714 | 187.2016 | 0.49074 | 3.0339 | 1.4688 | 91.6981 | 52.0782 | 23.8298 | 167.6061 | 167.6061 | 1.9958
| 6427 | 1.4774 | 161.0952 | 0.41667 | 1.7288 | 2.125 | 108 | 91.3922 | 16.4706 | 215.8627 | 215.8627 | 1.8571
| 6428 | 1.2965 | 183.5736 | 0.44444 | 2.6102 | 1.9688 | 101.25 | 60.5325 | 17.7778 | 179.5602 | 179.5602 | 2.0252
| 6429 | 1.4171 | 167.9504 | 0.46296 | 2.2373 | 1.7812 | 97.2 | 70.6212 | 19.6491 | 187.4703 | 187.4703 | 2.395
| 6430 | 1 | 238 | 0.36111 | 2.661 | 1.3438 | 124.6154 | 59.3758 | 26.0465 | 210.0377 | 210.0377 | 1.7269
| 6431 | 1.0201 | 233.3103 | 0.47222 | 3.3051 | 1.2188 | 95.2941 | 47.8051 | 28.7179 | 171.8172 | 171.8172 | 2.063
| 6432 | 0.98492 | 241.6429 | 0.38889 | 2.1186 | 1.125 | 115.7143 | 74.576 | 31.1111 | 221.4014 | 221.4014 | 2.1807
| 6433 | 0.92965 | 256.0108 | 0.33333 | 2.9831 | 0.96875 | 135 | 52.9659 | 36.129 | 224.0949 | 224.0949 | 2.2899
| 6434 | 1.3618 | 174.7675 | 0.39815 | 2.5424 | 1.3438 | 113.0233 | 62.1467 | 26.0465 | 201.2164 | 201.2164 | 1.9748
| 6435 | 1.005 | 236.81 | 0.31481 | 2.2712 | 1.1875 | 142.9412 | 69.5672 | 29.4737 | 241.982 | 241.982 | 2.1975
| 6436 | 1.0955 | 217.2569 | 0.36111 | 3.4407 | 1.1875 | 124.6154 | 45.9212 | 29.4737 | 200.0103 | 200.0103 | 2.0798
| 6437 | 1.0955 | 217.2569 | 0.37963 | 2.5085 | 1.1875 | 118.5366 | 62.9865 | 29.4737 | 210.9968 | 210.9968 | 2.1429
| 6438 | 1.402 | 169.7563 | 0.55556 | 2.6949 | 1.9688 | 81 | 58.6289 | 17.7778 | 157.4067 | 157.4067 | 1.6387
| 6439 | 1.0402 | 228.8019 | 0.42593 | 2.6441 | 1.1562 | 105.6522 | 59.7564 | 30.2703 | 195.6789 | 195.6789 | 1.9496
| 6440 | 1.2312 | 193.3143 | 0.48148 | 2.8136 | 1.0312 | 93.4615 | 56.1566 | 33.9394 | 183.5576 | 183.5576 | 2.3277
| 6441 | 1.0603 | 224.4645 | 0.33333 | 2.9831 | 1.9375 | 135 | 52.9659 | 18.0645 | 206.0304 | 206.0304 | 1.7185
| 6442 | 1.191 | 199.8397 | 0.42593 | 3.6949 | 1.0938 | 105.6522 | 42.7615 | 32 | 180.4136 | 180.4136 | 2.0546
| 6443 | 1.0804 | 220.2884 | 0.52778 | 2.0508 | 1.0625 | 85.2632 | 77.0413 | 32.9412 | 195.2457 | 195.2457 | 1.9706
| 6444 | 1.2412 | 191.749 | 0.26852 | 2.6441 | 1.7188 | 167.5862 | 59.7564 | 20.3636 | 247.7063 | 247.7063 | 1.8697
| 6445 | 1.392 | 170.9819 | 0.38889 | 3.1186 | 1.4062 | 115.7143 | 50.663 | 24.8889 | 191.2662 | 191.2662 | 2.4496
| 6446 | 1.0854 | 219.2685 | 0.57407 | 2.7966 | 1.125 | 78.3871 | 56.497 | 31.1111 | 165.9952 | 165.9952 | 2.021
| 6447 | 1.1658 | 204.1466 | 0.36111 | 2.3898 | 1.2188 | 124.6154 | 66.1135 | 28.7179 | 219.4468 | 219.4468 | 2.0882
| 6448 | 1.0804 | 220.2884 | 0.38889 | 2.9492 | 0.875 | 115.7143 | 53.5747 | 40 | 209.289 | 209.289 | 1.958
| 6449 | 1.3668 | 174.125 | 0.31481 | 3.9661 | 1.8438 | 142.9412 | 39.8376 | 18.9831 | 201.7618 | 201.7618 | 1.9958
| 6450 | 1.0804 | 220.2884 | 0.37963 | 1.9492 | 0.90625 | 118.5366 | 81.0609 | 38.6207 | 238.2181 | 238.2181 | 2.3319
| 6451 | 1.1658 | 204.1466 | 0.37037 | 3.3051 | 2.5938 | 121.5 | 47.8051 | 13.494 | 182.7991 | 182.7991 | 2.4118
| 6452 | 1.1658 | 204.1466 | 0.30556 | 2.1695 | 1.4062 | 147.2727 | 72.8281 | 24.8889 | 244.9897 | 244.9897 | 2.416
| 6453 | 1.2412 | 191.749 | 0.37037 | 2.4237 | 1.5625 | 121.5 | 65.1888 | 22.4 | 209.0888 | 209.0888 | 1.8151
| 6454 | 1.0955 | 217.2569 | 0.43519 | 2.2203 | 1.1875 | 103.4043 | 71.1603 | 29.4737 | 204.0382 | 204.0382 | 2.1429
| 6455 | 0.86935 | 273.7688 | 0.44444 | 2.5424 | 0.90625 | 101.25 | 62.1467 | 38.6207 | 202.0174 | 202.0174 | 2
| 6456 | 1.3166 | 180.771 | 0.48148 | 3.2034 | 1.875 | 93.4615 | 49.3228 | 18.6667 | 161.451 | 161.451 | 2.1513
| 6457 | 1.0553 | 225.5333 | 0.37963 | 2.2203 | 1.1875 | 118.5366 | 71.1603 | 29.4737 | 219.1706 | 219.1706 | 2.2395
| 6458 | 1.4372 | 165.6014 | 0.36111 | 2.678 | 1.2188 | 124.6154 | 59 | 28.7179 | 212.3333 | 212.3333 | 2.2983
| 6459 | 1.1859 | 200.6864 | 0.23148 | 2.5932 | 1.3438 | 194.4 | 60.9281 | 26.0465 | 281.3746 | 281.3746 | 2.1933
| 6460 | 1.3317 | 178.7245 | 0.47222 | 2.8983 | 1.2188 | 95.2941 | 54.5146 | 28.7179 | 178.5267 | 178.5267 | 2.2017
| 6461 | 1.3116 | 181.4636 | 0.2963 | 2.8814 | 1.1875 | 151.875 | 54.8353 | 29.4737 | 236.184 | 236.184 | 2.0756
| 6462 | 1.4673 | 162.1986 | 0.53704 | 3.0847 | 1.3438 | 83.7931 | 51.2198 | 26.0465 | 161.0594 | 161.0594 | 2.5042
| 6463 | 1.6382 | 145.2822 | 0.43519 | 3.1864 | 2.7188 | 103.4043 | 49.5851 | 12.8736 | 165.8629 | 165.8629 | 2.1303
| 6464 | 1.2814 | 185.7333 | 0.35185 | 2.7966 | 1.5 | 127.8947 | 56.497 | 23.3333 | 207.725 | 207.725 | 2.6723
| 6465 | 1.3367 | 178.0526 | 0.41667 | 3.0678 | 1.375 | 108 | 51.5028 | 25.4545 | 184.9573 | 184.9573 | 2.1681
| 6466 | 1.0452 | 227.7019 | 0.37037 | 2.6441 | 1.8438 | 121.5 | 59.7564 | 18.9831 | 200.2395 | 200.2395 | 1.7101
| 6467 | 1.3568 | 175.4148 | 0.37963 | 2.8814 | 1.9375 | 118.5366 | 54.8353 | 18.0645 | 191.4364 | 191.4364 | 2.3908
| 6468 | 1.0754 | 221.3178 | 0.38889 | 2.1017 | 1.375 | 115.7143 | 75.1774 | 25.4545 | 216.3463 | 216.3463 | 1.7815
| 6469 | 1.1055 | 215.2818 | 0.44444 | 2.9831 | 1.2188 | 101.25 | 52.9659 | 28.7179 | 182.9339 | 182.9339 | 2.0294
| 6470 | 1.2814 | 185.7333 | 0.43519 | 2.5932 | 1.3438 | 103.4043 | 60.9281 | 26.0465 | 190.3789 | 190.3789 | 2.0084
| 6471 | 0.9397 | 253.2727 | 0.30556 | 3.1864 | 0.875 | 147.2727 | 49.5851 | 40 | 236.8578 | 236.8578 | 2.3067
| 6472 | 1.3015 | 182.8649 | 0.52778 | 3.0169 | 1.7812 | 85.2632 | 52.3708 | 19.6491 | 157.2831 | 157.2831 | 2.2479
| 6473 | 1.0452 | 227.7019 | 0.37963 | 3 | 0.9375 | 118.5366 | 52.6667 | 37.3333 | 208.5366 | 208.5366 | 1.9832
| 6474 | 1.0854 | 219.2685 | 0.56481 | 2.2373 | 0.71875 | 79.6721 | 70.6212 | 48.6957 | 198.989 | 198.989 | 1.8908
| 6475 | 1.4975 | 158.9329 | 0.43519 | 2.8983 | 2.375 | 103.4043 | 54.5146 | 14.7368 | 172.6557 | 172.6557 | 2.1008
| 6476 | 1.0352 | 229.9126 | 0.4537 | 1.9661 | 1.5938 | 99.1837 | 80.3621 | 21.9608 | 201.5065 | 201.5065 | 1.9916
| 6477 | 1.0754 | 221.3178 | 0.25926 | 2.8136 | 1.6875 | 173.5714 | 56.1566 | 20.7407 | 250.4688 | 250.4688 | 2.1218
| 6478 | 1.3266 | 179.4015 | 0.41667 | 2.4915 | 1.0625 | 108 | 63.415 | 32.9412 | 204.3561 | 204.3561 | 2.0084
| 6479 | 1.4925 | 159.468 | 0.28704 | 2.3729 | 1.2188 | 156.7742 | 66.5857 | 28.7179 | 252.0779 | 252.0779 | 1.8445
| 6480 | 1.3417 | 177.3858 | 0.56481 | 2.4915 | 0.90625 | 79.6721 | 63.415 | 38.6207 | 181.7078 | 181.7078 | 2.0882
| 6481 | 1.3166 | 180.771 | 0.46296 | 2.5763 | 1.7188 | 97.2 | 61.3289 | 20.3636 | 178.8926 | 178.8926 | 1.7563
| 6482 | 1.3367 | 178.0526 | 0.42593 | 2.6441 | 1.9375 | 105.6522 | 59.7564 | 18.0645 | 183.4731 | 183.4731 | 2.1387
| 6483 | 1.5528 | 153.2751 | 0.25926 | 4 | 0.75 | 173.5714 | 39.5 | 46.6667 | 259.7381 | 259.7381 | 2.5546
| 6484 | 1.2312 | 193.3143 | 0.40741 | 3.2712 | 1.5625 | 110.4545 | 48.3005 | 22.4 | 181.1551 | 181.1551 | 2.0042
| 6485 | 1.598 | 148.9371 | 0.30556 | 2.661 | 1.6562 | 147.2727 | 59.3758 | 21.1321 | 227.7806 | 227.7806 | 2.1597
| 6486 | 1.2864 | 185.0078 | 0.42593 | 3.1017 | 1 | 105.6522 | 50.9399 | 35 | 191.5921 | 191.5921 | 1.9706
| 6487 | 1.1709 | 203.2704 | 0.37963 | 2.1356 | 1.375 | 118.5366 | 73.9841 | 25.4545 | 217.9753 | 217.9753 | 1.9622
| 6488 | 1.1759 | 202.4017 | 0.39815 | 2.5593 | 1.0938 | 113.0233 | 61.7351 | 32 | 206.7584 | 206.7584 | 2.0546
| 6489 | 1.3065 | 182.1615 | 0.37037 | 2.2034 | 1.875 | 121.5 | 71.7077 | 18.6667 | 211.8744 | 211.8744 | 2.2017
| 6490 | 1.1206 | 212.3857 | 0.28704 | 2.7797 | 1.2812 | 156.7742 | 56.8415 | 27.3171 | 240.9327 | 240.9327 | 1.895
| 6491 | 1.3769 | 172.854 | 0.35185 | 2.7966 | 1.125 | 127.8947 | 56.497 | 31.1111 | 215.5028 | 215.5028 | 2.0756
| 6492 | 1.2513 | 190.2088 | 0.38889 | 2.7119 | 1.0938 | 115.7143 | 58.2625 | 32 | 205.9768 | 205.9768 | 2.0504
| 6493 | 1.2462 | 190.9758 | 0.37037 | 2.3729 | 1.4062 | 121.5 | 66.5857 | 24.8889 | 212.9746 | 212.9746 | 2.0042
| 6494 | 1.4573 | 163.3172 | 0.40741 | 2.7966 | 2.25 | 110.4545 | 56.497 | 15.5556 | 182.5071 | 182.5071 | 2.2185
| 6495 | 1.1106 | 214.3077 | 0.35185 | 2.7797 | 1.4062 | 127.8947 | 56.8415 | 24.8889 | 209.6251 | 209.6251 | 2.2731
| 6496 | 1.3417 | 177.3858 | 0.38889 | 2.4746 | 1.875 | 115.7143 | 63.8493 | 18.6667 | 198.2303 | 198.2303 | 1.8992
| 6497 | 1.196 | 199 | 0.39815 | 2.5932 | 1.1562 | 113.0233 | 60.9281 | 30.2703 | 204.2216 | 204.2216 | 1.7395
| 6498 | 1.1055 | 215.2818 | 0.37963 | 2.4746 | 1.1562 | 118.5366 | 63.8493 | 30.2703 | 212.6562 | 212.6562 | 2.0462
| 6499 | 1.1156 | 213.3423 | 0.26852 | 1.9322 | 1.375 | 167.5862 | 81.7719 | 25.4545 | 274.8127 | 274.8127 | 1.8992
| 6500 | 1.2814 | 185.7333 | 0.43519 | 2.7627 | 1.7188 | 103.4043 | 57.1902 | 20.3636 | 180.9581 | 180.9581 | 1.8697
| 6501 | 0.96482 | 246.6771 | 0.39815 | 2.1186 | 1.5938 | 113.0233 | 74.576 | 21.9608 | 209.56 | 209.56 | 2.0126
| 6502 | 1 | 238 | 0.37963 | 2.678 | 1.3438 | 118.5366 | 59 | 26.0465 | 203.5831 | 203.5831 | 2.0378
| 6503 | 1.407 | 169.15 | 0.39815 | 2.2373 | 1.4375 | 113.0233 | 70.6212 | 24.3478 | 207.9923 | 207.9923 | 2.2521
| 6504 | 1.3518 | 176.0669 | 0.43519 | 2.8136 | 1.7812 | 103.4043 | 56.1566 | 19.6491 | 179.21 | 179.21 | 1.937
| 6505 | 1.0754 | 221.3178 | 0.48148 | 2.4915 | 1.1562 | 93.4615 | 63.415 | 30.2703 | 187.1468 | 187.1468 | 2.0756
| 6506 | 1.4322 | 166.1825 | 0.39815 | 2.5932 | 1.5 | 113.0233 | 60.9281 | 23.3333 | 197.2847 | 197.2847 | 2.0336
| 6507 | 1.1307 | 210.4978 | 0.31481 | 2.2373 | 1.625 | 142.9412 | 70.6212 | 21.5385 | 235.1009 | 235.1009 | 1.8613
| 6508 | 1.1658 | 204.1466 | 0.44444 | 2.9831 | 1.25 | 101.25 | 52.9659 | 28 | 182.2159 | 182.2159 | 1.8445
| 6509 | 1.3869 | 171.6014 | 0.50926 | 2.8814 | 1.0312 | 88.3636 | 54.8353 | 33.9394 | 177.1383 | 177.1383 | 2.3151
| 6510 | 1.005 | 236.81 | 0.34259 | 3.2712 | 1.5625 | 131.3514 | 48.3005 | 22.4 | 202.0519 | 202.0519 | 2.0882
| 6511 | 1.3518 | 176.0669 | 0.46296 | 2.8644 | 1.5312 | 97.2 | 55.1598 | 22.8571 | 175.2169 | 175.2169 | 2.2899
| 6512 | 1.0653 | 223.4057 | 0.62963 | 1.8983 | 1.6562 | 71.4706 | 83.2321 | 21.1321 | 175.8348 | 175.8348 | 1.7941
| 6513 | 1.1357 | 209.5664 | 0.28704 | 3.4237 | 1.0312 | 156.7742 | 46.1485 | 33.9394 | 236.8621 | 236.8621 | 1.9244
| 6514 | 1.3317 | 178.7245 | 0.49074 | 2.8983 | 2.1875 | 91.6981 | 54.5146 | 16 | 162.2127 | 162.2127 | 2.1261
| 6515 | 1.3417 | 177.3858 | 0.33333 | 2.8644 | 1.375 | 135 | 55.1598 | 25.4545 | 215.6143 | 215.6143 | 2.1134
| 6516 | 0.88442 | 269.1023 | 0.37963 | 2.1186 | 1.1875 | 118.5366 | 74.576 | 29.4737 | 222.5863 | 222.5863 | 2.3235
| 6517 | 1.1206 | 212.3857 | 0.34259 | 2.1695 | 1.6875 | 131.3514 | 72.8281 | 20.7407 | 224.9202 | 224.9202 | 1.9034
| 6518 | 1.3116 | 181.4636 | 0.31481 | 2.2542 | 1.5312 | 142.9412 | 70.0902 | 22.8571 | 235.8885 | 235.8885 | 1.8613
| 6519 | 0.9196 | 258.8087 | 0.44444 | 2.2034 | 0.5 | 101.25 | 71.7077 | 70 | 242.9577 | 242.9577 | 1.937
| 6520 | 1.3819 | 172.2255 | 0.27778 | 3.1186 | 1.2812 | 162 | 50.663 | 27.3171 | 239.9801 | 239.9801 | 1.7857
| 6521 | 1.0101 | 235.6318 | 0.50926 | 2.661 | 1.625 | 88.3636 | 59.3758 | 21.5385 | 169.2779 | 169.2779 | 1.7479
| 6522 | 1.1206 | 212.3857 | 0.37963 | 2.5763 | 1.125 | 118.5366 | 61.3289 | 31.1111 | 210.9766 | 210.9766 | 2.3655
| 6523 | 1.1558 | 205.9217 | 0.36111 | 2.1864 | 1.125 | 124.6154 | 72.2636 | 31.1111 | 227.9901 | 227.9901 | 2.0924
| 6524 | 1.1558 | 205.9217 | 0.30556 | 2.0678 | 1.375 | 147.2727 | 76.4098 | 25.4545 | 249.1371 | 249.1371 | 2.4244
| 6525 | 1.4422 | 165.0244 | 0.37963 | 2.5085 | 1.6875 | 118.5366 | 62.9865 | 20.7407 | 202.2638 | 202.2638 | 2.2437
| 6526 | 0.90452 | 263.1222 | 0.4537 | 2.3729 | 1.0938 | 99.1837 | 66.5857 | 32 | 197.7694 | 197.7694 | 2.1933
| 6527 | 1.201 | 198.1674 | 0.38889 | 3.2373 | 1.2188 | 115.7143 | 48.8063 | 28.7179 | 193.2385 | 193.2385 | 2.2395
| 6528 | 1.1307 | 210.4978 | 0.51852 | 3.4915 | 2 | 86.7857 | 45.2524 | 17.5 | 149.5381 | 149.5381 | 1.7647
| 6529 | 1.191 | 199.8397 | 0.2963 | 3.5085 | 1.4375 | 151.875 | 45.0338 | 24.3478 | 221.2566 | 221.2566 | 2.1008
| 6530 | 1.3719 | 173.4872 | 0.44444 | 2.3898 | 1.2812 | 101.25 | 66.1135 | 27.3171 | 194.6805 | 194.6805 | 2.2227
| 6531 | 1.2211 | 194.9053 | 0.43519 | 2.4237 | 1.4375 | 103.4043 | 65.1888 | 24.3478 | 192.9409 | 192.9409 | 2.1134
| 6532 | 0.95477 | 249.2737 | 0.37963 | 2.2542 | 0.9375 | 118.5366 | 70.0902 | 37.3333 | 225.9601 | 225.9601 | 2.0588
| 6533 | 1.2111 | 196.5228 | 0.37963 | 3.2542 | 2.0625 | 118.5366 | 48.5521 | 16.9697 | 184.0584 | 184.0584 | 1.8235
| 6534 | 1.206 | 197.3417 | 0.40741 | 2.9661 | 1.5312 | 110.4545 | 53.2686 | 22.8571 | 186.5803 | 186.5803 | 1.8277
| 6535 | 1.4925 | 159.468 | 0.36111 | 2.7458 | 1.4375 | 124.6154 | 57.5432 | 24.3478 | 206.5064 | 206.5064 | 2.1303
| 6536 | 1.2663 | 187.9444 | 0.4537 | 2.2203 | 1.0938 | 99.1837 | 71.1603 | 32 | 202.344 | 202.344 | 1.8277
| 6537 | 1.4372 | 165.6014 | 0.37037 | 2.6949 | 2.375 | 121.5 | 58.6289 | 14.7368 | 194.8658 | 194.8658 | 2.021
| 6538 | 1.6734 | 142.2282 | 0.46296 | 2.2712 | 2.3438 | 97.2 | 69.5672 | 14.9333 | 181.7005 | 181.7005 | 2.2311
| 6539 | 1.1055 | 215.2818 | 0.34259 | 2.7627 | 1.5 | 131.3514 | 57.1902 | 23.3333 | 211.8749 | 211.8749 | 2.1723
| 6540 | 1.1055 | 215.2818 | 0.49074 | 2.4407 | 1.25 | 91.6981 | 64.7361 | 28 | 184.4342 | 184.4342 | 2.0042
| 6541 | 1.2864 | 185.0078 | 0.49074 | 3.1525 | 1.25 | 91.6981 | 50.1183 | 28 | 169.8164 | 169.8164 | 1.8529
| 6542 | 1.1206 | 212.3857 | 0.39815 | 2.661 | 1.6875 | 113.0233 | 59.3758 | 20.7407 | 193.1398 | 193.1398 | 2.0336
| 6543 | 1.3819 | 172.2255 | 0.34259 | 2.6949 | 1.9375 | 131.3514 | 58.6289 | 18.0645 | 208.0448 | 208.0448 | 2.1345
| 6544 | 1.1759 | 202.4017 | 0.44444 | 2.4915 | 1.4062 | 101.25 | 63.415 | 24.8889 | 189.5539 | 189.5539 | 2.4244
| 6545 | 1.3668 | 174.125 | 0.5 | 2.7119 | 1.875 | 90 | 58.2625 | 18.6667 | 166.9292 | 166.9292 | 2.2143
| 6546 | 0.89447 | 266.0787 | 0.38889 | 3.1017 | 1 | 115.7143 | 50.9399 | 35 | 201.6542 | 201.6542 | 2.021
| 6547 | 1.1156 | 213.3423 | 0.47222 | 2.0339 | 1.125 | 95.2941 | 77.6833 | 31.1111 | 204.0886 | 204.0886 | 1.9328
| 6548 | 1.3216 | 180.0837 | 0.42593 | 2.7797 | 1.5625 | 105.6522 | 56.8415 | 22.4 | 184.8936 | 184.8936 | 2.1597
| 6549 | 1.3266 | 179.4015 | 0.4537 | 2.661 | 1.3125 | 99.1837 | 59.3758 | 26.6667 | 185.2261 | 185.2261 | 1.8908
| 6550 | 1.0754 | 221.3178 | 0.42593 | 2.9322 | 1.2188 | 105.6522 | 53.8844 | 28.7179 | 188.2545 | 188.2545 | 2.0336
| 6551 | 1.2161 | 195.7107 | 0.33333 | 2.661 | 1.6875 | 135 | 59.3758 | 20.7407 | 215.1165 | 215.1165 | 2.0126
| 6552 | 1.1709 | 203.2704 | 0.44444 | 2.4915 | 1.6562 | 101.25 | 63.415 | 21.1321 | 185.797 | 185.797 | 1.958
| 6553 | 0.98995 | 240.4162 | 0.44444 | 3.0169 | 1.3438 | 101.25 | 52.3708 | 26.0465 | 179.6673 | 179.6673 | 2.021
| 6554 | 1.1055 | 215.2818 | 0.37963 | 2.7458 | 2.125 | 118.5366 | 57.5432 | 16.4706 | 192.5504 | 192.5504 | 2.1681
| 6555 | 1.0854 | 219.2685 | 0.47222 | 2.9831 | 1.6875 | 95.2941 | 52.9659 | 20.7407 | 169.0008 | 169.0008 | 2.0168
| 6556 | 1.1156 | 213.3423 | 0.33333 | 2.5763 | 1.25 | 135 | 61.3289 | 28 | 224.3289 | 224.3289 | 2.3739
| 6557 | 1.1206 | 212.3857 | 0.37037 | 2.1525 | 1.0625 | 121.5 | 73.4016 | 32.9412 | 227.8428 | 227.8428 | 2.2269
| 6558 | 1.1658 | 204.1466 | 0.35185 | 3.4237 | 1.625 | 127.8947 | 46.1485 | 21.5385 | 195.5817 | 195.5817 | 2.2521
| 6559 | 0.95477 | 249.2737 | 0.33333 | 2.5254 | 0.9375 | 135 | 62.5638 | 37.3333 | 234.8971 | 234.8971 | 2.1891
| 6560 | 1.2814 | 185.7333 | 0.47222 | 3.1864 | 1 | 95.2941 | 49.5851 | 35 | 179.8792 | 179.8792 | 1.9622
| 6561 | 1.1256 | 211.4375 | 0.27778 | 2.4915 | 1.0625 | 162 | 63.415 | 32.9412 | 258.3561 | 258.3561 | 1.9118
| 6562 | 1.3317 | 178.7245 | 0.51852 | 2.2203 | 1.7188 | 86.7857 | 71.1603 | 20.3636 | 178.3097 | 178.3097 | 2.1218
| 6563 | 0.9799 | 242.8821 | 0.32407 | 2.5593 | 1.1875 | 138.8571 | 61.7351 | 29.4737 | 230.0659 | 230.0659 | 2.1849
| 6564 | 1.3719 | 173.4872 | 0.35185 | 1.7797 | 1.7812 | 127.8947 | 88.781 | 19.6491 | 236.3248 | 236.3248 | 1.7857
| 6565 | 1.1508 | 206.821 | 0.66667 | 2.8983 | 1.6875 | 67.5 | 54.5146 | 20.7407 | 142.7554 | 142.7554 | 2.2815
| 6566 | 1.3769 | 172.854 | 0.60185 | 2.661 | 1.4375 | 74.7692 | 59.3758 | 24.3478 | 158.4929 | 158.4929 | 2.0462
| 6567 | 0.88442 | 269.1023 | 0.49074 | 3.2034 | 0.84375 | 91.6981 | 49.3228 | 41.4815 | 182.5023 | 182.5023 | 2.1008
| 6568 | 1.2111 | 196.5228 | 0.38889 | 3.2712 | 1.1875 | 115.7143 | 48.3005 | 29.4737 | 193.4885 | 193.4885 | 2.084
| 6569 | 1.0704 | 222.3568 | 0.42593 | 2.8475 | 1.2188 | 105.6522 | 55.4881 | 28.7179 | 189.8582 | 189.8582 | 2.1639
| 6570 | 1.5327 | 155.2852 | 0.5 | 2.9322 | 1.9688 | 90 | 53.8844 | 17.7778 | 161.6622 | 161.6622 | 2.2185
| 6571 | 0.87437 | 272.1954 | 0.37963 | 3.678 | 1.4062 | 118.5366 | 42.9585 | 24.8889 | 186.384 | 186.384 | 2.0168
| 6572 | 1.4221 | 167.3569 | 0.43519 | 3.4576 | 2.3125 | 103.4043 | 45.6961 | 15.1351 | 164.2355 | 164.2355 | 2.042
| 6573 | 1.5025 | 158.4013 | 0.49074 | 3.7458 | 1.9062 | 91.6981 | 42.181 | 18.3607 | 152.2398 | 152.2398 | 2.0798
| 6574 | 1.1156 | 213.3423 | 0.47222 | 2.9661 | 1.0625 | 95.2941 | 53.2686 | 32.9412 | 181.5039 | 181.5039 | 1.6849
| 6575 | 1.2864 | 185.0078 | 0.38889 | 2 | 1.25 | 115.7143 | 79 | 28 | 222.7143 | 222.7143 | 2.3025
| 6576 | 1.0302 | 231.0341 | 0.41667 | 2.5254 | 1.2188 | 108 | 62.5638 | 28.7179 | 199.2817 | 199.2817 | 2.0504
| 6577 | 1.0101 | 235.6318 | 0.41667 | 3.0339 | 1.4375 | 108 | 52.0782 | 24.3478 | 184.426 | 184.426 | 2.1849
| 6578 | 0.98995 | 240.4162 | 0.53704 | 2.9661 | 1.1875 | 83.7931 | 53.2686 | 29.4737 | 166.5354 | 166.5354 | 1.979
| 6579 | 1.0905 | 218.2581 | 0.52778 | 2.1525 | 0.90625 | 85.2632 | 73.4016 | 38.6207 | 197.2854 | 197.2854 | 2.0798
| 6580 | 1.0905 | 218.2581 | 0.43519 | 2.3898 | 1.1875 | 103.4043 | 66.1135 | 29.4737 | 198.9914 | 198.9914 | 2.1639
| 6581 | 1.2362 | 192.5285 | 0.41667 | 2.661 | 1.8438 | 108 | 59.3758 | 18.9831 | 186.3588 | 186.3588 | 2.0462
| 6582 | 1.2312 | 193.3143 | 0.52778 | 3.339 | 0.96875 | 85.2632 | 47.3198 | 36.129 | 168.712 | 168.712 | 1.8697
| 6583 | 1.2312 | 193.3143 | 0.37963 | 2.7797 | 0.8125 | 118.5366 | 56.8415 | 43.0769 | 218.455 | 218.455 | 1.9916
| 6584 | 1.4372 | 165.6014 | 0.30556 | 2.1186 | 2.9688 | 147.2727 | 74.576 | 11.7895 | 233.6382 | 233.6382 | 1.9454
| 6585 | 1.3367 | 178.0526 | 0.40741 | 2.3559 | 1.8125 | 110.4545 | 67.0647 | 19.3103 | 196.8296 | 196.8296 | 1.8908
| 6586 | 1.4372 | 165.6014 | 0.42593 | 2.7458 | 1.5625 | 105.6522 | 57.5432 | 22.4 | 185.5954 | 185.5954 | 2.021
| 6587 | 1.1307 | 210.4978 | 0.41667 | 2.7288 | 1.5312 | 108 | 57.9006 | 22.8571 | 188.7578 | 188.7578 | 1.9916
| 6588 | 1.1106 | 214.3077 | 0.38889 | 3.4407 | 0.75 | 115.7143 | 45.9212 | 46.6667 | 208.3021 | 208.3021 | 2.2731
| 6589 | 1.4774 | 161.0952 | 0.42593 | 2.7797 | 1.3438 | 105.6522 | 56.8415 | 26.0465 | 188.5401 | 188.5401 | 2.1765
| 6590 | 1.4673 | 162.1986 | 0.41667 | 2.1186 | 1.375 | 108 | 74.576 | 25.4545 | 208.0305 | 208.0305 | 2.1597
| 6591 | 1.3216 | 180.0837 | 0.37963 | 2.0339 | 2.0938 | 118.5366 | 77.6833 | 16.7164 | 212.9363 | 212.9363 | 2.3739
| 6592 | 1.3618 | 174.7675 | 0.39815 | 3.1186 | 1.1562 | 113.0233 | 50.663 | 30.2703 | 193.9566 | 193.9566 | 2.1345
| 6593 | 1.0251 | 232.1667 | 0.5 | 3.2373 | 1.0625 | 90 | 48.8063 | 32.9412 | 171.7475 | 171.7475 | 2.2143
| 6594 | 1.3568 | 175.4148 | 0.51852 | 2.8814 | 1.5 | 86.7857 | 54.8353 | 23.3333 | 164.9543 | 164.9543 | 2.1765
| 6595 | 1.196 | 199 | 0.24074 | 2.5763 | 1.2812 | 186.9231 | 61.3289 | 27.3171 | 275.5691 | 275.5691 | 1.7815
| 6596 | 1.2161 | 195.7107 | 0.46296 | 2.4915 | 1.6875 | 97.2 | 63.415 | 20.7407 | 181.3557 | 181.3557 | 2.0168
| 6597 | 1.1156 | 213.3423 | 0.40741 | 2.5763 | 0.75 | 110.4545 | 61.3289 | 46.6667 | 218.4502 | 218.4502 | 1.7899
| 6598 | 1.1256 | 211.4375 | 0.43519 | 2.5424 | 1.6562 | 103.4043 | 62.1467 | 21.1321 | 186.683 | 186.683 | 2.0546
| 6599 | 1.3216 | 180.0837 | 0.39815 | 2.661 | 1.2812 | 113.0233 | 59.3758 | 27.3171 | 199.7161 | 199.7161 | 1.9622
| 6600 | 1.3015 | 182.8649 | 0.59259 | 3.2203 | 1.4375 | 75.9375 | 49.0632 | 24.3478 | 149.3485 | 149.3485 | 1.979
| 6601 | 1.2965 | 183.5736 | 0.49074 | 2.4407 | 1.6562 | 91.6981 | 64.7361 | 21.1321 | 177.5663 | 177.5663 | 1.9538
| 6602 | 1.0603 | 224.4645 | 0.41667 | 2.4576 | 1.6562 | 108 | 64.2897 | 21.1321 | 193.4217 | 193.4217 | 1.7185
| 6603 | 1.2814 | 185.7333 | 0.5 | 2.0508 | 1.25 | 90 | 77.0413 | 28 | 195.0413 | 195.0413 | 2.1681
| 6604 | 1.2563 | 189.448 | 0.42593 | 2.7797 | 1.8438 | 105.6522 | 56.8415 | 18.9831 | 181.4767 | 181.4767 | 2.2311
| 6605 | 1.1859 | 200.6864 | 0.49074 | 3.4746 | 1.4688 | 91.6981 | 45.4732 | 23.8298 | 161.0011 | 161.0011 | 2.0084
| 6606 | 1.1558 | 205.9217 | 0.47222 | 2.2881 | 0.875 | 95.2941 | 69.0519 | 40 | 204.346 | 204.346 | 2.3361
| 6607 | 1.1357 | 209.5664 | 0.58333 | 2.678 | 1.0312 | 77.1429 | 59 | 33.9394 | 170.0823 | 170.0823 | 2.1891
| 6608 | 1.1206 | 212.3857 | 0.43519 | 2.7119 | 0.6875 | 103.4043 | 58.2625 | 50.9091 | 212.5758 | 212.5758 | 2.2059
| 6609 | 1.0352 | 229.9126 | 0.50926 | 2.1525 | 0.8125 | 88.3636 | 73.4016 | 43.0769 | 204.8421 | 204.8421 | 2.0336
| 6610 | 1.3266 | 179.4015 | 0.60185 | 3.3051 | 1.9688 | 74.7692 | 47.8051 | 17.7778 | 140.3521 | 140.3521 | 2.542
| 6611 | 1.0402 | 228.8019 | 0.44444 | 1.9153 | 0.90625 | 101.25 | 82.4956 | 38.6207 | 222.3663 | 222.3663 | 2.084
| 6612 | 1.2814 | 185.7333 | 0.38889 | 2.661 | 2.25 | 115.7143 | 59.3758 | 15.5556 | 190.6456 | 190.6456 | 1.7773
| 6613 | 1.0854 | 219.2685 | 0.35185 | 1.9661 | 1.25 | 127.8947 | 80.3621 | 28 | 236.2568 | 236.2568 | 2.0336
| 6614 | 1.4271 | 166.7676 | 0.38889 | 3.2373 | 1.3438 | 115.7143 | 48.8063 | 26.0465 | 190.5671 | 190.5671 | 2.3235
| 6615 | 1.2563 | 189.448 | 0.39815 | 2.4068 | 1.6562 | 113.0233 | 65.6479 | 21.1321 | 199.8032 | 199.8032 | 1.9874
| 6616 | 1.3367 | 178.0526 | 0.40741 | 3.1017 | 1.2188 | 110.4545 | 50.9399 | 28.7179 | 190.1124 | 190.1124 | 1.8697
| 6617 | 1.0603 | 224.4645 | 0.30556 | 2.8814 | 1.125 | 147.2727 | 54.8353 | 31.1111 | 233.2191 | 233.2191 | 2.5168
| 6618 | 1.2412 | 191.749 | 0.39815 | 2.7797 | 0.6875 | 113.0233 | 56.8415 | 50.9091 | 220.7738 | 220.7738 | 2.1933
| 6619 | 1.1709 | 203.2704 | 0.33333 | 3.5932 | 1.3125 | 135 | 43.9717 | 26.6667 | 205.6384 | 205.6384 | 2.1639
| 6620 | 1.2864 | 185.0078 | 0.4537 | 2.7627 | 1.25 | 99.1837 | 57.1902 | 28 | 184.3739 | 184.3739 | 2.2983
| 6621 | 1.1407 | 208.6432 | 0.42593 | 2.4746 | 1.1562 | 105.6522 | 63.8493 | 30.2703 | 199.7718 | 199.7718 | 1.979
| 6622 | 1.3317 | 178.7245 | 0.43519 | 2.6271 | 1.8438 | 103.4043 | 60.1419 | 18.9831 | 182.5292 | 182.5292 | 2.3487
| 6623 | 1 | 238 | 0.34259 | 2.3729 | 1.25 | 131.3514 | 66.5857 | 28 | 225.9371 | 225.9371 | 1.9454
| 6624 | 1.0352 | 229.9126 | 0.27778 | 2.2034 | 1.0312 | 162 | 71.7077 | 33.9394 | 267.6471 | 267.6471 | 2.0378
| 6625 | 1.4523 | 163.8824 | 0.46296 | 2.8305 | 2.2188 | 97.2 | 55.8204 | 15.7746 | 168.795 | 168.795 | 1.9328
| 6626 | 1.3015 | 182.8649 | 0.65741 | 2.8983 | 2 | 68.4507 | 54.5146 | 17.5 | 140.4653 | 140.4653 | 2.0462
| 6627 | 1.1005 | 216.2648 | 0.5463 | 2.1525 | 1.75 | 82.3729 | 73.4016 | 20 | 175.7745 | 175.7745 | 2.0378
| 6628 | 1.3518 | 176.0669 | 0.35185 | 2.661 | 1.6875 | 127.8947 | 59.3758 | 20.7407 | 208.0113 | 208.0113 | 2.2185
| 6629 | 1.0804 | 220.2884 | 0.43519 | 2.5424 | 1.1562 | 103.4043 | 62.1467 | 30.2703 | 195.8212 | 195.8212 | 2.1471
| 6630 | 1.0452 | 227.7019 | 0.40741 | 2.9661 | 0.6875 | 110.4545 | 53.2686 | 50.9091 | 214.6322 | 214.6322 | 2.1681
| 6631 | 1.0101 | 235.6318 | 0.48148 | 2.8136 | 1.0312 | 93.4615 | 56.1566 | 33.9394 | 183.5576 | 183.5576 | 2.0672
| 6632 | 1.0955 | 217.2569 | 0.47222 | 2.7627 | 0.90625 | 95.2941 | 57.1902 | 38.6207 | 191.105 | 191.105 | 1.8025
| 6633 | 1.2563 | 189.448 | 0.47222 | 3.2542 | 1.875 | 95.2941 | 48.5521 | 18.6667 | 162.5129 | 162.5129 | 1.7983
| 6634 | 1.2111 | 196.5228 | 0.48148 | 2.4237 | 1.5312 | 93.4615 | 65.1888 | 22.8571 | 181.5075 | 181.5075 | 2.0252
| 6635 | 1.1256 | 211.4375 | 0.42593 | 2.8814 | 1.6562 | 105.6522 | 54.8353 | 21.1321 | 181.6195 | 181.6195 | 2.1513
| 6636 | 1.1709 | 203.2704 | 0.31481 | 2.7288 | 1.0312 | 142.9412 | 57.9006 | 33.9394 | 234.7812 | 234.7812 | 2.1723
| 6637 | 1.3116 | 181.4636 | 0.37037 | 2.322 | 0.96875 | 121.5 | 68.0438 | 36.129 | 225.6728 | 225.6728 | 1.8613
| 6638 | 1.4221 | 167.3569 | 0.52778 | 2.4576 | 2.0625 | 85.2632 | 64.2897 | 16.9697 | 166.5225 | 166.5225 | 2.2269
| 6639 | 1.2563 | 189.448 | 0.32407 | 2.5593 | 1.5938 | 138.8571 | 61.7351 | 21.9608 | 222.553 | 222.553 | 2.1134
| 6640 | 0.93467 | 254.6344 | 0.31481 | 2.9661 | 1.4375 | 142.9412 | 53.2686 | 24.3478 | 220.5576 | 220.5576 | 2.0504
| 6641 | 1.1206 | 212.3857 | 0.47222 | 2.2542 | 1.375 | 95.2941 | 70.0902 | 25.4545 | 190.8389 | 190.8389 | 1.8866
| 6642 | 1.5879 | 149.8797 | 0.36111 | 2.678 | 2.1875 | 124.6154 | 59 | 16 | 199.6154 | 199.6154 | 2.2059
| 6643 | 1.1508 | 206.821 | 0.33333 | 2.7458 | 1.4062 | 135 | 57.5432 | 24.8889 | 217.4321 | 217.4321 | 2.1387
| 6644 | 0.75879 | 313.6556 | 0.44444 | 2.0678 | 1.0312 | 101.25 | 76.4098 | 33.9394 | 211.5992 | 211.5992 | 2.0042
| 6645 | 1.1256 | 211.4375 | 0.36111 | 2.8983 | 1.75 | 124.6154 | 54.5146 | 20 | 199.13 | 199.13 | 1.8908
| 6646 | 1.191 | 199.8397 | 0.42593 | 2.5424 | 1.75 | 105.6522 | 62.1467 | 20 | 187.7988 | 187.7988 | 2.3277
| 6647 | 1.5628 | 152.2894 | 0.40741 | 2.9492 | 2.9688 | 110.4545 | 53.5747 | 11.7895 | 175.8187 | 175.8187 | 1.8529
| 6648 | 1.4372 | 165.6014 | 0.44444 | 2.8814 | 1.8125 | 101.25 | 54.8353 | 19.3103 | 175.3956 | 175.3956 | 2.5168
| 6649 | 1.3367 | 178.0526 | 0.34259 | 2.4407 | 1.75 | 131.3514 | 64.7361 | 20 | 216.0875 | 216.0875 | 1.9538
| 6650 | 0.90955 | 261.6685 | 0.43519 | 2.7627 | 0.84375 | 103.4043 | 57.1902 | 41.4815 | 202.0759 | 202.0759 | 1.9244
| 6651 | 1.2412 | 191.749 | 0.46296 | 2.4576 | 1.375 | 97.2 | 64.2897 | 25.4545 | 186.9442 | 186.9442 | 2.063
| 6652 | 1.1106 | 214.3077 | 0.4537 | 2.5593 | 0.96875 | 99.1837 | 61.7351 | 36.129 | 197.0478 | 197.0478 | 2.1303
| 6653 | 1.2613 | 188.6932 | 0.34259 | 2.322 | 1.6562 | 131.3514 | 68.0438 | 21.1321 | 220.5272 | 220.5272 | 1.6597
| 6654 | 1.407 | 169.15 | 0.27778 | 2.2203 | 2.25 | 162 | 71.1603 | 15.5556 | 248.7159 | 248.7159 | 2.4202
| 6655 | 1 | 238 | 0.56481 | 2.6102 | 1.4688 | 79.6721 | 60.5325 | 23.8298 | 164.0344 | 164.0344 | 2.1933
| 6656 | 1.3065 | 182.1615 | 0.55556 | 2.9492 | 1.5312 | 81 | 53.5747 | 22.8571 | 157.4319 | 157.4319 | 2.5378
| 6657 | 1.0955 | 217.2569 | 0.5 | 2.5593 | 0.9375 | 90 | 61.7351 | 37.3333 | 189.0684 | 189.0684 | 2.4748
| 6658 | 1.0302 | 231.0341 | 0.27778 | 1.8475 | 0.84375 | 162 | 85.5229 | 41.4815 | 289.0044 | 289.0044 | 2.0252
| 6659 | 1.0854 | 219.2685 | 0.47222 | 2.8136 | 1.1875 | 95.2941 | 56.1566 | 29.4737 | 180.9244 | 180.9244 | 2.2857
| 6660 | 0.94975 | 250.5926 | 0.34259 | 3.2712 | 0.9375 | 131.3514 | 48.3005 | 37.3333 | 216.9852 | 216.9852 | 2.2227
| 6661 | 1.2563 | 189.448 | 0.35185 | 2.661 | 2.2188 | 127.8947 | 59.3758 | 15.7746 | 203.0452 | 203.0452 | 1.9244
| 6662 | 0.97487 | 244.134 | 0.58333 | 2.7288 | 1.875 | 77.1429 | 57.9006 | 18.6667 | 153.7101 | 153.7101 | 1.9034
| 6663 | 1.0905 | 218.2581 | 0.32407 | 3.4915 | 0.96875 | 138.8571 | 45.2524 | 36.129 | 220.2386 | 220.2386 | 1.9874
| 6664 | 1.1256 | 211.4375 | 0.42593 | 2.5085 | 1.3125 | 105.6522 | 62.9865 | 26.6667 | 195.3053 | 195.3053 | 1.8151
| 6665 | 0.90955 | 261.6685 | 0.41667 | 2.5424 | 1.0625 | 108 | 62.1467 | 32.9412 | 203.0878 | 203.0878 | 2.2689
| 6666 | 1.5779 | 150.8344 | 0.5 | 2.5085 | 1.7188 | 90 | 62.9865 | 20.3636 | 173.3501 | 173.3501 | 2.0252
| 6667 | 1.407 | 169.15 | 0.46296 | 2.5763 | 1.0625 | 97.2 | 61.3289 | 32.9412 | 191.4701 | 191.4701 | 2.105
| 6668 | 1.2513 | 190.2088 | 0.48148 | 3.2034 | 1.875 | 93.4615 | 49.3228 | 18.6667 | 161.451 | 161.451 | 2.2227
| 6669 | 1.1407 | 208.6432 | 0.30556 | 2.1695 | 1.125 | 147.2727 | 72.8281 | 31.1111 | 251.212 | 251.212 | 1.9538
| 6670 | 1.2161 | 195.7107 | 0.30556 | 2.2373 | 1.7188 | 147.2727 | 70.6212 | 20.3636 | 238.2576 | 238.2576 | 2.0966
| 6671 | 0.9799 | 242.8821 | 0.43519 | 2.2203 | 1.125 | 103.4043 | 71.1603 | 31.1111 | 205.6757 | 205.6757 | 2.2521
| 6672 | 1.1759 | 202.4017 | 0.42593 | 3.2034 | 1.0312 | 105.6522 | 49.3228 | 33.9394 | 188.9143 | 188.9143 | 2.1008
| 6673 | 1.0503 | 226.6124 | 0.36111 | 2.3559 | 1.1875 | 124.6154 | 67.0647 | 29.4737 | 221.1538 | 221.1538 | 2.2983
| 6674 | 1.206 | 197.3417 | 0.38889 | 2.339 | 0.90625 | 115.7143 | 67.5507 | 38.6207 | 221.8857 | 221.8857 | 2.1092
| 6675 | 1.191 | 199.8397 | 0.30556 | 3.1695 | 1.3125 | 147.2727 | 49.8503 | 26.6667 | 223.7897 | 223.7897 | 2.2185
| 6676 | 1.3819 | 172.2255 | 0.38889 | 2.9661 | 1.5 | 115.7143 | 53.2686 | 23.3333 | 192.3162 | 192.3162 | 1.8571
| 6677 | 1.2563 | 189.448 | 0.62963 | 2.8136 | 1.5625 | 71.4706 | 56.1566 | 22.4 | 150.0272 | 150.0272 | 2.1849
| 6678 | 0.88442 | 269.1023 | 0.49074 | 2.7288 | 1 | 91.6981 | 57.9006 | 35 | 184.5987 | 184.5987 | 2.1176
| 6679 | 1.2261 | 194.1066 | 0.40741 | 2.8814 | 1.2188 | 110.4545 | 54.8353 | 28.7179 | 194.0078 | 194.0078 | 1.9748
| 6680 | 1.2965 | 183.5736 | 0.55556 | 2.6949 | 1.4375 | 81 | 58.6289 | 24.3478 | 163.9768 | 163.9768 | 2.0924
| 6681 | 1.1508 | 206.821 | 0.48148 | 1.9153 | 1.4062 | 93.4615 | 82.4956 | 24.8889 | 200.846 | 200.846 | 2.105
| 6682 | 1.1759 | 202.4017 | 0.43519 | 2.6949 | 1.0625 | 103.4043 | 58.6289 | 32.9412 | 194.9744 | 194.9744 | 2.0672
| 6683 | 1.2613 | 188.6932 | 0.25 | 3.3559 | 1.3438 | 180 | 47.0808 | 26.0465 | 253.1273 | 253.1273 | 2.4244
| 6684 | 1.2211 | 194.9053 | 0.40741 | 2.2373 | 1.8438 | 110.4545 | 70.6212 | 18.9831 | 200.0588 | 200.0588 | 2.0336
| 6685 | 1.1508 | 206.821 | 0.24074 | 3.322 | 1.3125 | 186.9231 | 47.5612 | 26.6667 | 261.151 | 261.151 | 2.1933
| 6686 | 1.4573 | 163.3172 | 0.30556 | 2.8983 | 1.4688 | 147.2727 | 54.5146 | 23.8298 | 225.6171 | 225.6171 | 1.8908
| 6687 | 1.2965 | 183.5736 | 0.43519 | 2.7627 | 1.9062 | 103.4043 | 57.1902 | 18.3607 | 178.9551 | 178.9551 | 2.1387
| 6688 | 1.0905 | 218.2581 | 0.2963 | 2.339 | 0.9375 | 151.875 | 67.5507 | 37.3333 | 256.7591 | 256.7591 | 1.9958
| 6689 | 1.2211 | 194.9053 | 0.52778 | 2.4576 | 1.2812 | 85.2632 | 64.2897 | 27.3171 | 176.8699 | 176.8699 | 2.3277
| 6690 | 1.1457 | 207.7281 | 0.38889 | 1.7288 | 1.375 | 115.7143 | 91.3922 | 25.4545 | 232.561 | 232.561 | 2.1008
| 6691 | 1.1156 | 213.3423 | 0.47222 | 2.9492 | 1.0312 | 95.2941 | 53.5747 | 33.9394 | 182.8082 | 182.8082 | 2
| 6692 | 1.2211 | 194.9053 | 0.32407 | 2.1017 | 1.75 | 138.8571 | 75.1774 | 20 | 234.0346 | 234.0346 | 2.1933
| 6693 | 1.0452 | 227.7019 | 0.5463 | 2.9831 | 1.6562 | 82.3729 | 52.9659 | 21.1321 | 156.4709 | 156.4709 | 1.979
| 6694 | 0.96985 | 245.399 | 0.32407 | 2.3898 | 1.5625 | 138.8571 | 66.1135 | 22.4 | 227.3706 | 227.3706 | 1.8403
| 6695 | 1.3769 | 172.854 | 0.37037 | 2.7627 | 1.3125 | 121.5 | 57.1902 | 26.6667 | 205.3569 | 205.3569 | 2.0546
| 6696 | 1.0251 | 232.1667 | 0.36111 | 1.8644 | 1.0312 | 124.6154 | 84.7455 | 33.9394 | 243.3002 | 243.3002 | 2.1681
| 6697 | 1.5075 | 157.8733 | 0.43519 | 2.2203 | 2.5 | 103.4043 | 71.1603 | 14 | 188.5646 | 188.5646 | 2.4874
| 6698 | 1.2261 | 194.1066 | 0.47222 | 2.2034 | 0.75 | 95.2941 | 71.7077 | 46.6667 | 213.6685 | 213.6685 | 1.9748
| 6699 | 1.5578 | 152.7806 | 0.37963 | 2.7797 | 2.2812 | 118.5366 | 56.8415 | 15.3425 | 190.7205 | 190.7205 | 2.3613
| 6700 | 1.4472 | 164.4514 | 0.32407 | 2.661 | 1.3438 | 138.8571 | 59.3758 | 26.0465 | 224.2795 | 224.2795 | 2.1723
| 6701 | 1.1005 | 216.2648 | 0.41667 | 3.0847 | 1.0312 | 108 | 51.2198 | 33.9394 | 193.1592 | 193.1592 | 1.9664
| 6702 | 1.0603 | 224.4645 | 0.42593 | 2.5763 | 1.3438 | 105.6522 | 61.3289 | 26.0465 | 193.0276 | 193.0276 | 2.105
| 6703 | 1.3166 | 180.771 | 0.36111 | 2.3559 | 1.9688 | 124.6154 | 67.0647 | 17.7778 | 209.4579 | 209.4579 | 2.0504
| 6704 | 1.3216 | 180.0837 | 0.42593 | 3.2203 | 1.7188 | 105.6522 | 49.0632 | 20.3636 | 175.079 | 175.079 | 2.2017
| 6705 | 1.1407 | 208.6432 | 0.21296 | 2.2203 | 0.96875 | 211.3043 | 71.1603 | 36.129 | 318.5937 | 318.5937 | 1.916
| 6706 | 1.1558 | 205.9217 | 0.39815 | 2.322 | 1.3125 | 113.0233 | 68.0438 | 26.6667 | 207.7337 | 207.7337 | 1.8445
| 6707 | 1.0201 | 233.3103 | 0.38889 | 2.6949 | 1.5938 | 115.7143 | 58.6289 | 21.9608 | 196.304 | 196.304 | 2.3866
| 6708 | 1.2864 | 185.0078 | 0.37963 | 2.6271 | 1.0625 | 118.5366 | 60.1419 | 32.9412 | 211.6197 | 211.6197 | 2.1639
| 6709 | 1.191 | 199.8397 | 0.33333 | 2.5085 | 1.4375 | 135 | 62.9865 | 24.3478 | 222.3343 | 222.3343 | 2.5966
| 6710 | 1.402 | 169.7563 | 0.4537 | 2.5254 | 1.9688 | 99.1837 | 62.5638 | 17.7778 | 179.5252 | 179.5252 | 1.979
| 6711 | 1.2312 | 193.3143 | 0.38889 | 2.9153 | 1.625 | 115.7143 | 54.1977 | 21.5385 | 191.4504 | 191.4504 | 2.2815
| 6712 | 1.2513 | 190.2088 | 0.49074 | 3.0508 | 1.9375 | 91.6981 | 51.7889 | 18.0645 | 161.5515 | 161.5515 | 2.5336
| 6713 | 1.1206 | 212.3857 | 0.51852 | 3 | 1.6562 | 86.7857 | 52.6667 | 21.1321 | 160.5845 | 160.5845 | 2.1639
| 6714 | 1.0603 | 224.4645 | 0.39815 | 3.0339 | 1.7812 | 113.0233 | 52.0782 | 19.6491 | 184.7506 | 184.7506 | 2.4118
| 6715 | 1.3568 | 175.4148 | 0.46296 | 2.5424 | 1.9688 | 97.2 | 62.1467 | 17.7778 | 177.1244 | 177.1244 | 1.916
| 6716 | 1.1407 | 208.6432 | 0.51852 | 2.1864 | 1.4375 | 86.7857 | 72.2636 | 24.3478 | 183.3971 | 183.3971 | 2.2815
| 6717 | 1.1357 | 209.5664 | 0.38889 | 2.2712 | 1.2188 | 115.7143 | 69.5672 | 28.7179 | 213.9994 | 213.9994 | 2.1807
| 6718 | 1.0503 | 226.6124 | 0.37963 | 2.2881 | 1.2188 | 118.5366 | 69.0519 | 28.7179 | 216.3064 | 216.3064 | 2.063
| 6719 | 1.0854 | 219.2685 | 0.48148 | 2.2034 | 1.3438 | 93.4615 | 71.7077 | 26.0465 | 191.2157 | 191.2157 | 2.0378
| 6720 | 1.0804 | 220.2884 | 0.38889 | 3.0339 | 0.5 | 115.7143 | 52.0782 | 70 | 237.7925 | 237.7925 | 2.0042
| 6721 | 1.191 | 199.8397 | 0.37963 | 3.2373 | 1.9375 | 118.5366 | 48.8063 | 18.0645 | 185.4074 | 185.4074 | 1.8739
| 6722 | 1.1206 | 212.3857 | 0.5463 | 2.3559 | 2.2812 | 82.3729 | 67.0647 | 15.3425 | 164.7801 | 164.7801 | 2.2899
| 6723 | 1.2261 | 194.1066 | 0.37963 | 3.0339 | 2.4062 | 118.5366 | 52.0782 | 14.5455 | 185.1603 | 185.1603 | 1.8739
| 6724 | 1.0151 | 234.4653 | 0.39815 | 2.6102 | 0.90625 | 113.0233 | 60.5325 | 38.6207 | 212.1764 | 212.1764 | 1.958
| 6725 | 1.0804 | 220.2884 | 0.42593 | 2.1186 | 1.5312 | 105.6522 | 74.576 | 22.8571 | 203.0853 | 203.0853 | 2.084
| 6726 | 1.1508 | 206.821 | 0.4537 | 2.1695 | 1.1875 | 99.1837 | 72.8281 | 29.4737 | 201.4855 | 201.4855 | 2.2563
| 6727 | 1.1809 | 201.5404 | 0.33333 | 2.3898 | 1.4688 | 135 | 66.1135 | 23.8298 | 224.9433 | 224.9433 | 1.8193
| 6728 | 1.2161 | 195.7107 | 0.36111 | 1.7627 | 1.375 | 124.6154 | 89.6346 | 25.4545 | 239.7045 | 239.7045 | 1.9202
| 6729 | 1.0704 | 222.3568 | 0.25926 | 2.339 | 0.90625 | 173.5714 | 67.5507 | 38.6207 | 279.7428 | 279.7428 | 2.4622
| 6730 | 1.3869 | 171.6014 | 0.43519 | 2.5424 | 1.9062 | 103.4043 | 62.1467 | 18.3607 | 183.9116 | 183.9116 | 2.1639
| 6731 | 1.0603 | 224.4645 | 0.68519 | 3.4068 | 1.25 | 65.6757 | 46.3781 | 28 | 140.0538 | 140.0538 | 1.8697
| 6732 | 1.3367 | 178.0526 | 0.42593 | 2.9492 | 0.96875 | 105.6522 | 53.5747 | 36.129 | 195.3559 | 195.3559 | 1.979
| 6733 | 1.0905 | 218.2581 | 0.38889 | 2.5932 | 0.875 | 115.7143 | 60.9281 | 40 | 216.6424 | 216.6424 | 2.0462
| 6734 | 1.2563 | 189.448 | 0.4537 | 2.1864 | 1.1562 | 99.1837 | 72.2636 | 30.2703 | 201.7175 | 201.7175 | 2.5
| 6735 | 1.6181 | 147.087 | 0.32407 | 3.322 | 1.9688 | 138.8571 | 47.5612 | 17.7778 | 204.1961 | 204.1961 | 1.8319
| 6736 | 1.5477 | 153.7727 | 0.43519 | 3.1525 | 2.3125 | 103.4043 | 50.1183 | 15.1351 | 168.6577 | 168.6577 | 2.1008
| 6737 | 1.1357 | 209.5664 | 0.31481 | 1.9153 | 0.84375 | 142.9412 | 82.4956 | 41.4815 | 266.9182 | 266.9182 | 2.0294
| 6738 | 1.0151 | 234.4653 | 0.46296 | 2.9153 | 0.90625 | 97.2 | 54.1977 | 38.6207 | 190.0184 | 190.0184 | 2.3739
| 6739 | 1.4322 | 166.1825 | 0.40741 | 3.7797 | 1.5312 | 110.4545 | 41.8027 | 22.8571 | 175.1144 | 175.1144 | 2.021
| 6740 | 1.1759 | 202.4017 | 0.34259 | 2.8983 | 1.0312 | 131.3514 | 54.5146 | 33.9394 | 219.8054 | 219.8054 | 1.7773
| 6741 | 1.2161 | 195.7107 | 0.32407 | 2.4407 | 1.75 | 138.8571 | 64.7361 | 20 | 223.5933 | 223.5933 | 1.895
| 6742 | 0.94975 | 250.5926 | 0.33333 | 2.7627 | 1.5625 | 135 | 57.1902 | 22.4 | 214.5902 | 214.5902 | 2.1008
| 6743 | 1.0553 | 225.5333 | 0.37963 | 2.5424 | 1.0625 | 118.5366 | 62.1467 | 32.9412 | 213.6244 | 213.6244 | 2.2899
| 6744 | 1.3618 | 174.7675 | 0.28704 | 3.2542 | 1.2188 | 156.7742 | 48.5521 | 28.7179 | 234.0442 | 234.0442 | 2.6639
| 6745 | 1.2261 | 194.1066 | 0.42593 | 2.7288 | 2 | 105.6522 | 57.9006 | 17.5 | 181.0528 | 181.0528 | 1.9706
| 6746 | 1.407 | 169.15 | 0.33333 | 2.4576 | 1.3438 | 135 | 64.2897 | 26.0465 | 225.3362 | 225.3362 | 2.2647
| 6747 | 1.1357 | 209.5664 | 0.35185 | 1.9322 | 1.3438 | 127.8947 | 81.7719 | 26.0465 | 235.7132 | 235.7132 | 2.0126
| 6748 | 1.005 | 236.81 | 0.31481 | 3.1186 | 1.9688 | 142.9412 | 50.663 | 17.7778 | 211.382 | 211.382 | 2.2101
| 6749 | 1.191 | 199.8397 | 0.42593 | 2.4746 | 1.25 | 105.6522 | 63.8493 | 28 | 197.5015 | 197.5015 | 2.0504
| 6750 | 1.206 | 197.3417 | 0.5 | 2.6102 | 1.3125 | 90 | 60.5325 | 26.6667 | 177.1991 | 177.1991 | 1.7479
| 6751 | 0.9799 | 242.8821 | 0.37963 | 2.4407 | 0.875 | 118.5366 | 64.7361 | 40 | 223.2727 | 223.2727 | 2.0462
| 6752 | 1.0905 | 218.2581 | 0.38889 | 2.4237 | 1 | 115.7143 | 65.1888 | 35 | 215.9031 | 215.9031 | 2.5126
| 6753 | 1.0101 | 235.6318 | 0.51852 | 2.9153 | 1.4062 | 86.7857 | 54.1977 | 24.8889 | 165.8723 | 165.8723 | 2.1345
| 6754 | 1.0402 | 228.8019 | 0.30556 | 2.5593 | 1.8438 | 147.2727 | 61.7351 | 18.9831 | 227.9909 | 227.9909 | 2.5042
| 6755 | 1.0804 | 220.2884 | 0.27778 | 2.7627 | 1.3438 | 162 | 57.1902 | 26.0465 | 245.2367 | 245.2367 | 2.3277
| 6756 | 1.1106 | 214.3077 | 0.62963 | 2.661 | 1.7188 | 71.4706 | 59.3758 | 20.3636 | 151.21 | 151.21 | 2.105
| 6757 | 1 | 238 | 0.50926 | 2.5763 | 1.375 | 88.3636 | 61.3289 | 25.4545 | 175.1471 | 175.1471 | 1.7773
| 6758 | 1.2814 | 185.7333 | 0.26852 | 2.5593 | 0.90625 | 167.5862 | 61.7351 | 38.6207 | 267.942 | 267.942 | 2.0798
| 6759 | 1.1508 | 206.821 | 0.5463 | 2.1864 | 1.8125 | 82.3729 | 72.2636 | 19.3103 | 173.9468 | 173.9468 | 1.9244
| 6760 | 1.005 | 236.81 | 0.42593 | 3.0678 | 1.1875 | 105.6522 | 51.5028 | 29.4737 | 186.6286 | 186.6286 | 2.2185
| 6761 | 1.3819 | 172.2255 | 0.40741 | 1.7458 | 1.5625 | 110.4545 | 90.5049 | 22.4 | 223.3594 | 223.3594 | 2.3445
| 6762 | 1.1256 | 211.4375 | 0.36111 | 2.4576 | 1.375 | 124.6154 | 64.2897 | 25.4545 | 214.3596 | 214.3596 | 1.9034
| 6763 | 1.1055 | 215.2818 | 0.4537 | 3 | 1.125 | 99.1837 | 52.6667 | 31.1111 | 182.9615 | 182.9615 | 1.9118
| 6764 | 1.4472 | 164.4514 | 0.32407 | 1.8475 | 1.4688 | 138.8571 | 85.5229 | 23.8298 | 248.2099 | 248.2099 | 2.2143
| 6765 | 1.1407 | 208.6432 | 0.38889 | 3.0678 | 1.5938 | 115.7143 | 51.5028 | 21.9608 | 189.1778 | 189.1778 | 2.7605
| 6766 | 1.206 | 197.3417 | 0.48148 | 2.6441 | 1.4375 | 93.4615 | 59.7564 | 24.3478 | 177.5658 | 177.5658 | 2.1134
| 6767 | 1.3618 | 174.7675 | 0.23148 | 2.5085 | 1.5312 | 194.4 | 62.9865 | 22.8571 | 280.2436 | 280.2436 | 2.0462
| 6768 | 0.87437 | 272.1954 | 0.38889 | 2.7288 | 0.96875 | 115.7143 | 57.9006 | 36.129 | 209.7439 | 209.7439 | 2.5126
| 6769 | 1.0955 | 217.2569 | 0.37963 | 2.8475 | 1.6875 | 118.5366 | 55.4881 | 20.7407 | 194.7654 | 194.7654 | 1.8109
| 6770 | 1.1759 | 202.4017 | 0.42593 | 2.2034 | 2.0625 | 105.6522 | 71.7077 | 16.9697 | 194.3296 | 194.3296 | 2.0084
| 6771 | 1.4623 | 162.756 | 0.42593 | 2.5593 | 2.0938 | 105.6522 | 61.7351 | 16.7164 | 184.1037 | 184.1037 | 2.3571
| 6772 | 1.2261 | 194.1066 | 0.34259 | 2.1695 | 2.1875 | 131.3514 | 72.8281 | 16 | 220.1795 | 220.1795 | 2.1975
| 6773 | 1.3266 | 179.4015 | 0.35185 | 2.4576 | 1.9375 | 127.8947 | 64.2897 | 18.0645 | 210.2489 | 210.2489 | 2.0924
| 6774 | 1.3618 | 174.7675 | 0.4537 | 2.7797 | 1.6875 | 99.1837 | 56.8415 | 20.7407 | 176.7659 | 176.7659 | 2.0378
| 6775 | 1.2362 | 192.5285 | 0.56481 | 3.3051 | 1.5938 | 79.6721 | 47.8051 | 21.9608 | 149.438 | 149.438 | 2.5966
| 6776 | 1.2814 | 185.7333 | 0.27778 | 2.3051 | 1.1562 | 162 | 68.5441 | 30.2703 | 260.8144 | 260.8144 | 2.2983
| 6777 | 1.1859 | 200.6864 | 0.43519 | 3.1356 | 0.96875 | 103.4043 | 50.3892 | 36.129 | 189.9225 | 189.9225 | 2.1134
| 6778 | 1.2111 | 196.5228 | 0.31481 | 3.0508 | 1.5312 | 142.9412 | 51.7889 | 22.8571 | 217.5872 | 217.5872 | 2.0126
| 6779 | 0.8191 | 290.5644 | 0.31481 | 2.8644 | 0.6875 | 142.9412 | 55.1598 | 50.9091 | 249.01 | 249.01 | 2.9916
| 6780 | 1.0955 | 217.2569 | 0.36111 | 2.2712 | 1.5 | 124.6154 | 69.5672 | 23.3333 | 217.5159 | 217.5159 | 2.1723
| 6781 | 1.402 | 169.7563 | 0.43519 | 3.1017 | 2.2812 | 103.4043 | 50.9399 | 15.3425 | 169.6866 | 169.6866 | 2.2437
| 6782 | 1.1407 | 208.6432 | 0.25926 | 2.3051 | 1.5 | 173.5714 | 68.5441 | 23.3333 | 265.4489 | 265.4489 | 2.0966
| 6783 | 1.3618 | 174.7675 | 0.37037 | 3.1695 | 2.125 | 121.5 | 49.8503 | 16.4706 | 187.8209 | 187.8209 | 1.9874
| 6784 | 1.2663 | 187.9444 | 0.52778 | 2.9492 | 1.375 | 85.2632 | 53.5747 | 25.4545 | 164.2924 | 164.2924 | 2.1176
| 6785 | 1.2312 | 193.3143 | 0.25926 | 3.1525 | 0.71875 | 173.5714 | 50.1183 | 48.6957 | 272.3854 | 272.3854 | 2.0126
| 6786 | 1.4623 | 162.756 | 0.28704 | 2.8983 | 1.5625 | 156.7742 | 54.5146 | 22.4 | 233.6888 | 233.6888 | 1.9874
| 6787 | 1.1658 | 204.1466 | 0.41667 | 2.8136 | 1.2812 | 108 | 56.1566 | 27.3171 | 191.4737 | 191.4737 | 1.9244
| 6788 | 0.98492 | 241.6429 | 0.42593 | 3.2203 | 0.875 | 105.6522 | 49.0632 | 40 | 194.7153 | 194.7153 | 1.8992
| 6789 | 1.2312 | 193.3143 | 0.50926 | 2.7119 | 1 | 88.3636 | 58.2625 | 35 | 181.6261 | 181.6261 | 2.5
| 6790 | 1.0302 | 231.0341 | 0.31481 | 2.5254 | 1.4375 | 142.9412 | 62.5638 | 24.3478 | 229.8528 | 229.8528 | 2.5126
| 6791 | 1.4673 | 162.1986 | 0.36111 | 2.8814 | 1.7188 | 124.6154 | 54.8353 | 20.3636 | 199.8143 | 199.8143 | 1.9916
| 6792 | 1.5427 | 154.2736 | 0.37037 | 3.3051 | 1.6562 | 121.5 | 47.8051 | 21.1321 | 190.4372 | 190.4372 | 2.3025
| 6793 | 1.3317 | 178.7245 | 0.43519 | 2.6102 | 1.4062 | 103.4043 | 60.5325 | 24.8889 | 188.8256 | 188.8256 | 2.2479
| 6794 | 1 | 238 | 0.41667 | 2.8644 | 1.125 | 108 | 55.1598 | 31.1111 | 194.2709 | 194.2709 | 1.8235
| 6795 | 1.3015 | 182.8649 | 0.4537 | 2.0339 | 1.25 | 99.1837 | 77.6833 | 28 | 204.867 | 204.867 | 1.8025
| 6796 | 1.206 | 197.3417 | 0.5 | 3.3051 | 0.78125 | 90 | 47.8051 | 44.8 | 182.6051 | 182.6051 | 2.1975
| 6797 | 1.392 | 170.9819 | 0.40741 | 2.5424 | 1.5312 | 110.4545 | 62.1467 | 22.8571 | 195.4584 | 195.4584 | 2.395
| 6798 | 1.2161 | 195.7107 | 0.37037 | 2.8814 | 1.3125 | 121.5 | 54.8353 | 26.6667 | 203.002 | 203.002 | 1.7395
| 6799 | 1.2412 | 191.749 | 0.43519 | 3.0847 | 1.4062 | 103.4043 | 51.2198 | 24.8889 | 179.5129 | 179.5129 | 2.042
| 6800 | 1.0955 | 217.2569 | 0.31481 | 3.1695 | 1.8125 | 142.9412 | 49.8503 | 19.3103 | 212.1018 | 212.1018 | 2.1218
| 6801 | 1.1508 | 206.821 | 0.24074 | 2.5424 | 1.5 | 186.9231 | 62.1467 | 23.3333 | 272.4031 | 272.4031 | 2.2563
| 6802 | 1.1759 | 202.4017 | 0.5 | 3.2881 | 1.5938 | 90 | 48.0515 | 21.9608 | 160.0123 | 160.0123 | 1.8824
| 6803 | 1.1106 | 214.3077 | 0.2963 | 2.8305 | 1.1562 | 151.875 | 55.8204 | 30.2703 | 237.9656 | 237.9656 | 1.9958
| 6804 | 0.96985 | 245.399 | 0.49074 | 2.2881 | 1.2188 | 91.6981 | 69.0519 | 28.7179 | 189.4679 | 189.4679 | 2.3235
| 6805 | 1.2161 | 195.7107 | 0.33333 | 2.2712 | 1.2812 | 135 | 69.5672 | 27.3171 | 231.8842 | 231.8842 | 1.8235
| 6806 | 1.3166 | 180.771 | 0.51852 | 3.5424 | 1.5938 | 86.7857 | 44.6029 | 21.9608 | 153.3494 | 153.3494 | 2.1008
| 6807 | 0.9598 | 247.9686 | 0.4537 | 3.1186 | 1.4375 | 99.1837 | 50.663 | 24.3478 | 174.1945 | 174.1945 | 1.8109
| 6808 | 1.3216 | 180.0837 | 0.42593 | 2.9831 | 1.7188 | 105.6522 | 52.9659 | 20.3636 | 178.9817 | 178.9817 | 1.9832
| 6809 | 1.005 | 236.81 | 0.33333 | 2.6949 | 1.4375 | 135 | 58.6289 | 24.3478 | 217.9768 | 217.9768 | 2.0966
| 6810 | 0.98492 | 241.6429 | 0.61111 | 2.0339 | 1 | 73.6364 | 77.6833 | 35 | 186.3197 | 186.3197 | 2.0378
| 6811 | 1.5276 | 155.7961 | 0.4537 | 2.7458 | 1.7812 | 99.1837 | 57.5432 | 19.6491 | 176.376 | 176.376 | 2.3319
| 6812 | 1.0653 | 223.4057 | 0.53704 | 2.7458 | 1.0625 | 83.7931 | 57.5432 | 32.9412 | 174.2775 | 174.2775 | 2.084
| 6813 | 1.3518 | 176.0669 | 0.56481 | 2.322 | 1.0625 | 79.6721 | 68.0438 | 32.9412 | 180.6571 | 180.6571 | 2.1261
| 6814 | 1.8442 | 129.0518 | 0.33333 | 2.322 | 2.1875 | 135 | 68.0438 | 16 | 219.0438 | 219.0438 | 2.3109
| 6815 | 1.0955 | 217.2569 | 0.35185 | 2.0678 | 1.1875 | 127.8947 | 76.4098 | 29.4737 | 233.7783 | 233.7783 | 2.0378
| 6816 | 1.1055 | 215.2818 | 0.37963 | 3.0169 | 1.5938 | 118.5366 | 52.3708 | 21.9608 | 192.8682 | 192.8682 | 2.0042
| 6817 | 1.0151 | 234.4653 | 0.37037 | 3.1525 | 1.75 | 121.5 | 50.1183 | 20 | 191.6183 | 191.6183 | 2.1218
| 6818 | 1.2663 | 187.9444 | 0.28704 | 2.7797 | 1.5625 | 156.7742 | 56.8415 | 22.4 | 236.0157 | 236.0157 | 2
| 6819 | 1.2814 | 185.7333 | 0.4537 | 2.339 | 1.0312 | 99.1837 | 67.5507 | 33.9394 | 200.6738 | 200.6738 | 1.9454
| 6820 | 1.5528 | 153.2751 | 0.46296 | 2.2542 | 1.9688 | 97.2 | 70.0902 | 17.7778 | 185.068 | 185.068 | 2.2017
| 6821 | 1.1357 | 209.5664 | 0.37037 | 2.9322 | 1.5 | 121.5 | 53.8844 | 23.3333 | 198.7177 | 198.7177 | 1.7941
| 6822 | 1.2211 | 194.9053 | 0.48148 | 1.9661 | 1.3438 | 93.4615 | 80.3621 | 26.0465 | 199.8701 | 199.8701 | 1.9496
| 6823 | 1.3869 | 171.6014 | 0.44444 | 3 | 1.4062 | 101.25 | 52.6667 | 24.8889 | 178.8056 | 178.8056 | 2.0504
| 6824 | 0.9799 | 242.8821 | 0.46296 | 2.9831 | 1.6875 | 97.2 | 52.9659 | 20.7407 | 170.9066 | 170.9066 | 1.9748
| 6825 | 1.397 | 170.3669 | 0.40741 | 2.1695 | 1.4062 | 110.4545 | 72.8281 | 24.8889 | 208.1716 | 208.1716 | 2.0252
| 6826 | 1.1407 | 208.6432 | 0.33333 | 2.2203 | 0.75 | 135 | 71.1603 | 46.6667 | 252.827 | 252.827 | 2.4328
| 6827 | 1.3719 | 173.4872 | 0.28704 | 4.0339 | 2.75 | 156.7742 | 39.1681 | 12.7273 | 208.6695 | 208.6695 | 1.9706
| 6828 | 1.1206 | 212.3857 | 0.25 | 2.4746 | 1.9062 | 180 | 63.8493 | 18.3607 | 262.21 | 262.21 | 2.2017
| 6829 | 1.2513 | 190.2088 | 0.48148 | 1.678 | 1.0312 | 93.4615 | 94.1616 | 33.9394 | 221.5625 | 221.5625 | 2.2605
| 6830 | 1.3719 | 173.4872 | 0.43519 | 2.9153 | 2.4688 | 103.4043 | 54.1977 | 14.1772 | 171.7791 | 171.7791 | 1.8866
| 6831 | 1.0201 | 233.3103 | 0.4537 | 2.2373 | 1.4062 | 99.1837 | 70.6212 | 24.8889 | 194.6938 | 194.6938 | 2.2059
| 6832 | 1.2211 | 194.9053 | 0.40741 | 2.4576 | 1.375 | 110.4545 | 64.2897 | 25.4545 | 200.1987 | 200.1987 | 2.4664
| 6833 | 1.1859 | 200.6864 | 0.44444 | 2.6271 | 2.2812 | 101.25 | 60.1419 | 15.3425 | 176.7344 | 176.7344 | 2.2353
| 6834 | 1.1407 | 208.6432 | 0.48148 | 2.8814 | 1.5312 | 93.4615 | 54.8353 | 22.8571 | 171.154 | 171.154 | 2.2605
| 6835 | 1.2111 | 196.5228 | 0.44444 | 2.661 | 1.4375 | 101.25 | 59.3758 | 24.3478 | 184.9736 | 184.9736 | 2.042
| 6836 | 1.0905 | 218.2581 | 0.44444 | 3.9831 | 1.4375 | 101.25 | 39.6681 | 24.3478 | 165.2659 | 165.2659 | 2.3319
| 6837 | 1 | 238 | 0.55556 | 3.8136 | 1.25 | 81 | 41.4311 | 28 | 150.4311 | 150.4311 | 2.1429
| 6838 | 1.0553 | 225.5333 | 0.43519 | 2.1695 | 0.9375 | 103.4043 | 72.8281 | 37.3333 | 213.5657 | 213.5657 | 2.2563
| 6839 | 1.206 | 197.3417 | 0.44444 | 3.4237 | 1.625 | 101.25 | 46.1485 | 21.5385 | 168.937 | 168.937 | 1.9412
| 6840 | 1.6985 | 140.1243 | 0.25 | 2.8814 | 2.5 | 180 | 54.8353 | 14 | 248.8353 | 248.8353 | 1.7437
| 6841 | 0.93467 | 254.6344 | 0.2963 | 3.0169 | 1.2188 | 151.875 | 52.3708 | 28.7179 | 232.9637 | 232.9637 | 1.6807
| 6842 | 1.3065 | 182.1615 | 0.57407 | 2.8305 | 1.6562 | 78.3871 | 55.8204 | 21.1321 | 155.3395 | 155.3395 | 2.0168
| 6843 | 1.2211 | 194.9053 | 0.49074 | 2.3559 | 1.6562 | 91.6981 | 67.0647 | 21.1321 | 179.8949 | 179.8949 | 1.9748
| 6844 | 1.2814 | 185.7333 | 0.25 | 2.4237 | 1.7812 | 180 | 65.1888 | 19.6491 | 264.8379 | 264.8379 | 1.9538
| 6845 | 1.402 | 169.7563 | 0.42593 | 2.5763 | 1.8438 | 105.6522 | 61.3289 | 18.9831 | 185.9642 | 185.9642 | 2.1723
| 6846 | 0.89447 | 266.0787 | 0.41667 | 2.339 | 1 | 108 | 67.5507 | 35 | 210.5507 | 210.5507 | 2.3025
| 6847 | 1.1809 | 201.5404 | 0.32407 | 2.7966 | 1.1875 | 138.8571 | 56.497 | 29.4737 | 224.8278 | 224.8278 | 2.2521
| 6848 | 1.206 | 197.3417 | 0.33333 | 3.1186 | 1.875 | 135 | 50.663 | 18.6667 | 204.3297 | 204.3297 | 2.0042
| 6849 | 1.3317 | 178.7245 | 0.51852 | 2.5932 | 1.2812 | 86.7857 | 60.9281 | 27.3171 | 175.0309 | 175.0309 | 1.8782
| 6850 | 1.1357 | 209.5664 | 0.41667 | 2.2712 | 1.5312 | 108 | 69.5672 | 22.8571 | 200.4243 | 200.4243 | 1.9034
| 6851 | 0.90955 | 261.6685 | 0.47222 | 2.9661 | 1.4062 | 95.2941 | 53.2686 | 24.8889 | 173.4516 | 173.4516 | 2.2185
| 6852 | 1.4573 | 163.3172 | 0.37037 | 2.4068 | 1.0938 | 121.5 | 65.6479 | 32 | 219.1479 | 219.1479 | 2.084
| 6853 | 1.2814 | 185.7333 | 0.44444 | 2.1695 | 1.8125 | 101.25 | 72.8281 | 19.3103 | 193.3885 | 193.3885 | 2.0588
| 6854 | 1.5377 | 154.7778 | 0.62037 | 2.4746 | 2.0938 | 72.5373 | 63.8493 | 16.7164 | 153.103 | 153.103 | 2.021
| 6855 | 1.3518 | 176.0669 | 0.39815 | 2.6102 | 1.2188 | 113.0233 | 60.5325 | 28.7179 | 202.2737 | 202.2737 | 2.3866
| 6856 | 0.63819 | 372.9291 | 0.25926 | 2.7119 | 0.65625 | 173.5714 | 58.2625 | 53.3333 | 285.1673 | 285.1673 | 1.9748
| 6857 | 1.1156 | 213.3423 | 0.62037 | 2.4237 | 2.25 | 72.5373 | 65.1888 | 15.5556 | 153.2817 | 153.2817 | 1.8319
| 6858 | 1.3166 | 180.771 | 0.43519 | 2.9322 | 1.5625 | 103.4043 | 53.8844 | 22.4 | 179.6886 | 179.6886 | 2.1176
| 6859 | 1.593 | 149.4069 | 0.57407 | 2.7458 | 1.5 | 78.3871 | 57.5432 | 23.3333 | 159.2636 | 159.2636 | 2.2101
| 6860 | 1.0352 | 229.9126 | 0.55556 | 2.4915 | 1.75 | 81 | 63.415 | 20 | 164.415 | 164.415 | 2.0462
| 6861 | 1.5075 | 157.8733 | 0.34259 | 2.5763 | 1.625 | 131.3514 | 61.3289 | 21.5385 | 214.2188 | 214.2188 | 2.2143
| 6862 | 1.4623 | 162.756 | 0.2963 | 2.6949 | 1.6875 | 151.875 | 58.6289 | 20.7407 | 231.2447 | 231.2447 | 1.8739
| 6863 | 1.2864 | 185.0078 | 0.41667 | 2.5085 | 1.75 | 108 | 62.9865 | 20 | 190.9865 | 190.9865 | 2.2605
| 6864 | 1.2814 | 185.7333 | 0.37963 | 2.6949 | 1 | 118.5366 | 58.6289 | 35 | 212.1655 | 212.1655 | 1.9706
| 6865 | 0.92462 | 257.4022 | 0.30556 | 2.7288 | 1.0938 | 147.2727 | 57.9006 | 32 | 237.1733 | 237.1733 | 2.0756
| 6866 | 1.1357 | 209.5664 | 0.47222 | 2.6102 | 1.1562 | 95.2941 | 60.5325 | 30.2703 | 186.0969 | 186.0969 | 2.021
| 6867 | 1.0955 | 217.2569 | 0.40741 | 2.8475 | 1.0312 | 110.4545 | 55.4881 | 33.9394 | 199.882 | 199.882 | 1.9874
| 6868 | 1.0603 | 224.4645 | 0.35185 | 3.0508 | 1.5938 | 127.8947 | 51.7889 | 21.9608 | 201.6444 | 201.6444 | 2.1933
| 6869 | 1.3166 | 180.771 | 0.27778 | 2.3729 | 2.3125 | 162 | 66.5857 | 15.1351 | 243.7208 | 243.7208 | 1.8571
| 6870 | 0.96985 | 245.399 | 0.28704 | 2.3898 | 1.3125 | 156.7742 | 66.1135 | 26.6667 | 249.5543 | 249.5543 | 2.3319
| 6871 | 0.90452 | 263.1222 | 0.46296 | 3.7288 | 0.71875 | 97.2 | 42.3727 | 48.6957 | 188.2684 | 188.2684 | 2.084
| 6872 | 1.1156 | 213.3423 | 0.46296 | 2.7627 | 1.7812 | 97.2 | 57.1902 | 19.6491 | 174.0393 | 174.0393 | 2.0588
| 6873 | 1.4121 | 168.548 | 0.42593 | 2.8814 | 1.6875 | 105.6522 | 54.8353 | 20.7407 | 181.2282 | 181.2282 | 2.2353
| 6874 | 1.0251 | 232.1667 | 0.34259 | 3.339 | 1.2188 | 131.3514 | 47.3198 | 28.7179 | 207.3891 | 207.3891 | 2.1176
| 6875 | 1.3568 | 175.4148 | 0.38889 | 2.7966 | 2.375 | 115.7143 | 56.497 | 14.7368 | 186.9481 | 186.9481 | 2.5882
| 6876 | 1.4322 | 166.1825 | 0.35185 | 3.2373 | 1.0938 | 127.8947 | 48.8063 | 32 | 208.701 | 208.701 | 2.1765
| 6877 | 1.5528 | 153.2751 | 0.30556 | 2.2881 | 1.5625 | 147.2727 | 69.0519 | 22.4 | 238.7246 | 238.7246 | 2.1597
| 6878 | 1.0653 | 223.4057 | 0.37037 | 2.6102 | 1.1875 | 121.5 | 60.5325 | 29.4737 | 211.5062 | 211.5062 | 2.2101
| 6879 | 0.96482 | 246.6771 | 0.37963 | 2.4746 | 1.4375 | 118.5366 | 63.8493 | 24.3478 | 206.7337 | 206.7337 | 2.0084
| 6880 | 1.1809 | 201.5404 | 0.40741 | 3.1356 | 1.5625 | 110.4545 | 50.3892 | 22.4 | 183.2437 | 183.2437 | 2.1303
| 6881 | 1.3166 | 180.771 | 0.4537 | 2.3559 | 0.90625 | 99.1837 | 67.0647 | 38.6207 | 204.8691 | 204.8691 | 1.9664
| 6882 | 1.2965 | 183.5736 | 0.33333 | 3.1186 | 2.1875 | 135 | 50.663 | 16 | 201.663 | 201.663 | 1.9244
| 6883 | 1.0804 | 220.2884 | 0.37963 | 2.5932 | 0.875 | 118.5366 | 60.9281 | 40 | 219.4647 | 219.4647 | 1.9076
| 6884 | 1.1558 | 205.9217 | 0.32407 | 2.3051 | 0.90625 | 138.8571 | 68.5441 | 38.6207 | 246.022 | 246.022 | 1.8445
| 6885 | 1.1307 | 210.4978 | 0.4537 | 2.2712 | 1.5625 | 99.1837 | 69.5672 | 22.4 | 191.1508 | 191.1508 | 2.4076
| 6886 | 1.0704 | 222.3568 | 0.55556 | 3.2712 | 1.3438 | 81 | 48.3005 | 26.0465 | 155.347 | 155.347 | 2.3277
| 6887 | 0.8995 | 264.5922 | 0.5 | 2.8814 | 0.46875 | 90 | 54.8353 | 74.6667 | 219.502 | 219.502 | 2.1555
| 6888 | 1.3367 | 178.0526 | 0.50926 | 2.5932 | 1.7188 | 88.3636 | 60.9281 | 20.3636 | 169.6554 | 169.6554 | 1.9286
| 6889 | 1.3719 | 173.4872 | 0.42593 | 2.0508 | 1.5312 | 105.6522 | 77.0413 | 22.8571 | 205.5506 | 205.5506 | 2.1933
| 6890 | 1.407 | 169.15 | 0.31481 | 3.1356 | 1.8125 | 142.9412 | 50.3892 | 19.3103 | 212.6407 | 212.6407 | 2.7731
| 6891 | 1.3417 | 177.3858 | 0.37963 | 2.678 | 2.1562 | 118.5366 | 59 | 16.2319 | 193.7685 | 193.7685 | 2.2059
| 6892 | 1.2663 | 187.9444 | 0.52778 | 2.5932 | 1.125 | 85.2632 | 60.9281 | 31.1111 | 177.3024 | 177.3024 | 2.0672
| 6893 | 1.3518 | 176.0669 | 0.43519 | 3.0508 | 2.375 | 103.4043 | 51.7889 | 14.7368 | 169.93 | 169.93 | 2.021
| 6894 | 1.3015 | 182.8649 | 0.46296 | 2.3729 | 1 | 97.2 | 66.5857 | 35 | 198.7857 | 198.7857 | 2.1555
| 6895 | 1.3668 | 174.125 | 0.49074 | 3.1864 | 1.8125 | 91.6981 | 49.5851 | 19.3103 | 160.5936 | 160.5936 | 2.1345
| 6896 | 1.2563 | 189.448 | 0.60185 | 3.1017 | 0.625 | 74.7692 | 50.9399 | 56 | 181.7091 | 181.7091 | 2.0882
| 6897 | 1.4422 | 165.0244 | 0.43519 | 2.8983 | 1.8125 | 103.4043 | 54.5146 | 19.3103 | 177.2292 | 177.2292 | 2.2815
| 6898 | 1.0452 | 227.7019 | 0.37963 | 3.1695 | 1.4062 | 118.5366 | 49.8503 | 24.8889 | 193.2757 | 193.2757 | 2.0378
| 6899 | 1.5075 | 157.8733 | 0.57407 | 2.678 | 2.125 | 78.3871 | 59 | 16.4706 | 153.8577 | 153.8577 | 2.2227
| 6900 | 1.0905 | 218.2581 | 0.42593 | 2.322 | 1.7812 | 105.6522 | 68.0438 | 19.6491 | 193.3451 | 193.3451 | 2.0546
| 6901 | 1.402 | 169.7563 | 0.4537 | 2.6102 | 1.625 | 99.1837 | 60.5325 | 21.5385 | 181.2546 | 181.2546 | 2.4622
| 6902 | 1.0804 | 220.2884 | 0.37963 | 2.6271 | 1.25 | 118.5366 | 60.1419 | 28 | 206.6785 | 206.6785 | 1.8824
| 6903 | 1.1307 | 210.4978 | 0.46296 | 2.4576 | 1.2812 | 97.2 | 64.2897 | 27.3171 | 188.8067 | 188.8067 | 2.0252
| 6904 | 1.3367 | 178.0526 | 0.2963 | 2.5593 | 1.2812 | 151.875 | 61.7351 | 27.3171 | 240.9272 | 240.9272 | 1.9034
| 6905 | 1.392 | 170.9819 | 0.2963 | 2.3729 | 1.7812 | 151.875 | 66.5857 | 19.6491 | 238.1098 | 238.1098 | 1.8529
| 6906 | 1.392 | 170.9819 | 0.56481 | 3.2542 | 2.0625 | 79.6721 | 48.5521 | 16.9697 | 145.1939 | 145.1939 | 2.1513
| 6907 | 1.1407 | 208.6432 | 0.33333 | 2.3898 | 1.8438 | 135 | 66.1135 | 18.9831 | 220.0965 | 220.0965 | 1.8529
| 6908 | 0.9799 | 242.8821 | 0.50926 | 2.4407 | 1.3438 | 88.3636 | 64.7361 | 26.0465 | 179.1463 | 179.1463 | 1.9874
| 6909 | 1.0754 | 221.3178 | 0.39815 | 2.4237 | 1.2812 | 113.0233 | 65.1888 | 27.3171 | 205.5291 | 205.5291 | 2.5966
| 6910 | 1.1106 | 214.3077 | 0.41667 | 2.0678 | 1.2188 | 108 | 76.4098 | 28.7179 | 213.1278 | 213.1278 | 1.8109
| 6911 | 0.9799 | 242.8821 | 0.48148 | 2.1186 | 1.4375 | 93.4615 | 74.576 | 24.3478 | 192.3854 | 192.3854 | 2.0882
| 6912 | 1.0101 | 235.6318 | 0.30556 | 2.8136 | 1.6562 | 147.2727 | 56.1566 | 21.1321 | 224.5614 | 224.5614 | 2.0084
| 6913 | 1.0704 | 222.3568 | 0.44444 | 2.661 | 1.6562 | 101.25 | 59.3758 | 21.1321 | 181.7579 | 181.7579 | 1.8445
| 6914 | 1.3266 | 179.4015 | 0.42593 | 2.4407 | 1.0312 | 105.6522 | 64.7361 | 33.9394 | 204.3277 | 204.3277 | 1.8151
| 6915 | 1.2864 | 185.0078 | 0.47222 | 2.661 | 1.3438 | 95.2941 | 59.3758 | 26.0465 | 180.7164 | 180.7164 | 1.9622
| 6916 | 1.1508 | 206.821 | 0.37037 | 2.1186 | 1.5938 | 121.5 | 74.576 | 21.9608 | 218.0368 | 218.0368 | 2.2395
| 6917 | 1.0955 | 217.2569 | 0.41667 | 2.2881 | 1.3125 | 108 | 69.0519 | 26.6667 | 203.7185 | 203.7185 | 2.0168
| 6918 | 1.4171 | 167.9504 | 0.37037 | 2.1186 | 1.6875 | 121.5 | 74.576 | 20.7407 | 216.8167 | 216.8167 | 1.9286
| 6919 | 0.85427 | 278.6 | 0.49074 | 2.2542 | 1.25 | 91.6981 | 70.0902 | 28 | 189.7883 | 189.7883 | 1.9034
| 6920 | 0.92965 | 256.0108 | 0.46296 | 2.5424 | 1.5 | 97.2 | 62.1467 | 23.3333 | 182.68 | 182.68 | 1.8487
| 6921 | 0.98492 | 241.6429 | 0.37037 | 2.339 | 1.4062 | 121.5 | 67.5507 | 24.8889 | 213.9396 | 213.9396 | 2.2605
| 6922 | 1.2412 | 191.749 | 0.53704 | 1.8475 | 1.5625 | 83.7931 | 85.5229 | 22.4 | 191.716 | 191.716 | 2.0588
| 6923 | 1.196 | 199 | 0.55556 | 3.0339 | 1.1562 | 81 | 52.0782 | 30.2703 | 163.3485 | 163.3485 | 2.2521
| 6924 | 1.2915 | 184.2879 | 0.44444 | 3 | 1.625 | 101.25 | 52.6667 | 21.5385 | 175.4551 | 175.4551 | 2.1891
| 6925 | 1.3065 | 182.1615 | 0.48148 | 2.5593 | 1.875 | 93.4615 | 61.7351 | 18.6667 | 173.8633 | 173.8633 | 2.4076
| 6926 | 1.1307 | 210.4978 | 0.30556 | 3.1186 | 0.875 | 147.2727 | 50.663 | 40 | 237.9358 | 237.9358 | 2.0126
| 6927 | 1.2211 | 194.9053 | 0.37037 | 4.1186 | 1.625 | 121.5 | 38.3621 | 21.5385 | 181.4006 | 181.4006 | 2.3487
| 6928 | 1.2714 | 187.2016 | 0.39815 | 2.5763 | 1.2188 | 113.0233 | 61.3289 | 28.7179 | 203.0702 | 203.0702 | 1.9244
| 6929 | 1.1055 | 215.2818 | 0.41667 | 2.9322 | 2.1562 | 108 | 53.8844 | 16.2319 | 178.1163 | 178.1163 | 2.1639
| 6930 | 1.0201 | 233.3103 | 0.38889 | 2.8475 | 1.3438 | 115.7143 | 55.4881 | 26.0465 | 197.2489 | 197.2489 | 1.9244
| 6931 | 0.9598 | 247.9686 | 0.26852 | 2.322 | 0.78125 | 167.5862 | 68.0438 | 44.8 | 280.43 | 280.43 | 2.4118
| 6932 | 1.4322 | 166.1825 | 0.40741 | 3 | 1.5938 | 110.4545 | 52.6667 | 21.9608 | 185.082 | 185.082 | 2.2311
| 6933 | 1.0503 | 226.6124 | 0.38889 | 2.2373 | 1.4375 | 115.7143 | 70.6212 | 24.3478 | 210.6833 | 210.6833 | 2.0252
| 6934 | 1.2161 | 195.7107 | 0.31481 | 3.1356 | 0.8125 | 142.9412 | 50.3892 | 43.0769 | 236.4073 | 236.4073 | 2
| 6935 | 1.1608 | 205.0303 | 0.37963 | 3.1186 | 1.625 | 118.5366 | 50.663 | 21.5385 | 190.7381 | 190.7381 | 2.1429
| 6936 | 1.2161 | 195.7107 | 0.4537 | 1.7288 | 1.0625 | 99.1837 | 91.3922 | 32.9412 | 223.517 | 223.517 | 2.0798
| 6937 | 1.1357 | 209.5664 | 0.38889 | 2.6271 | 1.5938 | 115.7143 | 60.1419 | 21.9608 | 197.817 | 197.817 | 2.2983
| 6938 | 1.0251 | 232.1667 | 0.30556 | 2.7966 | 1.5 | 147.2727 | 56.497 | 23.3333 | 227.103 | 227.103 | 1.7605
| 6939 | 1.1709 | 203.2704 | 0.4537 | 2.4746 | 1.7812 | 99.1837 | 63.8493 | 19.6491 | 182.6821 | 182.6821 | 1.916
| 6940 | 1.1407 | 208.6432 | 0.4537 | 2.6271 | 1.5312 | 99.1837 | 60.1419 | 22.8571 | 182.1828 | 182.1828 | 2.0546
| 6941 | 1.3015 | 182.8649 | 0.49074 | 2.6102 | 1.625 | 91.6981 | 60.5325 | 21.5385 | 173.769 | 173.769 | 1.9118
| 6942 | 1.3568 | 175.4148 | 0.34259 | 2.8305 | 1.25 | 131.3514 | 55.8204 | 28 | 215.1717 | 215.1717 | 1.7899
| 6943 | 1.3015 | 182.8649 | 0.37963 | 2.2881 | 1.75 | 118.5366 | 69.0519 | 20 | 207.5884 | 207.5884 | 1.9706
| 6944 | 1.2312 | 193.3143 | 0.43519 | 2.8475 | 1.5938 | 103.4043 | 55.4881 | 21.9608 | 180.8531 | 180.8531 | 2.1134
| 6945 | 1.1357 | 209.5664 | 0.2963 | 2.2373 | 1.1875 | 151.875 | 70.6212 | 29.4737 | 251.9699 | 251.9699 | 2.0462
| 6946 | 1.2714 | 187.2016 | 0.37037 | 3.2373 | 1.5938 | 121.5 | 48.8063 | 21.9608 | 192.2671 | 192.2671 | 1.9832
| 6947 | 1.3668 | 174.125 | 0.48148 | 2.6102 | 1.6875 | 93.4615 | 60.5325 | 20.7407 | 174.7347 | 174.7347 | 2.0924
| 6948 | 1.1407 | 208.6432 | 0.53704 | 2.4915 | 1.0312 | 83.7931 | 63.415 | 33.9394 | 181.1475 | 181.1475 | 2.5084
| 6949 | 1.3317 | 178.7245 | 0.44444 | 2.0339 | 1.6875 | 101.25 | 77.6833 | 20.7407 | 199.6741 | 199.6741 | 1.916
| 6950 | 1.0704 | 222.3568 | 0.48148 | 2.4407 | 1.125 | 93.4615 | 64.7361 | 31.1111 | 189.3088 | 189.3088 | 2.1891
| 6951 | 1.1106 | 214.3077 | 0.53704 | 3.2881 | 1.5938 | 83.7931 | 48.0515 | 21.9608 | 153.8054 | 153.8054 | 1.9328
| 6952 | 1.2915 | 184.2879 | 0.40741 | 2.6271 | 1.1562 | 110.4545 | 60.1419 | 30.2703 | 200.8668 | 200.8668 | 2.1555
| 6953 | 1.407 | 169.15 | 0.40741 | 2.9153 | 1.9375 | 110.4545 | 54.1977 | 18.0645 | 182.7167 | 182.7167 | 2.2479
| 6954 | 1.2161 | 195.7107 | 0.33333 | 2.5932 | 1.3125 | 135 | 60.9281 | 26.6667 | 222.5948 | 222.5948 | 1.9286
| 6955 | 1.1508 | 206.821 | 0.50926 | 2.9661 | 2.5 | 88.3636 | 53.2686 | 14 | 155.6322 | 155.6322 | 1.9244
| 6956 | 1.6281 | 146.179 | 0.35185 | 2.3898 | 2.375 | 127.8947 | 66.1135 | 14.7368 | 208.7451 | 208.7451 | 2.1303
| 6957 | 1.1005 | 216.2648 | 0.25 | 3.1864 | 1.9375 | 180 | 49.5851 | 18.0645 | 247.6496 | 247.6496 | 2.1849
| 6958 | 0.92462 | 257.4022 | 0.33333 | 2.3051 | 1.3125 | 135 | 68.5441 | 26.6667 | 230.2108 | 230.2108 | 2.3109
| 6959 | 1.201 | 198.1674 | 0.36111 | 2.7627 | 1.2188 | 124.6154 | 57.1902 | 28.7179 | 210.5235 | 210.5235 | 2.0042
| 6960 | 1.0905 | 218.2581 | 0.32407 | 2.4407 | 1.4688 | 138.8571 | 64.7361 | 23.8298 | 227.423 | 227.423 | 2.0882
| 6961 | 1.0503 | 226.6124 | 0.50926 | 2.9661 | 1 | 88.3636 | 53.2686 | 35 | 176.6322 | 176.6322 | 2.3109
| 6962 | 1.1457 | 207.7281 | 0.47222 | 4.0847 | 1.2812 | 95.2941 | 38.6805 | 27.3171 | 161.2917 | 161.2917 | 2.1092
| 6963 | 1.2513 | 190.2088 | 0.4537 | 3.4915 | 1.1875 | 99.1837 | 45.2524 | 29.4737 | 173.9098 | 173.9098 | 2.1092
| 6964 | 1.2312 | 193.3143 | 0.47222 | 2.5593 | 1.2188 | 95.2941 | 61.7351 | 28.7179 | 185.7472 | 185.7472 | 1.8739
| 6965 | 1.1407 | 208.6432 | 0.51852 | 2.1356 | 1.75 | 86.7857 | 73.9841 | 20 | 180.7698 | 180.7698 | 2.0042
| 6966 | 1.1809 | 201.5404 | 0.38889 | 2.8136 | 1.875 | 115.7143 | 56.1566 | 18.6667 | 190.5376 | 190.5376 | 2.021
| 6967 | 1.392 | 170.9819 | 0.37037 | 3.4068 | 2.0312 | 121.5 | 46.3781 | 17.2308 | 185.1089 | 185.1089 | 1.9622
| 6968 | 1.2714 | 187.2016 | 0.48148 | 2.678 | 1.5 | 93.4615 | 59 | 23.3333 | 175.7949 | 175.7949 | 1.9202
| 6969 | 1.2965 | 183.5736 | 0.37963 | 3.1017 | 1.7188 | 118.5366 | 50.9399 | 20.3636 | 189.8401 | 189.8401 | 2.0042
| 6970 | 1.2161 | 195.7107 | 0.40741 | 2.2881 | 1.2812 | 110.4545 | 69.0519 | 27.3171 | 206.8235 | 206.8235 | 1.8739
| 6971 | 1.1558 | 205.9217 | 0.57407 | 2.1356 | 1.125 | 78.3871 | 73.9841 | 31.1111 | 183.4823 | 183.4823 | 2.2353
| 6972 | 1.2362 | 192.5285 | 0.2963 | 2.9153 | 1.2812 | 151.875 | 54.1977 | 27.3171 | 233.3897 | 233.3897 | 2.2731
| 6973 | 1.1206 | 212.3857 | 0.39815 | 2.4237 | 1.5312 | 113.0233 | 65.1888 | 22.8571 | 201.0692 | 201.0692 | 1.8739
| 6974 | 1.1055 | 215.2818 | 0.41667 | 2.4915 | 0.84375 | 108 | 63.415 | 41.4815 | 212.8964 | 212.8964 | 2.2983
| 6975 | 1.196 | 199 | 0.46296 | 2.8136 | 1.3125 | 97.2 | 56.1566 | 26.6667 | 180.0233 | 180.0233 | 2.4916
| 6976 | 1.0302 | 231.0341 | 0.37037 | 2.4915 | 1.5938 | 121.5 | 63.415 | 21.9608 | 206.8758 | 206.8758 | 2.0378
| 6977 | 1.5528 | 153.2751 | 0.37963 | 2.1356 | 0.875 | 118.5366 | 73.9841 | 40 | 232.5207 | 232.5207 | 2.3235
| 6978 | 0.99497 | 239.202 | 0.39815 | 3.4407 | 0.625 | 113.0233 | 45.9212 | 56 | 214.9444 | 214.9444 | 1.979
| 6979 | 1.1156 | 213.3423 | 0.26852 | 2.4746 | 0.90625 | 167.5862 | 63.8493 | 38.6207 | 270.0562 | 270.0562 | 2.1933
| 6980 | 1.392 | 170.9819 | 0.30556 | 2.7797 | 0.875 | 147.2727 | 56.8415 | 40 | 244.1142 | 244.1142 | 2.5378
| 6981 | 1.196 | 199 | 0.24074 | 1.8983 | 1.625 | 186.9231 | 83.2321 | 21.5385 | 291.6937 | 291.6937 | 2.3235
| 6982 | 1.4171 | 167.9504 | 0.34259 | 2.4237 | 1.0312 | 131.3514 | 65.1888 | 33.9394 | 230.4796 | 230.4796 | 2.0714
| 6983 | 1.397 | 170.3669 | 0.56481 | 3.0508 | 1.9062 | 79.6721 | 51.7889 | 18.3607 | 149.8217 | 149.8217 | 2.042
| 6984 | 1.1508 | 206.821 | 0.49074 | 3.0169 | 2.0625 | 91.6981 | 52.3708 | 16.9697 | 161.0386 | 161.0386 | 2.1807
| 6985 | 1.2261 | 194.1066 | 0.43519 | 2.2712 | 0.96875 | 103.4043 | 69.5672 | 36.129 | 209.1005 | 209.1005 | 2.3067
| 6986 | 0.9598 | 247.9686 | 0.37037 | 2.4746 | 0.9375 | 121.5 | 63.8493 | 37.3333 | 222.6826 | 222.6826 | 2.063
| 6987 | 1.1307 | 210.4978 | 0.40741 | 1.9322 | 0.96875 | 110.4545 | 81.7719 | 36.129 | 228.3555 | 228.3555 | 2.0966
| 6988 | 1.2261 | 194.1066 | 0.37037 | 2.2373 | 1.75 | 121.5 | 70.6212 | 20 | 212.1212 | 212.1212 | 1.958
| 6989 | 1.3869 | 171.6014 | 0.42593 | 2.3051 | 1.6875 | 105.6522 | 68.5441 | 20.7407 | 194.937 | 194.937 | 2.4454
| 6990 | 1.2513 | 190.2088 | 0.36111 | 2.4237 | 1.4062 | 124.6154 | 65.1888 | 24.8889 | 214.6931 | 214.6931 | 2.3445
| 6991 | 1.1759 | 202.4017 | 0.46296 | 2.5932 | 1.0938 | 97.2 | 60.9281 | 32 | 190.1281 | 190.1281 | 2.0756
| 6992 | 1.3116 | 181.4636 | 0.39815 | 3.5424 | 1.9375 | 113.0233 | 44.6029 | 18.0645 | 175.6906 | 175.6906 | 2.5168
| 6993 | 1.1658 | 204.1466 | 0.39815 | 2.4237 | 1.5 | 113.0233 | 65.1888 | 23.3333 | 201.5454 | 201.5454 | 1.9916
| 6994 | 1.3116 | 181.4636 | 0.42593 | 2.2542 | 1.5625 | 105.6522 | 70.0902 | 22.4 | 198.1424 | 198.1424 | 1.9202
| 6995 | 1.2261 | 194.1066 | 0.35185 | 2.5932 | 1.6562 | 127.8947 | 60.9281 | 21.1321 | 209.9549 | 209.9549 | 2.0084
| 6996 | 1.2211 | 194.9053 | 0.37963 | 4.0169 | 1 | 118.5366 | 39.3333 | 35 | 192.8699 | 192.8699 | 2.084
| 6997 | 1.3216 | 180.0837 | 0.31481 | 2.3729 | 1.4062 | 142.9412 | 66.5857 | 24.8889 | 234.4158 | 234.4158 | 1.7731
| 6998 | 1.1759 | 202.4017 | 0.51852 | 2.3559 | 1.5625 | 86.7857 | 67.0647 | 22.4 | 176.2505 | 176.2505 | 2.3361
| 6999 | 1.397 | 170.3669 | 0.52778 | 2.6949 | 1.7188 | 85.2632 | 58.6289 | 20.3636 | 164.2557 | 164.2557 | 2.1891
| 7000 | 1.3518 | 176.0669 | 0.43519 | 2.0847 | 1.125 | 103.4043 | 75.7886 | 31.1111 | 210.304 | 210.304 | 2.1345
| 7001 | 1.2312 | 193.3143 | 0.42593 | 2.2542 | 1.5625 | 105.6522 | 70.0902 | 22.4 | 198.1424 | 198.1424 | 2.0378
| 7002 | 1.2211 | 194.9053 | 0.30556 | 3.1695 | 1.4375 | 147.2727 | 49.8503 | 24.3478 | 221.4708 | 221.4708 | 1.8571
| 7003 | 1.4523 | 163.8824 | 0.48148 | 1.9322 | 2.4375 | 93.4615 | 81.7719 | 14.359 | 189.5924 | 189.5924 | 1.9454
| 7004 | 1.4623 | 162.756 | 0.49074 | 2.9322 | 1.6875 | 91.6981 | 53.8844 | 20.7407 | 166.3232 | 166.3232 | 1.916
| 7005 | 1.1859 | 200.6864 | 0.38889 | 2.2542 | 1.0938 | 115.7143 | 70.0902 | 32 | 217.8045 | 217.8045 | 2.1471
| 7006 | 1.1608 | 205.0303 | 0.30556 | 2.5424 | 0.90625 | 147.2727 | 62.1467 | 38.6207 | 248.0401 | 248.0401 | 1.8151
| 7007 | 1.0251 | 232.1667 | 0.5463 | 2.5424 | 0.9375 | 82.3729 | 62.1467 | 37.3333 | 181.8529 | 181.8529 | 2.2101
| 7008 | 1.3518 | 176.0669 | 0.5 | 1.7797 | 1.1875 | 90 | 88.781 | 29.4737 | 208.2546 | 208.2546 | 2.0882
| 7009 | 1.3668 | 174.125 | 0.31481 | 2.6441 | 1.4062 | 142.9412 | 59.7564 | 24.8889 | 227.5865 | 227.5865 | 2.063
| 7010 | 1.392 | 170.9819 | 0.43519 | 2.8475 | 2.1875 | 103.4043 | 55.4881 | 16 | 174.8924 | 174.8924 | 1.7605
| 7011 | 1.2663 | 187.9444 | 0.4537 | 2.0339 | 1.4375 | 99.1837 | 77.6833 | 24.3478 | 201.2148 | 201.2148 | 2.2311
| 7012 | 0.9598 | 247.9686 | 0.34259 | 2.8644 | 1.2188 | 131.3514 | 55.1598 | 28.7179 | 215.2291 | 215.2291 | 1.8613
| 7013 | 1.3266 | 179.4015 | 0.32407 | 2.8305 | 1.0312 | 138.8571 | 55.8204 | 33.9394 | 228.6169 | 228.6169 | 2.084
| 7014 | 1.1407 | 208.6432 | 0.52778 | 2.4915 | 0.84375 | 85.2632 | 63.415 | 41.4815 | 190.1596 | 190.1596 | 2.0924
| 7015 | 1.2513 | 190.2088 | 0.63889 | 1.9153 | 1.9375 | 70.4348 | 82.4956 | 18.0645 | 170.9949 | 170.9949 | 1.9664
| 7016 | 0.9799 | 242.8821 | 0.34259 | 2.9153 | 1.2188 | 131.3514 | 54.1977 | 28.7179 | 214.267 | 214.267 | 1.9412
| 7017 | 1.2211 | 194.9053 | 0.33333 | 3.1356 | 1.9062 | 135 | 50.3892 | 18.3607 | 203.7498 | 203.7498 | 2.1303
| 7018 | 1.2663 | 187.9444 | 0.46296 | 2.3051 | 1.8125 | 97.2 | 68.5441 | 19.3103 | 185.0545 | 185.0545 | 2.2185
| 7019 | 1.4372 | 165.6014 | 0.57407 | 2.8475 | 1.125 | 78.3871 | 55.4881 | 31.1111 | 164.9863 | 164.9863 | 2.0798
| 7020 | 1.2462 | 190.9758 | 0.47222 | 2.339 | 2.1875 | 95.2941 | 67.5507 | 16 | 178.8448 | 178.8448 | 1.8908
| 7021 | 1.1005 | 216.2648 | 0.33333 | 2.9492 | 1.3125 | 135 | 53.5747 | 26.6667 | 215.2414 | 215.2414 | 2.1471
| 7022 | 0.98995 | 240.4162 | 0.35185 | 2.5085 | 1.0312 | 127.8947 | 62.9865 | 33.9394 | 224.8206 | 224.8206 | 2.1597
| 7023 | 1.2111 | 196.5228 | 0.49074 | 2.3729 | 1.0625 | 91.6981 | 66.5857 | 32.9412 | 191.225 | 191.225 | 2.2101
| 7024 | 1.1457 | 207.7281 | 0.37963 | 2.7797 | 1.5938 | 118.5366 | 56.8415 | 21.9608 | 197.3388 | 197.3388 | 2.1765
| 7025 | 1.3216 | 180.0837 | 0.41667 | 3.0847 | 2 | 108 | 51.2198 | 17.5 | 176.7198 | 176.7198 | 1.937
| 7026 | 1.1407 | 208.6432 | 0.37037 | 2.8814 | 1.125 | 121.5 | 54.8353 | 31.1111 | 207.4464 | 207.4464 | 1.9664
| 7027 | 1.2211 | 194.9053 | 0.2963 | 2.9831 | 1.375 | 151.875 | 52.9659 | 25.4545 | 230.2955 | 230.2955 | 2.0714
| 7028 | 1.0553 | 225.5333 | 0.39815 | 2.8814 | 1.5 | 113.0233 | 54.8353 | 23.3333 | 191.1919 | 191.1919 | 1.7983
| 7029 | 1.1005 | 216.2648 | 0.42593 | 3.1017 | 1.875 | 105.6522 | 50.9399 | 18.6667 | 175.2587 | 175.2587 | 1.8782
| 7030 | 1.3518 | 176.0669 | 0.38889 | 3.1525 | 1.6875 | 115.7143 | 50.1183 | 20.7407 | 186.5733 | 186.5733 | 2.3655
| 7031 | 1.2412 | 191.749 | 0.37963 | 2.9153 | 2.2188 | 118.5366 | 54.1977 | 15.7746 | 188.5089 | 188.5089 | 2.0714
| 7032 | 1.1457 | 207.7281 | 0.41667 | 2.1695 | 1.25 | 108 | 72.8281 | 28 | 208.8281 | 208.8281 | 2.0756
| 7033 | 1.1407 | 208.6432 | 0.43519 | 2.1017 | 0.9375 | 103.4043 | 75.1774 | 37.3333 | 215.915 | 215.915 | 2.2605
| 7034 | 1.2764 | 186.4646 | 0.52778 | 2.339 | 1.75 | 85.2632 | 67.5507 | 20 | 172.8139 | 172.8139 | 2.7605
| 7035 | 0.77387 | 307.5455 | 0.40741 | 3.2881 | 0.875 | 110.4545 | 48.0515 | 40 | 198.5061 | 198.5061 | 2.2521
| 7036 | 1.0905 | 218.2581 | 0.38889 | 3.1186 | 0.75 | 115.7143 | 50.663 | 46.6667 | 213.044 | 213.044 | 2.4412
| 7037 | 1.1658 | 204.1466 | 0.48148 | 2.6441 | 0.90625 | 93.4615 | 59.7564 | 38.6207 | 191.8386 | 191.8386 | 2.3529
| 7038 | 1.1859 | 200.6864 | 0.34259 | 2.2712 | 1.1562 | 131.3514 | 69.5672 | 30.2703 | 231.1888 | 231.1888 | 2.0966
| 7039 | 1.5327 | 155.2852 | 0.56481 | 2.4915 | 2.4688 | 79.6721 | 63.415 | 14.1772 | 157.2643 | 157.2643 | 2.1765
| 7040 | 1.1106 | 214.3077 | 0.43519 | 3.2203 | 1.625 | 103.4043 | 49.0632 | 21.5385 | 174.0059 | 174.0059 | 1.8571
| 7041 | 1.2412 | 191.749 | 0.58333 | 2.8814 | 1.5 | 77.1429 | 54.8353 | 23.3333 | 155.3115 | 155.3115 | 2.2605
| 7042 | 0.92965 | 256.0108 | 0.51852 | 3.5254 | 1.25 | 86.7857 | 44.8173 | 28 | 159.603 | 159.603 | 1.8151
| 7043 | 1.2663 | 187.9444 | 0.32407 | 2.9492 | 1.3125 | 138.8571 | 53.5747 | 26.6667 | 219.0985 | 219.0985 | 2.1429
| 7044 | 1.2513 | 190.2088 | 0.48148 | 2.2203 | 1.125 | 93.4615 | 71.1603 | 31.1111 | 195.733 | 195.733 | 2.3277
| 7045 | 1.0352 | 229.9126 | 0.56481 | 2.8475 | 1.1875 | 79.6721 | 55.4881 | 29.4737 | 164.6339 | 164.6339 | 2.1513
| 7046 | 1.2613 | 188.6932 | 0.40741 | 2.6441 | 1.4375 | 110.4545 | 59.7564 | 24.3478 | 194.5588 | 194.5588 | 2.3361
| 7047 | 1.3216 | 180.0837 | 0.60185 | 2.678 | 1.0625 | 74.7692 | 59 | 32.9412 | 166.7104 | 166.7104 | 2.0084
| 7048 | 1.3216 | 180.0837 | 0.41667 | 2.8475 | 0.8125 | 108 | 55.4881 | 43.0769 | 206.565 | 206.565 | 2.2983
| 7049 | 1.2312 | 193.3143 | 0.39815 | 2.8305 | 1.6562 | 113.0233 | 55.8204 | 21.1321 | 189.9757 | 189.9757 | 1.8193
| 7050 | 1 | 238 | 0.5 | 2.3729 | 1.0312 | 90 | 66.5857 | 33.9394 | 190.5251 | 190.5251 | 2.0294
| 7051 | 1.2412 | 191.749 | 0.42593 | 2.7288 | 1.5938 | 105.6522 | 57.9006 | 21.9608 | 185.5136 | 185.5136 | 1.9118
| 7052 | 1.196 | 199 | 0.41667 | 2.8814 | 1.2188 | 108 | 54.8353 | 28.7179 | 191.5532 | 191.5532 | 2.0714
| 7053 | 1.2663 | 187.9444 | 0.5 | 2.4576 | 1.1562 | 90 | 64.2897 | 30.2703 | 184.5599 | 184.5599 | 2.2647
| 7054 | 1.0653 | 223.4057 | 0.44444 | 3 | 0.84375 | 101.25 | 52.6667 | 41.4815 | 195.3981 | 195.3981 | 1.9244
| 7055 | 1.4322 | 166.1825 | 0.41667 | 2.7458 | 1.25 | 108 | 57.5432 | 28 | 193.5432 | 193.5432 | 2.1555
| 7056 | 1.1457 | 207.7281 | 0.28704 | 3.2712 | 1.0625 | 156.7742 | 48.3005 | 32.9412 | 238.0159 | 238.0159 | 1.9958
| 7057 | 1.3266 | 179.4015 | 0.37037 | 2.4237 | 1.5 | 121.5 | 65.1888 | 23.3333 | 210.0221 | 210.0221 | 2.1345
| 7058 | 1.0251 | 232.1667 | 0.34259 | 2.8475 | 0.6875 | 131.3514 | 55.4881 | 50.9091 | 237.7485 | 237.7485 | 1.8908
| 7059 | 1.6834 | 141.3791 | 0.32407 | 2.1525 | 2.6562 | 138.8571 | 73.4016 | 13.1765 | 225.4352 | 225.4352 | 2.3445
| 7060 | 1.1508 | 206.821 | 0.30556 | 2.6271 | 1.0938 | 147.2727 | 60.1419 | 32 | 239.4147 | 239.4147 | 1.8025
| 7061 | 1.0352 | 229.9126 | 0.36111 | 3.5932 | 0.875 | 124.6154 | 43.9717 | 40 | 208.5871 | 208.5871 | 1.9454
| 7062 | 1.2513 | 190.2088 | 0.30556 | 2.9492 | 2.0312 | 147.2727 | 53.5747 | 17.2308 | 218.0782 | 218.0782 | 1.7479
| 7063 | 1.0553 | 225.5333 | 0.5463 | 3.5932 | 1.3125 | 82.3729 | 43.9717 | 26.6667 | 153.0112 | 153.0112 | 2.0336
| 7064 | 1.2111 | 196.5228 | 0.35185 | 3.6441 | 1.8438 | 127.8947 | 43.3581 | 18.9831 | 190.2359 | 190.2359 | 1.8361
| 7065 | 1.2362 | 192.5285 | 0.62963 | 2.7966 | 1.4688 | 71.4706 | 56.497 | 23.8298 | 151.7973 | 151.7973 | 2.0504
| 7066 | 1.0503 | 226.6124 | 0.42593 | 2 | 1.5938 | 105.6522 | 79 | 21.9608 | 206.613 | 206.613 | 1.9454
| 7067 | 1.1005 | 216.2648 | 0.36111 | 2.4915 | 1.4688 | 124.6154 | 63.415 | 23.8298 | 211.8601 | 211.8601 | 2.0042
| 7068 | 1.0653 | 223.4057 | 0.52778 | 2.9153 | 1.3125 | 85.2632 | 54.1977 | 26.6667 | 166.1275 | 166.1275 | 2.1891
| 7069 | 1.402 | 169.7563 | 0.37963 | 2.8136 | 1.5625 | 118.5366 | 56.1566 | 22.4 | 197.0932 | 197.0932 | 1.958
| 7070 | 1.2714 | 187.2016 | 0.51852 | 3.1525 | 1.3438 | 86.7857 | 50.1183 | 26.0465 | 162.9505 | 162.9505 | 2.4832
| 7071 | 1.2362 | 192.5285 | 0.48148 | 2.1695 | 1.4688 | 93.4615 | 72.8281 | 23.8298 | 190.1195 | 190.1195 | 2.4454
| 7072 | 1.196 | 199 | 0.44444 | 2.6949 | 1.5312 | 101.25 | 58.6289 | 22.8571 | 182.7361 | 182.7361 | 2.3697
| 7073 | 1 | 238 | 0.4537 | 2.3729 | 1.1562 | 99.1837 | 66.5857 | 30.2703 | 196.0397 | 196.0397 | 2.2311
| 7074 | 1.2663 | 187.9444 | 0.31481 | 2.9492 | 1 | 142.9412 | 53.5747 | 35 | 231.5159 | 231.5159 | 2.1597
| 7075 | 1.2714 | 187.2016 | 0.44444 | 2.2881 | 1.7188 | 101.25 | 69.0519 | 20.3636 | 190.6655 | 190.6655 | 1.8151
| 7076 | 1.0955 | 217.2569 | 0.46296 | 3 | 1.25 | 97.2 | 52.6667 | 28 | 177.8667 | 177.8667 | 2.1723
| 7077 | 1.2111 | 196.5228 | 0.26852 | 3.1525 | 1.625 | 167.5862 | 50.1183 | 21.5385 | 239.2429 | 239.2429 | 2.2395
| 7078 | 1.1608 | 205.0303 | 0.42593 | 3.4068 | 1.2188 | 105.6522 | 46.3781 | 28.7179 | 180.7482 | 180.7482 | 1.7269
| 7079 | 1.1709 | 203.2704 | 0.35185 | 3.1864 | 0.84375 | 127.8947 | 49.5851 | 41.4815 | 218.9613 | 218.9613 | 2.0798
| 7080 | 1.1809 | 201.5404 | 0.39815 | 2.322 | 0.75 | 113.0233 | 68.0438 | 46.6667 | 227.7337 | 227.7337 | 2.084
| 7081 | 1.1608 | 205.0303 | 0.51852 | 2.0339 | 1.375 | 86.7857 | 77.6833 | 25.4545 | 189.9236 | 189.9236 | 1.9664
| 7082 | 1.1307 | 210.4978 | 0.46296 | 2.9831 | 1.9062 | 97.2 | 52.9659 | 18.3607 | 168.5266 | 168.5266 | 2.021
| 7083 | 1.4774 | 161.0952 | 0.47222 | 2.5424 | 2.3438 | 95.2941 | 62.1467 | 14.9333 | 172.3741 | 172.3741 | 1.7899
| 7084 | 1.0653 | 223.4057 | 0.41667 | 2.8814 | 1.375 | 108 | 54.8353 | 25.4545 | 188.2898 | 188.2898 | 2.2269
| 7085 | 1.005 | 236.81 | 0.33333 | 2.4407 | 1.125 | 135 | 64.7361 | 31.1111 | 230.8472 | 230.8472 | 2.4958
| 7086 | 1.5226 | 156.3102 | 0.4537 | 2.0339 | 2.5625 | 99.1837 | 77.6833 | 13.6585 | 190.5255 | 190.5255 | 1.8487
| 7087 | 1.1106 | 214.3077 | 0.5 | 2 | 0.8125 | 90 | 79 | 43.0769 | 212.0769 | 212.0769 | 2
| 7088 | 1.5025 | 158.4013 | 0.5 | 1.9322 | 1.6875 | 90 | 81.7719 | 20.7407 | 192.5127 | 192.5127 | 2.416
| 7089 | 1.2513 | 190.2088 | 0.5 | 2.5254 | 1.4688 | 90 | 62.5638 | 23.8298 | 176.3935 | 176.3935 | 1.7857
| 7090 | 1.0704 | 222.3568 | 0.31481 | 2.9492 | 0.5625 | 142.9412 | 53.5747 | 62.2222 | 258.7381 | 258.7381 | 2.1807
| 7091 | 1.0402 | 228.8019 | 0.37963 | 2.2034 | 1.0938 | 118.5366 | 71.7077 | 32 | 222.2443 | 222.2443 | 2.0336
| 7092 | 1.1508 | 206.821 | 0.5 | 3.1017 | 1.375 | 90 | 50.9399 | 25.4545 | 166.3944 | 166.3944 | 2.1723
| 7093 | 1.1357 | 209.5664 | 0.50926 | 2.7966 | 1.4375 | 88.3636 | 56.497 | 24.3478 | 169.2084 | 169.2084 | 2.0756
| 7094 | 1.4874 | 160.0068 | 0.37963 | 2.4915 | 1.6875 | 118.5366 | 63.415 | 20.7407 | 202.6923 | 202.6923 | 2.105
| 7095 | 1.2714 | 187.2016 | 0.39815 | 2.0508 | 1.5938 | 113.0233 | 77.0413 | 21.9608 | 212.0254 | 212.0254 | 2.1429
| 7096 | 1.4221 | 167.3569 | 0.37037 | 2.4407 | 1.25 | 121.5 | 64.7361 | 28 | 214.2361 | 214.2361 | 2.1975
| 7097 | 1.4322 | 166.1825 | 0.44444 | 2.3729 | 2.5312 | 101.25 | 66.5857 | 13.8272 | 181.6629 | 181.6629 | 2.6933
| 7098 | 1.1256 | 211.4375 | 0.34259 | 2.5593 | 0.75 | 131.3514 | 61.7351 | 46.6667 | 239.7531 | 239.7531 | 2.2101
| 7099 | 0.95477 | 249.2737 | 0.41667 | 2.2881 | 1.125 | 108 | 69.0519 | 31.1111 | 208.163 | 208.163 | 2.2899
| 7100 | 1.005 | 236.81 | 0.35185 | 2.5593 | 0.96875 | 127.8947 | 61.7351 | 36.129 | 225.7589 | 225.7589 | 2.1933
| 7101 | 1.0201 | 233.3103 | 0.40741 | 2.9153 | 1.8438 | 110.4545 | 54.1977 | 18.9831 | 183.6353 | 183.6353 | 2.0168
| 7102 | 1.4422 | 165.0244 | 0.46296 | 2.2373 | 1.9688 | 97.2 | 70.6212 | 17.7778 | 185.599 | 185.599 | 2.0336
| 7103 | 1.2915 | 184.2879 | 0.52778 | 3.5763 | 2.125 | 85.2632 | 44.1801 | 16.4706 | 145.9138 | 145.9138 | 1.6471
| 7104 | 1.1206 | 212.3857 | 0.31481 | 2.2712 | 1.25 | 142.9412 | 69.5672 | 28 | 240.5083 | 240.5083 | 1.9874
| 7105 | 1.1206 | 212.3857 | 0.41667 | 3.1017 | 1.2812 | 108 | 50.9399 | 27.3171 | 186.257 | 186.257 | 1.8655
| 7106 | 1 | 238 | 0.37037 | 1.8475 | 0.6875 | 121.5 | 85.5229 | 50.9091 | 257.932 | 257.932 | 2.2395
| 7107 | 1.2613 | 188.6932 | 0.44444 | 2.5254 | 1.375 | 101.25 | 62.5638 | 25.4545 | 189.2683 | 189.2683 | 2.0798
| 7108 | 1.402 | 169.7563 | 0.41667 | 2.6441 | 1.8125 | 108 | 59.7564 | 19.3103 | 187.0668 | 187.0668 | 2.1849
| 7109 | 1.1256 | 211.4375 | 0.38889 | 2.7966 | 1 | 115.7143 | 56.497 | 35 | 207.2113 | 207.2113 | 1.7983
| 7110 | 1.1005 | 216.2648 | 0.37037 | 2.322 | 0.9375 | 121.5 | 68.0438 | 37.3333 | 226.8771 | 226.8771 | 1.895
| 7111 | 1.1307 | 210.4978 | 0.25926 | 2.4068 | 1.25 | 173.5714 | 65.6479 | 28 | 267.2193 | 267.2193 | 2.0672
| 7112 | 1.1658 | 204.1466 | 0.35185 | 2.2881 | 1.4375 | 127.8947 | 69.0519 | 24.3478 | 221.2944 | 221.2944 | 1.8992
| 7113 | 1.2462 | 190.9758 | 0.26852 | 2.7288 | 1.8125 | 167.5862 | 57.9006 | 19.3103 | 244.7972 | 244.7972 | 2.0966
| 7114 | 1.5729 | 151.3163 | 0.37963 | 3.1186 | 2.1875 | 118.5366 | 50.663 | 16 | 185.1996 | 185.1996 | 2.1092
| 7115 | 1.2663 | 187.9444 | 0.39815 | 3.3559 | 0.9375 | 113.0233 | 47.0808 | 37.3333 | 197.4374 | 197.4374 | 1.9034
| 7116 | 1.201 | 198.1674 | 0.25926 | 3.5763 | 1.1562 | 173.5714 | 44.1801 | 30.2703 | 248.0218 | 248.0218 | 1.895
| 7117 | 1.3116 | 181.4636 | 0.36111 | 2.0339 | 1.25 | 124.6154 | 77.6833 | 28 | 230.2987 | 230.2987 | 1.9202
| 7118 | 1.2312 | 193.3143 | 0.37963 | 2.2034 | 2.3438 | 118.5366 | 71.7077 | 14.9333 | 205.1776 | 205.1776 | 1.895
| 7119 | 1.2161 | 195.7107 | 0.43519 | 2.4407 | 1.0938 | 103.4043 | 64.7361 | 32 | 200.1404 | 200.1404 | 2.1008
| 7120 | 1.2965 | 183.5736 | 0.48148 | 3.3729 | 2.4688 | 93.4615 | 46.8442 | 14.1772 | 154.483 | 154.483 | 2.1261
| 7121 | 1.1608 | 205.0303 | 0.5463 | 2.5424 | 1.5625 | 82.3729 | 62.1467 | 22.4 | 166.9195 | 166.9195 | 1.8992
| 7122 | 1.2412 | 191.749 | 0.28704 | 2.9831 | 1.7812 | 156.7742 | 52.9659 | 19.6491 | 229.3892 | 229.3892 | 2.0756
| 7123 | 1.2261 | 194.1066 | 0.39815 | 3.2034 | 1.6562 | 113.0233 | 49.3228 | 21.1321 | 183.4781 | 183.4781 | 1.9874
| 7124 | 1.3015 | 182.8649 | 0.34259 | 3.3559 | 0.84375 | 131.3514 | 47.0808 | 41.4815 | 219.9136 | 219.9136 | 1.9748
| 7125 | 1.0754 | 221.3178 | 0.25 | 2.9153 | 1.9688 | 180 | 54.1977 | 17.7778 | 251.9755 | 251.9755 | 1.8403
| 7126 | 1.2563 | 189.448 | 0.62037 | 3.0847 | 0.84375 | 72.5373 | 51.2198 | 41.4815 | 165.2386 | 165.2386 | 2.3445
| 7127 | 1.1558 | 205.9217 | 0.26852 | 2.6102 | 1.4062 | 167.5862 | 60.5325 | 24.8889 | 253.0076 | 253.0076 | 1.8697
| 7128 | 1.196 | 199 | 0.31481 | 2.2034 | 1.2812 | 142.9412 | 71.7077 | 27.3171 | 241.9659 | 241.9659 | 2.1765
| 7129 | 1.1106 | 214.3077 | 0.46296 | 2.5254 | 2.1562 | 97.2 | 62.5638 | 16.2319 | 175.9956 | 175.9956 | 2.0252
| 7130 | 1.4221 | 167.3569 | 0.49074 | 2.339 | 1.5312 | 91.6981 | 67.5507 | 22.8571 | 182.106 | 182.106 | 2.3529
| 7131 | 1.1859 | 200.6864 | 0.32407 | 2.7458 | 1.2188 | 138.8571 | 57.5432 | 28.7179 | 225.1183 | 225.1183 | 2.1849
| 7132 | 1.3266 | 179.4015 | 0.5463 | 2.2373 | 1.625 | 82.3729 | 70.6212 | 21.5385 | 174.5326 | 174.5326 | 1.8908
| 7133 | 1.2513 | 190.2088 | 0.52778 | 3.1186 | 1.7812 | 85.2632 | 50.663 | 19.6491 | 155.5753 | 155.5753 | 2.0714
| 7134 | 1.2764 | 186.4646 | 0.55556 | 3.1695 | 1.4688 | 81 | 49.8503 | 23.8298 | 154.6801 | 154.6801 | 2.1218
| 7135 | 1.1709 | 203.2704 | 0.38889 | 2.1017 | 1.1562 | 115.7143 | 75.1774 | 30.2703 | 221.162 | 221.162 | 2.6681
| 7136 | 1.1658 | 204.1466 | 0.46296 | 2.3051 | 1.375 | 97.2 | 68.5441 | 25.4545 | 191.1987 | 191.1987 | 2.0336
| 7137 | 1.1407 | 208.6432 | 0.53704 | 3.0847 | 2.0938 | 83.7931 | 51.2198 | 16.7164 | 151.7293 | 151.7293 | 2.1303
| 7138 | 1.0201 | 233.3103 | 0.4537 | 2.678 | 0.875 | 99.1837 | 59 | 40 | 198.1837 | 198.1837 | 2.2773
| 7139 | 1.2965 | 183.5736 | 0.36111 | 2.7627 | 2.125 | 124.6154 | 57.1902 | 16.4706 | 198.2762 | 198.2762 | 2.0462
| 7140 | 1.0302 | 231.0341 | 0.34259 | 2.6102 | 1.3125 | 131.3514 | 60.5325 | 26.6667 | 218.5505 | 218.5505 | 2.0462
| 7141 | 1.2111 | 196.5228 | 0.36111 | 3.2203 | 1.5625 | 124.6154 | 49.0632 | 22.4 | 196.0785 | 196.0785 | 2.1891
| 7142 | 1.4171 | 167.9504 | 0.2963 | 3.4407 | 1.3438 | 151.875 | 45.9212 | 26.0465 | 223.8427 | 223.8427 | 1.9832
| 7143 | 1.2261 | 194.1066 | 0.47222 | 2.0678 | 1.6562 | 95.2941 | 76.4098 | 21.1321 | 192.836 | 192.836 | 2.2689
| 7144 | 1.4171 | 167.9504 | 0.35185 | 2.661 | 2.1875 | 127.8947 | 59.3758 | 16 | 203.2705 | 203.2705 | 2.0966
| 7145 | 1.3116 | 181.4636 | 0.38889 | 3.6271 | 1.75 | 115.7143 | 43.5607 | 20 | 179.275 | 179.275 | 2.2857
| 7146 | 1.1106 | 214.3077 | 0.42593 | 2.5085 | 1.2188 | 105.6522 | 62.9865 | 28.7179 | 197.3566 | 197.3566 | 2.021
| 7147 | 1.3417 | 177.3858 | 0.51852 | 2.7288 | 1.6562 | 86.7857 | 57.9006 | 21.1321 | 165.8184 | 165.8184 | 2.3529
| 7148 | 1.206 | 197.3417 | 0.35185 | 2.8475 | 1.0312 | 127.8947 | 55.4881 | 33.9394 | 217.3222 | 217.3222 | 2.105
| 7149 | 1.1658 | 204.1466 | 0.44444 | 2.4576 | 0.9375 | 101.25 | 64.2897 | 37.3333 | 202.873 | 202.873 | 2.1092
| 7150 | 1.1859 | 200.6864 | 0.37037 | 2.339 | 1.6562 | 121.5 | 67.5507 | 21.1321 | 210.1828 | 210.1828 | 2.2521
| 7151 | 1.0452 | 227.7019 | 0.37963 | 2.2203 | 1.2188 | 118.5366 | 71.1603 | 28.7179 | 218.4148 | 218.4148 | 1.979
| 7152 | 1 | 238 | 0.57407 | 3.0169 | 0.96875 | 78.3871 | 52.3708 | 36.129 | 166.8869 | 166.8869 | 2.395
| 7153 | 1.4221 | 167.3569 | 0.36111 | 3.2373 | 2 | 124.6154 | 48.8063 | 17.5 | 190.9217 | 190.9217 | 1.979
| 7154 | 1.2814 | 185.7333 | 0.47222 | 3 | 1.5 | 95.2941 | 52.6667 | 23.3333 | 171.2941 | 171.2941 | 1.9244
| 7155 | 1.5377 | 154.7778 | 0.43519 | 2.9153 | 1 | 103.4043 | 54.1977 | 35 | 192.6019 | 192.6019 | 2.1471
| 7156 | 1.3417 | 177.3858 | 0.44444 | 2.5424 | 2.5 | 101.25 | 62.1467 | 14 | 177.3967 | 177.3967 | 2.0252
| 7157 | 1.1608 | 205.0303 | 0.43519 | 2.4915 | 1.3438 | 103.4043 | 63.415 | 26.0465 | 192.8657 | 192.8657 | 2.1849
| 7158 | 1.0553 | 225.5333 | 0.5 | 3.1356 | 1.875 | 90 | 50.3892 | 18.6667 | 159.0559 | 159.0559 | 2.3908
| 7159 | 1.2814 | 185.7333 | 0.47222 | 2.4068 | 1.625 | 95.2941 | 65.6479 | 21.5385 | 182.4805 | 182.4805 | 2.3067
| 7160 | 1.9045 | 124.9657 | 0.31481 | 3.5254 | 2.75 | 142.9412 | 44.8173 | 12.7273 | 200.4858 | 200.4858 | 2.0756
| 7161 | 1.1256 | 211.4375 | 0.40741 | 2.8983 | 1.375 | 110.4545 | 54.5146 | 25.4545 | 190.4237 | 190.4237 | 2.0882
| 7162 | 1.0402 | 228.8019 | 0.26852 | 2.9831 | 1.7188 | 167.5862 | 52.9659 | 20.3636 | 240.9158 | 240.9158 | 2.2185
| 7163 | 1.2915 | 184.2879 | 0.53704 | 2.9153 | 1.875 | 83.7931 | 54.1977 | 18.6667 | 156.6574 | 156.6574 | 1.7437
| 7164 | 1.4774 | 161.0952 | 0.42593 | 2.4407 | 2.1562 | 105.6522 | 64.7361 | 16.2319 | 186.6202 | 186.6202 | 2.416
| 7165 | 1.5276 | 155.7961 | 0.37963 | 2.8136 | 1.5312 | 118.5366 | 56.1566 | 22.8571 | 197.5504 | 197.5504 | 1.9916
| 7166 | 1.1859 | 200.6864 | 0.51852 | 2.8475 | 1.625 | 86.7857 | 55.4881 | 21.5385 | 163.8123 | 163.8123 | 2.0462
| 7167 | 1.1457 | 207.7281 | 0.53704 | 3.5763 | 1.2188 | 83.7931 | 44.1801 | 28.7179 | 156.6911 | 156.6911 | 1.8067
| 7168 | 1.2161 | 195.7107 | 0.56481 | 2.5593 | 1.4375 | 79.6721 | 61.7351 | 24.3478 | 165.7551 | 165.7551 | 1.958
| 7169 | 1.1608 | 205.0303 | 0.41667 | 2.4237 | 1.5 | 108 | 65.1888 | 23.3333 | 196.5221 | 196.5221 | 1.9664
| 7170 | 1.397 | 170.3669 | 0.39815 | 2.9153 | 1.625 | 113.0233 | 54.1977 | 21.5385 | 188.7594 | 188.7594 | 1.8824
| 7171 | 1.3417 | 177.3858 | 0.24074 | 3.0508 | 1.625 | 186.9231 | 51.7889 | 21.5385 | 260.2504 | 260.2504 | 2.021
| 7172 | 1.0955 | 217.2569 | 0.38889 | 2.5254 | 1.4375 | 115.7143 | 62.5638 | 24.3478 | 202.6259 | 202.6259 | 2.0756
| 7173 | 0.92462 | 257.4022 | 0.60185 | 3.322 | 1.0938 | 74.7692 | 47.5612 | 32 | 154.3305 | 154.3305 | 1.8697
| 7174 | 1.3417 | 177.3858 | 0.47222 | 2.6441 | 1.1875 | 95.2941 | 59.7564 | 29.4737 | 184.5242 | 184.5242 | 1.9328
| 7175 | 0.92462 | 257.4022 | 0.30556 | 2.0169 | 1.5625 | 147.2727 | 78.3361 | 22.4 | 248.0089 | 248.0089 | 1.8361
| 7176 | 1.0804 | 220.2884 | 0.42593 | 1.7458 | 0.4375 | 105.6522 | 90.5049 | 80 | 276.157 | 276.157 | 2.2101
| 7177 | 1.1055 | 215.2818 | 0.55556 | 2.8814 | 1.8438 | 81 | 54.8353 | 18.9831 | 154.8183 | 154.8183 | 2.1218
| 7178 | 1.201 | 198.1674 | 0.32407 | 2.7458 | 0.9375 | 138.8571 | 57.5432 | 37.3333 | 233.7337 | 233.7337 | 2.3908
| 7179 | 1.0452 | 227.7019 | 0.46296 | 2.3051 | 1.5312 | 97.2 | 68.5441 | 22.8571 | 188.6013 | 188.6013 | 1.8235
| 7180 | 1.2211 | 194.9053 | 0.37963 | 2.7966 | 1.2812 | 118.5366 | 56.497 | 27.3171 | 202.3506 | 202.3506 | 1.9874
| 7181 | 1.4724 | 161.6451 | 0.2963 | 2.7966 | 2.3125 | 151.875 | 56.497 | 15.1351 | 223.5071 | 223.5071 | 2.021
| 7182 | 1.2362 | 192.5285 | 0.43519 | 2.8983 | 0.84375 | 103.4043 | 54.5146 | 41.4815 | 199.4004 | 199.4004 | 2.2017
| 7183 | 1.2462 | 190.9758 | 0.44444 | 2.5763 | 1.4688 | 101.25 | 61.3289 | 23.8298 | 186.4087 | 186.4087 | 2.0882
| 7184 | 1.0653 | 223.4057 | 0.4537 | 2.1695 | 0.875 | 99.1837 | 72.8281 | 40 | 212.0118 | 212.0118 | 1.6807
| 7185 | 1.0452 | 227.7019 | 0.33333 | 2.6102 | 1.375 | 135 | 60.5325 | 25.4545 | 220.987 | 220.987 | 2.0084
| 7186 | 1.1407 | 208.6432 | 0.31481 | 2.1356 | 1.0312 | 142.9412 | 73.9841 | 33.9394 | 250.8647 | 250.8647 | 1.9874
| 7187 | 1.1307 | 210.4978 | 0.56481 | 2.7458 | 1.5312 | 79.6721 | 57.5432 | 22.8571 | 160.0725 | 160.0725 | 2.1555
| 7188 | 1.3769 | 172.854 | 0.47222 | 3.2203 | 1.7188 | 95.2941 | 49.0632 | 20.3636 | 164.7209 | 164.7209 | 2.0798
| 7189 | 1.2714 | 187.2016 | 0.40741 | 3.1525 | 2.5625 | 110.4545 | 50.1183 | 13.6585 | 174.2314 | 174.2314 | 2.2353
| 7190 | 1.1759 | 202.4017 | 0.40741 | 2.339 | 1.0625 | 110.4545 | 67.5507 | 32.9412 | 210.9464 | 210.9464 | 2.1849
| 7191 | 1.5477 | 153.7727 | 0.40741 | 2.1017 | 1.8125 | 110.4545 | 75.1774 | 19.3103 | 204.9423 | 204.9423 | 2.0084
| 7192 | 1.0603 | 224.4645 | 0.41667 | 2.8814 | 1.0312 | 108 | 54.8353 | 33.9394 | 196.7747 | 196.7747 | 2.021
| 7193 | 1.2965 | 183.5736 | 0.5 | 3.1186 | 1.2812 | 90 | 50.663 | 27.3171 | 167.9801 | 167.9801 | 1.958
| 7194 | 1.1005 | 216.2648 | 0.35185 | 2.6441 | 1.4375 | 127.8947 | 59.7564 | 24.3478 | 211.999 | 211.999 | 2.1513
| 7195 | 1.3317 | 178.7245 | 0.26852 | 2.7797 | 1.125 | 167.5862 | 56.8415 | 31.1111 | 255.5388 | 255.5388 | 2.0084
| 7196 | 1.1005 | 216.2648 | 0.34259 | 2.5763 | 1.7812 | 131.3514 | 61.3289 | 19.6491 | 212.3294 | 212.3294 | 2.0588
| 7197 | 1.1307 | 210.4978 | 0.39815 | 2.5932 | 2.5 | 113.0233 | 60.9281 | 14 | 187.9514 | 187.9514 | 1.9034
| 7198 | 1.3618 | 174.7675 | 0.49074 | 2.4915 | 1.4688 | 91.6981 | 63.415 | 23.8298 | 178.9429 | 178.9429 | 2.021
| 7199 | 1.2563 | 189.448 | 0.2963 | 2.9492 | 1.7188 | 151.875 | 53.5747 | 20.3636 | 225.8133 | 225.8133 | 2.1513
| 7200 | 1.191 | 199.8397 | 0.38889 | 2.2712 | 1.6562 | 115.7143 | 69.5672 | 21.1321 | 206.4135 | 206.4135 | 2.0126
| 7201 | 1.0754 | 221.3178 | 0.40741 | 3.1356 | 1.1875 | 110.4545 | 50.3892 | 29.4737 | 190.3174 | 190.3174 | 1.8613
| 7202 | 0.99497 | 239.202 | 0.50926 | 2.4407 | 0.84375 | 88.3636 | 64.7361 | 41.4815 | 194.5812 | 194.5812 | 1.7437
| 7203 | 1.0452 | 227.7019 | 0.41667 | 2.8644 | 1.875 | 108 | 55.1598 | 18.6667 | 181.8264 | 181.8264 | 2.2311
| 7204 | 1.1759 | 202.4017 | 0.38889 | 2.7627 | 2 | 115.7143 | 57.1902 | 17.5 | 190.4045 | 190.4045 | 2.0042
| 7205 | 1 | 238 | 0.36111 | 2.8475 | 0.78125 | 124.6154 | 55.4881 | 44.8 | 224.9035 | 224.9035 | 2.0168
| 7206 | 1.005 | 236.81 | 0.30556 | 2.6271 | 0.78125 | 147.2727 | 60.1419 | 44.8 | 252.2147 | 252.2147 | 2.3277
| 7207 | 1.1457 | 207.7281 | 0.31481 | 2.7797 | 1.0625 | 142.9412 | 56.8415 | 32.9412 | 232.7238 | 232.7238 | 1.9286
| 7208 | 0.87437 | 272.1954 | 0.40741 | 2.2373 | 1.1875 | 110.4545 | 70.6212 | 29.4737 | 210.5494 | 210.5494 | 2.2227
| 7209 | 1.3467 | 176.7239 | 0.31481 | 2.6271 | 1.625 | 142.9412 | 60.1419 | 21.5385 | 224.6216 | 224.6216 | 2.2647
| 7210 | 1.2161 | 195.7107 | 0.59259 | 2.9661 | 0.90625 | 75.9375 | 53.2686 | 38.6207 | 167.8268 | 167.8268 | 2.3445
| 7211 | 0.99497 | 239.202 | 0.30556 | 3.3559 | 0.5625 | 147.2727 | 47.0808 | 62.2222 | 256.5758 | 256.5758 | 2.1555
| 7212 | 0.9598 | 247.9686 | 0.46296 | 3.6441 | 1.5 | 97.2 | 43.3581 | 23.3333 | 163.8915 | 163.8915 | 2.2143
| 7213 | 1 | 238 | 0.43519 | 2.6949 | 0.90625 | 103.4043 | 58.6289 | 38.6207 | 200.6539 | 200.6539 | 2.2689
| 7214 | 1.4925 | 159.468 | 0.31481 | 3.2373 | 1.4688 | 142.9412 | 48.8063 | 23.8298 | 215.5772 | 215.5772 | 2.1471
| 7215 | 1.3166 | 180.771 | 0.46296 | 3.3559 | 1.7188 | 97.2 | 47.0808 | 20.3636 | 164.6444 | 164.6444 | 1.9874
| 7216 | 1.3518 | 176.0669 | 0.44444 | 2.4746 | 1.2188 | 101.25 | 63.8493 | 28.7179 | 193.8173 | 193.8173 | 2.6555
| 7217 | 0.9799 | 242.8821 | 0.38889 | 2.6271 | 1.0625 | 115.7143 | 60.1419 | 32.9412 | 208.7974 | 208.7974 | 2.3025
| 7218 | 1.4523 | 163.8824 | 0.52778 | 2.2542 | 1.8125 | 85.2632 | 70.0902 | 19.3103 | 174.6637 | 174.6637 | 1.9202
| 7219 | 1.1759 | 202.4017 | 0.33333 | 3.0339 | 1.4062 | 135 | 52.0782 | 24.8889 | 211.9671 | 211.9671 | 2.0882
| 7220 | 1.0402 | 228.8019 | 0.34259 | 2.0678 | 1.3125 | 131.3514 | 76.4098 | 26.6667 | 234.4279 | 234.4279 | 2.021
| 7221 | 1.3769 | 172.854 | 0.36111 | 2.5932 | 1.4062 | 124.6154 | 60.9281 | 24.8889 | 210.4324 | 210.4324 | 2.0042
| 7222 | 0.96482 | 246.6771 | 0.37037 | 3.1186 | 0.96875 | 121.5 | 50.663 | 36.129 | 208.2921 | 208.2921 | 2.0504
| 7223 | 1.1307 | 210.4978 | 0.38889 | 2.6102 | 1.9688 | 115.7143 | 60.5325 | 17.7778 | 194.0245 | 194.0245 | 2.1849
| 7224 | 1.2764 | 186.4646 | 0.35185 | 2.5763 | 1.4688 | 127.8947 | 61.3289 | 23.8298 | 213.0535 | 213.0535 | 2.0924
| 7225 | 1.1658 | 204.1466 | 0.35185 | 2.322 | 1.4688 | 127.8947 | 68.0438 | 23.8298 | 219.7683 | 219.7683 | 2.1723
| 7226 | 1.005 | 236.81 | 0.34259 | 3.5254 | 1.125 | 131.3514 | 44.8173 | 31.1111 | 207.2798 | 207.2798 | 2.2059
| 7227 | 1.3367 | 178.0526 | 0.50926 | 2.6949 | 1.8125 | 88.3636 | 58.6289 | 19.3103 | 166.3029 | 166.3029 | 2.0588
| 7228 | 1.2312 | 193.3143 | 0.31481 | 3.5424 | 1.4375 | 142.9412 | 44.6029 | 24.3478 | 211.8919 | 211.8919 | 2.2143
| 7229 | 1.3568 | 175.4148 | 0.55556 | 2.3559 | 1.6562 | 81 | 67.0647 | 21.1321 | 169.1968 | 169.1968 | 2.1176
| 7230 | 1.3065 | 182.1615 | 0.5 | 3.1186 | 1.2812 | 90 | 50.663 | 27.3171 | 167.9801 | 167.9801 | 1.9244
| 7231 | 1.1809 | 201.5404 | 0.41667 | 3.4237 | 0.5 | 108 | 46.1485 | 70 | 224.1485 | 224.1485 | 1.9874
| 7232 | 1.0302 | 231.0341 | 0.37963 | 3.5593 | 1.0938 | 118.5366 | 44.3905 | 32 | 194.9271 | 194.9271 | 1.6933
| 7233 | 1.3618 | 174.7675 | 0.33333 | 3.0678 | 1.4688 | 135 | 51.5028 | 23.8298 | 210.3325 | 210.3325 | 1.9958
| 7234 | 1.2161 | 195.7107 | 0.35185 | 3.1017 | 1.9688 | 127.8947 | 50.9399 | 17.7778 | 196.6124 | 196.6124 | 1.8824
| 7235 | 1.1608 | 205.0303 | 0.40741 | 3.1525 | 1.4688 | 110.4545 | 50.1183 | 23.8298 | 184.4026 | 184.4026 | 2.063
| 7236 | 1.2161 | 195.7107 | 0.31481 | 2.5763 | 1.5938 | 142.9412 | 61.3289 | 21.9608 | 226.2309 | 226.2309 | 1.9076
| 7237 | 1.1055 | 215.2818 | 0.76852 | 3.1864 | 1.4062 | 58.5542 | 49.5851 | 24.8889 | 133.0282 | 133.0282 | 2.416
| 7238 | 1.3266 | 179.4015 | 0.42593 | 1.9153 | 1.125 | 105.6522 | 82.4956 | 31.1111 | 219.2589 | 219.2589 | 2.0672
| 7239 | 1.4372 | 165.6014 | 0.40741 | 3.5763 | 2.8438 | 110.4545 | 44.1801 | 12.3077 | 166.9423 | 166.9423 | 2.0126
| 7240 | 1.3367 | 178.0526 | 0.32407 | 3.2034 | 1.7188 | 138.8571 | 49.3228 | 20.3636 | 208.5435 | 208.5435 | 1.9328
| 7241 | 1.2261 | 194.1066 | 0.47222 | 2.5932 | 1.125 | 95.2941 | 60.9281 | 31.1111 | 187.3333 | 187.3333 | 2.1681
| 7242 | 1.1407 | 208.6432 | 0.4537 | 3.1525 | 1.1562 | 99.1837 | 50.1183 | 30.2703 | 179.5722 | 179.5722 | 1.8151
| 7243 | 1.1709 | 203.2704 | 0.44444 | 2 | 1.1562 | 101.25 | 79 | 30.2703 | 210.5203 | 210.5203 | 2.042
| 7244 | 1.3116 | 181.4636 | 0.5463 | 2.7458 | 1.75 | 82.3729 | 57.5432 | 20 | 159.9161 | 159.9161 | 2.437
| 7245 | 1.005 | 236.81 | 0.40741 | 3.2712 | 1.4062 | 110.4545 | 48.3005 | 24.8889 | 183.644 | 183.644 | 1.9286
| 7246 | 1.1005 | 216.2648 | 0.37037 | 2.7966 | 0.875 | 121.5 | 56.497 | 40 | 217.997 | 217.997 | 1.9412
| 7247 | 1.6181 | 147.087 | 0.56481 | 3.0339 | 1.5938 | 79.6721 | 52.0782 | 21.9608 | 153.7111 | 153.7111 | 1.8571
| 7248 | 1.0955 | 217.2569 | 0.33333 | 2.5932 | 1.1875 | 135 | 60.9281 | 29.4737 | 225.4018 | 225.4018 | 2.3697
| 7249 | 1.4975 | 158.9329 | 0.48148 | 2.8644 | 1.75 | 93.4615 | 55.1598 | 20 | 168.6213 | 168.6213 | 2.1008
| 7250 | 1.2462 | 190.9758 | 0.56481 | 3.2034 | 1.0938 | 79.6721 | 49.3228 | 32 | 160.9949 | 160.9949 | 2.1429
| 7251 | 1.2814 | 185.7333 | 0.36111 | 2.6441 | 2.8125 | 124.6154 | 59.7564 | 12.4444 | 196.8162 | 196.8162 | 1.9748
| 7252 | 1.2462 | 190.9758 | 0.4537 | 3.1017 | 0.96875 | 99.1837 | 50.9399 | 36.129 | 186.2526 | 186.2526 | 2.2185
| 7253 | 1.1608 | 205.0303 | 0.38889 | 3.0847 | 2.125 | 115.7143 | 51.2198 | 16.4706 | 183.4047 | 183.4047 | 2.1891
| 7254 | 1.2764 | 186.4646 | 0.43519 | 2.7288 | 1.3125 | 103.4043 | 57.9006 | 26.6667 | 187.9715 | 187.9715 | 1.9286
| 7255 | 1.2412 | 191.749 | 0.52778 | 2.4915 | 1.5312 | 85.2632 | 63.415 | 22.8571 | 171.5353 | 171.5353 | 1.9412
| 7256 | 1.3116 | 181.4636 | 0.41667 | 2.7797 | 2 | 108 | 56.8415 | 17.5 | 182.3415 | 182.3415 | 2.0672
| 7257 | 1.3668 | 174.125 | 0.49074 | 2.8136 | 1.625 | 91.6981 | 56.1566 | 21.5385 | 169.3932 | 169.3932 | 2.1471
| 7258 | 1.3467 | 176.7239 | 0.37037 | 3.0339 | 1.4375 | 121.5 | 52.0782 | 24.3478 | 197.926 | 197.926 | 2.4706
| 7259 | 0.99497 | 239.202 | 0.25926 | 1.7797 | 1.2188 | 173.5714 | 88.781 | 28.7179 | 291.0703 | 291.0703 | 2.2437
| 7260 | 1.2462 | 190.9758 | 0.5463 | 2.7797 | 1.9062 | 82.3729 | 56.8415 | 18.3607 | 157.575 | 157.575 | 1.9622
| 7261 | 1.3819 | 172.2255 | 0.35185 | 2.3898 | 1.4062 | 127.8947 | 66.1135 | 24.8889 | 218.8971 | 218.8971 | 2.0798
| 7262 | 1.2915 | 184.2879 | 0.43519 | 3.1695 | 1.5625 | 103.4043 | 49.8503 | 22.4 | 175.6545 | 175.6545 | 1.979
| 7263 | 1.1256 | 211.4375 | 0.48148 | 3.1356 | 1.5938 | 93.4615 | 50.3892 | 21.9608 | 165.8115 | 165.8115 | 2.1555
| 7264 | 1.1709 | 203.2704 | 0.42593 | 2.7627 | 0.84375 | 105.6522 | 57.1902 | 41.4815 | 204.3238 | 204.3238 | 2.0378
| 7265 | 0.97487 | 244.134 | 0.28704 | 1.8136 | 1.25 | 156.7742 | 87.1215 | 28 | 271.8957 | 271.8957 | 1.8571
| 7266 | 0.9799 | 242.8821 | 0.31481 | 3.3729 | 0.75 | 142.9412 | 46.8442 | 46.6667 | 236.4521 | 236.4521 | 2.3361
| 7267 | 1.4221 | 167.3569 | 0.33333 | 3 | 1.5312 | 135 | 52.6667 | 22.8571 | 210.5238 | 210.5238 | 2.2731
| 7268 | 1.1658 | 204.1466 | 0.33333 | 2.0169 | 1.4375 | 135 | 78.3361 | 24.3478 | 237.684 | 237.684 | 2.0336
| 7269 | 1.2161 | 195.7107 | 0.43519 | 2.9492 | 1.7812 | 103.4043 | 53.5747 | 19.6491 | 176.6281 | 176.6281 | 2.0378
| 7270 | 0.96482 | 246.6771 | 0.34259 | 2.4237 | 1.1562 | 131.3514 | 65.1888 | 30.2703 | 226.8104 | 226.8104 | 2.4202
| 7271 | 1.1106 | 214.3077 | 0.44444 | 2.5424 | 0.78125 | 101.25 | 62.1467 | 44.8 | 208.1967 | 208.1967 | 2.084
| 7272 | 1.1709 | 203.2704 | 0.37037 | 2.6441 | 1.2188 | 121.5 | 59.7564 | 28.7179 | 209.9744 | 209.9744 | 1.9328
| 7273 | 1.0653 | 223.4057 | 0.4537 | 2.9492 | 0.75 | 99.1837 | 53.5747 | 46.6667 | 199.4251 | 199.4251 | 2.2311
| 7274 | 1.4121 | 168.548 | 0.33333 | 2.5254 | 1.2188 | 135 | 62.5638 | 28.7179 | 226.2817 | 226.2817 | 2.605
| 7275 | 1.1709 | 203.2704 | 0.40741 | 3.9661 | 1.5 | 110.4545 | 39.8376 | 23.3333 | 173.6255 | 173.6255 | 2.063
| 7276 | 1.1759 | 202.4017 | 0.44444 | 2.6949 | 1.4375 | 101.25 | 58.6289 | 24.3478 | 184.2268 | 184.2268 | 2.1765
| 7277 | 1.2864 | 185.0078 | 0.42593 | 2.7288 | 1.375 | 105.6522 | 57.9006 | 25.4545 | 189.0073 | 189.0073 | 1.7353
| 7278 | 1.1407 | 208.6432 | 0.52778 | 2.8305 | 1.7188 | 85.2632 | 55.8204 | 20.3636 | 161.4472 | 161.4472 | 1.8655
| 7279 | 1.2462 | 190.9758 | 0.2963 | 1.7797 | 1.5 | 151.875 | 88.781 | 23.3333 | 263.9893 | 263.9893 | 1.8571
| 7280 | 1.0905 | 218.2581 | 0.42593 | 3.339 | 1.3438 | 105.6522 | 47.3198 | 26.0465 | 179.0185 | 179.0185 | 1.9538
| 7281 | 1.3518 | 176.0669 | 0.34259 | 2.8814 | 1.375 | 131.3514 | 54.8353 | 25.4545 | 211.6412 | 211.6412 | 2.1933
| 7282 | 1.1859 | 200.6864 | 0.2037 | 2.3898 | 1.6562 | 220.9091 | 66.1135 | 21.1321 | 308.1546 | 308.1546 | 2.395
| 7283 | 1.2211 | 194.9053 | 0.24074 | 3.1356 | 1.1562 | 186.9231 | 50.3892 | 30.2703 | 267.5825 | 267.5825 | 2.2269
| 7284 | 1.2965 | 183.5736 | 0.36111 | 2.6102 | 1.4375 | 124.6154 | 60.5325 | 24.3478 | 209.4957 | 209.4957 | 2.021
| 7285 | 1.1055 | 215.2818 | 0.43519 | 3.7288 | 1.25 | 103.4043 | 42.3727 | 28 | 173.777 | 173.777 | 2.2269
| 7286 | 1.2814 | 185.7333 | 0.40741 | 2.4237 | 1.3438 | 110.4545 | 65.1888 | 26.0465 | 201.6899 | 201.6899 | 2.3151
| 7287 | 1.3116 | 181.4636 | 0.34259 | 3.2373 | 1.1875 | 131.3514 | 48.8063 | 29.4737 | 209.6313 | 209.6313 | 2.1471
| 7288 | 1.2613 | 188.6932 | 0.44444 | 2.4068 | 1.9688 | 101.25 | 65.6479 | 17.7778 | 184.6757 | 184.6757 | 2.0588
| 7289 | 1.2563 | 189.448 | 0.36111 | 2.9831 | 1.1562 | 124.6154 | 52.9659 | 30.2703 | 207.8516 | 207.8516 | 1.9202
| 7290 | 1.3266 | 179.4015 | 0.37037 | 3.5254 | 1.6562 | 121.5 | 44.8173 | 21.1321 | 187.4494 | 187.4494 | 2.2269
| 7291 | 1.1457 | 207.7281 | 0.37963 | 2.7119 | 1.2188 | 118.5366 | 58.2625 | 28.7179 | 205.517 | 205.517 | 2.0126
| 7292 | 1.3417 | 177.3858 | 0.42593 | 2.4237 | 1.2188 | 105.6522 | 65.1888 | 28.7179 | 199.5589 | 199.5589 | 2.5084
| 7293 | 0.91457 | 260.2308 | 0.34259 | 2.2712 | 1.4375 | 131.3514 | 69.5672 | 24.3478 | 225.2663 | 225.2663 | 2.0378
| 7294 | 1.2211 | 194.9053 | 0.33333 | 2.6441 | 1.5938 | 135 | 59.7564 | 21.9608 | 216.7172 | 216.7172 | 1.8866
| 7295 | 1.1055 | 215.2818 | 0.47222 | 2.8475 | 1.3438 | 95.2941 | 55.4881 | 26.0465 | 176.8287 | 176.8287 | 1.8697
| 7296 | 1.3819 | 172.2255 | 0.37963 | 2.8644 | 1 | 118.5366 | 55.1598 | 35 | 208.6963 | 208.6963 | 2.0672
| 7297 | 1.0553 | 225.5333 | 0.40741 | 1.8814 | 1.4688 | 110.4545 | 83.982 | 23.8298 | 218.2663 | 218.2663 | 1.8319
| 7298 | 1.2261 | 194.1066 | 0.37963 | 2.9661 | 1.4375 | 118.5366 | 53.2686 | 24.3478 | 196.153 | 196.153 | 1.9748
| 7299 | 1.2965 | 183.5736 | 0.36111 | 2.1525 | 1.2188 | 124.6154 | 73.4016 | 28.7179 | 226.7349 | 226.7349 | 1.9454
| 7300 | 1.0452 | 227.7019 | 0.31481 | 2.6102 | 1.6562 | 142.9412 | 60.5325 | 21.1321 | 224.6057 | 224.6057 | 2.1134
| 7301 | 1.2261 | 194.1066 | 0.38889 | 2.1864 | 1.4688 | 115.7143 | 72.2636 | 23.8298 | 211.8076 | 211.8076 | 1.9328
| 7302 | 1.1407 | 208.6432 | 0.34259 | 3.1525 | 1.625 | 131.3514 | 50.1183 | 21.5385 | 203.0081 | 203.0081 | 2.1891
| 7303 | 1.5126 | 157.3488 | 0.50926 | 3.0508 | 2.0312 | 88.3636 | 51.7889 | 17.2308 | 157.3833 | 157.3833 | 2.1092
| 7304 | 1.1106 | 214.3077 | 0.38889 | 3.1695 | 1.875 | 115.7143 | 49.8503 | 18.6667 | 184.2312 | 184.2312 | 1.937
| 7305 | 1.0804 | 220.2884 | 0.36111 | 3.0847 | 1.2188 | 124.6154 | 51.2198 | 28.7179 | 204.5531 | 204.5531 | 2.2353
| 7306 | 1 | 238 | 0.37037 | 2.9322 | 2 | 121.5 | 53.8844 | 17.5 | 192.8844 | 192.8844 | 2.3571
| 7307 | 1.3618 | 174.7675 | 0.33333 | 2.4576 | 1.4375 | 135 | 64.2897 | 24.3478 | 223.6375 | 223.6375 | 2.2059
| 7308 | 0.96482 | 246.6771 | 0.26852 | 2.7458 | 0.4375 | 167.5862 | 57.5432 | 80 | 305.1294 | 305.1294 | 1.8403
| 7309 | 1.3719 | 173.4872 | 0.42593 | 2.0678 | 1.4688 | 105.6522 | 76.4098 | 23.8298 | 205.8918 | 205.8918 | 1.9412
| 7310 | 1.1457 | 207.7281 | 0.42593 | 2.661 | 1.7188 | 105.6522 | 59.3758 | 20.3636 | 185.3916 | 185.3916 | 1.8655
| 7311 | 0.8794 | 270.64 | 0.37037 | 2.661 | 0.90625 | 121.5 | 59.3758 | 38.6207 | 219.4965 | 219.4965 | 2.2437
| 7312 | 1.206 | 197.3417 | 0.39815 | 3.6441 | 2.0625 | 113.0233 | 43.3581 | 16.9697 | 173.3511 | 173.3511 | 2.0714
| 7313 | 1.0754 | 221.3178 | 0.37963 | 3.322 | 1.1562 | 118.5366 | 47.5612 | 30.2703 | 196.3681 | 196.3681 | 2.2773
| 7314 | 1.1307 | 210.4978 | 0.43519 | 2.7966 | 0.8125 | 103.4043 | 56.497 | 43.0769 | 202.9781 | 202.9781 | 2.4412
| 7315 | 1.0503 | 226.6124 | 0.34259 | 1.8814 | 1.3438 | 131.3514 | 83.982 | 26.0465 | 241.3798 | 241.3798 | 1.9664
| 7316 | 1.2714 | 187.2016 | 0.62037 | 2.4068 | 1.1562 | 72.5373 | 65.6479 | 30.2703 | 168.4555 | 168.4555 | 1.9412
| 7317 | 1.3015 | 182.8649 | 0.44444 | 2.7288 | 1.5625 | 101.25 | 57.9006 | 22.4 | 181.5506 | 181.5506 | 2.063
| 7318 | 1.3065 | 182.1615 | 0.40741 | 2.7797 | 1.1562 | 110.4545 | 56.8415 | 30.2703 | 197.5663 | 197.5663 | 2.2731
| 7319 | 1.2111 | 196.5228 | 0.40741 | 2.4237 | 1.6875 | 110.4545 | 65.1888 | 20.7407 | 196.3841 | 196.3841 | 1.7941
| 7320 | 1.206 | 197.3417 | 0.43519 | 3 | 1.0312 | 103.4043 | 52.6667 | 33.9394 | 190.0103 | 190.0103 | 2.1849
| 7321 | 1.1558 | 205.9217 | 0.36111 | 2.8644 | 1.4375 | 124.6154 | 55.1598 | 24.3478 | 204.123 | 204.123 | 2.1429
| 7322 | 1.2161 | 195.7107 | 0.49074 | 2.661 | 1.4062 | 91.6981 | 59.3758 | 24.8889 | 175.9628 | 175.9628 | 2.1681
| 7323 | 1.4573 | 163.3172 | 0.56481 | 2.7966 | 1.9688 | 79.6721 | 56.497 | 17.7778 | 153.9469 | 153.9469 | 1.9538
| 7324 | 0.9196 | 258.8087 | 0.34259 | 2.7458 | 1.875 | 131.3514 | 57.5432 | 18.6667 | 207.5612 | 207.5612 | 2.0378
| 7325 | 1.1759 | 202.4017 | 0.40741 | 2.322 | 1.375 | 110.4545 | 68.0438 | 25.4545 | 203.9529 | 203.9529 | 1.9076
| 7326 | 1.0603 | 224.4645 | 0.44444 | 2.2881 | 0.96875 | 101.25 | 69.0519 | 36.129 | 206.4309 | 206.4309 | 2.0924
| 7327 | 1.1608 | 205.0303 | 0.36111 | 3.5932 | 1.875 | 124.6154 | 43.9717 | 18.6667 | 187.2537 | 187.2537 | 2.1681
| 7328 | 1.1206 | 212.3857 | 0.48148 | 2.7797 | 1.2188 | 93.4615 | 56.8415 | 28.7179 | 179.021 | 179.021 | 2.0882
| 7329 | 0.94975 | 250.5926 | 0.32407 | 2.678 | 0.71875 | 138.8571 | 59 | 48.6957 | 246.5528 | 246.5528 | 2.1933
| 7330 | 1.0352 | 229.9126 | 0.26852 | 2.661 | 0.8125 | 167.5862 | 59.3758 | 43.0769 | 270.0389 | 270.0389 | 2.2017
| 7331 | 1.1608 | 205.0303 | 0.38889 | 1.9492 | 1.4375 | 115.7143 | 81.0609 | 24.3478 | 221.123 | 221.123 | 2.3487
| 7332 | 1.1407 | 208.6432 | 0.57407 | 3.1017 | 1.4062 | 78.3871 | 50.9399 | 24.8889 | 154.2159 | 154.2159 | 2.1134
| 7333 | 1.1256 | 211.4375 | 0.49074 | 2.8814 | 1.4375 | 91.6981 | 54.8353 | 24.3478 | 170.8812 | 170.8812 | 1.8782
| 7334 | 1.2663 | 187.9444 | 0.30556 | 2.8136 | 1.125 | 147.2727 | 56.1566 | 31.1111 | 234.5405 | 234.5405 | 2.0126
| 7335 | 1.3266 | 179.4015 | 0.36111 | 2.7966 | 1.125 | 124.6154 | 56.497 | 31.1111 | 212.2235 | 212.2235 | 1.9034
| 7336 | 1.2513 | 190.2088 | 0.43519 | 2.1864 | 2.5 | 103.4043 | 72.2636 | 14 | 189.6678 | 189.6678 | 2.3151
| 7337 | 0.9598 | 247.9686 | 0.46296 | 2.678 | 0.8125 | 97.2 | 59 | 43.0769 | 199.2769 | 199.2769 | 2.084
| 7338 | 1.1608 | 205.0303 | 0.55556 | 3.0339 | 0.875 | 81 | 52.0782 | 40 | 173.0782 | 173.0782 | 2.1723
| 7339 | 1.5427 | 154.2736 | 0.33333 | 2.5763 | 1.75 | 135 | 61.3289 | 20 | 216.3289 | 216.3289 | 2.2311
| 7340 | 1.3216 | 180.0837 | 0.36111 | 2.5763 | 1.625 | 124.6154 | 61.3289 | 21.5385 | 207.4828 | 207.4828 | 1.9412
| 7341 | 1.0804 | 220.2884 | 0.36111 | 2.4576 | 0.78125 | 124.6154 | 64.2897 | 44.8 | 233.705 | 233.705 | 2.1555
| 7342 | 1.0704 | 222.3568 | 0.37963 | 2.4915 | 1.25 | 118.5366 | 63.415 | 28 | 209.9516 | 209.9516 | 2.2185
| 7343 | 1.2864 | 185.0078 | 0.37037 | 2.7458 | 1.0625 | 121.5 | 57.5432 | 32.9412 | 211.9844 | 211.9844 | 2.0714
| 7344 | 1.1357 | 209.5664 | 0.50926 | 2.9322 | 0.78125 | 88.3636 | 53.8844 | 44.8 | 187.048 | 187.048 | 2.1891
| 7345 | 1.3417 | 177.3858 | 0.37963 | 3.2712 | 1.4062 | 118.5366 | 48.3005 | 24.8889 | 191.726 | 191.726 | 2.1134
| 7346 | 1.0854 | 219.2685 | 0.5463 | 2.9661 | 0.625 | 82.3729 | 53.2686 | 56 | 191.6415 | 191.6415 | 2.0546
| 7347 | 0.9799 | 242.8821 | 0.38889 | 2.7966 | 1.0938 | 115.7143 | 56.497 | 32 | 204.2113 | 204.2113 | 1.8655
| 7348 | 1.1357 | 209.5664 | 0.31481 | 3.4576 | 1.3125 | 142.9412 | 45.6961 | 26.6667 | 215.3039 | 215.3039 | 2.2815
| 7349 | 1.1156 | 213.3423 | 0.37037 | 2.322 | 1.4375 | 121.5 | 68.0438 | 24.3478 | 213.8916 | 213.8916 | 2.1429
| 7350 | 1.2864 | 185.0078 | 0.43519 | 2 | 1.2188 | 103.4043 | 79 | 28.7179 | 211.1222 | 211.1222 | 1.8151
| 7351 | 1.3467 | 176.7239 | 0.38889 | 2.661 | 2.4062 | 115.7143 | 59.3758 | 14.5455 | 189.6355 | 189.6355 | 2.1597
| 7352 | 1.3568 | 175.4148 | 0.50926 | 2.2203 | 1.5938 | 88.3636 | 71.1603 | 21.9608 | 181.4847 | 181.4847 | 2.4832
| 7353 | 1.201 | 198.1674 | 0.52778 | 2.4746 | 1.75 | 85.2632 | 63.8493 | 20 | 169.1125 | 169.1125 | 1.8403
| 7354 | 1.0302 | 231.0341 | 0.42593 | 2.5593 | 1.5625 | 105.6522 | 61.7351 | 22.4 | 189.7873 | 189.7873 | 2.2353
| 7355 | 0.98492 | 241.6429 | 0.28704 | 2.322 | 1.0312 | 156.7742 | 68.0438 | 33.9394 | 258.7574 | 258.7574 | 2.0966
| 7356 | 1.2161 | 195.7107 | 0.36111 | 2.7627 | 1.1562 | 124.6154 | 57.1902 | 30.2703 | 212.0758 | 212.0758 | 1.9076
| 7357 | 0.95477 | 249.2737 | 0.5 | 2.7627 | 0.90625 | 90 | 57.1902 | 38.6207 | 185.8109 | 185.8109 | 2.1765
| 7358 | 1.3266 | 179.4015 | 0.37037 | 3.2542 | 1.375 | 121.5 | 48.5521 | 25.4545 | 195.5066 | 195.5066 | 1.9832
| 7359 | 1.4472 | 164.4514 | 0.41667 | 3.0339 | 1.1562 | 108 | 52.0782 | 30.2703 | 190.3485 | 190.3485 | 2.542
| 7360 | 1.3819 | 172.2255 | 0.34259 | 3.1864 | 1.7812 | 131.3514 | 49.5851 | 19.6491 | 200.5856 | 200.5856 | 2.1008
| 7361 | 1.3618 | 174.7675 | 0.35185 | 2.8814 | 2.0625 | 127.8947 | 54.8353 | 16.9697 | 199.6997 | 199.6997 | 2.0546
| 7362 | 1.2362 | 192.5285 | 0.58333 | 2.2712 | 1.6875 | 77.1429 | 69.5672 | 20.7407 | 167.4508 | 167.4508 | 1.9034
| 7363 | 1.0201 | 233.3103 | 0.40741 | 2.4915 | 1.4375 | 110.4545 | 63.415 | 24.3478 | 198.2173 | 198.2173 | 2.2815
| 7364 | 1.191 | 199.8397 | 0.41667 | 2.7627 | 1.125 | 108 | 57.1902 | 31.1111 | 196.3013 | 196.3013 | 2.0084
| 7365 | 0.9799 | 242.8821 | 0.34259 | 2.339 | 1.125 | 131.3514 | 67.5507 | 31.1111 | 230.0132 | 230.0132 | 2.0504
| 7366 | 1.3116 | 181.4636 | 0.28704 | 2.9492 | 1.75 | 156.7742 | 53.5747 | 20 | 230.3489 | 230.3489 | 2.1639
| 7367 | 1.4623 | 162.756 | 0.35185 | 2.6102 | 2.0312 | 127.8947 | 60.5325 | 17.2308 | 205.658 | 205.658 | 2.1849
| 7368 | 1.4372 | 165.6014 | 0.4537 | 2.6102 | 0.96875 | 99.1837 | 60.5325 | 36.129 | 195.8452 | 195.8452 | 2.2353
| 7369 | 0.90955 | 261.6685 | 0.25926 | 2.7797 | 0.6875 | 173.5714 | 56.8415 | 50.9091 | 281.322 | 281.322 | 2.2143
| 7370 | 0.98995 | 240.4162 | 0.38889 | 2.0169 | 1.125 | 115.7143 | 78.3361 | 31.1111 | 225.1615 | 225.1615 | 2.1891
| 7371 | 1.2513 | 190.2088 | 0.50926 | 3.8475 | 1.875 | 88.3636 | 41.0661 | 18.6667 | 148.0964 | 148.0964 | 1.9622
| 7372 | 1.0603 | 224.4645 | 0.34259 | 3.1864 | 1.125 | 131.3514 | 49.5851 | 31.1111 | 212.0476 | 212.0476 | 2.105
| 7373 | 1.1809 | 201.5404 | 0.51852 | 2.3559 | 1.625 | 86.7857 | 67.0647 | 21.5385 | 175.3889 | 175.3889 | 2.4832
| 7374 | 1.196 | 199 | 0.44444 | 2.8814 | 1.0312 | 101.25 | 54.8353 | 33.9394 | 190.0247 | 190.0247 | 2.3487
| 7375 | 1.598 | 148.9371 | 0.4537 | 2.5932 | 1.4062 | 99.1837 | 60.9281 | 24.8889 | 185.0007 | 185.0007 | 2.1471
| 7376 | 1.2613 | 188.6932 | 0.31481 | 2.3051 | 1.25 | 142.9412 | 68.5441 | 28 | 239.4853 | 239.4853 | 1.7479
| 7377 | 1.2814 | 185.7333 | 0.28704 | 2.8475 | 1.1875 | 156.7742 | 55.4881 | 29.4737 | 241.736 | 241.736 | 2.3151
| 7378 | 1.4271 | 166.7676 | 0.37037 | 2.6102 | 1.4062 | 121.5 | 60.5325 | 24.8889 | 206.9214 | 206.9214 | 2.3067
| 7379 | 0.92965 | 256.0108 | 0.25926 | 2.339 | 1.25 | 173.5714 | 67.5507 | 28 | 269.1222 | 269.1222 | 1.8319
| 7380 | 1.2663 | 187.9444 | 0.36111 | 3.0508 | 1.4062 | 124.6154 | 51.7889 | 24.8889 | 201.2932 | 201.2932 | 2.0294
| 7381 | 1.2613 | 188.6932 | 0.46296 | 2.8475 | 1.9375 | 97.2 | 55.4881 | 18.0645 | 170.7526 | 170.7526 | 1.8151
| 7382 | 1.3266 | 179.4015 | 0.49074 | 2.2712 | 1.1562 | 91.6981 | 69.5672 | 30.2703 | 191.5355 | 191.5355 | 2.063
| 7383 | 1.2261 | 194.1066 | 0.34259 | 2.7797 | 1.3438 | 131.3514 | 56.8415 | 26.0465 | 214.2393 | 214.2393 | 2.3908
| 7384 | 1.1709 | 203.2704 | 0.48148 | 3.3559 | 1.5312 | 93.4615 | 47.0808 | 22.8571 | 163.3995 | 163.3995 | 1.9244
| 7385 | 1.3317 | 178.7245 | 0.47222 | 3.1525 | 1.75 | 95.2941 | 50.1183 | 20 | 165.4124 | 165.4124 | 1.9244
| 7386 | 1.0704 | 222.3568 | 0.53704 | 2.678 | 0.625 | 83.7931 | 59 | 56 | 198.7931 | 198.7931 | 2.1134
| 7387 | 1.2513 | 190.2088 | 0.35185 | 3.0678 | 1.0625 | 127.8947 | 51.5028 | 32.9412 | 212.3387 | 212.3387 | 2.0378
| 7388 | 1.0251 | 232.1667 | 0.43519 | 3.1356 | 1.0625 | 103.4043 | 50.3892 | 32.9412 | 186.7346 | 186.7346 | 2.4538
| 7389 | 1.1055 | 215.2818 | 0.42593 | 2.8305 | 1.0625 | 105.6522 | 55.8204 | 32.9412 | 194.4137 | 194.4137 | 2.1471
| 7390 | 1.1658 | 204.1466 | 0.38889 | 2.5763 | 1.1875 | 115.7143 | 61.3289 | 29.4737 | 206.5169 | 206.5169 | 1.8361
| 7391 | 1.1055 | 215.2818 | 0.53704 | 2.5254 | 1.25 | 83.7931 | 62.5638 | 28 | 174.3569 | 174.3569 | 2.0462
| 7392 | 1.1206 | 212.3857 | 0.35185 | 2.661 | 0.90625 | 127.8947 | 59.3758 | 38.6207 | 225.8912 | 225.8912 | 1.8403
| 7393 | 1.2663 | 187.9444 | 0.4537 | 2.1017 | 1.4375 | 99.1837 | 75.1774 | 24.3478 | 198.7089 | 198.7089 | 1.9538
| 7394 | 1.1106 | 214.3077 | 0.32407 | 3.2712 | 1.3438 | 138.8571 | 48.3005 | 26.0465 | 213.2042 | 213.2042 | 2.0294
| 7395 | 1.2261 | 194.1066 | 0.42593 | 2.661 | 1.1562 | 105.6522 | 59.3758 | 30.2703 | 195.2982 | 195.2982 | 2.2731
| 7396 | 1.2261 | 194.1066 | 0.5 | 2.5932 | 0.8125 | 90 | 60.9281 | 43.0769 | 194.005 | 194.005 | 1.8319
| 7397 | 1.0503 | 226.6124 | 0.40741 | 2.3051 | 1.2812 | 110.4545 | 68.5441 | 27.3171 | 206.3157 | 206.3157 | 1.8613
| 7398 | 1.2814 | 185.7333 | 0.31481 | 3.1356 | 1.5625 | 142.9412 | 50.3892 | 22.4 | 215.7304 | 215.7304 | 2.0042
| 7399 | 1.402 | 169.7563 | 0.35185 | 2.1525 | 1.4688 | 127.8947 | 73.4016 | 23.8298 | 225.1261 | 225.1261 | 2.2101
| 7400 | 1.3216 | 180.0837 | 0.35185 | 2.339 | 1.5312 | 127.8947 | 67.5507 | 22.8571 | 218.3026 | 218.3026 | 2.1008
| 7401 | 1.3065 | 182.1615 | 0.40741 | 3.6102 | 1.3438 | 110.4545 | 43.7653 | 26.0465 | 180.2663 | 180.2663 | 2.063
| 7402 | 1.1206 | 212.3857 | 0.46296 | 2.339 | 1.0938 | 97.2 | 67.5507 | 32 | 196.7507 | 196.7507 | 2.0966
| 7403 | 1.1457 | 207.7281 | 0.44444 | 2.7966 | 1.9062 | 101.25 | 56.497 | 18.3607 | 176.1076 | 176.1076 | 1.9874
| 7404 | 1.1457 | 207.7281 | 0.37963 | 2.4915 | 1.0312 | 118.5366 | 63.415 | 33.9394 | 215.8909 | 215.8909 | 2.1723
| 7405 | 1.1106 | 214.3077 | 0.52778 | 2.5932 | 1.2812 | 85.2632 | 60.9281 | 27.3171 | 173.5083 | 173.5083 | 1.8824
| 7406 | 1.1005 | 216.2648 | 0.33333 | 2.7458 | 2.3125 | 135 | 57.5432 | 15.1351 | 207.6783 | 207.6783 | 2.0546
| 7407 | 1.0804 | 220.2884 | 0.44444 | 2.8983 | 1.0625 | 101.25 | 54.5146 | 32.9412 | 188.7058 | 188.7058 | 1.9202
| 7408 | 1.1759 | 202.4017 | 0.52778 | 2.5763 | 1.0625 | 85.2632 | 61.3289 | 32.9412 | 179.5333 | 179.5333 | 1.9664
| 7409 | 1.2663 | 187.9444 | 0.43519 | 2.5085 | 1.6562 | 103.4043 | 62.9865 | 21.1321 | 187.5228 | 187.5228 | 2.3866
| 7410 | 1.1508 | 206.821 | 0.32407 | 1.8644 | 1.375 | 138.8571 | 84.7455 | 25.4545 | 249.0571 | 249.0571 | 1.8908
| 7411 | 1.3618 | 174.7675 | 0.47222 | 2.2373 | 1.5312 | 95.2941 | 70.6212 | 22.8571 | 188.7725 | 188.7725 | 2.2647
| 7412 | 1.0804 | 220.2884 | 0.42593 | 2.4915 | 1.9375 | 105.6522 | 63.415 | 18.0645 | 187.1317 | 187.1317 | 2.1429
| 7413 | 0.94472 | 251.9255 | 0.4537 | 3.1695 | 1.3438 | 99.1837 | 49.8503 | 26.0465 | 175.0805 | 175.0805 | 1.8739
| 7414 | 1.0553 | 225.5333 | 0.36111 | 2.678 | 1.1875 | 124.6154 | 59 | 29.4737 | 213.0891 | 213.0891 | 2.1471
| 7415 | 1.3819 | 172.2255 | 0.37963 | 2.7966 | 2.1562 | 118.5366 | 56.497 | 16.2319 | 191.2654 | 191.2654 | 1.9328
| 7416 | 1.3116 | 181.4636 | 0.39815 | 2.5254 | 1.0938 | 113.0233 | 62.5638 | 32 | 207.587 | 207.587 | 2.0252
| 7417 | 1.2211 | 194.9053 | 0.40741 | 3.1017 | 1.1875 | 110.4545 | 50.9399 | 29.4737 | 190.8681 | 190.8681 | 2.0756
| 7418 | 1.3618 | 174.7675 | 0.47222 | 2.5593 | 1.5 | 95.2941 | 61.7351 | 23.3333 | 180.3626 | 180.3626 | 1.8782
| 7419 | 1.2261 | 194.1066 | 0.42593 | 2.8305 | 0.78125 | 105.6522 | 55.8204 | 44.8 | 206.2725 | 206.2725 | 2.2479
| 7420 | 1.0402 | 228.8019 | 0.36111 | 2.661 | 1.125 | 124.6154 | 59.3758 | 31.1111 | 215.1023 | 215.1023 | 1.8782
| 7421 | 1.3015 | 182.8649 | 0.41667 | 2.7797 | 1.3438 | 108 | 56.8415 | 26.0465 | 190.888 | 190.888 | 1.8109
| 7422 | 1.2211 | 194.9053 | 0.47222 | 3.1017 | 1.1562 | 95.2941 | 50.9399 | 30.2703 | 176.5043 | 176.5043 | 2.1681
| 7423 | 1.0402 | 228.8019 | 0.47222 | 2.8136 | 1.0312 | 95.2941 | 56.1566 | 33.9394 | 185.3901 | 185.3901 | 2.3571
| 7424 | 1.3317 | 178.7245 | 0.33333 | 2.4407 | 1.625 | 135 | 64.7361 | 21.5385 | 221.2746 | 221.2746 | 1.895
| 7425 | 1.2211 | 194.9053 | 0.49074 | 2.8305 | 1.3125 | 91.6981 | 55.8204 | 26.6667 | 174.1851 | 174.1851 | 2.2143
| 7426 | 1.1206 | 212.3857 | 0.2963 | 3.3559 | 0.875 | 151.875 | 47.0808 | 40 | 238.9558 | 238.9558 | 2.0756
| 7427 | 1.5126 | 157.3488 | 0.60185 | 2.661 | 1.25 | 74.7692 | 59.3758 | 28 | 162.145 | 162.145 | 2.2059
| 7428 | 1.0101 | 235.6318 | 0.37037 | 2.9322 | 0.8125 | 121.5 | 53.8844 | 43.0769 | 218.4613 | 218.4613 | 2.1261
| 7429 | 1.407 | 169.15 | 0.41667 | 2.1356 | 1.625 | 108 | 73.9841 | 21.5385 | 203.5226 | 203.5226 | 2.4034
| 7430 | 1.397 | 170.3669 | 0.36111 | 2.1695 | 1.1562 | 124.6154 | 72.8281 | 30.2703 | 227.7138 | 227.7138 | 1.7689
| 7431 | 1.4221 | 167.3569 | 0.44444 | 2.4915 | 1.9375 | 101.25 | 63.415 | 18.0645 | 182.7295 | 182.7295 | 1.8235
| 7432 | 1.392 | 170.9819 | 0.40741 | 2.8983 | 1.4688 | 110.4545 | 54.5146 | 23.8298 | 188.799 | 188.799 | 2.1387
| 7433 | 0.9397 | 253.2727 | 0.38889 | 2.4237 | 0.71875 | 115.7143 | 65.1888 | 48.6957 | 229.5987 | 229.5987 | 2.542
| 7434 | 1.3015 | 182.8649 | 0.62037 | 2.4576 | 1.7812 | 72.5373 | 64.2897 | 19.6491 | 156.4761 | 156.4761 | 2.3025
| 7435 | 1.0754 | 221.3178 | 0.5 | 2.4746 | 0.9375 | 90 | 63.8493 | 37.3333 | 191.1826 | 191.1826 | 2.0462
| 7436 | 1.2915 | 184.2879 | 0.42593 | 2.4068 | 1.7188 | 105.6522 | 65.6479 | 20.3636 | 191.6637 | 191.6637 | 1.8067
| 7437 | 1.0955 | 217.2569 | 0.52778 | 2.6949 | 2.1562 | 85.2632 | 58.6289 | 16.2319 | 160.124 | 160.124 | 1.8109
| 7438 | 1.2312 | 193.3143 | 0.31481 | 2.661 | 0.90625 | 142.9412 | 59.3758 | 38.6207 | 240.9377 | 240.9377 | 1.8445
| 7439 | 1.3065 | 182.1615 | 0.4537 | 2.4746 | 0.84375 | 99.1837 | 63.8493 | 41.4815 | 204.5145 | 204.5145 | 2.6008
| 7440 | 1.0955 | 217.2569 | 0.33333 | 2.0169 | 1.2188 | 135 | 78.3361 | 28.7179 | 242.0541 | 242.0541 | 2.2773
| 7441 | 1.5126 | 157.3488 | 0.34259 | 2.661 | 1.8438 | 131.3514 | 59.3758 | 18.9831 | 209.7102 | 209.7102 | 2.3529
| 7442 | 0.77889 | 305.5613 | 0.40741 | 2.8644 | 0.96875 | 110.4545 | 55.1598 | 36.129 | 201.7433 | 201.7433 | 2.0126
| 7443 | 1.1307 | 210.4978 | 0.5 | 3.1525 | 2.1562 | 90 | 50.1183 | 16.2319 | 156.3502 | 156.3502 | 2.1303
| 7444 | 1.1106 | 214.3077 | 0.47222 | 2.4068 | 1.0938 | 95.2941 | 65.6479 | 32 | 192.942 | 192.942 | 2.2311
| 7445 | 0.98995 | 240.4162 | 0.64815 | 2.8475 | 1.2188 | 69.4286 | 55.4881 | 28.7179 | 153.6346 | 153.6346 | 2.1092
| 7446 | 1.2915 | 184.2879 | 0.41667 | 2.678 | 1.875 | 108 | 59 | 18.6667 | 185.6667 | 185.6667 | 2.1765
| 7447 | 0.94975 | 250.5926 | 0.37963 | 2.7966 | 0.96875 | 118.5366 | 56.497 | 36.129 | 211.1626 | 211.1626 | 2.021
| 7448 | 1.2915 | 184.2879 | 0.37963 | 2.6271 | 1.1562 | 118.5366 | 60.1419 | 30.2703 | 208.9488 | 208.9488 | 1.8782
| 7449 | 1.392 | 170.9819 | 0.26852 | 3.2881 | 1.8438 | 167.5862 | 48.0515 | 18.9831 | 234.6208 | 234.6208 | 1.8992
| 7450 | 1.0201 | 233.3103 | 0.58333 | 2.5593 | 0.59375 | 77.1429 | 61.7351 | 58.9474 | 197.8253 | 197.8253 | 1.8782
| 7451 | 1.4422 | 165.0244 | 0.4537 | 2.9831 | 1.5625 | 99.1837 | 52.9659 | 22.4 | 174.5496 | 174.5496 | 2.1176
| 7452 | 1.3467 | 176.7239 | 0.57407 | 2.7458 | 1.125 | 78.3871 | 57.5432 | 31.1111 | 167.0414 | 167.0414 | 2.021
| 7453 | 1.0352 | 229.9126 | 0.46296 | 2.8136 | 1.0312 | 97.2 | 56.1566 | 33.9394 | 187.296 | 187.296 | 2.0378
| 7454 | 1.191 | 199.8397 | 0.35185 | 2.5593 | 1.25 | 127.8947 | 61.7351 | 28 | 217.6298 | 217.6298 | 2.2227
| 7455 | 1.1055 | 215.2818 | 0.46296 | 2.6271 | 1.2812 | 97.2 | 60.1419 | 27.3171 | 184.659 | 184.659 | 2.0504
| 7456 | 0.8392 | 283.6048 | 0.42593 | 2.7627 | 1.4062 | 105.6522 | 57.1902 | 24.8889 | 187.7312 | 187.7312 | 2.2353
| 7457 | 1.3417 | 177.3858 | 0.47222 | 2.5593 | 2 | 95.2941 | 61.7351 | 17.5 | 174.5292 | 174.5292 | 2.1176
| 7458 | 1.1859 | 200.6864 | 0.32407 | 2.9831 | 1.6875 | 138.8571 | 52.9659 | 20.7407 | 212.5638 | 212.5638 | 1.9202
| 7459 | 1.3417 | 177.3858 | 0.48148 | 2.1017 | 2.1562 | 93.4615 | 75.1774 | 16.2319 | 184.8708 | 184.8708 | 2.2227
| 7460 | 1.2161 | 195.7107 | 0.50926 | 2.5763 | 1.25 | 88.3636 | 61.3289 | 28 | 177.6926 | 177.6926 | 2.1303
| 7461 | 1.3568 | 175.4148 | 0.34259 | 1.9153 | 1.0625 | 131.3514 | 82.4956 | 32.9412 | 246.7881 | 246.7881 | 2.1513
| 7462 | 1.2965 | 183.5736 | 0.42593 | 3.2542 | 1.375 | 105.6522 | 48.5521 | 25.4545 | 179.6588 | 179.6588 | 2.2605
| 7463 | 1.2462 | 190.9758 | 0.37963 | 2.6949 | 1.2188 | 118.5366 | 58.6289 | 28.7179 | 205.8835 | 205.8835 | 2.1639
| 7464 | 1 | 238 | 0.32407 | 3.2203 | 0.8125 | 138.8571 | 49.0632 | 43.0769 | 230.9972 | 230.9972 | 2.0504
| 7465 | 1.0503 | 226.6124 | 0.48148 | 2.2203 | 0.875 | 93.4615 | 71.1603 | 40 | 204.6218 | 204.6218 | 2.6765
| 7466 | 1.3065 | 182.1615 | 0.37037 | 3.1017 | 1.375 | 121.5 | 50.9399 | 25.4545 | 197.8944 | 197.8944 | 1.9706
| 7467 | 1.0452 | 227.7019 | 0.48148 | 2.5932 | 1.125 | 93.4615 | 60.9281 | 31.1111 | 185.5008 | 185.5008 | 1.8866
| 7468 | 1.1859 | 200.6864 | 0.42593 | 2.9661 | 1.5625 | 105.6522 | 53.2686 | 22.4 | 181.3207 | 181.3207 | 1.8613
| 7469 | 1.1256 | 211.4375 | 0.48148 | 2.8305 | 0.96875 | 93.4615 | 55.8204 | 36.129 | 185.4109 | 185.4109 | 2.0798
| 7470 | 1.2613 | 188.6932 | 0.38889 | 2.5424 | 1.7188 | 115.7143 | 62.1467 | 20.3636 | 198.2246 | 198.2246 | 2.3403
| 7471 | 1.5025 | 158.4013 | 0.41667 | 2.8136 | 1.7812 | 108 | 56.1566 | 19.6491 | 183.8057 | 183.8057 | 2.0504
| 7472 | 1.2864 | 185.0078 | 0.39815 | 2.8983 | 1.7188 | 113.0233 | 54.5146 | 20.3636 | 187.9015 | 187.9015 | 2.105
| 7473 | 1.0905 | 218.2581 | 0.5 | 2.6271 | 1.3438 | 90 | 60.1419 | 26.0465 | 176.1884 | 176.1884 | 2.0084
| 7474 | 1.0151 | 234.4653 | 0.37963 | 3.1695 | 1.25 | 118.5366 | 49.8503 | 28 | 196.3869 | 196.3869 | 1.7899
| 7475 | 1.1457 | 207.7281 | 0.41667 | 1.8136 | 1.3125 | 108 | 87.1215 | 26.6667 | 221.7882 | 221.7882 | 2.2563
| 7476 | 1.2663 | 187.9444 | 0.42593 | 2.678 | 1.7812 | 105.6522 | 59 | 19.6491 | 184.3013 | 184.3013 | 2.0252
| 7477 | 1.1759 | 202.4017 | 0.35185 | 2.8814 | 1.5 | 127.8947 | 54.8353 | 23.3333 | 206.0634 | 206.0634 | 1.9874
| 7478 | 1.3467 | 176.7239 | 0.44444 | 3.5085 | 2.3438 | 101.25 | 45.0338 | 14.9333 | 161.2171 | 161.2171 | 2.2059
| 7479 | 1.4925 | 159.468 | 0.51852 | 3.1356 | 1.625 | 86.7857 | 50.3892 | 21.5385 | 158.7134 | 158.7134 | 1.9412
| 7480 | 1.206 | 197.3417 | 0.34259 | 2.4576 | 1.625 | 131.3514 | 64.2897 | 21.5385 | 217.1795 | 217.1795 | 2.0126
| 7481 | 1.206 | 197.3417 | 0.40741 | 2.4407 | 1.9375 | 110.4545 | 64.7361 | 18.0645 | 193.2552 | 193.2552 | 2.3866
| 7482 | 1.2613 | 188.6932 | 0.36111 | 2.4407 | 1.5 | 124.6154 | 64.7361 | 23.3333 | 212.6848 | 212.6848 | 1.9118
| 7483 | 1.4824 | 160.5492 | 0.4537 | 2.2034 | 1.6875 | 99.1837 | 71.7077 | 20.7407 | 191.6321 | 191.6321 | 2.0798
| 7484 | 1.0553 | 225.5333 | 0.43519 | 3.5932 | 0.90625 | 103.4043 | 43.9717 | 38.6207 | 185.9966 | 185.9966 | 1.9496
| 7485 | 1.0804 | 220.2884 | 0.30556 | 2.322 | 1.0312 | 147.2727 | 68.0438 | 33.9394 | 249.2559 | 249.2559 | 1.937
| 7486 | 1.2864 | 185.0078 | 0.23148 | 2.7966 | 1.5312 | 194.4 | 56.497 | 22.8571 | 273.7541 | 273.7541 | 2.1134
| 7487 | 1.2513 | 190.2088 | 0.5463 | 2.3729 | 1.4688 | 82.3729 | 66.5857 | 23.8298 | 172.7884 | 172.7884 | 2.1471
| 7488 | 1.3518 | 176.0669 | 0.31481 | 2.1186 | 0.78125 | 142.9412 | 74.576 | 44.8 | 262.3172 | 262.3172 | 1.8992
| 7489 | 1.2965 | 183.5736 | 0.57407 | 2.6102 | 1.25 | 78.3871 | 60.5325 | 28 | 166.9196 | 166.9196 | 2
| 7490 | 1.191 | 199.8397 | 0.47222 | 2.8644 | 1.6875 | 95.2941 | 55.1598 | 20.7407 | 171.1946 | 171.1946 | 1.8613
| 7491 | 1.3116 | 181.4636 | 0.51852 | 2.4576 | 1.1562 | 86.7857 | 64.2897 | 30.2703 | 181.3456 | 181.3456 | 2.2983
| 7492 | 1.2513 | 190.2088 | 0.33333 | 2.4237 | 1.1875 | 135 | 65.1888 | 29.4737 | 229.6625 | 229.6625 | 1.8193
| 7493 | 1.0452 | 227.7019 | 0.42593 | 2.2203 | 1.4688 | 105.6522 | 71.1603 | 23.8298 | 200.6423 | 200.6423 | 2.1891
| 7494 | 0.8392 | 283.6048 | 0.18519 | 2.7627 | 0.625 | 243 | 57.1902 | 56 | 356.1902 | 356.1902 | 2.3235
| 7495 | 1.005 | 236.81 | 0.46296 | 3.0339 | 1.0312 | 97.2 | 52.0782 | 33.9394 | 183.2176 | 183.2176 | 2.4286
| 7496 | 1.1106 | 214.3077 | 0.33333 | 3.2712 | 0.9375 | 135 | 48.3005 | 37.3333 | 220.6339 | 220.6339 | 2.1008
| 7497 | 1.0503 | 226.6124 | 0.42593 | 2.0508 | 0.9375 | 105.6522 | 77.0413 | 37.3333 | 220.0268 | 220.0268 | 2.0126
| 7498 | 1.1608 | 205.0303 | 0.40741 | 3.0339 | 1.1875 | 110.4545 | 52.0782 | 29.4737 | 192.0064 | 192.0064 | 2.3571
| 7499 | 1.0804 | 220.2884 | 0.42593 | 2.661 | 1.0938 | 105.6522 | 59.3758 | 32 | 197.028 | 197.028 | 2.2185
| 7500 | 1.2814 | 185.7333 | 0.60185 | 2.0847 | 1.875 | 74.7692 | 75.7886 | 18.6667 | 169.2245 | 169.2245 | 2.2983
| 7501 | 1.4925 | 159.468 | 0.38889 | 4.0678 | 1.125 | 115.7143 | 38.8417 | 31.1111 | 185.6671 | 185.6671 | 2.2143
| 7502 | 0.96482 | 246.6771 | 0.49074 | 3.0508 | 1.2188 | 91.6981 | 51.7889 | 28.7179 | 172.205 | 172.205 | 2
| 7503 | 1.201 | 198.1674 | 0.49074 | 2.5593 | 1.5312 | 91.6981 | 61.7351 | 22.8571 | 176.2904 | 176.2904 | 2.7143
| 7504 | 1.0402 | 228.8019 | 0.41667 | 3.5932 | 1.0938 | 108 | 43.9717 | 32 | 183.9717 | 183.9717 | 2.2563
| 7505 | 1.1508 | 206.821 | 0.26852 | 3.322 | 1.5625 | 167.5862 | 47.5612 | 22.4 | 237.5474 | 237.5474 | 1.9664
| 7506 | 0.95477 | 249.2737 | 0.2963 | 2.2203 | 1.0312 | 151.875 | 71.1603 | 33.9394 | 256.9747 | 256.9747 | 2.1176
| 7507 | 1.1156 | 213.3423 | 0.52778 | 2.661 | 1.2188 | 85.2632 | 59.3758 | 28.7179 | 173.3569 | 173.3569 | 2.3193
| 7508 | 1.0704 | 222.3568 | 0.44444 | 3 | 1.625 | 101.25 | 52.6667 | 21.5385 | 175.4551 | 175.4551 | 1.8992
| 7509 | 1.3668 | 174.125 | 0.52778 | 2.7288 | 1.0312 | 85.2632 | 57.9006 | 33.9394 | 177.1032 | 177.1032 | 1.7311
| 7510 | 1.1206 | 212.3857 | 0.40741 | 3.0847 | 1.125 | 110.4545 | 51.2198 | 31.1111 | 192.7854 | 192.7854 | 2.063
| 7511 | 1.191 | 199.8397 | 0.44444 | 3.5254 | 1.4062 | 101.25 | 44.8173 | 24.8889 | 170.9562 | 170.9562 | 2.4538
| 7512 | 1.0151 | 234.4653 | 0.39815 | 3.2542 | 1.0312 | 113.0233 | 48.5521 | 33.9394 | 195.5147 | 195.5147 | 1.9454
| 7513 | 1.402 | 169.7563 | 0.5463 | 2.1864 | 1.4375 | 82.3729 | 72.2636 | 24.3478 | 178.9843 | 178.9843 | 1.8067
| 7514 | 1.1256 | 211.4375 | 0.56481 | 2.8814 | 1.9062 | 79.6721 | 54.8353 | 18.3607 | 152.8681 | 152.8681 | 2.1891
| 7515 | 1.0402 | 228.8019 | 0.27778 | 3.1186 | 1.1562 | 162 | 50.663 | 30.2703 | 242.9333 | 242.9333 | 2.3487
| 7516 | 1.1709 | 203.2704 | 0.40741 | 2.2712 | 1.875 | 110.4545 | 69.5672 | 18.6667 | 198.6884 | 198.6884 | 2.0588
| 7517 | 1.3266 | 179.4015 | 0.61111 | 2.6271 | 1.7188 | 73.6364 | 60.1419 | 20.3636 | 154.1419 | 154.1419 | 1.9412
| 7518 | 1.1156 | 213.3423 | 0.37037 | 2.339 | 1.0625 | 121.5 | 67.5507 | 32.9412 | 221.9919 | 221.9919 | 1.9118
| 7519 | 1.4372 | 165.6014 | 0.37963 | 2.9322 | 1.0938 | 118.5366 | 53.8844 | 32 | 204.421 | 204.421 | 2.0672
| 7520 | 1.407 | 169.15 | 0.30556 | 2.661 | 1 | 147.2727 | 59.3758 | 35 | 241.6485 | 241.6485 | 1.7143
| 7521 | 1.5729 | 151.3163 | 0.35185 | 2.4576 | 1.2812 | 127.8947 | 64.2897 | 27.3171 | 219.5015 | 219.5015 | 2.0588
| 7522 | 1.1357 | 209.5664 | 0.37037 | 2.339 | 1.0938 | 121.5 | 67.5507 | 32 | 221.0507 | 221.0507 | 2.0252
| 7523 | 0.93467 | 254.6344 | 0.62037 | 2.0678 | 0.9375 | 72.5373 | 76.4098 | 37.3333 | 186.2805 | 186.2805 | 2.1681
| 7524 | 1.1357 | 209.5664 | 0.44444 | 2.6102 | 1.2188 | 101.25 | 60.5325 | 28.7179 | 190.5004 | 190.5004 | 1.8529
| 7525 | 1.3618 | 174.7675 | 0.38889 | 2.6949 | 1.1562 | 115.7143 | 58.6289 | 30.2703 | 204.6135 | 204.6135 | 2.2185
| 7526 | 1.0653 | 223.4057 | 0.46296 | 2.9322 | 1.7812 | 97.2 | 53.8844 | 19.6491 | 170.7335 | 170.7335 | 2.1176
| 7527 | 1.1658 | 204.1466 | 0.31481 | 3.339 | 1.375 | 142.9412 | 47.3198 | 25.4545 | 215.7155 | 215.7155 | 2.3445
| 7528 | 1.4121 | 168.548 | 0.49074 | 1.9661 | 2.0312 | 91.6981 | 80.3621 | 17.2308 | 189.291 | 189.291 | 2.084
| 7529 | 1.0603 | 224.4645 | 0.49074 | 3.339 | 0.65625 | 91.6981 | 47.3198 | 53.3333 | 192.3512 | 192.3512 | 2.063
| 7530 | 1.1809 | 201.5404 | 0.49074 | 2.5254 | 1.8438 | 91.6981 | 62.5638 | 18.9831 | 173.2449 | 173.2449 | 2.1134
| 7531 | 1.2563 | 189.448 | 0.31481 | 2.7288 | 2.5312 | 142.9412 | 57.9006 | 13.8272 | 214.669 | 214.669 | 1.9034
| 7532 | 1.1156 | 213.3423 | 0.56481 | 1.9831 | 1.9375 | 79.6721 | 79.6752 | 18.0645 | 177.4119 | 177.4119 | 2.0588
| 7533 | 1.206 | 197.3417 | 0.56481 | 2.3051 | 1.75 | 79.6721 | 68.5441 | 20 | 168.2162 | 168.2162 | 2.1387
| 7534 | 1.0854 | 219.2685 | 0.42593 | 2.0169 | 1.5625 | 105.6522 | 78.3361 | 22.4 | 206.3883 | 206.3883 | 2.2689
| 7535 | 1.1709 | 203.2704 | 0.43519 | 2.661 | 1.2188 | 103.4043 | 59.3758 | 28.7179 | 191.498 | 191.498 | 1.9958
| 7536 | 1.1106 | 214.3077 | 0.55556 | 3.1356 | 1.1562 | 81 | 50.3892 | 30.2703 | 161.6595 | 161.6595 | 2.1387
| 7537 | 1.2965 | 183.5736 | 0.31481 | 3.0169 | 1.5625 | 142.9412 | 52.3708 | 22.4 | 217.712 | 217.712 | 2.0882
| 7538 | 0.96985 | 245.399 | 0.42593 | 2.9831 | 0.78125 | 105.6522 | 52.9659 | 44.8 | 203.4181 | 203.4181 | 2.4244
| 7539 | 1.1658 | 204.1466 | 0.37037 | 2.4915 | 1.1562 | 121.5 | 63.415 | 30.2703 | 215.1852 | 215.1852 | 2.0588
| 7540 | 1.3417 | 177.3858 | 0.5 | 2.6102 | 1.4062 | 90 | 60.5325 | 24.8889 | 175.4214 | 175.4214 | 2.0336
| 7541 | 1.0854 | 219.2685 | 0.60185 | 2.1186 | 0.875 | 74.7692 | 74.576 | 40 | 189.3452 | 189.3452 | 1.7563
| 7542 | 1.0854 | 219.2685 | 0.34259 | 2.8644 | 1.125 | 131.3514 | 55.1598 | 31.1111 | 217.6222 | 217.6222 | 2.1176
| 7543 | 1.0352 | 229.9126 | 0.37037 | 2.2373 | 1.125 | 121.5 | 70.6212 | 31.1111 | 223.2323 | 223.2323 | 2.2605
| 7544 | 1.1558 | 205.9217 | 0.37963 | 2.339 | 1.0938 | 118.5366 | 67.5507 | 32 | 218.0873 | 218.0873 | 2.521
| 7545 | 1.2211 | 194.9053 | 0.5463 | 2.9492 | 1.4375 | 82.3729 | 53.5747 | 24.3478 | 160.2954 | 160.2954 | 2.1849
| 7546 | 1.1859 | 200.6864 | 0.44444 | 2.9153 | 1.5625 | 101.25 | 54.1977 | 22.4 | 177.8477 | 177.8477 | 2.0882
| 7547 | 1.3116 | 181.4636 | 0.35185 | 2.6102 | 1.25 | 127.8947 | 60.5325 | 28 | 216.4272 | 216.4272 | 1.9538
| 7548 | 1.2211 | 194.9053 | 0.4537 | 2.3559 | 1.75 | 99.1837 | 67.0647 | 20 | 186.2484 | 186.2484 | 2.1345
| 7549 | 1.3065 | 182.1615 | 0.44444 | 3.9153 | 1.4688 | 101.25 | 40.355 | 23.8298 | 165.4348 | 165.4348 | 1.9118
| 7550 | 1.191 | 199.8397 | 0.41667 | 3.339 | 1.1875 | 108 | 47.3198 | 29.4737 | 184.7935 | 184.7935 | 1.7731
| 7551 | 1.206 | 197.3417 | 0.62963 | 2.9661 | 1.25 | 71.4706 | 53.2686 | 28 | 152.7392 | 152.7392 | 2.0378
| 7552 | 1.3518 | 176.0669 | 0.34259 | 2.661 | 1.4688 | 131.3514 | 59.3758 | 23.8298 | 214.5569 | 214.5569 | 2.0504
| 7553 | 0.89447 | 266.0787 | 0.31481 | 2.6441 | 0.6875 | 142.9412 | 59.7564 | 50.9091 | 253.6067 | 253.6067 | 2.0672
| 7554 | 1.1709 | 203.2704 | 0.55556 | 2.7119 | 1.1875 | 81 | 58.2625 | 29.4737 | 168.7362 | 168.7362 | 2.2563
| 7555 | 0.97487 | 244.134 | 0.5 | 2.2034 | 1.0625 | 90 | 71.7077 | 32.9412 | 194.6489 | 194.6489 | 2.1092
| 7556 | 1.2764 | 186.4646 | 0.61111 | 2.8305 | 1.5312 | 73.6364 | 55.8204 | 22.8571 | 152.3139 | 152.3139 | 2.0672
| 7557 | 1.1809 | 201.5404 | 0.5 | 2.678 | 1.5 | 90 | 59 | 23.3333 | 172.3333 | 172.3333 | 2.2227
| 7558 | 1.3769 | 172.854 | 0.5 | 2.7288 | 2.2188 | 90 | 57.9006 | 15.7746 | 163.6753 | 163.6753 | 2.1387
| 7559 | 1.1206 | 212.3857 | 0.41667 | 3.1017 | 0.875 | 108 | 50.9399 | 40 | 198.9399 | 198.9399 | 1.8739
| 7560 | 1 | 238 | 0.42593 | 2.6102 | 2.0625 | 105.6522 | 60.5325 | 16.9697 | 183.1543 | 183.1543 | 2.021
| 7561 | 0.98492 | 241.6429 | 0.36111 | 2.5932 | 1.0625 | 124.6154 | 60.9281 | 32.9412 | 218.4847 | 218.4847 | 2.3109
| 7562 | 1.2965 | 183.5736 | 0.40741 | 3.0508 | 1.5 | 110.4545 | 51.7889 | 23.3333 | 185.5768 | 185.5768 | 2.0378
| 7563 | 1.0754 | 221.3178 | 0.40741 | 2.1525 | 1.7188 | 110.4545 | 73.4016 | 20.3636 | 204.2198 | 204.2198 | 2.479
| 7564 | 1.0704 | 222.3568 | 0.43519 | 2.5932 | 1.125 | 103.4043 | 60.9281 | 31.1111 | 195.4435 | 195.4435 | 2.2815
| 7565 | 1.0151 | 234.4653 | 0.34259 | 2.9322 | 0.90625 | 131.3514 | 53.8844 | 38.6207 | 223.8564 | 223.8564 | 2.1471
| 7566 | 1.005 | 236.81 | 0.33333 | 3.1186 | 0.875 | 135 | 50.663 | 40 | 225.663 | 225.663 | 1.8866
| 7567 | 1.0955 | 217.2569 | 0.22222 | 2.6441 | 1.2812 | 202.5 | 59.7564 | 27.3171 | 289.5735 | 289.5735 | 2.2353
| 7568 | 1.191 | 199.8397 | 0.31481 | 2.4407 | 1.4688 | 142.9412 | 64.7361 | 23.8298 | 231.5071 | 231.5071 | 1.6513
| 7569 | 1.1658 | 204.1466 | 0.37037 | 3.4068 | 1 | 121.5 | 46.3781 | 35 | 202.8781 | 202.8781 | 2.0798
| 7570 | 1.0201 | 233.3103 | 0.55556 | 2.5424 | 1.0938 | 81 | 62.1467 | 32 | 175.1467 | 175.1467 | 2.2101
| 7571 | 1.5377 | 154.7778 | 0.34259 | 2.8814 | 1.4375 | 131.3514 | 54.8353 | 24.3478 | 210.5345 | 210.5345 | 2.1176
| 7572 | 1.3618 | 174.7675 | 0.41667 | 1.8475 | 2.3438 | 108 | 85.5229 | 14.9333 | 208.4563 | 208.4563 | 1.8824
| 7573 | 1.0955 | 217.2569 | 0.37963 | 2.339 | 1.125 | 118.5366 | 67.5507 | 31.1111 | 217.1984 | 217.1984 | 2.042
| 7574 | 1.1859 | 200.6864 | 0.50926 | 2.3559 | 1.4375 | 88.3636 | 67.0647 | 24.3478 | 179.7762 | 179.7762 | 2.0294
| 7575 | 1.201 | 198.1674 | 0.55556 | 2.4746 | 1.4375 | 81 | 63.8493 | 24.3478 | 169.1971 | 169.1971 | 1.9916
| 7576 | 1.0804 | 220.2884 | 0.31481 | 2.5932 | 0.875 | 142.9412 | 60.9281 | 40 | 243.8693 | 243.8693 | 2.1597
| 7577 | 1.1357 | 209.5664 | 0.36111 | 2.661 | 0.65625 | 124.6154 | 59.3758 | 53.3333 | 237.3245 | 237.3245 | 2.3025
| 7578 | 1.1256 | 211.4375 | 0.27778 | 2 | 1.7188 | 162 | 79 | 20.3636 | 261.3636 | 261.3636 | 1.916
| 7579 | 1.2915 | 184.2879 | 0.43519 | 2.322 | 1.5 | 103.4043 | 68.0438 | 23.3333 | 194.7814 | 194.7814 | 2.2269
| 7580 | 1.2915 | 184.2879 | 0.32407 | 3.1864 | 1.8438 | 138.8571 | 49.5851 | 18.9831 | 207.4253 | 207.4253 | 2.042
| 7581 | 1.3116 | 181.4636 | 0.31481 | 2.8644 | 1.125 | 142.9412 | 55.1598 | 31.1111 | 229.2121 | 229.2121 | 2.0924
| 7582 | 1.0854 | 219.2685 | 0.36111 | 3.1186 | 1.3438 | 124.6154 | 50.663 | 26.0465 | 201.3249 | 201.3249 | 1.916
| 7583 | 1.2814 | 185.7333 | 0.36111 | 2.678 | 1.375 | 124.6154 | 59 | 25.4545 | 209.0699 | 209.0699 | 2.0966
| 7584 | 0.96985 | 245.399 | 0.56481 | 2.7288 | 0.90625 | 79.6721 | 57.9006 | 38.6207 | 176.1934 | 176.1934 | 1.8824
| 7585 | 1.0955 | 217.2569 | 0.46296 | 3.1695 | 1.1562 | 97.2 | 49.8503 | 30.2703 | 177.3205 | 177.3205 | 2.6092
| 7586 | 1.1407 | 208.6432 | 0.38889 | 2.5763 | 1.75 | 115.7143 | 61.3289 | 20 | 197.0432 | 197.0432 | 2.416
| 7587 | 1.1759 | 202.4017 | 0.50926 | 2.661 | 1.0312 | 88.3636 | 59.3758 | 33.9394 | 181.6788 | 181.6788 | 1.8277
| 7588 | 1.4774 | 161.0952 | 0.35185 | 2.7458 | 1.7188 | 127.8947 | 57.5432 | 20.3636 | 205.8016 | 205.8016 | 1.9832
| 7589 | 1.3417 | 177.3858 | 0.5 | 2.7966 | 1.4688 | 90 | 56.497 | 23.8298 | 170.3268 | 170.3268 | 2.2017
| 7590 | 1.0653 | 223.4057 | 0.48148 | 2.9322 | 0.9375 | 93.4615 | 53.8844 | 37.3333 | 184.6793 | 184.6793 | 2.4496
| 7591 | 0.82915 | 287.0424 | 0.41667 | 2.5254 | 1.1875 | 108 | 62.5638 | 29.4737 | 200.0374 | 200.0374 | 1.9034
| 7592 | 1.0804 | 220.2884 | 0.28704 | 2.2203 | 1.8438 | 156.7742 | 71.1603 | 18.9831 | 246.9175 | 246.9175 | 2.1471
| 7593 | 1.3116 | 181.4636 | 0.5463 | 2.7119 | 1.9375 | 82.3729 | 58.2625 | 18.0645 | 158.6999 | 158.6999 | 2.1261
| 7594 | 1.3317 | 178.7245 | 0.35185 | 2.9831 | 1.625 | 127.8947 | 52.9659 | 21.5385 | 202.3991 | 202.3991 | 2
| 7595 | 1.1206 | 212.3857 | 0.5 | 2.7627 | 1.3125 | 90 | 57.1902 | 26.6667 | 173.8569 | 173.8569 | 2.042
| 7596 | 1.1206 | 212.3857 | 0.39815 | 2.6441 | 2.125 | 113.0233 | 59.7564 | 16.4706 | 189.2503 | 189.2503 | 1.8403
| 7597 | 1.0603 | 224.4645 | 0.37037 | 3.4407 | 1.5312 | 121.5 | 45.9212 | 22.8571 | 190.2783 | 190.2783 | 2.1933
| 7598 | 1.1608 | 205.0303 | 0.46296 | 2.4068 | 1.3125 | 97.2 | 65.6479 | 26.6667 | 189.5146 | 189.5146 | 2.3193
| 7599 | 1.1658 | 204.1466 | 0.37963 | 2.4576 | 1.2188 | 118.5366 | 64.2897 | 28.7179 | 211.5442 | 211.5442 | 1.6807
| 7600 | 1.1508 | 206.821 | 0.38889 | 2.7119 | 1 | 115.7143 | 58.2625 | 35 | 208.9768 | 208.9768 | 2.1639
| 7601 | 1.3116 | 181.4636 | 0.50926 | 2.4576 | 2.0938 | 88.3636 | 64.2897 | 16.7164 | 169.3697 | 169.3697 | 2.2605
| 7602 | 1.196 | 199 | 0.32407 | 2.9661 | 1.0625 | 138.8571 | 53.2686 | 32.9412 | 225.0669 | 225.0669 | 2.3403
| 7603 | 1.191 | 199.8397 | 0.32407 | 2.9831 | 0.9375 | 138.8571 | 52.9659 | 37.3333 | 229.1564 | 229.1564 | 2.2101
| 7604 | 1.0503 | 226.6124 | 0.5 | 2.5254 | 1.2188 | 90 | 62.5638 | 28.7179 | 181.2817 | 181.2817 | 1.916
| 7605 | 1.4322 | 166.1825 | 0.56481 | 2.339 | 1.5625 | 79.6721 | 67.5507 | 22.4 | 169.6229 | 169.6229 | 1.9538
| 7606 | 1.1709 | 203.2704 | 0.51852 | 2.9661 | 1 | 86.7857 | 53.2686 | 35 | 175.0543 | 175.0543 | 2.0336
| 7607 | 1.1407 | 208.6432 | 0.37963 | 3.0678 | 1.3125 | 118.5366 | 51.5028 | 26.6667 | 196.706 | 196.706 | 2.1261
| 7608 | 1.3417 | 177.3858 | 0.36111 | 2.6102 | 1.5938 | 124.6154 | 60.5325 | 21.9608 | 207.1086 | 207.1086 | 2.2605
| 7609 | 1.0151 | 234.4653 | 0.25 | 3.0339 | 1.625 | 180 | 52.0782 | 21.5385 | 253.6167 | 253.6167 | 2.2311
| 7610 | 1.1307 | 210.4978 | 0.50926 | 3.1017 | 1.5625 | 88.3636 | 50.9399 | 22.4 | 161.7035 | 161.7035 | 2.2311
| 7611 | 1.1859 | 200.6864 | 0.31481 | 3.3051 | 1.25 | 142.9412 | 47.8051 | 28 | 218.7463 | 218.7463 | 1.8067
| 7612 | 1.3216 | 180.0837 | 0.43519 | 3.0339 | 2.6875 | 103.4043 | 52.0782 | 13.0233 | 168.5057 | 168.5057 | 2.3824
| 7613 | 0.91457 | 260.2308 | 0.37963 | 2.4407 | 1.5938 | 118.5366 | 64.7361 | 21.9608 | 205.2335 | 205.2335 | 1.8697
| 7614 | 1.2864 | 185.0078 | 0.39815 | 2.322 | 1.7188 | 113.0233 | 68.0438 | 20.3636 | 201.4307 | 201.4307 | 1.8319
| 7615 | 1.407 | 169.15 | 0.48148 | 1.9831 | 2 | 93.4615 | 79.6752 | 17.5 | 190.6368 | 190.6368 | 2.0126
| 7616 | 1.2864 | 185.0078 | 0.51852 | 3.4746 | 0.875 | 86.7857 | 45.4732 | 40 | 172.2589 | 172.2589 | 1.9244
| 7617 | 1.0704 | 222.3568 | 0.55556 | 2.4068 | 1.2812 | 81 | 65.6479 | 27.3171 | 173.965 | 173.965 | 2.2605
| 7618 | 1.0101 | 235.6318 | 0.50926 | 2.5424 | 1.8125 | 88.3636 | 62.1467 | 19.3103 | 169.8206 | 169.8206 | 2.0924
| 7619 | 1.0553 | 225.5333 | 0.48148 | 2.6441 | 1.5625 | 93.4615 | 59.7564 | 22.4 | 175.6179 | 175.6179 | 2.1092
| 7620 | 1.3618 | 174.7675 | 0.4537 | 3.0339 | 1.4688 | 99.1837 | 52.0782 | 23.8298 | 175.0917 | 175.0917 | 1.9118
| 7621 | 1.3668 | 174.125 | 0.53704 | 2.6949 | 2.4062 | 83.7931 | 58.6289 | 14.5455 | 156.9675 | 156.9675 | 2.2647
| 7622 | 1.1357 | 209.5664 | 0.50926 | 2.8305 | 1.125 | 88.3636 | 55.8204 | 31.1111 | 175.2951 | 175.2951 | 1.8361
| 7623 | 1.0754 | 221.3178 | 0.30556 | 2.7966 | 1.6562 | 147.2727 | 56.497 | 21.1321 | 224.9018 | 224.9018 | 1.9706
| 7624 | 1.4472 | 164.4514 | 0.4537 | 2.8644 | 1.625 | 99.1837 | 55.1598 | 21.5385 | 175.8819 | 175.8819 | 2.1429
| 7625 | 1.4673 | 162.1986 | 0.40741 | 2.2542 | 1.75 | 110.4545 | 70.0902 | 20 | 200.5448 | 200.5448 | 2.1975
| 7626 | 1.1307 | 210.4978 | 0.35185 | 3.1017 | 1.3438 | 127.8947 | 50.9399 | 26.0465 | 204.8811 | 204.8811 | 2.0504
| 7627 | 1.3467 | 176.7239 | 0.42593 | 3.0678 | 1.8438 | 105.6522 | 51.5028 | 18.9831 | 176.138 | 176.138 | 1.9748
| 7628 | 1.0804 | 220.2884 | 0.2963 | 3.1864 | 1.3438 | 151.875 | 49.5851 | 26.0465 | 227.5066 | 227.5066 | 1.8193
| 7629 | 1.0955 | 217.2569 | 0.33333 | 2.4068 | 1.0625 | 135 | 65.6479 | 32.9412 | 233.5891 | 233.5891 | 1.8319
| 7630 | 1.1156 | 213.3423 | 0.47222 | 2.8136 | 1.4688 | 95.2941 | 56.1566 | 23.8298 | 175.2805 | 175.2805 | 1.9412
| 7631 | 1.0754 | 221.3178 | 0.35185 | 2.5763 | 1.25 | 127.8947 | 61.3289 | 28 | 217.2237 | 217.2237 | 2.3235
| 7632 | 1.6985 | 140.1243 | 0.41667 | 3.3898 | 1.5 | 108 | 46.61 | 23.3333 | 177.9433 | 177.9433 | 1.9748
| 7633 | 1.2362 | 192.5285 | 0.33333 | 1.8305 | 1.5938 | 135 | 86.3148 | 21.9608 | 243.2756 | 243.2756 | 1.9622
| 7634 | 1.191 | 199.8397 | 0.5 | 3.5085 | 1.375 | 90 | 45.0338 | 25.4545 | 160.4884 | 160.4884 | 2.1303
| 7635 | 1.2312 | 193.3143 | 0.42593 | 2.1695 | 1.6562 | 105.6522 | 72.8281 | 21.1321 | 199.6124 | 199.6124 | 1.8908
| 7636 | 1.7085 | 139.3 | 0.52778 | 2.2373 | 1.7188 | 85.2632 | 70.6212 | 20.3636 | 176.248 | 176.248 | 2.4034
| 7637 | 1.1156 | 213.3423 | 0.42593 | 2.1695 | 1.3125 | 105.6522 | 72.8281 | 26.6667 | 205.147 | 205.147 | 1.7857
| 7638 | 1.1005 | 216.2648 | 0.43519 | 2.1695 | 1.0938 | 103.4043 | 72.8281 | 32 | 208.2324 | 208.2324 | 2.0882
| 7639 | 1.2613 | 188.6932 | 0.38889 | 3 | 1.3125 | 115.7143 | 52.6667 | 26.6667 | 195.0476 | 195.0476 | 2.2185
| 7640 | 1.4472 | 164.4514 | 0.39815 | 3.0339 | 1.4062 | 113.0233 | 52.0782 | 24.8889 | 189.9904 | 189.9904 | 2.084
| 7641 | 1.0452 | 227.7019 | 0.34259 | 3 | 1.0312 | 131.3514 | 52.6667 | 33.9394 | 217.9574 | 217.9574 | 1.9874
| 7642 | 1.2111 | 196.5228 | 0.5 | 2.4576 | 1.3125 | 90 | 64.2897 | 26.6667 | 180.9563 | 180.9563 | 2.0714
| 7643 | 1.3266 | 179.4015 | 0.40741 | 2.4068 | 2.8438 | 110.4545 | 65.6479 | 12.3077 | 188.4101 | 188.4101 | 2.3697
| 7644 | 1.1709 | 203.2704 | 0.30556 | 3.1525 | 1.75 | 147.2727 | 50.1183 | 20 | 217.391 | 217.391 | 1.9832
| 7645 | 1.2111 | 196.5228 | 0.35185 | 1.6441 | 1.3438 | 127.8947 | 96.1031 | 26.0465 | 250.0443 | 250.0443 | 2.2353
| 7646 | 1.4422 | 165.0244 | 0.37963 | 3.0169 | 2.5 | 118.5366 | 52.3708 | 14 | 184.9074 | 184.9074 | 2.0378
| 7647 | 1.0804 | 220.2884 | 0.57407 | 2.8814 | 1.25 | 78.3871 | 54.8353 | 28 | 161.2224 | 161.2224 | 2.0042
| 7648 | 1.201 | 198.1674 | 0.47222 | 2.7119 | 1.5938 | 95.2941 | 58.2625 | 21.9608 | 175.5174 | 175.5174 | 2.0798
| 7649 | 1.3065 | 182.1615 | 0.43519 | 2.7627 | 1.875 | 103.4043 | 57.1902 | 18.6667 | 179.2611 | 179.2611 | 2.2479
| 7650 | 1.3668 | 174.125 | 0.37963 | 2.9153 | 1.9375 | 118.5366 | 54.1977 | 18.0645 | 190.7988 | 190.7988 | 2.1092
| 7651 | 1.0653 | 223.4057 | 0.34259 | 2.8983 | 0.875 | 131.3514 | 54.5146 | 40 | 225.866 | 225.866 | 2.2353
| 7652 | 1.1658 | 204.1466 | 0.41667 | 3.2373 | 1.0938 | 108 | 48.8063 | 32 | 188.8063 | 188.8063 | 1.7941
| 7653 | 1.0101 | 235.6318 | 0.5 | 2.8305 | 0.84375 | 90 | 55.8204 | 41.4815 | 187.3018 | 187.3018 | 2.1723
| 7654 | 1.3769 | 172.854 | 0.42593 | 3.0847 | 1.7812 | 105.6522 | 51.2198 | 19.6491 | 176.5211 | 176.5211 | 2.1933
| 7655 | 1.4171 | 167.9504 | 0.36111 | 3.2203 | 1.4688 | 124.6154 | 49.0632 | 23.8298 | 197.5083 | 197.5083 | 1.9538
| 7656 | 1.1658 | 204.1466 | 0.35185 | 2.2881 | 1.0938 | 127.8947 | 69.0519 | 32 | 228.9466 | 228.9466 | 2.2353
| 7657 | 1.2864 | 185.0078 | 0.55556 | 2.1017 | 1.7812 | 81 | 75.1774 | 19.6491 | 175.8265 | 175.8265 | 2.3992
| 7658 | 1.0603 | 224.4645 | 0.58333 | 2.8644 | 1.2188 | 77.1429 | 55.1598 | 28.7179 | 161.0206 | 161.0206 | 1.9958
| 7659 | 1.0804 | 220.2884 | 0.35185 | 2.3898 | 1 | 127.8947 | 66.1135 | 35 | 229.0082 | 229.0082 | 2.2647
| 7660 | 1.3467 | 176.7239 | 0.5463 | 2.8475 | 1.3438 | 82.3729 | 55.4881 | 26.0465 | 163.9075 | 163.9075 | 2.5336
| 7661 | 1.0955 | 217.2569 | 0.37963 | 3.2373 | 1.4688 | 118.5366 | 48.8063 | 23.8298 | 191.1727 | 191.1727 | 2.2773
| 7662 | 1.1206 | 212.3857 | 0.44444 | 3.4576 | 1.375 | 101.25 | 45.6961 | 25.4545 | 172.4006 | 172.4006 | 1.9706
| 7663 | 1.2111 | 196.5228 | 0.44444 | 3.2881 | 1.6562 | 101.25 | 48.0515 | 21.1321 | 170.4336 | 170.4336 | 2.1345
| 7664 | 1.2965 | 183.5736 | 0.37963 | 3.5763 | 1.1562 | 118.5366 | 44.1801 | 30.2703 | 192.987 | 192.987 | 1.9328
| 7665 | 1.3668 | 174.125 | 0.42593 | 2.7288 | 1.375 | 105.6522 | 57.9006 | 25.4545 | 189.0073 | 189.0073 | 1.6849
| 7666 | 1.3116 | 181.4636 | 0.40741 | 3.1864 | 1.4688 | 110.4545 | 49.5851 | 23.8298 | 183.8694 | 183.8694 | 2.1261
| 7667 | 1.1809 | 201.5404 | 0.41667 | 2.1017 | 2.6562 | 108 | 75.1774 | 13.1765 | 196.3539 | 196.3539 | 2.1429
| 7668 | 1.0452 | 227.7019 | 0.36111 | 2.0847 | 1.5625 | 124.6154 | 75.7886 | 22.4 | 222.804 | 222.804 | 2.3067
| 7669 | 0.70352 | 338.3 | 0.17593 | 2.3051 | 1.4688 | 255.7895 | 68.5441 | 23.8298 | 348.1634 | 348.1634 | 1.9664
| 7670 | 1.1709 | 203.2704 | 0.44444 | 2.9831 | 2.0312 | 101.25 | 52.9659 | 17.2308 | 171.4467 | 171.4467 | 2.2647
| 7671 | 1.1005 | 216.2648 | 0.37963 | 2.5424 | 2.2188 | 118.5366 | 62.1467 | 15.7746 | 196.4579 | 196.4579 | 2.1849
| 7672 | 0.93467 | 254.6344 | 0.48148 | 2.7288 | 0.84375 | 93.4615 | 57.9006 | 41.4815 | 192.8436 | 192.8436 | 2.1218
| 7673 | 1.2563 | 189.448 | 0.47222 | 2.4576 | 1.9688 | 95.2941 | 64.2897 | 17.7778 | 177.3616 | 177.3616 | 2.1723
| 7674 | 0.97487 | 244.134 | 0.64815 | 1.9153 | 1.5312 | 69.4286 | 82.4956 | 22.8571 | 174.7813 | 174.7813 | 2.0294
| 7675 | 1.2513 | 190.2088 | 0.52778 | 2.0678 | 2.125 | 85.2632 | 76.4098 | 16.4706 | 178.1436 | 178.1436 | 1.9076
| 7676 | 1.191 | 199.8397 | 0.49074 | 2.339 | 2.0938 | 91.6981 | 67.5507 | 16.7164 | 175.9653 | 175.9653 | 1.8824
| 7677 | 1.3317 | 178.7245 | 0.39815 | 2.5424 | 2.5 | 113.0233 | 62.1467 | 14 | 189.1699 | 189.1699 | 2.3277
| 7678 | 1.2211 | 194.9053 | 0.43519 | 2.8305 | 1.8125 | 103.4043 | 55.8204 | 19.3103 | 178.535 | 178.535 | 2.0504
| 7679 | 1.3467 | 176.7239 | 0.31481 | 2.7288 | 1.0312 | 142.9412 | 57.9006 | 33.9394 | 234.7812 | 234.7812 | 1.9958
| 7680 | 1.201 | 198.1674 | 0.50926 | 2.4746 | 1.0625 | 88.3636 | 63.8493 | 32.9412 | 185.1541 | 185.1541 | 1.9202
| 7681 | 1.4523 | 163.8824 | 0.36111 | 2.7458 | 1.9375 | 124.6154 | 57.5432 | 18.0645 | 200.2231 | 200.2231 | 2.2689
| 7682 | 1.397 | 170.3669 | 0.43519 | 2.7797 | 1.4688 | 103.4043 | 56.8415 | 23.8298 | 184.0755 | 184.0755 | 2.105
| 7683 | 0.9799 | 242.8821 | 0.31481 | 2.2203 | 0.75 | 142.9412 | 71.1603 | 46.6667 | 260.7681 | 260.7681 | 1.9496
| 7684 | 1.1156 | 213.3423 | 0.4537 | 2.4576 | 1 | 99.1837 | 64.2897 | 35 | 198.4733 | 198.4733 | 1.8908
| 7685 | 1.3065 | 182.1615 | 0.5 | 2.2881 | 1.7812 | 90 | 69.0519 | 19.6491 | 178.701 | 178.701 | 2.2815
| 7686 | 1.1206 | 212.3857 | 0.33333 | 2.9831 | 0.5625 | 135 | 52.9659 | 62.2222 | 250.1881 | 250.1881 | 2.3025
| 7687 | 1.0955 | 217.2569 | 0.39815 | 2.322 | 1.5938 | 113.0233 | 68.0438 | 21.9608 | 203.0278 | 203.0278 | 1.8697
| 7688 | 1.2412 | 191.749 | 0.39815 | 2.661 | 0.90625 | 113.0233 | 59.3758 | 38.6207 | 211.0197 | 211.0197 | 2.1134
| 7689 | 1.0151 | 234.4653 | 0.50926 | 2.7966 | 1.375 | 88.3636 | 56.497 | 25.4545 | 170.3152 | 170.3152 | 2.084
| 7690 | 1.1759 | 202.4017 | 0.38889 | 2.5593 | 1.4375 | 115.7143 | 61.7351 | 24.3478 | 201.7972 | 201.7972 | 2.1933
| 7691 | 1.1307 | 210.4978 | 0.36111 | 2.4068 | 1.1562 | 124.6154 | 65.6479 | 30.2703 | 220.5335 | 220.5335 | 2.2731
| 7692 | 1.0905 | 218.2581 | 0.2963 | 1.8814 | 1.8438 | 151.875 | 83.982 | 18.9831 | 254.84 | 254.84 | 1.979
| 7693 | 1.1357 | 209.5664 | 0.53704 | 2.8305 | 1.2812 | 83.7931 | 55.8204 | 27.3171 | 166.9305 | 166.9305 | 1.6471
| 7694 | 1.201 | 198.1674 | 0.39815 | 2.8136 | 1.4062 | 113.0233 | 56.1566 | 24.8889 | 194.0688 | 194.0688 | 2.2731
| 7695 | 1.1859 | 200.6864 | 0.39815 | 3.1017 | 1.4062 | 113.0233 | 50.9399 | 24.8889 | 188.852 | 188.852 | 2.1345
| 7696 | 1.1357 | 209.5664 | 0.50926 | 2.0847 | 1.375 | 88.3636 | 75.7886 | 25.4545 | 189.6068 | 189.6068 | 2.0756
| 7697 | 1.3769 | 172.854 | 0.40741 | 3.3559 | 1.9062 | 110.4545 | 47.0808 | 18.3607 | 175.896 | 175.896 | 2.1471
| 7698 | 1.1206 | 212.3857 | 0.32407 | 2.4237 | 1.3438 | 138.8571 | 65.1888 | 26.0465 | 230.0925 | 230.0925 | 2.0756
| 7699 | 1.1055 | 215.2818 | 0.36111 | 2.9153 | 1.4062 | 124.6154 | 54.1977 | 24.8889 | 203.7019 | 203.7019 | 1.9496
| 7700 | 1.2111 | 196.5228 | 0.5 | 2.8136 | 1.5 | 90 | 56.1566 | 23.3333 | 169.49 | 169.49 | 1.8992
| 7701 | 1.2161 | 195.7107 | 0.39815 | 2.4407 | 1.2812 | 113.0233 | 64.7361 | 27.3171 | 205.0764 | 205.0764 | 2.458
| 7702 | 1.4523 | 163.8824 | 0.37037 | 2.9661 | 1.4688 | 121.5 | 53.2686 | 23.8298 | 198.5984 | 198.5984 | 2.084
| 7703 | 1.0302 | 231.0341 | 0.44444 | 2.8814 | 0.96875 | 101.25 | 54.8353 | 36.129 | 192.2143 | 192.2143 | 1.9118
| 7704 | 1.3065 | 182.1615 | 0.50926 | 3.2881 | 2.2812 | 88.3636 | 48.0515 | 15.3425 | 151.7576 | 151.7576 | 2.2395
| 7705 | 0.94472 | 251.9255 | 0.40741 | 2.8475 | 1.25 | 110.4545 | 55.4881 | 28 | 193.9426 | 193.9426 | 2.1176
| 7706 | 1.2161 | 195.7107 | 0.44444 | 2.5254 | 1.375 | 101.25 | 62.5638 | 25.4545 | 189.2683 | 189.2683 | 2.0924
| 7707 | 1.1608 | 205.0303 | 0.38889 | 3.1864 | 1.125 | 115.7143 | 49.5851 | 31.1111 | 196.4105 | 196.4105 | 2.2227
| 7708 | 1.1709 | 203.2704 | 0.33333 | 2.0508 | 1.4688 | 135 | 77.0413 | 23.8298 | 235.8711 | 235.8711 | 1.9454
| 7709 | 1.0603 | 224.4645 | 0.40741 | 1.9492 | 1 | 110.4545 | 81.0609 | 35 | 226.5154 | 226.5154 | 2.1134
| 7710 | 0.98995 | 240.4162 | 0.33333 | 1.9492 | 1.2188 | 135 | 81.0609 | 28.7179 | 244.7788 | 244.7788 | 2.1555
| 7711 | 1.1508 | 206.821 | 0.30556 | 2.4576 | 1.2188 | 147.2727 | 64.2897 | 28.7179 | 240.2803 | 240.2803 | 1.9118
| 7712 | 1.4925 | 159.468 | 0.27778 | 2.4407 | 1.5625 | 162 | 64.7361 | 22.4 | 249.1361 | 249.1361 | 2.1387
| 7713 | 1.3719 | 173.4872 | 0.35185 | 2.4237 | 1.2812 | 127.8947 | 65.1888 | 27.3171 | 220.4006 | 220.4006 | 2.4538
| 7714 | 1.1558 | 205.9217 | 0.39815 | 2.7966 | 1.3438 | 113.0233 | 56.497 | 26.0465 | 195.5667 | 195.5667 | 2.1723
| 7715 | 1.5477 | 153.7727 | 0.28704 | 2.5763 | 1.375 | 156.7742 | 61.3289 | 25.4545 | 243.5577 | 243.5577 | 1.8067
| 7716 | 1.206 | 197.3417 | 0.51852 | 1.9492 | 1.75 | 86.7857 | 81.0609 | 20 | 187.8466 | 187.8466 | 1.8571
| 7717 | 1.2814 | 185.7333 | 0.47222 | 2.6102 | 0.90625 | 95.2941 | 60.5325 | 38.6207 | 194.4473 | 194.4473 | 2.0042
| 7718 | 1.5729 | 151.3163 | 0.34259 | 2.339 | 1.4062 | 131.3514 | 67.5507 | 24.8889 | 223.791 | 223.791 | 1.9118
| 7719 | 0.76884 | 309.5556 | 0.42593 | 2.6949 | 0.8125 | 105.6522 | 58.6289 | 43.0769 | 207.358 | 207.358 | 2.3151
| 7720 | 1.1407 | 208.6432 | 0.55556 | 3.2712 | 1.0625 | 81 | 48.3005 | 32.9412 | 162.2417 | 162.2417 | 2.1092
| 7721 | 0.94975 | 250.5926 | 0.5 | 2 | 1.4688 | 90 | 79 | 23.8298 | 192.8298 | 192.8298 | 2.1387
| 7722 | 1.0201 | 233.3103 | 0.31481 | 2.9492 | 1.0312 | 142.9412 | 53.5747 | 33.9394 | 230.4553 | 230.4553 | 1.9244
| 7723 | 1.3618 | 174.7675 | 0.2963 | 2.7797 | 2.25 | 151.875 | 56.8415 | 15.5556 | 224.272 | 224.272 | 1.7731
| 7724 | 1.1709 | 203.2704 | 0.43519 | 2.3051 | 0.90625 | 103.4043 | 68.5441 | 38.6207 | 210.5691 | 210.5691 | 2.1639
| 7725 | 1.2513 | 190.2088 | 0.35185 | 2.4407 | 0.5 | 127.8947 | 64.7361 | 70 | 262.6308 | 262.6308 | 2.0714
| 7726 | 1.2412 | 191.749 | 0.37963 | 2.6949 | 1.1562 | 118.5366 | 58.6289 | 30.2703 | 207.4358 | 207.4358 | 1.9496
| 7727 | 0.91457 | 260.2308 | 0.47222 | 2.7966 | 1.125 | 95.2941 | 56.497 | 31.1111 | 182.9022 | 182.9022 | 2.2395
| 7728 | 0.95477 | 249.2737 | 0.40741 | 2.8475 | 1.6875 | 110.4545 | 55.4881 | 20.7407 | 186.6834 | 186.6834 | 2.3235
| 7729 | 1.0653 | 223.4057 | 0.5463 | 2.4576 | 0.96875 | 82.3729 | 64.2897 | 36.129 | 182.7916 | 182.7916 | 1.9538
| 7730 | 1.3317 | 178.7245 | 0.33333 | 2.2542 | 1.25 | 135 | 70.0902 | 28 | 233.0902 | 233.0902 | 2.105
| 7731 | 1.0151 | 234.4653 | 0.31481 | 2.678 | 1.625 | 142.9412 | 59 | 21.5385 | 223.4796 | 223.4796 | 1.9244
| 7732 | 1.2161 | 195.7107 | 0.50926 | 3.339 | 1.5 | 88.3636 | 47.3198 | 23.3333 | 159.0168 | 159.0168 | 1.6891
| 7733 | 1.1809 | 201.5404 | 0.49074 | 3.322 | 1.0938 | 91.6981 | 47.5612 | 32 | 171.2593 | 171.2593 | 2.0546
| 7734 | 1.1558 | 205.9217 | 0.44444 | 2.8136 | 1.2812 | 101.25 | 56.1566 | 27.3171 | 184.7237 | 184.7237 | 1.916
| 7735 | 0.90452 | 263.1222 | 0.27778 | 3.5085 | 1.3125 | 162 | 45.0338 | 26.6667 | 233.7005 | 233.7005 | 2.1176
| 7736 | 1.2663 | 187.9444 | 0.38889 | 2.9322 | 1.875 | 115.7143 | 53.8844 | 18.6667 | 188.2653 | 188.2653 | 1.9664
| 7737 | 1.1809 | 201.5404 | 0.21296 | 3.2542 | 1.8438 | 211.3043 | 48.5521 | 18.9831 | 278.8395 | 278.8395 | 2.2731
| 7738 | 0.96482 | 246.6771 | 0.4537 | 2.8644 | 1.625 | 99.1837 | 55.1598 | 21.5385 | 175.8819 | 175.8819 | 2.2101
| 7739 | 1.3869 | 171.6014 | 0.42593 | 2.3051 | 1.4688 | 105.6522 | 68.5441 | 23.8298 | 198.0261 | 198.0261 | 1.6933
| 7740 | 1.0653 | 223.4057 | 0.36111 | 2.5424 | 1.4062 | 124.6154 | 62.1467 | 24.8889 | 211.6509 | 211.6509 | 2.437
| 7741 | 1.3869 | 171.6014 | 0.28704 | 2.7627 | 1.6562 | 156.7742 | 57.1902 | 21.1321 | 235.0965 | 235.0965 | 1.9748
| 7742 | 1.206 | 197.3417 | 0.2963 | 2.5424 | 1.2188 | 151.875 | 62.1467 | 28.7179 | 242.7396 | 242.7396 | 2.1597
| 7743 | 1.1307 | 210.4978 | 0.49074 | 2.2373 | 1.0312 | 91.6981 | 70.6212 | 33.9394 | 196.2587 | 196.2587 | 2.3571
| 7744 | 1.0201 | 233.3103 | 0.55556 | 2.6949 | 1.4062 | 81 | 58.6289 | 24.8889 | 164.5178 | 164.5178 | 2.0378
| 7745 | 1.0553 | 225.5333 | 0.40741 | 2.9322 | 1.2188 | 110.4545 | 53.8844 | 28.7179 | 193.0569 | 193.0569 | 2.2437
| 7746 | 1.2462 | 190.9758 | 0.35185 | 3.4068 | 1.2812 | 127.8947 | 46.3781 | 27.3171 | 201.5899 | 201.5899 | 2.2143
| 7747 | 1.0553 | 225.5333 | 0.46296 | 2.1864 | 1.0625 | 97.2 | 72.2636 | 32.9412 | 202.4047 | 202.4047 | 1.8866
| 7748 | 0.9196 | 258.8087 | 0.5 | 3.0508 | 1.3125 | 90 | 51.7889 | 26.6667 | 168.4556 | 168.4556 | 2.3403
| 7749 | 1.0503 | 226.6124 | 0.33333 | 3.2881 | 0.90625 | 135 | 48.0515 | 38.6207 | 221.6722 | 221.6722 | 1.8445
| 7750 | 1.3266 | 179.4015 | 0.37037 | 3.1695 | 0.9375 | 121.5 | 49.8503 | 37.3333 | 208.6836 | 208.6836 | 1.7521
| 7751 | 1.2111 | 196.5228 | 0.37037 | 2.3051 | 1.1875 | 121.5 | 68.5441 | 29.4737 | 219.5178 | 219.5178 | 1.958
| 7752 | 0.98995 | 240.4162 | 0.35185 | 2.7288 | 0.9375 | 127.8947 | 57.9006 | 37.3333 | 223.1287 | 223.1287 | 1.9622
| 7753 | 1.4221 | 167.3569 | 0.35185 | 3 | 2.1562 | 127.8947 | 52.6667 | 16.2319 | 196.7933 | 196.7933 | 2.0126
| 7754 | 1.3467 | 176.7239 | 0.5463 | 3.2881 | 2.1562 | 82.3729 | 48.0515 | 16.2319 | 146.6563 | 146.6563 | 1.8025
| 7755 | 1.1256 | 211.4375 | 0.42593 | 2.1186 | 1.0938 | 105.6522 | 74.576 | 32 | 212.2282 | 212.2282 | 1.9958
| 7756 | 1.1106 | 214.3077 | 0.26852 | 2.7627 | 1.7812 | 167.5862 | 57.1902 | 19.6491 | 244.4255 | 244.4255 | 1.9706
| 7757 | 1.4322 | 166.1825 | 0.41667 | 2.7627 | 1.3125 | 108 | 57.1902 | 26.6667 | 191.8569 | 191.8569 | 2.0924
| 7758 | 1.0754 | 221.3178 | 0.46296 | 2.7797 | 1.75 | 97.2 | 56.8415 | 20 | 174.0415 | 174.0415 | 2.0882
| 7759 | 1.2111 | 196.5228 | 0.57407 | 2.7119 | 1.1562 | 78.3871 | 58.2625 | 30.2703 | 166.9199 | 166.9199 | 1.8571
| 7760 | 1.1859 | 200.6864 | 0.41667 | 2.8644 | 1.125 | 108 | 55.1598 | 31.1111 | 194.2709 | 194.2709 | 2.1218
| 7761 | 1 | 238 | 0.50926 | 2.3729 | 1.5625 | 88.3636 | 66.5857 | 22.4 | 177.3494 | 177.3494 | 2.105
| 7762 | 0.9799 | 242.8821 | 0.4537 | 2.4746 | 1.5312 | 99.1837 | 63.8493 | 22.8571 | 185.8901 | 185.8901 | 1.9454
| 7763 | 0.9196 | 258.8087 | 0.41667 | 2.4576 | 0.625 | 108 | 64.2897 | 56 | 228.2897 | 228.2897 | 1.9286
| 7764 | 0.96482 | 246.6771 | 0.5 | 3.2373 | 1 | 90 | 48.8063 | 35 | 173.8063 | 173.8063 | 2.4118
| 7765 | 1.4472 | 164.4514 | 0.42593 | 2.8644 | 2.125 | 105.6522 | 55.1598 | 16.4706 | 177.2825 | 177.2825 | 2.1933
| 7766 | 1.5427 | 154.2736 | 0.41667 | 3.0847 | 2.75 | 108 | 51.2198 | 12.7273 | 171.9471 | 171.9471 | 2.0126
| 7767 | 1.2513 | 190.2088 | 0.37963 | 2.9661 | 1.2188 | 118.5366 | 53.2686 | 28.7179 | 200.5231 | 200.5231 | 1.8109
| 7768 | 1.4121 | 168.548 | 0.43519 | 2.339 | 1.0938 | 103.4043 | 67.5507 | 32 | 202.955 | 202.955 | 2.4076
| 7769 | 1.1407 | 208.6432 | 0.42593 | 2.7458 | 1.75 | 105.6522 | 57.5432 | 20 | 183.1954 | 183.1954 | 2.1513
| 7770 | 1.2563 | 189.448 | 0.36111 | 3.5254 | 1.6875 | 124.6154 | 44.8173 | 20.7407 | 190.1734 | 190.1734 | 2.0378
| 7771 | 1.3367 | 178.0526 | 0.43519 | 3.0508 | 2.1562 | 103.4043 | 51.7889 | 16.2319 | 171.425 | 171.425 | 1.8361
| 7772 | 1.3769 | 172.854 | 0.57407 | 2.6102 | 1.1875 | 78.3871 | 60.5325 | 29.4737 | 168.3932 | 168.3932 | 2.0924
| 7773 | 1.4573 | 163.3172 | 0.39815 | 3.7288 | 1.8125 | 113.0233 | 42.3727 | 19.3103 | 174.7063 | 174.7063 | 1.9202
| 7774 | 1.1407 | 208.6432 | 0.35185 | 2.3729 | 1.5 | 127.8947 | 66.5857 | 23.3333 | 217.8138 | 217.8138 | 2.2143
| 7775 | 1.2513 | 190.2088 | 0.48148 | 2.0508 | 1.9062 | 93.4615 | 77.0413 | 18.3607 | 188.8635 | 188.8635 | 1.9622
| 7776 | 1.1608 | 205.0303 | 0.39815 | 2.8814 | 0.8125 | 113.0233 | 54.8353 | 43.0769 | 210.9355 | 210.9355 | 1.9874
| 7777 | 1.2613 | 188.6932 | 0.37963 | 2.1186 | 1.3125 | 118.5366 | 74.576 | 26.6667 | 219.7793 | 219.7793 | 1.958
| 7778 | 1.2211 | 194.9053 | 0.44444 | 2.7797 | 1.5938 | 101.25 | 56.8415 | 21.9608 | 180.0522 | 180.0522 | 2.1933
| 7779 | 1.3417 | 177.3858 | 0.63889 | 2.5932 | 2.4688 | 70.4348 | 60.9281 | 14.1772 | 145.5401 | 145.5401 | 2.0672
| 7780 | 1.392 | 170.9819 | 0.33333 | 2.6949 | 1.9062 | 135 | 58.6289 | 18.3607 | 211.9896 | 211.9896 | 2.042
| 7781 | 1.196 | 199 | 0.4537 | 3.0508 | 2.25 | 99.1837 | 51.7889 | 15.5556 | 166.5281 | 166.5281 | 1.9664
| 7782 | 1.1709 | 203.2704 | 0.30556 | 2.2034 | 1.375 | 147.2727 | 71.7077 | 25.4545 | 244.435 | 244.435 | 1.8824
| 7783 | 1.2462 | 190.9758 | 0.42593 | 2.2203 | 1.1875 | 105.6522 | 71.1603 | 29.4737 | 206.2862 | 206.2862 | 2.4034
| 7784 | 1.005 | 236.81 | 0.48148 | 3.5763 | 1 | 93.4615 | 44.1801 | 35 | 172.6416 | 172.6416 | 2.084
| 7785 | 1.0151 | 234.4653 | 0.36111 | 2.4576 | 1.2188 | 124.6154 | 64.2897 | 28.7179 | 217.623 | 217.623 | 1.8739
| 7786 | 1.1658 | 204.1466 | 0.44444 | 3.0169 | 1.4688 | 101.25 | 52.3708 | 23.8298 | 177.4506 | 177.4506 | 2.1134
| 7787 | 1.2362 | 192.5285 | 0.31481 | 3.1186 | 1.7188 | 142.9412 | 50.663 | 20.3636 | 213.9679 | 213.9679 | 2.0546
| 7788 | 0.93467 | 254.6344 | 0.44444 | 3.6271 | 1.0625 | 101.25 | 43.5607 | 32.9412 | 177.7519 | 177.7519 | 1.8992
| 7789 | 1.3568 | 175.4148 | 0.33333 | 2.4746 | 1.4688 | 135 | 63.8493 | 23.8298 | 222.6791 | 222.6791 | 2.3866
| 7790 | 1.1759 | 202.4017 | 0.55556 | 2.6441 | 1.5625 | 81 | 59.7564 | 22.4 | 163.1564 | 163.1564 | 2.0966
| 7791 | 1.0151 | 234.4653 | 0.51852 | 3.5085 | 1.0625 | 86.7857 | 45.0338 | 32.9412 | 164.7607 | 164.7607 | 1.6555
| 7792 | 1.0754 | 221.3178 | 0.34259 | 2.5763 | 1.375 | 131.3514 | 61.3289 | 25.4545 | 218.1348 | 218.1348 | 2.2563
| 7793 | 1.005 | 236.81 | 0.49074 | 2.5424 | 0.5 | 91.6981 | 62.1467 | 70 | 223.8448 | 223.8448 | 2.4916
| 7794 | 1.2965 | 183.5736 | 0.39815 | 2.5593 | 0.8125 | 113.0233 | 61.7351 | 43.0769 | 217.8353 | 217.8353 | 2.3067
| 7795 | 1.0251 | 232.1667 | 0.48148 | 3.1864 | 1.0938 | 93.4615 | 49.5851 | 32 | 175.0466 | 175.0466 | 2.5294
| 7796 | 0.94472 | 251.9255 | 0.43519 | 3.1017 | 1.375 | 103.4043 | 50.9399 | 25.4545 | 179.7987 | 179.7987 | 2.1681
| 7797 | 1.2211 | 194.9053 | 0.46296 | 2.339 | 1.375 | 97.2 | 67.5507 | 25.4545 | 190.2053 | 190.2053 | 2.1975
| 7798 | 1.1558 | 205.9217 | 0.31481 | 2.4068 | 1.8438 | 142.9412 | 65.6479 | 18.9831 | 227.5721 | 227.5721 | 1.9328
| 7799 | 1.3367 | 178.0526 | 0.4537 | 3.2373 | 1.625 | 99.1837 | 48.8063 | 21.5385 | 169.5284 | 169.5284 | 2.0126
| 7800 | 1.2362 | 192.5285 | 0.33333 | 2.1186 | 1.9375 | 135 | 74.576 | 18.0645 | 227.6405 | 227.6405 | 1.9916
| 7801 | 1.1005 | 216.2648 | 0.41667 | 2.0678 | 1.0938 | 108 | 76.4098 | 32 | 216.4098 | 216.4098 | 1.9622
| 7802 | 1.4121 | 168.548 | 0.53704 | 2.7797 | 1.6875 | 83.7931 | 56.8415 | 20.7407 | 161.3753 | 161.3753 | 2.3109
| 7803 | 1.2663 | 187.9444 | 0.37963 | 2.8475 | 2.0938 | 118.5366 | 55.4881 | 16.7164 | 190.7411 | 190.7411 | 2.4874
| 7804 | 0.9598 | 247.9686 | 0.41667 | 2.8475 | 1.625 | 108 | 55.4881 | 21.5385 | 185.0266 | 185.0266 | 1.9034
| 7805 | 1.3317 | 178.7245 | 0.43519 | 2.9661 | 1.5938 | 103.4043 | 53.2686 | 21.9608 | 178.6336 | 178.6336 | 2.4748
| 7806 | 1.402 | 169.7563 | 0.35185 | 2.5763 | 1.6562 | 127.8947 | 61.3289 | 21.1321 | 210.3558 | 210.3558 | 2.2605
| 7807 | 1.2714 | 187.2016 | 0.51852 | 2.1525 | 1.4688 | 86.7857 | 73.4016 | 23.8298 | 184.0171 | 184.0171 | 2.2269
| 7808 | 1.3116 | 181.4636 | 0.51852 | 3.7966 | 1.875 | 86.7857 | 41.6161 | 18.6667 | 147.0685 | 147.0685 | 2.2647
| 7809 | 1.0704 | 222.3568 | 0.51852 | 2.6102 | 0.96875 | 86.7857 | 60.5325 | 36.129 | 183.4472 | 183.4472 | 2.0882
| 7810 | 0.94472 | 251.9255 | 0.56481 | 3.0339 | 1.1875 | 79.6721 | 52.0782 | 29.4737 | 161.224 | 161.224 | 1.8613
| 7811 | 1.2814 | 185.7333 | 0.46296 | 2.5424 | 1.375 | 97.2 | 62.1467 | 25.4545 | 184.8012 | 184.8012 | 2.6092
| 7812 | 1.2211 | 194.9053 | 0.43519 | 2.6271 | 1.2812 | 103.4043 | 60.1419 | 27.3171 | 190.8633 | 190.8633 | 2.1891
| 7813 | 1.2111 | 196.5228 | 0.36111 | 1.5085 | 1.1562 | 124.6154 | 104.7416 | 30.2703 | 259.6272 | 259.6272 | 1.9496
| 7814 | 1.1759 | 202.4017 | 0.34259 | 2.5085 | 1.125 | 131.3514 | 62.9865 | 31.1111 | 225.4489 | 225.4489 | 2.0882
| 7815 | 1.4925 | 159.468 | 0.25926 | 3.2373 | 1.25 | 173.5714 | 48.8063 | 28 | 250.3777 | 250.3777 | 2.2815
| 7816 | 1.3166 | 180.771 | 0.4537 | 3.2203 | 1.6875 | 99.1837 | 49.0632 | 20.7407 | 168.9876 | 168.9876 | 2.2227
| 7817 | 1.0653 | 223.4057 | 0.41667 | 2.4576 | 1.7188 | 108 | 64.2897 | 20.3636 | 192.6533 | 192.6533 | 2.084
| 7818 | 1.2111 | 196.5228 | 0.42593 | 3.1695 | 1.5312 | 105.6522 | 49.8503 | 22.8571 | 178.3596 | 178.3596 | 1.8739
| 7819 | 1.5226 | 156.3102 | 0.4537 | 2.7458 | 2.5312 | 99.1837 | 57.5432 | 13.8272 | 170.554 | 170.554 | 1.9748
| 7820 | 1.1558 | 205.9217 | 0.38889 | 3.3051 | 1.6562 | 115.7143 | 47.8051 | 21.1321 | 184.6515 | 184.6515 | 2.2605
| 7821 | 1.1709 | 203.2704 | 0.34259 | 2.8136 | 1.25 | 131.3514 | 56.1566 | 28 | 215.508 | 215.508 | 2.2605
| 7822 | 1.3769 | 172.854 | 0.48148 | 2.5424 | 2.0312 | 93.4615 | 62.1467 | 17.2308 | 172.839 | 172.839 | 1.7143
| 7823 | 1.2714 | 187.2016 | 0.48148 | 3.1695 | 1.9375 | 93.4615 | 49.8503 | 18.0645 | 161.3763 | 161.3763 | 2.2269
| 7824 | 1.1206 | 212.3857 | 0.47222 | 3.5763 | 0.90625 | 95.2941 | 44.1801 | 38.6207 | 178.0949 | 178.0949 | 2.2815
| 7825 | 1.196 | 199 | 0.56481 | 2.4237 | 1.8438 | 79.6721 | 65.1888 | 18.9831 | 163.844 | 163.844 | 2.2395
| 7826 | 1.2764 | 186.4646 | 0.34259 | 2.7288 | 1.5312 | 131.3514 | 57.9006 | 22.8571 | 212.1091 | 212.1091 | 2.2395
| 7827 | 1.2613 | 188.6932 | 0.38889 | 2.5254 | 1.75 | 115.7143 | 62.5638 | 20 | 198.278 | 198.278 | 2.084
| 7828 | 1.3668 | 174.125 | 0.52778 | 2.4237 | 1.5 | 85.2632 | 65.1888 | 23.3333 | 173.7853 | 173.7853 | 1.9076
| 7829 | 1.1809 | 201.5404 | 0.46296 | 2.8305 | 1.4688 | 97.2 | 55.8204 | 23.8298 | 176.8501 | 176.8501 | 2.1555
| 7830 | 1.3668 | 174.125 | 0.37037 | 2.8983 | 1.9688 | 121.5 | 54.5146 | 17.7778 | 193.7924 | 193.7924 | 2.4286
| 7831 | 1.4472 | 164.4514 | 0.52778 | 2.0508 | 2.0625 | 85.2632 | 77.0413 | 16.9697 | 179.2742 | 179.2742 | 2.2815
| 7832 | 1.1206 | 212.3857 | 0.38889 | 2.1356 | 1.1562 | 115.7143 | 73.9841 | 30.2703 | 219.9687 | 219.9687 | 2.1008
| 7833 | 1.1658 | 204.1466 | 0.52778 | 2.339 | 1 | 85.2632 | 67.5507 | 35 | 187.8139 | 187.8139 | 2.021
| 7834 | 1.3819 | 172.2255 | 0.40741 | 2.8136 | 2.3125 | 110.4545 | 56.1566 | 15.1351 | 181.7463 | 181.7463 | 2.4496
| 7835 | 1.4372 | 165.6014 | 0.44444 | 2.4915 | 1.375 | 101.25 | 63.415 | 25.4545 | 190.1195 | 190.1195 | 2.3235
| 7836 | 1.1256 | 211.4375 | 0.47222 | 2.678 | 1.2188 | 95.2941 | 59 | 28.7179 | 183.0121 | 183.0121 | 2.2857
| 7837 | 1.2161 | 195.7107 | 0.61111 | 2.5763 | 1.8125 | 73.6364 | 61.3289 | 19.3103 | 154.2757 | 154.2757 | 1.8067
| 7838 | 1.2261 | 194.1066 | 0.42593 | 2.5593 | 1.4375 | 105.6522 | 61.7351 | 24.3478 | 191.7351 | 191.7351 | 2.1765
| 7839 | 0.9397 | 253.2727 | 0.57407 | 2.8475 | 1.5312 | 78.3871 | 55.4881 | 22.8571 | 156.7323 | 156.7323 | 2.0294
| 7840 | 1.3618 | 174.7675 | 0.48148 | 3.1186 | 1.0625 | 93.4615 | 50.663 | 32.9412 | 177.0658 | 177.0658 | 2.2059
| 7841 | 1.3116 | 181.4636 | 0.56481 | 2.5085 | 1.5625 | 79.6721 | 62.9865 | 22.4 | 165.0586 | 165.0586 | 2.2857
| 7842 | 1.0653 | 223.4057 | 0.47222 | 2.4068 | 1.3438 | 95.2941 | 65.6479 | 26.0465 | 186.9885 | 186.9885 | 2.0546
| 7843 | 1.1457 | 207.7281 | 0.32407 | 2.678 | 1.1875 | 138.8571 | 59 | 29.4737 | 227.3308 | 227.3308 | 1.7857
| 7844 | 1.2362 | 192.5285 | 0.59259 | 2.9661 | 1.5 | 75.9375 | 53.2686 | 23.3333 | 152.5394 | 152.5394 | 2.2983
| 7845 | 1.1156 | 213.3423 | 0.48148 | 2.9153 | 1.1562 | 93.4615 | 54.1977 | 30.2703 | 177.9295 | 177.9295 | 2.1555
| 7846 | 1.1508 | 206.821 | 0.4537 | 2.9831 | 1.4375 | 99.1837 | 52.9659 | 24.3478 | 176.4974 | 176.4974 | 2.1723
| 7847 | 1.1407 | 208.6432 | 0.44444 | 2.5424 | 1.4375 | 101.25 | 62.1467 | 24.3478 | 187.7445 | 187.7445 | 2.1765
| 7848 | 1.4422 | 165.0244 | 0.35185 | 3.3051 | 1.1562 | 127.8947 | 47.8051 | 30.2703 | 205.9701 | 205.9701 | 2.0378
| 7849 | 1.1407 | 208.6432 | 0.41667 | 2.5424 | 0.71875 | 108 | 62.1467 | 48.6957 | 218.8423 | 218.8423 | 2.3109
| 7850 | 1 | 238 | 0.34259 | 3.5424 | 1.625 | 131.3514 | 44.6029 | 21.5385 | 197.4927 | 197.4927 | 2.2269
| 7851 | 1.0704 | 222.3568 | 0.42593 | 2.0508 | 0.90625 | 105.6522 | 77.0413 | 38.6207 | 221.3142 | 221.3142 | 1.7227
| 7852 | 1.0402 | 228.8019 | 0.44444 | 2.7797 | 0.8125 | 101.25 | 56.8415 | 43.0769 | 201.1684 | 201.1684 | 2.3361
| 7853 | 1.2864 | 185.0078 | 0.44444 | 2.7627 | 1.625 | 101.25 | 57.1902 | 21.5385 | 179.9786 | 179.9786 | 2.0294
| 7854 | 1.0101 | 235.6318 | 0.36111 | 2.7627 | 1.5 | 124.6154 | 57.1902 | 23.3333 | 205.1389 | 205.1389 | 1.7899
| 7855 | 1.2714 | 187.2016 | 0.2963 | 2.5085 | 1.1875 | 151.875 | 62.9865 | 29.4737 | 244.3352 | 244.3352 | 1.8403
| 7856 | 1.4673 | 162.1986 | 0.39815 | 3.2881 | 2.5 | 113.0233 | 48.0515 | 14 | 175.0748 | 175.0748 | 2.1134
| 7857 | 1.3719 | 173.4872 | 0.46296 | 2.322 | 1.3438 | 97.2 | 68.0438 | 26.0465 | 191.2903 | 191.2903 | 1.6765
| 7858 | 1.2764 | 186.4646 | 0.44444 | 2.4915 | 1.5625 | 101.25 | 63.415 | 22.4 | 187.065 | 187.065 | 2.2563
| 7859 | 1.1256 | 211.4375 | 0.41667 | 2.5763 | 1.5625 | 108 | 61.3289 | 22.4 | 191.7289 | 191.7289 | 2.3109
| 7860 | 1.1005 | 216.2648 | 0.55556 | 2.6949 | 1.625 | 81 | 58.6289 | 21.5385 | 161.1674 | 161.1674 | 2.1471
| 7861 | 1.0151 | 234.4653 | 0.38889 | 2.9153 | 1.1562 | 115.7143 | 54.1977 | 30.2703 | 200.1822 | 200.1822 | 1.8571
| 7862 | 1.0955 | 217.2569 | 0.33333 | 2.2373 | 0.875 | 135 | 70.6212 | 40 | 245.6212 | 245.6212 | 2.3908
| 7863 | 1.2864 | 185.0078 | 0.47222 | 2.5085 | 0.96875 | 95.2941 | 62.9865 | 36.129 | 194.4096 | 194.4096 | 1.9622
| 7864 | 1.3266 | 179.4015 | 0.51852 | 3.1356 | 1.75 | 86.7857 | 50.3892 | 20 | 157.1749 | 157.1749 | 2.0504
| 7865 | 1.3216 | 180.0837 | 0.41667 | 3.0847 | 1.9375 | 108 | 51.2198 | 18.0645 | 177.2843 | 177.2843 | 1.9412
| 7866 | 1.0653 | 223.4057 | 0.46296 | 2.0847 | 1.375 | 97.2 | 75.7886 | 25.4545 | 198.4432 | 198.4432 | 2.1597
| 7867 | 1.2312 | 193.3143 | 0.38889 | 2.5254 | 1.0312 | 115.7143 | 62.5638 | 33.9394 | 212.2174 | 212.2174 | 2.1176
| 7868 | 1.2312 | 193.3143 | 0.40741 | 2.0678 | 1.6562 | 110.4545 | 76.4098 | 21.1321 | 207.9965 | 207.9965 | 1.9706
| 7869 | 1.2312 | 193.3143 | 0.35185 | 2.8136 | 1.5625 | 127.8947 | 56.1566 | 22.4 | 206.4514 | 206.4514 | 2.1092
| 7870 | 1.1809 | 201.5404 | 0.38889 | 2.5763 | 1.0625 | 115.7143 | 61.3289 | 32.9412 | 209.9844 | 209.9844 | 2.2269
| 7871 | 1.2915 | 184.2879 | 0.44444 | 2.9661 | 1.8438 | 101.25 | 53.2686 | 18.9831 | 173.5016 | 173.5016 | 2.0672
| 7872 | 1.4221 | 167.3569 | 0.28704 | 2.8136 | 1.7188 | 156.7742 | 56.1566 | 20.3636 | 233.2945 | 233.2945 | 1.8992
| 7873 | 1.5075 | 157.8733 | 0.35185 | 2.8644 | 1.7812 | 127.8947 | 55.1598 | 19.6491 | 202.7036 | 202.7036 | 1.9538
| 7874 | 1.0603 | 224.4645 | 0.34259 | 2.5254 | 1.125 | 131.3514 | 62.5638 | 31.1111 | 225.0262 | 225.0262 | 1.9328
| 7875 | 1.2111 | 196.5228 | 0.50926 | 2.4068 | 1.6562 | 88.3636 | 65.6479 | 21.1321 | 175.1436 | 175.1436 | 2.1387
| 7876 | 1.0704 | 222.3568 | 0.33333 | 3.3051 | 1 | 135 | 47.8051 | 35 | 217.8051 | 217.8051 | 2.3487
| 7877 | 1.1005 | 216.2648 | 0.25926 | 2.2373 | 1.4062 | 173.5714 | 70.6212 | 24.8889 | 269.0815 | 269.0815 | 2.1891
| 7878 | 1.3216 | 180.0837 | 0.39815 | 3.3898 | 1.875 | 113.0233 | 46.61 | 18.6667 | 178.2999 | 178.2999 | 2.2479
| 7879 | 1.3719 | 173.4872 | 0.57407 | 3.0169 | 1.0625 | 78.3871 | 52.3708 | 32.9412 | 163.6991 | 163.6991 | 2.0252
| 7880 | 1.4121 | 168.548 | 0.33333 | 2.6271 | 2 | 135 | 60.1419 | 17.5 | 212.6419 | 212.6419 | 2.1008
| 7881 | 1.1658 | 204.1466 | 0.37963 | 2.1356 | 1.2812 | 118.5366 | 73.9841 | 27.3171 | 219.8378 | 219.8378 | 2.2017
| 7882 | 1.0955 | 217.2569 | 0.38889 | 2.678 | 0.90625 | 115.7143 | 59 | 38.6207 | 213.335 | 213.335 | 2.4202
| 7883 | 0.97487 | 244.134 | 0.30556 | 3.2034 | 1.2188 | 147.2727 | 49.3228 | 28.7179 | 225.3134 | 225.3134 | 1.9916
| 7884 | 1.1759 | 202.4017 | 0.37037 | 2.5424 | 1.2812 | 121.5 | 62.1467 | 27.3171 | 210.9637 | 210.9637 | 1.9832
| 7885 | 1.2814 | 185.7333 | 0.44444 | 2.0678 | 1.4688 | 101.25 | 76.4098 | 23.8298 | 201.4896 | 201.4896 | 2.042
| 7886 | 1.0402 | 228.8019 | 0.39815 | 3.4915 | 1.375 | 113.0233 | 45.2524 | 25.4545 | 183.7302 | 183.7302 | 1.9706
| 7887 | 1.2764 | 186.4646 | 0.34259 | 2.3898 | 1.2188 | 131.3514 | 66.1135 | 28.7179 | 226.1828 | 226.1828 | 2.1429
| 7888 | 1.1357 | 209.5664 | 0.36111 | 2.9492 | 1.4688 | 124.6154 | 53.5747 | 23.8298 | 202.0199 | 202.0199 | 2.2479
| 7889 | 1.206 | 197.3417 | 0.37037 | 2.7458 | 0.84375 | 121.5 | 57.5432 | 41.4815 | 220.5247 | 220.5247 | 2.0042
| 7890 | 1.2965 | 183.5736 | 0.37963 | 3.0508 | 1.8125 | 118.5366 | 51.7889 | 19.3103 | 189.6358 | 189.6358 | 2.2773
| 7891 | 1.3568 | 175.4148 | 0.26852 | 2.5254 | 1.5938 | 167.5862 | 62.5638 | 21.9608 | 252.1107 | 252.1107 | 2.1261
| 7892 | 1.3367 | 178.0526 | 0.33333 | 2.7966 | 1.9375 | 135 | 56.497 | 18.0645 | 209.5615 | 209.5615 | 2.1008
| 7893 | 1.4121 | 168.548 | 0.38889 | 2.7458 | 1.1875 | 115.7143 | 57.5432 | 29.4737 | 202.7312 | 202.7312 | 2.2899
| 7894 | 1.3618 | 174.7675 | 0.34259 | 2.1186 | 1.5 | 131.3514 | 74.576 | 23.3333 | 229.2607 | 229.2607 | 1.6933
| 7895 | 1.2764 | 186.4646 | 0.41667 | 2.4746 | 1.625 | 108 | 63.8493 | 21.5385 | 193.3878 | 193.3878 | 2.2857
| 7896 | 1.3769 | 172.854 | 0.44444 | 2.6949 | 1.5625 | 101.25 | 58.6289 | 22.4 | 182.2789 | 182.2789 | 1.9244
| 7897 | 1.4121 | 168.548 | 0.41667 | 2.678 | 1.4375 | 108 | 59 | 24.3478 | 191.3478 | 191.3478 | 2.4664
| 7898 | 1.392 | 170.9819 | 0.30556 | 2.0678 | 1.2812 | 147.2727 | 76.4098 | 27.3171 | 250.9996 | 250.9996 | 2.0546
| 7899 | 1.1859 | 200.6864 | 0.37037 | 2.6949 | 1.2188 | 121.5 | 58.6289 | 28.7179 | 208.8469 | 208.8469 | 2.3697
| 7900 | 1.3266 | 179.4015 | 0.35185 | 2.5593 | 1.125 | 127.8947 | 61.7351 | 31.1111 | 220.7409 | 220.7409 | 2.105
| 7901 | 1.2814 | 185.7333 | 0.44444 | 2.1864 | 2.0938 | 101.25 | 72.2636 | 16.7164 | 190.23 | 190.23 | 2.0588
| 7902 | 1.0302 | 231.0341 | 0.50926 | 2.5424 | 0.90625 | 88.3636 | 62.1467 | 38.6207 | 189.131 | 189.131 | 2.0168
| 7903 | 1.0151 | 234.4653 | 0.4537 | 2.9322 | 1.25 | 99.1837 | 53.8844 | 28 | 181.0681 | 181.0681 | 2.3697
| 7904 | 1.3568 | 175.4148 | 0.42593 | 2.4746 | 1.875 | 105.6522 | 63.8493 | 18.6667 | 188.1682 | 188.1682 | 2.2731
| 7905 | 1.1407 | 208.6432 | 0.47222 | 3.0169 | 1.3438 | 95.2941 | 52.3708 | 26.0465 | 173.7114 | 173.7114 | 2.0882
| 7906 | 1.2613 | 188.6932 | 0.50926 | 2.3898 | 1.5938 | 88.3636 | 66.1135 | 21.9608 | 176.4379 | 176.4379 | 2.1387
| 7907 | 1.3668 | 174.125 | 0.43519 | 2.9661 | 1.25 | 103.4043 | 53.2686 | 28 | 184.6728 | 184.6728 | 2.3109
| 7908 | 1.2714 | 187.2016 | 0.37037 | 2 | 1.5312 | 121.5 | 79 | 22.8571 | 223.3571 | 223.3571 | 2.3613
| 7909 | 1.2714 | 187.2016 | 0.4537 | 2.3051 | 1.875 | 99.1837 | 68.5441 | 18.6667 | 186.3945 | 186.3945 | 2.1303
| 7910 | 1.2161 | 195.7107 | 0.41667 | 2.8644 | 0.96875 | 108 | 55.1598 | 36.129 | 199.2888 | 199.2888 | 2.1723
| 7911 | 1.3065 | 182.1615 | 0.53704 | 2.8475 | 1.5625 | 83.7931 | 55.4881 | 22.4 | 161.6812 | 161.6812 | 2.0966
| 7912 | 1.1859 | 200.6864 | 0.40741 | 3.1525 | 1.3125 | 110.4545 | 50.1183 | 26.6667 | 187.2395 | 187.2395 | 2.2857
| 7913 | 1.206 | 197.3417 | 0.26852 | 3.0339 | 1.0312 | 167.5862 | 52.0782 | 33.9394 | 253.6038 | 253.6038 | 1.8235
| 7914 | 1.1407 | 208.6432 | 0.53704 | 2.1525 | 1.2812 | 83.7931 | 73.4016 | 27.3171 | 184.5118 | 184.5118 | 2.4538
| 7915 | 1.1307 | 210.4978 | 0.55556 | 2.1864 | 1.3438 | 81 | 72.2636 | 26.0465 | 179.3101 | 179.3101 | 1.9622
| 7916 | 1.3116 | 181.4636 | 0.44444 | 3.3051 | 1.375 | 101.25 | 47.8051 | 25.4545 | 174.5097 | 174.5097 | 2.0714
| 7917 | 1.206 | 197.3417 | 0.49074 | 2.9831 | 1.375 | 91.6981 | 52.9659 | 25.4545 | 170.1186 | 170.1186 | 1.9244
| 7918 | 1.3518 | 176.0669 | 0.41667 | 2.4068 | 2.4375 | 108 | 65.6479 | 14.359 | 188.0069 | 188.0069 | 2.2395
| 7919 | 1.3568 | 175.4148 | 0.28704 | 2.3898 | 2.0312 | 156.7742 | 66.1135 | 17.2308 | 240.1184 | 240.1184 | 1.7983
| 7920 | 1.2412 | 191.749 | 0.28704 | 2.0169 | 1.75 | 156.7742 | 78.3361 | 20 | 255.1103 | 255.1103 | 1.9496
| 7921 | 1.0905 | 218.2581 | 0.37963 | 2.5932 | 0.6875 | 118.5366 | 60.9281 | 50.9091 | 230.3738 | 230.3738 | 2.1639
| 7922 | 1.0553 | 225.5333 | 0.35185 | 3.0169 | 0.75 | 127.8947 | 52.3708 | 46.6667 | 226.9322 | 226.9322 | 2.2269
| 7923 | 1.5678 | 151.8013 | 0.39815 | 3.0169 | 2.125 | 113.0233 | 52.3708 | 16.4706 | 181.8646 | 181.8646 | 2.2899
| 7924 | 1.0251 | 232.1667 | 0.58333 | 1.7458 | 1.8438 | 77.1429 | 90.5049 | 18.9831 | 186.6308 | 186.6308 | 1.8992
| 7925 | 1.3417 | 177.3858 | 0.34259 | 2.5085 | 1.2812 | 131.3514 | 62.9865 | 27.3171 | 221.6549 | 221.6549 | 2.0672
| 7926 | 1.0452 | 227.7019 | 0.42593 | 3.0847 | 1.2188 | 105.6522 | 51.2198 | 28.7179 | 185.5899 | 185.5899 | 2.0714
| 7927 | 1.2211 | 194.9053 | 0.37963 | 3.1525 | 1.5 | 118.5366 | 50.1183 | 23.3333 | 191.9882 | 191.9882 | 1.9538
| 7928 | 1.2161 | 195.7107 | 0.30556 | 2.1695 | 1.3438 | 147.2727 | 72.8281 | 26.0465 | 246.1474 | 246.1474 | 2.2227
| 7929 | 1.1457 | 207.7281 | 0.2963 | 2.678 | 1.8125 | 151.875 | 59 | 19.3103 | 230.1853 | 230.1853 | 2.0546
| 7930 | 1.0553 | 225.5333 | 0.44444 | 2.7627 | 1.3125 | 101.25 | 57.1902 | 26.6667 | 185.1069 | 185.1069 | 1.9286
| 7931 | 1.1307 | 210.4978 | 0.35185 | 2.9322 | 1.0938 | 127.8947 | 53.8844 | 32 | 213.7791 | 213.7791 | 2.2143
| 7932 | 1.2312 | 193.3143 | 0.50926 | 2.6441 | 1.2812 | 88.3636 | 59.7564 | 27.3171 | 175.4371 | 175.4371 | 2.3655
| 7933 | 0.92462 | 257.4022 | 0.35185 | 2.9153 | 1.3438 | 127.8947 | 54.1977 | 26.0465 | 208.1389 | 208.1389 | 1.8571
| 7934 | 1.2161 | 195.7107 | 0.38889 | 2.6271 | 1.9375 | 115.7143 | 60.1419 | 18.0645 | 193.9207 | 193.9207 | 2.584
| 7935 | 1.0503 | 226.6124 | 0.56481 | 2.8983 | 1.0938 | 79.6721 | 54.5146 | 32 | 166.1868 | 166.1868 | 2.021
| 7936 | 1.3367 | 178.0526 | 0.34259 | 3 | 1.625 | 131.3514 | 52.6667 | 21.5385 | 205.5565 | 205.5565 | 2.1849
| 7937 | 1.0553 | 225.5333 | 0.32407 | 2.678 | 0.90625 | 138.8571 | 59 | 38.6207 | 236.4778 | 236.4778 | 1.9874
| 7938 | 1.0804 | 220.2884 | 0.38889 | 2.7627 | 1 | 115.7143 | 57.1902 | 35 | 207.9045 | 207.9045 | 2.0798
| 7939 | 1.1307 | 210.4978 | 0.36111 | 2.5593 | 2.125 | 124.6154 | 61.7351 | 16.4706 | 202.8211 | 202.8211 | 2.0798
| 7940 | 0.81407 | 292.358 | 0.46296 | 3.3051 | 1.125 | 97.2 | 47.8051 | 31.1111 | 176.1162 | 176.1162 | 2.2857
| 7941 | 1.2462 | 190.9758 | 0.38889 | 2.5763 | 1.5625 | 115.7143 | 61.3289 | 22.4 | 199.4432 | 199.4432 | 2.2269
| 7942 | 0.9196 | 258.8087 | 0.2963 | 2.2373 | 0.96875 | 151.875 | 70.6212 | 36.129 | 258.6252 | 258.6252 | 1.8403
| 7943 | 1.0603 | 224.4645 | 0.35185 | 2.3898 | 1.375 | 127.8947 | 66.1135 | 25.4545 | 219.4628 | 219.4628 | 1.9286
| 7944 | 1.1055 | 215.2818 | 0.36111 | 3.0169 | 1.6875 | 124.6154 | 52.3708 | 20.7407 | 197.7269 | 197.7269 | 1.9958
| 7945 | 1.4472 | 164.4514 | 0.40741 | 2.6949 | 1.9062 | 110.4545 | 58.6289 | 18.3607 | 187.4441 | 187.4441 | 1.9748
| 7946 | 1.3317 | 178.7245 | 0.42593 | 2.339 | 1.4688 | 105.6522 | 67.5507 | 23.8298 | 197.0327 | 197.0327 | 2.2689
| 7947 | 1.0804 | 220.2884 | 0.43519 | 2.9492 | 1.2812 | 103.4043 | 53.5747 | 27.3171 | 184.296 | 184.296 | 2.3866
| 7948 | 1.3518 | 176.0669 | 0.38889 | 2.3729 | 1.7812 | 115.7143 | 66.5857 | 19.6491 | 201.9491 | 201.9491 | 2.1176
| 7949 | 1.0854 | 219.2685 | 0.34259 | 2.4068 | 1.1562 | 131.3514 | 65.6479 | 30.2703 | 227.2695 | 227.2695 | 2.1681
| 7950 | 1.2312 | 193.3143 | 0.23148 | 2.4237 | 1.4062 | 194.4 | 65.1888 | 24.8889 | 284.4777 | 284.4777 | 2.1555
| 7951 | 1.2915 | 184.2879 | 0.39815 | 2.9661 | 1.3125 | 113.0233 | 53.2686 | 26.6667 | 192.9585 | 192.9585 | 1.9538
| 7952 | 1.1005 | 216.2648 | 0.2963 | 2.7119 | 1.1562 | 151.875 | 58.2625 | 30.2703 | 240.4078 | 240.4078 | 1.9076
| 7953 | 1.1508 | 206.821 | 0.44444 | 3.3898 | 1.0938 | 101.25 | 46.61 | 32 | 179.86 | 179.86 | 2.0714
| 7954 | 1.1457 | 207.7281 | 0.49074 | 3.0508 | 1.0625 | 91.6981 | 51.7889 | 32.9412 | 176.4282 | 176.4282 | 2.0588
| 7955 | 1.1859 | 200.6864 | 0.30556 | 2.4915 | 1.0938 | 147.2727 | 63.415 | 32 | 242.6877 | 242.6877 | 1.9622
| 7956 | 1.2211 | 194.9053 | 0.47222 | 2.661 | 1.0312 | 95.2941 | 59.3758 | 33.9394 | 188.6093 | 188.6093 | 2.0462
| 7957 | 1.1156 | 213.3423 | 0.36111 | 2.5424 | 1.2812 | 124.6154 | 62.1467 | 27.3171 | 214.0791 | 214.0791 | 1.7479
| 7958 | 1.3317 | 178.7245 | 0.50926 | 2.2712 | 1.2188 | 88.3636 | 69.5672 | 28.7179 | 186.6487 | 186.6487 | 2.2311
| 7959 | 1.2161 | 195.7107 | 0.33333 | 2.4068 | 1.1562 | 135 | 65.6479 | 30.2703 | 230.9182 | 230.9182 | 1.7059
| 7960 | 1.3719 | 173.4872 | 0.50926 | 2.339 | 1.4062 | 88.3636 | 67.5507 | 24.8889 | 180.8032 | 180.8032 | 2.584
| 7961 | 1.3015 | 182.8649 | 0.44444 | 2.6102 | 2.3125 | 101.25 | 60.5325 | 15.1351 | 176.9176 | 176.9176 | 2.0546
| 7962 | 1.4975 | 158.9329 | 0.5 | 2.4068 | 1.5625 | 90 | 65.6479 | 22.4 | 178.0479 | 178.0479 | 1.9076
| 7963 | 1.3166 | 180.771 | 0.33333 | 2.3729 | 1.2188 | 135 | 66.5857 | 28.7179 | 230.3037 | 230.3037 | 2.4286
| 7964 | 1.4271 | 166.7676 | 0.40741 | 2.4068 | 2.75 | 110.4545 | 65.6479 | 12.7273 | 188.8297 | 188.8297 | 1.9622
| 7965 | 1.4221 | 167.3569 | 0.37963 | 3.0339 | 1.3438 | 118.5366 | 52.0782 | 26.0465 | 196.6613 | 196.6613 | 2.6218
| 7966 | 1.1608 | 205.0303 | 0.39815 | 2.322 | 1.1562 | 113.0233 | 68.0438 | 30.2703 | 211.3373 | 211.3373 | 1.9706
| 7967 | 1.3166 | 180.771 | 0.37037 | 1.9831 | 1.625 | 121.5 | 79.6752 | 21.5385 | 222.7137 | 222.7137 | 2.4286
| 7968 | 1.397 | 170.3669 | 0.5 | 2.5593 | 1.5 | 90 | 61.7351 | 23.3333 | 175.0684 | 175.0684 | 2.0168
| 7969 | 1.2362 | 192.5285 | 0.34259 | 2.9831 | 1.1875 | 131.3514 | 52.9659 | 29.4737 | 213.7909 | 213.7909 | 1.8487
| 7970 | 1.0101 | 235.6318 | 0.28704 | 1.8814 | 1.1562 | 156.7742 | 83.982 | 30.2703 | 271.0264 | 271.0264 | 2.1261
| 7971 | 1.4372 | 165.6014 | 0.35185 | 2.5593 | 1.125 | 127.8947 | 61.7351 | 31.1111 | 220.7409 | 220.7409 | 1.9958
| 7972 | 0.94975 | 250.5926 | 0.35185 | 2.9322 | 1.125 | 127.8947 | 53.8844 | 31.1111 | 212.8902 | 212.8902 | 2.2101
| 7973 | 1.2462 | 190.9758 | 0.44444 | 2.7119 | 1 | 101.25 | 58.2625 | 35 | 194.5125 | 194.5125 | 1.8908
| 7974 | 1.0854 | 219.2685 | 0.38889 | 2.2881 | 2.0312 | 115.7143 | 69.0519 | 17.2308 | 201.9969 | 201.9969 | 1.8992
| 7975 | 1.1508 | 206.821 | 0.38889 | 2.339 | 0.90625 | 115.7143 | 67.5507 | 38.6207 | 221.8857 | 221.8857 | 2.2437
| 7976 | 1.1508 | 206.821 | 0.4537 | 2.7458 | 1.25 | 99.1837 | 57.5432 | 28 | 184.7269 | 184.7269 | 1.9832
| 7977 | 1.4221 | 167.3569 | 0.47222 | 2.4068 | 2.125 | 95.2941 | 65.6479 | 16.4706 | 177.4126 | 177.4126 | 2.1891
| 7978 | 1.2462 | 190.9758 | 0.37037 | 2.9492 | 1 | 121.5 | 53.5747 | 35 | 210.0747 | 210.0747 | 2.1807
| 7979 | 1.2261 | 194.1066 | 0.49074 | 2.7627 | 1.2188 | 91.6981 | 57.1902 | 28.7179 | 177.6062 | 177.6062 | 2.4244
| 7980 | 1.0905 | 218.2581 | 0.43519 | 2.7288 | 1.1562 | 103.4043 | 57.9006 | 30.2703 | 191.5751 | 191.5751 | 1.8109
| 7981 | 1.4925 | 159.468 | 0.34259 | 2.5593 | 1.5625 | 131.3514 | 61.7351 | 22.4 | 215.4865 | 215.4865 | 1.6513
| 7982 | 1.1206 | 212.3857 | 0.41667 | 2.4746 | 1.75 | 108 | 63.8493 | 20 | 191.8493 | 191.8493 | 2.0966
| 7983 | 1.2714 | 187.2016 | 0.41667 | 2.8136 | 1.7812 | 108 | 56.1566 | 19.6491 | 183.8057 | 183.8057 | 2.2101
| 7984 | 1.0452 | 227.7019 | 0.46296 | 2.5593 | 1.375 | 97.2 | 61.7351 | 25.4545 | 184.3896 | 184.3896 | 2.1597
| 7985 | 1.005 | 236.81 | 0.2963 | 2.678 | 1.2812 | 151.875 | 59 | 27.3171 | 238.1921 | 238.1921 | 2.0672
| 7986 | 0.83417 | 285.3133 | 0.31481 | 3.1017 | 1.5312 | 142.9412 | 50.9399 | 22.8571 | 216.7382 | 216.7382 | 2.0966
| 7987 | 1.2513 | 190.2088 | 0.37963 | 2.6102 | 1.25 | 118.5366 | 60.5325 | 28 | 207.0691 | 207.0691 | 2.1597
| 7988 | 1.3266 | 179.4015 | 0.55556 | 2.7627 | 1.75 | 81 | 57.1902 | 20 | 158.1902 | 158.1902 | 2.6387
| 7989 | 1.2764 | 186.4646 | 0.48148 | 3.4237 | 1.1562 | 93.4615 | 46.1485 | 30.2703 | 169.8803 | 169.8803 | 2.2017
| 7990 | 1 | 238 | 0.4537 | 2.2881 | 1.2812 | 99.1837 | 69.0519 | 27.3171 | 195.5526 | 195.5526 | 2.1345
| 7991 | 1.2513 | 190.2088 | 0.36111 | 2.7627 | 2 | 124.6154 | 57.1902 | 17.5 | 199.3056 | 199.3056 | 1.7521
| 7992 | 1.3216 | 180.0837 | 0.2963 | 2.4068 | 1.2188 | 151.875 | 65.6479 | 28.7179 | 246.2408 | 246.2408 | 2.3529
| 7993 | 1.1307 | 210.4978 | 0.4537 | 2.8136 | 1.2812 | 99.1837 | 56.1566 | 27.3171 | 182.6574 | 182.6574 | 2.5294
| 7994 | 1.1709 | 203.2704 | 0.39815 | 2.9661 | 1.2812 | 113.0233 | 53.2686 | 27.3171 | 193.6089 | 193.6089 | 1.8025
| 7995 | 1.3015 | 182.8649 | 0.25 | 3 | 1 | 180 | 52.6667 | 35 | 267.6667 | 267.6667 | 1.8739
| 7996 | 1.1005 | 216.2648 | 0.40741 | 2.0678 | 0.90625 | 110.4545 | 76.4098 | 38.6207 | 225.4851 | 225.4851 | 2
| 7997 | 1.1809 | 201.5404 | 0.27778 | 3.7797 | 1.2188 | 162 | 41.8027 | 28.7179 | 232.5206 | 232.5206 | 1.7647
| 7998 | 1.6985 | 140.1243 | 0.34259 | 3.0339 | 2.375 | 131.3514 | 52.0782 | 14.7368 | 198.1664 | 198.1664 | 1.7311
| 7999 | 1.1457 | 207.7281 | 0.37037 | 3.2373 | 1.7812 | 121.5 | 48.8063 | 19.6491 | 189.9554 | 189.9554 | 1.8571
| 8000 | 1.1357 | 209.5664 | 0.28704 | 2.5424 | 1.2188 | 156.7742 | 62.1467 | 28.7179 | 247.6388 | 247.6388 | 2.084
| 8001 | 1.5427 | 154.2736 | 0.44444 | 2.661 | 1.25 | 101.25 | 59.3758 | 28 | 188.6258 | 188.6258 | 2.0336
| 8002 | 1.2312 | 193.3143 | 0.2963 | 2.4746 | 0.96875 | 151.875 | 63.8493 | 36.129 | 251.8533 | 251.8533 | 2.4622
| 8003 | 1.2161 | 195.7107 | 0.40741 | 3.2881 | 1.7188 | 110.4545 | 48.0515 | 20.3636 | 178.8697 | 178.8697 | 2.042
| 8004 | 1.402 | 169.7563 | 0.40741 | 2.9831 | 1.2188 | 110.4545 | 52.9659 | 28.7179 | 192.1384 | 192.1384 | 2.3782
| 8005 | 1.3367 | 178.0526 | 0.53704 | 2.3559 | 1.5 | 83.7931 | 67.0647 | 23.3333 | 174.1912 | 174.1912 | 2.063
| 8006 | 1.1558 | 205.9217 | 0.32407 | 2.7119 | 1.4375 | 138.8571 | 58.2625 | 24.3478 | 221.4675 | 221.4675 | 2.2143
| 8007 | 1.3719 | 173.4872 | 0.52778 | 2.9492 | 2.3438 | 85.2632 | 53.5747 | 14.9333 | 153.7712 | 153.7712 | 2.5714
| 8008 | 1.196 | 199 | 0.50926 | 3.0339 | 1.3438 | 88.3636 | 52.0782 | 26.0465 | 166.4884 | 166.4884 | 2.2479
| 8009 | 1.0101 | 235.6318 | 0.40741 | 2.7627 | 1.0938 | 110.4545 | 57.1902 | 32 | 199.6447 | 199.6447 | 2.3992
| 8010 | 1.1256 | 211.4375 | 0.39815 | 2.9492 | 2.0312 | 113.0233 | 53.5747 | 17.2308 | 183.8287 | 183.8287 | 2.2395
| 8011 | 1.0402 | 228.8019 | 0.43519 | 2.1864 | 1.25 | 103.4043 | 72.2636 | 28 | 203.6678 | 203.6678 | 1.9748
| 8012 | 1.0905 | 218.2581 | 0.39815 | 2.1017 | 1.0625 | 113.0233 | 75.1774 | 32.9412 | 221.1419 | 221.1419 | 1.7941
| 8013 | 1.3015 | 182.8649 | 0.44444 | 2.5254 | 1.0312 | 101.25 | 62.5638 | 33.9394 | 197.7532 | 197.7532 | 1.9706
| 8014 | 1.4472 | 164.4514 | 0.50926 | 2.678 | 2.25 | 88.3636 | 59 | 15.5556 | 162.9192 | 162.9192 | 1.937
| 8015 | 1.4271 | 166.7676 | 0.34259 | 2.4915 | 1.5312 | 131.3514 | 63.415 | 22.8571 | 217.6235 | 217.6235 | 2.3782
| 8016 | 1.1407 | 208.6432 | 0.28704 | 2.8475 | 1.9062 | 156.7742 | 55.4881 | 18.3607 | 230.6229 | 230.6229 | 1.7941
| 8017 | 1.0302 | 231.0341 | 0.32407 | 2.9322 | 1.7188 | 138.8571 | 53.8844 | 20.3636 | 213.1052 | 213.1052 | 2.0252
| 8018 | 0.8191 | 290.5644 | 0.46296 | 2.678 | 0.5625 | 97.2 | 59 | 62.2222 | 218.4222 | 218.4222 | 2.1933
| 8019 | 1.7136 | 138.8915 | 0.37037 | 2.1017 | 1.5312 | 121.5 | 75.1774 | 22.8571 | 219.5346 | 219.5346 | 2.0588
| 8020 | 1.0905 | 218.2581 | 0.38889 | 2.6949 | 1.1562 | 115.7143 | 58.6289 | 30.2703 | 204.6135 | 204.6135 | 2.5546
| 8021 | 1.3065 | 182.1615 | 0.37963 | 2.7627 | 1.5312 | 118.5366 | 57.1902 | 22.8571 | 198.5839 | 198.5839 | 1.916
| 8022 | 1.3568 | 175.4148 | 0.35185 | 2.4576 | 1.3125 | 127.8947 | 64.2897 | 26.6667 | 218.8511 | 218.8511 | 1.9664
| 8023 | 1.1106 | 214.3077 | 0.41667 | 2.6102 | 1.125 | 108 | 60.5325 | 31.1111 | 199.6436 | 199.6436 | 2.0252
| 8024 | 1.2111 | 196.5228 | 0.28704 | 3.4746 | 2.3438 | 156.7742 | 45.4732 | 14.9333 | 217.1807 | 217.1807 | 2.2941
| 8025 | 0.8995 | 264.5922 | 0.4537 | 2.2542 | 1.2188 | 99.1837 | 70.0902 | 28.7179 | 197.9918 | 197.9918 | 2.0336
| 8026 | 1.0603 | 224.4645 | 0.49074 | 2.1186 | 0.96875 | 91.6981 | 74.576 | 36.129 | 202.4031 | 202.4031 | 2.1891
| 8027 | 1.3618 | 174.7675 | 0.47222 | 2.1356 | 1.2812 | 95.2941 | 73.9841 | 27.3171 | 196.5953 | 196.5953 | 1.9454
| 8028 | 1.206 | 197.3417 | 0.2963 | 2.4915 | 1.0938 | 151.875 | 63.415 | 32 | 247.29 | 247.29 | 2.2017
| 8029 | 0.92965 | 256.0108 | 0.50926 | 3.0169 | 1.4062 | 88.3636 | 52.3708 | 24.8889 | 165.6233 | 165.6233 | 2.1471
| 8030 | 1.3819 | 172.2255 | 0.35185 | 2.6102 | 1.0312 | 127.8947 | 60.5325 | 33.9394 | 222.3666 | 222.3666 | 2.0084
| 8031 | 1.5729 | 151.3163 | 0.33333 | 2.3051 | 1.6875 | 135 | 68.5441 | 20.7407 | 224.2849 | 224.2849 | 2.5504
| 8032 | 1.1457 | 207.7281 | 0.42593 | 2.2712 | 1.75 | 105.6522 | 69.5672 | 20 | 195.2193 | 195.2193 | 2.2647
| 8033 | 1.0854 | 219.2685 | 0.59259 | 2.5254 | 2.0625 | 75.9375 | 62.5638 | 16.9697 | 155.471 | 155.471 | 2.0252
| 8034 | 1.0704 | 222.3568 | 0.35185 | 2.0169 | 0.78125 | 127.8947 | 78.3361 | 44.8 | 251.0309 | 251.0309 | 2.0672
| 8035 | 1.1508 | 206.821 | 0.31481 | 2.7797 | 1.25 | 142.9412 | 56.8415 | 28 | 227.7826 | 227.7826 | 2.084
| 8036 | 1.1709 | 203.2704 | 0.40741 | 2.2542 | 1.4375 | 110.4545 | 70.0902 | 24.3478 | 204.8926 | 204.8926 | 2.063
| 8037 | 1.2764 | 186.4646 | 0.49074 | 2.5085 | 2.2188 | 91.6981 | 62.9865 | 15.7746 | 170.4592 | 170.4592 | 2.2857
| 8038 | 1.6131 | 147.5452 | 0.35185 | 2.7627 | 1.6562 | 127.8947 | 57.1902 | 21.1321 | 206.217 | 206.217 | 2.1429
| 8039 | 1.3668 | 174.125 | 0.48148 | 2.7797 | 1.4062 | 93.4615 | 56.8415 | 24.8889 | 175.1919 | 175.1919 | 1.6975
| 8040 | 1.2563 | 189.448 | 0.41667 | 2.9153 | 1.125 | 108 | 54.1977 | 31.1111 | 193.3088 | 193.3088 | 2.3235
| 8041 | 1.3618 | 174.7675 | 0.42593 | 2.322 | 2.375 | 105.6522 | 68.0438 | 14.7368 | 188.4328 | 188.4328 | 2.1429
| 8042 | 1.3216 | 180.0837 | 0.39815 | 2.7627 | 0.71875 | 113.0233 | 57.1902 | 48.6957 | 218.9091 | 218.9091 | 1.8992
| 8043 | 1.2915 | 184.2879 | 0.41667 | 2.9492 | 1.25 | 108 | 53.5747 | 28 | 189.5747 | 189.5747 | 1.9874
| 8044 | 0.9598 | 247.9686 | 0.5 | 3 | 1.1875 | 90 | 52.6667 | 29.4737 | 172.1404 | 172.1404 | 2.3908
| 8045 | 1.2362 | 192.5285 | 0.32407 | 3.0678 | 1.8438 | 138.8571 | 51.5028 | 18.9831 | 209.343 | 209.343 | 2.1261
| 8046 | 1.1307 | 210.4978 | 0.59259 | 3.1186 | 1.7188 | 75.9375 | 50.663 | 20.3636 | 146.9642 | 146.9642 | 2
| 8047 | 1.206 | 197.3417 | 0.48148 | 2.7627 | 1.2188 | 93.4615 | 57.1902 | 28.7179 | 179.3697 | 179.3697 | 1.9538
| 8048 | 1.2513 | 190.2088 | 0.32407 | 2.3051 | 1.25 | 138.8571 | 68.5441 | 28 | 235.4013 | 235.4013 | 2.042
| 8049 | 1.4623 | 162.756 | 0.55556 | 2.2203 | 2.0938 | 81 | 71.1603 | 16.7164 | 168.8767 | 168.8767 | 1.8361
| 8050 | 0.9799 | 242.8821 | 0.32407 | 2.7966 | 1.2188 | 138.8571 | 56.497 | 28.7179 | 224.0721 | 224.0721 | 2.0042
| 8051 | 1.0804 | 220.2884 | 0.38889 | 3.3559 | 1 | 115.7143 | 47.0808 | 35 | 197.7951 | 197.7951 | 1.937
| 8052 | 1.2261 | 194.1066 | 0.39815 | 2.3898 | 2.25 | 113.0233 | 66.1135 | 15.5556 | 194.6923 | 194.6923 | 1.9076
| 8053 | 1.1156 | 213.3423 | 0.37037 | 2.8136 | 0.9375 | 121.5 | 56.1566 | 37.3333 | 214.99 | 214.99 | 2.0546
| 8054 | 1.3367 | 178.0526 | 0.51852 | 2.4915 | 1.875 | 86.7857 | 63.415 | 18.6667 | 168.8673 | 168.8673 | 2.1639
| 8055 | 1.397 | 170.3669 | 0.42593 | 2.2373 | 1.1562 | 105.6522 | 70.6212 | 30.2703 | 206.5437 | 206.5437 | 2.1471
| 8056 | 1.1005 | 216.2648 | 0.34259 | 1.9661 | 1.5312 | 131.3514 | 80.3621 | 22.8571 | 234.5706 | 234.5706 | 2.0378
| 8057 | 1.2462 | 190.9758 | 0.30556 | 2.1525 | 1.4375 | 147.2727 | 73.4016 | 24.3478 | 245.0221 | 245.0221 | 2.3445
| 8058 | 1.1608 | 205.0303 | 0.47222 | 2.4576 | 1.375 | 95.2941 | 64.2897 | 25.4545 | 185.0383 | 185.0383 | 2.1345
| 8059 | 1.5427 | 154.2736 | 0.47222 | 2.2712 | 2.25 | 95.2941 | 69.5672 | 15.5556 | 180.4168 | 180.4168 | 1.9076
| 8060 | 1.3869 | 171.6014 | 0.40741 | 2.9492 | 2.0938 | 110.4545 | 53.5747 | 16.7164 | 180.7457 | 180.7457 | 2.0042
| 8061 | 1.0905 | 218.2581 | 0.38889 | 2.4068 | 1.4375 | 115.7143 | 65.6479 | 24.3478 | 205.71 | 205.71 | 2.2101
| 8062 | 1.1055 | 215.2818 | 0.39815 | 2.4576 | 1.4688 | 113.0233 | 64.2897 | 23.8298 | 201.1427 | 201.1427 | 2.1933
| 8063 | 1 | 238 | 0.43519 | 2.6102 | 1.0938 | 103.4043 | 60.5325 | 32 | 195.9367 | 195.9367 | 1.9538
| 8064 | 1.2864 | 185.0078 | 0.33333 | 2.8814 | 0.75 | 135 | 54.8353 | 46.6667 | 236.502 | 236.502 | 1.9454
| 8065 | 1.3518 | 176.0669 | 0.37037 | 3.4237 | 1.4062 | 121.5 | 46.1485 | 24.8889 | 192.5374 | 192.5374 | 1.9916
| 8066 | 1.2663 | 187.9444 | 0.42593 | 2.0678 | 1.0938 | 105.6522 | 76.4098 | 32 | 214.062 | 214.062 | 2.1555
| 8067 | 1.2563 | 189.448 | 0.50926 | 2.4915 | 1.875 | 88.3636 | 63.415 | 18.6667 | 170.4453 | 170.4453 | 2.3109
| 8068 | 1.0503 | 226.6124 | 0.38889 | 2.3898 | 1.3438 | 115.7143 | 66.1135 | 26.0465 | 207.8743 | 207.8743 | 2.0546
| 8069 | 1.392 | 170.9819 | 0.53704 | 3.1356 | 1.6562 | 83.7931 | 50.3892 | 21.1321 | 155.3144 | 155.3144 | 2.3571
| 8070 | 1.3518 | 176.0669 | 0.35185 | 2.4746 | 1.4375 | 127.8947 | 63.8493 | 24.3478 | 216.0919 | 216.0919 | 2.1471
| 8071 | 1.3417 | 177.3858 | 0.2963 | 2.1356 | 1.8125 | 151.875 | 73.9841 | 19.3103 | 245.1695 | 245.1695 | 2.3739
| 8072 | 1.2915 | 184.2879 | 0.46296 | 2.4407 | 1.9062 | 97.2 | 64.7361 | 18.3607 | 180.2968 | 180.2968 | 2.084
| 8073 | 1.4121 | 168.548 | 0.37963 | 2.6441 | 1.5625 | 118.5366 | 59.7564 | 22.4 | 200.693 | 200.693 | 2.1639
| 8074 | 1.2362 | 192.5285 | 0.48148 | 2.8814 | 2.125 | 93.4615 | 54.8353 | 16.4706 | 164.7674 | 164.7674 | 1.7269
| 8075 | 1.1307 | 210.4978 | 0.32407 | 2.7627 | 1.2188 | 138.8571 | 57.1902 | 28.7179 | 224.7653 | 224.7653 | 2.4538
| 8076 | 1.0503 | 226.6124 | 0.34259 | 2.7288 | 1.0938 | 131.3514 | 57.9006 | 32 | 221.252 | 221.252 | 2.0504
| 8077 | 1.3065 | 182.1615 | 0.57407 | 2.0169 | 1.875 | 78.3871 | 78.3361 | 18.6667 | 175.3899 | 175.3899 | 2.0294
| 8078 | 0.92965 | 256.0108 | 0.46296 | 2.8475 | 1.0312 | 97.2 | 55.4881 | 33.9394 | 186.6275 | 186.6275 | 1.9202
| 8079 | 1.1206 | 212.3857 | 0.31481 | 2.9661 | 1.6875 | 142.9412 | 53.2686 | 20.7407 | 216.9505 | 216.9505 | 2.1176
| 8080 | 1.3065 | 182.1615 | 0.35185 | 2.678 | 2 | 127.8947 | 59 | 17.5 | 204.3947 | 204.3947 | 2.2605
| 8081 | 1.1608 | 205.0303 | 0.48148 | 3.1186 | 0.90625 | 93.4615 | 50.663 | 38.6207 | 182.7453 | 182.7453 | 2.2689
| 8082 | 1.2864 | 185.0078 | 0.39815 | 2.322 | 1.7812 | 113.0233 | 68.0438 | 19.6491 | 200.7162 | 200.7162 | 2.4832
| 8083 | 1.2814 | 185.7333 | 0.35185 | 3.5763 | 1.5312 | 127.8947 | 44.1801 | 22.8571 | 194.932 | 194.932 | 2.3067
| 8084 | 1.4874 | 160.0068 | 0.48148 | 2.4407 | 1.8438 | 93.4615 | 64.7361 | 18.9831 | 177.1807 | 177.1807 | 2.1176
| 8085 | 1.1809 | 201.5404 | 0.34259 | 2.5932 | 1.3438 | 131.3514 | 60.9281 | 26.0465 | 218.326 | 218.326 | 2.1176
| 8086 | 1.2312 | 193.3143 | 0.44444 | 3.0169 | 1.375 | 101.25 | 52.3708 | 25.4545 | 179.0753 | 179.0753 | 1.8655
| 8087 | 1.2663 | 187.9444 | 0.40741 | 3.2373 | 1.3125 | 110.4545 | 48.8063 | 26.6667 | 185.9275 | 185.9275 | 2.2731
| 8088 | 1.1206 | 212.3857 | 0.27778 | 2.4407 | 1.3438 | 162 | 64.7361 | 26.0465 | 252.7826 | 252.7826 | 2.063
| 8089 | 1.7437 | 136.4899 | 0.56481 | 2.3559 | 2.0625 | 79.6721 | 67.0647 | 16.9697 | 163.7066 | 163.7066 | 2.416
| 8090 | 1.196 | 199 | 0.48148 | 1.9661 | 1.875 | 93.4615 | 80.3621 | 18.6667 | 192.4903 | 192.4903 | 2.2227
| 8091 | 0.98995 | 240.4162 | 0.42593 | 2.2203 | 1.4375 | 105.6522 | 71.1603 | 24.3478 | 201.1603 | 201.1603 | 2.4538
| 8092 | 1.2613 | 188.6932 | 0.34259 | 2.6949 | 1.7188 | 131.3514 | 58.6289 | 20.3636 | 210.3439 | 210.3439 | 2.2689
| 8093 | 1.608 | 148.0062 | 0.31481 | 2.0847 | 1.625 | 142.9412 | 75.7886 | 21.5385 | 240.2683 | 240.2683 | 2.0168
| 8094 | 1.0201 | 233.3103 | 0.37963 | 2.4068 | 1.4375 | 118.5366 | 65.6479 | 24.3478 | 208.5323 | 208.5323 | 2.0924
| 8095 | 1.3065 | 182.1615 | 0.40741 | 2.4407 | 1.5625 | 110.4545 | 64.7361 | 22.4 | 197.5907 | 197.5907 | 2.1134
| 8096 | 1.2412 | 191.749 | 0.36111 | 3.7458 | 1.3125 | 124.6154 | 42.181 | 26.6667 | 193.463 | 193.463 | 1.7353
| 8097 | 1.1658 | 204.1466 | 0.47222 | 2.5085 | 1.4062 | 95.2941 | 62.9865 | 24.8889 | 183.1695 | 183.1695 | 2.0504
| 8098 | 1.1206 | 212.3857 | 0.47222 | 3.0339 | 1.3125 | 95.2941 | 52.0782 | 26.6667 | 174.039 | 174.039 | 2.1681
| 8099 | 1.4824 | 160.5492 | 0.31481 | 2.8814 | 2.25 | 142.9412 | 54.8353 | 15.5556 | 213.332 | 213.332 | 1.8866
| 8100 | 1.0603 | 224.4645 | 0.55556 | 2.1356 | 0.96875 | 81 | 73.9841 | 36.129 | 191.1132 | 191.1132 | 2.0882
| 8101 | 1.1307 | 210.4978 | 0.43519 | 2.1695 | 1.25 | 103.4043 | 72.8281 | 28 | 204.2324 | 204.2324 | 1.8151
| 8102 | 1.3116 | 181.4636 | 0.53704 | 2.0508 | 2.1562 | 83.7931 | 77.0413 | 16.2319 | 177.0663 | 177.0663 | 1.7395
| 8103 | 1.005 | 236.81 | 0.40741 | 3.8136 | 1.75 | 110.4545 | 41.4311 | 20 | 171.8857 | 171.8857 | 2.1513
| 8104 | 1.1156 | 213.3423 | 0.41667 | 2.6441 | 1.1562 | 108 | 59.7564 | 30.2703 | 198.0267 | 198.0267 | 2.2941
| 8105 | 1.1658 | 204.1466 | 0.37037 | 3.0169 | 1.0625 | 121.5 | 52.3708 | 32.9412 | 206.812 | 206.812 | 2.3403
| 8106 | 0.88945 | 267.5819 | 0.4537 | 2.322 | 1 | 99.1837 | 68.0438 | 35 | 202.2275 | 202.2275 | 2.105
| 8107 | 1.0704 | 222.3568 | 0.46296 | 2.4576 | 1.4375 | 97.2 | 64.2897 | 24.3478 | 185.8375 | 185.8375 | 2.2269
| 8108 | 1.1307 | 210.4978 | 0.37963 | 2.3559 | 1.4375 | 118.5366 | 67.0647 | 24.3478 | 209.9492 | 209.9492 | 2.021
| 8109 | 1.1759 | 202.4017 | 0.43519 | 3.6102 | 1.0938 | 103.4043 | 43.7653 | 32 | 179.1695 | 179.1695 | 2.0168
| 8110 | 1.0754 | 221.3178 | 0.36111 | 2.9322 | 1.125 | 124.6154 | 53.8844 | 31.1111 | 209.6109 | 209.6109 | 2.0672
| 8111 | 1.2462 | 190.9758 | 0.38889 | 2.8475 | 1.5625 | 115.7143 | 55.4881 | 22.4 | 193.6024 | 193.6024 | 2.4118
| 8112 | 1.4171 | 167.9504 | 0.36111 | 2.4746 | 1.25 | 124.6154 | 63.8493 | 28 | 216.4647 | 216.4647 | 1.8193
| 8113 | 1.3015 | 182.8649 | 0.47222 | 2.6441 | 1.2812 | 95.2941 | 59.7564 | 27.3171 | 182.3676 | 182.3676 | 1.8866
| 8114 | 1.196 | 199 | 0.43519 | 2.4237 | 1.0625 | 103.4043 | 65.1888 | 32.9412 | 201.5342 | 201.5342 | 2.1639
| 8115 | 1.1407 | 208.6432 | 0.39815 | 2.6102 | 1.25 | 113.0233 | 60.5325 | 28 | 201.5557 | 201.5557 | 2.4454
| 8116 | 1.0905 | 218.2581 | 0.36111 | 1.8305 | 0.84375 | 124.6154 | 86.3148 | 41.4815 | 252.4117 | 252.4117 | 2.3782
| 8117 | 1.1759 | 202.4017 | 0.34259 | 2.5932 | 1.0938 | 131.3514 | 60.9281 | 32 | 224.2795 | 224.2795 | 2.521
| 8118 | 1.1156 | 213.3423 | 0.30556 | 2.678 | 0.96875 | 147.2727 | 59 | 36.129 | 242.4018 | 242.4018 | 1.8824
| 8119 | 1.3869 | 171.6014 | 0.36111 | 2.661 | 2.125 | 124.6154 | 59.3758 | 16.4706 | 200.4618 | 200.4618 | 1.8992
| 8120 | 1.0151 | 234.4653 | 0.41667 | 2.7966 | 1 | 108 | 56.497 | 35 | 199.497 | 199.497 | 1.6218
| 8121 | 1.1558 | 205.9217 | 0.30556 | 3.339 | 1.375 | 147.2727 | 47.3198 | 25.4545 | 220.0471 | 220.0471 | 2.2983
| 8122 | 1.2513 | 190.2088 | 0.47222 | 2.3898 | 1.375 | 95.2941 | 66.1135 | 25.4545 | 186.8621 | 186.8621 | 1.8908
| 8123 | 1.206 | 197.3417 | 0.21296 | 2.6102 | 1.625 | 211.3043 | 60.5325 | 21.5385 | 293.3753 | 293.3753 | 2.3151
| 8124 | 1.2362 | 192.5285 | 0.48148 | 3.322 | 1.5 | 93.4615 | 47.5612 | 23.3333 | 164.3561 | 164.3561 | 1.9664
| 8125 | 1.0251 | 232.1667 | 0.25926 | 2.8475 | 1.375 | 173.5714 | 55.4881 | 25.4545 | 254.5141 | 254.5141 | 2.4748
| 8126 | 1.0251 | 232.1667 | 0.41667 | 2.7458 | 0.90625 | 108 | 57.5432 | 38.6207 | 204.1639 | 204.1639 | 1.9748
| 8127 | 1.1759 | 202.4017 | 0.2963 | 2.2542 | 1.4688 | 151.875 | 70.0902 | 23.8298 | 245.795 | 245.795 | 1.9328
| 8128 | 1.1759 | 202.4017 | 0.36111 | 3.2542 | 1.8125 | 124.6154 | 48.5521 | 19.3103 | 192.4778 | 192.4778 | 1.8992
| 8129 | 1.0955 | 217.2569 | 0.34259 | 2.3729 | 1.2188 | 131.3514 | 66.5857 | 28.7179 | 226.655 | 226.655 | 1.6933
| 8130 | 1.1357 | 209.5664 | 0.43519 | 2.3559 | 1.4062 | 103.4043 | 67.0647 | 24.8889 | 195.3579 | 195.3579 | 1.8992
| 8131 | 1.397 | 170.3669 | 0.4537 | 2.2542 | 1.5312 | 99.1837 | 70.0902 | 22.8571 | 192.131 | 192.131 | 1.7227
| 8132 | 1.1859 | 200.6864 | 0.40741 | 2.7119 | 1.4688 | 110.4545 | 58.2625 | 23.8298 | 192.5468 | 192.5468 | 1.8151
| 8133 | 1.2663 | 187.9444 | 0.38889 | 4.0339 | 1 | 115.7143 | 39.1681 | 35 | 189.8824 | 189.8824 | 2.042
| 8134 | 1.1709 | 203.2704 | 0.5 | 2.5593 | 1.9375 | 90 | 61.7351 | 18.0645 | 169.7996 | 169.7996 | 2.1092
| 8135 | 1.3417 | 177.3858 | 0.52778 | 2.5763 | 1.9375 | 85.2632 | 61.3289 | 18.0645 | 164.6566 | 164.6566 | 2.3571
| 8136 | 1.3266 | 179.4015 | 0.57407 | 2.7966 | 1.0625 | 78.3871 | 56.497 | 32.9412 | 167.8252 | 167.8252 | 2.2521
| 8137 | 1.3116 | 181.4636 | 0.42593 | 2.0169 | 2.1875 | 105.6522 | 78.3361 | 16 | 199.9883 | 199.9883 | 1.937
| 8138 | 1.1859 | 200.6864 | 0.34259 | 2.8475 | 1.6562 | 131.3514 | 55.4881 | 21.1321 | 207.9715 | 207.9715 | 2.2815
| 8139 | 1.0553 | 225.5333 | 0.34259 | 2.7627 | 1.1875 | 131.3514 | 57.1902 | 29.4737 | 218.0152 | 218.0152 | 1.9244
| 8140 | 1.3618 | 174.7675 | 0.43519 | 2.2034 | 2.1875 | 103.4043 | 71.7077 | 16 | 191.1119 | 191.1119 | 2.0504
| 8141 | 1.2965 | 183.5736 | 0.41667 | 2.2712 | 1.25 | 108 | 69.5672 | 28 | 205.5672 | 205.5672 | 2.1471
| 8142 | 1.2663 | 187.9444 | 0.37963 | 2.9661 | 1.4688 | 118.5366 | 53.2686 | 23.8298 | 195.6349 | 195.6349 | 2.1261
| 8143 | 1.4171 | 167.9504 | 0.49074 | 2.7797 | 1.5938 | 91.6981 | 56.8415 | 21.9608 | 170.5004 | 170.5004 | 2.0462
| 8144 | 1.2764 | 186.4646 | 0.43519 | 3 | 1.6875 | 103.4043 | 52.6667 | 20.7407 | 176.8117 | 176.8117 | 2.605
| 8145 | 1.2111 | 196.5228 | 0.37963 | 2.8475 | 1.1875 | 118.5366 | 55.4881 | 29.4737 | 203.4984 | 203.4984 | 1.7311
| 8146 | 1.2513 | 190.2088 | 0.23148 | 1.9661 | 1.625 | 194.4 | 80.3621 | 21.5385 | 296.3005 | 296.3005 | 2.0672
| 8147 | 1.2613 | 188.6932 | 0.71296 | 2.322 | 1.2188 | 63.1169 | 68.0438 | 28.7179 | 159.8786 | 159.8786 | 2.2437
| 8148 | 1.0402 | 228.8019 | 0.34259 | 2.5763 | 0.71875 | 131.3514 | 61.3289 | 48.6957 | 241.376 | 241.376 | 2.1303
| 8149 | 1.0503 | 226.6124 | 0.37037 | 2.661 | 0.71875 | 121.5 | 59.3758 | 48.6957 | 229.5714 | 229.5714 | 2.1891
| 8150 | 1.3166 | 180.771 | 0.33333 | 2.678 | 1.2812 | 135 | 59 | 27.3171 | 221.3171 | 221.3171 | 2.1807
| 8151 | 1.2261 | 194.1066 | 0.50926 | 1.8305 | 1.0312 | 88.3636 | 86.3148 | 33.9394 | 208.6178 | 208.6178 | 2.0336
| 8152 | 1.005 | 236.81 | 0.46296 | 2.678 | 0.9375 | 97.2 | 59 | 37.3333 | 193.5333 | 193.5333 | 2.1261
| 8153 | 1.191 | 199.8397 | 0.4537 | 2.9831 | 1.4375 | 99.1837 | 52.9659 | 24.3478 | 176.4974 | 176.4974 | 2.1807
| 8154 | 1.4573 | 163.3172 | 0.48148 | 3.1017 | 0.875 | 93.4615 | 50.9399 | 40 | 184.4014 | 184.4014 | 2.2017
| 8155 | 1.1608 | 205.0303 | 0.38889 | 2.6271 | 1.8125 | 115.7143 | 60.1419 | 19.3103 | 195.1666 | 195.1666 | 1.9622
| 8156 | 1.2161 | 195.7107 | 0.40741 | 3.339 | 1.6562 | 110.4545 | 47.3198 | 21.1321 | 178.9064 | 178.9064 | 2.2227
| 8157 | 1.0302 | 231.0341 | 0.36111 | 2.2881 | 1.4688 | 124.6154 | 69.0519 | 23.8298 | 217.497 | 217.497 | 2.0252
| 8158 | 1.1005 | 216.2648 | 0.4537 | 2.4068 | 1.375 | 99.1837 | 65.6479 | 25.4545 | 190.2861 | 190.2861 | 2.0882
| 8159 | 1.196 | 199 | 0.4537 | 2.5593 | 1.2812 | 99.1837 | 61.7351 | 27.3171 | 188.2358 | 188.2358 | 2.1429
| 8160 | 0.98995 | 240.4162 | 0.41667 | 2.7797 | 1.3125 | 108 | 56.8415 | 26.6667 | 191.5081 | 191.5081 | 2.3193
| 8161 | 1.1859 | 200.6864 | 0.41667 | 3 | 2.3438 | 108 | 52.6667 | 14.9333 | 175.6 | 175.6 | 1.9202
| 8162 | 1.1508 | 206.821 | 0.41667 | 3.1017 | 1.4062 | 108 | 50.9399 | 24.8889 | 183.8288 | 183.8288 | 2.0294
| 8163 | 1.3015 | 182.8649 | 0.32407 | 3.1017 | 1.5312 | 138.8571 | 50.9399 | 22.8571 | 212.6542 | 212.6542 | 2.3739
| 8164 | 1.402 | 169.7563 | 0.31481 | 2.4746 | 1.25 | 142.9412 | 63.8493 | 28 | 234.7905 | 234.7905 | 2.2269
| 8165 | 1.3216 | 180.0837 | 0.41667 | 3.2712 | 2.2812 | 108 | 48.3005 | 15.3425 | 171.643 | 171.643 | 2.0042
| 8166 | 1.4623 | 162.756 | 0.27778 | 4.1017 | 1.5625 | 162 | 38.5207 | 22.4 | 222.9207 | 222.9207 | 2.0714
| 8167 | 1.6834 | 141.3791 | 0.43519 | 2.0339 | 2.0938 | 103.4043 | 77.6833 | 16.7164 | 197.804 | 197.804 | 1.9538
| 8168 | 0.93467 | 254.6344 | 0.35185 | 3.4915 | 1.5625 | 127.8947 | 45.2524 | 22.4 | 195.5472 | 195.5472 | 1.7857
| 8169 | 1.2814 | 185.7333 | 0.33333 | 3.5085 | 1.375 | 135 | 45.0338 | 25.4545 | 205.4884 | 205.4884 | 1.6471
| 8170 | 1.2814 | 185.7333 | 0.44444 | 2.678 | 1.3438 | 101.25 | 59 | 26.0465 | 186.2965 | 186.2965 | 2.3992
| 8171 | 1.0402 | 228.8019 | 0.37037 | 3.1017 | 1.4062 | 121.5 | 50.9399 | 24.8889 | 197.3288 | 197.3288 | 2.1765
| 8172 | 1.1055 | 215.2818 | 0.42593 | 2.1017 | 1.0312 | 105.6522 | 75.1774 | 33.9394 | 214.769 | 214.769 | 2.3824
| 8173 | 1.1106 | 214.3077 | 0.48148 | 2.2881 | 1.5312 | 93.4615 | 69.0519 | 22.8571 | 185.3705 | 185.3705 | 2
| 8174 | 1.206 | 197.3417 | 0.31481 | 2.5763 | 1.4375 | 142.9412 | 61.3289 | 24.3478 | 228.6179 | 228.6179 | 1.9664
| 8175 | 1.2211 | 194.9053 | 0.32407 | 2.3898 | 1.0312 | 138.8571 | 66.1135 | 33.9394 | 238.91 | 238.91 | 2.0504
| 8176 | 1.3116 | 181.4636 | 0.52778 | 2.0847 | 0.96875 | 85.2632 | 75.7886 | 36.129 | 197.1808 | 197.1808 | 1.937
| 8177 | 1.196 | 199 | 0.39815 | 2.4068 | 1.7812 | 113.0233 | 65.6479 | 19.6491 | 198.3203 | 198.3203 | 2.3025
| 8178 | 1.0251 | 232.1667 | 0.44444 | 2.9492 | 1.7812 | 101.25 | 53.5747 | 19.6491 | 174.4738 | 174.4738 | 2.2689
| 8179 | 1.3116 | 181.4636 | 0.38889 | 2.9153 | 1.3438 | 115.7143 | 54.1977 | 26.0465 | 195.9585 | 195.9585 | 2
| 8180 | 1.1759 | 202.4017 | 0.49074 | 2.0508 | 1.6562 | 91.6981 | 77.0413 | 21.1321 | 189.8715 | 189.8715 | 2.2689
| 8181 | 1.3417 | 177.3858 | 0.2963 | 3.0508 | 2.5312 | 151.875 | 51.7889 | 13.8272 | 217.491 | 217.491 | 1.9664
| 8182 | 1.3467 | 176.7239 | 0.34259 | 2.0847 | 1.5938 | 131.3514 | 75.7886 | 21.9608 | 229.1008 | 229.1008 | 2.1303
| 8183 | 1.196 | 199 | 0.33333 | 2.1525 | 0.875 | 135 | 73.4016 | 40 | 248.4016 | 248.4016 | 1.9832
| 8184 | 1.1055 | 215.2818 | 0.55556 | 2.3898 | 1.625 | 81 | 66.1135 | 21.5385 | 168.6519 | 168.6519 | 1.8319
| 8185 | 1.4925 | 159.468 | 0.37963 | 2.5763 | 1.2812 | 118.5366 | 61.3289 | 27.3171 | 207.1826 | 207.1826 | 2.1471
| 8186 | 1.3015 | 182.8649 | 0.49074 | 2.6271 | 1.9062 | 91.6981 | 60.1419 | 18.3607 | 170.2007 | 170.2007 | 1.7941
| 8187 | 1.3618 | 174.7675 | 0.42593 | 2.4915 | 1.4062 | 105.6522 | 63.415 | 24.8889 | 193.956 | 193.956 | 2
| 8188 | 1.4121 | 168.548 | 0.32407 | 2.9153 | 1.125 | 138.8571 | 54.1977 | 31.1111 | 224.1659 | 224.1659 | 2.2857
| 8189 | 1.206 | 197.3417 | 0.49074 | 2.9322 | 1.2188 | 91.6981 | 53.8844 | 28.7179 | 174.3005 | 174.3005 | 1.958
| 8190 | 1.2663 | 187.9444 | 0.38889 | 2.9831 | 1.3438 | 115.7143 | 52.9659 | 26.0465 | 194.7267 | 194.7267 | 2.1176
| 8191 | 1.4523 | 163.8824 | 0.37963 | 2.661 | 1.6875 | 118.5366 | 59.3758 | 20.7407 | 198.6531 | 198.6531 | 1.9034
| 8192 | 1.0201 | 233.3103 | 0.27778 | 3.1864 | 1 | 162 | 49.5851 | 35 | 246.5851 | 246.5851 | 2.3193
| 8193 | 1.2211 | 194.9053 | 0.36111 | 2.9322 | 1.5938 | 124.6154 | 53.8844 | 21.9608 | 200.4606 | 200.4606 | 1.9412
| 8194 | 1.4623 | 162.756 | 0.52778 | 2.5763 | 1.5 | 85.2632 | 61.3289 | 23.3333 | 169.9254 | 169.9254 | 1.9748
| 8195 | 1.0905 | 218.2581 | 0.39815 | 2.5254 | 1.5625 | 113.0233 | 62.5638 | 22.4 | 197.987 | 197.987 | 2.0966
| 8196 | 1.3367 | 178.0526 | 0.39815 | 2.678 | 1.8438 | 113.0233 | 59 | 18.9831 | 191.0063 | 191.0063 | 2.1891
| 8197 | 1.1106 | 214.3077 | 0.56481 | 2.5932 | 1.625 | 79.6721 | 60.9281 | 21.5385 | 162.1387 | 162.1387 | 1.8067
| 8198 | 0.96985 | 245.399 | 0.40741 | 3.1525 | 1.0312 | 110.4545 | 50.1183 | 33.9394 | 194.5122 | 194.5122 | 1.9874
| 8199 | 1.2211 | 194.9053 | 0.31481 | 2.9153 | 1.75 | 142.9412 | 54.1977 | 20 | 217.1389 | 217.1389 | 2.3277
| 8200 | 1.1809 | 201.5404 | 0.44444 | 2.4746 | 1.3125 | 101.25 | 63.8493 | 26.6667 | 191.766 | 191.766 | 2.2101
| 8201 | 1.1658 | 204.1466 | 0.37963 | 2.2034 | 2.3125 | 118.5366 | 71.7077 | 15.1351 | 205.3794 | 205.3794 | 1.937
| 8202 | 1.3769 | 172.854 | 0.46296 | 3.7288 | 1.2188 | 97.2 | 42.3727 | 28.7179 | 168.2907 | 168.2907 | 1.8782
| 8203 | 1.1709 | 203.2704 | 0.43519 | 2.7797 | 1.0312 | 103.4043 | 56.8415 | 33.9394 | 194.1851 | 194.1851 | 1.7647
| 8204 | 1.4372 | 165.6014 | 0.46296 | 2.7627 | 1.5 | 97.2 | 57.1902 | 23.3333 | 177.7235 | 177.7235 | 2.084
| 8205 | 0.92462 | 257.4022 | 0.43519 | 3.4237 | 1.2812 | 103.4043 | 46.1485 | 27.3171 | 176.8698 | 176.8698 | 1.7941
| 8206 | 1.5075 | 157.8733 | 0.48148 | 3.1695 | 1.5625 | 93.4615 | 49.8503 | 22.4 | 165.7118 | 165.7118 | 2.2143
| 8207 | 1.2161 | 195.7107 | 0.51852 | 2.1017 | 1.5312 | 86.7857 | 75.1774 | 22.8571 | 184.8203 | 184.8203 | 2.1555
| 8208 | 1.2312 | 193.3143 | 0.63889 | 2.7119 | 1.1562 | 70.4348 | 58.2625 | 30.2703 | 158.9676 | 158.9676 | 2.1471
| 8209 | 1.206 | 197.3417 | 0.40741 | 2.4915 | 0.65625 | 110.4545 | 63.415 | 53.3333 | 227.2028 | 227.2028 | 2.0966
| 8210 | 1.3367 | 178.0526 | 0.50926 | 2.8814 | 1.8125 | 88.3636 | 54.8353 | 19.3103 | 162.5093 | 162.5093 | 1.9748
| 8211 | 1.3417 | 177.3858 | 0.38889 | 1.9322 | 1.7188 | 115.7143 | 81.7719 | 20.3636 | 217.8499 | 217.8499 | 2.1555
| 8212 | 1.1407 | 208.6432 | 0.2037 | 2.4237 | 1.125 | 220.9091 | 65.1888 | 31.1111 | 317.209 | 317.209 | 2.0336
| 8213 | 1.5578 | 152.7806 | 0.30556 | 2.3898 | 2.0625 | 147.2727 | 66.1135 | 16.9697 | 230.3559 | 230.3559 | 2
| 8214 | 0.89447 | 266.0787 | 0.30556 | 2.1864 | 0.6875 | 147.2727 | 72.2636 | 50.9091 | 270.4454 | 270.4454 | 2.042
| 8215 | 1.0905 | 218.2581 | 0.48148 | 2.8136 | 1.8438 | 93.4615 | 56.1566 | 18.9831 | 168.6012 | 168.6012 | 1.8782
| 8216 | 1.1357 | 209.5664 | 0.27778 | 2.6271 | 1.5 | 162 | 60.1419 | 23.3333 | 245.4753 | 245.4753 | 2.1807
| 8217 | 1.3266 | 179.4015 | 0.51852 | 2.339 | 1.1562 | 86.7857 | 67.5507 | 30.2703 | 184.6067 | 184.6067 | 2.0336
| 8218 | 1.3367 | 178.0526 | 0.31481 | 3.0847 | 1.5625 | 142.9412 | 51.2198 | 22.4 | 216.561 | 216.561 | 2.0378
| 8219 | 1.0452 | 227.7019 | 0.34259 | 2.3898 | 0.78125 | 131.3514 | 66.1135 | 44.8 | 242.2648 | 242.2648 | 2.1471
| 8220 | 1.1457 | 207.7281 | 0.38889 | 3.2203 | 0.9375 | 115.7143 | 49.0632 | 37.3333 | 202.1108 | 202.1108 | 2.5336
| 8221 | 1.1457 | 207.7281 | 0.51852 | 3.2881 | 1.5938 | 86.7857 | 48.0515 | 21.9608 | 156.798 | 156.798 | 2.0042
| 8222 | 1.4171 | 167.9504 | 0.47222 | 2.8475 | 1.1875 | 95.2941 | 55.4881 | 29.4737 | 180.2559 | 180.2559 | 1.9538
| 8223 | 1.2864 | 185.0078 | 0.37963 | 2.5424 | 1.5938 | 118.5366 | 62.1467 | 21.9608 | 202.644 | 202.644 | 2.3571
| 8224 | 1.3317 | 178.7245 | 0.46296 | 2.7458 | 0.75 | 97.2 | 57.5432 | 46.6667 | 201.4099 | 201.4099 | 1.8361
| 8225 | 1.1307 | 210.4978 | 0.37963 | 1.7797 | 0.96875 | 118.5366 | 88.781 | 36.129 | 243.4466 | 243.4466 | 1.6723
| 8226 | 0.8593 | 276.9708 | 0.57407 | 2.661 | 1.4062 | 78.3871 | 59.3758 | 24.8889 | 162.6518 | 162.6518 | 2.1891
| 8227 | 1.0101 | 235.6318 | 0.26852 | 2.2203 | 0.875 | 167.5862 | 71.1603 | 40 | 278.7465 | 278.7465 | 2.0504
| 8228 | 1.0302 | 231.0341 | 0.36111 | 2.7288 | 1.0625 | 124.6154 | 57.9006 | 32.9412 | 215.4572 | 215.4572 | 2.0168
| 8229 | 1.0603 | 224.4645 | 0.39815 | 1.8644 | 1 | 113.0233 | 84.7455 | 35 | 232.7687 | 232.7687 | 2.1218
| 8230 | 1.2915 | 184.2879 | 0.27778 | 2.4068 | 1.6562 | 162 | 65.6479 | 21.1321 | 248.78 | 248.78 | 2.021
| 8231 | 1.0201 | 233.3103 | 0.27778 | 2.9153 | 1.0312 | 162 | 54.1977 | 33.9394 | 250.1371 | 250.1371 | 1.7227
| 8232 | 1.0553 | 225.5333 | 0.30556 | 2.8136 | 1.1875 | 147.2727 | 56.1566 | 29.4737 | 232.903 | 232.903 | 2.3824
| 8233 | 1.0955 | 217.2569 | 0.42593 | 2.1864 | 1.2812 | 105.6522 | 72.2636 | 27.3171 | 205.2328 | 205.2328 | 2.1134
| 8234 | 1.201 | 198.1674 | 0.38889 | 2.2712 | 1.4375 | 115.7143 | 69.5672 | 24.3478 | 209.6293 | 209.6293 | 2.0882
| 8235 | 1 | 238 | 0.46296 | 2.9153 | 0.96875 | 97.2 | 54.1977 | 36.129 | 187.5267 | 187.5267 | 2.2395
| 8236 | 1.2915 | 184.2879 | 0.35185 | 2.9661 | 2.4688 | 127.8947 | 53.2686 | 14.1772 | 195.3405 | 195.3405 | 2.1176
| 8237 | 1.3065 | 182.1615 | 0.2963 | 2.7966 | 1.25 | 151.875 | 56.497 | 28 | 236.372 | 236.372 | 1.9328
| 8238 | 1.2312 | 193.3143 | 0.35185 | 1.9831 | 0.84375 | 127.8947 | 79.6752 | 41.4815 | 249.0514 | 249.0514 | 2.0462
| 8239 | 1.1558 | 205.9217 | 0.38889 | 2.2542 | 1.375 | 115.7143 | 70.0902 | 25.4545 | 211.2591 | 211.2591 | 2.2353
| 8240 | 1.2462 | 190.9758 | 0.38889 | 3.0508 | 1.5312 | 115.7143 | 51.7889 | 22.8571 | 190.3603 | 190.3603 | 2.0714
| 8241 | 1.2312 | 193.3143 | 0.34259 | 2.2034 | 1.4688 | 131.3514 | 71.7077 | 23.8298 | 226.8888 | 226.8888 | 2.021
| 8242 | 1.0854 | 219.2685 | 0.53704 | 2.339 | 1.25 | 83.7931 | 67.5507 | 28 | 179.3438 | 179.3438 | 2.2017
| 8243 | 1.2513 | 190.2088 | 0.42593 | 1.8814 | 1.1562 | 105.6522 | 83.982 | 30.2703 | 219.9044 | 219.9044 | 1.9706
| 8244 | 1.3216 | 180.0837 | 0.35185 | 2.4407 | 2.1562 | 127.8947 | 64.7361 | 16.2319 | 208.8627 | 208.8627 | 2.0336
| 8245 | 1.0955 | 217.2569 | 0.38889 | 2.8983 | 1.375 | 115.7143 | 54.5146 | 25.4545 | 195.6835 | 195.6835 | 2.479
| 8246 | 1.3266 | 179.4015 | 0.32407 | 2 | 1.4688 | 138.8571 | 79 | 23.8298 | 241.6869 | 241.6869 | 2
| 8247 | 1.2613 | 188.6932 | 0.35185 | 3.3729 | 1.4062 | 127.8947 | 46.8442 | 24.8889 | 199.6278 | 199.6278 | 2.4916
| 8248 | 1.4824 | 160.5492 | 0.34259 | 3.0678 | 1.375 | 131.3514 | 51.5028 | 25.4545 | 208.3087 | 208.3087 | 1.958
| 8249 | 1.3116 | 181.4636 | 0.26852 | 3.2542 | 1.9062 | 167.5862 | 48.5521 | 18.3607 | 234.4989 | 234.4989 | 2.1218
| 8250 | 1.2513 | 190.2088 | 0.42593 | 3.0508 | 1.5 | 105.6522 | 51.7889 | 23.3333 | 180.7744 | 180.7744 | 1.7521
| 8251 | 1.0804 | 220.2884 | 0.4537 | 3.1525 | 1.5 | 99.1837 | 50.1183 | 23.3333 | 172.6353 | 172.6353 | 2.2479
| 8252 | 1.196 | 199 | 0.35185 | 2.4407 | 1.4062 | 127.8947 | 64.7361 | 24.8889 | 217.5197 | 217.5197 | 2.1345
| 8253 | 1.5276 | 155.7961 | 0.52778 | 2.3898 | 1.9062 | 85.2632 | 66.1135 | 18.3607 | 169.7373 | 169.7373 | 1.8739
| 8254 | 1.5126 | 157.3488 | 0.37037 | 3.9492 | 1.5 | 121.5 | 40.0086 | 23.3333 | 184.8419 | 184.8419 | 2.3151
| 8255 | 0.9799 | 242.8821 | 0.39815 | 2.3729 | 1.1562 | 113.0233 | 66.5857 | 30.2703 | 209.8792 | 209.8792 | 2.0882
| 8256 | 0.79397 | 299.7595 | 0.42593 | 3.0169 | 0.8125 | 105.6522 | 52.3708 | 43.0769 | 201.0999 | 201.0999 | 1.9748
| 8257 | 0.88945 | 267.5819 | 0.47222 | 2.678 | 1.5938 | 95.2941 | 59 | 21.9608 | 176.2549 | 176.2549 | 2.3908
| 8258 | 1.1307 | 210.4978 | 0.4537 | 2.1525 | 0.75 | 99.1837 | 73.4016 | 46.6667 | 219.2519 | 219.2519 | 2.1513
| 8259 | 1.2965 | 183.5736 | 0.42593 | 2.1525 | 1.7812 | 105.6522 | 73.4016 | 19.6491 | 198.7029 | 198.7029 | 2.4412
| 8260 | 1.1307 | 210.4978 | 0.48148 | 2.1525 | 0.78125 | 93.4615 | 73.4016 | 44.8 | 211.6631 | 211.6631 | 2.0672
| 8261 | 1.2211 | 194.9053 | 0.38889 | 2.5424 | 1.1562 | 115.7143 | 62.1467 | 30.2703 | 208.1312 | 208.1312 | 1.9916
| 8262 | 1.3769 | 172.854 | 0.41667 | 2.5763 | 1.9688 | 108 | 61.3289 | 17.7778 | 187.1067 | 187.1067 | 2.2395
| 8263 | 1.0302 | 231.0341 | 0.46296 | 2.5763 | 1.0938 | 97.2 | 61.3289 | 32 | 190.5289 | 190.5289 | 2.4328
| 8264 | 1.0402 | 228.8019 | 0.35185 | 2.6949 | 1.4062 | 127.8947 | 58.6289 | 24.8889 | 211.4126 | 211.4126 | 2.0966
| 8265 | 1.2764 | 186.4646 | 0.39815 | 2.9492 | 1.375 | 113.0233 | 53.5747 | 25.4545 | 192.0525 | 192.0525 | 2.2059
| 8266 | 0.9598 | 247.9686 | 0.50926 | 2.4915 | 0.96875 | 88.3636 | 63.415 | 36.129 | 187.9076 | 187.9076 | 2.2815
| 8267 | 1.3065 | 182.1615 | 0.25 | 2.2542 | 1.4375 | 180 | 70.0902 | 24.3478 | 274.4381 | 274.4381 | 2.1765
| 8268 | 1.1859 | 200.6864 | 0.28704 | 3.0678 | 1.4062 | 156.7742 | 51.5028 | 24.8889 | 233.1658 | 233.1658 | 1.7605
| 8269 | 1.1407 | 208.6432 | 0.46296 | 2.4746 | 1.625 | 97.2 | 63.8493 | 21.5385 | 182.5878 | 182.5878 | 1.8403
| 8270 | 1.3266 | 179.4015 | 0.48148 | 2.6441 | 1.625 | 93.4615 | 59.7564 | 21.5385 | 174.7564 | 174.7564 | 2.0546
| 8271 | 1.2211 | 194.9053 | 0.35185 | 2.322 | 1.9375 | 127.8947 | 68.0438 | 18.0645 | 214.003 | 214.003 | 2.105
| 8272 | 1.191 | 199.8397 | 0.37037 | 2.1356 | 0.75 | 121.5 | 73.9841 | 46.6667 | 242.1508 | 242.1508 | 2.2941
| 8273 | 1.1457 | 207.7281 | 0.43519 | 3 | 1.0625 | 103.4043 | 52.6667 | 32.9412 | 189.0121 | 189.0121 | 2.1387
| 8274 | 0.96985 | 245.399 | 0.38889 | 2.3559 | 1.2188 | 115.7143 | 67.0647 | 28.7179 | 211.497 | 211.497 | 2.1176
| 8275 | 1.4221 | 167.3569 | 0.46296 | 1.9492 | 2.3438 | 97.2 | 81.0609 | 14.9333 | 193.1942 | 193.1942 | 2.2311
| 8276 | 1.196 | 199 | 0.35185 | 2.661 | 2.1562 | 127.8947 | 59.3758 | 16.2319 | 203.5024 | 203.5024 | 2.1429
| 8277 | 1.4221 | 167.3569 | 0.47222 | 2.8136 | 2.1562 | 95.2941 | 56.1566 | 16.2319 | 167.6826 | 167.6826 | 2.1933
| 8278 | 1.2261 | 194.1066 | 0.60185 | 2.661 | 1.1875 | 74.7692 | 59.3758 | 29.4737 | 163.6187 | 163.6187 | 2.0042
| 8279 | 1.3317 | 178.7245 | 0.49074 | 3 | 2 | 91.6981 | 52.6667 | 17.5 | 161.8648 | 161.8648 | 1.9412
| 8280 | 1.2312 | 193.3143 | 0.40741 | 2.678 | 1.2188 | 110.4545 | 59 | 28.7179 | 198.1725 | 198.1725 | 2.0168
| 8281 | 1.1005 | 216.2648 | 0.5 | 3.1864 | 1.75 | 90 | 49.5851 | 20 | 159.5851 | 159.5851 | 1.958
| 8282 | 0.82412 | 288.7927 | 0.48148 | 2.5932 | 0.5625 | 93.4615 | 60.9281 | 62.2222 | 216.6119 | 216.6119 | 2.063
| 8283 | 1.1457 | 207.7281 | 0.32407 | 2.4915 | 1.3438 | 138.8571 | 63.415 | 26.0465 | 228.3186 | 228.3186 | 2.4748
| 8284 | 1.1307 | 210.4978 | 0.37037 | 1.8983 | 0.84375 | 121.5 | 83.2321 | 41.4815 | 246.2136 | 246.2136 | 2.2773
| 8285 | 1.1206 | 212.3857 | 0.5 | 3.4746 | 1.7812 | 90 | 45.4732 | 19.6491 | 155.1223 | 155.1223 | 1.958
| 8286 | 1.191 | 199.8397 | 0.31481 | 2.322 | 1.1875 | 142.9412 | 68.0438 | 29.4737 | 240.4587 | 240.4587 | 2.3235
| 8287 | 1.0302 | 231.0341 | 0.37037 | 2.5932 | 1.0625 | 121.5 | 60.9281 | 32.9412 | 215.3693 | 215.3693 | 2.1639
| 8288 | 1.2915 | 184.2879 | 0.4537 | 2.0508 | 1.25 | 99.1837 | 77.0413 | 28 | 204.225 | 204.225 | 2.2185
| 8289 | 1.3467 | 176.7239 | 0.33333 | 2.7119 | 1.5625 | 135 | 58.2625 | 22.4 | 215.6625 | 215.6625 | 2.0252
| 8290 | 1.2261 | 194.1066 | 0.35185 | 2.7288 | 1.5938 | 127.8947 | 57.9006 | 21.9608 | 207.7561 | 207.7561 | 2.2143
| 8291 | 1.0704 | 222.3568 | 0.23148 | 2.7288 | 0.96875 | 194.4 | 57.9006 | 36.129 | 288.4297 | 288.4297 | 1.8866
| 8292 | 1.3719 | 173.4872 | 0.46296 | 2.9322 | 1.6875 | 97.2 | 53.8844 | 20.7407 | 171.8251 | 171.8251 | 1.9328
| 8293 | 1.3367 | 178.0526 | 0.50926 | 2.3559 | 1.75 | 88.3636 | 67.0647 | 20 | 175.4284 | 175.4284 | 2.2899
| 8294 | 1.1558 | 205.9217 | 0.44444 | 3 | 0.90625 | 101.25 | 52.6667 | 38.6207 | 192.5374 | 192.5374 | 2.4664
| 8295 | 1.1457 | 207.7281 | 0.33333 | 2.7797 | 1.3125 | 135 | 56.8415 | 26.6667 | 218.5081 | 218.5081 | 2.1261
| 8296 | 1.0704 | 222.3568 | 0.39815 | 2.4915 | 1.6562 | 113.0233 | 63.415 | 21.1321 | 197.5703 | 197.5703 | 2.1092
| 8297 | 1.3769 | 172.854 | 0.41667 | 2.6949 | 2.2188 | 108 | 58.6289 | 15.7746 | 182.4036 | 182.4036 | 1.8361
| 8298 | 1.1558 | 205.9217 | 0.40741 | 2.9153 | 1.2188 | 110.4545 | 54.1977 | 28.7179 | 193.3702 | 193.3702 | 2.0462
| 8299 | 1 | 238 | 0.5463 | 2.8475 | 1.125 | 82.3729 | 55.4881 | 31.1111 | 168.9721 | 168.9721 | 2.2437
| 8300 | 1.3417 | 177.3858 | 0.52778 | 2.4915 | 0.96875 | 85.2632 | 63.415 | 36.129 | 184.8072 | 184.8072 | 1.9202
| 8301 | 1.0955 | 217.2569 | 0.32407 | 2.2373 | 1.0938 | 138.8571 | 70.6212 | 32 | 241.4784 | 241.4784 | 2
| 8302 | 1.0905 | 218.2581 | 0.31481 | 2.4237 | 1.0625 | 142.9412 | 65.1888 | 32.9412 | 241.0712 | 241.0712 | 1.8487
| 8303 | 1.2362 | 192.5285 | 0.51852 | 2.1525 | 1.4375 | 86.7857 | 73.4016 | 24.3478 | 184.5351 | 184.5351 | 1.8824
| 8304 | 1.4271 | 166.7676 | 0.41667 | 2.9831 | 1.7188 | 108 | 52.9659 | 20.3636 | 181.3295 | 181.3295 | 2.4034
| 8305 | 1.3166 | 180.771 | 0.40741 | 2.8983 | 0.875 | 110.4545 | 54.5146 | 40 | 204.9692 | 204.9692 | 2.2815
| 8306 | 1.3869 | 171.6014 | 0.48148 | 2.3051 | 2.4688 | 93.4615 | 68.5441 | 14.1772 | 176.1829 | 176.1829 | 2.1639
| 8307 | 1.1508 | 206.821 | 0.4537 | 2.5932 | 1.5312 | 99.1837 | 60.9281 | 22.8571 | 182.9689 | 182.9689 | 1.7311
| 8308 | 1.2663 | 187.9444 | 0.37037 | 2.2712 | 1.2812 | 121.5 | 69.5672 | 27.3171 | 218.3842 | 218.3842 | 2.084
| 8309 | 1.0704 | 222.3568 | 0.44444 | 2.5254 | 1.5 | 101.25 | 62.5638 | 23.3333 | 187.1471 | 187.1471 | 2.3067
| 8310 | 1.1055 | 215.2818 | 0.46296 | 2.1695 | 1 | 97.2 | 72.8281 | 35 | 205.0281 | 205.0281 | 2.1723
| 8311 | 1.0653 | 223.4057 | 0.5463 | 2.2373 | 1.375 | 82.3729 | 70.6212 | 25.4545 | 178.4486 | 178.4486 | 2.2689
| 8312 | 1.2915 | 184.2879 | 0.49074 | 2.7966 | 1.5938 | 91.6981 | 56.497 | 21.9608 | 170.1559 | 170.1559 | 2
| 8313 | 1.1106 | 214.3077 | 0.60185 | 2.7627 | 1.2812 | 74.7692 | 57.1902 | 27.3171 | 159.2765 | 159.2765 | 1.916
| 8314 | 1.2915 | 184.2879 | 0.52778 | 2.7119 | 1.5625 | 85.2632 | 58.2625 | 22.4 | 165.9257 | 165.9257 | 1.8697
| 8315 | 0.9196 | 258.8087 | 0.42593 | 2.3051 | 1.1562 | 105.6522 | 68.5441 | 30.2703 | 204.4666 | 204.4666 | 2.0252
| 8316 | 1.2965 | 183.5736 | 0.38889 | 2.5254 | 1.4688 | 115.7143 | 62.5638 | 23.8298 | 202.1078 | 202.1078 | 2.0756
| 8317 | 1.191 | 199.8397 | 0.27778 | 2.3898 | 0.9375 | 162 | 66.1135 | 37.3333 | 265.4468 | 265.4468 | 2.1849
| 8318 | 1.2563 | 189.448 | 0.33333 | 2 | 1.9688 | 135 | 79 | 17.7778 | 231.7778 | 231.7778 | 1.916
| 8319 | 1.4121 | 168.548 | 0.46296 | 2.7627 | 1.5312 | 97.2 | 57.1902 | 22.8571 | 177.2473 | 177.2473 | 2.2101
| 8320 | 1.3015 | 182.8649 | 0.42593 | 2.8644 | 1.3125 | 105.6522 | 55.1598 | 26.6667 | 187.4786 | 187.4786 | 1.9748
| 8321 | 1.2663 | 187.9444 | 0.43519 | 3.7288 | 1.4062 | 103.4043 | 42.3727 | 24.8889 | 170.6659 | 170.6659 | 1.9076
| 8322 | 1 | 238 | 0.32407 | 2.0508 | 1 | 138.8571 | 77.0413 | 35 | 250.8985 | 250.8985 | 1.8487
| 8323 | 1.0352 | 229.9126 | 0.25 | 3.0678 | 2.2812 | 180 | 51.5028 | 15.3425 | 246.8452 | 246.8452 | 2.1555
| 8324 | 0.9196 | 258.8087 | 0.30556 | 3.1356 | 1.5625 | 147.2727 | 50.3892 | 22.4 | 220.0619 | 220.0619 | 1.9202
| 8325 | 1.2915 | 184.2879 | 0.41667 | 3.2373 | 1.3125 | 108 | 48.8063 | 26.6667 | 183.4729 | 183.4729 | 2.1134
| 8326 | 1.0352 | 229.9126 | 0.42593 | 2.5424 | 1.0938 | 105.6522 | 62.1467 | 32 | 199.7988 | 199.7988 | 2.1008
| 8327 | 1.2412 | 191.749 | 0.27778 | 3.4068 | 1.625 | 162 | 46.3781 | 21.5385 | 229.9166 | 229.9166 | 2.0714
| 8328 | 1.2864 | 185.0078 | 0.2963 | 2.339 | 1.25 | 151.875 | 67.5507 | 28 | 247.4257 | 247.4257 | 2.2857
| 8329 | 1.1256 | 211.4375 | 0.46296 | 3.1356 | 1.8125 | 97.2 | 50.3892 | 19.3103 | 166.8995 | 166.8995 | 2.2437
| 8330 | 1.4372 | 165.6014 | 0.43519 | 2.3051 | 1.6875 | 103.4043 | 68.5441 | 20.7407 | 192.6891 | 192.6891 | 1.7857
| 8331 | 1.1709 | 203.2704 | 0.40741 | 3.5424 | 1.625 | 110.4545 | 44.6029 | 21.5385 | 176.5959 | 176.5959 | 1.7437
| 8332 | 1.397 | 170.3669 | 0.46296 | 3.2034 | 1.5938 | 97.2 | 49.3228 | 21.9608 | 168.4835 | 168.4835 | 1.8866
| 8333 | 1.0503 | 226.6124 | 0.63889 | 3.1186 | 1.5 | 70.4348 | 50.663 | 23.3333 | 144.4312 | 144.4312 | 2.021
| 8334 | 1.3116 | 181.4636 | 0.4537 | 3.2712 | 1.2188 | 99.1837 | 48.3005 | 28.7179 | 176.2021 | 176.2021 | 1.9664
| 8335 | 1.4171 | 167.9504 | 0.46296 | 3.1356 | 2.3438 | 97.2 | 50.3892 | 14.9333 | 162.5225 | 162.5225 | 1.958
| 8336 | 1.1759 | 202.4017 | 0.2037 | 2.7288 | 1.3125 | 220.9091 | 57.9006 | 26.6667 | 305.4764 | 305.4764 | 1.9874
| 8337 | 1.005 | 236.81 | 0.55556 | 2.2881 | 1.0312 | 81 | 69.0519 | 33.9394 | 183.9912 | 183.9912 | 2.0504
| 8338 | 1.1508 | 206.821 | 0.61111 | 3.0169 | 1.3125 | 73.6364 | 52.3708 | 26.6667 | 152.6738 | 152.6738 | 2.1092
| 8339 | 1.3467 | 176.7239 | 0.50926 | 2 | 1.9062 | 88.3636 | 79 | 18.3607 | 185.7243 | 185.7243 | 2.1008
| 8340 | 1.2261 | 194.1066 | 0.57407 | 2.5254 | 0.8125 | 78.3871 | 62.5638 | 43.0769 | 184.0278 | 184.0278 | 1.9496
| 8341 | 1.1759 | 202.4017 | 0.36111 | 2.3898 | 1.625 | 124.6154 | 66.1135 | 21.5385 | 212.2673 | 212.2673 | 2.3151
| 8342 | 1.196 | 199 | 0.37963 | 2.322 | 2.3438 | 118.5366 | 68.0438 | 14.9333 | 201.5137 | 201.5137 | 2.0966
| 8343 | 1.2663 | 187.9444 | 0.36111 | 2.6441 | 1.1562 | 124.6154 | 59.7564 | 30.2703 | 214.6421 | 214.6421 | 2.0924
| 8344 | 1.1859 | 200.6864 | 0.31481 | 2.7966 | 1.25 | 142.9412 | 56.497 | 28 | 227.4381 | 227.4381 | 2.2857
| 8345 | 1.3417 | 177.3858 | 0.47222 | 2.7797 | 1.0312 | 95.2941 | 56.8415 | 33.9394 | 186.075 | 186.075 | 1.7857
| 8346 | 1.3819 | 172.2255 | 0.32407 | 2.6441 | 1.3125 | 138.8571 | 59.7564 | 26.6667 | 225.2802 | 225.2802 | 1.9958
| 8347 | 1.2513 | 190.2088 | 0.42593 | 2.6441 | 1.4688 | 105.6522 | 59.7564 | 23.8298 | 189.2384 | 189.2384 | 2.1218
| 8348 | 1.1357 | 209.5664 | 0.42593 | 2.7119 | 1.5938 | 105.6522 | 58.2625 | 21.9608 | 185.8755 | 185.8755 | 2.0714
| 8349 | 0.98995 | 240.4162 | 0.41667 | 2.1864 | 1.4688 | 108 | 72.2636 | 23.8298 | 204.0934 | 204.0934 | 2.1807
| 8350 | 1.2563 | 189.448 | 0.34259 | 2.322 | 0.9375 | 131.3514 | 68.0438 | 37.3333 | 236.7285 | 236.7285 | 1.9496
| 8351 | 1.1759 | 202.4017 | 0.51852 | 2.7119 | 0.84375 | 86.7857 | 58.2625 | 41.4815 | 186.5297 | 186.5297 | 1.7059
| 8352 | 1.4171 | 167.9504 | 0.49074 | 2.1864 | 1.8125 | 91.6981 | 72.2636 | 19.3103 | 183.272 | 183.272 | 2
| 8353 | 1.1407 | 208.6432 | 0.35185 | 2.1864 | 0.8125 | 127.8947 | 72.2636 | 43.0769 | 243.2352 | 243.2352 | 2.3319
| 8354 | 1.2261 | 194.1066 | 0.27778 | 1.8814 | 1.2812 | 162 | 83.982 | 27.3171 | 273.2991 | 273.2991 | 2.2731
| 8355 | 1.3216 | 180.0837 | 0.42593 | 3.0678 | 1 | 105.6522 | 51.5028 | 35 | 192.1549 | 192.1549 | 2.021
| 8356 | 1.2814 | 185.7333 | 0.33333 | 2.5932 | 1.1875 | 135 | 60.9281 | 29.4737 | 225.4018 | 225.4018 | 1.9496
| 8357 | 1.2563 | 189.448 | 0.23148 | 2.1186 | 1.9062 | 194.4 | 74.576 | 18.3607 | 287.3367 | 287.3367 | 2.0252
| 8358 | 1.4221 | 167.3569 | 0.37963 | 3.3898 | 2.0625 | 118.5366 | 46.61 | 16.9697 | 182.1163 | 182.1163 | 2.2857
| 8359 | 1.2563 | 189.448 | 0.40741 | 3.0678 | 1.2188 | 110.4545 | 51.5028 | 28.7179 | 190.6753 | 190.6753 | 1.8782
| 8360 | 1.1256 | 211.4375 | 0.31481 | 1.7458 | 1.5312 | 142.9412 | 90.5049 | 22.8571 | 256.3032 | 256.3032 | 1.8613
| 8361 | 1.201 | 198.1674 | 0.47222 | 3.1695 | 1.5938 | 95.2941 | 49.8503 | 21.9608 | 167.1052 | 167.1052 | 2.4748
| 8362 | 1.196 | 199 | 0.42593 | 2.2542 | 1.5938 | 105.6522 | 70.0902 | 21.9608 | 197.7032 | 197.7032 | 2.1471
| 8363 | 1.2613 | 188.6932 | 0.33333 | 2.6102 | 1.7188 | 135 | 60.5325 | 20.3636 | 215.8961 | 215.8961 | 2.2563
| 8364 | 1.2211 | 194.9053 | 0.50926 | 3.1864 | 1.2188 | 88.3636 | 49.5851 | 28.7179 | 166.6667 | 166.6667 | 2.2353
| 8365 | 1.2814 | 185.7333 | 0.37963 | 2.3559 | 1.5 | 118.5366 | 67.0647 | 23.3333 | 208.9347 | 208.9347 | 1.9496
| 8366 | 1.2663 | 187.9444 | 0.4537 | 2.5763 | 0.84375 | 99.1837 | 61.3289 | 41.4815 | 201.9941 | 201.9941 | 1.8908
| 8367 | 1.1407 | 208.6432 | 0.49074 | 2.339 | 1.7188 | 91.6981 | 67.5507 | 20.3636 | 179.6125 | 179.6125 | 1.8908
| 8368 | 1.2864 | 185.0078 | 0.60185 | 2.9661 | 1.4062 | 74.7692 | 53.2686 | 24.8889 | 152.9267 | 152.9267 | 2.0924
| 8369 | 1.2563 | 189.448 | 0.46296 | 2.6949 | 1.1562 | 97.2 | 58.6289 | 30.2703 | 186.0992 | 186.0992 | 1.9706
| 8370 | 1.3719 | 173.4872 | 0.57407 | 3.5424 | 1.0625 | 78.3871 | 44.6029 | 32.9412 | 155.9311 | 155.9311 | 2.1261
| 8371 | 1.2362 | 192.5285 | 0.37963 | 2.1695 | 0.75 | 118.5366 | 72.8281 | 46.6667 | 238.0314 | 238.0314 | 2.395
| 8372 | 1.4271 | 166.7676 | 0.41667 | 2.6949 | 1.6562 | 108 | 58.6289 | 21.1321 | 187.761 | 187.761 | 2.1303
| 8373 | 0.89447 | 266.0787 | 0.38889 | 2.9492 | 0.8125 | 115.7143 | 53.5747 | 43.0769 | 212.3659 | 212.3659 | 2.0042
| 8374 | 1.1709 | 203.2704 | 0.61111 | 2.1525 | 1.4062 | 73.6364 | 73.4016 | 24.8889 | 171.9268 | 171.9268 | 1.8529
| 8375 | 1.1759 | 202.4017 | 0.4537 | 2.0508 | 1.4688 | 99.1837 | 77.0413 | 23.8298 | 200.0548 | 200.0548 | 1.9706
| 8376 | 1.2111 | 196.5228 | 0.35185 | 3.0847 | 1.875 | 127.8947 | 51.2198 | 18.6667 | 197.7812 | 197.7812 | 2.1681
| 8377 | 1.1658 | 204.1466 | 0.40741 | 3.1017 | 1.25 | 110.4545 | 50.9399 | 28 | 189.3944 | 189.3944 | 1.9496
| 8378 | 1.1156 | 213.3423 | 0.24074 | 2 | 1.6562 | 186.9231 | 79 | 21.1321 | 287.0552 | 287.0552 | 2.4454
| 8379 | 1.1206 | 212.3857 | 0.4537 | 3.0169 | 0.875 | 99.1837 | 52.3708 | 40 | 191.5545 | 191.5545 | 1.9538
| 8380 | 1.1307 | 210.4978 | 0.34259 | 2.7966 | 1.3438 | 131.3514 | 56.497 | 26.0465 | 213.8948 | 213.8948 | 1.916
| 8381 | 1.3367 | 178.0526 | 0.48148 | 2.1356 | 1.8125 | 93.4615 | 73.9841 | 19.3103 | 186.756 | 186.756 | 2.0924
| 8382 | 1.0251 | 232.1667 | 0.36111 | 2.7797 | 0.84375 | 124.6154 | 56.8415 | 41.4815 | 222.9383 | 222.9383 | 2.1765
| 8383 | 1.2864 | 185.0078 | 0.33333 | 3.7627 | 2.125 | 135 | 41.991 | 16.4706 | 193.4616 | 193.4616 | 2.1639
| 8384 | 1.1809 | 201.5404 | 0.35185 | 3.0678 | 1.2812 | 127.8947 | 51.5028 | 27.3171 | 206.7146 | 206.7146 | 2.0714
| 8385 | 1.3568 | 175.4148 | 0.25 | 4.0339 | 2.5938 | 180 | 39.1681 | 13.494 | 232.662 | 232.662 | 2
| 8386 | 1.0754 | 221.3178 | 0.58333 | 3.0339 | 2.1875 | 77.1429 | 52.0782 | 16 | 145.2211 | 145.2211 | 2.1891
| 8387 | 1.1558 | 205.9217 | 0.37037 | 2.3559 | 1.6875 | 121.5 | 67.0647 | 20.7407 | 209.3055 | 209.3055 | 1.8824
| 8388 | 1.2261 | 194.1066 | 0.46296 | 2.3559 | 2.0625 | 97.2 | 67.0647 | 16.9697 | 181.2344 | 181.2344 | 2.042
| 8389 | 1.4774 | 161.0952 | 0.32407 | 2.5254 | 2.2812 | 138.8571 | 62.5638 | 15.3425 | 216.7634 | 216.7634 | 2.1975
| 8390 | 1.3417 | 177.3858 | 0.37963 | 2.2373 | 1.0625 | 118.5366 | 70.6212 | 32.9412 | 222.099 | 222.099 | 2.2143
| 8391 | 1.206 | 197.3417 | 0.32407 | 2.7119 | 1.75 | 138.8571 | 58.2625 | 20 | 217.1196 | 217.1196 | 1.9538
| 8392 | 0.97487 | 244.134 | 0.48148 | 2.661 | 1.2188 | 93.4615 | 59.3758 | 28.7179 | 181.5553 | 181.5553 | 1.7143
| 8393 | 0.95477 | 249.2737 | 0.4537 | 2.1695 | 1.2188 | 99.1837 | 72.8281 | 28.7179 | 200.7297 | 200.7297 | 2.5546
| 8394 | 0.79397 | 299.7595 | 0.44444 | 2.5254 | 0.875 | 101.25 | 62.5638 | 40 | 203.8138 | 203.8138 | 1.9454
| 8395 | 1.1709 | 203.2704 | 0.33333 | 2.4746 | 0.90625 | 135 | 63.8493 | 38.6207 | 237.47 | 237.47 | 2.2899
| 8396 | 1.0804 | 220.2884 | 0.30556 | 2.4746 | 0.8125 | 147.2727 | 63.8493 | 43.0769 | 254.199 | 254.199 | 2.1261
| 8397 | 1.3869 | 171.6014 | 0.38889 | 3.2712 | 1.7812 | 115.7143 | 48.3005 | 19.6491 | 183.6639 | 183.6639 | 2.7059
| 8398 | 1.2462 | 190.9758 | 0.43519 | 2.4407 | 1.625 | 103.4043 | 64.7361 | 21.5385 | 189.6788 | 189.6788 | 2.2731
| 8399 | 1.2462 | 190.9758 | 0.49074 | 3.2542 | 0.96875 | 91.6981 | 48.5521 | 36.129 | 176.3792 | 176.3792 | 2.1134
| 8400 | 1.2161 | 195.7107 | 0.53704 | 1.9831 | 1.5312 | 83.7931 | 79.6752 | 22.8571 | 186.3255 | 186.3255 | 1.9076
| 8401 | 0.8794 | 270.64 | 0.32407 | 2.5932 | 0.84375 | 138.8571 | 60.9281 | 41.4815 | 241.2667 | 241.2667 | 2.2101
| 8402 | 1.2111 | 196.5228 | 0.38889 | 2.9661 | 1.375 | 115.7143 | 53.2686 | 25.4545 | 194.4374 | 194.4374 | 2.3908
| 8403 | 0.96985 | 245.399 | 0.42593 | 3.1017 | 1.7188 | 105.6522 | 50.9399 | 20.3636 | 176.9557 | 176.9557 | 2.0546
| 8404 | 1.4422 | 165.0244 | 0.47222 | 1.6949 | 1.5938 | 95.2941 | 93.22 | 21.9608 | 210.4749 | 210.4749 | 2.0546
| 8405 | 1.2915 | 184.2879 | 0.4537 | 3.3559 | 1.4375 | 99.1837 | 47.0808 | 24.3478 | 170.6123 | 170.6123 | 1.8319
| 8406 | 1.1508 | 206.821 | 0.55556 | 3.5593 | 1.4688 | 81 | 44.3905 | 23.8298 | 149.2203 | 149.2203 | 2.0966
| 8407 | 1.2814 | 185.7333 | 0.58333 | 2.5593 | 1.5938 | 77.1429 | 61.7351 | 21.9608 | 160.8387 | 160.8387 | 1.9622
| 8408 | 1.191 | 199.8397 | 0.51852 | 1.9492 | 1.875 | 86.7857 | 81.0609 | 18.6667 | 186.5133 | 186.5133 | 2.0966
| 8409 | 1.1508 | 206.821 | 0.36111 | 2.4576 | 0.96875 | 124.6154 | 64.2897 | 36.129 | 225.0341 | 225.0341 | 2.2941
| 8410 | 1.0151 | 234.4653 | 0.50926 | 2.5424 | 1.4375 | 88.3636 | 62.1467 | 24.3478 | 174.8581 | 174.8581 | 2.1639
| 8411 | 1.1307 | 210.4978 | 0.40741 | 2.7288 | 1.4375 | 110.4545 | 57.9006 | 24.3478 | 192.703 | 192.703 | 1.8824
| 8412 | 1.0402 | 228.8019 | 0.31481 | 1.8814 | 1.4062 | 142.9412 | 83.982 | 24.8889 | 251.812 | 251.812 | 1.9832
| 8413 | 1.3166 | 180.771 | 0.35185 | 2.9492 | 1.25 | 127.8947 | 53.5747 | 28 | 209.4694 | 209.4694 | 1.9076
| 8414 | 1.2613 | 188.6932 | 0.49074 | 3.2373 | 1.2188 | 91.6981 | 48.8063 | 28.7179 | 169.2223 | 169.2223 | 2.0546
| 8415 | 1.2412 | 191.749 | 0.4537 | 2.7458 | 1.6875 | 99.1837 | 57.5432 | 20.7407 | 177.4676 | 177.4676 | 1.895
| 8416 | 1.1156 | 213.3423 | 0.37963 | 2.6102 | 1.7812 | 118.5366 | 60.5325 | 19.6491 | 198.7182 | 198.7182 | 2.2689
| 8417 | 1.2111 | 196.5228 | 0.47222 | 2.1356 | 2.2188 | 95.2941 | 73.9841 | 15.7746 | 185.0529 | 185.0529 | 1.9748
| 8418 | 1.2613 | 188.6932 | 0.48148 | 3.0508 | 1.5 | 93.4615 | 51.7889 | 23.3333 | 168.5838 | 168.5838 | 2.0756
| 8419 | 1.2161 | 195.7107 | 0.49074 | 1.9153 | 2.0938 | 91.6981 | 82.4956 | 16.7164 | 190.9101 | 190.9101 | 1.9664
| 8420 | 1.3166 | 180.771 | 0.28704 | 2.4068 | 1.5312 | 156.7742 | 65.6479 | 22.8571 | 245.2792 | 245.2792 | 2.4244
| 8421 | 1.1457 | 207.7281 | 0.44444 | 2.2881 | 1.4375 | 101.25 | 69.0519 | 24.3478 | 194.6497 | 194.6497 | 2.0462
| 8422 | 1.2161 | 195.7107 | 0.36111 | 2.2712 | 1.7188 | 124.6154 | 69.5672 | 20.3636 | 214.5462 | 214.5462 | 1.9118
| 8423 | 1.0704 | 222.3568 | 0.37963 | 2.9492 | 1.4688 | 118.5366 | 53.5747 | 23.8298 | 195.9411 | 195.9411 | 2.1345
| 8424 | 1.3116 | 181.4636 | 0.44444 | 3.0678 | 1.5938 | 101.25 | 51.5028 | 21.9608 | 174.7135 | 174.7135 | 2.3992
| 8425 | 0.95477 | 249.2737 | 0.49074 | 2.0169 | 1.125 | 91.6981 | 78.3361 | 31.1111 | 201.1454 | 201.1454 | 2.0378
| 8426 | 1.0503 | 226.6124 | 0.46296 | 2.8475 | 1.4062 | 97.2 | 55.4881 | 24.8889 | 177.577 | 177.577 | 2.063
| 8427 | 1.1608 | 205.0303 | 0.34259 | 3.1695 | 2.1562 | 131.3514 | 49.8503 | 16.2319 | 197.4335 | 197.4335 | 2.084
| 8428 | 1.191 | 199.8397 | 0.48148 | 2.6271 | 1.0312 | 93.4615 | 60.1419 | 33.9394 | 187.5429 | 187.5429 | 2.479
| 8429 | 1.3668 | 174.125 | 0.37037 | 2.4746 | 2.2188 | 121.5 | 63.8493 | 15.7746 | 201.124 | 201.124 | 2.0672
| 8430 | 1.402 | 169.7563 | 0.47222 | 2.1017 | 0.90625 | 95.2941 | 75.1774 | 38.6207 | 209.0922 | 209.0922 | 2.1975
| 8431 | 1.191 | 199.8397 | 0.36111 | 2.7119 | 1.3125 | 124.6154 | 58.2625 | 26.6667 | 209.5446 | 209.5446 | 1.9244
| 8432 | 1.1759 | 202.4017 | 0.39815 | 3.0847 | 1.625 | 113.0233 | 51.2198 | 21.5385 | 185.7815 | 185.7815 | 2.2101
| 8433 | 1.1256 | 211.4375 | 0.33333 | 2.7627 | 1.7188 | 135 | 57.1902 | 20.3636 | 212.5538 | 212.5538 | 2.1933
| 8434 | 1.2613 | 188.6932 | 0.37963 | 3 | 1.7812 | 118.5366 | 52.6667 | 19.6491 | 190.8524 | 190.8524 | 1.7941
| 8435 | 1.2563 | 189.448 | 0.40741 | 1.9831 | 1.9688 | 110.4545 | 79.6752 | 17.7778 | 207.9075 | 207.9075 | 2.2689
| 8436 | 1.1608 | 205.0303 | 0.41667 | 3.2373 | 1.2812 | 108 | 48.8063 | 27.3171 | 184.1234 | 184.1234 | 2.2941
| 8437 | 1.1558 | 205.9217 | 0.33333 | 3.6271 | 1.4688 | 135 | 43.5607 | 23.8298 | 202.3905 | 202.3905 | 1.7269
| 8438 | 1.3266 | 179.4015 | 0.2963 | 2.678 | 1.5625 | 151.875 | 59 | 22.4 | 233.275 | 233.275 | 2.0462
| 8439 | 1.191 | 199.8397 | 0.37963 | 2.1017 | 0.75 | 118.5366 | 75.1774 | 46.6667 | 240.3807 | 240.3807 | 2.1681
| 8440 | 1.0553 | 225.5333 | 0.31481 | 2.7966 | 1.3438 | 142.9412 | 56.497 | 26.0465 | 225.4847 | 225.4847 | 1.9286
| 8441 | 0.90955 | 261.6685 | 0.36111 | 2.1017 | 1.25 | 124.6154 | 75.1774 | 28 | 227.7928 | 227.7928 | 1.8571
| 8442 | 1.3216 | 180.0837 | 0.36111 | 2.9322 | 1.7812 | 124.6154 | 53.8844 | 19.6491 | 198.1489 | 198.1489 | 2.0504
| 8443 | 1.1357 | 209.5664 | 0.4537 | 2.4068 | 1.875 | 99.1837 | 65.6479 | 18.6667 | 183.4982 | 183.4982 | 1.9454
| 8444 | 1.0553 | 225.5333 | 0.4537 | 2.8983 | 1.4688 | 99.1837 | 54.5146 | 23.8298 | 177.5281 | 177.5281 | 2.4622
| 8445 | 1.0101 | 235.6318 | 0.32407 | 1.6102 | 1.0625 | 138.8571 | 98.1263 | 32.9412 | 269.9246 | 269.9246 | 1.958
| 8446 | 1.2312 | 193.3143 | 0.4537 | 2 | 1.5938 | 99.1837 | 79 | 21.9608 | 200.1445 | 200.1445 | 2.5504
| 8447 | 1.2613 | 188.6932 | 0.35185 | 2.2712 | 1.4375 | 127.8947 | 69.5672 | 24.3478 | 221.8097 | 221.8097 | 2.1849
| 8448 | 1.2965 | 183.5736 | 0.42593 | 2.6949 | 1.6562 | 105.6522 | 58.6289 | 21.1321 | 185.4132 | 185.4132 | 1.7983
| 8449 | 0.90452 | 263.1222 | 0.33333 | 2.322 | 1.4375 | 135 | 68.0438 | 24.3478 | 227.3916 | 227.3916 | 1.8571
| 8450 | 1.2513 | 190.2088 | 0.41667 | 2.661 | 1.9375 | 108 | 59.3758 | 18.0645 | 185.4403 | 185.4403 | 2.1176
| 8451 | 1.2814 | 185.7333 | 0.4537 | 2.1017 | 1.6562 | 99.1837 | 75.1774 | 21.1321 | 195.4932 | 195.4932 | 2.2563
| 8452 | 1.2513 | 190.2088 | 0.49074 | 2.0169 | 1.3125 | 91.6981 | 78.3361 | 26.6667 | 196.7009 | 196.7009 | 2.0252
| 8453 | 0.90955 | 261.6685 | 0.61111 | 3.2373 | 1.9062 | 73.6364 | 48.8063 | 18.3607 | 140.8033 | 140.8033 | 1.9034
| 8454 | 1.5176 | 156.8278 | 0.30556 | 1.9322 | 1.7188 | 147.2727 | 81.7719 | 20.3636 | 249.4083 | 249.4083 | 1.8529
| 8455 | 1.1558 | 205.9217 | 0.42593 | 2.6271 | 1.125 | 105.6522 | 60.1419 | 31.1111 | 196.9052 | 196.9052 | 1.8782
| 8456 | 1.0352 | 229.9126 | 0.25 | 2.4068 | 1.0938 | 180 | 65.6479 | 32 | 277.6479 | 277.6479 | 2.084
| 8457 | 1.1407 | 208.6432 | 0.44444 | 3.0847 | 1.3438 | 101.25 | 51.2198 | 26.0465 | 178.5163 | 178.5163 | 2.3529
| 8458 | 1.0754 | 221.3178 | 0.37037 | 2.661 | 1.5312 | 121.5 | 59.3758 | 22.8571 | 203.7329 | 203.7329 | 1.8319
| 8459 | 1.4121 | 168.548 | 0.47222 | 2.5593 | 1.6875 | 95.2941 | 61.7351 | 20.7407 | 177.77 | 177.77 | 1.7773
| 8460 | 1.6583 | 143.5212 | 0.5 | 2.4746 | 1.3438 | 90 | 63.8493 | 26.0465 | 179.8958 | 179.8958 | 2.2941
| 8461 | 1.4422 | 165.0244 | 0.33333 | 3.3559 | 2.4062 | 135 | 47.0808 | 14.5455 | 196.6263 | 196.6263 | 2.0756
| 8462 | 0.81407 | 292.358 | 0.33333 | 2.5932 | 1.4062 | 135 | 60.9281 | 24.8889 | 220.817 | 220.817 | 2.2395
| 8463 | 1.3367 | 178.0526 | 0.37037 | 3.1356 | 2.625 | 121.5 | 50.3892 | 13.3333 | 185.2225 | 185.2225 | 2.1176
| 8464 | 1.1809 | 201.5404 | 0.38889 | 2.1356 | 1.9688 | 115.7143 | 73.9841 | 17.7778 | 207.4762 | 207.4762 | 2.1933
| 8465 | 1.1407 | 208.6432 | 0.37963 | 2.5593 | 1.3125 | 118.5366 | 61.7351 | 26.6667 | 206.9384 | 206.9384 | 1.8403
| 8466 | 1.0653 | 223.4057 | 0.50926 | 2.5593 | 1.4375 | 88.3636 | 61.7351 | 24.3478 | 174.4466 | 174.4466 | 2.0042
| 8467 | 1.4724 | 161.6451 | 0.31481 | 2.6441 | 1.3125 | 142.9412 | 59.7564 | 26.6667 | 229.3643 | 229.3643 | 2.2185
| 8468 | 1.1307 | 210.4978 | 0.36111 | 2.661 | 0.6875 | 124.6154 | 59.3758 | 50.9091 | 234.9003 | 234.9003 | 2.0966
| 8469 | 1.3216 | 180.0837 | 0.48148 | 2.4068 | 1.4062 | 93.4615 | 65.6479 | 24.8889 | 183.9983 | 183.9983 | 1.8403
| 8470 | 1.3719 | 173.4872 | 0.38889 | 2.6949 | 1.2188 | 115.7143 | 58.6289 | 28.7179 | 203.0612 | 203.0612 | 2.1765
| 8471 | 1.2965 | 183.5736 | 0.48148 | 3.0508 | 1.3125 | 93.4615 | 51.7889 | 26.6667 | 171.9171 | 171.9171 | 1.8613
| 8472 | 1.2864 | 185.0078 | 0.44444 | 2.678 | 1.375 | 101.25 | 59 | 25.4545 | 185.7045 | 185.7045 | 2.1555
| 8473 | 1.3568 | 175.4148 | 0.38889 | 2.8475 | 1.5 | 115.7143 | 55.4881 | 23.3333 | 194.5357 | 194.5357 | 2.2857
| 8474 | 1.3819 | 172.2255 | 0.56481 | 3 | 2.0625 | 79.6721 | 52.6667 | 16.9697 | 149.3085 | 149.3085 | 2.021
| 8475 | 1.2211 | 194.9053 | 0.34259 | 2.661 | 0.875 | 131.3514 | 59.3758 | 40 | 230.7271 | 230.7271 | 2.1429
| 8476 | 1.4322 | 166.1825 | 0.46296 | 3.1864 | 0.84375 | 97.2 | 49.5851 | 41.4815 | 188.2666 | 188.2666 | 2.1933
| 8477 | 1.1256 | 211.4375 | 0.50926 | 2.4915 | 1.4688 | 88.3636 | 63.415 | 23.8298 | 175.6084 | 175.6084 | 1.8403
| 8478 | 1.0151 | 234.4653 | 0.55556 | 3.0169 | 1.6562 | 81 | 52.3708 | 21.1321 | 154.5029 | 154.5029 | 2.1218
| 8479 | 1.196 | 199 | 0.37037 | 3.2034 | 1.8125 | 121.5 | 49.3228 | 19.3103 | 190.1331 | 190.1331 | 2.1134
| 8480 | 1.1005 | 216.2648 | 0.43519 | 2.8644 | 1.4375 | 103.4043 | 55.1598 | 24.3478 | 182.9118 | 182.9118 | 1.979
| 8481 | 1.1508 | 206.821 | 0.40741 | 2.1695 | 1.8438 | 110.4545 | 72.8281 | 18.9831 | 202.2657 | 202.2657 | 2.2605
| 8482 | 1.2462 | 190.9758 | 0.39815 | 3.0169 | 2.125 | 113.0233 | 52.3708 | 16.4706 | 181.8646 | 181.8646 | 1.7857
| 8483 | 1.3266 | 179.4015 | 0.46296 | 2.3559 | 1.1875 | 97.2 | 67.0647 | 29.4737 | 193.7384 | 193.7384 | 2.0126
| 8484 | 1.206 | 197.3417 | 0.25 | 2.5932 | 1.5625 | 180 | 60.9281 | 22.4 | 263.3281 | 263.3281 | 2.4244
| 8485 | 0.90452 | 263.1222 | 0.35185 | 3.322 | 0.875 | 127.8947 | 47.5612 | 40 | 215.456 | 215.456 | 2.1513
| 8486 | 1.3116 | 181.4636 | 0.4537 | 2.9661 | 1.875 | 99.1837 | 53.2686 | 18.6667 | 171.1189 | 171.1189 | 2.2521
| 8487 | 1.5477 | 153.7727 | 0.35185 | 2.5593 | 2.4375 | 127.8947 | 61.7351 | 14.359 | 203.9888 | 203.9888 | 2.084
| 8488 | 1.2714 | 187.2016 | 0.52778 | 2.678 | 1.1875 | 85.2632 | 59 | 29.4737 | 173.7368 | 173.7368 | 2.3529
| 8489 | 1.1307 | 210.4978 | 0.38889 | 3.3051 | 0.5625 | 115.7143 | 47.8051 | 62.2222 | 225.7416 | 225.7416 | 2.0798
| 8490 | 1.3417 | 177.3858 | 0.27778 | 2.7458 | 1.375 | 162 | 57.5432 | 25.4545 | 244.9978 | 244.9978 | 2.3571
| 8491 | 1.2714 | 187.2016 | 0.38889 | 2.6102 | 1.0938 | 115.7143 | 60.5325 | 32 | 208.2468 | 208.2468 | 2.2185
| 8492 | 1.4824 | 160.5492 | 0.27778 | 3.0678 | 2.0938 | 162 | 51.5028 | 16.7164 | 230.2192 | 230.2192 | 2.0252
| 8493 | 1.0503 | 226.6124 | 0.47222 | 2.7458 | 1.0312 | 95.2941 | 57.5432 | 33.9394 | 186.7767 | 186.7767 | 1.9706
| 8494 | 1.1307 | 210.4978 | 0.49074 | 2.3898 | 0.90625 | 91.6981 | 66.1135 | 38.6207 | 196.4323 | 196.4323 | 1.8487
| 8495 | 1.2864 | 185.0078 | 0.37963 | 2.322 | 2 | 118.5366 | 68.0438 | 17.5 | 204.0804 | 204.0804 | 2.2773
| 8496 | 1.1106 | 214.3077 | 0.36111 | 2.7458 | 0.9375 | 124.6154 | 57.5432 | 37.3333 | 219.4919 | 219.4919 | 1.9706
| 8497 | 1.3166 | 180.771 | 0.50926 | 3.0678 | 1.25 | 88.3636 | 51.5028 | 28 | 167.8664 | 167.8664 | 2.0378
| 8498 | 1.3668 | 174.125 | 0.40741 | 2.1864 | 1.625 | 110.4545 | 72.2636 | 21.5385 | 204.2566 | 204.2566 | 1.9958
| 8499 | 1.2312 | 193.3143 | 0.53704 | 2.3729 | 1.4375 | 83.7931 | 66.5857 | 24.3478 | 174.7266 | 174.7266 | 2.584
| 8500 | 1.1307 | 210.4978 | 0.4537 | 2.4576 | 1.125 | 99.1837 | 64.2897 | 31.1111 | 194.5844 | 194.5844 | 1.9328
| 8501 | 1.1156 | 213.3423 | 0.43519 | 2.5763 | 1.4688 | 103.4043 | 61.3289 | 23.8298 | 188.563 | 188.563 | 1.8908
| 8502 | 1.397 | 170.3669 | 0.27778 | 2.6271 | 2.0625 | 162 | 60.1419 | 16.9697 | 239.1116 | 239.1116 | 2.2521
| 8503 | 1.206 | 197.3417 | 0.55556 | 1.8475 | 1.625 | 81 | 85.5229 | 21.5385 | 188.0614 | 188.0614 | 2.1891
| 8504 | 1.1307 | 210.4978 | 0.35185 | 2.7966 | 1.0625 | 127.8947 | 56.497 | 32.9412 | 217.3329 | 217.3329 | 2.2395
| 8505 | 1.5377 | 154.7778 | 0.52778 | 3.1525 | 1.9375 | 85.2632 | 50.1183 | 18.0645 | 153.446 | 153.446 | 1.8529
| 8506 | 1.1608 | 205.0303 | 0.35185 | 3.0169 | 0.96875 | 127.8947 | 52.3708 | 36.129 | 216.3946 | 216.3946 | 2.1303
| 8507 | 0.94472 | 251.9255 | 0.36111 | 3.3898 | 1.4375 | 124.6154 | 46.61 | 24.3478 | 195.5732 | 195.5732 | 1.9664
| 8508 | 1.4322 | 166.1825 | 0.37963 | 1.9492 | 1.2188 | 118.5366 | 81.0609 | 28.7179 | 228.3154 | 228.3154 | 2.042
| 8509 | 1.0704 | 222.3568 | 0.36111 | 2.1356 | 1.5625 | 124.6154 | 73.9841 | 22.4 | 220.9995 | 220.9995 | 1.7185
| 8510 | 1.1357 | 209.5664 | 0.37037 | 3.0847 | 1 | 121.5 | 51.2198 | 35 | 207.7198 | 207.7198 | 2.1807
| 8511 | 1.4171 | 167.9504 | 0.65741 | 2.2034 | 1.7188 | 68.4507 | 71.7077 | 20.3636 | 160.522 | 160.522 | 2.0882
| 8512 | 1.2312 | 193.3143 | 0.44444 | 3.1525 | 1.375 | 101.25 | 50.1183 | 25.4545 | 176.8228 | 176.8228 | 1.9118
| 8513 | 1.397 | 170.3669 | 0.47222 | 2.5763 | 1.0938 | 95.2941 | 61.3289 | 32 | 188.6231 | 188.6231 | 2.6597
| 8514 | 0.98995 | 240.4162 | 0.39815 | 2.8983 | 1.1562 | 113.0233 | 54.5146 | 30.2703 | 197.8081 | 197.8081 | 2.1261
| 8515 | 1.4623 | 162.756 | 0.43519 | 3.2034 | 1.25 | 103.4043 | 49.3228 | 28 | 180.727 | 180.727 | 2.6345
| 8516 | 1.0704 | 222.3568 | 0.38889 | 2.4915 | 1.0938 | 115.7143 | 63.415 | 32 | 211.1293 | 211.1293 | 1.9958
| 8517 | 1.3568 | 175.4148 | 0.34259 | 2.4237 | 1.7812 | 131.3514 | 65.1888 | 19.6491 | 216.1893 | 216.1893 | 2.1975
| 8518 | 1.0452 | 227.7019 | 0.33333 | 2.2542 | 1.25 | 135 | 70.0902 | 28 | 233.0902 | 233.0902 | 2
| 8519 | 1.0151 | 234.4653 | 0.52778 | 2.5763 | 0.84375 | 85.2632 | 61.3289 | 41.4815 | 188.0736 | 188.0736 | 2.3824
| 8520 | 1.4824 | 160.5492 | 0.58333 | 2.339 | 1.875 | 77.1429 | 67.5507 | 18.6667 | 163.3602 | 163.3602 | 1.7563
| 8521 | 1.0955 | 217.2569 | 0.25926 | 3.5085 | 1.0938 | 173.5714 | 45.0338 | 32 | 250.6052 | 250.6052 | 1.9034
| 8522 | 1.5025 | 158.4013 | 0.31481 | 3.2881 | 1.875 | 142.9412 | 48.0515 | 18.6667 | 209.6594 | 209.6594 | 2.4538
| 8523 | 1.0553 | 225.5333 | 0.46296 | 2.3898 | 0.9375 | 97.2 | 66.1135 | 37.3333 | 200.6468 | 200.6468 | 2.0966
| 8524 | 1.2513 | 190.2088 | 0.37963 | 2.3898 | 1.6875 | 118.5366 | 66.1135 | 20.7407 | 205.3908 | 205.3908 | 2.0756
| 8525 | 1.3467 | 176.7239 | 0.48148 | 2.6271 | 1.0312 | 93.4615 | 60.1419 | 33.9394 | 187.5429 | 187.5429 | 2.0966
| 8526 | 1.2412 | 191.749 | 0.41667 | 2.5424 | 1.0312 | 108 | 62.1467 | 33.9394 | 204.0861 | 204.0861 | 1.7521
| 8527 | 1.2462 | 190.9758 | 0.37963 | 2.1864 | 1.25 | 118.5366 | 72.2636 | 28 | 218.8002 | 218.8002 | 2.0294
| 8528 | 1.191 | 199.8397 | 0.4537 | 3.0678 | 1.875 | 99.1837 | 51.5028 | 18.6667 | 169.3531 | 169.3531 | 2.1765
| 8529 | 1.3417 | 177.3858 | 0.37963 | 3.9831 | 0.84375 | 118.5366 | 39.6681 | 41.4815 | 199.6862 | 199.6862 | 2.3277
| 8530 | 1.1055 | 215.2818 | 0.34259 | 2.7119 | 1.0312 | 131.3514 | 58.2625 | 33.9394 | 223.5532 | 223.5532 | 2.4454
| 8531 | 1.1608 | 205.0303 | 0.47222 | 2.4576 | 0.90625 | 95.2941 | 64.2897 | 38.6207 | 198.2045 | 198.2045 | 2.1555
| 8532 | 1.0251 | 232.1667 | 0.35185 | 2.0169 | 1.1875 | 127.8947 | 78.3361 | 29.4737 | 235.7046 | 235.7046 | 2.1176
| 8533 | 1.2613 | 188.6932 | 0.35185 | 2.7119 | 1.2188 | 127.8947 | 58.2625 | 28.7179 | 214.8752 | 214.8752 | 1.8697
| 8534 | 1.2864 | 185.0078 | 0.32407 | 2.8814 | 1.875 | 138.8571 | 54.8353 | 18.6667 | 212.3591 | 212.3591 | 2.0462
| 8535 | 1.0151 | 234.4653 | 0.37963 | 2.7119 | 1.5 | 118.5366 | 58.2625 | 23.3333 | 200.1324 | 200.1324 | 2.0126
| 8536 | 1.2563 | 189.448 | 0.42593 | 2.2712 | 1.2188 | 105.6522 | 69.5672 | 28.7179 | 203.9373 | 203.9373 | 2.2143
| 8537 | 1.3015 | 182.8649 | 0.37963 | 2.2542 | 0.84375 | 118.5366 | 70.0902 | 41.4815 | 230.1083 | 230.1083 | 2.0336
| 8538 | 1.0452 | 227.7019 | 0.5 | 2.8475 | 1.125 | 90 | 55.4881 | 31.1111 | 176.5992 | 176.5992 | 1.9328
| 8539 | 1.4673 | 162.1986 | 0.47222 | 2.4915 | 1.8438 | 95.2941 | 63.415 | 18.9831 | 177.6921 | 177.6921 | 2.0462
| 8540 | 1.2563 | 189.448 | 0.30556 | 3.0678 | 1.4688 | 147.2727 | 51.5028 | 23.8298 | 222.6053 | 222.6053 | 2.3824
| 8541 | 1.206 | 197.3417 | 0.43519 | 1.7627 | 1.75 | 103.4043 | 89.6346 | 20 | 213.0389 | 213.0389 | 2.6134
| 8542 | 1.0352 | 229.9126 | 0.46296 | 3.2542 | 1.1875 | 97.2 | 48.5521 | 29.4737 | 175.2258 | 175.2258 | 2.5
| 8543 | 1.2111 | 196.5228 | 0.39815 | 2.6441 | 1.5625 | 113.0233 | 59.7564 | 22.4 | 195.1797 | 195.1797 | 1.8571
| 8544 | 1.2814 | 185.7333 | 0.36111 | 2.9322 | 1.625 | 124.6154 | 53.8844 | 21.5385 | 200.0382 | 200.0382 | 2.458
| 8545 | 1.0402 | 228.8019 | 0.36111 | 2.8983 | 1.4375 | 124.6154 | 54.5146 | 24.3478 | 203.4778 | 203.4778 | 2.2269
| 8546 | 1.0854 | 219.2685 | 0.37963 | 2.4915 | 0.96875 | 118.5366 | 63.415 | 36.129 | 218.0806 | 218.0806 | 1.9706
| 8547 | 1.3618 | 174.7675 | 0.4537 | 1.9831 | 1.125 | 99.1837 | 79.6752 | 31.1111 | 209.97 | 209.97 | 1.9412
| 8548 | 1.1005 | 216.2648 | 0.36111 | 2.4915 | 1.7188 | 124.6154 | 63.415 | 20.3636 | 208.394 | 208.394 | 1.7059
| 8549 | 1.0754 | 221.3178 | 0.39815 | 3.322 | 1.1562 | 113.0233 | 47.5612 | 30.2703 | 190.8548 | 190.8548 | 1.9622
| 8550 | 1.0653 | 223.4057 | 0.38889 | 2.0678 | 1.7188 | 115.7143 | 76.4098 | 20.3636 | 212.4878 | 212.4878 | 1.8782
| 8551 | 1.2211 | 194.9053 | 0.41667 | 2.678 | 1.2812 | 108 | 59 | 27.3171 | 194.3171 | 194.3171 | 1.9622
| 8552 | 0.9799 | 242.8821 | 0.37963 | 2.6102 | 1.625 | 118.5366 | 60.5325 | 21.5385 | 200.6075 | 200.6075 | 2.1891
| 8553 | 1.1658 | 204.1466 | 0.38889 | 2.1186 | 0.96875 | 115.7143 | 74.576 | 36.129 | 226.4193 | 226.4193 | 1.9454
| 8554 | 1.4422 | 165.0244 | 0.42593 | 2.678 | 2.25 | 105.6522 | 59 | 15.5556 | 180.2077 | 180.2077 | 1.7983
| 8555 | 1.3166 | 180.771 | 0.47222 | 2.2881 | 1.7812 | 95.2941 | 69.0519 | 19.6491 | 183.9951 | 183.9951 | 2.0462
| 8556 | 1.397 | 170.3669 | 0.43519 | 2.7966 | 1.1562 | 103.4043 | 56.497 | 30.2703 | 190.1715 | 190.1715 | 2.0504
| 8557 | 1.2965 | 183.5736 | 0.61111 | 3.1186 | 2.0938 | 73.6364 | 50.663 | 16.7164 | 141.0158 | 141.0158 | 2.605
| 8558 | 1.1508 | 206.821 | 0.36111 | 2.6102 | 1.6562 | 124.6154 | 60.5325 | 21.1321 | 206.2799 | 206.2799 | 2.2731
| 8559 | 1.1658 | 204.1466 | 0.39815 | 3.0847 | 1.3438 | 113.0233 | 51.2198 | 26.0465 | 190.2895 | 190.2895 | 2.0378
| 8560 | 1.2714 | 187.2016 | 0.40741 | 2.1695 | 1.7188 | 110.4545 | 72.8281 | 20.3636 | 203.6463 | 203.6463 | 2.0966
| 8561 | 1.005 | 236.81 | 0.41667 | 2.7966 | 1.0625 | 108 | 56.497 | 32.9412 | 197.4381 | 197.4381 | 1.8193
| 8562 | 1.2161 | 195.7107 | 0.38889 | 3 | 1.6562 | 115.7143 | 52.6667 | 21.1321 | 189.513 | 189.513 | 1.8277
| 8563 | 1.0302 | 231.0341 | 0.53704 | 3.4407 | 1.3438 | 83.7931 | 45.9212 | 26.0465 | 155.7608 | 155.7608 | 2.2353
| 8564 | 1.0955 | 217.2569 | 0.4537 | 3 | 1.9688 | 99.1837 | 52.6667 | 17.7778 | 169.6281 | 169.6281 | 2.105
| 8565 | 1.2362 | 192.5285 | 0.44444 | 3.3051 | 1.5938 | 101.25 | 47.8051 | 21.9608 | 171.0159 | 171.0159 | 1.9748
| 8566 | 1.196 | 199 | 0.37963 | 2.9492 | 1.6562 | 118.5366 | 53.5747 | 21.1321 | 193.2434 | 193.2434 | 2.3067
| 8567 | 1.4523 | 163.8824 | 0.38889 | 3.0508 | 0.875 | 115.7143 | 51.7889 | 40 | 207.5032 | 207.5032 | 2.3655
| 8568 | 1.1357 | 209.5664 | 0.48148 | 2.6441 | 1.3125 | 93.4615 | 59.7564 | 26.6667 | 179.8846 | 179.8846 | 2.1303
| 8569 | 1.1206 | 212.3857 | 0.5463 | 2.5932 | 1.125 | 82.3729 | 60.9281 | 31.1111 | 174.4121 | 174.4121 | 2.2143
| 8570 | 0.99497 | 239.202 | 0.40741 | 2.9661 | 0.71875 | 110.4545 | 53.2686 | 48.6957 | 212.4188 | 212.4188 | 2.521
| 8571 | 1.0302 | 231.0341 | 0.30556 | 2.4407 | 1.4062 | 147.2727 | 64.7361 | 24.8889 | 236.8977 | 236.8977 | 2.3319
| 8572 | 1.0704 | 222.3568 | 0.34259 | 2.5085 | 1.1875 | 131.3514 | 62.9865 | 29.4737 | 223.8115 | 223.8115 | 1.9664
| 8573 | 1.1859 | 200.6864 | 0.5463 | 2.3051 | 2.1562 | 82.3729 | 68.5441 | 16.2319 | 167.1489 | 167.1489 | 2.0042
| 8574 | 0.95477 | 249.2737 | 0.49074 | 3.1186 | 1.7188 | 91.6981 | 50.663 | 20.3636 | 162.7248 | 162.7248 | 1.9538
| 8575 | 1.0955 | 217.2569 | 0.62963 | 2.7797 | 1.5 | 71.4706 | 56.8415 | 23.3333 | 151.6454 | 151.6454 | 2.2899
| 8576 | 1.2513 | 190.2088 | 0.57407 | 2.4407 | 1.8125 | 78.3871 | 64.7361 | 19.3103 | 162.4336 | 162.4336 | 2.1513
| 8577 | 1.0804 | 220.2884 | 0.2963 | 3.4746 | 1.4062 | 151.875 | 45.4732 | 24.8889 | 222.2371 | 222.2371 | 2.3992
| 8578 | 1.1206 | 212.3857 | 0.41667 | 3.5763 | 1.6875 | 108 | 44.1801 | 20.7407 | 172.9208 | 172.9208 | 1.979
| 8579 | 1.0854 | 219.2685 | 0.39815 | 2.8475 | 1.0938 | 113.0233 | 55.4881 | 32 | 200.5114 | 200.5114 | 1.8992
| 8580 | 1.1357 | 209.5664 | 0.50926 | 2.5593 | 1.4688 | 88.3636 | 61.7351 | 23.8298 | 173.9285 | 173.9285 | 2.1513
| 8581 | 1.0402 | 228.8019 | 0.37037 | 2.9153 | 1.0312 | 121.5 | 54.1977 | 33.9394 | 209.6371 | 209.6371 | 1.9034
| 8582 | 1.3216 | 180.0837 | 0.30556 | 1.8644 | 1.375 | 147.2727 | 84.7455 | 25.4545 | 257.4727 | 257.4727 | 2.042
| 8583 | 1.206 | 197.3417 | 0.38889 | 2.9661 | 1 | 115.7143 | 53.2686 | 35 | 203.9829 | 203.9829 | 2.0378
| 8584 | 1.201 | 198.1674 | 0.37037 | 2.8305 | 1.5 | 121.5 | 55.8204 | 23.3333 | 200.6537 | 200.6537 | 2.063
| 8585 | 1.1055 | 215.2818 | 0.44444 | 2.5593 | 1.1562 | 101.25 | 61.7351 | 30.2703 | 193.2554 | 193.2554 | 2.3824
| 8586 | 1.2161 | 195.7107 | 0.42593 | 2.1864 | 0.8125 | 105.6522 | 72.2636 | 43.0769 | 220.9927 | 220.9927 | 1.8571
| 8587 | 1.0905 | 218.2581 | 0.4537 | 3.5593 | 1.125 | 99.1837 | 44.3905 | 31.1111 | 174.6853 | 174.6853 | 2.2059
| 8588 | 1.1055 | 215.2818 | 0.34259 | 1.9322 | 1.5 | 131.3514 | 81.7719 | 23.3333 | 236.4566 | 236.4566 | 2.3445
| 8589 | 1.3819 | 172.2255 | 0.4537 | 2.5254 | 1.4688 | 99.1837 | 62.5638 | 23.8298 | 185.5772 | 185.5772 | 1.958
| 8590 | 1.2111 | 196.5228 | 0.27778 | 2.9322 | 1.2188 | 162 | 53.8844 | 28.7179 | 244.6023 | 244.6023 | 2.0168
| 8591 | 1.3317 | 178.7245 | 0.34259 | 2.8814 | 2.3438 | 131.3514 | 54.8353 | 14.9333 | 201.12 | 201.12 | 2.2605
| 8592 | 1.2814 | 185.7333 | 0.5463 | 2.4068 | 0.9375 | 82.3729 | 65.6479 | 37.3333 | 185.3541 | 185.3541 | 2.0252
| 8593 | 1.2161 | 195.7107 | 0.34259 | 3.5593 | 1.5938 | 131.3514 | 44.3905 | 21.9608 | 197.7026 | 197.7026 | 2.2311
| 8594 | 1.1859 | 200.6864 | 0.2037 | 2.2712 | 1.7812 | 220.9091 | 69.5672 | 19.6491 | 310.1254 | 310.1254 | 2.1891
| 8595 | 1.2261 | 194.1066 | 0.38889 | 3.0678 | 1.125 | 115.7143 | 51.5028 | 31.1111 | 198.3282 | 198.3282 | 1.916
| 8596 | 1.0905 | 218.2581 | 0.4537 | 1.8644 | 1.3438 | 99.1837 | 84.7455 | 26.0465 | 209.9756 | 209.9756 | 1.979
| 8597 | 1.2362 | 192.5285 | 0.28704 | 2.7288 | 1.2812 | 156.7742 | 57.9006 | 27.3171 | 241.9919 | 241.9919 | 2.2311
| 8598 | 1.2814 | 185.7333 | 0.36111 | 2.6271 | 1.4062 | 124.6154 | 60.1419 | 24.8889 | 209.6462 | 209.6462 | 1.9244
| 8599 | 1.3769 | 172.854 | 0.53704 | 3.4915 | 1.25 | 83.7931 | 45.2524 | 28 | 157.0455 | 157.0455 | 1.9622
| 8600 | 1.2613 | 188.6932 | 0.35185 | 3.4915 | 1.4375 | 127.8947 | 45.2524 | 24.3478 | 197.495 | 197.495 | 1.7899
| 8601 | 1.3166 | 180.771 | 0.41667 | 2.5085 | 1.6875 | 108 | 62.9865 | 20.7407 | 191.7272 | 191.7272 | 1.7689
| 8602 | 1.4171 | 167.9504 | 0.38889 | 1.9831 | 1.5938 | 115.7143 | 79.6752 | 21.9608 | 217.3503 | 217.3503 | 2.4202
| 8603 | 1.1558 | 205.9217 | 0.37037 | 2.4746 | 1.8125 | 121.5 | 63.8493 | 19.3103 | 204.6597 | 204.6597 | 2.0462
| 8604 | 1.0804 | 220.2884 | 0.36111 | 2.2881 | 1.4375 | 124.6154 | 69.0519 | 24.3478 | 218.0151 | 218.0151 | 2.3655
| 8605 | 1.3518 | 176.0669 | 0.44444 | 2.4576 | 2.1562 | 101.25 | 64.2897 | 16.2319 | 181.7715 | 181.7715 | 1.8571
| 8606 | 1.1558 | 205.9217 | 0.34259 | 2.678 | 1.3438 | 131.3514 | 59 | 26.0465 | 216.3979 | 216.3979 | 1.9244
| 8607 | 1.3819 | 172.2255 | 0.31481 | 2.8475 | 0.875 | 142.9412 | 55.4881 | 40 | 238.4293 | 238.4293 | 2.584
| 8608 | 1.196 | 199 | 0.27778 | 3.1356 | 2.125 | 162 | 50.3892 | 16.4706 | 228.8598 | 228.8598 | 1.9118
| 8609 | 1.2714 | 187.2016 | 0.46296 | 3 | 2 | 97.2 | 52.6667 | 17.5 | 167.3667 | 167.3667 | 2.1681
| 8610 | 1.0955 | 217.2569 | 0.40741 | 3.6102 | 1.125 | 110.4545 | 43.7653 | 31.1111 | 185.3309 | 185.3309 | 1.9496
| 8611 | 1.191 | 199.8397 | 0.25926 | 2.0847 | 1.1875 | 173.5714 | 75.7886 | 29.4737 | 278.8337 | 278.8337 | 1.8571
| 8612 | 1.4121 | 168.548 | 0.31481 | 2.9661 | 1.8438 | 142.9412 | 53.2686 | 18.9831 | 215.1928 | 215.1928 | 2.4538
| 8613 | 0.89447 | 266.0787 | 0.37963 | 2.7797 | 0.5 | 118.5366 | 56.8415 | 70 | 245.378 | 245.378 | 2.0798
| 8614 | 1.206 | 197.3417 | 0.37037 | 2.1864 | 1.3438 | 121.5 | 72.2636 | 26.0465 | 219.8101 | 219.8101 | 2.1639
| 8615 | 1.1307 | 210.4978 | 0.48148 | 2.5763 | 0.9375 | 93.4615 | 61.3289 | 37.3333 | 192.1238 | 192.1238 | 2.1639
| 8616 | 1.0754 | 221.3178 | 0.4537 | 2.8475 | 1.0938 | 99.1837 | 55.4881 | 32 | 186.6718 | 186.6718 | 2.5798
| 8617 | 1.0955 | 217.2569 | 0.33333 | 2.9492 | 1.3125 | 135 | 53.5747 | 26.6667 | 215.2414 | 215.2414 | 1.8908
| 8618 | 1.0905 | 218.2581 | 0.5463 | 2.7119 | 1.3125 | 82.3729 | 58.2625 | 26.6667 | 167.302 | 167.302 | 1.9874
| 8619 | 1.3518 | 176.0669 | 0.27778 | 2.7458 | 1.9688 | 162 | 57.5432 | 17.7778 | 237.321 | 237.321 | 1.937
| 8620 | 1.0101 | 235.6318 | 0.33333 | 3.5763 | 0.6875 | 135 | 44.1801 | 50.9091 | 230.0892 | 230.0892 | 2.5
| 8621 | 1.0251 | 232.1667 | 0.43519 | 2.7797 | 1.8125 | 103.4043 | 56.8415 | 19.3103 | 179.5561 | 179.5561 | 1.7941
| 8622 | 1.0302 | 231.0341 | 0.46296 | 2.7458 | 1.6875 | 97.2 | 57.5432 | 20.7407 | 175.484 | 175.484 | 1.9706
| 8623 | 1.1055 | 215.2818 | 0.35185 | 2.2712 | 1.2812 | 127.8947 | 69.5672 | 27.3171 | 224.779 | 224.779 | 1.9958
| 8624 | 1.1357 | 209.5664 | 0.31481 | 3.1356 | 0.875 | 142.9412 | 50.3892 | 40 | 233.3304 | 233.3304 | 2.1008
| 8625 | 1.2261 | 194.1066 | 0.30556 | 2.5593 | 1.2188 | 147.2727 | 61.7351 | 28.7179 | 237.7258 | 237.7258 | 1.7563
| 8626 | 1.1256 | 211.4375 | 0.44444 | 2.4407 | 0.875 | 101.25 | 64.7361 | 40 | 205.9861 | 205.9861 | 2.0252
| 8627 | 1.3417 | 177.3858 | 0.47222 | 2.2542 | 1.375 | 95.2941 | 70.0902 | 25.4545 | 190.8389 | 190.8389 | 1.8697
| 8628 | 1.0302 | 231.0341 | 0.35185 | 2.6102 | 1.0938 | 127.8947 | 60.5325 | 32 | 220.4272 | 220.4272 | 1.8319
| 8629 | 1.1809 | 201.5404 | 0.51852 | 2.3729 | 1.3438 | 86.7857 | 66.5857 | 26.0465 | 179.4179 | 179.4179 | 2.4412
| 8630 | 1.1658 | 204.1466 | 0.52778 | 3 | 1.9062 | 85.2632 | 52.6667 | 18.3607 | 156.2905 | 156.2905 | 2.0252
| 8631 | 1.4271 | 166.7676 | 0.35185 | 2.4576 | 1.0938 | 127.8947 | 64.2897 | 32 | 224.1844 | 224.1844 | 2.0924
| 8632 | 1.0754 | 221.3178 | 0.38889 | 2.9661 | 1.0312 | 115.7143 | 53.2686 | 33.9394 | 202.9223 | 202.9223 | 2.0336
| 8633 | 1.2362 | 192.5285 | 0.44444 | 3.0847 | 2.0938 | 101.25 | 51.2198 | 16.7164 | 169.1862 | 169.1862 | 1.9622
| 8634 | 1.1859 | 200.6864 | 0.34259 | 2.8136 | 1.1875 | 131.3514 | 56.1566 | 29.4737 | 216.9817 | 216.9817 | 2.1681
| 8635 | 1.1759 | 202.4017 | 0.48148 | 2.8814 | 1.6562 | 93.4615 | 54.8353 | 21.1321 | 169.4289 | 169.4289 | 2.105
| 8636 | 1.3065 | 182.1615 | 0.46296 | 3.0847 | 1.9375 | 97.2 | 51.2198 | 18.0645 | 166.4843 | 166.4843 | 2.1849
| 8637 | 1.0101 | 235.6318 | 0.35185 | 2 | 1.4375 | 127.8947 | 79 | 24.3478 | 231.2426 | 231.2426 | 2.1218
| 8638 | 1.2764 | 186.4646 | 0.32407 | 2.4915 | 1.8125 | 138.8571 | 63.415 | 19.3103 | 221.5825 | 221.5825 | 2.0714
| 8639 | 1.4121 | 168.548 | 0.30556 | 2.4746 | 1.7812 | 147.2727 | 63.8493 | 19.6491 | 230.7712 | 230.7712 | 2.1387
| 8640 | 1.2211 | 194.9053 | 0.33333 | 3.1356 | 2.125 | 135 | 50.3892 | 16.4706 | 201.8598 | 201.8598 | 2.0672
| 8641 | 1.2211 | 194.9053 | 0.4537 | 2.5254 | 0.96875 | 99.1837 | 62.5638 | 36.129 | 197.8765 | 197.8765 | 1.8361
| 8642 | 1.1407 | 208.6432 | 0.36111 | 3.0847 | 1.875 | 124.6154 | 51.2198 | 18.6667 | 194.5018 | 194.5018 | 1.8866
| 8643 | 1.1357 | 209.5664 | 0.4537 | 3.2203 | 1 | 99.1837 | 49.0632 | 35 | 183.2468 | 183.2468 | 1.9496
| 8644 | 1.3819 | 172.2255 | 0.47222 | 3.0678 | 1.5 | 95.2941 | 51.5028 | 23.3333 | 170.1302 | 170.1302 | 1.9748
| 8645 | 0.80905 | 294.1739 | 0.48148 | 2.6271 | 0.78125 | 93.4615 | 60.1419 | 44.8 | 198.4035 | 198.4035 | 2.1303
| 8646 | 1.4322 | 166.1825 | 0.47222 | 2.5254 | 2.0625 | 95.2941 | 62.5638 | 16.9697 | 174.8276 | 174.8276 | 2.0966
| 8647 | 1.4573 | 163.3172 | 0.34259 | 2.7966 | 1.7188 | 131.3514 | 56.497 | 20.3636 | 208.212 | 208.212 | 1.916
| 8648 | 1.0905 | 218.2581 | 0.30556 | 2.8475 | 0.78125 | 147.2727 | 55.4881 | 44.8 | 247.5608 | 247.5608 | 2.1765
| 8649 | 1.3015 | 182.8649 | 0.40741 | 2.2203 | 1.375 | 110.4545 | 71.1603 | 25.4545 | 207.0694 | 207.0694 | 1.979
| 8650 | 0.8995 | 264.5922 | 0.41667 | 3.1525 | 1.3125 | 108 | 50.1183 | 26.6667 | 184.7849 | 184.7849 | 1.7941
| 8651 | 1.2161 | 195.7107 | 0.34259 | 2.4576 | 1.2188 | 131.3514 | 64.2897 | 28.7179 | 224.359 | 224.359 | 2.1008
| 8652 | 0.97487 | 244.134 | 0.42593 | 2.3051 | 1.4062 | 105.6522 | 68.5441 | 24.8889 | 199.0852 | 199.0852 | 1.9622
| 8653 | 1.4724 | 161.6451 | 0.38889 | 3.3729 | 1.4688 | 115.7143 | 46.8442 | 23.8298 | 186.3883 | 186.3883 | 2.0252
| 8654 | 1.0101 | 235.6318 | 0.5 | 2.6949 | 1.2188 | 90 | 58.6289 | 28.7179 | 177.3469 | 177.3469 | 2.0882
| 8655 | 1 | 238 | 0.48148 | 2.5593 | 0.90625 | 93.4615 | 61.7351 | 38.6207 | 193.8173 | 193.8173 | 1.9706
| 8656 | 0.94472 | 251.9255 | 0.37037 | 2.5932 | 1.125 | 121.5 | 60.9281 | 31.1111 | 213.5392 | 213.5392 | 2.1387
| 8657 | 1.0251 | 232.1667 | 0.4537 | 3.1186 | 0.84375 | 99.1837 | 50.663 | 41.4815 | 191.3282 | 191.3282 | 2.3319
| 8658 | 1.2563 | 189.448 | 0.40741 | 2.8136 | 1 | 110.4545 | 56.1566 | 35 | 201.6112 | 201.6112 | 2.1933
| 8659 | 1.1307 | 210.4978 | 0.43519 | 2.8136 | 1.1562 | 103.4043 | 56.1566 | 30.2703 | 189.8312 | 189.8312 | 2.4538
| 8660 | 1.1859 | 200.6864 | 0.2963 | 2.2203 | 0.96875 | 151.875 | 71.1603 | 36.129 | 259.1643 | 259.1643 | 2
| 8661 | 1.3417 | 177.3858 | 0.34259 | 3.1695 | 2.125 | 131.3514 | 49.8503 | 16.4706 | 197.6722 | 197.6722 | 2.2017
| 8662 | 1.0854 | 219.2685 | 0.33333 | 2.4746 | 1.4062 | 135 | 63.8493 | 24.8889 | 223.7382 | 223.7382 | 2.2101
| 8663 | 1.1307 | 210.4978 | 0.48148 | 3.1695 | 1.125 | 93.4615 | 49.8503 | 31.1111 | 174.4229 | 174.4229 | 2.1134
| 8664 | 1.3769 | 172.854 | 0.36111 | 3.1356 | 1.2188 | 124.6154 | 50.3892 | 28.7179 | 203.7225 | 203.7225 | 2.0168
| 8665 | 1.4422 | 165.0244 | 0.34259 | 2.1695 | 2.7188 | 131.3514 | 72.8281 | 12.8736 | 217.053 | 217.053 | 2.2311
| 8666 | 1.2362 | 192.5285 | 0.52778 | 3.2373 | 0.9375 | 85.2632 | 48.8063 | 37.3333 | 171.4028 | 171.4028 | 1.8992
| 8667 | 1.4221 | 167.3569 | 0.49074 | 2.2373 | 2.3125 | 91.6981 | 70.6212 | 15.1351 | 177.4545 | 177.4545 | 2.3739
| 8668 | 1.0352 | 229.9126 | 0.26852 | 2.9322 | 1.4062 | 167.5862 | 53.8844 | 24.8889 | 246.3595 | 246.3595 | 2.1303
| 8669 | 1.2362 | 192.5285 | 0.38889 | 2.9831 | 1.75 | 115.7143 | 52.9659 | 20 | 188.6802 | 188.6802 | 2.0336
| 8670 | 1.0653 | 223.4057 | 0.5463 | 2.6271 | 1.375 | 82.3729 | 60.1419 | 25.4545 | 167.9694 | 167.9694 | 2.5714
| 8671 | 1.1206 | 212.3857 | 0.41667 | 2.6949 | 1.5 | 108 | 58.6289 | 23.3333 | 189.9623 | 189.9623 | 2.063
| 8672 | 1.2915 | 184.2879 | 0.53704 | 2.8136 | 1.9375 | 83.7931 | 56.1566 | 18.0645 | 158.0142 | 158.0142 | 1.9202
| 8673 | 1.0704 | 222.3568 | 0.40741 | 2.2203 | 1.4688 | 110.4545 | 71.1603 | 23.8298 | 205.4446 | 205.4446 | 1.9202
| 8674 | 1.2915 | 184.2879 | 0.63889 | 2.5932 | 1.75 | 70.4348 | 60.9281 | 20 | 151.3629 | 151.3629 | 2.1513
| 8675 | 1.4523 | 163.8824 | 0.39815 | 2.5593 | 0.96875 | 113.0233 | 61.7351 | 36.129 | 210.8874 | 210.8874 | 2.1008
| 8676 | 1.2563 | 189.448 | 0.58333 | 2.5932 | 1.2812 | 77.1429 | 60.9281 | 27.3171 | 165.388 | 165.388 | 2.2269
| 8677 | 1.3216 | 180.0837 | 0.40741 | 3.0508 | 1.3125 | 110.4545 | 51.7889 | 26.6667 | 188.9101 | 188.9101 | 2.1345
| 8678 | 1.0201 | 233.3103 | 0.46296 | 2.4746 | 2 | 97.2 | 63.8493 | 17.5 | 178.5493 | 178.5493 | 2.1933
| 8679 | 1.4221 | 167.3569 | 0.2963 | 2.7458 | 0.96875 | 151.875 | 57.5432 | 36.129 | 245.5472 | 245.5472 | 2
| 8680 | 1.2613 | 188.6932 | 0.46296 | 2.4407 | 1.1562 | 97.2 | 64.7361 | 30.2703 | 192.2064 | 192.2064 | 1.8992
| 8681 | 1.3367 | 178.0526 | 0.55556 | 2.7458 | 1.2812 | 81 | 57.5432 | 27.3171 | 165.8603 | 165.8603 | 2.0042
| 8682 | 1.0503 | 226.6124 | 0.42593 | 2.2034 | 1.5625 | 105.6522 | 71.7077 | 22.4 | 199.7599 | 199.7599 | 2.1639
| 8683 | 1 | 238 | 0.27778 | 3.661 | 1.0312 | 162 | 43.1574 | 33.9394 | 239.0968 | 239.0968 | 2.1723
| 8684 | 1.1156 | 213.3423 | 0.35185 | 3.1186 | 0.875 | 127.8947 | 50.663 | 40 | 218.5578 | 218.5578 | 1.8613
| 8685 | 1.2714 | 187.2016 | 0.4537 | 3.5424 | 0.375 | 99.1837 | 44.6029 | 93.3333 | 237.1199 | 237.1199 | 2.0336
| 8686 | 1.2764 | 186.4646 | 0.33333 | 2.2203 | 1.6562 | 135 | 71.1603 | 21.1321 | 227.2924 | 227.2924 | 1.8571
| 8687 | 1.206 | 197.3417 | 0.49074 | 3.2542 | 1.6562 | 91.6981 | 48.5521 | 21.1321 | 161.3823 | 161.3823 | 1.9034
| 8688 | 1.0905 | 218.2581 | 0.57407 | 2.3051 | 1.0938 | 78.3871 | 68.5441 | 32 | 178.9312 | 178.9312 | 2.0924
| 8689 | 1.0603 | 224.4645 | 0.22222 | 3.2373 | 1.875 | 202.5 | 48.8063 | 18.6667 | 269.9729 | 269.9729 | 2.7017
| 8690 | 1.3065 | 182.1615 | 0.46296 | 3.4068 | 1.1875 | 97.2 | 46.3781 | 29.4737 | 173.0518 | 173.0518 | 2.2269
| 8691 | 1.3719 | 173.4872 | 0.27778 | 3.1525 | 1.9375 | 162 | 50.1183 | 18.0645 | 230.1828 | 230.1828 | 2.0546
| 8692 | 1.1307 | 210.4978 | 0.60185 | 2.3051 | 1.2188 | 74.7692 | 68.5441 | 28.7179 | 172.0313 | 172.0313 | 1.8193
| 8693 | 1 | 238 | 0.40741 | 1.8814 | 1.0938 | 110.4545 | 83.982 | 32 | 226.4365 | 226.4365 | 1.916
| 8694 | 1.1307 | 210.4978 | 0.48148 | 2.1017 | 1.7188 | 93.4615 | 75.1774 | 20.3636 | 189.0026 | 189.0026 | 1.8403
| 8695 | 1.2111 | 196.5228 | 0.56481 | 2.0339 | 1.5938 | 79.6721 | 77.6833 | 21.9608 | 179.3162 | 179.3162 | 2.2983
| 8696 | 1.1508 | 206.821 | 0.34259 | 2.7119 | 1.75 | 131.3514 | 58.2625 | 20 | 209.6139 | 209.6139 | 2.0126
| 8697 | 1.1709 | 203.2704 | 0.32407 | 2.3051 | 1.3438 | 138.8571 | 68.5441 | 26.0465 | 233.4478 | 233.4478 | 2.4832
| 8698 | 1.2211 | 194.9053 | 0.4537 | 3.3729 | 1.2188 | 99.1837 | 46.8442 | 28.7179 | 174.7458 | 174.7458 | 2.1218
| 8699 | 1.0553 | 225.5333 | 0.46296 | 2.2712 | 0.96875 | 97.2 | 69.5672 | 36.129 | 202.8962 | 202.8962 | 2.3571
| 8700 | 1.3869 | 171.6014 | 0.40741 | 2.7966 | 2.3438 | 110.4545 | 56.497 | 14.9333 | 181.8848 | 181.8848 | 2.1723
| 8701 | 1.0905 | 218.2581 | 0.40741 | 2.6441 | 1.6562 | 110.4545 | 59.7564 | 21.1321 | 191.343 | 191.343 | 2.1345
| 8702 | 0.94472 | 251.9255 | 0.26852 | 3.4237 | 1.5625 | 167.5862 | 46.1485 | 22.4 | 236.1347 | 236.1347 | 2.2479
| 8703 | 1.0804 | 220.2884 | 0.36111 | 2.1695 | 1.5625 | 124.6154 | 72.8281 | 22.4 | 219.8435 | 219.8435 | 2.1092
| 8704 | 1.1558 | 205.9217 | 0.50926 | 2.6102 | 1.1562 | 88.3636 | 60.5325 | 30.2703 | 179.1664 | 179.1664 | 1.937
| 8705 | 1.0955 | 217.2569 | 0.46296 | 2.8644 | 0.90625 | 97.2 | 55.1598 | 38.6207 | 190.9805 | 190.9805 | 1.9244
| 8706 | 1.2312 | 193.3143 | 0.37963 | 2.7119 | 1.7188 | 118.5366 | 58.2625 | 20.3636 | 197.1627 | 197.1627 | 1.7857
| 8707 | 1.1809 | 201.5404 | 0.5 | 2.4915 | 1.3125 | 90 | 63.415 | 26.6667 | 180.0816 | 180.0816 | 2.063
| 8708 | 0.9598 | 247.9686 | 0.39815 | 2.9831 | 1.7188 | 113.0233 | 52.9659 | 20.3636 | 186.3528 | 186.3528 | 1.8571
| 8709 | 1.3769 | 172.854 | 0.56481 | 2.2373 | 2.0312 | 79.6721 | 70.6212 | 17.2308 | 167.5241 | 167.5241 | 1.8992
| 8710 | 1.0754 | 221.3178 | 0.58333 | 2.0678 | 1.4688 | 77.1429 | 76.4098 | 23.8298 | 177.3825 | 177.3825 | 2.1723
| 8711 | 1.1206 | 212.3857 | 0.37037 | 3.1695 | 1.3438 | 121.5 | 49.8503 | 26.0465 | 197.3968 | 197.3968 | 1.9874
| 8712 | 1.1106 | 214.3077 | 0.50926 | 2.4068 | 1.6562 | 88.3636 | 65.6479 | 21.1321 | 175.1436 | 175.1436 | 2.084
| 8713 | 1.3216 | 180.0837 | 0.34259 | 2.8814 | 0.75 | 131.3514 | 54.8353 | 46.6667 | 232.8533 | 232.8533 | 2.0756
| 8714 | 1.2362 | 192.5285 | 0.53704 | 2.8136 | 1.0938 | 83.7931 | 56.1566 | 32 | 171.9497 | 171.9497 | 2.2437
| 8715 | 1.2915 | 184.2879 | 0.5 | 3.3051 | 1.5312 | 90 | 47.8051 | 22.8571 | 160.6623 | 160.6623 | 2.7941
| 8716 | 1.0201 | 233.3103 | 0.37963 | 2.9492 | 1.25 | 118.5366 | 53.5747 | 28 | 200.1113 | 200.1113 | 2.2311
| 8717 | 1.2261 | 194.1066 | 0.50926 | 2.9831 | 0.8125 | 88.3636 | 52.9659 | 43.0769 | 184.4065 | 184.4065 | 2.1008
| 8718 | 1.0201 | 233.3103 | 0.46296 | 3.1525 | 1.0938 | 97.2 | 50.1183 | 32 | 179.3183 | 179.3183 | 2.1513
| 8719 | 1.3668 | 174.125 | 0.37037 | 2.1695 | 1.4375 | 121.5 | 72.8281 | 24.3478 | 218.676 | 218.676 | 2.0084
| 8720 | 1.1407 | 208.6432 | 0.41667 | 2.7288 | 1.5938 | 108 | 57.9006 | 21.9608 | 187.8614 | 187.8614 | 1.8193
| 8721 | 1.3116 | 181.4636 | 0.42593 | 2.5254 | 1.2812 | 105.6522 | 62.5638 | 27.3171 | 195.533 | 195.533 | 1.937
| 8722 | 1.2412 | 191.749 | 0.56481 | 2.4068 | 1.25 | 79.6721 | 65.6479 | 28 | 173.32 | 173.32 | 2.0042
| 8723 | 1.3266 | 179.4015 | 0.62037 | 2.8305 | 1.2812 | 72.5373 | 55.8204 | 27.3171 | 155.6747 | 155.6747 | 2.6303
| 8724 | 1.2312 | 193.3143 | 0.59259 | 2.4915 | 1.25 | 75.9375 | 63.415 | 28 | 167.3525 | 167.3525 | 1.6597
| 8725 | 1.2261 | 194.1066 | 0.62963 | 3.0169 | 1.4688 | 71.4706 | 52.3708 | 23.8298 | 147.6712 | 147.6712 | 2.2941
| 8726 | 1.0402 | 228.8019 | 0.56481 | 2.7288 | 0.71875 | 79.6721 | 57.9006 | 48.6957 | 186.2684 | 186.2684 | 2.021
| 8727 | 1.1256 | 211.4375 | 0.36111 | 2.0169 | 1.5 | 124.6154 | 78.3361 | 23.3333 | 226.2849 | 226.2849 | 2.0672
| 8728 | 1.2111 | 196.5228 | 0.42593 | 3.0508 | 1.8438 | 105.6522 | 51.7889 | 18.9831 | 176.4241 | 176.4241 | 2.4496
| 8729 | 1.2663 | 187.9444 | 0.39815 | 2.678 | 1.0625 | 113.0233 | 59 | 32.9412 | 204.9644 | 204.9644 | 2.4874
| 8730 | 1 | 238 | 0.37963 | 2.6441 | 0.9375 | 118.5366 | 59.7564 | 37.3333 | 215.6263 | 215.6263 | 1.9874
| 8731 | 1.1307 | 210.4978 | 0.49074 | 2.6271 | 1.0938 | 91.6981 | 60.1419 | 32 | 183.84 | 183.84 | 2.1387
| 8732 | 1.2864 | 185.0078 | 0.32407 | 3.2373 | 2 | 138.8571 | 48.8063 | 17.5 | 205.1634 | 205.1634 | 1.9958
| 8733 | 1.397 | 170.3669 | 0.40741 | 3.0169 | 1.4062 | 110.4545 | 52.3708 | 24.8889 | 187.7142 | 187.7142 | 2.3824
| 8734 | 1.2613 | 188.6932 | 0.48148 | 3.4576 | 1.4688 | 93.4615 | 45.6961 | 23.8298 | 162.9874 | 162.9874 | 2.3697
| 8735 | 0.82412 | 288.7927 | 0.38889 | 3.1695 | 1.2812 | 115.7143 | 49.8503 | 27.3171 | 192.8816 | 192.8816 | 1.9496
| 8736 | 1.1357 | 209.5664 | 0.37963 | 4 | 1.6562 | 118.5366 | 39.5 | 21.1321 | 179.1687 | 179.1687 | 2.0168
| 8737 | 1.2312 | 193.3143 | 0.26852 | 2.1186 | 1.5312 | 167.5862 | 74.576 | 22.8571 | 265.0193 | 265.0193 | 1.8992
| 8738 | 1.0704 | 222.3568 | 0.25926 | 2.5254 | 1.8438 | 173.5714 | 62.5638 | 18.9831 | 255.1182 | 255.1182 | 2.2941
| 8739 | 1.3719 | 173.4872 | 0.37037 | 2.4407 | 1.6875 | 121.5 | 64.7361 | 20.7407 | 206.9769 | 206.9769 | 2.4034
| 8740 | 1.0151 | 234.4653 | 0.38889 | 2.4407 | 0.8125 | 115.7143 | 64.7361 | 43.0769 | 223.5273 | 223.5273 | 2.1513
| 8741 | 1.3869 | 171.6014 | 0.4537 | 2.0508 | 1.9688 | 99.1837 | 77.0413 | 17.7778 | 194.0028 | 194.0028 | 1.9286
| 8742 | 1.2261 | 194.1066 | 0.60185 | 3.0847 | 1.0625 | 74.7692 | 51.2198 | 32.9412 | 158.9302 | 158.9302 | 2.0042
| 8743 | 1.1658 | 204.1466 | 0.41667 | 2.7966 | 2 | 108 | 56.497 | 17.5 | 181.997 | 181.997 | 1.9034
| 8744 | 1.3467 | 176.7239 | 0.4537 | 3.4237 | 1.6875 | 99.1837 | 46.1485 | 20.7407 | 166.0729 | 166.0729 | 2.4286
| 8745 | 1.0251 | 232.1667 | 0.39815 | 3 | 1.3438 | 113.0233 | 52.6667 | 26.0465 | 191.7364 | 191.7364 | 2.0168
| 8746 | 1.2613 | 188.6932 | 0.56481 | 3.1864 | 1.1875 | 79.6721 | 49.5851 | 29.4737 | 158.7309 | 158.7309 | 2.2017
| 8747 | 1.3216 | 180.0837 | 0.50926 | 2.678 | 1.4375 | 88.3636 | 59 | 24.3478 | 171.7115 | 171.7115 | 2.0126
| 8748 | 1.2663 | 187.9444 | 0.41667 | 2.1695 | 2.125 | 108 | 72.8281 | 16.4706 | 197.2987 | 197.2987 | 1.9874
| 8749 | 1.4673 | 162.1986 | 0.44444 | 2.9661 | 3 | 101.25 | 53.2686 | 11.6667 | 166.1852 | 166.1852 | 1.8235
| 8750 | 1.3216 | 180.0837 | 0.43519 | 2.7288 | 1.5 | 103.4043 | 57.9006 | 23.3333 | 184.6382 | 184.6382 | 1.9454
| 8751 | 0.97487 | 244.134 | 0.37037 | 3.4746 | 0.96875 | 121.5 | 45.4732 | 36.129 | 203.1022 | 203.1022 | 2.1345
| 8752 | 1.2814 | 185.7333 | 0.51852 | 2.4746 | 0.75 | 86.7857 | 63.8493 | 46.6667 | 197.3017 | 197.3017 | 2.0714
| 8753 | 1.2211 | 194.9053 | 0.47222 | 2.8475 | 2.5 | 95.2941 | 55.4881 | 14 | 164.7822 | 164.7822 | 2.4412
| 8754 | 1.1156 | 213.3423 | 0.47222 | 2 | 1.9375 | 95.2941 | 79 | 18.0645 | 192.3586 | 192.3586 | 2.0462
| 8755 | 1.206 | 197.3417 | 0.30556 | 2.4237 | 1.5312 | 147.2727 | 65.1888 | 22.8571 | 235.3187 | 235.3187 | 2.6765
| 8756 | 1.5879 | 149.8797 | 0.36111 | 2.9153 | 1.9688 | 124.6154 | 54.1977 | 17.7778 | 196.5908 | 196.5908 | 1.8992
| 8757 | 1.2714 | 187.2016 | 0.53704 | 2.3729 | 1.3438 | 83.7931 | 66.5857 | 26.0465 | 176.4253 | 176.4253 | 2.084
| 8758 | 1.2663 | 187.9444 | 0.44444 | 3.1017 | 1.2812 | 101.25 | 50.9399 | 27.3171 | 179.507 | 179.507 | 1.8782
| 8759 | 1.0151 | 234.4653 | 0.30556 | 3.0678 | 1.0625 | 147.2727 | 51.5028 | 32.9412 | 231.7167 | 231.7167 | 1.9118
| 8760 | 1.2161 | 195.7107 | 0.50926 | 2.7458 | 1.1875 | 88.3636 | 57.5432 | 29.4737 | 175.3805 | 175.3805 | 2.1555
| 8761 | 1.5176 | 156.8278 | 0.51852 | 2.7966 | 1.1562 | 86.7857 | 56.497 | 30.2703 | 173.553 | 173.553 | 2.0084
| 8762 | 1.191 | 199.8397 | 0.44444 | 2.2881 | 1.0312 | 101.25 | 69.0519 | 33.9394 | 204.2412 | 204.2412 | 2.4538
| 8763 | 1.3618 | 174.7675 | 0.40741 | 2.4746 | 1.375 | 110.4545 | 63.8493 | 25.4545 | 199.7584 | 199.7584 | 1.6092
| 8764 | 1.1508 | 206.821 | 0.34259 | 2.5085 | 1.625 | 131.3514 | 62.9865 | 21.5385 | 215.8763 | 215.8763 | 1.8361
| 8765 | 1.3719 | 173.4872 | 0.2963 | 2.322 | 1.1875 | 151.875 | 68.0438 | 29.4737 | 249.3925 | 249.3925 | 2.1723
| 8766 | 1.3216 | 180.0837 | 0.41667 | 2.4068 | 1.3438 | 108 | 65.6479 | 26.0465 | 199.6944 | 199.6944 | 2.416
| 8767 | 1.1658 | 204.1466 | 0.35185 | 2.8814 | 1.7812 | 127.8947 | 54.8353 | 19.6491 | 202.3792 | 202.3792 | 2.0252
| 8768 | 1.2965 | 183.5736 | 0.40741 | 2.4237 | 1.8125 | 110.4545 | 65.1888 | 19.3103 | 194.9537 | 194.9537 | 1.9202
| 8769 | 1.4221 | 167.3569 | 0.41667 | 2.9661 | 1.75 | 108 | 53.2686 | 20 | 181.2686 | 181.2686 | 2.5504
| 8770 | 1.0352 | 229.9126 | 0.39815 | 2.4407 | 1.6875 | 113.0233 | 64.7361 | 20.7407 | 198.5001 | 198.5001 | 2.1555
| 8771 | 1.1709 | 203.2704 | 0.36111 | 2.8644 | 1.9062 | 124.6154 | 55.1598 | 18.3607 | 198.1358 | 198.1358 | 1.9664
| 8772 | 1.5678 | 151.8013 | 0.34259 | 3.2881 | 2.7188 | 131.3514 | 48.0515 | 12.8736 | 192.2765 | 192.2765 | 1.7563
| 8773 | 1.6834 | 141.3791 | 0.44444 | 2.5932 | 1.9375 | 101.25 | 60.9281 | 18.0645 | 180.2426 | 180.2426 | 1.6765
| 8774 | 0.9196 | 258.8087 | 0.43519 | 3.1525 | 1.4062 | 103.4043 | 50.1183 | 24.8889 | 178.4114 | 178.4114 | 2.0378
| 8775 | 1.4623 | 162.756 | 0.46296 | 2.2034 | 2.0938 | 97.2 | 71.7077 | 16.7164 | 185.6241 | 185.6241 | 1.9874
| 8776 | 1.1055 | 215.2818 | 0.42593 | 2.8983 | 1.0625 | 105.6522 | 54.5146 | 32.9412 | 193.108 | 193.108 | 1.9958
| 8777 | 1.0302 | 231.0341 | 0.47222 | 2.8644 | 1.2812 | 95.2941 | 55.1598 | 27.3171 | 177.771 | 177.771 | 2.0336
| 8778 | 1.2261 | 194.1066 | 0.4537 | 3.1356 | 1.6562 | 99.1837 | 50.3892 | 21.1321 | 170.7049 | 170.7049 | 1.8529
| 8779 | 1.2211 | 194.9053 | 0.5 | 2.2542 | 2.0625 | 90 | 70.0902 | 16.9697 | 177.0599 | 177.0599 | 1.979
| 8780 | 1.2814 | 185.7333 | 0.34259 | 2.7119 | 1.5 | 131.3514 | 58.2625 | 23.3333 | 212.9472 | 212.9472 | 1.9328
| 8781 | 1.2312 | 193.3143 | 0.4537 | 2.4237 | 1.4062 | 99.1837 | 65.1888 | 24.8889 | 189.2614 | 189.2614 | 2.2185
| 8782 | 1.1608 | 205.0303 | 0.34259 | 2.0508 | 1.9375 | 131.3514 | 77.0413 | 18.0645 | 226.4572 | 226.4572 | 1.7479
| 8783 | 1.1608 | 205.0303 | 0.36111 | 3.2034 | 1.5 | 124.6154 | 49.3228 | 23.3333 | 197.2715 | 197.2715 | 2
| 8784 | 1.1709 | 203.2704 | 0.2963 | 2.5593 | 1.2812 | 151.875 | 61.7351 | 27.3171 | 240.9272 | 240.9272 | 1.8319
| 8785 | 1.1859 | 200.6864 | 0.5463 | 2.8136 | 1.3438 | 82.3729 | 56.1566 | 26.0465 | 164.576 | 164.576 | 2.0588
| 8786 | 1.1759 | 202.4017 | 0.33333 | 2.8644 | 1.3125 | 135 | 55.1598 | 26.6667 | 216.8264 | 216.8264 | 2.1134
| 8787 | 1.2513 | 190.2088 | 0.36111 | 2.2542 | 2.1875 | 124.6154 | 70.0902 | 16 | 210.7056 | 210.7056 | 1.9034
| 8788 | 1.2312 | 193.3143 | 0.37963 | 2.8136 | 1.1562 | 118.5366 | 56.1566 | 30.2703 | 204.9635 | 204.9635 | 1.9664
| 8789 | 1.5276 | 155.7961 | 0.39815 | 2.6949 | 0.9375 | 113.0233 | 58.6289 | 37.3333 | 208.9855 | 208.9855 | 2.1176
| 8790 | 1.2362 | 192.5285 | 0.39815 | 3 | 1.0625 | 113.0233 | 52.6667 | 32.9412 | 198.6311 | 198.6311 | 2.1471
| 8791 | 1.2211 | 194.9053 | 0.37037 | 2.5932 | 1.6562 | 121.5 | 60.9281 | 21.1321 | 203.5602 | 203.5602 | 1.9706
| 8792 | 1.402 | 169.7563 | 0.44444 | 2.2712 | 1.1875 | 101.25 | 69.5672 | 29.4737 | 200.2908 | 200.2908 | 2.0042
| 8793 | 1.0151 | 234.4653 | 0.42593 | 2.661 | 1.0625 | 105.6522 | 59.3758 | 32.9412 | 197.9691 | 197.9691 | 2.2605
| 8794 | 1.2513 | 190.2088 | 0.35185 | 2.7627 | 1.2812 | 127.8947 | 57.1902 | 27.3171 | 212.402 | 212.402 | 2.1849
| 8795 | 1.206 | 197.3417 | 0.40741 | 3.5254 | 1.9688 | 110.4545 | 44.8173 | 17.7778 | 173.0496 | 173.0496 | 2.3613
| 8796 | 1.1407 | 208.6432 | 0.35185 | 2.8475 | 0.75 | 127.8947 | 55.4881 | 46.6667 | 230.0495 | 230.0495 | 2.0546
| 8797 | 1.0804 | 220.2884 | 0.42593 | 2.8305 | 0.75 | 105.6522 | 55.8204 | 46.6667 | 208.1392 | 208.1392 | 1.7983
| 8798 | 1.2764 | 186.4646 | 0.37963 | 2.4576 | 1.5 | 118.5366 | 64.2897 | 23.3333 | 206.1596 | 206.1596 | 2.4328
| 8799 | 1.2965 | 183.5736 | 0.48148 | 2.6949 | 1.4062 | 93.4615 | 58.6289 | 24.8889 | 176.9794 | 176.9794 | 2.2731
| 8800 | 1.3869 | 171.6014 | 0.35185 | 2.2542 | 1.5 | 127.8947 | 70.0902 | 23.3333 | 221.3183 | 221.3183 | 2.0084
| 8801 | 1.1558 | 205.9217 | 0.40741 | 2.1864 | 1.9062 | 110.4545 | 72.2636 | 18.3607 | 201.0788 | 201.0788 | 2.1134
| 8802 | 1.1256 | 211.4375 | 0.40741 | 2.1017 | 1.6875 | 110.4545 | 75.1774 | 20.7407 | 206.3727 | 206.3727 | 2.1134
| 8803 | 1.3065 | 182.1615 | 0.42593 | 2.7458 | 1.875 | 105.6522 | 57.5432 | 18.6667 | 181.8621 | 181.8621 | 1.9916
| 8804 | 0.98492 | 241.6429 | 0.55556 | 3.0339 | 1.6875 | 81 | 52.0782 | 20.7407 | 153.819 | 153.819 | 1.9118
| 8805 | 1.1357 | 209.5664 | 0.50926 | 2.7119 | 1.5312 | 88.3636 | 58.2625 | 22.8571 | 169.4833 | 169.4833 | 2.1807
| 8806 | 1.1658 | 204.1466 | 0.48148 | 3.2203 | 1.875 | 93.4615 | 49.0632 | 18.6667 | 161.1914 | 161.1914 | 1.6723
| 8807 | 1.1759 | 202.4017 | 0.32407 | 2.6102 | 0.75 | 138.8571 | 60.5325 | 46.6667 | 246.0563 | 246.0563 | 1.9076
| 8808 | 1.3467 | 176.7239 | 0.37037 | 2.339 | 1.2812 | 121.5 | 67.5507 | 27.3171 | 216.3678 | 216.3678 | 2.2941
| 8809 | 1.1357 | 209.5664 | 0.42593 | 2.2203 | 1.4688 | 105.6522 | 71.1603 | 23.8298 | 200.6423 | 200.6423 | 2
| 8810 | 1.0704 | 222.3568 | 0.48148 | 2.2373 | 2.2188 | 93.4615 | 70.6212 | 15.7746 | 179.8574 | 179.8574 | 2.1429
| 8811 | 1.1307 | 210.4978 | 0.36111 | 2.2034 | 1.2188 | 124.6154 | 71.7077 | 28.7179 | 225.041 | 225.041 | 2.105
| 8812 | 1.392 | 170.9819 | 0.42593 | 2.4237 | 1.9688 | 105.6522 | 65.1888 | 17.7778 | 188.6188 | 188.6188 | 1.9076
| 8813 | 1.1005 | 216.2648 | 0.47222 | 2.3729 | 0.90625 | 95.2941 | 66.5857 | 38.6207 | 200.5005 | 200.5005 | 1.8319
| 8814 | 1.2915 | 184.2879 | 0.41667 | 2.2542 | 1.125 | 108 | 70.0902 | 31.1111 | 209.2013 | 209.2013 | 1.8487
| 8815 | 1.0955 | 217.2569 | 0.41667 | 2.6102 | 1.3125 | 108 | 60.5325 | 26.6667 | 195.1991 | 195.1991 | 1.8277
| 8816 | 1.3869 | 171.6014 | 0.36111 | 2.9153 | 0.78125 | 124.6154 | 54.1977 | 44.8 | 223.6131 | 223.6131 | 2.1723
| 8817 | 1.2814 | 185.7333 | 0.28704 | 2.6441 | 2.0625 | 156.7742 | 59.7564 | 16.9697 | 233.5003 | 233.5003 | 1.9328
| 8818 | 1.196 | 199 | 0.33333 | 2.2542 | 1.9062 | 135 | 70.0902 | 18.3607 | 223.4509 | 223.4509 | 1.8109
| 8819 | 1.2513 | 190.2088 | 0.34259 | 2.3729 | 1.5938 | 131.3514 | 66.5857 | 21.9608 | 219.8978 | 219.8978 | 1.958
| 8820 | 1.3065 | 182.1615 | 0.35185 | 2.2203 | 1.5312 | 127.8947 | 71.1603 | 22.8571 | 221.9122 | 221.9122 | 2.1639
| 8821 | 1.1307 | 210.4978 | 0.49074 | 2.4746 | 2.0312 | 91.6981 | 63.8493 | 17.2308 | 172.7782 | 172.7782 | 1.9664
| 8822 | 1.2613 | 188.6932 | 0.51852 | 3.1186 | 1.6875 | 86.7857 | 50.663 | 20.7407 | 158.1895 | 158.1895 | 2.2395
| 8823 | 1.392 | 170.9819 | 0.39815 | 2.2034 | 1.75 | 113.0233 | 71.7077 | 20 | 204.7309 | 204.7309 | 2.437
| 8824 | 1.1759 | 202.4017 | 0.44444 | 2.4746 | 1.7812 | 101.25 | 63.8493 | 19.6491 | 184.7484 | 184.7484 | 2.1891
| 8825 | 1.1307 | 210.4978 | 0.39815 | 2.9661 | 1.25 | 113.0233 | 53.2686 | 28 | 194.2918 | 194.2918 | 2.4958
| 8826 | 1.3417 | 177.3858 | 0.4537 | 2.7119 | 1.6875 | 99.1837 | 58.2625 | 20.7407 | 178.1869 | 178.1869 | 2.3739
| 8827 | 1.2261 | 194.1066 | 0.51852 | 2.2881 | 1.5625 | 86.7857 | 69.0519 | 22.4 | 178.2376 | 178.2376 | 2.1303
| 8828 | 1.0151 | 234.4653 | 0.43519 | 2.4407 | 1.2188 | 103.4043 | 64.7361 | 28.7179 | 196.8583 | 196.8583 | 1.979
| 8829 | 1.3116 | 181.4636 | 0.49074 | 2.7119 | 1.8438 | 91.6981 | 58.2625 | 18.9831 | 168.9437 | 168.9437 | 1.916
| 8830 | 1.4322 | 166.1825 | 0.50926 | 2.5932 | 1.1875 | 88.3636 | 60.9281 | 29.4737 | 178.7654 | 178.7654 | 1.7941
| 8831 | 1.1809 | 201.5404 | 0.25926 | 2.7119 | 1.6875 | 173.5714 | 58.2625 | 20.7407 | 252.5747 | 252.5747 | 2.2857
| 8832 | 1.2312 | 193.3143 | 0.36111 | 2.9831 | 1.5938 | 124.6154 | 52.9659 | 21.9608 | 199.5421 | 199.5421 | 2
| 8833 | 1.1206 | 212.3857 | 0.5 | 2.322 | 1.0938 | 90 | 68.0438 | 32 | 190.0438 | 190.0438 | 2.084
| 8834 | 1.0754 | 221.3178 | 0.42593 | 2.4068 | 1.2812 | 105.6522 | 65.6479 | 27.3171 | 198.6171 | 198.6171 | 1.8445
| 8835 | 1.3618 | 174.7675 | 0.47222 | 2.9661 | 1.9062 | 95.2941 | 53.2686 | 18.3607 | 166.9233 | 166.9233 | 1.9286
| 8836 | 1.6432 | 144.8379 | 0.44444 | 2.4915 | 2.25 | 101.25 | 63.415 | 15.5556 | 180.2205 | 180.2205 | 2.0672
| 8837 | 1.196 | 199 | 0.42593 | 3.1864 | 1.25 | 105.6522 | 49.5851 | 28 | 183.2373 | 183.2373 | 1.9286
| 8838 | 1.392 | 170.9819 | 0.37037 | 2.4407 | 1.9062 | 121.5 | 64.7361 | 18.3607 | 204.5968 | 204.5968 | 1.8866
| 8839 | 1.0553 | 225.5333 | 0.33333 | 3.2712 | 1.5 | 135 | 48.3005 | 23.3333 | 206.6339 | 206.6339 | 2.2983
| 8840 | 1.3719 | 173.4872 | 0.58333 | 3.0169 | 1.7812 | 77.1429 | 52.3708 | 19.6491 | 149.1628 | 149.1628 | 2.4328
| 8841 | 1.3015 | 182.8649 | 0.51852 | 2.2373 | 2.5312 | 86.7857 | 70.6212 | 13.8272 | 171.2341 | 171.2341 | 1.8824
| 8842 | 1.4523 | 163.8824 | 0.37963 | 2.5763 | 2.0312 | 118.5366 | 61.3289 | 17.2308 | 197.0963 | 197.0963 | 1.8739
| 8843 | 1.2663 | 187.9444 | 0.4537 | 2.1186 | 1.6875 | 99.1837 | 74.576 | 20.7407 | 194.5004 | 194.5004 | 2.1975
| 8844 | 1.206 | 197.3417 | 0.47222 | 2.1356 | 1.6875 | 95.2941 | 73.9841 | 20.7407 | 190.019 | 190.019 | 2.1891
| 8845 | 1.3166 | 180.771 | 0.39815 | 3.4237 | 0.65625 | 113.0233 | 46.1485 | 53.3333 | 212.5051 | 212.5051 | 2.2731
| 8846 | 1.397 | 170.3669 | 0.48148 | 2.8305 | 1.6875 | 93.4615 | 55.8204 | 20.7407 | 170.0226 | 170.0226 | 2.2353
| 8847 | 1.0503 | 226.6124 | 0.33333 | 2.4407 | 1.8438 | 135 | 64.7361 | 18.9831 | 218.7192 | 218.7192 | 2.0798
| 8848 | 1.4824 | 160.5492 | 0.31481 | 2.3559 | 0.90625 | 142.9412 | 67.0647 | 38.6207 | 248.6266 | 248.6266 | 1.9412
| 8849 | 1.2312 | 193.3143 | 0.39815 | 3.0339 | 1.0312 | 113.0233 | 52.0782 | 33.9394 | 199.0409 | 199.0409 | 2.0252
| 8850 | 1.4573 | 163.3172 | 0.35185 | 2.8475 | 1.1562 | 127.8947 | 55.4881 | 30.2703 | 213.6531 | 213.6531 | 1.895
| 8851 | 1.2111 | 196.5228 | 0.32407 | 3.1017 | 1.4375 | 138.8571 | 50.9399 | 24.3478 | 214.1449 | 214.1449 | 2.0798
| 8852 | 1.2211 | 194.9053 | 0.26852 | 2.4576 | 1.1875 | 167.5862 | 64.2897 | 29.4737 | 261.3495 | 261.3495 | 2.0504
| 8853 | 0.9799 | 242.8821 | 0.40741 | 2.9153 | 1.0625 | 110.4545 | 54.1977 | 32.9412 | 197.5934 | 197.5934 | 1.9286
| 8854 | 1.0905 | 218.2581 | 0.4537 | 2.4915 | 1.3438 | 99.1837 | 63.415 | 26.0465 | 188.6452 | 188.6452 | 2.0756
| 8855 | 1.2764 | 186.4646 | 0.51852 | 2.7288 | 1 | 86.7857 | 57.9006 | 35 | 179.6863 | 179.6863 | 1.8655
| 8856 | 1.0452 | 227.7019 | 0.37037 | 2.8644 | 1.25 | 121.5 | 55.1598 | 28 | 204.6598 | 204.6598 | 2.105
| 8857 | 1.0553 | 225.5333 | 0.37963 | 2.3898 | 1.2188 | 118.5366 | 66.1135 | 28.7179 | 213.368 | 213.368 | 2.3908
| 8858 | 1.0402 | 228.8019 | 0.31481 | 2.5932 | 0.84375 | 142.9412 | 60.9281 | 41.4815 | 245.3508 | 245.3508 | 1.8403
| 8859 | 1.1457 | 207.7281 | 0.38889 | 1.8983 | 1.0312 | 115.7143 | 83.2321 | 33.9394 | 232.8858 | 232.8858 | 1.895
| 8860 | 1.0854 | 219.2685 | 0.35185 | 2.322 | 1.125 | 127.8947 | 68.0438 | 31.1111 | 227.0496 | 227.0496 | 1.9496
| 8861 | 1.3869 | 171.6014 | 0.48148 | 2.7288 | 1.5 | 93.4615 | 57.9006 | 23.3333 | 174.6955 | 174.6955 | 2.2059
| 8862 | 1.3618 | 174.7675 | 0.39815 | 3.1017 | 1.6875 | 113.0233 | 50.9399 | 20.7407 | 184.7039 | 184.7039 | 1.9832
| 8863 | 1.3367 | 178.0526 | 0.4537 | 2.3051 | 1.8438 | 99.1837 | 68.5441 | 18.9831 | 186.7108 | 186.7108 | 1.9412
| 8864 | 1.2513 | 190.2088 | 0.2963 | 2.2542 | 1.4062 | 151.875 | 70.0902 | 24.8889 | 246.8541 | 246.8541 | 2.0882
| 8865 | 0.94472 | 251.9255 | 0.47222 | 2.322 | 1.1875 | 95.2941 | 68.0438 | 29.4737 | 192.8116 | 192.8116 | 1.7815
| 8866 | 0.98995 | 240.4162 | 0.34259 | 3.6441 | 1.25 | 131.3514 | 43.3581 | 28 | 202.7095 | 202.7095 | 2.2101
| 8867 | 0.86935 | 273.7688 | 0.5 | 2.4915 | 0.9375 | 90 | 63.415 | 37.3333 | 190.7483 | 190.7483 | 1.8655
| 8868 | 1.3216 | 180.0837 | 0.46296 | 2.3729 | 1.5625 | 97.2 | 66.5857 | 22.4 | 186.1857 | 186.1857 | 2.1513
| 8869 | 1.2462 | 190.9758 | 0.43519 | 2.3729 | 1 | 103.4043 | 66.5857 | 35 | 204.99 | 204.99 | 2.105
| 8870 | 1.4573 | 163.3172 | 0.27778 | 3.1186 | 1.9062 | 162 | 50.663 | 18.3607 | 231.0237 | 231.0237 | 2.2395
| 8871 | 1.3015 | 182.8649 | 0.46296 | 2.2034 | 1.7812 | 97.2 | 71.7077 | 19.6491 | 188.5568 | 188.5568 | 2.0462
| 8872 | 1.1859 | 200.6864 | 0.40741 | 2.6102 | 1.6562 | 110.4545 | 60.5325 | 21.1321 | 192.1191 | 192.1191 | 1.895
| 8873 | 1.2312 | 193.3143 | 0.32407 | 2.5085 | 1.5625 | 138.8571 | 62.9865 | 22.4 | 224.2436 | 224.2436 | 1.916
| 8874 | 1.4221 | 167.3569 | 0.16667 | 2.6271 | 1.5938 | 270 | 60.1419 | 21.9608 | 352.1027 | 352.1027 | 1.9076
| 8875 | 1.5176 | 156.8278 | 0.46296 | 2.4746 | 1.3125 | 97.2 | 63.8493 | 26.6667 | 187.716 | 187.716 | 2.0924
| 8876 | 1.1307 | 210.4978 | 0.46296 | 2.7966 | 1.3125 | 97.2 | 56.497 | 26.6667 | 180.3636 | 180.3636 | 2.4832
| 8877 | 1.402 | 169.7563 | 0.32407 | 2.4576 | 0.90625 | 138.8571 | 64.2897 | 38.6207 | 241.7675 | 241.7675 | 2.042
| 8878 | 1.3819 | 172.2255 | 0.39815 | 3.4915 | 1.375 | 113.0233 | 45.2524 | 25.4545 | 183.7302 | 183.7302 | 2.0084
| 8879 | 1.1859 | 200.6864 | 0.31481 | 3.1864 | 0.78125 | 142.9412 | 49.5851 | 44.8 | 237.3263 | 237.3263 | 2.1303
| 8880 | 1.5025 | 158.4013 | 0.40741 | 2.5424 | 1.2812 | 110.4545 | 62.1467 | 27.3171 | 199.9183 | 199.9183 | 1.8824
| 8881 | 1.0302 | 231.0341 | 0.37963 | 2.4407 | 0.9375 | 118.5366 | 64.7361 | 37.3333 | 220.606 | 220.606 | 2.1471
| 8882 | 1.206 | 197.3417 | 0.4537 | 2.4237 | 2.0625 | 99.1837 | 65.1888 | 16.9697 | 181.3422 | 181.3422 | 2.2647
| 8883 | 0.98995 | 240.4162 | 0.58333 | 2.6949 | 0.90625 | 77.1429 | 58.6289 | 38.6207 | 174.3925 | 174.3925 | 2.1218
| 8884 | 1.0553 | 225.5333 | 0.37037 | 3.1864 | 0.9375 | 121.5 | 49.5851 | 37.3333 | 208.4184 | 208.4184 | 2.5084
| 8885 | 1.4472 | 164.4514 | 0.55556 | 2.9492 | 1.4375 | 81 | 53.5747 | 24.3478 | 158.9225 | 158.9225 | 1.7941
| 8886 | 1.4322 | 166.1825 | 0.34259 | 2.8475 | 1.9688 | 131.3514 | 55.4881 | 17.7778 | 204.6172 | 204.6172 | 2.1471
| 8887 | 1.1256 | 211.4375 | 0.51852 | 2.5254 | 1.125 | 86.7857 | 62.5638 | 31.1111 | 180.4606 | 180.4606 | 1.9958
| 8888 | 1.1206 | 212.3857 | 0.39815 | 2 | 1.875 | 113.0233 | 79 | 18.6667 | 210.6899 | 210.6899 | 2.2185
| 8889 | 1.0101 | 235.6318 | 0.56481 | 2.678 | 0.96875 | 79.6721 | 59 | 36.129 | 174.8012 | 174.8012 | 2.0966
| 8890 | 1.2312 | 193.3143 | 0.38889 | 2.5085 | 0.5625 | 115.7143 | 62.9865 | 62.2222 | 240.923 | 240.923 | 1.937
| 8891 | 1.3869 | 171.6014 | 0.53704 | 2.7627 | 1.25 | 83.7931 | 57.1902 | 28 | 168.9833 | 168.9833 | 2.1176
| 8892 | 1.1608 | 205.0303 | 0.4537 | 2.2712 | 1.3438 | 99.1837 | 69.5672 | 26.0465 | 194.7973 | 194.7973 | 2.2773
| 8893 | 1.3266 | 179.4015 | 0.25926 | 2.322 | 1.5 | 173.5714 | 68.0438 | 23.3333 | 264.9486 | 264.9486 | 2.042
| 8894 | 1.2161 | 195.7107 | 0.35185 | 2.678 | 1.7812 | 127.8947 | 59 | 19.6491 | 206.5439 | 206.5439 | 1.8109
| 8895 | 1.0302 | 231.0341 | 0.43519 | 2.7288 | 0.9375 | 103.4043 | 57.9006 | 37.3333 | 198.6382 | 198.6382 | 2.0798
| 8896 | 1.3417 | 177.3858 | 0.41667 | 2.6949 | 1.8438 | 108 | 58.6289 | 18.9831 | 185.612 | 185.612 | 2.4874
| 8897 | 1.0754 | 221.3178 | 0.24074 | 3.2034 | 1.125 | 186.9231 | 49.3228 | 31.1111 | 267.3569 | 267.3569 | 2.0756
| 8898 | 1.1055 | 215.2818 | 0.33333 | 2.7119 | 1.8125 | 135 | 58.2625 | 19.3103 | 212.5728 | 212.5728 | 2.2143
| 8899 | 1.3668 | 174.125 | 0.49074 | 2.661 | 1.4375 | 91.6981 | 59.3758 | 24.3478 | 175.4217 | 175.4217 | 2.395
| 8900 | 1.4573 | 163.3172 | 0.31481 | 2.1186 | 2.3125 | 142.9412 | 74.576 | 15.1351 | 232.6523 | 232.6523 | 1.8235
| 8901 | 1.201 | 198.1674 | 0.48148 | 2.6441 | 1.7188 | 93.4615 | 59.7564 | 20.3636 | 173.5816 | 173.5816 | 1.9496
| 8902 | 1.3216 | 180.0837 | 0.4537 | 2.7119 | 1.5625 | 99.1837 | 58.2625 | 22.4 | 179.8462 | 179.8462 | 2.2815
| 8903 | 1.0503 | 226.6124 | 0.25926 | 2.8136 | 1.3125 | 173.5714 | 56.1566 | 26.6667 | 256.3947 | 256.3947 | 1.9958
| 8904 | 1.4372 | 165.6014 | 0.36111 | 2.8136 | 2.4688 | 124.6154 | 56.1566 | 14.1772 | 194.9492 | 194.9492 | 2.1218
| 8905 | 1.1156 | 213.3423 | 0.44444 | 2.5763 | 1.0625 | 101.25 | 61.3289 | 32.9412 | 195.5201 | 195.5201 | 2.2605
| 8906 | 1.005 | 236.81 | 0.40741 | 2.9492 | 1.0938 | 110.4545 | 53.5747 | 32 | 196.0293 | 196.0293 | 2.021
| 8907 | 1.3317 | 178.7245 | 0.44444 | 2.4746 | 2.0938 | 101.25 | 63.8493 | 16.7164 | 181.8157 | 181.8157 | 2.2185
| 8908 | 1.2563 | 189.448 | 0.43519 | 2.4068 | 1.3125 | 103.4043 | 65.6479 | 26.6667 | 195.7188 | 195.7188 | 2.1933
| 8909 | 1.2764 | 186.4646 | 0.37963 | 2.4576 | 1.9375 | 118.5366 | 64.2897 | 18.0645 | 200.8908 | 200.8908 | 2.1429
| 8910 | 1.1809 | 201.5404 | 0.48148 | 3.5254 | 1.9062 | 93.4615 | 44.8173 | 18.3607 | 156.6395 | 156.6395 | 2.2773
| 8911 | 1.1608 | 205.0303 | 0.37963 | 2.8644 | 2.0625 | 118.5366 | 55.1598 | 16.9697 | 190.666 | 190.666 | 1.9328
| 8912 | 0.96482 | 246.6771 | 0.30556 | 2.5932 | 1 | 147.2727 | 60.9281 | 35 | 243.2008 | 243.2008 | 1.9622
| 8913 | 1.3769 | 172.854 | 0.33333 | 2.1525 | 1.875 | 135 | 73.4016 | 18.6667 | 227.0682 | 227.0682 | 1.8992
| 8914 | 1.2412 | 191.749 | 0.37963 | 3.6949 | 1.25 | 118.5366 | 42.7615 | 28 | 189.2981 | 189.2981 | 2.0252
| 8915 | 1.3417 | 177.3858 | 0.49074 | 2.7797 | 1.9062 | 91.6981 | 56.8415 | 18.3607 | 166.9002 | 166.9002 | 1.8109
| 8916 | 1.5477 | 153.7727 | 0.38889 | 3.1695 | 2.5938 | 115.7143 | 49.8503 | 13.494 | 179.0585 | 179.0585 | 2.1807
| 8917 | 1.5025 | 158.4013 | 0.5 | 3.2034 | 1.8125 | 90 | 49.3228 | 19.3103 | 158.6331 | 158.6331 | 1.9958
| 8918 | 1.2312 | 193.3143 | 0.4537 | 2.4915 | 1.0625 | 99.1837 | 63.415 | 32.9412 | 195.5398 | 195.5398 | 1.8697
| 8919 | 0.98995 | 240.4162 | 0.42593 | 2.7797 | 1.4375 | 105.6522 | 56.8415 | 24.3478 | 186.8415 | 186.8415 | 2.0924
| 8920 | 1.1658 | 204.1466 | 0.41667 | 2.4068 | 1.75 | 108 | 65.6479 | 20 | 193.6479 | 193.6479 | 2.2521
| 8921 | 1.3668 | 174.125 | 0.47222 | 2.661 | 2.1562 | 95.2941 | 59.3758 | 16.2319 | 170.9018 | 170.9018 | 2.0462
| 8922 | 1.2965 | 183.5736 | 0.36111 | 2.8475 | 1.5625 | 124.6154 | 55.4881 | 22.4 | 202.5035 | 202.5035 | 2.063
| 8923 | 1.0352 | 229.9126 | 0.4537 | 3.1695 | 1.4375 | 99.1837 | 49.8503 | 24.3478 | 173.3818 | 173.3818 | 2.3908
| 8924 | 1.206 | 197.3417 | 0.27778 | 2.2881 | 1.2812 | 162 | 69.0519 | 27.3171 | 258.3689 | 258.3689 | 1.9286
| 8925 | 1.1256 | 211.4375 | 0.37963 | 3.2203 | 1.3125 | 118.5366 | 49.0632 | 26.6667 | 194.2664 | 194.2664 | 2.458
| 8926 | 1.206 | 197.3417 | 0.32407 | 3.0678 | 1.5938 | 138.8571 | 51.5028 | 21.9608 | 212.3207 | 212.3207 | 1.937
| 8927 | 1.1608 | 205.0303 | 0.40741 | 2.4746 | 0.625 | 110.4545 | 63.8493 | 56 | 230.3039 | 230.3039 | 1.9328
| 8928 | 0.8794 | 270.64 | 0.35185 | 2.4068 | 0.90625 | 127.8947 | 65.6479 | 38.6207 | 232.1633 | 232.1633 | 2.0588
| 8929 | 1.4271 | 166.7676 | 0.44444 | 2.2373 | 2.0625 | 101.25 | 70.6212 | 16.9697 | 188.8409 | 188.8409 | 1.8613
| 8930 | 1.0302 | 231.0341 | 0.53704 | 2.5254 | 1.0938 | 83.7931 | 62.5638 | 32 | 178.3569 | 178.3569 | 2.1471
| 8931 | 1.2111 | 196.5228 | 0.38889 | 2.7627 | 1.8438 | 115.7143 | 57.1902 | 18.9831 | 191.8875 | 191.8875 | 2.1891
| 8932 | 1.0905 | 218.2581 | 0.4537 | 3.1695 | 1.0312 | 99.1837 | 49.8503 | 33.9394 | 182.9733 | 182.9733 | 1.8655
| 8933 | 1.3417 | 177.3858 | 0.49074 | 3.2881 | 2 | 91.6981 | 48.0515 | 17.5 | 157.2497 | 157.2497 | 2.1429
| 8934 | 1.3668 | 174.125 | 0.50926 | 2.5254 | 1.4375 | 88.3636 | 62.5638 | 24.3478 | 175.2752 | 175.2752 | 1.8193
| 8935 | 1.0653 | 223.4057 | 0.52778 | 2.6102 | 0.96875 | 85.2632 | 60.5325 | 36.129 | 181.9247 | 181.9247 | 1.9538
| 8936 | 1.1558 | 205.9217 | 0.50926 | 3.339 | 0.84375 | 88.3636 | 47.3198 | 41.4815 | 177.1649 | 177.1649 | 2.1092
| 8937 | 1.0503 | 226.6124 | 0.40741 | 2.7797 | 1 | 110.4545 | 56.8415 | 35 | 202.296 | 202.296 | 2.1134
| 8938 | 1.2412 | 191.749 | 0.32407 | 3.0508 | 1.125 | 138.8571 | 51.7889 | 31.1111 | 221.7571 | 221.7571 | 1.9538
| 8939 | 1.1307 | 210.4978 | 0.40741 | 3 | 1.4688 | 110.4545 | 52.6667 | 23.8298 | 186.951 | 186.951 | 2.1639
| 8940 | 0.87437 | 272.1954 | 0.34259 | 3.1695 | 1.375 | 131.3514 | 49.8503 | 25.4545 | 206.6562 | 206.6562 | 1.895
| 8941 | 1.2563 | 189.448 | 0.42593 | 2.1356 | 1.6875 | 105.6522 | 73.9841 | 20.7407 | 200.377 | 200.377 | 1.958
| 8942 | 1.2764 | 186.4646 | 0.32407 | 3.6102 | 1.5312 | 138.8571 | 43.7653 | 22.8571 | 205.4795 | 205.4795 | 1.8992
| 8943 | 1.0151 | 234.4653 | 0.39815 | 2.6949 | 1.3125 | 113.0233 | 58.6289 | 26.6667 | 198.3189 | 198.3189 | 2.4118
| 8944 | 1.2513 | 190.2088 | 0.51852 | 2.4237 | 2.0938 | 86.7857 | 65.1888 | 16.7164 | 168.6909 | 168.6909 | 1.9748
| 8945 | 1.1357 | 209.5664 | 0.37963 | 3.6949 | 1.1562 | 118.5366 | 42.7615 | 30.2703 | 191.5683 | 191.5683 | 1.9244
| 8946 | 1.1457 | 207.7281 | 0.33333 | 2.8644 | 1.6562 | 135 | 55.1598 | 21.1321 | 211.2918 | 211.2918 | 2.2353
| 8947 | 1.0955 | 217.2569 | 0.47222 | 3.322 | 1.125 | 95.2941 | 47.5612 | 31.1111 | 173.9665 | 173.9665 | 2.3739
| 8948 | 1.206 | 197.3417 | 0.41667 | 2.1525 | 1.0938 | 108 | 73.4016 | 32 | 213.4016 | 213.4016 | 2.1387
| 8949 | 1.3216 | 180.0837 | 0.40741 | 2.4237 | 1.875 | 110.4545 | 65.1888 | 18.6667 | 194.31 | 194.31 | 1.9706
| 8950 | 0.9799 | 242.8821 | 0.4537 | 2.678 | 1.2188 | 99.1837 | 59 | 28.7179 | 186.9016 | 186.9016 | 1.9916
| 8951 | 1.2613 | 188.6932 | 0.37037 | 2.5593 | 1.1562 | 121.5 | 61.7351 | 30.2703 | 213.5054 | 213.5054 | 2.5546
| 8952 | 0.9598 | 247.9686 | 0.53704 | 2.8475 | 0.90625 | 83.7931 | 55.4881 | 38.6207 | 177.9019 | 177.9019 | 2.1555
| 8953 | 0.8995 | 264.5922 | 0.43519 | 2.322 | 1.5 | 103.4043 | 68.0438 | 23.3333 | 194.7814 | 194.7814 | 1.9034
| 8954 | 1.191 | 199.8397 | 0.37963 | 2.2373 | 1.2188 | 118.5366 | 70.6212 | 28.7179 | 217.8757 | 217.8757 | 1.9034
| 8955 | 1.0653 | 223.4057 | 0.5 | 2.7119 | 1.0625 | 90 | 58.2625 | 32.9412 | 181.2037 | 181.2037 | 2.1723
| 8956 | 1.2261 | 194.1066 | 0.55556 | 3.3051 | 1.5625 | 81 | 47.8051 | 22.4 | 151.2051 | 151.2051 | 1.8487
| 8957 | 1.1055 | 215.2818 | 0.37037 | 2.3898 | 1.3125 | 121.5 | 66.1135 | 26.6667 | 214.2801 | 214.2801 | 2.1387
| 8958 | 1.0653 | 223.4057 | 0.35185 | 3.2542 | 1.6875 | 127.8947 | 48.5521 | 20.7407 | 197.1876 | 197.1876 | 1.8277
| 8959 | 1.2462 | 190.9758 | 0.27778 | 3.0169 | 1.3125 | 162 | 52.3708 | 26.6667 | 241.0375 | 241.0375 | 2.1807
| 8960 | 1.1106 | 214.3077 | 0.51852 | 2.339 | 1.5938 | 86.7857 | 67.5507 | 21.9608 | 176.2972 | 176.2972 | 2.1134
| 8961 | 1.2663 | 187.9444 | 0.36111 | 3.7966 | 1.1562 | 124.6154 | 41.6161 | 30.2703 | 196.5017 | 196.5017 | 2.0042
| 8962 | 1.2111 | 196.5228 | 0.37963 | 3.1525 | 1.4062 | 118.5366 | 50.1183 | 24.8889 | 193.5438 | 193.5438 | 2.0966
| 8963 | 1.1407 | 208.6432 | 0.46296 | 2.678 | 1.6875 | 97.2 | 59 | 20.7407 | 176.9407 | 176.9407 | 1.8697
| 8964 | 1.2814 | 185.7333 | 0.31481 | 2.5424 | 1.1562 | 142.9412 | 62.1467 | 30.2703 | 235.3581 | 235.3581 | 2.0294
| 8965 | 1.5176 | 156.8278 | 0.48148 | 3.1017 | 1.5625 | 93.4615 | 50.9399 | 22.4 | 166.8014 | 166.8014 | 2.2773
| 8966 | 1.1608 | 205.0303 | 0.28704 | 3.2881 | 2.125 | 156.7742 | 48.0515 | 16.4706 | 221.2963 | 221.2963 | 2.0924
| 8967 | 1.1759 | 202.4017 | 0.37963 | 3.1525 | 1.1562 | 118.5366 | 50.1183 | 30.2703 | 198.9251 | 198.9251 | 2.395
| 8968 | 1.2261 | 194.1066 | 0.47222 | 2.0847 | 1.25 | 95.2941 | 75.7886 | 28 | 199.0827 | 199.0827 | 2.1008
| 8969 | 1.1106 | 214.3077 | 0.49074 | 2.4407 | 0.90625 | 91.6981 | 64.7361 | 38.6207 | 195.0549 | 195.0549 | 2.2731
| 8970 | 1.3719 | 173.4872 | 0.32407 | 2.2034 | 1.4375 | 138.8571 | 71.7077 | 24.3478 | 234.9127 | 234.9127 | 2.2941
| 8971 | 1.1307 | 210.4978 | 0.35185 | 2.9492 | 0.8125 | 127.8947 | 53.5747 | 43.0769 | 224.5464 | 224.5464 | 2.6933
| 8972 | 1.0955 | 217.2569 | 0.50926 | 3.0169 | 1.2812 | 88.3636 | 52.3708 | 27.3171 | 168.0515 | 168.0515 | 2.2857
| 8973 | 1.2161 | 195.7107 | 0.39815 | 3.2712 | 1.25 | 113.0233 | 48.3005 | 28 | 189.3238 | 189.3238 | 2.0966
| 8974 | 0.98492 | 241.6429 | 0.34259 | 2.4746 | 0.78125 | 131.3514 | 63.8493 | 44.8 | 240.0007 | 240.0007 | 2.1807
| 8975 | 1.1457 | 207.7281 | 0.40741 | 2.6949 | 1.3438 | 110.4545 | 58.6289 | 26.0465 | 195.13 | 195.13 | 2.4538
| 8976 | 1.3719 | 173.4872 | 0.42593 | 2.3729 | 0.875 | 105.6522 | 66.5857 | 40 | 212.2379 | 212.2379 | 2.0672
| 8977 | 1.4121 | 168.548 | 0.53704 | 2.5763 | 2.8125 | 83.7931 | 61.3289 | 12.4444 | 157.5665 | 157.5665 | 2.7395
| 8978 | 1.0553 | 225.5333 | 0.39815 | 2.8983 | 1.2188 | 113.0233 | 54.5146 | 28.7179 | 196.2558 | 196.2558 | 2.2647
| 8979 | 1.3166 | 180.771 | 0.32407 | 2.7119 | 2.0312 | 138.8571 | 58.2625 | 17.2308 | 214.3504 | 214.3504 | 1.9958
| 8980 | 1.1357 | 209.5664 | 0.42593 | 2.8475 | 0.875 | 105.6522 | 55.4881 | 40 | 201.1403 | 201.1403 | 2.1933
| 8981 | 1.0704 | 222.3568 | 0.40741 | 2 | 1.3438 | 110.4545 | 79 | 26.0465 | 215.5011 | 215.5011 | 1.8739
| 8982 | 1.201 | 198.1674 | 0.5 | 2.5932 | 1.5625 | 90 | 60.9281 | 22.4 | 173.3281 | 173.3281 | 1.7437
| 8983 | 1.0402 | 228.8019 | 0.38889 | 2.2712 | 1.8125 | 115.7143 | 69.5672 | 19.3103 | 204.5918 | 204.5918 | 2.5924
| 8984 | 1.0704 | 222.3568 | 0.41667 | 2.4407 | 1.2812 | 108 | 64.7361 | 27.3171 | 200.0532 | 200.0532 | 2.3445
| 8985 | 1.1256 | 211.4375 | 0.33333 | 3.5254 | 0.9375 | 135 | 44.8173 | 37.3333 | 217.1506 | 217.1506 | 2.1218
| 8986 | 1.1859 | 200.6864 | 0.41667 | 2.8305 | 1.4375 | 108 | 55.8204 | 24.3478 | 188.1682 | 188.1682 | 2.5882
| 8987 | 1.3467 | 176.7239 | 0.4537 | 2.5424 | 1.375 | 99.1837 | 62.1467 | 25.4545 | 186.7849 | 186.7849 | 1.895
| 8988 | 1.1256 | 211.4375 | 0.51852 | 3.1186 | 1.25 | 86.7857 | 50.663 | 28 | 165.4488 | 165.4488 | 1.7857
| 8989 | 1.2261 | 194.1066 | 0.42593 | 3.1695 | 1.3438 | 105.6522 | 49.8503 | 26.0465 | 181.549 | 181.549 | 2.2353
| 8990 | 1.1357 | 209.5664 | 0.36111 | 3.2542 | 1.25 | 124.6154 | 48.5521 | 28 | 201.1675 | 201.1675 | 1.9748
| 8991 | 1.2261 | 194.1066 | 0.43519 | 2.7119 | 1.8438 | 103.4043 | 58.2625 | 18.9831 | 180.6498 | 180.6498 | 2.1807
| 8992 | 1.397 | 170.3669 | 0.42593 | 2.5763 | 1.3438 | 105.6522 | 61.3289 | 26.0465 | 193.0276 | 193.0276 | 2.2941
| 8993 | 1.0151 | 234.4653 | 0.31481 | 2.322 | 1.4062 | 142.9412 | 68.0438 | 24.8889 | 235.8739 | 235.8739 | 2.1218
| 8994 | 0.97487 | 244.134 | 0.34259 | 2.5763 | 1.1875 | 131.3514 | 61.3289 | 29.4737 | 222.154 | 222.154 | 1.7983
| 8995 | 1.2513 | 190.2088 | 0.30556 | 2.2542 | 1.1875 | 147.2727 | 70.0902 | 29.4737 | 246.8366 | 246.8366 | 1.6849
| 8996 | 1.2211 | 194.9053 | 0.5 | 2.7288 | 1.8438 | 90 | 57.9006 | 18.9831 | 166.8837 | 166.8837 | 2.1134
| 8997 | 0.84422 | 281.9167 | 0.34259 | 2.7458 | 0.9375 | 131.3514 | 57.5432 | 37.3333 | 226.2279 | 226.2279 | 1.9244
| 8998 | 0.92462 | 257.4022 | 0.46296 | 2.9153 | 1.0938 | 97.2 | 54.1977 | 32 | 183.3977 | 183.3977 | 2.2101
| 8999 | 1.2915 | 184.2879 | 0.52778 | 2.7966 | 1.875 | 85.2632 | 56.497 | 18.6667 | 160.4268 | 160.4268 | 2.1134
| 9000 | 1.0704 | 222.3568 | 0.43519 | 3.0169 | 1.5312 | 103.4043 | 52.3708 | 22.8571 | 178.6322 | 178.6322 | 2.2059
| 9001 | 1.1055 | 215.2818 | 0.32407 | 2.3051 | 1 | 138.8571 | 68.5441 | 35 | 242.4013 | 242.4013 | 1.8067
| 9002 | 1.3065 | 182.1615 | 0.37037 | 2.8814 | 1.5 | 121.5 | 54.8353 | 23.3333 | 199.6686 | 199.6686 | 1.8571
| 9003 | 1.1658 | 204.1466 | 0.30556 | 3.4068 | 1.2812 | 147.2727 | 46.3781 | 27.3171 | 220.9679 | 220.9679 | 2.021
| 9004 | 1.2663 | 187.9444 | 0.36111 | 2.4407 | 1.5312 | 124.6154 | 64.7361 | 22.8571 | 212.2086 | 212.2086 | 2.2479
| 9005 | 1.2563 | 189.448 | 0.58333 | 3.1695 | 1 | 77.1429 | 49.8503 | 35 | 161.9931 | 161.9931 | 1.9496
| 9006 | 1.2764 | 186.4646 | 0.44444 | 1.9322 | 1.625 | 101.25 | 81.7719 | 21.5385 | 204.5604 | 204.5604 | 1.8193
| 9007 | 1.3317 | 178.7245 | 0.2963 | 2.7966 | 1.9688 | 151.875 | 56.497 | 17.7778 | 226.1497 | 226.1497 | 2.0924
| 9008 | 1.1558 | 205.9217 | 0.44444 | 2.661 | 2.2188 | 101.25 | 59.3758 | 15.7746 | 176.4004 | 176.4004 | 1.9874
| 9009 | 1.397 | 170.3669 | 0.43519 | 3.1356 | 2.4062 | 103.4043 | 50.3892 | 14.5455 | 168.3389 | 168.3389 | 2.063
| 9010 | 1.397 | 170.3669 | 0.33333 | 3.2881 | 1.5 | 135 | 48.0515 | 23.3333 | 206.3849 | 206.3849 | 2.1513
| 9011 | 0.92462 | 257.4022 | 0.40741 | 3.2034 | 1.125 | 110.4545 | 49.3228 | 31.1111 | 190.8884 | 190.8884 | 2.3193
| 9012 | 0.79899 | 297.8742 | 0.4537 | 2.4915 | 0.78125 | 99.1837 | 63.415 | 44.8 | 207.3986 | 207.3986 | 2.2059
| 9013 | 1.2764 | 186.4646 | 0.33333 | 2.1525 | 1.3125 | 135 | 73.4016 | 26.6667 | 235.0682 | 235.0682 | 2
| 9014 | 1.2261 | 194.1066 | 0.37037 | 2.5085 | 1.375 | 121.5 | 62.9865 | 25.4545 | 209.941 | 209.941 | 2.1975
| 9015 | 1.0804 | 220.2884 | 0.40741 | 2.4237 | 1.5312 | 110.4545 | 65.1888 | 22.8571 | 198.5005 | 198.5005 | 1.9664
| 9016 | 0.88945 | 267.5819 | 0.50926 | 2.661 | 0.96875 | 88.3636 | 59.3758 | 36.129 | 183.8685 | 183.8685 | 2.1891
| 9017 | 1.1307 | 210.4978 | 0.4537 | 2.678 | 0.59375 | 99.1837 | 59 | 58.9474 | 217.131 | 217.131 | 1.8277
| 9018 | 1.2261 | 194.1066 | 0.39815 | 2.1864 | 0.96875 | 113.0233 | 72.2636 | 36.129 | 221.4159 | 221.4159 | 2.1765
| 9019 | 1.0754 | 221.3178 | 0.4537 | 2.2373 | 0.90625 | 99.1837 | 70.6212 | 38.6207 | 208.4256 | 208.4256 | 2.3613
| 9020 | 1.392 | 170.9819 | 0.39815 | 2.6441 | 1.25 | 113.0233 | 59.7564 | 28 | 200.7797 | 200.7797 | 1.7731
| 9021 | 1.0653 | 223.4057 | 0.34259 | 2.2542 | 1.1875 | 131.3514 | 70.0902 | 29.4737 | 230.9153 | 230.9153 | 2.1218
| 9022 | 1.0704 | 222.3568 | 0.4537 | 2.8136 | 1.1875 | 99.1837 | 56.1566 | 29.4737 | 184.814 | 184.814 | 2.2941
| 9023 | 1.1005 | 216.2648 | 0.49074 | 2.7797 | 2 | 91.6981 | 56.8415 | 17.5 | 166.0396 | 166.0396 | 1.9874
| 9024 | 0.9196 | 258.8087 | 0.37037 | 2.1525 | 0.53125 | 121.5 | 73.4016 | 65.8824 | 260.7839 | 260.7839 | 2.2815
| 9025 | 1.1558 | 205.9217 | 0.51852 | 2.4068 | 1.0938 | 86.7857 | 65.6479 | 32 | 184.4336 | 184.4336 | 2.3529
| 9026 | 1.3065 | 182.1615 | 0.40741 | 1.8136 | 1.3438 | 110.4545 | 87.1215 | 26.0465 | 223.6226 | 223.6226 | 2.0084
| 9027 | 1.3065 | 182.1615 | 0.43519 | 3.2712 | 1.4062 | 103.4043 | 48.3005 | 24.8889 | 176.5937 | 176.5937 | 1.7689
| 9028 | 1.2864 | 185.0078 | 0.41667 | 2.661 | 1.3125 | 108 | 59.3758 | 26.6667 | 194.0425 | 194.0425 | 2.584
| 9029 | 1.1256 | 211.4375 | 0.48148 | 2.7966 | 0.9375 | 93.4615 | 56.497 | 37.3333 | 187.2918 | 187.2918 | 1.9412
| 9030 | 1.402 | 169.7563 | 0.4537 | 2.8983 | 2.1562 | 99.1837 | 54.5146 | 16.2319 | 169.9302 | 169.9302 | 2.5042
| 9031 | 1.2915 | 184.2879 | 0.25926 | 2.4576 | 1.2812 | 173.5714 | 64.2897 | 27.3171 | 265.1782 | 265.1782 | 1.8992
| 9032 | 1.4372 | 165.6014 | 0.42593 | 2.6271 | 1.9375 | 105.6522 | 60.1419 | 18.0645 | 183.8586 | 183.8586 | 2.2899
| 9033 | 1.3467 | 176.7239 | 0.49074 | 2.5424 | 1.4062 | 91.6981 | 62.1467 | 24.8889 | 178.7337 | 178.7337 | 2.3613
| 9034 | 0.98492 | 241.6429 | 0.35185 | 2.1186 | 1.1562 | 127.8947 | 74.576 | 30.2703 | 232.741 | 232.741 | 2.0084
| 9035 | 1.0503 | 226.6124 | 0.49074 | 2.5763 | 0.90625 | 91.6981 | 61.3289 | 38.6207 | 191.6478 | 191.6478 | 2.2857
| 9036 | 1.2211 | 194.9053 | 0.57407 | 3.3729 | 1.8125 | 78.3871 | 46.8442 | 19.3103 | 144.5417 | 144.5417 | 1.8445
| 9037 | 1.0804 | 220.2884 | 0.31481 | 2.7288 | 1.375 | 142.9412 | 57.9006 | 25.4545 | 226.2963 | 226.2963 | 2.3992
| 9038 | 1.0402 | 228.8019 | 0.42593 | 2.2881 | 0.65625 | 105.6522 | 69.0519 | 53.3333 | 228.0374 | 228.0374 | 1.9706
| 9039 | 1.1005 | 216.2648 | 0.35185 | 3.2881 | 1.8125 | 127.8947 | 48.0515 | 19.3103 | 195.2566 | 195.2566 | 2.1681
| 9040 | 1.2111 | 196.5228 | 0.42593 | 2.6271 | 1.3125 | 105.6522 | 60.1419 | 26.6667 | 192.4608 | 192.4608 | 2.1723
| 9041 | 1.3367 | 178.0526 | 0.42593 | 2.0339 | 1.3125 | 105.6522 | 77.6833 | 26.6667 | 210.0022 | 210.0022 | 2.0462
| 9042 | 1.005 | 236.81 | 0.4537 | 2.4407 | 1.1562 | 99.1837 | 64.7361 | 30.2703 | 194.1901 | 194.1901 | 2.3151
| 9043 | 0.98492 | 241.6429 | 0.39815 | 3.0678 | 0.9375 | 113.0233 | 51.5028 | 37.3333 | 201.8594 | 201.8594 | 2.1008
| 9044 | 1 | 238 | 0.32407 | 3.4407 | 1.4688 | 138.8571 | 45.9212 | 23.8298 | 208.6081 | 208.6081 | 2.084
| 9045 | 1.2613 | 188.6932 | 0.39815 | 2.6441 | 1.8438 | 113.0233 | 59.7564 | 18.9831 | 191.7627 | 191.7627 | 1.9958
| 9046 | 1.1558 | 205.9217 | 0.51852 | 2.8814 | 0.875 | 86.7857 | 54.8353 | 40 | 181.621 | 181.621 | 1.8782
| 9047 | 1.1206 | 212.3857 | 0.58333 | 2.2881 | 1.3438 | 77.1429 | 69.0519 | 26.0465 | 172.2412 | 172.2412 | 2.4328
| 9048 | 1.593 | 149.4069 | 0.52778 | 2.9153 | 2.125 | 85.2632 | 54.1977 | 16.4706 | 155.9314 | 155.9314 | 1.9412
| 9049 | 1.1709 | 203.2704 | 0.35185 | 2.5085 | 1.6562 | 127.8947 | 62.9865 | 21.1321 | 212.0133 | 212.0133 | 1.9748
| 9050 | 1.206 | 197.3417 | 0.32407 | 2.7966 | 0.96875 | 138.8571 | 56.497 | 36.129 | 231.4831 | 231.4831 | 2.2479
| 9051 | 1.0804 | 220.2884 | 0.4537 | 2.5593 | 1.875 | 99.1837 | 61.7351 | 18.6667 | 179.5854 | 179.5854 | 1.7101
| 9052 | 1.0905 | 218.2581 | 0.35185 | 3 | 1.4062 | 127.8947 | 52.6667 | 24.8889 | 205.4503 | 205.4503 | 2.2647
| 9053 | 1.5879 | 149.8797 | 0.40741 | 2.0508 | 2.6875 | 110.4545 | 77.0413 | 13.0233 | 200.5191 | 200.5191 | 2.2479
| 9054 | 1.0804 | 220.2884 | 0.40741 | 2.0508 | 1.2812 | 110.4545 | 77.0413 | 27.3171 | 214.8129 | 214.8129 | 1.9958
| 9055 | 1.3266 | 179.4015 | 0.33333 | 2.4068 | 2.3125 | 135 | 65.6479 | 15.1351 | 215.783 | 215.783 | 2.5882
| 9056 | 1.3015 | 182.8649 | 0.50926 | 2.8475 | 1.4375 | 88.3636 | 55.4881 | 24.3478 | 168.1996 | 168.1996 | 2.3866
| 9057 | 1.407 | 169.15 | 0.40741 | 2.7119 | 1.9062 | 110.4545 | 58.2625 | 18.3607 | 187.0777 | 187.0777 | 2.0882
| 9058 | 0.92965 | 256.0108 | 0.39815 | 3.2712 | 1.9688 | 113.0233 | 48.3005 | 17.7778 | 179.1016 | 179.1016 | 2.1134
| 9059 | 1.5729 | 151.3163 | 0.65741 | 2.4915 | 1.8125 | 68.4507 | 63.415 | 19.3103 | 151.176 | 151.176 | 2.0462
| 9060 | 1.3618 | 174.7675 | 0.37963 | 2.339 | 2.0625 | 118.5366 | 67.5507 | 16.9697 | 203.057 | 203.057 | 2.0462
| 9061 | 1.0704 | 222.3568 | 0.46296 | 3.0508 | 0.6875 | 97.2 | 51.7889 | 50.9091 | 199.898 | 199.898 | 2.4118
| 9062 | 1.1457 | 207.7281 | 0.43519 | 2.4237 | 1.5312 | 103.4043 | 65.1888 | 22.8571 | 191.4502 | 191.4502 | 2.1134
| 9063 | 1.206 | 197.3417 | 0.56481 | 2.5763 | 1.2188 | 79.6721 | 61.3289 | 28.7179 | 169.719 | 169.719 | 2.0714
| 9064 | 1.1658 | 204.1466 | 0.4537 | 2.6271 | 1.0938 | 99.1837 | 60.1419 | 32 | 191.3256 | 191.3256 | 2.3277
| 9065 | 1.2312 | 193.3143 | 0.46296 | 2.8983 | 1.4688 | 97.2 | 54.5146 | 23.8298 | 175.5444 | 175.5444 | 2.2941
| 9066 | 1.0452 | 227.7019 | 0.30556 | 2.7797 | 0.5 | 147.2727 | 56.8415 | 70 | 274.1142 | 274.1142 | 2.0504
| 9067 | 1.1809 | 201.5404 | 0.43519 | 2.5254 | 0.84375 | 103.4043 | 62.5638 | 41.4815 | 207.4495 | 207.4495 | 1.8361
| 9068 | 1.3668 | 174.125 | 0.40741 | 3.2034 | 1.8125 | 110.4545 | 49.3228 | 19.3103 | 179.0876 | 179.0876 | 1.8739
| 9069 | 1.1558 | 205.9217 | 0.34259 | 2.1186 | 1.2812 | 131.3514 | 74.576 | 27.3171 | 233.2444 | 233.2444 | 2.2185
| 9070 | 0.88945 | 267.5819 | 0.30556 | 2.4068 | 0.625 | 147.2727 | 65.6479 | 56 | 268.9206 | 268.9206 | 2.2395
| 9071 | 1.2864 | 185.0078 | 0.4537 | 2.6102 | 1.6562 | 99.1837 | 60.5325 | 21.1321 | 180.8482 | 180.8482 | 2.3529
| 9072 | 0.8995 | 264.5922 | 0.35185 | 3.0508 | 0.96875 | 127.8947 | 51.7889 | 36.129 | 215.8127 | 215.8127 | 2.0294
| 9073 | 1.2714 | 187.2016 | 0.43519 | 2.4746 | 2.1562 | 103.4043 | 63.8493 | 16.2319 | 183.4855 | 183.4855 | 2.3824
| 9074 | 1.2362 | 192.5285 | 0.4537 | 2.4915 | 2.0625 | 99.1837 | 63.415 | 16.9697 | 179.5683 | 179.5683 | 2.584
| 9075 | 1.0251 | 232.1667 | 0.36111 | 2.8305 | 0.8125 | 124.6154 | 55.8204 | 43.0769 | 223.5127 | 223.5127 | 1.8319
| 9076 | 1.3065 | 182.1615 | 0.36111 | 3.1186 | 1.625 | 124.6154 | 50.663 | 21.5385 | 196.8169 | 196.8169 | 1.7311
| 9077 | 0.98995 | 240.4162 | 0.4537 | 2.3559 | 1.5312 | 99.1837 | 67.0647 | 22.8571 | 189.1056 | 189.1056 | 2.1597
| 9078 | 1.0854 | 219.2685 | 0.46296 | 2.7119 | 1.3125 | 97.2 | 58.2625 | 26.6667 | 182.1292 | 182.1292 | 2.1134
| 9079 | 1.1106 | 214.3077 | 0.38889 | 2.4407 | 1.125 | 115.7143 | 64.7361 | 31.1111 | 211.5615 | 211.5615 | 1.9958
| 9080 | 1.4623 | 162.756 | 0.51852 | 2.7119 | 1.875 | 86.7857 | 58.2625 | 18.6667 | 163.7149 | 163.7149 | 2.2899
| 9081 | 1.5628 | 152.2894 | 0.35185 | 2.7966 | 1.9375 | 127.8947 | 56.497 | 18.0645 | 202.4562 | 202.4562 | 2.2017
| 9082 | 1.4322 | 166.1825 | 0.31481 | 2.5254 | 2.1562 | 142.9412 | 62.5638 | 16.2319 | 221.7368 | 221.7368 | 2.2101
| 9083 | 1.1658 | 204.1466 | 0.56481 | 3.0169 | 1.3438 | 79.6721 | 52.3708 | 26.0465 | 158.0894 | 158.0894 | 1.8739
| 9084 | 1.0402 | 228.8019 | 0.25926 | 2.339 | 0.90625 | 173.5714 | 67.5507 | 38.6207 | 279.7428 | 279.7428 | 2.0756
| 9085 | 1.0905 | 218.2581 | 0.44444 | 2.8475 | 1.0312 | 101.25 | 55.4881 | 33.9394 | 190.6775 | 190.6775 | 2.1218
| 9086 | 1.1608 | 205.0303 | 0.46296 | 3.1864 | 1.5 | 97.2 | 49.5851 | 23.3333 | 170.1184 | 170.1184 | 2.1639
| 9087 | 1.1156 | 213.3423 | 0.37037 | 2.8475 | 0.59375 | 121.5 | 55.4881 | 58.9474 | 235.9355 | 235.9355 | 2.1513
| 9088 | 1.3166 | 180.771 | 0.41667 | 2.5424 | 1.1562 | 108 | 62.1467 | 30.2703 | 200.4169 | 200.4169 | 1.9496
| 9089 | 1.0251 | 232.1667 | 0.57407 | 2.3898 | 0.875 | 78.3871 | 66.1135 | 40 | 184.5006 | 184.5006 | 2.2227
| 9090 | 1.1307 | 210.4978 | 0.35185 | 2.4576 | 1.1562 | 127.8947 | 64.2897 | 30.2703 | 222.4547 | 222.4547 | 2.0084
| 9091 | 0.92462 | 257.4022 | 0.46296 | 2.1186 | 0.65625 | 97.2 | 74.576 | 53.3333 | 225.1093 | 225.1093 | 1.9328
| 9092 | 1.0402 | 228.8019 | 0.51852 | 2.0508 | 1.2188 | 86.7857 | 77.0413 | 28.7179 | 192.545 | 192.545 | 1.979
| 9093 | 1.2864 | 185.0078 | 0.42593 | 2.4407 | 1.2812 | 105.6522 | 64.7361 | 27.3171 | 197.7054 | 197.7054 | 1.958
| 9094 | 1.0905 | 218.2581 | 0.47222 | 2.8136 | 0.875 | 95.2941 | 56.1566 | 40 | 191.4507 | 191.4507 | 2.3739
| 9095 | 1.206 | 197.3417 | 0.35185 | 2.7288 | 2.0625 | 127.8947 | 57.9006 | 16.9697 | 202.7651 | 202.7651 | 2.2059
| 9096 | 1.1357 | 209.5664 | 0.51852 | 2.1017 | 0.96875 | 86.7857 | 75.1774 | 36.129 | 198.0922 | 198.0922 | 1.7899
| 9097 | 1.0352 | 229.9126 | 0.46296 | 2.6949 | 1.8125 | 97.2 | 58.6289 | 19.3103 | 175.1393 | 175.1393 | 1.8613
| 9098 | 1.1457 | 207.7281 | 0.38889 | 2.8814 | 1.6875 | 115.7143 | 54.8353 | 20.7407 | 191.2903 | 191.2903 | 1.8782
| 9099 | 0.9196 | 258.8087 | 0.50926 | 2.0169 | 0.625 | 88.3636 | 78.3361 | 56 | 222.6998 | 222.6998 | 2.2479
| 9100 | 1.2563 | 189.448 | 0.38889 | 2.7119 | 1.5312 | 115.7143 | 58.2625 | 22.8571 | 196.8339 | 196.8339 | 2.0588
| 9101 | 1.1809 | 201.5404 | 0.47222 | 2.661 | 1.3125 | 95.2941 | 59.3758 | 26.6667 | 181.3366 | 181.3366 | 2.0546
| 9102 | 1.3417 | 177.3858 | 0.46296 | 2.6949 | 1.9375 | 97.2 | 58.6289 | 18.0645 | 173.8934 | 173.8934 | 2.2647
| 9103 | 1.2513 | 190.2088 | 0.2963 | 2.6271 | 1.6562 | 151.875 | 60.1419 | 21.1321 | 233.149 | 233.149 | 2.0084
| 9104 | 1.3819 | 172.2255 | 0.41667 | 2.9661 | 1.5625 | 108 | 53.2686 | 22.4 | 183.6686 | 183.6686 | 1.8571
| 9105 | 1.2764 | 186.4646 | 0.55556 | 3 | 1.5625 | 81 | 52.6667 | 22.4 | 156.0667 | 156.0667 | 2.0336
| 9106 | 0.93467 | 254.6344 | 0.30556 | 2.4237 | 1.0625 | 147.2727 | 65.1888 | 32.9412 | 245.4027 | 245.4027 | 2.3403
| 9107 | 1.1759 | 202.4017 | 0.37963 | 3.3051 | 0.90625 | 118.5366 | 47.8051 | 38.6207 | 204.9624 | 204.9624 | 2.2605
| 9108 | 0.96482 | 246.6771 | 0.34259 | 2.7119 | 1.2812 | 131.3514 | 58.2625 | 27.3171 | 216.9309 | 216.9309 | 1.7479
| 9109 | 0.95477 | 249.2737 | 0.46296 | 3.1525 | 0.96875 | 97.2 | 50.1183 | 36.129 | 183.4473 | 183.4473 | 2.084
| 9110 | 1.2111 | 196.5228 | 0.41667 | 2.6441 | 0.84375 | 108 | 59.7564 | 41.4815 | 209.2379 | 209.2379 | 1.8025
| 9111 | 1.3266 | 179.4015 | 0.26852 | 2.8136 | 2.0625 | 167.5862 | 56.1566 | 16.9697 | 240.7125 | 240.7125 | 2.3782
| 9112 | 0.9598 | 247.9686 | 0.52778 | 2.9153 | 1.0312 | 85.2632 | 54.1977 | 33.9394 | 173.4002 | 173.4002 | 1.9874
| 9113 | 1.201 | 198.1674 | 0.37963 | 2.678 | 1.5938 | 118.5366 | 59 | 21.9608 | 199.4974 | 199.4974 | 2.1807
| 9114 | 1.1859 | 200.6864 | 0.4537 | 2.0339 | 1.625 | 99.1837 | 77.6833 | 21.5385 | 198.4055 | 198.4055 | 2.2017
| 9115 | 1.1457 | 207.7281 | 0.38889 | 3.0169 | 1.4688 | 115.7143 | 52.3708 | 23.8298 | 191.9149 | 191.9149 | 2.0042
| 9116 | 1.1558 | 205.9217 | 0.33333 | 2.7288 | 1.5312 | 135 | 57.9006 | 22.8571 | 215.7578 | 215.7578 | 2.1723
| 9117 | 1.2261 | 194.1066 | 0.40741 | 1.9492 | 1.4062 | 110.4545 | 81.0609 | 24.8889 | 216.4043 | 216.4043 | 2.1303
| 9118 | 1.2965 | 183.5736 | 0.37963 | 3.1017 | 1.9688 | 118.5366 | 50.9399 | 17.7778 | 187.2543 | 187.2543 | 2.0462
| 9119 | 1.2462 | 190.9758 | 0.40741 | 2.1356 | 1.4375 | 110.4545 | 73.9841 | 24.3478 | 208.7865 | 208.7865 | 1.9118
| 9120 | 1.2111 | 196.5228 | 0.30556 | 3.322 | 1.25 | 147.2727 | 47.5612 | 28 | 222.834 | 222.834 | 2.2353
| 9121 | 1.0955 | 217.2569 | 0.40741 | 2.7458 | 1.25 | 110.4545 | 57.5432 | 28 | 195.9978 | 195.9978 | 2.0966
| 9122 | 1.2412 | 191.749 | 0.39815 | 2.2881 | 0.65625 | 113.0233 | 69.0519 | 53.3333 | 235.4084 | 235.4084 | 2.2647
| 9123 | 1.3216 | 180.0837 | 0.37037 | 3.2542 | 2 | 121.5 | 48.5521 | 17.5 | 187.5521 | 187.5521 | 2.1429
| 9124 | 1.3065 | 182.1615 | 0.37963 | 2.4576 | 1.75 | 118.5366 | 64.2897 | 20 | 202.8262 | 202.8262 | 1.916
| 9125 | 1.0955 | 217.2569 | 0.47222 | 3.8305 | 2.25 | 95.2941 | 41.2478 | 15.5556 | 152.0975 | 152.0975 | 2.3193
| 9126 | 1.0503 | 226.6124 | 0.32407 | 2.3051 | 0.9375 | 138.8571 | 68.5441 | 37.3333 | 244.7346 | 244.7346 | 2.2857
| 9127 | 1.2513 | 190.2088 | 0.39815 | 2.3559 | 1 | 113.0233 | 67.0647 | 35 | 215.088 | 215.088 | 2.563
| 9128 | 0.88945 | 267.5819 | 0.5463 | 2.678 | 0.6875 | 82.3729 | 59 | 50.9091 | 192.282 | 192.282 | 1.9706
| 9129 | 1.1256 | 211.4375 | 0.47222 | 2.2373 | 1.4062 | 95.2941 | 70.6212 | 24.8889 | 190.8042 | 190.8042 | 2.1218
| 9130 | 1.1508 | 206.821 | 0.4537 | 1.9831 | 1.4062 | 99.1837 | 79.6752 | 24.8889 | 203.7478 | 203.7478 | 2.1261
| 9131 | 1.3015 | 182.8649 | 0.44444 | 2.6271 | 1.1562 | 101.25 | 60.1419 | 30.2703 | 191.6622 | 191.6622 | 2.0588
| 9132 | 0.80905 | 294.1739 | 0.26852 | 3 | 0.75 | 167.5862 | 52.6667 | 46.6667 | 266.9195 | 266.9195 | 2.1429
| 9133 | 1.2111 | 196.5228 | 0.43519 | 3.3051 | 1.4375 | 103.4043 | 47.8051 | 24.3478 | 175.5572 | 175.5572 | 1.9958
| 9134 | 1.4372 | 165.6014 | 0.37037 | 2.4407 | 1.8438 | 121.5 | 64.7361 | 18.9831 | 205.2192 | 205.2192 | 1.9286
| 9135 | 1.2965 | 183.5736 | 0.28704 | 2.8305 | 1.7812 | 156.7742 | 55.8204 | 19.6491 | 232.2437 | 232.2437 | 2.105
| 9136 | 0.9196 | 258.8087 | 0.51852 | 2.7119 | 1.25 | 86.7857 | 58.2625 | 28 | 173.0482 | 173.0482 | 2.3487
| 9137 | 1.0151 | 234.4653 | 0.37037 | 2.0169 | 1.5938 | 121.5 | 78.3361 | 21.9608 | 221.7969 | 221.7969 | 2.1176
| 9138 | 1.3719 | 173.4872 | 0.31481 | 2.5085 | 1.8125 | 142.9412 | 62.9865 | 19.3103 | 225.238 | 225.238 | 2.0882
| 9139 | 1.3618 | 174.7675 | 0.56481 | 3.1017 | 1.5625 | 79.6721 | 50.9399 | 22.4 | 153.012 | 153.012 | 2.1429
| 9140 | 0.90452 | 263.1222 | 0.38889 | 3.3729 | 0.75 | 115.7143 | 46.8442 | 46.6667 | 209.2252 | 209.2252 | 1.7857
| 9141 | 1.196 | 199 | 0.40741 | 2.6441 | 1.75 | 110.4545 | 59.7564 | 20 | 190.211 | 190.211 | 2.0924
| 9142 | 1.1658 | 204.1466 | 0.37037 | 2.8136 | 1.5312 | 121.5 | 56.1566 | 22.8571 | 200.5138 | 200.5138 | 2.0672
| 9143 | 1.1457 | 207.7281 | 0.38889 | 2.5763 | 0.78125 | 115.7143 | 61.3289 | 44.8 | 221.8432 | 221.8432 | 2.2059
| 9144 | 0.92965 | 256.0108 | 0.44444 | 2.7966 | 1.4062 | 101.25 | 56.497 | 24.8889 | 182.6359 | 182.6359 | 2.1471
| 9145 | 1.1859 | 200.6864 | 0.48148 | 2.8136 | 0.84375 | 93.4615 | 56.1566 | 41.4815 | 191.0996 | 191.0996 | 1.8571
| 9146 | 1.1558 | 205.9217 | 0.40741 | 2.4237 | 1.1875 | 110.4545 | 65.1888 | 29.4737 | 205.117 | 205.117 | 2.0084
| 9147 | 1.2513 | 190.2088 | 0.37963 | 2.7797 | 1.0625 | 118.5366 | 56.8415 | 32.9412 | 208.3192 | 208.3192 | 2.0084
| 9148 | 1.1508 | 206.821 | 0.35185 | 2.339 | 1.8438 | 127.8947 | 67.5507 | 18.9831 | 214.4285 | 214.4285 | 2.0504
| 9149 | 1.1608 | 205.0303 | 0.37037 | 3.2542 | 1.5312 | 121.5 | 48.5521 | 22.8571 | 192.9092 | 192.9092 | 2.4328
| 9150 | 1.1558 | 205.9217 | 0.42593 | 3.1356 | 1.1875 | 105.6522 | 50.3892 | 29.4737 | 185.515 | 185.515 | 2.2479
| 9151 | 1.3216 | 180.0837 | 0.36111 | 2.4068 | 1.0938 | 124.6154 | 65.6479 | 32 | 222.2633 | 222.2633 | 2.2521
| 9152 | 1.2211 | 194.9053 | 0.4537 | 2.1186 | 1.6875 | 99.1837 | 74.576 | 20.7407 | 194.5004 | 194.5004 | 2.1849
| 9153 | 1.3266 | 179.4015 | 0.37963 | 2.7119 | 1.5 | 118.5366 | 58.2625 | 23.3333 | 200.1324 | 200.1324 | 2.2227
| 9154 | 1.4271 | 166.7676 | 0.25 | 3.0508 | 1.4688 | 180 | 51.7889 | 23.8298 | 255.6187 | 255.6187 | 2.1176
| 9155 | 1.201 | 198.1674 | 0.46296 | 2.5254 | 1.4375 | 97.2 | 62.5638 | 24.3478 | 184.1116 | 184.1116 | 1.7353
| 9156 | 1.0251 | 232.1667 | 0.52778 | 2.3898 | 1.1562 | 85.2632 | 66.1135 | 30.2703 | 181.6469 | 181.6469 | 2.1597
| 9157 | 1.3769 | 172.854 | 0.36111 | 4.0508 | 1.4062 | 124.6154 | 39.0042 | 24.8889 | 188.5085 | 188.5085 | 2.3403
| 9158 | 1.1055 | 215.2818 | 0.37037 | 1.9661 | 1.2188 | 121.5 | 80.3621 | 28.7179 | 230.58 | 230.58 | 1.8067
| 9159 | 1.191 | 199.8397 | 0.38889 | 2.7458 | 1.4688 | 115.7143 | 57.5432 | 23.8298 | 197.0873 | 197.0873 | 2.1134
| 9160 | 1.4573 | 163.3172 | 0.48148 | 2.3559 | 2.625 | 93.4615 | 67.0647 | 13.3333 | 173.8596 | 173.8596 | 2.3992
| 9161 | 1.1307 | 210.4978 | 0.47222 | 2.5085 | 0.96875 | 95.2941 | 62.9865 | 36.129 | 194.4096 | 194.4096 | 2.0252
| 9162 | 0.96985 | 245.399 | 0.42593 | 2.678 | 1.7188 | 105.6522 | 59 | 20.3636 | 185.0158 | 185.0158 | 2.1218
| 9163 | 1.3417 | 177.3858 | 0.48148 | 2.4407 | 2.0938 | 93.4615 | 64.7361 | 16.7164 | 174.9141 | 174.9141 | 2.3361
| 9164 | 1.4472 | 164.4514 | 0.37963 | 2.1186 | 1.5 | 118.5366 | 74.576 | 23.3333 | 216.4459 | 216.4459 | 1.8655
| 9165 | 0.90452 | 263.1222 | 0.5 | 2.5593 | 1.5938 | 90 | 61.7351 | 21.9608 | 173.6959 | 173.6959 | 2.042
| 9166 | 1.2613 | 188.6932 | 0.38889 | 2.7458 | 1.5 | 115.7143 | 57.5432 | 23.3333 | 196.5908 | 196.5908 | 1.8866
| 9167 | 1.1005 | 216.2648 | 0.42593 | 3.1525 | 1.7812 | 105.6522 | 50.1183 | 19.6491 | 175.4196 | 175.4196 | 2.1849
| 9168 | 0.88945 | 267.5819 | 0.32407 | 2.2034 | 1.0625 | 138.8571 | 71.7077 | 32.9412 | 243.506 | 243.506 | 2.1092
| 9169 | 1.0653 | 223.4057 | 0.36111 | 2.9153 | 1.4375 | 124.6154 | 54.1977 | 24.3478 | 203.1609 | 203.1609 | 2.2647
| 9170 | 1.1709 | 203.2704 | 0.41667 | 2.9322 | 1.3438 | 108 | 53.8844 | 26.0465 | 187.9309 | 187.9309 | 2.1261
| 9171 | 1.2563 | 189.448 | 0.5 | 2.3051 | 1.0625 | 90 | 68.5441 | 32.9412 | 191.4853 | 191.4853 | 1.8739
| 9172 | 1.402 | 169.7563 | 0.53704 | 3.2373 | 1.6562 | 83.7931 | 48.8063 | 21.1321 | 153.7315 | 153.7315 | 2.2605
| 9173 | 1.3216 | 180.0837 | 0.35185 | 2.9492 | 1.2188 | 127.8947 | 53.5747 | 28.7179 | 210.1874 | 210.1874 | 2.2059
| 9174 | 1.201 | 198.1674 | 0.41667 | 2.6102 | 0.84375 | 108 | 60.5325 | 41.4815 | 210.0139 | 210.0139 | 2.0924
| 9175 | 1.0905 | 218.2581 | 0.33333 | 2.9831 | 1.7812 | 135 | 52.9659 | 19.6491 | 207.615 | 207.615 | 2.2353
| 9176 | 1.3518 | 176.0669 | 0.62963 | 2.5593 | 0.78125 | 71.4706 | 61.7351 | 44.8 | 178.0057 | 178.0057 | 2.0756
| 9177 | 1.1809 | 201.5404 | 0.51852 | 2.5593 | 1.2188 | 86.7857 | 61.7351 | 28.7179 | 177.2388 | 177.2388 | 2.1639
| 9178 | 1.2211 | 194.9053 | 0.50926 | 2.9322 | 1.7812 | 88.3636 | 53.8844 | 19.6491 | 161.8972 | 161.8972 | 1.979
| 9179 | 1.0804 | 220.2884 | 0.28704 | 2.3729 | 0.8125 | 156.7742 | 66.5857 | 43.0769 | 266.4368 | 266.4368 | 2.1723
| 9180 | 1.2362 | 192.5285 | 0.47222 | 3.2712 | 1.3438 | 95.2941 | 48.3005 | 26.0465 | 169.6411 | 169.6411 | 2.1261
| 9181 | 1.4372 | 165.6014 | 0.38889 | 2.9153 | 1.5625 | 115.7143 | 54.1977 | 22.4 | 192.312 | 192.312 | 2.0966
| 9182 | 1.1809 | 201.5404 | 0.40741 | 2.7627 | 1.3125 | 110.4545 | 57.1902 | 26.6667 | 194.3114 | 194.3114 | 2.1387
| 9183 | 1.3819 | 172.2255 | 0.2963 | 2.8814 | 1.8438 | 151.875 | 54.8353 | 18.9831 | 225.6933 | 225.6933 | 2.5378
| 9184 | 1.3618 | 174.7675 | 0.31481 | 2.1186 | 2 | 142.9412 | 74.576 | 17.5 | 235.0172 | 235.0172 | 2.1387
| 9185 | 1.1809 | 201.5404 | 0.38889 | 2.8814 | 1.125 | 115.7143 | 54.8353 | 31.1111 | 201.6607 | 201.6607 | 1.8992
| 9186 | 1.1759 | 202.4017 | 0.32407 | 2.5085 | 1.5625 | 138.8571 | 62.9865 | 22.4 | 224.2436 | 224.2436 | 1.9664
| 9187 | 1.4221 | 167.3569 | 0.47222 | 2.2034 | 1.8125 | 95.2941 | 71.7077 | 19.3103 | 186.3122 | 186.3122 | 1.7395
| 9188 | 0.98995 | 240.4162 | 0.40741 | 3.4915 | 0.8125 | 110.4545 | 45.2524 | 43.0769 | 198.7839 | 198.7839 | 2.1261
| 9189 | 1.2312 | 193.3143 | 0.42593 | 2.7288 | 1.5312 | 105.6522 | 57.9006 | 22.8571 | 186.4099 | 186.4099 | 2.2815
| 9190 | 1.3317 | 178.7245 | 0.51852 | 2.7966 | 1.3125 | 86.7857 | 56.497 | 26.6667 | 169.9494 | 169.9494 | 2.4664
| 9191 | 1.1859 | 200.6864 | 0.2963 | 2.5085 | 1.6875 | 151.875 | 62.9865 | 20.7407 | 235.6022 | 235.6022 | 2.0714
| 9192 | 1.206 | 197.3417 | 0.2963 | 2.3051 | 1.4062 | 151.875 | 68.5441 | 24.8889 | 245.308 | 245.308 | 2.1387
| 9193 | 1.1256 | 211.4375 | 0.28704 | 2.678 | 1.1875 | 156.7742 | 59 | 29.4737 | 245.2479 | 245.2479 | 2.4244
| 9194 | 1.3015 | 182.8649 | 0.43519 | 2.5085 | 1.1562 | 103.4043 | 62.9865 | 30.2703 | 196.661 | 196.661 | 2.3361
| 9195 | 1.1709 | 203.2704 | 0.5463 | 2.2881 | 0.78125 | 82.3729 | 69.0519 | 44.8 | 196.2247 | 196.2247 | 2.1303
| 9196 | 1.1106 | 214.3077 | 0.2963 | 2.2034 | 1.3125 | 151.875 | 71.7077 | 26.6667 | 250.2494 | 250.2494 | 1.9874
| 9197 | 1.1005 | 216.2648 | 0.38889 | 3 | 1.6562 | 115.7143 | 52.6667 | 21.1321 | 189.513 | 189.513 | 1.916
| 9198 | 1.1307 | 210.4978 | 0.7037 | 3.5424 | 1.2812 | 63.9474 | 44.6029 | 27.3171 | 135.8673 | 135.8673 | 2.1176
| 9199 | 1.201 | 198.1674 | 0.49074 | 2.3559 | 1.8125 | 91.6981 | 67.0647 | 19.3103 | 178.0732 | 178.0732 | 1.916
| 9200 | 1.3518 | 176.0669 | 0.38889 | 2.6271 | 2.2188 | 115.7143 | 60.1419 | 15.7746 | 191.6309 | 191.6309 | 2.1807
| 9201 | 1.3618 | 174.7675 | 0.40741 | 2.8983 | 1.9062 | 110.4545 | 54.5146 | 18.3607 | 183.3298 | 183.3298 | 2.1134
| 9202 | 1.3819 | 172.2255 | 0.43519 | 3.0169 | 1.4688 | 103.4043 | 52.3708 | 23.8298 | 179.6048 | 179.6048 | 2.2605
| 9203 | 1.0352 | 229.9126 | 0.5463 | 2.5932 | 1.4062 | 82.3729 | 60.9281 | 24.8889 | 168.1899 | 168.1899 | 2.0504
| 9204 | 1.0553 | 225.5333 | 0.44444 | 2.8305 | 1.8125 | 101.25 | 55.8204 | 19.3103 | 176.3807 | 176.3807 | 2.084
| 9205 | 1.1608 | 205.0303 | 0.46296 | 2.9831 | 1.0312 | 97.2 | 52.9659 | 33.9394 | 184.1053 | 184.1053 | 1.7731
| 9206 | 1.2312 | 193.3143 | 0.48148 | 3.6271 | 1.375 | 93.4615 | 43.5607 | 25.4545 | 162.4768 | 162.4768 | 2.7059
| 9207 | 1.191 | 199.8397 | 0.4537 | 2.7288 | 1.3125 | 99.1837 | 57.9006 | 26.6667 | 183.751 | 183.751 | 1.8529
| 9208 | 1.0804 | 220.2884 | 0.48148 | 2.6441 | 0.90625 | 93.4615 | 59.7564 | 38.6207 | 191.8386 | 191.8386 | 1.958
| 9209 | 1.3769 | 172.854 | 0.36111 | 2.1017 | 1.375 | 124.6154 | 75.1774 | 25.4545 | 225.2473 | 225.2473 | 2.1513
| 9210 | 1.2111 | 196.5228 | 0.47222 | 2.661 | 1.5 | 95.2941 | 59.3758 | 23.3333 | 178.0032 | 178.0032 | 2.0504
| 9211 | 1.201 | 198.1674 | 0.48148 | 2.5085 | 1.0938 | 93.4615 | 62.9865 | 32 | 188.448 | 188.448 | 2.0252
| 9212 | 1.1608 | 205.0303 | 0.59259 | 2.3729 | 1.125 | 75.9375 | 66.5857 | 31.1111 | 173.6343 | 173.6343 | 2.1891
| 9213 | 1.1357 | 209.5664 | 0.41667 | 2.9831 | 1.2812 | 108 | 52.9659 | 27.3171 | 188.283 | 188.283 | 2.3529
| 9214 | 1.1608 | 205.0303 | 0.46296 | 2.339 | 1.3125 | 97.2 | 67.5507 | 26.6667 | 191.4174 | 191.4174 | 2.395
| 9215 | 1.0854 | 219.2685 | 0.57407 | 2.7288 | 0.5625 | 78.3871 | 57.9006 | 62.2222 | 198.5099 | 198.5099 | 2.2059
| 9216 | 1.1457 | 207.7281 | 0.33333 | 2.0339 | 1.0938 | 135 | 77.6833 | 32 | 244.6833 | 244.6833 | 2.1092
| 9217 | 1.1307 | 210.4978 | 0.38889 | 2.7458 | 1.6875 | 115.7143 | 57.5432 | 20.7407 | 193.9982 | 193.9982 | 2.0252
| 9218 | 1.1206 | 212.3857 | 0.36111 | 2.7966 | 1.3125 | 124.6154 | 56.497 | 26.6667 | 207.779 | 207.779 | 1.9412
| 9219 | 1.0955 | 217.2569 | 0.64815 | 2.8305 | 1.0625 | 69.4286 | 55.8204 | 32.9412 | 158.1901 | 158.1901 | 1.9286
| 9220 | 1.2211 | 194.9053 | 0.36111 | 2.5763 | 1.6875 | 124.6154 | 61.3289 | 20.7407 | 206.6851 | 206.6851 | 1.7731
| 9221 | 1.0955 | 217.2569 | 0.39815 | 2.9322 | 1.3438 | 113.0233 | 53.8844 | 26.0465 | 192.9542 | 192.9542 | 2.0546
| 9222 | 1.6181 | 147.087 | 0.36111 | 2.9492 | 1.0938 | 124.6154 | 53.5747 | 32 | 210.1901 | 210.1901 | 2.105
| 9223 | 1.2663 | 187.9444 | 0.49074 | 3.1695 | 1.5625 | 91.6981 | 49.8503 | 22.4 | 163.9484 | 163.9484 | 1.9664
| 9224 | 1.1608 | 205.0303 | 0.41667 | 2.8644 | 1.7812 | 108 | 55.1598 | 19.6491 | 182.8089 | 182.8089 | 1.8487
| 9225 | 1.2211 | 194.9053 | 0.4537 | 3 | 1.1875 | 99.1837 | 52.6667 | 29.4737 | 181.324 | 181.324 | 1.9622
| 9226 | 1.0201 | 233.3103 | 0.46296 | 1.9831 | 1.25 | 97.2 | 79.6752 | 28 | 204.8752 | 204.8752 | 2
| 9227 | 1.392 | 170.9819 | 0.42593 | 2.6102 | 1.7188 | 105.6522 | 60.5325 | 20.3636 | 186.5483 | 186.5483 | 2.4034
| 9228 | 1.3065 | 182.1615 | 0.42593 | 2.5085 | 1.5625 | 105.6522 | 62.9865 | 22.4 | 191.0387 | 191.0387 | 2.2311
| 9229 | 1.3819 | 172.2255 | 0.35185 | 2.9661 | 1.6562 | 127.8947 | 53.2686 | 21.1321 | 202.2954 | 202.2954 | 1.8908
| 9230 | 1.2412 | 191.749 | 0.47222 | 2.6102 | 1.0938 | 95.2941 | 60.5325 | 32 | 187.8266 | 187.8266 | 2.3025
| 9231 | 1.3266 | 179.4015 | 0.58333 | 3 | 1.9062 | 77.1429 | 52.6667 | 18.3607 | 148.1702 | 148.1702 | 2.1345
| 9232 | 1.191 | 199.8397 | 0.46296 | 2.6441 | 1.4062 | 97.2 | 59.7564 | 24.8889 | 181.8453 | 181.8453 | 2.3992
| 9233 | 1.0201 | 233.3103 | 0.38889 | 2.9661 | 1.4375 | 115.7143 | 53.2686 | 24.3478 | 193.3307 | 193.3307 | 1.8866
| 9234 | 1.2563 | 189.448 | 0.52778 | 2.7797 | 1.0625 | 85.2632 | 56.8415 | 32.9412 | 175.0458 | 175.0458 | 1.9286
| 9235 | 1.0653 | 223.4057 | 0.37037 | 2.6949 | 1.8125 | 121.5 | 58.6289 | 19.3103 | 199.4393 | 199.4393 | 2
| 9236 | 1.1608 | 205.0303 | 0.37963 | 1.8983 | 1.1875 | 118.5366 | 83.2321 | 29.4737 | 231.2424 | 231.2424 | 2.1513
| 9237 | 0.92462 | 257.4022 | 0.47222 | 2.5593 | 1.25 | 95.2941 | 61.7351 | 28 | 185.0292 | 185.0292 | 2.3025
| 9238 | 1.3769 | 172.854 | 0.30556 | 1.7288 | 1.2812 | 147.2727 | 91.3922 | 27.3171 | 265.982 | 265.982 | 1.8908
| 9239 | 1.0402 | 228.8019 | 0.43519 | 1.8475 | 1.2812 | 103.4043 | 85.5229 | 27.3171 | 216.2443 | 216.2443 | 2.1849
| 9240 | 1.0352 | 229.9126 | 0.38889 | 2.5763 | 0.8125 | 115.7143 | 61.3289 | 43.0769 | 220.1202 | 220.1202 | 2.2479
| 9241 | 1.5226 | 156.3102 | 0.35185 | 2.7288 | 1.4062 | 127.8947 | 57.9006 | 24.8889 | 210.6842 | 210.6842 | 2.1092
| 9242 | 1.191 | 199.8397 | 0.42593 | 2.678 | 1.75 | 105.6522 | 59 | 20 | 184.6522 | 184.6522 | 2.3361
| 9243 | 1.3467 | 176.7239 | 0.31481 | 2.1525 | 1.4062 | 142.9412 | 73.4016 | 24.8889 | 241.2316 | 241.2316 | 1.8277
| 9244 | 1.4623 | 162.756 | 0.43519 | 2.8475 | 1.3438 | 103.4043 | 55.4881 | 26.0465 | 184.9389 | 184.9389 | 2.1513
| 9245 | 1.3869 | 171.6014 | 0.47222 | 2.4915 | 1.5625 | 95.2941 | 63.415 | 22.4 | 181.1091 | 181.1091 | 1.6975
| 9246 | 0.96482 | 246.6771 | 0.34259 | 3.2203 | 1.1875 | 131.3514 | 49.0632 | 29.4737 | 209.8882 | 209.8882 | 1.9538
| 9247 | 1.0804 | 220.2884 | 0.25926 | 2.9322 | 1.3125 | 173.5714 | 53.8844 | 26.6667 | 254.1225 | 254.1225 | 2.4538
| 9248 | 1.0503 | 226.6124 | 0.35185 | 2.5593 | 0.84375 | 127.8947 | 61.7351 | 41.4815 | 231.1113 | 231.1113 | 2.2227
| 9249 | 1.1156 | 213.3423 | 0.44444 | 1.8305 | 1.0312 | 101.25 | 86.3148 | 33.9394 | 221.5042 | 221.5042 | 2.0252
| 9250 | 1.191 | 199.8397 | 0.36111 | 1.7458 | 2 | 124.6154 | 90.5049 | 17.5 | 232.6202 | 232.6202 | 2.2521
| 9251 | 1.6332 | 145.7292 | 0.46296 | 2.7119 | 3.0938 | 97.2 | 58.2625 | 11.3131 | 166.7756 | 166.7756 | 2.0546
| 9252 | 1.2462 | 190.9758 | 0.27778 | 2.1864 | 1.4375 | 162 | 72.2636 | 24.3478 | 258.6114 | 258.6114 | 1.8824
| 9253 | 1.2362 | 192.5285 | 0.35185 | 3.0169 | 1.6562 | 127.8947 | 52.3708 | 21.1321 | 201.3976 | 201.3976 | 2.2311
| 9254 | 1.5377 | 154.7778 | 0.25926 | 2.0339 | 1.5625 | 173.5714 | 77.6833 | 22.4 | 273.6548 | 273.6548 | 2.0798
| 9255 | 1.0553 | 225.5333 | 0.35185 | 2.7627 | 1.375 | 127.8947 | 57.1902 | 25.4545 | 210.5395 | 210.5395 | 1.9916
| 9256 | 1.191 | 199.8397 | 0.42593 | 2.8983 | 1.75 | 105.6522 | 54.5146 | 20 | 180.1668 | 180.1668 | 2.0672
| 9257 | 1.2864 | 185.0078 | 0.42593 | 2.6271 | 2 | 105.6522 | 60.1419 | 17.5 | 183.2941 | 183.2941 | 2.0966
| 9258 | 1.1206 | 212.3857 | 0.55556 | 2.5932 | 1 | 81 | 60.9281 | 35 | 176.9281 | 176.9281 | 2.5042
| 9259 | 1.1709 | 203.2704 | 0.32407 | 2.4915 | 1.9688 | 138.8571 | 63.415 | 17.7778 | 220.0499 | 220.0499 | 2.2815
| 9260 | 1.6382 | 145.2822 | 0.37963 | 2.5085 | 1.1875 | 118.5366 | 62.9865 | 29.4737 | 210.9968 | 210.9968 | 1.9916
| 9261 | 1.3065 | 182.1615 | 0.46296 | 2.4237 | 1.2812 | 97.2 | 65.1888 | 27.3171 | 189.7059 | 189.7059 | 2.2773
| 9262 | 1.1709 | 203.2704 | 0.30556 | 3.1525 | 1.1875 | 147.2727 | 50.1183 | 29.4737 | 226.8647 | 226.8647 | 1.8739
| 9263 | 1.1307 | 210.4978 | 0.30556 | 3.0508 | 1.0625 | 147.2727 | 51.7889 | 32.9412 | 232.0028 | 232.0028 | 2.0504
| 9264 | 1.0503 | 226.6124 | 0.49074 | 3.3898 | 1.7188 | 91.6981 | 46.61 | 20.3636 | 158.6717 | 158.6717 | 1.8361
| 9265 | 1.1407 | 208.6432 | 0.44444 | 3.0339 | 0.9375 | 101.25 | 52.0782 | 37.3333 | 190.6615 | 190.6615 | 2.1891
| 9266 | 1.2312 | 193.3143 | 0.36111 | 1.7966 | 1.875 | 124.6154 | 87.9434 | 18.6667 | 231.2254 | 231.2254 | 2.2059
| 9267 | 1.0804 | 220.2884 | 0.41667 | 2.4576 | 1.0312 | 108 | 64.2897 | 33.9394 | 206.229 | 206.229 | 1.8908
| 9268 | 1.4673 | 162.1986 | 0.63889 | 2.2542 | 1.8125 | 70.4348 | 70.0902 | 19.3103 | 159.8354 | 159.8354 | 2.0462
| 9269 | 1.402 | 169.7563 | 0.39815 | 2.8814 | 2.0938 | 113.0233 | 54.8353 | 16.7164 | 184.575 | 184.575 | 2.1429
| 9270 | 1.3216 | 180.0837 | 0.43519 | 3.2203 | 1.25 | 103.4043 | 49.0632 | 28 | 180.4674 | 180.4674 | 2.0882
| 9271 | 1.2714 | 187.2016 | 0.46296 | 2.2373 | 1.1562 | 97.2 | 70.6212 | 30.2703 | 198.0915 | 198.0915 | 1.9412
| 9272 | 1.3367 | 178.0526 | 0.35185 | 2.3729 | 1.25 | 127.8947 | 66.5857 | 28 | 222.4805 | 222.4805 | 2.0336
| 9273 | 1.2613 | 188.6932 | 0.37963 | 3.339 | 1.6562 | 118.5366 | 47.3198 | 21.1321 | 186.9885 | 186.9885 | 1.8655
| 9274 | 1.1457 | 207.7281 | 0.33333 | 3.0678 | 1.25 | 135 | 51.5028 | 28 | 214.5028 | 214.5028 | 2.0546
| 9275 | 1.3719 | 173.4872 | 0.43519 | 3.4237 | 1.7188 | 103.4043 | 46.1485 | 20.3636 | 169.9164 | 169.9164 | 2.2101
| 9276 | 1.1709 | 203.2704 | 0.25 | 2.0847 | 1.9375 | 180 | 75.7886 | 18.0645 | 273.8531 | 273.8531 | 2.1849
| 9277 | 1.3015 | 182.8649 | 0.4537 | 2.3051 | 1 | 99.1837 | 68.5441 | 35 | 202.7278 | 202.7278 | 1.8445
| 9278 | 1.5528 | 153.2751 | 0.40741 | 2.9831 | 1.75 | 110.4545 | 52.9659 | 20 | 183.4205 | 183.4205 | 2.2353
| 9279 | 0.96482 | 246.6771 | 0.40741 | 2.3729 | 1.25 | 110.4545 | 66.5857 | 28 | 205.0403 | 205.0403 | 2.1723
| 9280 | 1.3518 | 176.0669 | 0.49074 | 1.8305 | 1.7812 | 91.6981 | 86.3148 | 19.6491 | 197.6621 | 197.6621 | 2.1261
| 9281 | 1.0955 | 217.2569 | 0.30556 | 3.1864 | 1.2188 | 147.2727 | 49.5851 | 28.7179 | 225.5758 | 225.5758 | 2.0042
| 9282 | 1.1759 | 202.4017 | 0.43519 | 3.2373 | 0.78125 | 103.4043 | 48.8063 | 44.8 | 197.0105 | 197.0105 | 2.2647
| 9283 | 1.5578 | 152.7806 | 0.49074 | 2.7966 | 2.1562 | 91.6981 | 56.497 | 16.2319 | 164.427 | 164.427 | 2.3025
| 9284 | 1.2714 | 187.2016 | 0.40741 | 3.2881 | 1.5938 | 110.4545 | 48.0515 | 21.9608 | 180.4669 | 180.4669 | 2.1681
| 9285 | 1.4724 | 161.6451 | 0.44444 | 3 | 1.5938 | 101.25 | 52.6667 | 21.9608 | 175.8775 | 175.8775 | 1.8403
| 9286 | 1.0352 | 229.9126 | 0.60185 | 2.1186 | 0.78125 | 74.7692 | 74.576 | 44.8 | 194.1452 | 194.1452 | 2.1471
| 9287 | 1.1005 | 216.2648 | 0.40741 | 2.8814 | 0.875 | 110.4545 | 54.8353 | 40 | 205.2898 | 205.2898 | 1.9664
| 9288 | 1.2864 | 185.0078 | 0.48148 | 3.1186 | 1.625 | 93.4615 | 50.663 | 21.5385 | 165.663 | 165.663 | 2
| 9289 | 1.3417 | 177.3858 | 0.36111 | 3.1695 | 1.3438 | 124.6154 | 49.8503 | 26.0465 | 200.5122 | 200.5122 | 2.3908
| 9290 | 1.3518 | 176.0669 | 0.32407 | 2.7119 | 2.0625 | 138.8571 | 58.2625 | 16.9697 | 214.0893 | 214.0893 | 1.9328
| 9291 | 0.89447 | 266.0787 | 0.40741 | 2.322 | 1.4062 | 110.4545 | 68.0438 | 24.8889 | 203.3872 | 203.3872 | 2.1849
| 9292 | 1.4271 | 166.7676 | 0.50926 | 2.7966 | 1.125 | 88.3636 | 56.497 | 31.1111 | 175.9717 | 175.9717 | 2.2143
| 9293 | 1.2261 | 194.1066 | 0.37037 | 2.6102 | 1.25 | 121.5 | 60.5325 | 28 | 210.0325 | 210.0325 | 2.1387
| 9294 | 1.4221 | 167.3569 | 0.37963 | 2.5593 | 1.4375 | 118.5366 | 61.7351 | 24.3478 | 204.6195 | 204.6195 | 2.0504
| 9295 | 1.3467 | 176.7239 | 0.37963 | 2.6441 | 1.6875 | 118.5366 | 59.7564 | 20.7407 | 199.0337 | 199.0337 | 2.1471
| 9296 | 1.2663 | 187.9444 | 0.36111 | 2.9153 | 2.0938 | 124.6154 | 54.1977 | 16.7164 | 195.5295 | 195.5295 | 1.9706
| 9297 | 1.0854 | 219.2685 | 0.47222 | 2.8305 | 1.75 | 95.2941 | 55.8204 | 20 | 171.1145 | 171.1145 | 2.2395
| 9298 | 1.1206 | 212.3857 | 0.4537 | 2.661 | 1.5312 | 99.1837 | 59.3758 | 22.8571 | 181.4166 | 181.4166 | 2.2395
| 9299 | 1.3869 | 171.6014 | 0.5 | 3.5254 | 1.9375 | 90 | 44.8173 | 18.0645 | 152.8818 | 152.8818 | 1.8277
| 9300 | 1.4422 | 165.0244 | 0.44444 | 2.4237 | 1.6875 | 101.25 | 65.1888 | 20.7407 | 187.1796 | 187.1796 | 2.1975
| 9301 | 1.3869 | 171.6014 | 0.51852 | 2.678 | 1.7188 | 86.7857 | 59 | 20.3636 | 166.1494 | 166.1494 | 2.021
| 9302 | 1.4824 | 160.5492 | 0.32407 | 2.2373 | 1.6562 | 138.8571 | 70.6212 | 21.1321 | 230.6104 | 230.6104 | 1.9664
| 9303 | 1.206 | 197.3417 | 0.39815 | 3.1356 | 1.3438 | 113.0233 | 50.3892 | 26.0465 | 189.459 | 189.459 | 1.958
| 9304 | 1.2663 | 187.9444 | 0.46296 | 2.7627 | 1.1875 | 97.2 | 57.1902 | 29.4737 | 183.8639 | 183.8639 | 2.0672
| 9305 | 1.2412 | 191.749 | 0.5463 | 2.8983 | 1.3438 | 82.3729 | 54.5146 | 26.0465 | 162.934 | 162.934 | 2.4286
| 9306 | 1.2814 | 185.7333 | 0.41667 | 3 | 1.7188 | 108 | 52.6667 | 20.3636 | 181.0303 | 181.0303 | 2.1681
| 9307 | 1.2261 | 194.1066 | 0.43519 | 2.3729 | 1.7812 | 103.4043 | 66.5857 | 19.6491 | 189.6391 | 189.6391 | 2.458
| 9308 | 1.2915 | 184.2879 | 0.42593 | 3.1356 | 1.4688 | 105.6522 | 50.3892 | 23.8298 | 179.8712 | 179.8712 | 1.9832
| 9309 | 1.2111 | 196.5228 | 0.28704 | 2.322 | 1.6562 | 156.7742 | 68.0438 | 21.1321 | 245.9501 | 245.9501 | 1.7059
| 9310 | 1.0201 | 233.3103 | 0.5 | 1.9322 | 0.8125 | 90 | 81.7719 | 43.0769 | 214.8489 | 214.8489 | 2.0882
| 9311 | 1.1256 | 211.4375 | 0.28704 | 2.6949 | 1.2188 | 156.7742 | 58.6289 | 28.7179 | 244.1211 | 244.1211 | 2.1134
| 9312 | 1.4221 | 167.3569 | 0.37963 | 2.5085 | 1.4062 | 118.5366 | 62.9865 | 24.8889 | 206.412 | 206.412 | 2.1681
| 9313 | 1.0503 | 226.6124 | 0.27778 | 2.4068 | 1.25 | 162 | 65.6479 | 28 | 255.6479 | 255.6479 | 2.3235
| 9314 | 1.2312 | 193.3143 | 0.64815 | 2.7797 | 1.5 | 69.4286 | 56.8415 | 23.3333 | 149.6034 | 149.6034 | 1.8739
| 9315 | 1.1407 | 208.6432 | 0.48148 | 2.322 | 1.1562 | 93.4615 | 68.0438 | 30.2703 | 191.7756 | 191.7756 | 2.1008
| 9316 | 1.1005 | 216.2648 | 0.43519 | 2.8136 | 1.0312 | 103.4043 | 56.1566 | 33.9394 | 193.5003 | 193.5003 | 2.1933
| 9317 | 1.2563 | 189.448 | 0.5 | 2.8644 | 1.2812 | 90 | 55.1598 | 27.3171 | 172.4768 | 172.4768 | 2.2353
| 9318 | 1.1759 | 202.4017 | 0.42593 | 2.2034 | 1.4062 | 105.6522 | 71.7077 | 24.8889 | 202.2488 | 202.2488 | 2.0714
| 9319 | 1.0804 | 220.2884 | 0.27778 | 3.1186 | 1.3125 | 162 | 50.663 | 26.6667 | 239.3297 | 239.3297 | 1.8992
| 9320 | 1.1809 | 201.5404 | 0.35185 | 2.7797 | 1.7812 | 127.8947 | 56.8415 | 19.6491 | 204.3853 | 204.3853 | 2.1387
| 9321 | 1.1005 | 216.2648 | 0.61111 | 3.2542 | 1.4062 | 73.6364 | 48.5521 | 24.8889 | 147.0773 | 147.0773 | 2.1218
| 9322 | 0.8593 | 276.9708 | 0.52778 | 3.2034 | 1.0625 | 85.2632 | 49.3228 | 32.9412 | 167.5271 | 167.5271 | 2.4202
| 9323 | 1.3367 | 178.0526 | 0.22222 | 2.2542 | 1.4375 | 202.5 | 70.0902 | 24.3478 | 296.9381 | 296.9381 | 2.3529
| 9324 | 1.1809 | 201.5404 | 0.55556 | 1.6441 | 1.25 | 81 | 96.1031 | 28 | 205.1031 | 205.1031 | 1.7353
| 9325 | 1.1457 | 207.7281 | 0.32407 | 2.4576 | 1.1562 | 138.8571 | 64.2897 | 30.2703 | 233.4171 | 233.4171 | 1.8487
| 9326 | 1.2663 | 187.9444 | 0.38889 | 3.4407 | 1.5312 | 115.7143 | 45.9212 | 22.8571 | 184.4926 | 184.4926 | 2
| 9327 | 1.3618 | 174.7675 | 0.39815 | 2.8136 | 1.6875 | 113.0233 | 56.1566 | 20.7407 | 189.9206 | 189.9206 | 2.2143
| 9328 | 1.0704 | 222.3568 | 0.48148 | 2.3051 | 1.1562 | 93.4615 | 68.5441 | 30.2703 | 192.2759 | 192.2759 | 1.7605
| 9329 | 1.1156 | 213.3423 | 0.37963 | 2.9661 | 1.0938 | 118.5366 | 53.2686 | 32 | 203.8052 | 203.8052 | 1.9748
| 9330 | 1.0854 | 219.2685 | 0.37963 | 2.661 | 0.90625 | 118.5366 | 59.3758 | 38.6207 | 216.5331 | 216.5331 | 2.5588
| 9331 | 1.1457 | 207.7281 | 0.36111 | 3.6102 | 1.0938 | 124.6154 | 43.7653 | 32 | 200.3806 | 200.3806 | 2.1555
| 9332 | 1.2111 | 196.5228 | 0.48148 | 2.9322 | 1.5312 | 93.4615 | 53.8844 | 22.8571 | 170.2031 | 170.2031 | 2.1176
| 9333 | 1.1307 | 210.4978 | 0.44444 | 1.7966 | 1.8438 | 101.25 | 87.9434 | 18.9831 | 208.1764 | 208.1764 | 2.4748
| 9334 | 1.191 | 199.8397 | 0.4537 | 3.2034 | 2.1875 | 99.1837 | 49.3228 | 16 | 164.5064 | 164.5064 | 2.2227
| 9335 | 1.1658 | 204.1466 | 0.38889 | 2.7797 | 1.5 | 115.7143 | 56.8415 | 23.3333 | 195.8891 | 195.8891 | 2.0882
| 9336 | 1.2563 | 189.448 | 0.46296 | 2.6271 | 1 | 97.2 | 60.1419 | 35 | 192.3419 | 192.3419 | 2.1681
| 9337 | 1.191 | 199.8397 | 0.51852 | 3.2542 | 1.6562 | 86.7857 | 48.5521 | 21.1321 | 156.4699 | 156.4699 | 2.4454
| 9338 | 1.0955 | 217.2569 | 0.43519 | 3.6102 | 0.9375 | 103.4043 | 43.7653 | 37.3333 | 184.5028 | 184.5028 | 2.3445
| 9339 | 1.0955 | 217.2569 | 0.39815 | 2.6441 | 1.5 | 113.0233 | 59.7564 | 23.3333 | 196.113 | 196.113 | 1.8992
| 9340 | 1.4774 | 161.0952 | 0.36111 | 3.2373 | 1.9375 | 124.6154 | 48.8063 | 18.0645 | 191.4862 | 191.4862 | 1.9412
| 9341 | 1.201 | 198.1674 | 0.35185 | 2.4746 | 1.25 | 127.8947 | 63.8493 | 28 | 219.7441 | 219.7441 | 2.1134
| 9342 | 1.4623 | 162.756 | 0.38889 | 2.1864 | 1.3125 | 115.7143 | 72.2636 | 26.6667 | 214.6445 | 214.6445 | 1.9958
| 9343 | 1.4422 | 165.0244 | 0.40741 | 2.8983 | 1.2812 | 110.4545 | 54.5146 | 27.3171 | 192.2862 | 192.2862 | 2.3487
| 9344 | 1.191 | 199.8397 | 0.52778 | 2.6102 | 1.5938 | 85.2632 | 60.5325 | 21.9608 | 167.7564 | 167.7564 | 1.9748
| 9345 | 1.2563 | 189.448 | 0.48148 | 3.0508 | 2.5625 | 93.4615 | 51.7889 | 13.6585 | 158.909 | 158.909 | 2.0504
| 9346 | 1.5628 | 152.2894 | 0.36111 | 3.4576 | 1.6562 | 124.6154 | 45.6961 | 21.1321 | 191.4435 | 191.4435 | 2.0966
| 9347 | 1.4422 | 165.0244 | 0.47222 | 2.9322 | 2.7812 | 95.2941 | 53.8844 | 12.5843 | 161.7628 | 161.7628 | 1.9664
| 9348 | 1.0402 | 228.8019 | 0.40741 | 2.6102 | 1.9375 | 110.4545 | 60.5325 | 18.0645 | 189.0515 | 189.0515 | 2.1891
| 9349 | 1.1457 | 207.7281 | 0.57407 | 1.6441 | 2.4375 | 78.3871 | 96.1031 | 14.359 | 188.8492 | 188.8492 | 1.9622
| 9350 | 1.1709 | 203.2704 | 0.31481 | 2.4915 | 1.0938 | 142.9412 | 63.415 | 32 | 238.3561 | 238.3561 | 2.2311
| 9351 | 1.1156 | 213.3423 | 0.31481 | 2.9322 | 1.5938 | 142.9412 | 53.8844 | 21.9608 | 218.7864 | 218.7864 | 2.042
| 9352 | 1.3869 | 171.6014 | 0.43519 | 2.4915 | 1.4375 | 103.4043 | 63.415 | 24.3478 | 191.167 | 191.167 | 2.0966
| 9353 | 1.1256 | 211.4375 | 0.48148 | 2.322 | 0.84375 | 93.4615 | 68.0438 | 41.4815 | 202.9868 | 202.9868 | 2.0966
| 9354 | 1.0754 | 221.3178 | 0.36111 | 2.1356 | 1.2812 | 124.6154 | 73.9841 | 27.3171 | 225.9166 | 225.9166 | 1.9748
| 9355 | 1.4221 | 167.3569 | 0.39815 | 2.4915 | 0.90625 | 113.0233 | 63.415 | 38.6207 | 215.0589 | 215.0589 | 2.1639
| 9356 | 1.2412 | 191.749 | 0.34259 | 3.0508 | 1.9062 | 131.3514 | 51.7889 | 18.3607 | 201.5009 | 201.5009 | 1.8655
| 9357 | 1.0754 | 221.3178 | 0.60185 | 2.4576 | 1.4688 | 74.7692 | 64.2897 | 23.8298 | 162.8887 | 162.8887 | 1.8067
| 9358 | 1.4372 | 165.6014 | 0.27778 | 2.9492 | 2.0312 | 162 | 53.5747 | 17.2308 | 232.8055 | 232.8055 | 2.1218
| 9359 | 0.9799 | 242.8821 | 0.37963 | 2.9661 | 1.6875 | 118.5366 | 53.2686 | 20.7407 | 192.5459 | 192.5459 | 2.1218
| 9360 | 1.5226 | 156.3102 | 0.44444 | 1.678 | 0.78125 | 101.25 | 94.1616 | 44.8 | 240.2116 | 240.2116 | 2.2479
| 9361 | 1.005 | 236.81 | 0.56481 | 2.6949 | 1.9062 | 79.6721 | 58.6289 | 18.3607 | 156.6617 | 156.6617 | 1.9664
| 9362 | 1.397 | 170.3669 | 0.37037 | 2.2881 | 0.8125 | 121.5 | 69.0519 | 43.0769 | 233.6288 | 233.6288 | 2.5546
| 9363 | 0.9598 | 247.9686 | 0.4537 | 2.8644 | 1.0625 | 99.1837 | 55.1598 | 32.9412 | 187.2846 | 187.2846 | 2.2647
| 9364 | 1.2412 | 191.749 | 0.44444 | 2.4407 | 1.5312 | 101.25 | 64.7361 | 22.8571 | 188.8433 | 188.8433 | 2.3445
| 9365 | 1.191 | 199.8397 | 0.34259 | 1.9322 | 0.9375 | 131.3514 | 81.7719 | 37.3333 | 250.4566 | 250.4566 | 2.021
| 9366 | 1.3869 | 171.6014 | 0.32407 | 2 | 1.875 | 138.8571 | 79 | 18.6667 | 236.5238 | 236.5238 | 2.0504
| 9367 | 1.2814 | 185.7333 | 0.50926 | 2.8136 | 1.875 | 88.3636 | 56.1566 | 18.6667 | 163.1869 | 163.1869 | 1.9664
| 9368 | 1.1508 | 206.821 | 0.35185 | 3.0339 | 1.3438 | 127.8947 | 52.0782 | 26.0465 | 206.0195 | 206.0195 | 1.8697
| 9369 | 1.191 | 199.8397 | 0.37963 | 2.7288 | 1 | 118.5366 | 57.9006 | 35 | 211.4372 | 211.4372 | 1.7773
| 9370 | 1.5226 | 156.3102 | 0.50926 | 2.7119 | 1.5 | 88.3636 | 58.2625 | 23.3333 | 169.9595 | 169.9595 | 2.2563
| 9371 | 1.3065 | 182.1615 | 0.49074 | 2.9661 | 1.7812 | 91.6981 | 53.2686 | 19.6491 | 164.6158 | 164.6158 | 2.3361
| 9372 | 1.3769 | 172.854 | 0.39815 | 2.5763 | 2.1562 | 113.0233 | 61.3289 | 16.2319 | 190.5841 | 190.5841 | 1.9202
| 9373 | 1.1457 | 207.7281 | 0.28704 | 2.9153 | 1.5312 | 156.7742 | 54.1977 | 22.8571 | 233.829 | 233.829 | 2.0252
| 9374 | 0.95477 | 249.2737 | 0.2963 | 2.322 | 1.0938 | 151.875 | 68.0438 | 32 | 251.9188 | 251.9188 | 1.8361
| 9375 | 1.1407 | 208.6432 | 0.28704 | 2.7797 | 1.0938 | 156.7742 | 56.8415 | 32 | 245.6157 | 245.6157 | 2.1092
| 9376 | 1.3065 | 182.1615 | 0.56481 | 3.2203 | 1.6562 | 79.6721 | 49.0632 | 21.1321 | 149.8674 | 149.8674 | 2.2815
| 9377 | 1.3719 | 173.4872 | 0.34259 | 2.3729 | 1.6875 | 131.3514 | 66.5857 | 20.7407 | 218.6778 | 218.6778 | 2.4454
| 9378 | 1.2312 | 193.3143 | 0.39815 | 2.7458 | 1.5938 | 113.0233 | 57.5432 | 21.9608 | 192.5273 | 192.5273 | 2.2815
| 9379 | 0.9397 | 253.2727 | 0.44444 | 2.7966 | 0.84375 | 101.25 | 56.497 | 41.4815 | 199.2285 | 199.2285 | 2.437
| 9380 | 1.1106 | 214.3077 | 0.39815 | 2.7288 | 1.4375 | 113.0233 | 57.9006 | 24.3478 | 195.2717 | 195.2717 | 2.437
| 9381 | 1.3015 | 182.8649 | 0.50926 | 3.0508 | 1.5 | 88.3636 | 51.7889 | 23.3333 | 163.4859 | 163.4859 | 2.1092
| 9382 | 1.3668 | 174.125 | 0.42593 | 2.1864 | 1.1562 | 105.6522 | 72.2636 | 30.2703 | 208.186 | 208.186 | 2.0462
| 9383 | 1.2161 | 195.7107 | 0.47222 | 2.7627 | 1.3125 | 95.2941 | 57.1902 | 26.6667 | 179.151 | 179.151 | 2.0126
| 9384 | 1.1608 | 205.0303 | 0.43519 | 3.678 | 0.96875 | 103.4043 | 42.9585 | 36.129 | 182.4918 | 182.4918 | 2.1092
| 9385 | 1.3568 | 175.4148 | 0.48148 | 3.4576 | 1.25 | 93.4615 | 45.6961 | 28 | 167.1576 | 167.1576 | 2.2815
| 9386 | 1.1457 | 207.7281 | 0.44444 | 2.1017 | 1.3125 | 101.25 | 75.1774 | 26.6667 | 203.0941 | 203.0941 | 1.8613
| 9387 | 1.1759 | 202.4017 | 0.37963 | 3.7458 | 1.5938 | 118.5366 | 42.181 | 21.9608 | 182.6784 | 182.6784 | 2.0588
| 9388 | 1.1055 | 215.2818 | 0.38889 | 2.6441 | 1.4062 | 115.7143 | 59.7564 | 24.8889 | 200.3596 | 200.3596 | 2.0546
| 9389 | 1.1256 | 211.4375 | 0.53704 | 1.8983 | 1.4688 | 83.7931 | 83.2321 | 23.8298 | 190.855 | 190.855 | 2.2521
| 9390 | 1.0854 | 219.2685 | 0.39815 | 2.7458 | 1.8438 | 113.0233 | 57.5432 | 18.9831 | 189.5495 | 189.5495 | 2.0168
| 9391 | 1.5427 | 154.2736 | 0.42593 | 2.5932 | 2.5625 | 105.6522 | 60.9281 | 13.6585 | 180.2388 | 180.2388 | 1.8151
| 9392 | 1.1055 | 215.2818 | 0.43519 | 2.4237 | 1.5625 | 103.4043 | 65.1888 | 22.4 | 190.9931 | 190.9931 | 2.1849
| 9393 | 1.1457 | 207.7281 | 0.41667 | 2.5424 | 1.0312 | 108 | 62.1467 | 33.9394 | 204.0861 | 204.0861 | 2.0756
| 9394 | 1.4171 | 167.9504 | 0.34259 | 2.678 | 1.5 | 131.3514 | 59 | 23.3333 | 213.6847 | 213.6847 | 2.4706
| 9395 | 1.2261 | 194.1066 | 0.35185 | 2.7119 | 1.875 | 127.8947 | 58.2625 | 18.6667 | 204.8239 | 204.8239 | 2.1807
| 9396 | 1.402 | 169.7563 | 0.41667 | 2.4746 | 1.5938 | 108 | 63.8493 | 21.9608 | 193.8101 | 193.8101 | 1.8824
| 9397 | 1.1658 | 204.1466 | 0.52778 | 2.9492 | 1.5 | 85.2632 | 53.5747 | 23.3333 | 162.1712 | 162.1712 | 2.1008
| 9398 | 1.0804 | 220.2884 | 0.37037 | 2.6441 | 0.8125 | 121.5 | 59.7564 | 43.0769 | 224.3333 | 224.3333 | 2.3193
| 9399 | 1.3769 | 172.854 | 0.5 | 2.2712 | 1.6562 | 90 | 69.5672 | 21.1321 | 180.6992 | 180.6992 | 2.2857
| 9400 | 1.397 | 170.3669 | 0.31481 | 2.5932 | 1.5 | 142.9412 | 60.9281 | 23.3333 | 227.2026 | 227.2026 | 2.5336
| 9401 | 1.1206 | 212.3857 | 0.38889 | 2.8475 | 1.1562 | 115.7143 | 55.4881 | 30.2703 | 201.4727 | 201.4727 | 2.0672
| 9402 | 1.2312 | 193.3143 | 0.59259 | 2.3729 | 1.5625 | 75.9375 | 66.5857 | 22.4 | 164.9232 | 164.9232 | 2.0042
| 9403 | 1.2714 | 187.2016 | 0.23148 | 2.7627 | 1.375 | 194.4 | 57.1902 | 25.4545 | 277.0447 | 277.0447 | 1.958
| 9404 | 1.1608 | 205.0303 | 0.37037 | 2.322 | 1.9375 | 121.5 | 68.0438 | 18.0645 | 207.6083 | 207.6083 | 2.4622
| 9405 | 1.2965 | 183.5736 | 0.46296 | 2.4237 | 1.4375 | 97.2 | 65.1888 | 24.3478 | 186.7366 | 186.7366 | 2.0294
| 9406 | 1.0101 | 235.6318 | 0.42593 | 2.5932 | 1.3438 | 105.6522 | 60.9281 | 26.0465 | 192.6268 | 192.6268 | 2.1176
| 9407 | 1.2965 | 183.5736 | 0.32407 | 1.7966 | 1.7188 | 138.8571 | 87.9434 | 20.3636 | 247.1642 | 247.1642 | 2.5168
| 9408 | 1.191 | 199.8397 | 0.4537 | 3.0678 | 1.3125 | 99.1837 | 51.5028 | 26.6667 | 177.3531 | 177.3531 | 2.1387
| 9409 | 1.2513 | 190.2088 | 0.2963 | 2.9661 | 1.5938 | 151.875 | 53.2686 | 21.9608 | 227.1044 | 227.1044 | 2.0756
| 9410 | 1.0151 | 234.4653 | 0.23148 | 2.2712 | 1.3125 | 194.4 | 69.5672 | 26.6667 | 290.6338 | 290.6338 | 2.2227
| 9411 | 1.2864 | 185.0078 | 0.28704 | 3.0169 | 1.2812 | 156.7742 | 52.3708 | 27.3171 | 236.4621 | 236.4621 | 2.0378
| 9412 | 1.2161 | 195.7107 | 0.59259 | 2.1356 | 1.6562 | 75.9375 | 73.9841 | 21.1321 | 171.0537 | 171.0537 | 2.2101
| 9413 | 1.2814 | 185.7333 | 0.57407 | 2.5763 | 1.8438 | 78.3871 | 61.3289 | 18.9831 | 158.6991 | 158.6991 | 2.0084
| 9414 | 1.0905 | 218.2581 | 0.47222 | 2.2373 | 0.625 | 95.2941 | 70.6212 | 56 | 221.9153 | 221.9153 | 2.1849
| 9415 | 1.2412 | 191.749 | 0.41667 | 3.2881 | 1.7188 | 108 | 48.0515 | 20.3636 | 176.4152 | 176.4152 | 2.3403
| 9416 | 1.2161 | 195.7107 | 0.31481 | 2.6271 | 1.0938 | 142.9412 | 60.1419 | 32 | 235.0831 | 235.0831 | 2.2101
| 9417 | 1.0905 | 218.2581 | 0.42593 | 2.3729 | 1.25 | 105.6522 | 66.5857 | 28 | 200.2379 | 200.2379 | 2.2563
| 9418 | 1.2462 | 190.9758 | 0.38889 | 2.2034 | 2 | 115.7143 | 71.7077 | 17.5 | 204.922 | 204.922 | 1.7563
| 9419 | 1.3216 | 180.0837 | 0.36111 | 2.7627 | 1.5938 | 124.6154 | 57.1902 | 21.9608 | 203.7664 | 203.7664 | 1.8655
| 9420 | 1.5427 | 154.2736 | 0.41667 | 2.5254 | 1.4688 | 108 | 62.5638 | 23.8298 | 194.3935 | 194.3935 | 2.2143
| 9421 | 1.2161 | 195.7107 | 0.41667 | 3.2034 | 1.4375 | 108 | 49.3228 | 24.3478 | 181.6706 | 181.6706 | 1.9748
| 9422 | 1.0302 | 231.0341 | 0.49074 | 1.9661 | 0.84375 | 91.6981 | 80.3621 | 41.4815 | 213.5417 | 213.5417 | 1.8992
| 9423 | 1.1407 | 208.6432 | 0.51852 | 2.4068 | 0.90625 | 86.7857 | 65.6479 | 38.6207 | 191.0543 | 191.0543 | 2.2983
| 9424 | 0.95477 | 249.2737 | 0.47222 | 2.5932 | 0.9375 | 95.2941 | 60.9281 | 37.3333 | 193.5556 | 193.5556 | 2.1303
| 9425 | 1.1558 | 205.9217 | 0.37037 | 2.9322 | 1.4062 | 121.5 | 53.8844 | 24.8889 | 200.2733 | 200.2733 | 2.7269
| 9426 | 1.1407 | 208.6432 | 0.43519 | 2.7119 | 1.5625 | 103.4043 | 58.2625 | 22.4 | 184.0668 | 184.0668 | 2.3403
| 9427 | 1.1055 | 215.2818 | 0.56481 | 2.6949 | 0.78125 | 79.6721 | 58.6289 | 44.8 | 183.1011 | 183.1011 | 1.9496
| 9428 | 1.0201 | 233.3103 | 0.32407 | 2.4576 | 1.0625 | 138.8571 | 64.2897 | 32.9412 | 236.088 | 236.088 | 2.0336
| 9429 | 1.2663 | 187.9444 | 0.37037 | 2.1186 | 2.125 | 121.5 | 74.576 | 16.4706 | 212.5466 | 212.5466 | 2.0126
| 9430 | 1.1206 | 212.3857 | 0.24074 | 2.3898 | 0.96875 | 186.9231 | 66.1135 | 36.129 | 289.1656 | 289.1656 | 2.1261
| 9431 | 1.0302 | 231.0341 | 0.37037 | 2.4407 | 1.2188 | 121.5 | 64.7361 | 28.7179 | 214.9541 | 214.9541 | 2.2311
| 9432 | 1.0804 | 220.2884 | 0.2963 | 2.8983 | 0.6875 | 151.875 | 54.5146 | 50.9091 | 257.2987 | 257.2987 | 1.9916
| 9433 | 1.0955 | 217.2569 | 0.38889 | 2.4915 | 1.1875 | 115.7143 | 63.415 | 29.4737 | 208.6029 | 208.6029 | 1.8151
| 9434 | 1.2563 | 189.448 | 0.32407 | 2.5932 | 1.5625 | 138.8571 | 60.9281 | 22.4 | 222.1852 | 222.1852 | 1.8571
| 9435 | 1.2764 | 186.4646 | 0.5 | 2.1017 | 1.2188 | 90 | 75.1774 | 28.7179 | 193.8954 | 193.8954 | 1.8361
| 9436 | 1.005 | 236.81 | 0.57407 | 2.339 | 0.96875 | 78.3871 | 67.5507 | 36.129 | 182.0669 | 182.0669 | 2.0336
| 9437 | 1.593 | 149.4069 | 0.36111 | 2.5932 | 2.4375 | 124.6154 | 60.9281 | 14.359 | 199.9025 | 199.9025 | 2.5042
| 9438 | 1.196 | 199 | 0.37963 | 2.7797 | 1.75 | 118.5366 | 56.8415 | 20 | 195.378 | 195.378 | 2.1765
| 9439 | 1.1156 | 213.3423 | 0.31481 | 2.8644 | 1.1875 | 142.9412 | 55.1598 | 29.4737 | 227.5746 | 227.5746 | 2.0504
| 9440 | 1.3216 | 180.0837 | 0.44444 | 2.5424 | 1.0625 | 101.25 | 62.1467 | 32.9412 | 196.3378 | 196.3378 | 2.1092
| 9441 | 1.1558 | 205.9217 | 0.5463 | 2.5254 | 1.2188 | 82.3729 | 62.5638 | 28.7179 | 173.6546 | 173.6546 | 1.6597
| 9442 | 1.2864 | 185.0078 | 0.38889 | 2.4407 | 1.2188 | 115.7143 | 64.7361 | 28.7179 | 209.1683 | 209.1683 | 2.1597
| 9443 | 1.2261 | 194.1066 | 0.37037 | 2.678 | 1.375 | 121.5 | 59 | 25.4545 | 205.9545 | 205.9545 | 1.7689
| 9444 | 1.0603 | 224.4645 | 0.42593 | 2.7797 | 1.7812 | 105.6522 | 56.8415 | 19.6491 | 182.1428 | 182.1428 | 2.4916
| 9445 | 0.86432 | 275.3605 | 0.32407 | 2.4068 | 1.5625 | 138.8571 | 65.6479 | 22.4 | 226.905 | 226.905 | 2.1555
| 9446 | 1.2412 | 191.749 | 0.5 | 2.678 | 0.71875 | 90 | 59 | 48.6957 | 197.6957 | 197.6957 | 1.9454
| 9447 | 1.1709 | 203.2704 | 0.55556 | 2.661 | 1.5625 | 81 | 59.3758 | 22.4 | 162.7758 | 162.7758 | 2.416
| 9448 | 1.0151 | 234.4653 | 0.42593 | 1.6271 | 1.0938 | 105.6522 | 97.1042 | 32 | 234.7563 | 234.7563 | 1.9034
| 9449 | 1.1508 | 206.821 | 0.61111 | 2.322 | 1.3438 | 73.6364 | 68.0438 | 26.0465 | 167.7267 | 167.7267 | 2.3109
| 9450 | 1.2362 | 192.5285 | 0.22222 | 2.3898 | 1.3438 | 202.5 | 66.1135 | 26.0465 | 294.66 | 294.66 | 2.2269
| 9451 | 1.1307 | 210.4978 | 0.31481 | 2.8475 | 1.25 | 142.9412 | 55.4881 | 28 | 226.4293 | 226.4293 | 2.1134
| 9452 | 0.9799 | 242.8821 | 0.48148 | 2.9831 | 0.875 | 93.4615 | 52.9659 | 40 | 186.4274 | 186.4274 | 2.0798
| 9453 | 1.0352 | 229.9126 | 0.60185 | 2.5932 | 1.0938 | 74.7692 | 60.9281 | 32 | 167.6973 | 167.6973 | 2.2395
| 9454 | 1.0151 | 234.4653 | 0.31481 | 3.4576 | 0.75 | 142.9412 | 45.6961 | 46.6667 | 235.3039 | 235.3039 | 2.0462
| 9455 | 0.9397 | 253.2727 | 0.37963 | 2.5085 | 0.96875 | 118.5366 | 62.9865 | 36.129 | 217.6521 | 217.6521 | 2.3571
| 9456 | 1.1156 | 213.3423 | 0.47222 | 2.8644 | 1.4062 | 95.2941 | 55.1598 | 24.8889 | 175.3428 | 175.3428 | 2.5
| 9457 | 1.1508 | 206.821 | 0.30556 | 2.6102 | 2.0625 | 147.2727 | 60.5325 | 16.9697 | 224.7749 | 224.7749 | 2.0336
| 9458 | 1.1508 | 206.821 | 0.44444 | 2.661 | 1.7188 | 101.25 | 59.3758 | 20.3636 | 180.9894 | 180.9894 | 2.2647
| 9459 | 1.1658 | 204.1466 | 0.41667 | 2.8814 | 1.3125 | 108 | 54.8353 | 26.6667 | 189.502 | 189.502 | 2.4832
| 9460 | 0.94472 | 251.9255 | 0.27778 | 2.5593 | 0.9375 | 162 | 61.7351 | 37.3333 | 261.0684 | 261.0684 | 2.2815
| 9461 | 1.0352 | 229.9126 | 0.32407 | 3.0678 | 1 | 138.8571 | 51.5028 | 35 | 225.3599 | 225.3599 | 1.9958
| 9462 | 1.2412 | 191.749 | 0.41667 | 2.661 | 2.25 | 108 | 59.3758 | 15.5556 | 182.9314 | 182.9314 | 2.1975
| 9463 | 1.4171 | 167.9504 | 0.39815 | 3.0169 | 2.4062 | 113.0233 | 52.3708 | 14.5455 | 179.9395 | 179.9395 | 1.9706
| 9464 | 1.3367 | 178.0526 | 0.32407 | 2.4746 | 1.9062 | 138.8571 | 63.8493 | 18.3607 | 221.0671 | 221.0671 | 2.1681
| 9465 | 1.0804 | 220.2884 | 0.43519 | 3.6271 | 1.2188 | 103.4043 | 43.5607 | 28.7179 | 175.683 | 175.683 | 2.5294
| 9466 | 1.2211 | 194.9053 | 0.4537 | 3.2203 | 1.4375 | 99.1837 | 49.0632 | 24.3478 | 172.5947 | 172.5947 | 2.1176
| 9467 | 1.1357 | 209.5664 | 0.46296 | 3.2203 | 0.875 | 97.2 | 49.0632 | 40 | 186.2632 | 186.2632 | 2.0756
| 9468 | 1.005 | 236.81 | 0.46296 | 2.8475 | 0.75 | 97.2 | 55.4881 | 46.6667 | 199.3548 | 199.3548 | 2.1176
| 9469 | 1.005 | 236.81 | 0.35185 | 2.4576 | 0.65625 | 127.8947 | 64.2897 | 53.3333 | 245.5177 | 245.5177 | 1.7983
| 9470 | 1.4925 | 159.468 | 0.41667 | 2.6949 | 2.25 | 108 | 58.6289 | 15.5556 | 182.1845 | 182.1845 | 2.0504
| 9471 | 1.1457 | 207.7281 | 0.43519 | 3.0339 | 1.0312 | 103.4043 | 52.0782 | 33.9394 | 189.4219 | 189.4219 | 2.0882
| 9472 | 1.3417 | 177.3858 | 0.46296 | 2.7966 | 1.9688 | 97.2 | 56.497 | 17.7778 | 171.4747 | 171.4747 | 2.1681
| 9473 | 1.1307 | 210.4978 | 0.50926 | 3 | 0.90625 | 88.3636 | 52.6667 | 38.6207 | 179.651 | 179.651 | 2.0336
| 9474 | 1.4221 | 167.3569 | 0.37963 | 3.3051 | 1.5938 | 118.5366 | 47.8051 | 21.9608 | 188.3025 | 188.3025 | 2.0042
| 9475 | 1.2714 | 187.2016 | 0.39815 | 2.7458 | 1.25 | 113.0233 | 57.5432 | 28 | 198.5665 | 198.5665 | 2.0882
| 9476 | 1.196 | 199 | 0.22222 | 3.3559 | 1.4062 | 202.5 | 47.0808 | 24.8889 | 274.4697 | 274.4697 | 2.2479
| 9477 | 1.201 | 198.1674 | 0.69444 | 3.4576 | 1.5625 | 64.8 | 45.6961 | 22.4 | 132.8961 | 132.8961 | 2.0798
| 9478 | 1.0854 | 219.2685 | 0.48148 | 2.1525 | 0.90625 | 93.4615 | 73.4016 | 38.6207 | 205.4838 | 205.4838 | 2.063
| 9479 | 1.0553 | 225.5333 | 0.37037 | 3.4915 | 0.875 | 121.5 | 45.2524 | 40 | 206.7524 | 206.7524 | 1.8403
| 9480 | 1.2362 | 192.5285 | 0.49074 | 2.2712 | 1.6875 | 91.6981 | 69.5672 | 20.7407 | 182.006 | 182.006 | 2.2395
| 9481 | 1.1357 | 209.5664 | 0.34259 | 2.8644 | 1.375 | 131.3514 | 55.1598 | 25.4545 | 211.9657 | 211.9657 | 1.9538
| 9482 | 1.2915 | 184.2879 | 0.44444 | 3.2881 | 2.1562 | 101.25 | 48.0515 | 16.2319 | 165.5334 | 165.5334 | 2.3361
| 9483 | 1.196 | 199 | 0.31481 | 3.0169 | 1.375 | 142.9412 | 52.3708 | 25.4545 | 220.7665 | 220.7665 | 1.9076
| 9484 | 1.5025 | 158.4013 | 0.50926 | 2.3898 | 0.875 | 88.3636 | 66.1135 | 40 | 194.4771 | 194.4771 | 1.9412
| 9485 | 1.1005 | 216.2648 | 0.49074 | 2.5254 | 1.2812 | 91.6981 | 62.5638 | 27.3171 | 181.5789 | 181.5789 | 2.0966
| 9486 | 1.1206 | 212.3857 | 0.36111 | 3.0339 | 1.3438 | 124.6154 | 52.0782 | 26.0465 | 202.7401 | 202.7401 | 2.0798
| 9487 | 1.201 | 198.1674 | 0.37963 | 3.322 | 1.0625 | 118.5366 | 47.5612 | 32.9412 | 199.039 | 199.039 | 2.1176
| 9488 | 0.94472 | 251.9255 | 0.43519 | 2.5254 | 0.8125 | 103.4043 | 62.5638 | 43.0769 | 209.0449 | 209.0449 | 2.0882
| 9489 | 1 | 238 | 0.37037 | 1.9831 | 0.84375 | 121.5 | 79.6752 | 41.4815 | 242.6567 | 242.6567 | 2.1429
| 9490 | 0.83417 | 285.3133 | 0.38889 | 2.322 | 0.59375 | 115.7143 | 68.0438 | 58.9474 | 242.7054 | 242.7054 | 1.7857
| 9491 | 1.0854 | 219.2685 | 0.26852 | 2.1864 | 0.84375 | 167.5862 | 72.2636 | 41.4815 | 281.3313 | 281.3313 | 2.2269
| 9492 | 1.2764 | 186.4646 | 0.35185 | 2.7458 | 1.5 | 127.8947 | 57.5432 | 23.3333 | 208.7713 | 208.7713 | 1.9454
| 9493 | 1.0704 | 222.3568 | 0.33333 | 3.2034 | 0.875 | 135 | 49.3228 | 40 | 224.3228 | 224.3228 | 2.0924
| 9494 | 1.4774 | 161.0952 | 0.37037 | 3 | 1.875 | 121.5 | 52.6667 | 18.6667 | 192.8333 | 192.8333 | 2.0672
| 9495 | 1.3518 | 176.0669 | 0.32407 | 2.5763 | 1.7188 | 138.8571 | 61.3289 | 20.3636 | 220.5497 | 220.5497 | 2.0084
| 9496 | 1.4472 | 164.4514 | 0.50926 | 3.4068 | 2.0938 | 88.3636 | 46.3781 | 16.7164 | 151.4582 | 151.4582 | 1.8655
| 9497 | 1.0553 | 225.5333 | 0.25926 | 2.0169 | 1.2812 | 173.5714 | 78.3361 | 27.3171 | 279.2246 | 279.2246 | 2.2731
| 9498 | 1.0905 | 218.2581 | 0.41667 | 2.8983 | 1.5312 | 108 | 54.5146 | 22.8571 | 185.3718 | 185.3718 | 2.2563
| 9499 | 1.3166 | 180.771 | 0.46296 | 1.7797 | 1.4688 | 97.2 | 88.781 | 23.8298 | 209.8107 | 209.8107 | 1.9412
| 9500 | 1.0452 | 227.7019 | 0.37037 | 2.9492 | 1.3438 | 121.5 | 53.5747 | 26.0465 | 201.1212 | 201.1212 | 2.2311
| 9501 | 1.2663 | 187.9444 | 0.38889 | 3.1017 | 1.1562 | 115.7143 | 50.9399 | 30.2703 | 196.9244 | 196.9244 | 2.3529
| 9502 | 1.0352 | 229.9126 | 0.28704 | 3.3051 | 1.5 | 156.7742 | 47.8051 | 23.3333 | 227.9127 | 227.9127 | 2.1261
| 9503 | 1.0704 | 222.3568 | 0.37037 | 1.9831 | 0.65625 | 121.5 | 79.6752 | 53.3333 | 254.5085 | 254.5085 | 2.3613
| 9504 | 1.1307 | 210.4978 | 0.40741 | 2.661 | 1.3438 | 110.4545 | 59.3758 | 26.0465 | 195.8769 | 195.8769 | 1.9874
| 9505 | 1.0101 | 235.6318 | 0.36111 | 2.4576 | 1 | 124.6154 | 64.2897 | 35 | 223.905 | 223.905 | 2.0798
| 9506 | 1.3869 | 171.6014 | 0.42593 | 2.9831 | 2.1562 | 105.6522 | 52.9659 | 16.2319 | 174.85 | 174.85 | 1.8992
| 9507 | 1.206 | 197.3417 | 0.40741 | 2.2203 | 1 | 110.4545 | 71.1603 | 35 | 216.6149 | 216.6149 | 1.9454
| 9508 | 1.1859 | 200.6864 | 0.61111 | 2.9492 | 1.6875 | 73.6364 | 53.5747 | 20.7407 | 147.9518 | 147.9518 | 1.8067
| 9509 | 1.1457 | 207.7281 | 0.31481 | 2.3559 | 1.4062 | 142.9412 | 67.0647 | 24.8889 | 234.8948 | 234.8948 | 2.1975
| 9510 | 1.2111 | 196.5228 | 0.46296 | 3.1186 | 1.0625 | 97.2 | 50.663 | 32.9412 | 180.8042 | 180.8042 | 2.0126
| 9511 | 1.1809 | 201.5404 | 0.33333 | 2.5593 | 1.75 | 135 | 61.7351 | 20 | 216.7351 | 216.7351 | 1.9664
| 9512 | 1.2412 | 191.749 | 0.31481 | 2.2542 | 1.7812 | 142.9412 | 70.0902 | 19.6491 | 232.6805 | 232.6805 | 2.0042
| 9513 | 1.3518 | 176.0669 | 0.35185 | 2.7458 | 1.0625 | 127.8947 | 57.5432 | 32.9412 | 218.3791 | 218.3791 | 2.2731
| 9514 | 1.3015 | 182.8649 | 0.37037 | 3.339 | 2.5938 | 121.5 | 47.3198 | 13.494 | 182.3138 | 182.3138 | 2.0294
| 9515 | 0.90452 | 263.1222 | 0.32407 | 2.6102 | 1.3125 | 138.8571 | 60.5325 | 26.6667 | 226.0563 | 226.0563 | 1.958
| 9516 | 0.95477 | 249.2737 | 0.60185 | 3.0847 | 1.2812 | 74.7692 | 51.2198 | 27.3171 | 153.3061 | 153.3061 | 2.3782
| 9517 | 1.2111 | 196.5228 | 0.31481 | 2.7627 | 1.25 | 142.9412 | 57.1902 | 28 | 228.1314 | 228.1314 | 2.0126
| 9518 | 1.3317 | 178.7245 | 0.41667 | 2.7966 | 1 | 108 | 56.497 | 35 | 199.497 | 199.497 | 2.1387
| 9519 | 1.3216 | 180.0837 | 0.2963 | 3.2712 | 1.6875 | 151.875 | 48.3005 | 20.7407 | 220.9163 | 220.9163 | 1.9748
| 9520 | 1.3015 | 182.8649 | 0.33333 | 3.4407 | 0.96875 | 135 | 45.9212 | 36.129 | 217.0502 | 217.0502 | 2.0252
| 9521 | 1.0503 | 226.6124 | 0.36111 | 2.5085 | 1.0625 | 124.6154 | 62.9865 | 32.9412 | 220.543 | 220.543 | 2.4286
| 9522 | 1.206 | 197.3417 | 0.41667 | 3.0508 | 1.5 | 108 | 51.7889 | 23.3333 | 183.1222 | 183.1222 | 1.9706
| 9523 | 1.196 | 199 | 0.46296 | 2.2712 | 1.5938 | 97.2 | 69.5672 | 21.9608 | 188.7279 | 188.7279 | 2.3319
| 9524 | 1 | 238 | 0.38889 | 2.4068 | 1.25 | 115.7143 | 65.6479 | 28 | 209.3622 | 209.3622 | 2.063
| 9525 | 1.2261 | 194.1066 | 0.55556 | 2.0339 | 1.75 | 81 | 77.6833 | 20 | 178.6833 | 178.6833 | 2.2605
| 9526 | 1.1709 | 203.2704 | 0.38889 | 3.0678 | 1.125 | 115.7143 | 51.5028 | 31.1111 | 198.3282 | 198.3282 | 1.9874
| 9527 | 1.0704 | 222.3568 | 0.61111 | 1.8814 | 0.625 | 73.6364 | 83.982 | 56 | 213.6183 | 213.6183 | 2.2563
| 9528 | 1.0854 | 219.2685 | 0.38889 | 3.0678 | 1.125 | 115.7143 | 51.5028 | 31.1111 | 198.3282 | 198.3282 | 1.8403
| 9529 | 1.0251 | 232.1667 | 0.33333 | 2.8983 | 1 | 135 | 54.5146 | 35 | 224.5146 | 224.5146 | 2.1429
| 9530 | 1.0402 | 228.8019 | 0.41667 | 2.5254 | 0.875 | 108 | 62.5638 | 40 | 210.5638 | 210.5638 | 2.2101
| 9531 | 1.1508 | 206.821 | 0.34259 | 3.0169 | 1.5938 | 131.3514 | 52.3708 | 21.9608 | 205.6829 | 205.6829 | 1.9832
| 9532 | 1.1206 | 212.3857 | 0.47222 | 1.678 | 1.0938 | 95.2941 | 94.1616 | 32 | 221.4557 | 221.4557 | 1.9412
| 9533 | 1.5075 | 157.8733 | 0.28704 | 2.7797 | 2.3438 | 156.7742 | 56.8415 | 14.9333 | 228.549 | 228.549 | 2.2479
| 9534 | 1.201 | 198.1674 | 0.37963 | 3.2542 | 1.4062 | 118.5366 | 48.5521 | 24.8889 | 191.9776 | 191.9776 | 1.958
| 9535 | 1.2764 | 186.4646 | 0.25926 | 2.8814 | 1.5 | 173.5714 | 54.8353 | 23.3333 | 251.7401 | 251.7401 | 2.1849
| 9536 | 1.3668 | 174.125 | 0.55556 | 2.7797 | 2 | 81 | 56.8415 | 17.5 | 155.3415 | 155.3415 | 2.0252
| 9537 | 0.96482 | 246.6771 | 0.33333 | 2.7288 | 1.3438 | 135 | 57.9006 | 26.0465 | 218.9471 | 218.9471 | 1.9118
| 9538 | 1.1055 | 215.2818 | 0.49074 | 3.1695 | 0.875 | 91.6981 | 49.8503 | 40 | 181.5484 | 181.5484 | 1.9496
| 9539 | 1.1307 | 210.4978 | 0.57407 | 3.0169 | 1.0312 | 78.3871 | 52.3708 | 33.9394 | 164.6973 | 164.6973 | 2.3487
| 9540 | 1.2412 | 191.749 | 0.5463 | 2.339 | 1.25 | 82.3729 | 67.5507 | 28 | 177.9236 | 177.9236 | 2.2521
| 9541 | 1.1307 | 210.4978 | 0.38889 | 3.4068 | 1.375 | 115.7143 | 46.3781 | 25.4545 | 187.5469 | 187.5469 | 1.979
| 9542 | 1.005 | 236.81 | 0.34259 | 3.3898 | 1 | 131.3514 | 46.61 | 35 | 212.9614 | 212.9614 | 2.3908
| 9543 | 1.2965 | 183.5736 | 0.38889 | 2.9492 | 1.25 | 115.7143 | 53.5747 | 28 | 197.289 | 197.289 | 2.0126
| 9544 | 1.4623 | 162.756 | 0.33333 | 2.8475 | 0.96875 | 135 | 55.4881 | 36.129 | 226.6171 | 226.6171 | 2.2773
| 9545 | 1.1759 | 202.4017 | 0.28704 | 2.8644 | 1.7188 | 156.7742 | 55.1598 | 20.3636 | 232.2976 | 232.2976 | 2.1765
| 9546 | 1.6181 | 147.087 | 0.48148 | 2.2542 | 2.3438 | 93.4615 | 70.0902 | 14.9333 | 178.4851 | 178.4851 | 2.3151
| 9547 | 0.96482 | 246.6771 | 0.30556 | 2.1356 | 0.6875 | 147.2727 | 73.9841 | 50.9091 | 272.1659 | 272.1659 | 2.2059
| 9548 | 1.4925 | 159.468 | 0.38889 | 3.1186 | 1.4062 | 115.7143 | 50.663 | 24.8889 | 191.2662 | 191.2662 | 2.0924
| 9549 | 1.2764 | 186.4646 | 0.50926 | 3.1525 | 1.4688 | 88.3636 | 50.1183 | 23.8298 | 162.3117 | 162.3117 | 1.9454
| 9550 | 1.1357 | 209.5664 | 0.37963 | 3.5932 | 1.2188 | 118.5366 | 43.9717 | 28.7179 | 191.2262 | 191.2262 | 2.2563
| 9551 | 1.4422 | 165.0244 | 0.43519 | 2.2881 | 0.8125 | 103.4043 | 69.0519 | 43.0769 | 215.533 | 215.533 | 2.1513
| 9552 | 1.191 | 199.8397 | 0.4537 | 3 | 1.875 | 99.1837 | 52.6667 | 18.6667 | 170.517 | 170.517 | 2.1597
| 9553 | 1.0503 | 226.6124 | 0.60185 | 2.0339 | 1 | 74.7692 | 77.6833 | 35 | 187.4526 | 187.4526 | 2.084
| 9554 | 1.3819 | 172.2255 | 0.4537 | 3.1864 | 2.2188 | 99.1837 | 49.5851 | 15.7746 | 164.5434 | 164.5434 | 2.1639
| 9555 | 1.1407 | 208.6432 | 0.39815 | 2.6271 | 1.3125 | 113.0233 | 60.1419 | 26.6667 | 199.8319 | 199.8319 | 2.1471
| 9556 | 1.2814 | 185.7333 | 0.49074 | 2.2712 | 1.625 | 91.6981 | 69.5672 | 21.5385 | 182.8037 | 182.8037 | 2.1092
| 9557 | 1.2613 | 188.6932 | 0.41667 | 2.5254 | 1.625 | 108 | 62.5638 | 21.5385 | 192.1022 | 192.1022 | 2.021
| 9558 | 1.2764 | 186.4646 | 0.41667 | 3.339 | 1.6562 | 108 | 47.3198 | 21.1321 | 176.4519 | 176.4519 | 2.2395
| 9559 | 1.3367 | 178.0526 | 0.38889 | 2.339 | 2.0625 | 115.7143 | 67.5507 | 16.9697 | 200.2347 | 200.2347 | 1.8361
| 9560 | 0.98492 | 241.6429 | 0.40741 | 2.5763 | 0.96875 | 110.4545 | 61.3289 | 36.129 | 207.9125 | 207.9125 | 1.8992
| 9561 | 1.4121 | 168.548 | 0.42593 | 2.4576 | 1.7188 | 105.6522 | 64.2897 | 20.3636 | 190.3055 | 190.3055 | 1.8487
| 9562 | 1.3819 | 172.2255 | 0.37037 | 1.8814 | 2.1875 | 121.5 | 83.982 | 16 | 221.482 | 221.482 | 2.0084
| 9563 | 1.2563 | 189.448 | 0.36111 | 2.1017 | 1.5 | 124.6154 | 75.1774 | 23.3333 | 223.1261 | 223.1261 | 2.1765
| 9564 | 1.3417 | 177.3858 | 0.41667 | 2.6102 | 1.7812 | 108 | 60.5325 | 19.6491 | 188.1816 | 188.1816 | 2.1429
| 9565 | 1.4774 | 161.0952 | 0.48148 | 2.2203 | 1.9062 | 93.4615 | 71.1603 | 18.3607 | 182.9825 | 182.9825 | 2.4202
| 9566 | 1.2312 | 193.3143 | 0.40741 | 2.0847 | 1.9688 | 110.4545 | 75.7886 | 17.7778 | 204.0209 | 204.0209 | 1.8908
| 9567 | 1.201 | 198.1674 | 0.5463 | 3.1186 | 1.2188 | 82.3729 | 50.663 | 28.7179 | 161.7539 | 161.7539 | 1.9076
| 9568 | 1.3417 | 177.3858 | 0.41667 | 2.0678 | 1.9062 | 108 | 76.4098 | 18.3607 | 202.7705 | 202.7705 | 2.1975
| 9569 | 1.1005 | 216.2648 | 0.57407 | 2.4237 | 2.5938 | 78.3871 | 65.1888 | 13.494 | 157.0699 | 157.0699 | 2.021
| 9570 | 1.1206 | 212.3857 | 0.39815 | 2.5932 | 1.4375 | 113.0233 | 60.9281 | 24.3478 | 198.2992 | 198.2992 | 2.2353
| 9571 | 1.1859 | 200.6864 | 0.43519 | 2.8644 | 1.9688 | 103.4043 | 55.1598 | 17.7778 | 176.3418 | 176.3418 | 1.8487
| 9572 | 1.2513 | 190.2088 | 0.42593 | 2.4068 | 1.0938 | 105.6522 | 65.6479 | 32 | 203.3001 | 203.3001 | 2.2563
| 9573 | 0.9397 | 253.2727 | 0.39815 | 2.4068 | 1.3125 | 113.0233 | 65.6479 | 26.6667 | 205.3378 | 205.3378 | 2.0084
| 9574 | 1.0955 | 217.2569 | 0.35185 | 2.7119 | 1.9688 | 127.8947 | 58.2625 | 17.7778 | 203.935 | 203.935 | 2.0714
| 9575 | 1.2362 | 192.5285 | 0.41667 | 1.7966 | 1.5312 | 108 | 87.9434 | 22.8571 | 218.8005 | 218.8005 | 2.2773
| 9576 | 0.9598 | 247.9686 | 0.41667 | 2.4746 | 1.5 | 108 | 63.8493 | 23.3333 | 195.1826 | 195.1826 | 2.5672
| 9577 | 1.2864 | 185.0078 | 0.36111 | 2.1186 | 1.625 | 124.6154 | 74.576 | 21.5385 | 220.7298 | 220.7298 | 1.979
| 9578 | 1.4372 | 165.6014 | 0.37037 | 2.2542 | 1.5625 | 121.5 | 70.0902 | 22.4 | 213.9902 | 213.9902 | 2.0672
| 9579 | 1.5025 | 158.4013 | 0.30556 | 2.8305 | 1.1562 | 147.2727 | 55.8204 | 30.2703 | 233.3634 | 233.3634 | 2.0378
| 9580 | 0.92965 | 256.0108 | 0.48148 | 2.7119 | 0.75 | 93.4615 | 58.2625 | 46.6667 | 198.3907 | 198.3907 | 2.3235
| 9581 | 1.2412 | 191.749 | 0.47222 | 2.1525 | 1.375 | 95.2941 | 73.4016 | 25.4545 | 194.1502 | 194.1502 | 2.1429
| 9582 | 1.3166 | 180.771 | 0.24074 | 2.3729 | 1.7188 | 186.9231 | 66.5857 | 20.3636 | 273.8724 | 273.8724 | 2.1429
| 9583 | 1.3266 | 179.4015 | 0.31481 | 3.4237 | 1.5938 | 142.9412 | 46.1485 | 21.9608 | 211.0505 | 211.0505 | 2.1723
| 9584 | 1.2714 | 187.2016 | 0.53704 | 3.1695 | 2.25 | 83.7931 | 49.8503 | 15.5556 | 149.1989 | 149.1989 | 2.1218
| 9585 | 0.98492 | 241.6429 | 0.50926 | 2.9492 | 0.65625 | 88.3636 | 53.5747 | 53.3333 | 195.2717 | 195.2717 | 2.2311
| 9586 | 0.90955 | 261.6685 | 0.44444 | 1.6441 | 1.125 | 101.25 | 96.1031 | 31.1111 | 228.4642 | 228.4642 | 2.1345
| 9587 | 1.0553 | 225.5333 | 0.33333 | 2.1525 | 0.65625 | 135 | 73.4016 | 53.3333 | 261.7349 | 261.7349 | 2.042
| 9588 | 1.2362 | 192.5285 | 0.39815 | 2.5424 | 2.3438 | 113.0233 | 62.1467 | 14.9333 | 190.1033 | 190.1033 | 2.063
| 9589 | 1.2915 | 184.2879 | 0.38889 | 2.7288 | 1.625 | 115.7143 | 57.9006 | 21.5385 | 195.1534 | 195.1534 | 2.1218
| 9590 | 1.0653 | 223.4057 | 0.47222 | 2.7627 | 2.3125 | 95.2941 | 57.1902 | 15.1351 | 167.6194 | 167.6194 | 2.4202
| 9591 | 1.4372 | 165.6014 | 0.31481 | 3.1356 | 1.9688 | 142.9412 | 50.3892 | 17.7778 | 211.1081 | 211.1081 | 1.9454
| 9592 | 1.1508 | 206.821 | 0.33333 | 2.4237 | 1.25 | 135 | 65.1888 | 28 | 228.1888 | 228.1888 | 2.0966
| 9593 | 1.2663 | 187.9444 | 0.34259 | 2.2034 | 1.125 | 131.3514 | 71.7077 | 31.1111 | 234.1702 | 234.1702 | 2.5504
| 9594 | 1.4623 | 162.756 | 0.36111 | 2.8983 | 1.6875 | 124.6154 | 54.5146 | 20.7407 | 199.8707 | 199.8707 | 1.979
| 9595 | 0.94975 | 250.5926 | 0.39815 | 2.8305 | 0.78125 | 113.0233 | 55.8204 | 44.8 | 213.6436 | 213.6436 | 2.2479
| 9596 | 1.4221 | 167.3569 | 0.5463 | 3.1864 | 1.5938 | 82.3729 | 49.5851 | 21.9608 | 153.9188 | 153.9188 | 1.7857
| 9597 | 0.92462 | 257.4022 | 0.52778 | 2.6271 | 1.7188 | 85.2632 | 60.1419 | 20.3636 | 165.7687 | 165.7687 | 1.9748
| 9598 | 1.0151 | 234.4653 | 0.31481 | 2.4576 | 1.0938 | 142.9412 | 64.2897 | 32 | 239.2308 | 239.2308 | 1.9286
| 9599 | 1.1206 | 212.3857 | 0.34259 | 2.6271 | 0.90625 | 131.3514 | 60.1419 | 38.6207 | 230.114 | 230.114 | 2.0798
| 9600 | 1.0955 | 217.2569 | 0.4537 | 2.6949 | 0.96875 | 99.1837 | 58.6289 | 36.129 | 193.9416 | 193.9416 | 1.9454
| 9601 | 1.2714 | 187.2016 | 0.34259 | 2.5424 | 1.3438 | 131.3514 | 62.1467 | 26.0465 | 219.5445 | 219.5445 | 2.2899
| 9602 | 1.2412 | 191.749 | 0.49074 | 2.0847 | 1.0312 | 91.6981 | 75.7886 | 33.9394 | 201.4261 | 201.4261 | 2.3992
| 9603 | 1.196 | 199 | 0.44444 | 2.3898 | 1.25 | 101.25 | 66.1135 | 28 | 195.3635 | 195.3635 | 1.9328
| 9604 | 1.2814 | 185.7333 | 0.37963 | 3.5254 | 1 | 118.5366 | 44.8173 | 35 | 198.3539 | 198.3539 | 1.7563
| 9605 | 1.0101 | 235.6318 | 0.5 | 2.6441 | 0.53125 | 90 | 59.7564 | 65.8824 | 215.6388 | 215.6388 | 2.1975
| 9606 | 1.3869 | 171.6014 | 0.5 | 2.9492 | 1.5625 | 90 | 53.5747 | 22.4 | 165.9747 | 165.9747 | 2.2059
| 9607 | 1.3417 | 177.3858 | 0.47222 | 2.4576 | 2.5938 | 95.2941 | 64.2897 | 13.494 | 173.0777 | 173.0777 | 2.4118
| 9608 | 1.0352 | 229.9126 | 0.38889 | 1.8983 | 1.0312 | 115.7143 | 83.2321 | 33.9394 | 232.8858 | 232.8858 | 2.1933
| 9609 | 1.1658 | 204.1466 | 0.38889 | 3.5085 | 1.5 | 115.7143 | 45.0338 | 23.3333 | 184.0814 | 184.0814 | 2.458
| 9610 | 0.9196 | 258.8087 | 0.41667 | 2.3898 | 1.9375 | 108 | 66.1135 | 18.0645 | 192.178 | 192.178 | 1.7899
| 9611 | 0.98492 | 241.6429 | 0.41667 | 2.5932 | 1.1562 | 108 | 60.9281 | 30.2703 | 199.1984 | 199.1984 | 2.1513
| 9612 | 1.3417 | 177.3858 | 0.41667 | 2.7966 | 1.5625 | 108 | 56.497 | 22.4 | 186.897 | 186.897 | 2.1008
| 9613 | 0.99497 | 239.202 | 0.35185 | 3.1864 | 1.1875 | 127.8947 | 49.5851 | 29.4737 | 206.9535 | 206.9535 | 2.2773
| 9614 | 1.2613 | 188.6932 | 0.40741 | 3.2542 | 1.125 | 110.4545 | 48.5521 | 31.1111 | 190.1177 | 190.1177 | 2.479
| 9615 | 1.3568 | 175.4148 | 0.56481 | 2.339 | 1.2812 | 79.6721 | 67.5507 | 27.3171 | 174.5399 | 174.5399 | 2.895
| 9616 | 1.2613 | 188.6932 | 0.44444 | 2.4915 | 1.4062 | 101.25 | 63.415 | 24.8889 | 189.5539 | 189.5539 | 2.105
| 9617 | 1.2915 | 184.2879 | 0.39815 | 2.8475 | 1.4062 | 113.0233 | 55.4881 | 24.8889 | 193.4002 | 193.4002 | 2.4412
| 9618 | 1.2965 | 183.5736 | 0.5 | 2.3559 | 1.8125 | 90 | 67.0647 | 19.3103 | 176.3751 | 176.3751 | 2.1639
| 9619 | 1.2312 | 193.3143 | 0.48148 | 2.4746 | 1.5 | 93.4615 | 63.8493 | 23.3333 | 180.6442 | 180.6442 | 2.0336
| 9620 | 0.95477 | 249.2737 | 0.39815 | 2 | 1.1562 | 113.0233 | 79 | 30.2703 | 222.2935 | 222.2935 | 1.937
| 9621 | 1.2714 | 187.2016 | 0.49074 | 2.4237 | 1.2812 | 91.6981 | 65.1888 | 27.3171 | 184.204 | 184.204 | 2.3277
| 9622 | 1.2613 | 188.6932 | 0.37963 | 2.3559 | 1.8438 | 118.5366 | 67.0647 | 18.9831 | 204.5844 | 204.5844 | 2.1555
| 9623 | 1.1156 | 213.3423 | 0.37037 | 2.8644 | 1.25 | 121.5 | 55.1598 | 28 | 204.6598 | 204.6598 | 2.2437
| 9624 | 1.0704 | 222.3568 | 0.52778 | 2.6102 | 1.4375 | 85.2632 | 60.5325 | 24.3478 | 170.1435 | 170.1435 | 1.8613
| 9625 | 1.4322 | 166.1825 | 0.39815 | 2.9153 | 2.2812 | 113.0233 | 54.1977 | 15.3425 | 182.5634 | 182.5634 | 1.8908
| 9626 | 1.2965 | 183.5736 | 0.53704 | 3.2203 | 1.3125 | 83.7931 | 49.0632 | 26.6667 | 159.5229 | 159.5229 | 1.8613
| 9627 | 1.3266 | 179.4015 | 0.35185 | 2.2203 | 1.1875 | 127.8947 | 71.1603 | 29.4737 | 228.5287 | 228.5287 | 2.0882
| 9628 | 1.3769 | 172.854 | 0.42593 | 2.1356 | 2.0625 | 105.6522 | 73.9841 | 16.9697 | 196.606 | 196.606 | 2.0168
| 9629 | 1.5176 | 156.8278 | 0.40741 | 2.5254 | 2.1562 | 110.4545 | 62.5638 | 16.2319 | 189.2502 | 189.2502 | 2.2479
| 9630 | 1.1709 | 203.2704 | 0.36111 | 2.2373 | 1.0938 | 124.6154 | 70.6212 | 32 | 227.2366 | 227.2366 | 1.8655
| 9631 | 0.93467 | 254.6344 | 0.35185 | 2.6441 | 0.65625 | 127.8947 | 59.7564 | 53.3333 | 240.9845 | 240.9845 | 2.0714
| 9632 | 1.2864 | 185.0078 | 0.43519 | 2.5593 | 1.6875 | 103.4043 | 61.7351 | 20.7407 | 185.8801 | 185.8801 | 1.9286
| 9633 | 1.0854 | 219.2685 | 0.38889 | 2.661 | 1.25 | 115.7143 | 59.3758 | 28 | 203.0901 | 203.0901 | 1.9538
| 9634 | 1.3367 | 178.0526 | 0.34259 | 2.5254 | 1.6875 | 131.3514 | 62.5638 | 20.7407 | 214.6559 | 214.6559 | 1.9202
| 9635 | 1.0653 | 223.4057 | 0.51852 | 2.4576 | 1.25 | 86.7857 | 64.2897 | 28 | 179.0754 | 179.0754 | 2.1765
| 9636 | 1.1005 | 216.2648 | 0.41667 | 2.7119 | 1.375 | 108 | 58.2625 | 25.4545 | 191.717 | 191.717 | 2.1765
| 9637 | 1.1005 | 216.2648 | 0.42593 | 2.2203 | 1.8125 | 105.6522 | 71.1603 | 19.3103 | 196.1228 | 196.1228 | 2.1513
| 9638 | 1.397 | 170.3669 | 0.42593 | 2.3898 | 0.96875 | 105.6522 | 66.1135 | 36.129 | 207.8947 | 207.8947 | 2.1218
| 9639 | 1.2412 | 191.749 | 0.27778 | 2.6102 | 1.7812 | 162 | 60.5325 | 19.6491 | 242.1816 | 242.1816 | 2.0924
| 9640 | 0.9598 | 247.9686 | 0.37037 | 2.4407 | 1.4062 | 121.5 | 64.7361 | 24.8889 | 211.125 | 211.125 | 2.0966
| 9641 | 1.1407 | 208.6432 | 0.30556 | 3.1864 | 1.0938 | 147.2727 | 49.5851 | 32 | 228.8578 | 228.8578 | 2.1513
| 9642 | 1.1206 | 212.3857 | 0.32407 | 3.322 | 1.3438 | 138.8571 | 47.5612 | 26.0465 | 212.4649 | 212.4649 | 2.0378
| 9643 | 1.1457 | 207.7281 | 0.37963 | 2.5763 | 1 | 118.5366 | 61.3289 | 35 | 214.8655 | 214.8655 | 2.0252
| 9644 | 1.3618 | 174.7675 | 0.44444 | 2.339 | 1.9375 | 101.25 | 67.5507 | 18.0645 | 186.8652 | 186.8652 | 2.3908
| 9645 | 0.98492 | 241.6429 | 0.53704 | 2.2203 | 1.1562 | 83.7931 | 71.1603 | 30.2703 | 185.2237 | 185.2237 | 1.9034
| 9646 | 1.3417 | 177.3858 | 0.58333 | 3.4237 | 1.8125 | 77.1429 | 46.1485 | 19.3103 | 142.6017 | 142.6017 | 2.2017
| 9647 | 1.3065 | 182.1615 | 0.35185 | 2.7966 | 1.2812 | 127.8947 | 56.497 | 27.3171 | 211.7088 | 211.7088 | 1.9538
| 9648 | 0.9397 | 253.2727 | 0.49074 | 2.7797 | 1.1562 | 91.6981 | 56.8415 | 30.2703 | 178.8098 | 178.8098 | 2.0336
| 9649 | 1.2864 | 185.0078 | 0.33333 | 2.1695 | 1.3125 | 135 | 72.8281 | 26.6667 | 234.4948 | 234.4948 | 1.8908
| 9650 | 1.1658 | 204.1466 | 0.47222 | 2.2712 | 1.3438 | 95.2941 | 69.5672 | 26.0465 | 190.9078 | 190.9078 | 1.9454
| 9651 | 1.1859 | 200.6864 | 0.42593 | 2.4915 | 1.3125 | 105.6522 | 63.415 | 26.6667 | 195.7338 | 195.7338 | 1.9748
| 9652 | 1.1608 | 205.0303 | 0.47222 | 2.5593 | 1.875 | 95.2941 | 61.7351 | 18.6667 | 175.6959 | 175.6959 | 2.395
| 9653 | 1.1055 | 215.2818 | 0.69444 | 2.7119 | 1.1875 | 64.8 | 58.2625 | 29.4737 | 152.5362 | 152.5362 | 2.0462
| 9654 | 0.8593 | 276.9708 | 0.47222 | 2.5763 | 1 | 95.2941 | 61.3289 | 35 | 191.6231 | 191.6231 | 2.1008
| 9655 | 1.0302 | 231.0341 | 0.37963 | 2.6441 | 1.25 | 118.5366 | 59.7564 | 28 | 206.293 | 206.293 | 1.8571
| 9656 | 1.1608 | 205.0303 | 0.43519 | 3.0339 | 2.125 | 103.4043 | 52.0782 | 16.4706 | 171.9531 | 171.9531 | 2.2227
| 9657 | 0.9397 | 253.2727 | 0.39815 | 2.0339 | 1.1875 | 113.0233 | 77.6833 | 29.4737 | 220.1803 | 220.1803 | 2.395
| 9658 | 1.5879 | 149.8797 | 0.46296 | 2.4407 | 2.4062 | 97.2 | 64.7361 | 14.5455 | 176.4816 | 176.4816 | 1.937
| 9659 | 1.1709 | 203.2704 | 0.38889 | 3 | 1.4375 | 115.7143 | 52.6667 | 24.3478 | 192.7288 | 192.7288 | 1.8025
| 9660 | 1.1608 | 205.0303 | 0.2963 | 2.4576 | 1.25 | 151.875 | 64.2897 | 28 | 244.1647 | 244.1647 | 2.2983
| 9661 | 1.0402 | 228.8019 | 0.5 | 3.4068 | 0.9375 | 90 | 46.3781 | 37.3333 | 173.7114 | 173.7114 | 2.0084
| 9662 | 1.2412 | 191.749 | 0.41667 | 3.1695 | 1.25 | 108 | 49.8503 | 28 | 185.8503 | 185.8503 | 2.1681
| 9663 | 1.0905 | 218.2581 | 0.35185 | 3.4915 | 0.96875 | 127.8947 | 45.2524 | 36.129 | 209.2762 | 209.2762 | 2.2773
| 9664 | 1.1709 | 203.2704 | 0.33333 | 2.5593 | 1.4375 | 135 | 61.7351 | 24.3478 | 221.0829 | 221.0829 | 2.5252
| 9665 | 1.2714 | 187.2016 | 0.24074 | 2.4068 | 2.0938 | 186.9231 | 65.6479 | 16.7164 | 269.2874 | 269.2874 | 2.2899
| 9666 | 1.1156 | 213.3423 | 0.37037 | 2.678 | 1.9688 | 121.5 | 59 | 17.7778 | 198.2778 | 198.2778 | 2.2227
| 9667 | 1.0704 | 222.3568 | 0.37037 | 2.9661 | 0.9375 | 121.5 | 53.2686 | 37.3333 | 212.1019 | 212.1019 | 2.1471
| 9668 | 0.98492 | 241.6429 | 0.47222 | 2.9322 | 0.75 | 95.2941 | 53.8844 | 46.6667 | 195.8452 | 195.8452 | 1.8613
| 9669 | 1.4623 | 162.756 | 0.62037 | 3.3051 | 2.75 | 72.5373 | 47.8051 | 12.7273 | 133.0697 | 133.0697 | 1.7773
| 9670 | 1.2714 | 187.2016 | 0.31481 | 2.3051 | 1.1875 | 142.9412 | 68.5441 | 29.4737 | 240.959 | 240.959 | 2.1134
| 9671 | 1.4422 | 165.0244 | 0.41667 | 3.4068 | 1.4688 | 108 | 46.3781 | 23.8298 | 178.2079 | 178.2079 | 2.1681
| 9672 | 1.0955 | 217.2569 | 0.50926 | 2.0847 | 1.5312 | 88.3636 | 75.7886 | 22.8571 | 187.0094 | 187.0094 | 2.4538
| 9673 | 1.1106 | 214.3077 | 0.48148 | 1.8983 | 1.875 | 93.4615 | 83.2321 | 18.6667 | 195.3603 | 195.3603 | 2.3824
| 9674 | 0.98995 | 240.4162 | 0.60185 | 2.5763 | 1.25 | 74.7692 | 61.3289 | 28 | 164.0982 | 164.0982 | 2.2143
| 9675 | 1.201 | 198.1674 | 0.42593 | 3.8305 | 1.2188 | 105.6522 | 41.2478 | 28.7179 | 175.6179 | 175.6179 | 2.2185
| 9676 | 1.0151 | 234.4653 | 0.66667 | 2.5593 | 1.125 | 67.5 | 61.7351 | 31.1111 | 160.3462 | 160.3462 | 2.2899
| 9677 | 1.0804 | 220.2884 | 0.43519 | 2.3898 | 0.8125 | 103.4043 | 66.1135 | 43.0769 | 212.5947 | 212.5947 | 2.1933
| 9678 | 1.1558 | 205.9217 | 0.4537 | 2.5254 | 1.75 | 99.1837 | 62.5638 | 20 | 181.7474 | 181.7474 | 2.0504
| 9679 | 1.4673 | 162.1986 | 0.66667 | 3.4576 | 2.0625 | 67.5 | 45.6961 | 16.9697 | 130.1658 | 130.1658 | 1.7857
| 9680 | 1.1156 | 213.3423 | 0.5 | 2.1017 | 0.875 | 90 | 75.1774 | 40 | 205.1774 | 205.1774 | 2.1513
| 9681 | 1.2915 | 184.2879 | 0.36111 | 2.7119 | 1.6562 | 124.6154 | 58.2625 | 21.1321 | 204.01 | 204.01 | 2.2689
| 9682 | 1.4322 | 166.1825 | 0.47222 | 2.0169 | 2.6562 | 95.2941 | 78.3361 | 13.1765 | 186.8067 | 186.8067 | 2.2059
| 9683 | 1.402 | 169.7563 | 0.41667 | 2.661 | 2.125 | 108 | 59.3758 | 16.4706 | 183.8464 | 183.8464 | 2.2101
| 9684 | 1.2814 | 185.7333 | 0.51852 | 2.8475 | 1.75 | 86.7857 | 55.4881 | 20 | 162.2738 | 162.2738 | 1.8487
| 9685 | 1.0402 | 228.8019 | 0.5 | 2.339 | 1.1875 | 90 | 67.5507 | 29.4737 | 187.0244 | 187.0244 | 3.021
| 9686 | 1.2211 | 194.9053 | 0.39815 | 2.678 | 1.9375 | 113.0233 | 59 | 18.0645 | 190.0878 | 190.0878 | 1.937
| 9687 | 0.95477 | 249.2737 | 0.37037 | 2.8644 | 1.2188 | 121.5 | 55.1598 | 28.7179 | 205.3777 | 205.3777 | 2.458
| 9688 | 1.2613 | 188.6932 | 0.55556 | 2.7458 | 1.3125 | 81 | 57.5432 | 26.6667 | 165.2099 | 165.2099 | 2.1807
| 9689 | 1.2111 | 196.5228 | 0.48148 | 2.9661 | 1.1562 | 93.4615 | 53.2686 | 30.2703 | 177.0004 | 177.0004 | 1.979
| 9690 | 1.1558 | 205.9217 | 0.28704 | 2.2203 | 0.75 | 156.7742 | 71.1603 | 46.6667 | 274.6012 | 274.6012 | 2.2773
| 9691 | 1.4322 | 166.1825 | 0.40741 | 2.8305 | 1.7812 | 110.4545 | 55.8204 | 19.6491 | 185.924 | 185.924 | 2.0924
| 9692 | 1.2563 | 189.448 | 0.39815 | 2.0847 | 1.5 | 113.0233 | 75.7886 | 23.3333 | 212.1452 | 212.1452 | 1.8277
| 9693 | 1.2211 | 194.9053 | 0.37963 | 2.2881 | 1.625 | 118.5366 | 69.0519 | 21.5385 | 209.1269 | 209.1269 | 1.979
| 9694 | 1.1357 | 209.5664 | 0.46296 | 1.9492 | 1.7812 | 97.2 | 81.0609 | 19.6491 | 197.91 | 197.91 | 1.9202
| 9695 | 1.3618 | 174.7675 | 0.37963 | 3.2712 | 1.75 | 118.5366 | 48.3005 | 20 | 186.8371 | 186.8371 | 2.2185
| 9696 | 1.0503 | 226.6124 | 0.41667 | 2.8305 | 1.5 | 108 | 55.8204 | 23.3333 | 187.1537 | 187.1537 | 1.7059
| 9697 | 1.1658 | 204.1466 | 0.47222 | 3.1864 | 1.5625 | 95.2941 | 49.5851 | 22.4 | 167.2792 | 167.2792 | 2.1345
| 9698 | 1.1055 | 215.2818 | 0.41667 | 2.3729 | 1.7188 | 108 | 66.5857 | 20.3636 | 194.9494 | 194.9494 | 2.5672
| 9699 | 1.2312 | 193.3143 | 0.37037 | 2.4746 | 2.1562 | 121.5 | 63.8493 | 16.2319 | 201.5812 | 201.5812 | 2.0042
| 9700 | 1.2965 | 183.5736 | 0.57407 | 2.4915 | 1.9062 | 78.3871 | 63.415 | 18.3607 | 160.1627 | 160.1627 | 1.9874
| 9701 | 1.2965 | 183.5736 | 0.42593 | 3.1525 | 1.5312 | 105.6522 | 50.1183 | 22.8571 | 178.6276 | 178.6276 | 2.0966
| 9702 | 1.3266 | 179.4015 | 0.31481 | 2.5085 | 1.4688 | 142.9412 | 62.9865 | 23.8298 | 229.7575 | 229.7575 | 1.9454
| 9703 | 1.407 | 169.15 | 0.44444 | 3.0508 | 2.125 | 101.25 | 51.7889 | 16.4706 | 169.5095 | 169.5095 | 2.5924
| 9704 | 1.1005 | 216.2648 | 0.35185 | 3.0508 | 2.25 | 127.8947 | 51.7889 | 15.5556 | 195.2392 | 195.2392 | 2.1765
| 9705 | 1.0452 | 227.7019 | 0.2963 | 3.2203 | 1 | 151.875 | 49.0632 | 35 | 235.9382 | 235.9382 | 1.916
| 9706 | 1.2764 | 186.4646 | 0.5463 | 2.8814 | 1.0625 | 82.3729 | 54.8353 | 32.9412 | 170.1494 | 170.1494 | 2.4034
| 9707 | 1.4925 | 159.468 | 0.40741 | 2.4068 | 1.0312 | 110.4545 | 65.6479 | 33.9394 | 210.0418 | 210.0418 | 1.6723
| 9708 | 1.407 | 169.15 | 0.44444 | 2.1186 | 1.8125 | 101.25 | 74.576 | 19.3103 | 195.1363 | 195.1363 | 2.1387
| 9709 | 0.93467 | 254.6344 | 0.34259 | 3.0169 | 1.0312 | 131.3514 | 52.3708 | 33.9394 | 217.6615 | 217.6615 | 2.1303
| 9710 | 1.1457 | 207.7281 | 0.31481 | 2.2712 | 1.1875 | 142.9412 | 69.5672 | 29.4737 | 241.982 | 241.982 | 2.1513
| 9711 | 1.4322 | 166.1825 | 0.37037 | 3.2203 | 1.625 | 121.5 | 49.0632 | 21.5385 | 192.1016 | 192.1016 | 2.2437
| 9712 | 1.2362 | 192.5285 | 0.50926 | 2.3559 | 1.0625 | 88.3636 | 67.0647 | 32.9412 | 188.3696 | 188.3696 | 1.9706
| 9713 | 1.2563 | 189.448 | 0.48148 | 2.5763 | 1.3125 | 93.4615 | 61.3289 | 26.6667 | 181.4572 | 181.4572 | 1.8908
| 9714 | 1.0955 | 217.2569 | 0.40741 | 2.7797 | 0.6875 | 110.4545 | 56.8415 | 50.9091 | 218.2051 | 218.2051 | 2.0042
| 9715 | 1.0352 | 229.9126 | 0.37963 | 2.4068 | 1.625 | 118.5366 | 65.6479 | 21.5385 | 205.7229 | 205.7229 | 2.1513
| 9716 | 1.2965 | 183.5736 | 0.51852 | 2.7119 | 1.2812 | 86.7857 | 58.2625 | 27.3171 | 172.3653 | 172.3653 | 1.9538
| 9717 | 1.4171 | 167.9504 | 0.4537 | 2.661 | 1.7812 | 99.1837 | 59.3758 | 19.6491 | 178.2086 | 178.2086 | 2.2227
| 9718 | 1.1005 | 216.2648 | 0.28704 | 3.6441 | 1.625 | 156.7742 | 43.3581 | 21.5385 | 221.6708 | 221.6708 | 1.937
| 9719 | 1.1256 | 211.4375 | 0.41667 | 2.7458 | 1.1875 | 108 | 57.5432 | 29.4737 | 195.0169 | 195.0169 | 2.0546
| 9720 | 1.1055 | 215.2818 | 0.50926 | 2.3051 | 1.4375 | 88.3636 | 68.5441 | 24.3478 | 181.2556 | 181.2556 | 2.1471
| 9721 | 1 | 238 | 0.39815 | 3.1356 | 1.1562 | 113.0233 | 50.3892 | 30.2703 | 193.6827 | 193.6827 | 2.1429
| 9722 | 1.3367 | 178.0526 | 0.46296 | 2.7288 | 1.4062 | 97.2 | 57.9006 | 24.8889 | 179.9895 | 179.9895 | 2.0042
| 9723 | 1.1709 | 203.2704 | 0.46296 | 3.8305 | 1.75 | 97.2 | 41.2478 | 20 | 158.4478 | 158.4478 | 2.2437
| 9724 | 1.2764 | 186.4646 | 0.34259 | 2.8136 | 1.5 | 131.3514 | 56.1566 | 23.3333 | 210.8413 | 210.8413 | 2.084
| 9725 | 1.5226 | 156.3102 | 0.38889 | 1.9831 | 1.4375 | 115.7143 | 79.6752 | 24.3478 | 219.7373 | 219.7373 | 2.2731
| 9726 | 1.1307 | 210.4978 | 0.44444 | 2.6271 | 1.4062 | 101.25 | 60.1419 | 24.8889 | 186.2808 | 186.2808 | 2.0714
| 9727 | 1.191 | 199.8397 | 0.41667 | 2.4576 | 1.7812 | 108 | 64.2897 | 19.6491 | 191.9388 | 191.9388 | 2.105
| 9728 | 0.96985 | 245.399 | 0.34259 | 2.3051 | 1.5938 | 131.3514 | 68.5441 | 21.9608 | 221.8563 | 221.8563 | 2.0252
| 9729 | 1.4623 | 162.756 | 0.53704 | 1.7797 | 0.96875 | 83.7931 | 88.781 | 36.129 | 208.7031 | 208.7031 | 1.8613
| 9730 | 1.3769 | 172.854 | 0.40741 | 2 | 1.9062 | 110.4545 | 79 | 18.3607 | 207.8152 | 207.8152 | 1.9706
| 9731 | 1.2211 | 194.9053 | 0.33333 | 2.1864 | 1.2188 | 135 | 72.2636 | 28.7179 | 235.9815 | 235.9815 | 1.9328
| 9732 | 1.0101 | 235.6318 | 0.62963 | 2.7458 | 1.2188 | 71.4706 | 57.5432 | 28.7179 | 157.7317 | 157.7317 | 2.3109
| 9733 | 1.1457 | 207.7281 | 0.64815 | 2.5932 | 1.125 | 69.4286 | 60.9281 | 31.1111 | 161.4678 | 161.4678 | 2.1008
| 9734 | 1.1307 | 210.4978 | 0.36111 | 2.7966 | 1.625 | 124.6154 | 56.497 | 21.5385 | 202.6508 | 202.6508 | 2.2101
| 9735 | 1.0101 | 235.6318 | 0.51852 | 3.0169 | 1.0625 | 86.7857 | 52.3708 | 32.9412 | 172.0977 | 172.0977 | 2.1765
| 9736 | 1.2563 | 189.448 | 0.44444 | 3.1356 | 1.7812 | 101.25 | 50.3892 | 19.6491 | 171.2883 | 171.2883 | 2.1513
| 9737 | 1.3819 | 172.2255 | 0.50926 | 2.5424 | 0.8125 | 88.3636 | 62.1467 | 43.0769 | 193.5872 | 193.5872 | 2.2647
| 9738 | 1.191 | 199.8397 | 0.30556 | 2.5254 | 1.8125 | 147.2727 | 62.5638 | 19.3103 | 229.1468 | 229.1468 | 2.063
| 9739 | 0.88442 | 269.1023 | 0.34259 | 2.2203 | 1.0938 | 131.3514 | 71.1603 | 32 | 234.5117 | 234.5117 | 1.9874
| 9740 | 1.2412 | 191.749 | 0.46296 | 2.2881 | 1.375 | 97.2 | 69.0519 | 25.4545 | 191.7064 | 191.7064 | 2.2479
| 9741 | 1.196 | 199 | 0.41667 | 2.9661 | 0.625 | 108 | 53.2686 | 56 | 217.2686 | 217.2686 | 2.0672
| 9742 | 1.5226 | 156.3102 | 0.33333 | 2.6441 | 1.9375 | 135 | 59.7564 | 18.0645 | 212.8209 | 212.8209 | 2.5084
| 9743 | 1.1256 | 211.4375 | 0.39815 | 3.5424 | 1.5312 | 113.0233 | 44.6029 | 22.8571 | 180.4833 | 180.4833 | 2.0882
| 9744 | 1.2261 | 194.1066 | 0.59259 | 2.7966 | 1.8438 | 75.9375 | 56.497 | 18.9831 | 151.4175 | 151.4175 | 2.5588
| 9745 | 1.4874 | 160.0068 | 0.36111 | 2.7119 | 1.6562 | 124.6154 | 58.2625 | 21.1321 | 204.01 | 204.01 | 2.1723
| 9746 | 1.1809 | 201.5404 | 0.37963 | 2.8305 | 1.25 | 118.5366 | 55.8204 | 28 | 202.3569 | 202.3569 | 2.0168
| 9747 | 1.4623 | 162.756 | 0.36111 | 2.322 | 1.5 | 124.6154 | 68.0438 | 23.3333 | 215.9925 | 215.9925 | 2.2647
| 9748 | 1.3568 | 175.4148 | 0.40741 | 2.5085 | 1.7812 | 110.4545 | 62.9865 | 19.6491 | 193.0902 | 193.0902 | 2.2731
| 9749 | 1.2814 | 185.7333 | 0.31481 | 2.8475 | 1.6562 | 142.9412 | 55.4881 | 21.1321 | 219.5613 | 219.5613 | 2.0882
| 9750 | 1.1608 | 205.0303 | 0.5463 | 2.4068 | 1.0938 | 82.3729 | 65.6479 | 32 | 180.0208 | 180.0208 | 2.0798
| 9751 | 1.2362 | 192.5285 | 0.4537 | 2.0678 | 1.5938 | 99.1837 | 76.4098 | 21.9608 | 197.5543 | 197.5543 | 2.2521
| 9752 | 1.0402 | 228.8019 | 0.33333 | 3.2203 | 1.3125 | 135 | 49.0632 | 26.6667 | 210.7298 | 210.7298 | 1.8445
| 9753 | 1.2764 | 186.4646 | 0.31481 | 2.1356 | 1.4375 | 142.9412 | 73.9841 | 24.3478 | 241.2731 | 241.2731 | 2.4832
| 9754 | 1.3166 | 180.771 | 0.35185 | 3.6271 | 1.5625 | 127.8947 | 43.5607 | 22.4 | 193.8555 | 193.8555 | 2.0798
| 9755 | 1.1256 | 211.4375 | 0.49074 | 2.678 | 1.375 | 91.6981 | 59 | 25.4545 | 176.1527 | 176.1527 | 2.042
| 9756 | 0.87437 | 272.1954 | 0.35185 | 2.8475 | 0.875 | 127.8947 | 55.4881 | 40 | 223.3828 | 223.3828 | 2.1218
| 9757 | 1.206 | 197.3417 | 0.38889 | 2.5593 | 1.25 | 115.7143 | 61.7351 | 28 | 205.4494 | 205.4494 | 2.2899
| 9758 | 1.3166 | 180.771 | 0.36111 | 2.1695 | 1.5 | 124.6154 | 72.8281 | 23.3333 | 220.7768 | 220.7768 | 2.2521
| 9759 | 1.0101 | 235.6318 | 0.61111 | 2.7288 | 1.375 | 73.6364 | 57.9006 | 25.4545 | 156.9915 | 156.9915 | 1.7185
| 9760 | 1.1357 | 209.5664 | 0.37037 | 2.2542 | 1.4062 | 121.5 | 70.0902 | 24.8889 | 216.4791 | 216.4791 | 2.0378
| 9761 | 1.3015 | 182.8649 | 0.62037 | 2.8305 | 1.0625 | 72.5373 | 55.8204 | 32.9412 | 161.2988 | 161.2988 | 2.0966
| 9762 | 1.0804 | 220.2884 | 0.31481 | 2.4237 | 1.9062 | 142.9412 | 65.1888 | 18.3607 | 226.4906 | 226.4906 | 2.0924
| 9763 | 1.2814 | 185.7333 | 0.36111 | 2.339 | 1.375 | 124.6154 | 67.5507 | 25.4545 | 217.6207 | 217.6207 | 2.1471
| 9764 | 1.0804 | 220.2884 | 0.35185 | 2.4746 | 1.375 | 127.8947 | 63.8493 | 25.4545 | 217.1986 | 217.1986 | 1.6261
| 9765 | 1.2211 | 194.9053 | 0.36111 | 2.2542 | 1.8438 | 124.6154 | 70.0902 | 18.9831 | 213.6887 | 213.6887 | 2.2017
| 9766 | 1.2915 | 184.2879 | 0.47222 | 3.0678 | 1.625 | 95.2941 | 51.5028 | 21.5385 | 168.3353 | 168.3353 | 2.021
| 9767 | 1.3769 | 172.854 | 0.57407 | 2.5932 | 1.75 | 78.3871 | 60.9281 | 20 | 159.3152 | 159.3152 | 2.8067
| 9768 | 1.206 | 197.3417 | 0.39815 | 2.2373 | 1.375 | 113.0233 | 70.6212 | 25.4545 | 209.099 | 209.099 | 2.1134
| 9769 | 1.3819 | 172.2255 | 0.41667 | 3.4237 | 1.4062 | 108 | 46.1485 | 24.8889 | 179.0374 | 179.0374 | 1.9454
| 9770 | 1.1658 | 204.1466 | 0.36111 | 2 | 1.4375 | 124.6154 | 79 | 24.3478 | 227.9632 | 227.9632 | 2.2731
| 9771 | 1.1809 | 201.5404 | 0.56481 | 2.2373 | 1.4375 | 79.6721 | 70.6212 | 24.3478 | 174.6412 | 174.6412 | 1.7899
| 9772 | 1.196 | 199 | 0.53704 | 3.0508 | 1.5312 | 83.7931 | 51.7889 | 22.8571 | 158.4391 | 158.4391 | 2.0756
| 9773 | 1.191 | 199.8397 | 0.36111 | 2.8136 | 1 | 124.6154 | 56.1566 | 35 | 215.772 | 215.772 | 2.0966
| 9774 | 1.1759 | 202.4017 | 0.50926 | 3.0678 | 1.1562 | 88.3636 | 51.5028 | 30.2703 | 170.1367 | 170.1367 | 1.9118
| 9775 | 1.0653 | 223.4057 | 0.34259 | 2.7797 | 1.125 | 131.3514 | 56.8415 | 31.1111 | 219.3039 | 219.3039 | 1.6891
| 9776 | 1.0151 | 234.4653 | 0.37037 | 2.8983 | 1.25 | 121.5 | 54.5146 | 28 | 204.0146 | 204.0146 | 1.7899
| 9777 | 1.1055 | 215.2818 | 0.55556 | 2.1525 | 1.7188 | 81 | 73.4016 | 20.3636 | 174.7652 | 174.7652 | 2.2059
| 9778 | 1.206 | 197.3417 | 0.46296 | 3.3051 | 1.7188 | 97.2 | 47.8051 | 20.3636 | 165.3688 | 165.3688 | 1.9706
| 9779 | 1.3065 | 182.1615 | 0.43519 | 2.339 | 0.9375 | 103.4043 | 67.5507 | 37.3333 | 208.2883 | 208.2883 | 2.3277
| 9780 | 0.98492 | 241.6429 | 0.33333 | 3.3051 | 0.90625 | 135 | 47.8051 | 38.6207 | 221.4258 | 221.4258 | 2.5672
| 9781 | 1.0955 | 217.2569 | 0.37963 | 2.9661 | 0.625 | 118.5366 | 53.2686 | 56 | 227.8052 | 227.8052 | 1.9412
| 9782 | 1.191 | 199.8397 | 0.35185 | 3.4068 | 1.3438 | 127.8947 | 46.3781 | 26.0465 | 200.3194 | 200.3194 | 2.2647
| 9783 | 1.0905 | 218.2581 | 0.40741 | 2.2034 | 1.4688 | 110.4545 | 71.7077 | 23.8298 | 205.992 | 205.992 | 2.0714
| 9784 | 1.0704 | 222.3568 | 0.44444 | 2.8475 | 1.375 | 101.25 | 55.4881 | 25.4545 | 182.1926 | 182.1926 | 2.2059
| 9785 | 1.1608 | 205.0303 | 0.39815 | 3.1017 | 1.2812 | 113.0233 | 50.9399 | 27.3171 | 191.2802 | 191.2802 | 2.0042
| 9786 | 1.0251 | 232.1667 | 0.47222 | 2.322 | 1.4375 | 95.2941 | 68.0438 | 24.3478 | 187.6857 | 187.6857 | 2.1513
| 9787 | 1.0603 | 224.4645 | 0.24074 | 2.4068 | 1.4375 | 186.9231 | 65.6479 | 24.3478 | 276.9188 | 276.9188 | 2.1891
| 9788 | 1.0251 | 232.1667 | 0.31481 | 2.7458 | 0.9375 | 142.9412 | 57.5432 | 37.3333 | 237.8177 | 237.8177 | 1.937
| 9789 | 1.2111 | 196.5228 | 0.40741 | 3.4746 | 0.875 | 110.4545 | 45.4732 | 40 | 195.9277 | 195.9277 | 2.0252
| 9790 | 1.0905 | 218.2581 | 0.43519 | 2.5763 | 1.3125 | 103.4043 | 61.3289 | 26.6667 | 191.3999 | 191.3999 | 2.0546
| 9791 | 1.3367 | 178.0526 | 0.47222 | 3.0339 | 1.4375 | 95.2941 | 52.0782 | 24.3478 | 171.7202 | 171.7202 | 2.2311
| 9792 | 1.1256 | 211.4375 | 0.4537 | 2.1017 | 2.0312 | 99.1837 | 75.1774 | 17.2308 | 191.5919 | 191.5919 | 2.0504
| 9793 | 1.0754 | 221.3178 | 0.42593 | 2.8644 | 1.2812 | 105.6522 | 55.1598 | 27.3171 | 188.129 | 188.129 | 2.1975
| 9794 | 1.2161 | 195.7107 | 0.47222 | 2.6949 | 1.2188 | 95.2941 | 58.6289 | 28.7179 | 182.641 | 182.641 | 1.958
| 9795 | 1.005 | 236.81 | 0.4537 | 3.0339 | 1.2188 | 99.1837 | 52.0782 | 28.7179 | 179.9798 | 179.9798 | 1.9244
| 9796 | 1.1658 | 204.1466 | 0.42593 | 2.6441 | 1.5938 | 105.6522 | 59.7564 | 21.9608 | 187.3694 | 187.3694 | 2.4916
| 9797 | 1.1256 | 211.4375 | 0.41667 | 2.661 | 1.8125 | 108 | 59.3758 | 19.3103 | 186.6861 | 186.6861 | 2.2815
| 9798 | 1.1709 | 203.2704 | 0.30556 | 2.7797 | 1.4688 | 147.2727 | 56.8415 | 23.8298 | 227.944 | 227.944 | 1.9454
| 9799 | 1.2362 | 192.5285 | 0.39815 | 3.0339 | 1.8438 | 113.0233 | 52.0782 | 18.9831 | 184.0845 | 184.0845 | 2.2101
| 9800 | 1.1709 | 203.2704 | 0.5 | 2.7288 | 1.9062 | 90 | 57.9006 | 18.3607 | 166.2613 | 166.2613 | 2.105
| 9801 | 1.0603 | 224.4645 | 0.31481 | 2.3559 | 1.7188 | 142.9412 | 67.0647 | 20.3636 | 230.3696 | 230.3696 | 2.2731
| 9802 | 1.1156 | 213.3423 | 0.41667 | 2.1017 | 1.625 | 108 | 75.1774 | 21.5385 | 204.7159 | 204.7159 | 2.0798
| 9803 | 1.4874 | 160.0068 | 0.4537 | 2.3051 | 1.9062 | 99.1837 | 68.5441 | 18.3607 | 186.0884 | 186.0884 | 2
| 9804 | 1.3417 | 177.3858 | 0.35185 | 2.8475 | 2 | 127.8947 | 55.4881 | 17.5 | 200.8828 | 200.8828 | 2.2815
| 9805 | 0.98492 | 241.6429 | 0.50926 | 1.8983 | 1.0938 | 88.3636 | 83.2321 | 32 | 203.5958 | 203.5958 | 1.8403
| 9806 | 1.5126 | 157.3488 | 0.38889 | 2.8814 | 1.6875 | 115.7143 | 54.8353 | 20.7407 | 191.2903 | 191.2903 | 1.8235
| 9807 | 0.96985 | 245.399 | 0.28704 | 2.0678 | 1.7188 | 156.7742 | 76.4098 | 20.3636 | 253.5477 | 253.5477 | 1.9538
| 9808 | 1.3367 | 178.0526 | 0.44444 | 3.2034 | 1.8125 | 101.25 | 49.3228 | 19.3103 | 169.8831 | 169.8831 | 1.7773
| 9809 | 1.3568 | 175.4148 | 0.53704 | 3.2881 | 0.84375 | 83.7931 | 48.0515 | 41.4815 | 173.3261 | 173.3261 | 1.8319
| 9810 | 1.1709 | 203.2704 | 0.27778 | 2.7119 | 1.0625 | 162 | 58.2625 | 32.9412 | 253.2037 | 253.2037 | 2.0462
| 9811 | 0.8392 | 283.6048 | 0.46296 | 2.8136 | 0.9375 | 97.2 | 56.1566 | 37.3333 | 190.69 | 190.69 | 2.4622
| 9812 | 1.0101 | 235.6318 | 0.37963 | 1.9661 | 1.125 | 118.5366 | 80.3621 | 31.1111 | 230.0098 | 230.0098 | 1.9034
| 9813 | 1.0402 | 228.8019 | 0.42593 | 2.3898 | 1.5312 | 105.6522 | 66.1135 | 22.8571 | 194.6228 | 194.6228 | 2.0042
| 9814 | 1.2161 | 195.7107 | 0.40741 | 2.2712 | 1.9062 | 110.4545 | 69.5672 | 18.3607 | 198.3824 | 198.3824 | 1.9664
| 9815 | 1.1558 | 205.9217 | 0.49074 | 3.6441 | 1.1875 | 91.6981 | 43.3581 | 29.4737 | 164.5299 | 164.5299 | 2.0924
| 9816 | 1.1608 | 205.0303 | 0.36111 | 2.8814 | 1.1562 | 124.6154 | 54.8353 | 30.2703 | 209.7209 | 209.7209 | 2.084
| 9817 | 1.2563 | 189.448 | 0.31481 | 2.9492 | 1.1875 | 142.9412 | 53.5747 | 29.4737 | 225.9896 | 225.9896 | 2.2563
| 9818 | 1.1508 | 206.821 | 0.32407 | 2.3051 | 1.1875 | 138.8571 | 68.5441 | 29.4737 | 236.8749 | 236.8749 | 2.0798
| 9819 | 1.0503 | 226.6124 | 0.40741 | 3.1695 | 0.96875 | 110.4545 | 49.8503 | 36.129 | 196.4338 | 196.4338 | 2.2647
| 9820 | 1.397 | 170.3669 | 0.37037 | 2.7627 | 1.4062 | 121.5 | 57.1902 | 24.8889 | 203.5791 | 203.5791 | 2.1387
| 9821 | 1.2563 | 189.448 | 0.42593 | 2.5593 | 1.3125 | 105.6522 | 61.7351 | 26.6667 | 194.0539 | 194.0539 | 2.0336
| 9822 | 1.1608 | 205.0303 | 0.35185 | 2.2881 | 1.0312 | 127.8947 | 69.0519 | 33.9394 | 230.886 | 230.886 | 2.1092
| 9823 | 1.1809 | 201.5404 | 0.25926 | 2.4407 | 2 | 173.5714 | 64.7361 | 17.5 | 255.8075 | 255.8075 | 2.0504
| 9824 | 1.1859 | 200.6864 | 0.39815 | 2.8983 | 2.0938 | 113.0233 | 54.5146 | 16.7164 | 184.2543 | 184.2543 | 2.1345
| 9825 | 1.2663 | 187.9444 | 0.42593 | 2.6949 | 1.5312 | 105.6522 | 58.6289 | 22.8571 | 187.1382 | 187.1382 | 2.1261
| 9826 | 1.3216 | 180.0837 | 0.51852 | 3.3729 | 1.3438 | 86.7857 | 46.8442 | 26.0465 | 159.6764 | 159.6764 | 1.6933
| 9827 | 1.3367 | 178.0526 | 0.28704 | 2.6102 | 1.75 | 156.7742 | 60.5325 | 20 | 237.3067 | 237.3067 | 2.1975
| 9828 | 1.3367 | 178.0526 | 0.43519 | 3 | 2.1875 | 103.4043 | 52.6667 | 16 | 172.0709 | 172.0709 | 1.9286
| 9829 | 1.1307 | 210.4978 | 0.2963 | 2.4407 | 1.3125 | 151.875 | 64.7361 | 26.6667 | 243.2778 | 243.2778 | 1.9622
| 9830 | 1.0955 | 217.2569 | 0.43519 | 2.0678 | 0.625 | 103.4043 | 76.4098 | 56 | 235.8141 | 235.8141 | 1.8739
| 9831 | 1.5276 | 155.7961 | 0.44444 | 2 | 1.5 | 101.25 | 79 | 23.3333 | 203.5833 | 203.5833 | 1.7815
| 9832 | 1.3317 | 178.7245 | 0.47222 | 2.7119 | 2.5625 | 95.2941 | 58.2625 | 13.6585 | 167.2152 | 167.2152 | 2.1765
| 9833 | 0.89447 | 266.0787 | 0.51852 | 2.1864 | 0.8125 | 86.7857 | 72.2636 | 43.0769 | 202.1262 | 202.1262 | 2.0504
| 9834 | 1.005 | 236.81 | 0.39815 | 2.2712 | 1.3125 | 113.0233 | 69.5672 | 26.6667 | 209.2571 | 209.2571 | 2.1345
| 9835 | 1.196 | 199 | 0.39815 | 2.8475 | 1.9062 | 113.0233 | 55.4881 | 18.3607 | 186.872 | 186.872 | 1.8487
| 9836 | 1.1407 | 208.6432 | 0.43519 | 2.4068 | 1.75 | 103.4043 | 65.6479 | 20 | 189.0521 | 189.0521 | 1.9454
| 9837 | 1.1457 | 207.7281 | 0.21296 | 2.8983 | 1.25 | 211.3043 | 54.5146 | 28 | 293.819 | 293.819 | 1.7731
| 9838 | 1.6683 | 142.6566 | 0.4537 | 2.322 | 1.5 | 99.1837 | 68.0438 | 23.3333 | 190.5608 | 190.5608 | 2.2017
| 9839 | 1.0452 | 227.7019 | 0.67593 | 2.8983 | 1.6562 | 66.5753 | 54.5146 | 21.1321 | 142.222 | 142.222 | 1.9664
| 9840 | 1.5628 | 152.2894 | 0.39815 | 2.5593 | 1.0938 | 113.0233 | 61.7351 | 32 | 206.7584 | 206.7584 | 1.9538
| 9841 | 1.0754 | 221.3178 | 0.53704 | 3.3051 | 2 | 83.7931 | 47.8051 | 17.5 | 149.0982 | 149.0982 | 2.7731
| 9842 | 1.2965 | 183.5736 | 0.59259 | 2.9153 | 1.5625 | 75.9375 | 54.1977 | 22.4 | 152.5352 | 152.5352 | 2.3992
| 9843 | 1.1709 | 203.2704 | 0.42593 | 2.3051 | 1.25 | 105.6522 | 68.5441 | 28 | 202.1963 | 202.1963 | 2.2227
| 9844 | 1.1256 | 211.4375 | 0.57407 | 2.6949 | 0.59375 | 78.3871 | 58.6289 | 58.9474 | 195.9634 | 195.9634 | 2.0798
| 9845 | 1.0854 | 219.2685 | 0.26852 | 2.7458 | 1.375 | 167.5862 | 57.5432 | 25.4545 | 250.584 | 250.584 | 2.2185
| 9846 | 1.2814 | 185.7333 | 0.39815 | 1.9661 | 1.0938 | 113.0233 | 80.3621 | 32 | 225.3853 | 225.3853 | 2.0966
| 9847 | 1.2864 | 185.0078 | 0.44444 | 1.661 | 0.8125 | 101.25 | 95.1224 | 43.0769 | 239.4494 | 239.4494 | 2.1303
| 9848 | 1.0151 | 234.4653 | 0.36111 | 2.4915 | 1.4688 | 124.6154 | 63.415 | 23.8298 | 211.8601 | 211.8601 | 2.5378
| 9849 | 1.201 | 198.1674 | 0.42593 | 2.6271 | 0.9375 | 105.6522 | 60.1419 | 37.3333 | 203.1274 | 203.1274 | 2.2647
| 9850 | 1.206 | 197.3417 | 0.34259 | 1.8983 | 1.5625 | 131.3514 | 83.2321 | 22.4 | 236.9835 | 236.9835 | 1.9034
| 9851 | 0.96482 | 246.6771 | 0.32407 | 2.6102 | 1.4375 | 138.8571 | 60.5325 | 24.3478 | 223.7374 | 223.7374 | 2.2143
| 9852 | 1.0101 | 235.6318 | 0.52778 | 2.9831 | 1 | 85.2632 | 52.9659 | 35 | 173.2291 | 173.2291 | 2.4538
| 9853 | 1.2312 | 193.3143 | 0.42593 | 2.6271 | 1.7812 | 105.6522 | 60.1419 | 19.6491 | 185.4432 | 185.4432 | 2.2101
| 9854 | 1 | 238 | 0.36111 | 3.8136 | 1.25 | 124.6154 | 41.4311 | 28 | 194.0465 | 194.0465 | 2.1345
| 9855 | 1.1357 | 209.5664 | 0.31481 | 3 | 1.1875 | 142.9412 | 52.6667 | 29.4737 | 225.0815 | 225.0815 | 2.1345
| 9856 | 0.98995 | 240.4162 | 0.57407 | 2.5593 | 1.9688 | 78.3871 | 61.7351 | 17.7778 | 157.9 | 157.9 | 2.2395
| 9857 | 1.1709 | 203.2704 | 0.35185 | 2.3729 | 1.375 | 127.8947 | 66.5857 | 25.4545 | 219.935 | 219.935 | 2.2227
| 9858 | 1.3166 | 180.771 | 0.36111 | 2.2034 | 1.3438 | 124.6154 | 71.7077 | 26.0465 | 222.3696 | 222.3696 | 2.479
| 9859 | 0.98995 | 240.4162 | 0.31481 | 3.7288 | 1.4375 | 142.9412 | 42.3727 | 24.3478 | 209.6617 | 209.6617 | 2.0588
| 9860 | 1.2965 | 183.5736 | 0.35185 | 2.9831 | 2.0625 | 127.8947 | 52.9659 | 16.9697 | 197.8303 | 197.8303 | 1.9286
| 9861 | 1.2412 | 191.749 | 0.4537 | 2.1356 | 0.8125 | 99.1837 | 73.9841 | 43.0769 | 216.2447 | 216.2447 | 1.8824
| 9862 | 1.0704 | 222.3568 | 0.5463 | 2.5932 | 1 | 82.3729 | 60.9281 | 35 | 178.301 | 178.301 | 2.3067
| 9863 | 0.9799 | 242.8821 | 0.41667 | 3.322 | 1.2812 | 108 | 47.5612 | 27.3171 | 182.8783 | 182.8783 | 2.3067
| 9864 | 1.2312 | 193.3143 | 0.36111 | 2.5424 | 1.6562 | 124.6154 | 62.1467 | 21.1321 | 207.8941 | 207.8941 | 1.9076
| 9865 | 1.5226 | 156.3102 | 0.33333 | 3.4068 | 1.75 | 135 | 46.3781 | 20 | 201.3781 | 201.3781 | 2.2437
| 9866 | 0.97487 | 244.134 | 0.25926 | 2.2373 | 0.53125 | 173.5714 | 70.6212 | 65.8824 | 310.075 | 310.075 | 2.2437
| 9867 | 1.0955 | 217.2569 | 0.34259 | 2.0508 | 1.25 | 131.3514 | 77.0413 | 28 | 236.3927 | 236.3927 | 1.9034
| 9868 | 1.005 | 236.81 | 0.35185 | 3.1525 | 1.125 | 127.8947 | 50.1183 | 31.1111 | 209.1241 | 209.1241 | 1.7563
| 9869 | 1.0402 | 228.8019 | 0.46296 | 2.8305 | 0.53125 | 97.2 | 55.8204 | 65.8824 | 218.9027 | 218.9027 | 1.9328
| 9870 | 1.2111 | 196.5228 | 0.49074 | 1.9661 | 1 | 91.6981 | 80.3621 | 35 | 207.0602 | 207.0602 | 2.4118
| 9871 | 1.1357 | 209.5664 | 0.43519 | 3.0169 | 1.4375 | 103.4043 | 52.3708 | 24.3478 | 180.1229 | 180.1229 | 2.3403
| 9872 | 1.2513 | 190.2088 | 0.50926 | 2.6271 | 2.4688 | 88.3636 | 60.1419 | 14.1772 | 162.6828 | 162.6828 | 2.4244
| 9873 | 1.0302 | 231.0341 | 0.41667 | 2.1356 | 1.5625 | 108 | 73.9841 | 22.4 | 204.3841 | 204.3841 | 2.1639
| 9874 | 0.97487 | 244.134 | 0.47222 | 2.9492 | 1.4688 | 95.2941 | 53.5747 | 23.8298 | 172.6986 | 172.6986 | 1.9496
| 9875 | 1.0854 | 219.2685 | 0.44444 | 3.0169 | 1.1562 | 101.25 | 52.3708 | 30.2703 | 183.8911 | 183.8911 | 2.1933
| 9876 | 1.0352 | 229.9126 | 0.58333 | 2.4915 | 1.6562 | 77.1429 | 63.415 | 21.1321 | 161.6899 | 161.6899 | 1.9034
| 9877 | 1.1206 | 212.3857 | 0.5463 | 2.7966 | 0.96875 | 82.3729 | 56.497 | 36.129 | 174.9989 | 174.9989 | 2.4916
| 9878 | 1.1759 | 202.4017 | 0.39815 | 3.1186 | 1.625 | 113.0233 | 50.663 | 21.5385 | 185.2248 | 185.2248 | 2.4202
| 9879 | 1.1407 | 208.6432 | 0.36111 | 2.678 | 1.2812 | 124.6154 | 59 | 27.3171 | 210.9325 | 210.9325 | 2.4454
| 9880 | 1.1558 | 205.9217 | 0.2963 | 2.7797 | 1.3125 | 151.875 | 56.8415 | 26.6667 | 235.3831 | 235.3831 | 1.9328
| 9881 | 1.5477 | 153.7727 | 0.49074 | 2.7119 | 1.75 | 91.6981 | 58.2625 | 20 | 169.9606 | 169.9606 | 2.3067
| 9882 | 1.2965 | 183.5736 | 0.35185 | 2.5593 | 2.1875 | 127.8947 | 61.7351 | 16 | 205.6298 | 205.6298 | 1.8193
| 9883 | 1.397 | 170.3669 | 0.42593 | 3.7288 | 1.1562 | 105.6522 | 42.3727 | 30.2703 | 178.2952 | 178.2952 | 2.042
| 9884 | 1.1357 | 209.5664 | 0.38889 | 2.7627 | 1.5312 | 115.7143 | 57.1902 | 22.8571 | 195.7616 | 195.7616 | 2.2521
| 9885 | 1.4221 | 167.3569 | 0.69444 | 3.2203 | 1.5625 | 64.8 | 49.0632 | 22.4 | 136.2632 | 136.2632 | 1.9832
| 9886 | 1.2161 | 195.7107 | 0.32407 | 2.5254 | 0.625 | 138.8571 | 62.5638 | 56 | 257.4209 | 257.4209 | 2.1807
| 9887 | 1.2613 | 188.6932 | 0.39815 | 3.6102 | 1.5312 | 113.0233 | 43.7653 | 22.8571 | 179.6457 | 179.6457 | 2.3151
| 9888 | 1.407 | 169.15 | 0.37963 | 2.8475 | 1.5312 | 118.5366 | 55.4881 | 22.8571 | 196.8818 | 196.8818 | 1.9034
| 9889 | 0.92965 | 256.0108 | 0.43519 | 2.6441 | 1.2188 | 103.4043 | 59.7564 | 28.7179 | 191.8786 | 191.8786 | 2.437
| 9890 | 1.2663 | 187.9444 | 0.41667 | 2.5932 | 1.8125 | 108 | 60.9281 | 19.3103 | 188.2384 | 188.2384 | 1.9496
| 9891 | 1.3266 | 179.4015 | 0.55556 | 2.8644 | 1.3125 | 81 | 55.1598 | 26.6667 | 162.8264 | 162.8264 | 1.9286
| 9892 | 0.9799 | 242.8821 | 0.53704 | 3.0508 | 1.25 | 83.7931 | 51.7889 | 28 | 163.582 | 163.582 | 2.4916
| 9893 | 1.0251 | 232.1667 | 0.31481 | 3.2542 | 1.1875 | 142.9412 | 48.5521 | 29.4737 | 220.9669 | 220.9669 | 2.1387
| 9894 | 1.2412 | 191.749 | 0.37963 | 2.661 | 1.2188 | 118.5366 | 59.3758 | 28.7179 | 206.6303 | 206.6303 | 2.458
| 9895 | 1.5176 | 156.8278 | 0.40741 | 2.9153 | 1.9688 | 110.4545 | 54.1977 | 17.7778 | 182.43 | 182.43 | 2.0924
| 9896 | 1.4271 | 166.7676 | 0.5463 | 2.8305 | 1.3438 | 82.3729 | 55.8204 | 26.0465 | 164.2398 | 164.2398 | 2.1303
| 9897 | 1.2764 | 186.4646 | 0.52778 | 2.8305 | 2.0938 | 85.2632 | 55.8204 | 16.7164 | 157.7999 | 157.7999 | 2.084
| 9898 | 1.196 | 199 | 0.5 | 2.7627 | 1.7188 | 90 | 57.1902 | 20.3636 | 167.5538 | 167.5538 | 2.0378
| 9899 | 1.3065 | 182.1615 | 0.56481 | 3.1695 | 1.8438 | 79.6721 | 49.8503 | 18.9831 | 148.5054 | 148.5054 | 2.1387
| 9900 | 1.3417 | 177.3858 | 0.42593 | 2.8136 | 1.8438 | 105.6522 | 56.1566 | 18.9831 | 180.7919 | 180.7919 | 1.9412
| 9901 | 1.1055 | 215.2818 | 0.41667 | 2.6949 | 1.0938 | 108 | 58.6289 | 32 | 198.6289 | 198.6289 | 1.9706
| 9902 | 1.0653 | 223.4057 | 0.32407 | 2.7627 | 0.9375 | 138.8571 | 57.1902 | 37.3333 | 233.3807 | 233.3807 | 2.1933
| 9903 | 1.2513 | 190.2088 | 0.44444 | 2.6102 | 1.3125 | 101.25 | 60.5325 | 26.6667 | 188.4491 | 188.4491 | 1.9118
| 9904 | 1.1658 | 204.1466 | 0.41667 | 2.2712 | 1.125 | 108 | 69.5672 | 31.1111 | 208.6783 | 208.6783 | 2.4538
| 9905 | 1.1106 | 214.3077 | 0.51852 | 2.6441 | 1.1875 | 86.7857 | 59.7564 | 29.4737 | 176.0158 | 176.0158 | 2.3025
| 9906 | 1.0553 | 225.5333 | 0.51852 | 2.1186 | 1.5312 | 86.7857 | 74.576 | 22.8571 | 184.2189 | 184.2189 | 2.2479
| 9907 | 1.2261 | 194.1066 | 0.40741 | 2.6441 | 2.125 | 110.4545 | 59.7564 | 16.4706 | 186.6815 | 186.6815 | 2.0966
| 9908 | 1.0955 | 217.2569 | 0.55556 | 2.4407 | 1.375 | 81 | 64.7361 | 25.4545 | 171.1907 | 171.1907 | 2.1303
| 9909 | 1.4422 | 165.0244 | 0.43519 | 2.7288 | 1.0312 | 103.4043 | 57.9006 | 33.9394 | 195.2443 | 195.2443 | 2.2605
| 9910 | 1.2764 | 186.4646 | 0.53704 | 2.2034 | 0.9375 | 83.7931 | 71.7077 | 37.3333 | 192.8341 | 192.8341 | 1.9916
| 9911 | 1.2412 | 191.749 | 0.39815 | 2.8136 | 0.78125 | 113.0233 | 56.1566 | 44.8 | 213.9799 | 213.9799 | 2.3109
| 9912 | 0.96985 | 245.399 | 0.55556 | 2.7119 | 1.0625 | 81 | 58.2625 | 32.9412 | 172.2037 | 172.2037 | 2.1345
| 9913 | 1.2563 | 189.448 | 0.34259 | 2.3051 | 1.5625 | 131.3514 | 68.5441 | 22.4 | 222.2955 | 222.2955 | 2.2185
| 9914 | 1.1407 | 208.6432 | 0.4537 | 2.9661 | 1.3438 | 99.1837 | 53.2686 | 26.0465 | 178.4988 | 178.4988 | 2.2815
| 9915 | 1.1106 | 214.3077 | 0.38889 | 2.2373 | 1.5938 | 115.7143 | 70.6212 | 21.9608 | 208.2963 | 208.2963 | 2.1891
| 9916 | 1.206 | 197.3417 | 0.41667 | 2.8475 | 1.875 | 108 | 55.4881 | 18.6667 | 182.1548 | 182.1548 | 2.1933
| 9917 | 1.6131 | 147.5452 | 0.53704 | 2.7797 | 2.2812 | 83.7931 | 56.8415 | 15.3425 | 155.977 | 155.977 | 2.2143
| 9918 | 1.196 | 199 | 0.37037 | 2.8644 | 1.0625 | 121.5 | 55.1598 | 32.9412 | 209.6009 | 209.6009 | 1.7521
| 9919 | 0.95477 | 249.2737 | 0.47222 | 3.0847 | 1.1562 | 95.2941 | 51.2198 | 30.2703 | 176.7842 | 176.7842 | 2.0336
| 9920 | 1.4623 | 162.756 | 0.39815 | 2.6102 | 1.5 | 113.0233 | 60.5325 | 23.3333 | 196.8891 | 196.8891 | 1.8025
| 9921 | 1.2161 | 195.7107 | 0.41667 | 2.4915 | 1 | 108 | 63.415 | 35 | 206.415 | 206.415 | 2.1176
| 9922 | 1.4874 | 160.0068 | 0.27778 | 2.339 | 2.0625 | 162 | 67.5507 | 16.9697 | 246.5204 | 246.5204 | 2.1345
| 9923 | 1.1809 | 201.5404 | 0.42593 | 2.1695 | 1.6875 | 105.6522 | 72.8281 | 20.7407 | 199.221 | 199.221 | 2.0756
| 9924 | 0.99497 | 239.202 | 0.40741 | 2.7797 | 1.0312 | 110.4545 | 56.8415 | 33.9394 | 201.2354 | 201.2354 | 1.9622
| 9925 | 0.98492 | 241.6429 | 0.2963 | 2.5932 | 0.96875 | 151.875 | 60.9281 | 36.129 | 248.9321 | 248.9321 | 2.1513
| 9926 | 1.1407 | 208.6432 | 0.34259 | 3.1864 | 2.0938 | 131.3514 | 49.5851 | 16.7164 | 197.6529 | 197.6529 | 2.4706
| 9927 | 1.201 | 198.1674 | 0.37963 | 2.2373 | 1.875 | 118.5366 | 70.6212 | 18.6667 | 207.8245 | 207.8245 | 1.9286
| 9928 | 0.86935 | 273.7688 | 0.36111 | 3.5593 | 1.625 | 124.6154 | 44.3905 | 21.5385 | 190.5443 | 190.5443 | 1.979
| 9929 | 1.0653 | 223.4057 | 0.38889 | 3 | 1.3125 | 115.7143 | 52.6667 | 26.6667 | 195.0476 | 195.0476 | 2
| 9930 | 1.1608 | 205.0303 | 0.41667 | 2.6102 | 1.5938 | 108 | 60.5325 | 21.9608 | 190.4933 | 190.4933 | 2.1429
| 9931 | 1.0251 | 232.1667 | 0.48148 | 2.5932 | 1.0625 | 93.4615 | 60.9281 | 32.9412 | 187.3308 | 187.3308 | 2.2689
| 9932 | 1.1608 | 205.0303 | 0.46296 | 2.322 | 1.5 | 97.2 | 68.0438 | 23.3333 | 188.5771 | 188.5771 | 2.0756
| 9933 | 1.0251 | 232.1667 | 0.42593 | 3.2712 | 1.5312 | 105.6522 | 48.3005 | 22.8571 | 176.8098 | 176.8098 | 2.0504
| 9934 | 1.0754 | 221.3178 | 0.51852 | 3.0169 | 1.4688 | 86.7857 | 52.3708 | 23.8298 | 162.9863 | 162.9863 | 2.2521
| 9935 | 1.3065 | 182.1615 | 0.32407 | 2.5763 | 1.3125 | 138.8571 | 61.3289 | 26.6667 | 226.8528 | 226.8528 | 2.1471
| 9936 | 1.2864 | 185.0078 | 0.48148 | 2.7288 | 0.71875 | 93.4615 | 57.9006 | 48.6957 | 200.0578 | 200.0578 | 2.4412
| 9937 | 1.3869 | 171.6014 | 0.53704 | 3.2881 | 1.6562 | 83.7931 | 48.0515 | 21.1321 | 152.9767 | 152.9767 | 2.1891
| 9938 | 1.0151 | 234.4653 | 0.37037 | 2.1695 | 1.375 | 121.5 | 72.8281 | 25.4545 | 219.7827 | 219.7827 | 1.9706
| 9939 | 1.0754 | 221.3178 | 0.37037 | 2.6102 | 1.5625 | 121.5 | 60.5325 | 22.4 | 204.4325 | 204.4325 | 2.2773
| 9940 | 1.3367 | 178.0526 | 0.36111 | 3.1525 | 1.6562 | 124.6154 | 50.1183 | 21.1321 | 195.8657 | 195.8657 | 1.9118
| 9941 | 1.4171 | 167.9504 | 0.44444 | 3.0169 | 2.375 | 101.25 | 52.3708 | 14.7368 | 168.3576 | 168.3576 | 1.9664
| 9942 | 1.1106 | 214.3077 | 0.30556 | 2.8475 | 0.875 | 147.2727 | 55.4881 | 40 | 242.7608 | 242.7608 | 2.0588
| 9943 | 1.1055 | 215.2818 | 0.56481 | 2.5932 | 0.78125 | 79.6721 | 60.9281 | 44.8 | 185.4002 | 185.4002 | 2.2773
| 9944 | 1.3518 | 176.0669 | 0.33333 | 2.8305 | 1.0938 | 135 | 55.8204 | 32 | 222.8204 | 222.8204 | 2.2311
| 9945 | 1.5779 | 150.8344 | 0.40741 | 2.4915 | 1.4062 | 110.4545 | 63.415 | 24.8889 | 198.7584 | 198.7584 | 1.9412
| 9946 | 1.1055 | 215.2818 | 0.5 | 2.4746 | 1.1562 | 90 | 63.8493 | 30.2703 | 184.1196 | 184.1196 | 2.2269
| 9947 | 1.0854 | 219.2685 | 0.46296 | 2.4746 | 1.7188 | 97.2 | 63.8493 | 20.3636 | 181.413 | 181.413 | 2.1471
| 9948 | 1.3216 | 180.0837 | 0.41667 | 3.0847 | 1.6875 | 108 | 51.2198 | 20.7407 | 179.9605 | 179.9605 | 2.2521
| 9949 | 1.397 | 170.3669 | 0.50926 | 2.7288 | 1.3125 | 88.3636 | 57.9006 | 26.6667 | 172.9309 | 172.9309 | 2.1513
| 9950 | 1.2613 | 188.6932 | 0.37963 | 2.2203 | 1.8438 | 118.5366 | 71.1603 | 18.9831 | 208.6799 | 208.6799 | 1.7059
| 9951 | 0.97487 | 244.134 | 0.23148 | 2.8305 | 1.375 | 194.4 | 55.8204 | 25.4545 | 275.6749 | 275.6749 | 2.5294
| 9952 | 1.0905 | 218.2581 | 0.38889 | 2.5593 | 2.2812 | 115.7143 | 61.7351 | 15.3425 | 192.7919 | 192.7919 | 1.8193
| 9953 | 1.191 | 199.8397 | 0.4537 | 2.7119 | 1.625 | 99.1837 | 58.2625 | 21.5385 | 178.9846 | 178.9846 | 2.395
| 9954 | 1.4221 | 167.3569 | 0.43519 | 2.4068 | 2.1875 | 103.4043 | 65.6479 | 16 | 185.0521 | 185.0521 | 2.3109
| 9955 | 1.196 | 199 | 0.47222 | 1.9831 | 1.5312 | 95.2941 | 79.6752 | 22.8571 | 197.8265 | 197.8265 | 1.9076
| 9956 | 0.85427 | 278.6 | 0.40741 | 2.8475 | 1.1562 | 110.4545 | 55.4881 | 30.2703 | 196.2129 | 196.2129 | 1.8739
| 9957 | 1.0704 | 222.3568 | 0.28704 | 3.4407 | 0.84375 | 156.7742 | 45.9212 | 41.4815 | 244.1769 | 244.1769 | 2.0294
| 9958 | 1.201 | 198.1674 | 0.59259 | 2.4576 | 1.625 | 75.9375 | 64.2897 | 21.5385 | 161.7656 | 161.7656 | 2.2269
| 9959 | 1.2764 | 186.4646 | 0.44444 | 2.6271 | 1.2188 | 101.25 | 60.1419 | 28.7179 | 190.1099 | 190.1099 | 2.2605
| 9960 | 1.3266 | 179.4015 | 0.37963 | 2.678 | 0.875 | 118.5366 | 59 | 40 | 217.5366 | 217.5366 | 2.1513
| 9961 | 1.1357 | 209.5664 | 0.34259 | 2.5254 | 1.0938 | 131.3514 | 62.5638 | 32 | 225.9151 | 225.9151 | 2.0462
| 9962 | 1.0553 | 225.5333 | 0.40741 | 2.4746 | 1.7188 | 110.4545 | 63.8493 | 20.3636 | 194.6675 | 194.6675 | 2.2773
| 9963 | 1.3216 | 180.0837 | 0.41667 | 2.4576 | 1.5 | 108 | 64.2897 | 23.3333 | 195.623 | 195.623 | 2.1849
| 9964 | 1.3769 | 172.854 | 0.53704 | 2.7627 | 2.4688 | 83.7931 | 57.1902 | 14.1772 | 155.1605 | 155.1605 | 2.0966
| 9965 | 1.3015 | 182.8649 | 0.41667 | 1.9831 | 1.5312 | 108 | 79.6752 | 22.8571 | 210.5324 | 210.5324 | 2.2227
| 9966 | 1.0302 | 231.0341 | 0.44444 | 2.6441 | 1.4375 | 101.25 | 59.7564 | 24.3478 | 185.3542 | 185.3542 | 2.2815
| 9967 | 1.1005 | 216.2648 | 0.43519 | 2.8983 | 1.4375 | 103.4043 | 54.5146 | 24.3478 | 182.2667 | 182.2667 | 2.0882
| 9968 | 1.1106 | 214.3077 | 0.4537 | 2.5593 | 1.0625 | 99.1837 | 61.7351 | 32.9412 | 193.8599 | 193.8599 | 1.8361
| 9969 | 0.96985 | 245.399 | 0.32407 | 2.678 | 1.5 | 138.8571 | 59 | 23.3333 | 221.1905 | 221.1905 | 2.3193
| 9970 | 1.1558 | 205.9217 | 0.35185 | 2.4915 | 1.2812 | 127.8947 | 63.415 | 27.3171 | 218.6268 | 218.6268 | 2.1218
| 9971 | 1.1106 | 214.3077 | 0.37963 | 2.6102 | 1.2188 | 118.5366 | 60.5325 | 28.7179 | 207.787 | 207.787 | 2.0882
| 9972 | 1.3668 | 174.125 | 0.4537 | 2.2373 | 2.2812 | 99.1837 | 70.6212 | 15.3425 | 185.1474 | 185.1474 | 2.1008
| 9973 | 1.1055 | 215.2818 | 0.30556 | 3.0678 | 1.8125 | 147.2727 | 51.5028 | 19.3103 | 218.0858 | 218.0858 | 2.1723
| 9974 | 1.0854 | 219.2685 | 0.35185 | 2.9661 | 1.0938 | 127.8947 | 53.2686 | 32 | 213.1633 | 213.1633 | 2.0966
| 9975 | 1.3266 | 179.4015 | 0.36111 | 2.7458 | 2.6562 | 124.6154 | 57.5432 | 13.1765 | 195.3351 | 195.3351 | 2.1218
| 9976 | 1.0955 | 217.2569 | 0.53704 | 3.4915 | 1.125 | 83.7931 | 45.2524 | 31.1111 | 160.1566 | 160.1566 | 2.3193
| 9977 | 0.8392 | 283.6048 | 0.47222 | 2.3559 | 0.8125 | 95.2941 | 67.0647 | 43.0769 | 205.4358 | 205.4358 | 2.5462
| 9978 | 1.2362 | 192.5285 | 0.42593 | 2.1356 | 1.25 | 105.6522 | 73.9841 | 28 | 207.6363 | 207.6363 | 2.0924
| 9979 | 0.93467 | 254.6344 | 0.38889 | 2.5763 | 1.1562 | 115.7143 | 61.3289 | 30.2703 | 207.3135 | 207.3135 | 2.0924
| 9980 | 1.1005 | 216.2648 | 0.43519 | 2.4237 | 1.375 | 103.4043 | 65.1888 | 25.4545 | 194.0476 | 194.0476 | 1.9916
| 9981 | 1.1156 | 213.3423 | 0.44444 | 3.1864 | 1.5 | 101.25 | 49.5851 | 23.3333 | 174.1684 | 174.1684 | 2.2395
| 9982 | 1.1055 | 215.2818 | 0.51852 | 2.2373 | 1.4688 | 86.7857 | 70.6212 | 23.8298 | 181.2367 | 181.2367 | 2.2227
| 9983 | 1.3065 | 182.1615 | 0.51852 | 2.5254 | 1.7812 | 86.7857 | 62.5638 | 19.6491 | 168.9986 | 168.9986 | 2.3067
| 9984 | 1.2965 | 183.5736 | 0.44444 | 2.7119 | 1.5 | 101.25 | 58.2625 | 23.3333 | 182.8458 | 182.8458 | 2.5924
| 9985 | 1.5025 | 158.4013 | 0.25 | 2.2373 | 2.125 | 180 | 70.6212 | 16.4706 | 267.0918 | 267.0918 | 1.8487
| 9986 | 0.92462 | 257.4022 | 0.44444 | 2.9153 | 1.2188 | 101.25 | 54.1977 | 28.7179 | 184.1656 | 184.1656 | 1.9622
| 9987 | 1.191 | 199.8397 | 0.34259 | 2.0169 | 0.875 | 131.3514 | 78.3361 | 40 | 249.6875 | 249.6875 | 2.4076
| 9988 | 1.1156 | 213.3423 | 0.44444 | 2.8983 | 1.4375 | 101.25 | 54.5146 | 24.3478 | 180.1124 | 180.1124 | 1.9286
| 9989 | 0.93467 | 254.6344 | 0.33333 | 2.7119 | 0.96875 | 135 | 58.2625 | 36.129 | 229.3915 | 229.3915 | 1.9664
| 9990 | 1.3367 | 178.0526 | 0.40741 | 3.1356 | 1.7812 | 110.4545 | 50.3892 | 19.6491 | 180.4929 | 180.4929 | 2.2899
| 9991 | 0.9799 | 242.8821 | 0.35185 | 2.2034 | 1.0625 | 127.8947 | 71.7077 | 32.9412 | 232.5436 | 232.5436 | 1.7437
| 9992 | 1.0653 | 223.4057 | 0.5 | 2.9661 | 1.1875 | 90 | 53.2686 | 29.4737 | 172.7423 | 172.7423 | 2.2017
| 9993 | 1.2362 | 192.5285 | 0.46296 | 1.8644 | 1 | 97.2 | 84.7455 | 35 | 216.9455 | 216.9455 | 2.0546
| 9994 | 1.0251 | 232.1667 | 0.40741 | 3.1356 | 1.0625 | 110.4545 | 50.3892 | 32.9412 | 193.7849 | 193.7849 | 2.3277
| 9995 | 1.0503 | 226.6124 | 0.47222 | 2.7288 | 1.625 | 95.2941 | 57.9006 | 21.5385 | 174.7332 | 174.7332 | 1.9538
| 9996 | 1.4422 | 165.0244 | 0.2963 | 3.2203 | 2.25 | 151.875 | 49.0632 | 15.5556 | 216.4937 | 216.4937 | 2.1176
| 9997 | 1.1608 | 205.0303 | 0.55556 | 2.2881 | 1.25 | 81 | 69.0519 | 28 | 178.0519 | 178.0519 | 1.7731
| 9998 | 0.98492 | 241.6429 | 0.53704 | 2.9153 | 0.9375 | 83.7931 | 54.1977 | 37.3333 | 175.3241 | 175.3241 | 2.0546
| 9999 | 1.4724 | 161.6451 | 0.50926 | 2.4915 | 1.5625 | 88.3636 | 63.415 | 22.4 | 174.1786 | 174.1786 | 2.1933
| 10000 | 1.3668 | 174.125 | 0.43519 | 2.6271 | 1.6875 | 103.4043 | 60.1419 | 20.7407 | 184.2869 | 184.2869 | 2.1807

## SIPmath Chart Data
| Average_TH | Delivery_time_T | Avg_TH_Leg_1 | Avg_TH_Leg_2 | Avg_TH_Leg_3 | Delivery_time_Leg_1 | Delivery_time_Leg_2 | Delivery_time_Leg_3 | Delivery_time_T_from_S | Average_LT
Expected Value | 1.2 | 202 | 0.42 | 2.68 | 1.41 | 113 | 60 | 27 | 200 | 2.1
Series Name | Average_TH Avg 1,2 | Delivery_time_T Avg 202 | Avg_TH_Leg_1 Avg 0,42 | Avg_TH_Leg_2 Avg 2,68 | Avg_TH_Leg_3 Avg 1,41 | Delivery_time_Leg_1 Avg 113 | Delivery_time_Leg_2 Avg 60 | Delivery_time_Leg_3 Avg 27 | Delivery_time_T_from_S Avg 200 | Average_LT Avg 2,1
Integer chart? | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Loss Exceedance | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Number of Bins | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Label position | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Bin Width | 0.13 | 25 | 0.07 | 0.29 | 0.3 | 22 | 7 | 13 | 24 | 0.15
Decimals | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Scale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Use Axis Title? | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Axis Title | Axis Title | Days | Axis Title | Axis Title | Axis Title | Axis Title | Axis Title | Axis Title | Days | Axis Title
Min | 0.64 | 125 | 0.17 | 1.51 | 0.25 | 58 | 36 | 11 | 130 | 1.53
Bin Range | 0.77 | 150 | 0.24 | 1.8 | 0.55 | 80 | 43 | 24 | 154 | 1.68
Frequency | 0.9 | 175 | 0.31 | 2.09 | 0.85 | 102 | 50 | 37 | 178 | 1.83
Labels | 1.03 | 200 | 0.38 | 2.38 | 1.15 | 124 | 57 | 50 | 202 | 1.98
Cumulative | 1.16 | 225 | 0.45 | 2.67 | 1.45 | 146 | 64 | 63 | 226 | 2.13
| 1.29 | 250 | 0.52 | 2.96 | 1.75 | 168 | 71 | 76 | 250 | 2.28
| 1.42 | 275 | 0.59 | 3.25 | 2.05 | 190 | 78 | 89 | 274 | 2.43
| 1.55 | 300 | 0.66 | 3.54 | 2.35 | 212 | 85 | 102 | 298 | 2.58
| 1.68 | 325 | 0.73 | 3.83 | 2.65 | 234 | 92 | 115 | 322 | 2.73
| 1.81 | 350 | 0.8 | 4.12 | 2.95 | 256 | 99 | 128 | 346 | 2.88
| 1.94 | 375 | 0.87 | 4.41 | 3.25 | 278 | 106 | 141 | 370 | 3.03
| 2.07 | 400 | 0.94 | 4.7 | 3.55 | 300 | 113 | 154 | 394 | 3.18
| 2.2 | 425 | 1.01 | 4.99 | 3.85 | 322 | 120 | 167 | 418 | 3.33
| 2.33 | 450 | 1.08 | 5.28 | 4.15 | 344 | 127 | 180 | 442 | 3.48
| 2.46 | 475 | 1.15 | 5.57 | 4.45 | 366 | 134 | 193 | 466 | 3.63
| 2.59 | 500 | 1.22 | 5.86 | 4.75 | 388 | 141 | 206 | 490 | 3.78
| 2.72 | 525 | 1.29 | 6.15 | 5.05 | 410 | 148 | 219 | 514 | 3.93
| 2.85 | 550 | 1.36 | 6.44 | 5.35 | 432 | 155 | 232 | 538 | 4.08
| 2.98 | 575 | 1.43 | 6.73 | 5.65 | 454 | 162 | 245 | 562 | 4.23
| 3.11 | 600 | 1.5 | 7.02 | 5.95 | 476 | 169 | 258 | 586 | 4.38
| 3.24 | 625 | 1.57 | 7.31 | 6.25 | 498 | 176 | 271 | 610 | 4.53
| 3.37 | 650 | 1.64 | 7.6 | 6.55 | 520 | 183 | 284 | 634 | 4.68
| 3.5 | 675 | 1.71 | 7.89 | 6.85 | 542 | 190 | 297 | 658 | 4.83
| 3.63 | 700 | 1.78 | 8.18 | 7.15 | 564 | 197 | 310 | 682 | 4.98
| 3.76 | 725 | 1.85 | 8.47 | 7.45 | 586 | 204 | 323 | 706 | 5.13
| 3.89 | 750 | 1.92 | 8.76 | 7.75 | 608 | 211 | 336 | 730 | 5.28
| 4.02 | 775 | 1.99 | 9.05 | 8.05 | 630 | 218 | 349 | 754 | 5.43
| 4.15 | 800 | 2.06 | 9.34 | 8.35 | 652 | 225 | 362 | 778 | 5.58
| 4.28 | 825 | 2.13 | 9.63 | 8.65 | 674 | 232 | 375 | 802 | 5.73
| 4.41 | 850 | 2.2 | 9.92 | 8.95 | 696 | 239 | 388 | 826 | 5.88
| 4.54 | 875 | 2.27 | 10.21 | 9.25 | 718 | 246 | 401 | 850 | 6.03
| 4.67 | 900 | 2.34 | 10.5 | 9.55 | 740 | 253 | 414 | 874 | 6.18
| 4.8 | 925 | 2.41 | 10.79 | 9.85 | 762 | 260 | 427 | 898 | 6.33
| 4.93 | 950 | 2.48 | 11.08 | 10.15 | 784 | 267 | 440 | 922 | 6.48
| 5.06 | 975 | 2.55 | 11.37 | 10.45 | 806 | 274 | 453 | 946 | 6.63
| 5.19 | 1000 | 2.62 | 11.66 | 10.75 | 828 | 281 | 466 | 970 | 6.78
| 5.32 | 1025 | 2.69 | 11.95 | 11.05 | 850 | 288 | 479 | 994 | 6.93
| 5.45 | 1050 | 2.76 | 12.24 | 11.35 | 872 | 295 | 492 | 1018 | 7.08
| 5.58 | 1075 | 2.83 | 12.53 | 11.65 | 894 | 302 | 505 | 1042 | 7.23
| 5.71 | 1100 | 2.9 | 12.82 | 11.95 | 916 | 309 | 518 | 1066 | 7.38
| 5.84 | 1125 | 2.97 | 13.11 | 12.25 | 938 | 316 | 531 | 1090 | 7.53
| 5.97 | 1150 | 3.04 | 13.4 | 12.55 | 960 | 323 | 544 | 1114 | 7.68
| 6.1 | 1175 | 3.11 | 13.69 | 12.85 | 982 | 330 | 557 | 1138 | 7.83
| 6.23 | 1200 | 3.18 | 13.98 | 13.15 | 1004 | 337 | 570 | 1162 | 7.98
| 6.36 | 1225 | 3.25 | 14.27 | 13.45 | 1026 | 344 | 583 | 1186 | 8.13
| 6.49 | 1250 | 3.32 | 14.56 | 13.75 | 1048 | 351 | 596 | 1210 | 8.28
| 6.62 | 1275 | 3.39 | 14.85 | 14.05 | 1070 | 358 | 609 | 1234 | 8.43
| 6.75 | 1300 | 3.46 | 15.14 | 14.35 | 1092 | 365 | 622 | 1258 | 8.58
| 6.88 | 1325 | 3.53 | 15.43 | 14.65 | 1114 | 372 | 635 | 1282 | 8.73
| 7.01 | 1350 | 3.6 | 15.72 | 14.95 | 1136 | 379 | 648 | 1306 | 8.88
| 7.14 | 1375 | 3.67 | 16.01 | 15.25 | 1158 | 386 | 661 | 1330 | 9.03
| 7.27 | 1400 | 3.74 | 16.3 | 15.55 | 1180 | 393 | 674 | 1354 | 9.18
| 7.4 | 1425 | 3.81 | 16.59 | 15.85 | 1202 | 400 | 687 | 1378 | 9.33
| 7.53 | 1450 | 3.88 | 16.88 | 16.15 | 1224 | 407 | 700 | 1402 | 9.48
| 7.66 | 1475 | 3.95 | 17.17 | 16.45 | 1246 | 414 | 713 | 1426 | 9.63
| 7.79 | 1500 | 4.02 | 17.46 | 16.75 | 1268 | 421 | 726 | 1450 | 9.78
| 7.92 | 1525 | 4.09 | 17.75 | 17.05 | 1290 | 428 | 739 | 1474 | 9.93
| 8.05 | 1550 | 4.16 | 18.04 | 17.35 | 1312 | 435 | 752 | 1498 | 10.08
| 8.18 | 1575 | 4.23 | 18.33 | 17.65 | 1334 | 442 | 765 | 1522 | 10.23
| 8.31 | 1600 | 4.3 | 18.62 | 17.95 | 1356 | 449 | 778 | 1546 | 10.38
| 8.44 | 1625 | 4.37 | 18.91 | 18.25 | 1378 | 456 | 791 | 1570 | 10.53
| 8.57 | 1650 | 4.44 | 19.2 | 18.55 | 1400 | 463 | 804 | 1594 | 10.68
| 8.7 | 1675 | 4.51 | 19.49 | 18.85 | 1422 | 470 | 817 | 1618 | 10.83
| 8.83 | 1700 | 4.58 | 19.78 | 19.15 | 1444 | 477 | 830 | 1642 | 10.98
| 8.96 | 1725 | 4.65 | 20.07 | 19.45 | 1466 | 484 | 843 | 1666 | 11.13
| 9.09 | 1750 | 4.72 | 20.36 | 19.75 | 1488 | 491 | 856 | 1690 | 11.28
| 9.22 | 1775 | 4.79 | 20.65 | 20.05 | 1510 | 498 | 869 | 1714 | 11.43
| 9.35 | 1800 | 4.86 | 20.94 | 20.35 | 1532 | 505 | 882 | 1738 | 11.58
| 9.48 | 1825 | 4.93 | 21.23 | 20.65 | 1554 | 512 | 895 | 1762 | 11.73
| 9.61 | 1850 | 5 | 21.52 | 20.95 | 1576 | 519 | 908 | 1786 | 11.88
| 9.74 | 1875 | 5.07 | 21.81 | 21.25 | 1598 | 526 | 921 | 1810 | 12.03
| 9.87 | 1900 | 5.14 | 22.1 | 21.55 | 1620 | 533 | 934 | 1834 | 12.18
| 10 | 1925 | 5.21 | 22.39 | 21.85 | 1642 | 540 | 947 | 1858 | 12.33
| 10.13 | 1950 | 5.28 | 22.68 | 22.15 | 1664 | 547 | 960 | 1882 | 12.48
| 10.26 | 1975 | 5.35 | 22.97 | 22.45 | 1686 | 554 | 973 | 1906 | 12.63
| 10.39 | 2000 | 5.42 | 23.26 | 22.75 | 1708 | 561 | 986 | 1930 | 12.78
| 10.52 | 2025 | 5.49 | 23.55 | 23.05 | 1730 | 568 | 999 | 1954 | 12.93
| 10.65 | 2050 | 5.56 | 23.84 | 23.35 | 1752 | 575 | 1012 | 1978 | 13.08
| 10.78 | 2075 | 5.63 | 24.13 | 23.65 | 1774 | 582 | 1025 | 2002 | 13.23
| 10.91 | 2100 | 5.7 | 24.42 | 23.95 | 1796 | 589 | 1038 | 2026 | 13.38
| 11.04 | 2125 | 5.77 | 24.71 | 24.25 | 1818 | 596 | 1051 | 2050 | 13.53
| 11.17 | 2150 | 5.84 | 25 | 24.55 | 1840 | 603 | 1064 | 2074 | 13.68
| 11.3 | 2175 | 5.91 | 25.29 | 24.85 | 1862 | 610 | 1077 | 2098 | 13.83
| 11.43 | 2200 | 5.98 | 25.58 | 25.15 | 1884 | 617 | 1090 | 2122 | 13.98
| 11.56 | 2225 | 6.05 | 25.87 | 25.45 | 1906 | 624 | 1103 | 2146 | 14.13
| 11.69 | 2250 | 6.12 | 26.16 | 25.75 | 1928 | 631 | 1116 | 2170 | 14.28
| 11.82 | 2275 | 6.19 | 26.45 | 26.05 | 1950 | 638 | 1129 | 2194 | 14.43
| 11.95 | 2300 | 6.26 | 26.74 | 26.35 | 1972 | 645 | 1142 | 2218 | 14.58
| 12.08 | 2325 | 6.33 | 27.03 | 26.65 | 1994 | 652 | 1155 | 2242 | 14.73
| 12.21 | 2350 | 6.4 | 27.32 | 26.95 | 2016 | 659 | 1168 | 2266 | 14.88
| 12.34 | 2375 | 6.47 | 27.61 | 27.25 | 2038 | 666 | 1181 | 2290 | 15.03
| 12.47 | 2400 | 6.54 | 27.9 | 27.55 | 2060 | 673 | 1194 | 2314 | 15.18
| 12.6 | 2425 | 6.61 | 28.19 | 27.85 | 2082 | 680 | 1207 | 2338 | 15.33
| 12.73 | 2450 | 6.68 | 28.48 | 28.15 | 2104 | 687 | 1220 | 2362 | 15.48
| 12.86 | 2475 | 6.75 | 28.77 | 28.45 | 2126 | 694 | 1233 | 2386 | 15.63
| 12.99 | 2500 | 6.82 | 29.06 | 28.75 | 2148 | 701 | 1246 | 2410 | 15.78
| 13.12 | 2525 | 6.89 | 29.35 | 29.05 | 2170 | 708 | 1259 | 2434 | 15.93
| 13.25 | 2550 | 6.96 | 29.64 | 29.35 | 2192 | 715 | 1272 | 2458 | 16.08
| 13.38 | 2575 | 7.03 | 29.93 | 29.65 | 2214 | 722 | 1285 | 2482 | 16.23
| 13.51 | 2600 | 7.1 | 30.22 | 29.95 | 2236 | 729 | 1298 | 2506 | 16.38
| 13.64 | 2625 | 7.17 | 30.51 | 30.25 | 2258 | 736 | 1311 | 2530 | 16.53
| 13.77 | 2650 | 7.24 | 30.8 | 30.55 | 2280 | 743 | 1324 | 2554 | 16.68
| 13.9 | 2675 | 7.31 | 31.09 | 30.85 | 2302 | 750 | 1337 | 2578 | 16.83
| 0.001 | 0.0092 | 0.008 | 0.0115 | 0.0049 | 0.051 | 0.0126 | 0.4256 | 0.0203 | 0.0045
| 0.0179 | 0.1385 | 0.0869 | 0.064 | 0.0695 | 0.3245 | 0.1181 | 0.4509 | 0.192 | 0.0622
| 0.1137 | 0.3585 | 0.2747 | 0.1702 | 0.1997 | 0.3401 | 0.2621 | 0.0985 | 0.3626 | 0.2164
| 0.2833 | 0.3114 | 0.2918 | 0.264 | 0.3003 | 0.1895 | 0.2931 | 0.0201 | 0.2612 | 0.3027
| 0.3175 | 0.1371 | 0.2353 | 0.2434 | 0.236 | 0.0713 | 0.1725 | 0.0038 | 0.1129 | 0.2437
| 0.1863 | 0.0365 | 0.0763 | 0.1544 | 0.1124 | 0.0156 | 0.0898 | 0.0007 | 0.0363 | 0.1159
| 0.0644 | 0.0075 | 0.0229 | 0.0657 | 0.0556 | 0.0057 | 0.0351 | 0.0002 | 0.0106 | 0.0418
| 0.0136 | 0.001 | 0.0036 | 0.0211 | 0.016 | 0.0015 | 0.0118 | 0.0001 | 0.0028 | 0.0102
| 0.0019 | 0.0002 | 0.0005 | 0.005 | 0.0046 | 0.0006 | 0.0038 | 0 | 0.0007 | 0.0022
| 0.0004 | 0.0001 | 0 | 0.0007 | 0.001 | 0.0002 | 0.0011 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0004
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,64 | 125 | 0,17 | 1,51 | 0,25 | 58 | 36 | 11 | 130 | 1,53
| 0,77 | 150 | 0,24 | 1,8 | 0,55 | 80 | 43 | 24 | 154 | 1,68
| 0,9 | 175 | 0,31 | 2,09 | 0,85 | 102 | 50 | 37 | 178 | 1,83
| 1,03 | 200 | 0,38 | 2,38 | 1,15 | 124 | 57 | 50 | 202 | 1,98
| 1,16 | 225 | 0,45 | 2,67 | 1,45 | 146 | 64 | 63 | 226 | 2,13
| 1,29 | 250 | 0,52 | 2,96 | 1,75 | 168 | 71 | 76 | 250 | 2,28
| 1,42 | 275 | 0,59 | 3,25 | 2,05 | 190 | 78 | 89 | 274 | 2,43
| 1,55 | 300 | 0,66 | 3,54 | 2,35 | 212 | 85 | 102 | 298 | 2,58
| 1,68 | 325 | 0,73 | 3,83 | 2,65 | 234 | 92 | 115 | 322 | 2,73
| 1,81 | 350 | 0,8 | 4,12 | 2,95 | 256 | 99 | 128 | 346 | 2,88
| 1,94 | 375 | 0,87 | 4,41 | 3,25 | 278 | 106 | 141 | 370 | 3,03
| 2,07 | 400 | 0,94 | 4,7 | 3,55 | 300 | 113 | 154 | 394 | 3,18
| 2,2 | 425 | 1,01 | 4,99 | 3,85 | 322 | 120 | 167 | 418 | 3,33
| 2,33 | 450 | 1,08 | 5,28 | 4,15 | 344 | 127 | 180 | 442 | 3,48
| 2,46 | 475 | 1,15 | 5,57 | 4,45 | 366 | 134 | 193 | 466 | 3,63
| 2,59 | 500 | 1,22 | 5,86 | 4,75 | 388 | 141 | 206 | 490 | 3,78
| 2,72 | 525 | 1,29 | 6,15 | 5,05 | 410 | 148 | 219 | 514 | 3,93
| 2,85 | 550 | 1,36 | 6,44 | 5,35 | 432 | 155 | 232 | 538 | 4,08
| 2,98 | 575 | 1,43 | 6,73 | 5,65 | 454 | 162 | 245 | 562 | 4,23
| 3,11 | 600 | 1,5 | 7,02 | 5,95 | 476 | 169 | 258 | 586 | 4,38
| 3,24 | 625 | 1,57 | 7,31 | 6,25 | 498 | 176 | 271 | 610 | 4,53
| 3,37 | 650 | 1,64 | 7,6 | 6,55 | 520 | 183 | 284 | 634 | 4,68
| 3,5 | 675 | 1,71 | 7,89 | 6,85 | 542 | 190 | 297 | 658 | 4,83
| 3,63 | 700 | 1,78 | 8,18 | 7,15 | 564 | 197 | 310 | 682 | 4,98
| 3,76 | 725 | 1,85 | 8,47 | 7,45 | 586 | 204 | 323 | 706 | 5,13
| 3,89 | 750 | 1,92 | 8,76 | 7,75 | 608 | 211 | 336 | 730 | 5,28
| 4,02 | 775 | 1,99 | 9,05 | 8,05 | 630 | 218 | 349 | 754 | 5,43
| 4,15 | 800 | 2,06 | 9,34 | 8,35 | 652 | 225 | 362 | 778 | 5,58
| 4,28 | 825 | 2,13 | 9,63 | 8,65 | 674 | 232 | 375 | 802 | 5,73
| 4,41 | 850 | 2,2 | 9,92 | 8,95 | 696 | 239 | 388 | 826 | 5,88
| 4,54 | 875 | 2,27 | 10,21 | 9,25 | 718 | 246 | 401 | 850 | 6,03
| 4,67 | 900 | 2,34 | 10,5 | 9,55 | 740 | 253 | 414 | 874 | 6,18
| 4,8 | 925 | 2,41 | 10,79 | 9,85 | 762 | 260 | 427 | 898 | 6,33
| 4,93 | 950 | 2,48 | 11,08 | 10,15 | 784 | 267 | 440 | 922 | 6,48
| 5,06 | 975 | 2,55 | 11,37 | 10,45 | 806 | 274 | 453 | 946 | 6,63
| 5,19 | 1000 | 2,62 | 11,66 | 10,75 | 828 | 281 | 466 | 970 | 6,78
| 5,32 | 1025 | 2,69 | 11,95 | 11,05 | 850 | 288 | 479 | 994 | 6,93
| 5,45 | 1050 | 2,76 | 12,24 | 11,35 | 872 | 295 | 492 | 1018 | 7,08
| 5,58 | 1075 | 2,83 | 12,53 | 11,65 | 894 | 302 | 505 | 1042 | 7,23
| 5,71 | 1100 | 2,9 | 12,82 | 11,95 | 916 | 309 | 518 | 1066 | 7,38
| 5,84 | 1125 | 2,97 | 13,11 | 12,25 | 938 | 316 | 531 | 1090 | 7,53
| 5,97 | 1150 | 3,04 | 13,4 | 12,55 | 960 | 323 | 544 | 1114 | 7,68
| 6,1 | 1175 | 3,11 | 13,69 | 12,85 | 982 | 330 | 557 | 1138 | 7,83
| 6,23 | 1200 | 3,18 | 13,98 | 13,15 | 1004 | 337 | 570 | 1162 | 7,98
| 6,36 | 1225 | 3,25 | 14,27 | 13,45 | 1026 | 344 | 583 | 1186 | 8,13
| 6,49 | 1250 | 3,32 | 14,56 | 13,75 | 1048 | 351 | 596 | 1210 | 8,28
| 6,62 | 1275 | 3,39 | 14,85 | 14,05 | 1070 | 358 | 609 | 1234 | 8,43
| 6,75 | 1300 | 3,46 | 15,14 | 14,35 | 1092 | 365 | 622 | 1258 | 8,58
| 6,88 | 1325 | 3,53 | 15,43 | 14,65 | 1114 | 372 | 635 | 1282 | 8,73
| 7,01 | 1350 | 3,6 | 15,72 | 14,95 | 1136 | 379 | 648 | 1306 | 8,88
| 7,14 | 1375 | 3,67 | 16,01 | 15,25 | 1158 | 386 | 661 | 1330 | 9,03
| 7,27 | 1400 | 3,74 | 16,3 | 15,55 | 1180 | 393 | 674 | 1354 | 9,18
| 7,4 | 1425 | 3,81 | 16,59 | 15,85 | 1202 | 400 | 687 | 1378 | 9,33
| 7,53 | 1450 | 3,88 | 16,88 | 16,15 | 1224 | 407 | 700 | 1402 | 9,48
| 7,66 | 1475 | 3,95 | 17,17 | 16,45 | 1246 | 414 | 713 | 1426 | 9,63
| 7,79 | 1500 | 4,02 | 17,46 | 16,75 | 1268 | 421 | 726 | 1450 | 9,78
| 7,92 | 1525 | 4,09 | 17,75 | 17,05 | 1290 | 428 | 739 | 1474 | 9,93
| 8,05 | 1550 | 4,16 | 18,04 | 17,35 | 1312 | 435 | 752 | 1498 | 10,08
| 8,18 | 1575 | 4,23 | 18,33 | 17,65 | 1334 | 442 | 765 | 1522 | 10,23
| 8,31 | 1600 | 4,3 | 18,62 | 17,95 | 1356 | 449 | 778 | 1546 | 10,38
| 8,44 | 1625 | 4,37 | 18,91 | 18,25 | 1378 | 456 | 791 | 1570 | 10,53
| 8,57 | 1650 | 4,44 | 19,2 | 18,55 | 1400 | 463 | 804 | 1594 | 10,68
| 8,7 | 1675 | 4,51 | 19,49 | 18,85 | 1422 | 470 | 817 | 1618 | 10,83
| 8,83 | 1700 | 4,58 | 19,78 | 19,15 | 1444 | 477 | 830 | 1642 | 10,98
| 8,96 | 1725 | 4,65 | 20,07 | 19,45 | 1466 | 484 | 843 | 1666 | 11,13
| 9,09 | 1750 | 4,72 | 20,36 | 19,75 | 1488 | 491 | 856 | 1690 | 11,28
| 9,22 | 1775 | 4,79 | 20,65 | 20,05 | 1510 | 498 | 869 | 1714 | 11,43
| 9,35 | 1800 | 4,86 | 20,94 | 20,35 | 1532 | 505 | 882 | 1738 | 11,58
| 9,48 | 1825 | 4,93 | 21,23 | 20,65 | 1554 | 512 | 895 | 1762 | 11,73
| 9,61 | 1850 | 5 | 21,52 | 20,95 | 1576 | 519 | 908 | 1786 | 11,88
| 9,74 | 1875 | 5,07 | 21,81 | 21,25 | 1598 | 526 | 921 | 1810 | 12,03
| 9,87 | 1900 | 5,14 | 22,1 | 21,55 | 1620 | 533 | 934 | 1834 | 12,18
| 10 | 1925 | 5,21 | 22,39 | 21,85 | 1642 | 540 | 947 | 1858 | 12,33
| 10,13 | 1950 | 5,28 | 22,68 | 22,15 | 1664 | 547 | 960 | 1882 | 12,48
| 10,26 | 1975 | 5,35 | 22,97 | 22,45 | 1686 | 554 | 973 | 1906 | 12,63
| 10,39 | 2000 | 5,42 | 23,26 | 22,75 | 1708 | 561 | 986 | 1930 | 12,78
| 10,52 | 2025 | 5,49 | 23,55 | 23,05 | 1730 | 568 | 999 | 1954 | 12,93
| 10,65 | 2050 | 5,56 | 23,84 | 23,35 | 1752 | 575 | 1012 | 1978 | 13,08
| 10,78 | 2075 | 5,63 | 24,13 | 23,65 | 1774 | 582 | 1025 | 2002 | 13,23
| 10,91 | 2100 | 5,7 | 24,42 | 23,95 | 1796 | 589 | 1038 | 2026 | 13,38
| 11,04 | 2125 | 5,77 | 24,71 | 24,25 | 1818 | 596 | 1051 | 2050 | 13,53
| 11,17 | 2150 | 5,84 | 25 | 24,55 | 1840 | 603 | 1064 | 2074 | 13,68
| 11,3 | 2175 | 5,91 | 25,29 | 24,85 | 1862 | 610 | 1077 | 2098 | 13,83
| 11,43 | 2200 | 5,98 | 25,58 | 25,15 | 1884 | 617 | 1090 | 2122 | 13,98
| 11,56 | 2225 | 6,05 | 25,87 | 25,45 | 1906 | 624 | 1103 | 2146 | 14,13
| 11,69 | 2250 | 6,12 | 26,16 | 25,75 | 1928 | 631 | 1116 | 2170 | 14,28
| 11,82 | 2275 | 6,19 | 26,45 | 26,05 | 1950 | 638 | 1129 | 2194 | 14,43
| 11,95 | 2300 | 6,26 | 26,74 | 26,35 | 1972 | 645 | 1142 | 2218 | 14,58
| 12,08 | 2325 | 6,33 | 27,03 | 26,65 | 1994 | 652 | 1155 | 2242 | 14,73
| 12,21 | 2350 | 6,4 | 27,32 | 26,95 | 2016 | 659 | 1168 | 2266 | 14,88
| 12,34 | 2375 | 6,47 | 27,61 | 27,25 | 2038 | 666 | 1181 | 2290 | 15,03
| 12,47 | 2400 | 6,54 | 27,9 | 27,55 | 2060 | 673 | 1194 | 2314 | 15,18
| 12,6 | 2425 | 6,61 | 28,19 | 27,85 | 2082 | 680 | 1207 | 2338 | 15,33
| 12,73 | 2450 | 6,68 | 28,48 | 28,15 | 2104 | 687 | 1220 | 2362 | 15,48
| 12,86 | 2475 | 6,75 | 28,77 | 28,45 | 2126 | 694 | 1233 | 2386 | 15,63
| 12,99 | 2500 | 6,82 | 29,06 | 28,75 | 2148 | 701 | 1246 | 2410 | 15,78
| 13,12 | 2525 | 6,89 | 29,35 | 29,05 | 2170 | 708 | 1259 | 2434 | 15,93
| 13,25 | 2550 | 6,96 | 29,64 | 29,35 | 2192 | 715 | 1272 | 2458 | 16,08
| 13,38 | 2575 | 7,03 | 29,93 | 29,65 | 2214 | 722 | 1285 | 2482 | 16,23
| 13,51 | 2600 | 7,1 | 30,22 | 29,95 | 2236 | 729 | 1298 | 2506 | 16,38
| 13,64 | 2625 | 7,17 | 30,51 | 30,25 | 2258 | 736 | 1311 | 2530 | 16,53
| 13,77 | 2650 | 7,24 | 30,8 | 30,55 | 2280 | 743 | 1324 | 2554 | 16,68
0.001 | 0.77386 | 139.2996 | [6 empty] | 136.7195 | 1.626
0.004 | 0.83417 | 145.2822 | [6 empty] | 143.71 | 1.6723
0.007 | 0.85926 | 148.9371 | [6 empty] | 147.2555 | 1.6933
0.01 | 0.86935 | 150.3556 | [6 empty] | 149.3481 | 1.7143
0.02 | 0.90452 | 154.7778 | [6 empty] | 153.8682 | 1.7479
0.03 | 0.92462 | 158.3855 | [6 empty] | 156.7938 | 1.7731
0.04 | 0.94472 | 161.0952 | [6 empty] | 159.1297 | 1.7899
0.05 | 0.9598 | 162.756 | [6 empty] | 161.3763 | 1.8067
0.06 | 0.96985 | 165.0244 | [6 empty] | 162.926 | 1.8193
0.07 | 0.9799 | 166.1825 | [6 empty] | 164.4687 | 1.8361
0.08 | 0.98995 | 167.3569 | [6 empty] | 165.8715 | 1.8445
0.09 | 1 | 169.15 | [6 empty] | 167.041 | 1.8571
0.1 | 1.005 | 170.3669 | [6 empty] | 168.4082 | 1.8655
0.11 | 1.0101 | 171.6014 | [6 empty] | 169.3045 | 1.8739
0.12 | 1.0201 | 172.2255 | [6 empty] | 170.143 | 1.8824
0.13 | 1.0251 | 173.4872 | [6 empty] | 171.2866 | 1.8908
0.14 | 1.0352 | 174.125 | [6 empty] | 172.3729 | 1.8992
0.15 | 1.0402 | 175.4148 | [6 empty] | 173.3238 | 1.9034
0.16 | 1.0452 | 176.0669 | [6 empty] | 174.0402 | 1.9118
0.17 | 1.0503 | 177.3858 | [6 empty] | 174.8114 | 1.916
0.18 | 1.0553 | 178.0526 | [6 empty] | 175.4526 | 1.9244
0.19 | 1.0603 | 178.7245 | [6 empty] | 176.26 | 1.9286
0.2 | 1.0693 | 179.4015 | [6 empty] | 177.0532 | 1.937
0.21 | 1.0704 | 180.0837 | [6 empty] | 177.8066 | 1.9412
0.22 | 1.0793 | 180.771 | [6 empty] | 178.6312 | 1.9454
0.23 | 1.0804 | 182.1615 | [6 empty] | 179.3486 | 1.9538
0.24 | 1.0854 | 182.8649 | [6 empty] | 180.0514 | 1.958
0.25 | 1.0905 | 183.5736 | [6 empty] | 180.7308 | 1.9622
0.26 | 1.0955 | 184.2879 | [6 empty] | 181.4702 | 1.9706
0.27 | 1.1005 | 185.0078 | [6 empty] | 182.1482 | 1.9748
0.28 | 1.1055 | 185.7333 | [6 empty] | 182.8165 | 1.979
0.29 | 1.1106 | 185.7333 | [6 empty] | 183.5521 | 1.9874
0.3 | 1.1156 | 186.4646 | [6 empty] | 184.1531 | 1.9916
0.31 | 1.1156 | 187.2016 | [6 empty] | 184.8126 | 1.9958
0.32 | 1.1206 | 187.9444 | [6 empty] | 185.4046 | 2
0.33 | 1.1256 | 188.6932 | [6 empty] | 186.1574 | 2.0042
0.34 | 1.1307 | 189.448 | [6 empty] | 186.7908 | 2.0084
0.35 | 1.1307 | 190.2088 | [6 empty] | 187.3449 | 2.0168
0.36 | 1.1357 | 190.9758 | [6 empty] | 188.138 | 2.021
0.37 | 1.1407 | 190.9758 | [6 empty] | 188.8282 | 2.0252
0.38 | 1.1457 | 191.749 | [6 empty] | 189.5362 | 2.0294
0.39 | 1.1457 | 192.5285 | [6 empty] | 190.1601 | 2.0336
0.4 | 1.1508 | 193.3143 | [6 empty] | 190.8 | 2.0378
0.41 | 1.1558 | 194.1066 | [6 empty] | 191.3649 | 2.042
0.42 | 1.1608 | 194.9053 | [6 empty] | 191.9215 | 2.0462
0.43 | 1.1658 | 194.9053 | [6 empty] | 192.5489 | 2.0504
0.44 | 1.1658 | 195.7107 | [6 empty] | 193.2143 | 2.0588
0.45 | 1.1709 | 196.5228 | [6 empty] | 193.8579 | 2.063
0.46 | 1.1759 | 197.3417 | [6 empty] | 194.5004 | 2.0672
0.47 | 1.1809 | 197.3417 | [6 empty] | 195.1465 | 2.0714
0.48 | 1.1859 | 198.1674 | [6 empty] | 195.7511 | 2.0756
0.49 | 1.1859 | 199 | [6 empty] | 196.4343 | 2.084
0.5 | 1.191 | 199.8397 | [6 empty] | 197.0543 | 2.0882
0.51 | 1.196 | 200.6864 | [6 empty] | 197.6883 | 2.0924
0.52 | 1.201 | 200.6864 | [6 empty] | 198.2273 | 2.0966
0.53 | 1.206 | 201.5404 | [6 empty] | 198.9301 | 2.1008
0.54 | 1.206 | 202.4017 | [6 empty] | 199.5655 | 2.105
0.55 | 1.2111 | 203.2704 | [6 empty] | 200.194 | 2.1092
0.56 | 1.2161 | 204.1466 | [6 empty] | 200.7788 | 2.1134
0.57 | 1.2211 | 204.1466 | [6 empty] | 201.5934 | 2.1176
0.58 | 1.2211 | 205.0303 | [6 empty] | 202.3274 | 2.1261
0.59 | 1.2261 | 205.9217 | [6 empty] | 202.9572 | 2.1303
0.6 | 1.2312 | 206.821 | [6 empty] | 203.7327 | 2.1345
0.61 | 1.2362 | 207.7281 | [6 empty] | 204.361 | 2.1429
0.62 | 1.2412 | 207.7281 | [6 empty] | 205.0276 | 2.1471
0.63 | 1.2462 | 208.6432 | [6 empty] | 205.8306 | 2.1513
0.64 | 1.2462 | 209.5664 | [6 empty] | 206.5681 | 2.1555
0.65 | 1.2513 | 210.4978 | [6 empty] | 207.3286 | 2.1611
0.66 | 1.2563 | 210.4978 | [6 empty] | 208.0606 | 2.1681
0.67 | 1.2613 | 211.4375 | [6 empty] | 208.8301 | 2.1723
0.68 | 1.2663 | 212.3857 | [6 empty] | 209.6321 | 2.1807
0.69 | 1.2714 | 213.3423 | [6 empty] | 210.4835 | 2.1849
0.7 | 1.2764 | 213.3423 | [6 empty] | 211.5227 | 2.1891
0.71 | 1.2814 | 214.3077 | [6 empty] | 212.3247 | 2.1975
0.72 | 1.2814 | 215.2818 | [6 empty] | 213.2178 | 2.2017
0.73 | 1.2864 | 216.2648 | [6 empty] | 214.2877 | 2.2101
0.74 | 1.2915 | 217.2569 | [6 empty] | 215.2367 | 2.2143
0.75 | 1.2965 | 218.2581 | [6 empty] | 216.3262 | 2.2185
0.76 | 1.3015 | 219.2685 | [6 empty] | 217.3248 | 2.2269
0.77 | 1.3065 | 220.2884 | [6 empty] | 218.37 | 2.2353
0.78 | 1.3166 | 220.5148 | [6 empty] | 219.4945 | 2.2395
0.79 | 1.3216 | 222.3568 | [6 empty] | 220.5017 | 2.2479
0.8 | 1.3266 | 222.5666 | [6 empty] | 221.5858 | 2.2563
0.81 | 1.3317 | 224.4645 | [6 empty] | 222.7274 | 2.2647
0.82 | 1.3367 | 225.5333 | [6 empty] | 224.1908 | 2.2731
0.83 | 1.3417 | 226.6124 | [6 empty] | 225.3009 | 2.2815
0.84 | 1.3518 | 227.7019 | [6 empty] | 226.6176 | 2.2857
0.85 | 1.3568 | 228.8019 | [6 empty] | 227.8515 | 2.2941
0.86 | 1.3668 | 229.9126 | [6 empty] | 229.8908 | 2.3067
0.87 | 1.3719 | 232.1667 | [6 empty] | 231.3401 | 2.3151
0.88 | 1.3819 | 233.3103 | [6 empty] | 233.1545 | 2.324
0.89 | 1.3869 | 235.6318 | [6 empty] | 234.8974 | 2.3361
0.9 | 1.397 | 236.81 | [6 empty] | 236.58 | 2.3529
0.91 | 1.407 | 238 | [6 empty] | 238.9019 | 2.3655
0.92 | 1.4221 | 240.4162 | [6 empty] | 241.4002 | 2.3824
0.93 | 1.4322 | 242.8821 | [6 empty] | 243.9878 | 2.3992
0.94 | 1.4422 | 245.399 | [6 empty] | 246.4437 | 2.416
0.95 | 1.4623 | 247.9686 | [6 empty] | 250.4088 | 2.4412
0.96 | 1.4774 | 251.9255 | [6 empty] | 254.513 | 2.4622
0.97 | 1.5027 | 257.4022 | [6 empty] | 260.7686 | 2.4916
0.98 | 1.5377 | 263.1222 | [6 empty] | 267.7347 | 2.5336
0.99 | 1.5829 | 273.7688 | [6 empty] | 280.4333 | 2.5966
0.993 | 1.598 | 276.9822 | [6 empty] | 287.0571 | 2.6345
0.996 | 1.6382 | 285.3133 | [6 empty] | 299.0743 | 2.6849
0.999 | 1.7085 | 307.5475 | [6 empty] | 326.2872 | 2.7941